## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 361.96 | 361.96
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 11.67 | 11.67
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 2014-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2014
на Школьная 6
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 21.5516 |  | тыс. руб. | 145.5272 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.37363 |  | тыс.чел.ч | 0.37363 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 4107 | 3655 | 2494
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 4.107 |  | тыс. руб. | 45.234 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 45234 | 34334 | 21965
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
Чистка канализации кв.44
1 | 1 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 13 8 5 | 8 _____ 5 |  | 109 81 44 | 92 _____ 17 |  | Р
кв.9
2 | 2 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,07 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 11 7 4 | 11 |  | Р
кв.19
3 | 3 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,002 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 32 3 1 | 2 _____ 30 |  | 123 20 9 | 18 _____ 103 |  | Р | 2
4 | 4 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 1 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 26 | _____ 26 |  | 121 | _____ 121 |  | М
Подвал.
5 | 5 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 17185.23 | 2970,12 _____ 14091,87 | 123,24 _____ 12,62 | 86 15 9 | 15 _____ 70 | 1 | 625 145 79 | 164 _____ 458 |  | Р | 3 _____ 1
6 | 6 | ТСЦ-302-0899 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром: 100 мм м | 0,5 88 48 | 138.24 | _____ 138,24 |  | 69 | _____ 69 |  | 452 | _____ 452 |  | М
7 | 7 | ТСЦ-101-1703 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) кг | 0,5 88 48 | 22.8 | _____ 22,8 |  | 11 | _____ 11 |  | 60 | _____ 60 |  | М
8 | 8 | ТЕРр65-7-1 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 12172.3 | 2808,58 _____ 9295,25 | 68,47 _____ 7,01 | 61 14 8 | 14 _____ 47 |  | 457 136 74 | 155 _____ 300 |  | Р | 2
кв.9,52
9 | 9 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
10 | 10 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,013 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 32 13 8 | 13 _____ 18 | 1 | 207 126 69 | 143 _____ 60 |  | Р | 4
11 | 11 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
12 | 12 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 210 180 98 | 205 _____ 4 |  | Р | 1
13 | 13 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 2 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 50 | _____ 50 |  | 234 | _____ 234 |  | М
подвал
14 | 14 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,003 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 47 3 1 | 2 _____ 44 | 1 | 185 30 14 | 27 _____ 155 |  | Р | 3
15 | 15 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 1,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 39 | _____ 39 |  | 181 | _____ 181 |  | М
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
кв.2
16 | 16 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
кв.40
17 | 17 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
18 | 18 | ТЕРр65-17-1 Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм 100 заглушек НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 3759.44 | 1254,4 _____ 2494,72 | 10.32 | 38 13 8 | 13 _____ 25 |  | 230 121 66 | 138 _____ 91 |  | Р | 1
19 | 19 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
кв.4
20 | 20 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
кв.19
21 | 21 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
кв.4
22 | 22 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
подвал
23 | 23 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
24 | 24 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,013 88 48 | 5229.34 | 2225,28 _____ 2927,89 | 76.17 | 68 30 17 | 29 _____ 38 | 1 | 401 281 153 | 319 _____ 77 |  | Р | 5
25 | 25 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
26 | 26 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 1 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 2 | _____ 2 |  | 6 | _____ 6 |  | М
кв.35
27 | 27 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 8 | _____ 8 |  | 31 4 2 | 4 _____ 26 |  | Р | 1
28 | 28 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
Подвал
29 | 29 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
кв.44
30 | 30 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
кв.11
31 | 31 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
кв.44
32 | 32 | ТЕРр65-8-2 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1513 88 48 | 7162.38 | 776,23 _____ 6358,76 | 27,39 _____ 2,8 | 1084 121 70 | 117 _____ 963 | 4 | 4969 1143 624 | 1294 _____ 3653 |  | Р | 22 _____ 5
Раздел 3. МАРТ,
подвал
33 | 33 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
кв.35
34 | 34 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Подвал
35 | 35 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,07 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 36 24 14 | 23 _____ 13 |  | 304 226 123 | 257 _____ 47 |  | Р
36 | 36 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 3972 1733 1205 | 2377 |  | Р | 1595 _____ 134
37 | 37 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 31 | _____ 31 |  | М
кв.36,43
38 | 38 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 75 47 30 | 75 |  | Р
Раздел 4. АПРЕЛЬ
кв.44
39 | 39 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,07 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 36 24 14 | 23 _____ 13 |  | 304 226 123 | 257 _____ 47 |  | Р
кв.41
40 | 40 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,625 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 9 7 5 | 9 |  | 94 59 38 | 94 |  | Р
Раздел 5. МАЙ
кв.43
41 | 41 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
подвал
42 | 42 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 97 41 24 | 40 _____ 55 | 2 | 638 389 212 | 441 _____ 185 |  | Р | 12 _____ 1
43 | 43 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 347 60 35 | 58 _____ 278 | 11 | 1636 568 310 | 642 _____ 933 |  | Р | 61 _____ 3
44 | 44 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 40 38 22 | 37 _____ 3 |  | 420 360 196 | 409 _____ 10 |  | Р | 1
45 | 45 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 4 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 174 | _____ 174 |  | 465 | _____ 465 |  | М
подвал
46 | 46 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,06 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 521 90 52 | 87 _____ 417 | 17 | 2454 851 464 | 963 _____ 1399 |  | Р | 92 _____ 4
47 | 47 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,06 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 61 58 34 | 56 _____ 5 |  | 630 540 295 | 614 _____ 14 |  | Р | 2
48 | 48 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 6 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 261 | _____ 261 |  | 698 | _____ 698 |  | М
кв.24
49 | 49 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1007 863 471 | 981 _____ 10 |  | Р | 16
50 | 50 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 68 | _____ 68 |  | 190 | _____ 190 |  | М
51 | 51 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
52 | 52 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 12 | _____ 12 |  | М
Раздел 6. ИЮНЬ
кв.8
53 | 53 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 17185.23 | 2970,12 _____ 14091,87 | 123,24 _____ 12,62 | 344 61 35 | 59 _____ 283 | 2 | 2499 579 316 | 655 _____ 1831 |  | Р | 13 _____ 3
кв2,6
54 | 54 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,35 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 5 4 3 | 5 |  | 53 33 21 | 53 |  | Р
подвал.
55 | 55 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 3972 1733 1205 | 2377 |  | Р | 1595 _____ 134
56 | 56 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 31 | _____ 31 |  | М
Раздел 7. ИЮЛЬ
Подвал.
57 | 57 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 17185.23 | 2970,12 _____ 14091,87 | 123,24 _____ 12,62 | 516 92 53 | 89 _____ 423 | 4 | 3748 868 473 | 982 _____ 2746 |  | Р | 20 _____ 4
58 | 58 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 88 48 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 897 | _____ 897 |  | М
кв.44
59 | 59 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 17185.23 | 2970,12 _____ 14091,87 | 123,24 _____ 12,62 | 86 15 9 | 15 _____ 70 | 1 | 625 145 79 | 164 _____ 458 |  | Р | 3 _____ 1
60 | 60 | ТЕРр65-7-1 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 12172.3 | 2808,58 _____ 9295,25 | 68,47 _____ 7,01 | 122 29 17 | 28 _____ 93 | 1 | 914 273 149 | 309 _____ 601 |  | Р | 4 _____ 1
кв.33
61 | 61 | ТЕРр65-6-20 Смена: полотенцесушителей 100 приборов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 10246.72 | 1602,36 _____ 8615,6 | 28,76 _____ 2,94 | 102 16 10 | 16 _____ 86 |  | 749 156 85 | 177 _____ 570 |  | Р | 2
62 | 62 | ТЕРр65-5-1 Прим.Протяжка резьбовых соединений 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 210 180 98 | 205 _____ 4 |  | Р | 1
кв.29
63 | 63 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 17185.23 | 2970,12 _____ 14091,87 | 123,24 _____ 12,62 | 86 15 9 | 15 _____ 70 | 1 | 625 145 79 | 164 _____ 458 |  | Р | 3 _____ 1
64 | 64 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,07 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 36 24 14 | 23 _____ 13 |  | 304 226 123 | 257 _____ 47 |  | Р
кв.44,48
65 | 65 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями 3 388,88 = 17 185,23 - 99,8 x 138,24 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,003 88 48 | 3388.88 | 2970,12 _____ 295,52 | 123,24 _____ 12,62 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 104 86 47 | 98 _____ 4 |  | Р | 2
кв.4
66 | 66 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
кв.12
67 | 67 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 3972 1733 1205 | 2377 |  | Р | 1595 _____ 134
68 | 68 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 31 | _____ 31 |  | М
Раздел 8. Подвал.
69 | 69 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Раздел 9. АВГУСТ
подвал
70 | 70 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,07 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 36 24 14 | 23 _____ 13 |  | 304 226 123 | 257 _____ 47 |  | Р
71 | 71 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,576 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 45 40 32 | 40 | 5 _____ 3 | 491 373 283 | 438 |  | Р | 53 _____ 34
подвал
72 | 72 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,72 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 56 50 41 | 50 | 6 _____ 4 | 614 467 355 | 548 |  | Р | 66 _____ 43
подвал
73 | 73 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,576 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 45 40 32 | 40 | 5 _____ 3 | 491 373 283 | 438 |  | Р | 53 _____ 34
подвал
74 | 74 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,864 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 68 60 49 | 60 | 8 _____ 5 | 737 559 425 | 657 |  | Р | 80 _____ 51
75 | 75 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
кв.55
76 | 76 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 17185.23 | 2970,12 _____ 14091,87 | 123,24 _____ 12,62 | 258 46 27 | 45 _____ 211 | 2 | 1874 434 237 | 491 _____ 1373 |  | Р | 10 _____ 2
кв.2,4
77 | 77 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 3972 1733 1205 | 2377 |  | Р | 1595 _____ 134
78 | 78 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 31 | _____ 31 |  | М
кв.43
79 | 79 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
80 | 80 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
Раздел 10. СЕНТЯБРЬ
кв.4
81 | 81 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
кв.4
82 | 82 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
подвал
83 | 83 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,07 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 36 24 14 | 23 _____ 13 |  | 304 226 123 | 257 _____ 47 |  | Р
подвал
84 | 84 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 300 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 1608 554 410 | 648 | 960 _____ 36 | 11916 5198 3616 | 7131 |  | Р | 4785 _____ 402
85 | 85 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,03 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 330 | _____ 330 |  | 93 | _____ 93 |  | М
1 подвал
86 | 86 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,07 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 36 24 14 | 23 _____ 13 |  | 304 226 123 | 257 _____ 47 |  | Р
Раздел 11. ОКТЯБРЬ
3 подъезд
87 | 87 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0162 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 103 26 17 | 34 _____ 68 | 1 | 640 246 152 | 378 _____ 259 |  | Р | 3 _____ 1
подвал
88 | 88 | ТЕРр52-16-2 Заделка подвальных окон: железом 10 м2 НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,1 79 60 | 511.67 | 30,25 _____ 480,39 | 1.03 | 51 3 2 | 3 _____ 48 |  | 160 26 20 | 33 _____ 126 |  | Р | 1
кв.41
89 | 89 | ТЕРр53-21-15 Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу 100 м восстановленной герметизации стыков НР 73%=86%*0.85 от ФОТ СП 56%=70%*0.8 от ФОТ | 0,05 73 56 | 679.37 | 641,5 _____ 36,84 | 1.03 | 34 28 22 | 32 _____ 2 |  | 362 258 198 | 354 _____ 8 |  | Р
90 | 90 | ТЕРр53-21-13 Восстановление солнцезащиты: красками ПХВ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми) 100 м восстановленной герметизации стыков НР 73%=86%*0.85 от ФОТ СП 56%=70%*0.8 от ФОТ | 0,05 73 56 | 110.53 | 17,58 _____ 92,95 |  | 6 1 1 | 1 _____ 5 |  | 23 7 6 | 10 _____ 13 |  | Р
кв.1
91 | 91 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
1 подъезд
92 | 92 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
кв.21
93 | 93 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
кв.2
94 | 94 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
подвал
95 | 95 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,72 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 56 50 41 | 50 | 6 _____ 4 | 614 467 355 | 548 |  | Р | 66 _____ 43
96 | 96 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 300 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 1608 554 410 | 648 | 960 _____ 36 | 11916 5198 3616 | 7131 |  | Р | 4785 _____ 402
97 | 97 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,03 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 330 | _____ 330 |  | 93 | _____ 93 |  | М
кв.2,19
98 | 98 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,06 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 30 21 12 | 20 _____ 10 |  | 261 194 106 | 220 _____ 41 |  | Р
Раздел 12. НОЯБРЬ
кв.45,46,51,36
99 | 99 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 2,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 34 25 17 | 34 |  | 377 238 151 | 377 |  | Р
в.53
100 | 100 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,625 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 9 7 5 | 9 |  | 94 59 38 | 94 |  | Р
101 | 101 | ТЕРр65-5-1 Ремонт вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
102 | 102 | ТСЦ-302-1832 Коронка: 20 мм (коронка ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) шт. | 1 88 48 | 21.75 | _____ 21,75 |  | 22 | _____ 22 |  | 58 | _____ 58 |  | М
Раздел 13. ДЕКАБРЬ
103 | 103 | ТЕРр52-16-1 Заделка подвальных окон: фанерой 10 м2 НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,1 79 60 | 376.5 | 43,78 _____ 331,69 | 1.03 | 38 4 3 | 4 _____ 34 |  | 137 38 29 | 48 _____ 88 |  | Р | 1
кв.1
104 | 104 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,625 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 9 7 5 | 9 |  | 94 59 38 | 94 |  | Р
кв.41
105 | 105 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
106 | 106 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,625 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 9 7 5 | 9 |  | 94 59 38 | 94 |  | Р
кв.50
107 | 107 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,625 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 9 7 5 | 9 |  | 94 59 38 | 94 |  | Р
108 | 108 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 210 180 98 | 205 _____ 4 |  | Р | 1
109 | 109 | ТЕРр65-5-2 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1327.37 | 1181,41 _____ 133,58 | 12.38 | 27 25 14 | 24 _____ 3 |  | 270 229 125 | 260 _____ 9 |  | Р | 1
110 | 110 | ТЕРр65-16-2 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2811.41 | 500,45 _____ 2309,27 | 1,69 _____ 0,7 | 28 5 3 | 5 _____ 23 |  | 137 48 26 | 55 _____ 82 |  | Р
кв.41
111 | 111 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,625 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 9 7 5 | 9 |  | 94 59 38 | 94 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 13527 | 3968 _____ 6276 | 3283 _____ 139 | 81118 | 43662 _____ 20895 |  |  | 16561 _____ 1572
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 4107 |  |  | 45234
материалы | [6 empty] | 6276 |  |  | 20895
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 3283 |  |  | 16561
Накладные расходы | [6 empty] | 3655 |  |  | 34334
Сметная прибыль | [6 empty] | 2494 |  |  | 21965
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 8536 |  |  | 55562
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 254 |  |  | 2501
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 168 |  |  | 756
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [6 empty] | 9675 |  |  | 69409
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 806 |  |  | 7296
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 146 |  |  | 1038
Стены (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 91 |  |  | 855
Итого | [6 empty] | 19676 |  |  | 137417
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 1875.57 |  |  | 8110.21
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 21551.57 |  |  | 145527.21
|  | % НР |  |  |  |  | 89 |  |  | 76
|  | % СП |  |  |  |  | 61 |  |  | 49
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A228: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H228: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I228: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J228: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K228: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L228: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V228: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B250: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B252: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Школьная 6
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 21.5516 |  | тыс. руб. | 145.5272 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.37363 |  | тыс.чел.ч | 0.37363 |  | 3968 | тыс.чел.ч |  | 361.96 | 361.96
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 4.107 |  | тыс. руб. | 45.234 |  | 43662 | тыс. руб. |  | 11.67 | 11.67
139
1572
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 24.19 | 9,86 | 238.51 |  |  | 108,68 | 2628.97 |  | 11.0225
2 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 0.74 | 9,95 | 7.37 |  |  | 109,62 | 81.12 |  | 11.0068
3 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 41.73 | 10,33 | 431.05 |  |  | 113,91 | 4753.49 |  | 11.0277
4 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 213.55 | 10,78 | 2302.09 |  |  | 118,86 | 25382.57 |  | 11.0259
5 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 18.85 | 11,2 | 211.11 |  |  | 123,42 | 2326.47 |  | 11.0202
6 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 0.08 | 11,34 | 0.91 |  |  | 125,03 | 10 |  | 10.989
7 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 17.23 | 11,47 | 197.62 |  |  | 126,37 | 2177.36 |  | 11.0179
8 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 1 | 12,03 | 12.03 |  |  | 132,53 | 132.52 |  | 11.0158
9 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 9.7 | 12,16 | 117.95 |  |  | 134,01 | 1299.89 |  | 11.0207
10 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 9.37 | 12,54 | 117.5 |  |  | 138,16 | 1294.56 |  | 11.0175
11 | 1-4-3 | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.час | 22.7 | 12,72 | 288.73 |  |  | 140,17 | 3181.87 |  | 11.0202
12 | 1-4-4 | Затраты труда рабочих (ср 4,4) | чел.час | 2.48 | 12,91 | 32.02 |  |  | 142,32 | 352.95 |  | 11.0228
13 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.34 | 13,09 | 4.45 |  |  | 144,19 | 49.03 |  | 11.018
14 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 11.67
Машины и механизмы
15 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 10 | 111,55 | 1115.5 |  |  | 449 | 4490 |  | 4.0251 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
16 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.1 | 1,06 | 0.1 |  |  | 5 | 0.5 |  | 5 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
17 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 10 | 2,31 | 23.1 |  |  | 6 | 60 |  | 2.5974 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
18 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.15 | 33,73 | 5.05 |  |  | 155 | 23.25 |  | 4.604 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
19 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.94 | 7,84 | 23.04 |  |  | 45 | 132.3 |  | 5.7422 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
20 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.52 | 1,29 | 1.95 |  |  | 3 | 4.56 |  | 2.3385 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
21 | 253100 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч | 0.03 | 2,38 | 0.07 |  |  | 8,56 | 0.26 |  | 3.7143 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
22 | 310102 | Насосы мощностью: 4 кВт | маш.-ч | 4.62 | 7,02 | 32.44 |  |  | 68,94 | 318.49 |  | 9.8178 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
23 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.25 | 2,32 | 0.58 |  |  | 11 | 2.75 |  | 4.7414 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
24 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 20.18 | 103,2 | 2082.57 |  |  | 570 | 11502.6 |  | 5.5233 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
25 | 101-0136 | Дюбели | т | 0.0001 | 35100 | 3.51 | 88209.67 | 8.82 | 90080,54 | 9.01 |  | 2.567 | Среднее (08.05.1362.5, 08.05.1363, 08.05.1364, 08.05.1365, 08.05.1366, 08.05.1366.1)
26 | 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0.0012 | 8740 | 10.49 | 40186.45 | 48.22 | 41110,19 | 49.33 |  | 4.7026 | Среднее (13.01.158, 13.01.159)
27 | 101-0311 | Каболка | т | 0.0007 | 26830 | 18.78 | 88980 | 62.29 | 90871,66 | 63.61 |  | 3.3871 | 10.01.393
28 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.3884 | 6,2 | 2.4 | 41.25 | 16.02 | 44,01 | 17.09 |  | 7.1208 | 26.03.080
29 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0004 | 18320 | 7.32 | 60646.19 | 24.24 | 62032,44 | 24.8 |  | 3.388 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
30 | 101-0485 | Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б | т | 0.0002 | 22130 | 4.43 | 61237.29 | 12.25 | 62635,36 | 12.53 |  | 2.8284 | 14.01.154
31 | 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм | т | 0.0001 | 10580 | 1.06 | 42796 | 4.28 | 43747,17 | 4.37 |  | 4.1226 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.119
32 | 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М5 | м2 | 1.863 | 20,2 | 37.63 | 87 | 162.08 | 89,63 | 166.98 |  | 4.4374 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.379
33 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0007 | 10660 | 7.46 | 53556.78 | 37.49 | 54738,99 | 38.32 |  | 5.1367 | 08.07.007
34 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.298 | 101 | 30.09 | 328 | 97.76 | 338,15 | 100.77 |  | 3.349 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
35 | 101-1628 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 8-20 мм | т | 0.0009 | 5300 | 4.77 | 20100.32 | 18.09 | 20597,57 | 18.54 |  | 3.8868 | Среднее (08.04.0204, 08.04.0206, 08.04.0212, 08.04.0213, 08.04.0214, 08.04.0215, 08.04.0216, 08.04.0218, 08.04.0213.1)
36 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.1797 | 42,4 | 7.59 | 128.39 | 23.08 | 131,08 | 23.57 |  | 3.1054 | 10.01.394
37 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 2.59 | 22,8 | 59.07 | 118.14 | 305.98 | 120,61 | 312.44 |  | 5.2893 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
38 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.0032 | 7,02 | 0.02 | 34.75 | 0.11 | 35,6 | 0.11 |  | 5.5 | 26.10.030
39 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0002 | 9190 | 1.84 | 32928 | 6.58 | 33693,23 | 6.74 |  | 3.663 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.144
40 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.004 | 11780 | 47.12 | 30079 | 120.32 | 30775,83 | 123.1 |  | 2.6125 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.148
41 | 101-2429 | Цемент расширяющийся | т | 0.0022 | 2350 | 5.21 | 18122.03 | 39.86 | 18580,67 | 40.89 |  | 7.8484 | 13.01.105
42 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.6052 | 116 | 70.2 | 646.93 | 391.52 | 659,99 | 399.43 |  | 5.6899 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
43 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0089 | 20910 | 186.02 | 50416.65 | 448.73 | 51531,66 | 458.66 |  | 2.4656 | 08.05.170
44 | 102-0263 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной: 5-7 мм | м3 | 0.005 | 6450 | 32.25 | 16535.83 | 82.68 | 16935,29 | 84.68 |  | 2.6257 | Среднее (09.03.228/(0.006), 09.03.2281/(0.006))
45 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 5.671 | 12,3 | 69.75 | 39.79 | 225.65 | 40,74 | 231.04 |  | 3.3124 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
46 | 103-0020 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 10.7 | 61,5 | 658.05 | 199.88 | 2138.72 | 204,68 | 2190.08 |  | 3.3281 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*8.34/1000
47 | 103-1460 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром: 25 мм | м | 1.271 | 28,86 | 36.68 | 57.17 | 72.66 | 58,34 | 74.15 |  | 2.0215 | Среднее (15.02.347,15.02.352,15.02.370.2)
48 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0055 | 14489,34 | 79.69 | 49632 | 272.98 | 50709,12 | 278.9 |  | 3.4998 | 08.01.610
49 | 203-0259 | Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм | м | 9.914 | 2 | 19.83 | 4.24 | 42.04 | 4,36 | 43.23 |  | 2.18 | 09.03.120
50 | 301-0550 | Полотенцесушители с креплениями | компл. | 1 | 76,1 | 76.1 | 529.66 | 529.66 | 540,59 | 540.59 |  | 7.1037 | 21.05.325
51 | 301-1310 | Втулки полихлорвиниловые | шт. | 6 | 0,85 | 5.1 | 2.55 | 15.3 | 2,6 | 15.6 |  | 3.0588 | Среднее (20.09.281,15.02.001.2)
52 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.371 | 11,6 | 4.31 | 22.1 | 8.2 | 22,55 | 8.36 |  | 1.9397 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.970.1026)
53 | 302-0898 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром: 50 мм | м | 1.497 | 90,47 | 135.43 | 578.55 | 866.09 | 590,8 | 884.43 |  | 6.5305 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.289*2.03
54 | 302-0899 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром: 100 мм | м | 7.984 | 138,24 | 1103.71 | 885.63 | 7070.88 | 904,91 | 7224.8 |  | 6.5459 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.289.1*1.59
55 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 | 33.74 | 67.48 | 34,48 | 68.96 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
56 | 302-1239 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 32 мм | шт. | 1 | 22,3 | 22.3 | 77.4 | 77.4 | 79,06 | 79.06 |  | 3.5453 | 20.06.962.5+20.06.160.4+20.06.163.4
57 | 302-1325 | Трубопроводы для внутренней канализации: из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм | м | 15.1 | 58,5 | 883.35 | 209.74 | 3167.07 | 214,08 | 3232.61 |  | 3.6595 | Среднее (15.02.128.2*4,15.02.128.1/0.5*1.5)
58 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.002 | 699 | 1.4 | 3003 | 6.01 | 3439,52 | 6.88 |  | 4.9143 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.073
59 | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.0003 | 1480 | 0.44 | 4203.82 | 1.26 | 4559,78 | 1.37 |  | 3.1136 | Среднее (13.01.011, 13.01.012, 13.01.0121, 13.01.014, 13.01.010)
60 | 411-0001 | Вода | м3 | 10.101 | 3,11 | 31.44 | 21.36 | 215.77 | 21,79 | 220.15 |  | 7.0022 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
61 | 509-0968 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | 0.001 | 4910 | 4.91 | 33880 | 33.88 | 34563,57 | 34.56 |  | 7.0387 | 04.02.103
62 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.5 | 22,8 | 11.4 |  |  | 120,61 | 60.31 |  | 5.2904
63 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 2.8 | 26,3 | 73.64 |  |  | 120,62 | 337.74 |  | 4.5864
64 | ТСЦ-101-2318 | Натрий хлористый технический | т | 0.1 | 11011 | 1101.1 |  |  | 3110,3 | 311.02 |  | 0.28246
65 | ТСЦ-302-0899 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром: 100 мм | м | 0.5 | 138,24 | 69.12 |  |  | 904,91 | 452.46 |  | 6.546
66 | ТСЦ-302-1266 | Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 2 | 24,9 | 49.8 |  |  | 116,75 | 233.5 |  | 4.6888
67 | ТСЦ-302-1832 | К... | шт. | 11 | 43,5 | 478.5 |  |  | 116,32 | 1279.52 |  | 2.674
68 | ТСЦ-302-1832 | - Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 10 | 43,5 | 435 |  |  | 116,32 | 1163.2 |  | 2.674
69 | ТСЦ-302-1832 | - Коронка: 20 мм | шт. | 1 | 43,5 | 43.5 |  |  | 116,32 | 116.32 |  | 2.674
70 | ТСЦ-507-0779 | Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» | шт. | 1 | 700 | 700 |  |  | 896,57 | 896.57 |  | 1.2808
71 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 3 | 2,45 | 7.35 |  |  | 6,14 | 18.42 |  | 2.5061
72 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 4 | 16,92 | 67.68 |  |  | 47,58 | 190.32 |  | 2.8121
73 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 4 | 12,46 | 49.84 |  |  | 29,22 | 116.88 |  | 2.3451
Неучтенные ресурсы
Материалы
74 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 19
75 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.1462
76 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0247
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 13527 |  |  |  | 81118 |  | 5.9967
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 4107 |  |  |  | 45234 |  | 11.0139
материалы | [5 empty] | 6276 |  |  |  | 20895 |  | 3.3293
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 3283 |  |  |  | 16561 |  | 5.0445
Накладные расходы | [5 empty] | 3655 |  |  |  | 34334 |  | 9.3937
Сметная прибыль | [5 empty] | 2494 |  |  |  | 21965 |  | 8.8071
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 8536 |  |  |  | 55562 |  | 6.5091
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 254 |  |  |  | 2501 |  | 9.8465
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 168 |  |  |  | 756 |  | 4.5
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [5 empty] | 9675 |  |  |  | 69409 |  | 7.1741
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 806 |  |  |  | 7296 |  | 9.0521
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 146 |  |  |  | 1038 |  | 7.1096
Стены (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 91 |  |  |  | 855 |  | 9.3956
Итого | [5 empty] | 19676 |  |  |  | 137417 |  | 6.984
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 1875.57 |  |  |  | 8110.21 |  | 4.3241
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 21551.57 |  |  |  | 145527.21 |  | 6.7525
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A106: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G106: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K106: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M106: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N106: <Пустой идентификатор>
Note on A126: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A128: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/