## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 7.48 | 7.48
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.29 | 0.29
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 2014-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2014
на южная 1а
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.77921 |  | тыс. руб. | 3.8992 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00777 |  | тыс.чел.ч | 0.00777 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 87 | 90 | 54
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.087 |  | тыс. руб. | 0.991 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 991 | 875 | 484
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.14
1 | 1 | ТЕРр66-47-1 Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 200 мм 100 м трубопровода 121 710,22 = 121 985,06 - 0,006 x 11 520,00 - 0,38 x 9,80 - 0,6 x 270,00 - 0,1 x 400,00 НР 92%=108%*0.85 от ФОТ СП 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0,002 92 54 | 121710.22 | 5122,02 _____ 1639,45 | 114948,75 _____ 1944,6 | 243 15 10 | 10 _____ 3 | 230 _____ 4 | 656 144 84 | 113 _____ 14 |  | Р | 529 _____ 43
2 | 2 | ТСЦ-101-0311 Каболка т | 0,0003 92 54 | 26830 | _____ 26830 |  | 8 | _____ 8 |  | 27 | _____ 27 |  | М
3 | 3 | ТСЦ-101-3984 Ткань для проклейки швов м2 | 0,01 92 54 | 16.01 | _____ 16,01 | [7 empty] | М
кв.12
4 | 4 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
5 | 5 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,1 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 15 9 6 | 15 |  | Р
Раздел 2. МАРТ
кв.10
6 | 6 | ТЕРр65-5-2 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1327.37 | 1181,41 _____ 133,58 | 12.38 | 13 12 7 | 12 _____ 1 |  | 135 114 62 | 130 _____ 4 |  | Р | 1
7 | 7 | ТСЦ-302-1267 Вентили проходные фланцевые: 15КЧ19П1 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм шт. | 1 88 48 | 48.8 | _____ 48,8 |  | 49 | _____ 49 |  | 230 | _____ 230 |  | М
Раздел 3. ИЮЛЬ
кв.1
8 | 8 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
9 | 9 | ТСЦ-302-1265 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм шт. | 1 88 48 | 22.3 | _____ 22,3 |  | 22 | _____ 22 |  | 99 | _____ 99 |  | М
10 | 10 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 40 мм 100 м трубопровода 4 596,33 = 5 013,63 + 107 x (28,40 - 32,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,006 88 48 | 4596.33 | 1243,2 _____ 3178,6 | 174,53 _____ 4,21 | 28 7 4 | 7 _____ 20 | 1 | 152 72 39 | 82 _____ 64 |  | Р | 6
кв.1
11 | 11 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
Раздел 4. АВГУСТ
кв.9
12 | 12 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 3591.9 | 1019,2 _____ 2504,12 | 68,58 _____ 2,8 | 90 26 15 | 25 _____ 63 | 2 | 499 248 135 | 281 _____ 209 |  | Р | 9 _____ 1
кв.10
13 | 13 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
кв.14
14 | 14 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 548 | 83 _____ 232 | 233 _____ 4 | 2270 | 947 _____ 778 |  |  | 545 _____ 44
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 87 |  |  | 991
материалы | [6 empty] | 232 |  |  | 778
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 233 |  |  | 545
Накладные расходы | [6 empty] | 90 |  |  | 875
Сметная прибыль | [6 empty] | 54 |  |  | 484
Итоги по акту:
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 276 |  |  | 911
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 413 |  |  | 2688
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 3 |  |  | 30
Итого | [6 empty] | 692 |  |  | 3629
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 87.21 |  |  | 270.25
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 779.21 |  |  | 3899.25
|  | % НР |  |  |  |  | 103 |  |  | 88
|  | % СП |  |  |  |  | 62 |  |  | 49
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A66: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H66: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I66: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J66: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K66: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L66: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V66: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B84: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B86: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на юж 1а
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.77921 |  | тыс. руб. | 3.8992 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00777 |  | тыс.чел.ч | 0.00777 |  | 83 | тыс.чел.ч |  | 7.48 | 7.48
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.087 |  | тыс. руб. | 0.991 |  | 947 | тыс. руб. |  | 0.29 | 0.29
4
44
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 0.97 | 10,33 | 10.02 |  |  | 113,91 | 110.49 |  | 11.0269
2 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 0.13 | 10,78 | 1.4 |  |  | 118,86 | 15.45 |  | 11.0357
3 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 2.95 | 11,2 | 33.04 |  |  | 123,42 | 364.09 |  | 11.0197
4 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 1.84 | 11,47 | 21.1 |  |  | 126,37 | 232.52 |  | 11.0199
5 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.87 | 12,03 | 10.47 |  |  | 132,53 | 115.29 |  | 11.0115
6 | 1-5-1 | Затраты труда рабочих (ср 5,1) | чел.час | 0.72 | 14,25 | 10.26 |  |  | 157,06 | 113.08 |  | 11.0214
7 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.29
Машины и механизмы
8 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.01 | 33,73 | 0.34 |  |  | 155 | 1.55 |  | 4.5588 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
9 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.21 | 7,84 | 1.64 |  |  | 45 | 9.45 |  | 5.7622 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
10 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.13 | 1,29 | 0.17 |  |  | 3 | 0.39 |  | 2.2941 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
11 | 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 70 м3/ч | маш.-ч | 0.01 | 129,68 | 1.3 |  |  | 680 | 6.8 |  | 5.2308 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
12 | 380111 | Инспекционное оборудование на базе автомобиля «Фольксваген» | маш.-ч | 0.02 | 231,2 | 4.62 |  |  | 548,59 | 10.97 |  | 2.3745 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
13 | 380182 | Насосный агрегат высокого давления «Hammelmann» | маш.-ч | 0.05 | 1595,7 | 79.79 |  |  | 2265,15 | 113.26 |  | 1.4195 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
14 | 390512 | Тянущая лебедка, тип RW 5000 (Bagela) | маш.-ч | 0.05 | 164,7 | 8.24 |  |  | 557,13 | 27.86 |  | 3.3811 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
15 | 391701 | Компрессор «ATLAS COPCO» | маш.-ч | 0.05 | 133,34 | 6.67 |  |  | 420,42 | 21.02 |  | 3.1514 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
16 | 394111 | Растворонасос Мариндко, тип СМР 30 Е | маш.-ч | 0.05 | 803,15 | 40.16 |  |  | 2015,12 | 100.76 |  | 2.509 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
17 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 103,2 | 1.03 |  |  | 570 | 5.7 |  | 5.534 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
18 | 400005 | Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с генератором ELBE | маш.-ч | 0.05 | 256,36 | 12.82 |  |  | 890,81 | 44.54 |  | 3.4743 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
19 | 400006 | Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с краном - манипулятором БАКМ 890 | маш.-ч | 0.15 | 352,04 | 52.81 |  |  | 628,79 | 94.32 |  | 1.786 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
20 | 400303 | Автофургон-мастерская типа «Кунг» на базе ЗИЛ-433360 | маш.-ч | 0.16 | 133,76 | 21.4 |  |  | 615 | 98.4 |  | 4.5981 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (400301)
Материалы
21 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0272 | 6,2 | 0.17 | 41.25 | 1.12 | 44,01 | 1.2 |  | 7.0588 | 26.03.080
22 | 101-0621 | Мешки бумажные марки НМ (непропитанные) открытые сшитые 3-слойные | 1000 шт. | 0.0005 | 3290 | 1.65 | 11130 | 5.57 | 11374,12 | 5.69 |  | 3.4485 | 26.04.998
23 | 101-0859 | Рубероид наплавляемый: РК-420-1.0 | м2 | 0.0031 | 9,84 | 0.03 | 38.51 | 0.12 | 39,63 | 0.12 |  | 4 | Среднее (11.01.319, 11.01.3193, 11.01.3192)
24 | 101-1306 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 | т | 0.0014 | 703 | 0.98 | 3275 | 4.59 | 3436,7 | 4.81 |  | 4.9082 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.129
25 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0112 | 101 | 1.13 | 328 | 3.67 | 338,15 | 3.79 |  | 3.354 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
26 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0266 | 42,4 | 1.12 | 128.39 | 3.43 | 131,08 | 3.48 |  | 3.1071 | 10.01.394
27 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.06 | 22,8 | 1.37 | 118.14 | 7.09 | 120,61 | 7.24 |  | 5.2847 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
28 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0002 | 20910 | 4.18 | 50416.65 | 10.08 | 51531,66 | 10.31 |  | 2.4665 | 08.05.170
29 | 103-0016 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 2.675 | 22,8 | 60.99 | 74.06 | 198.11 | 75,83 | 202.85 |  | 3.326 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*3.09/1000
30 | 103-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 0.642 | 28,4 | 18.23 | 92.03 | 59.08 | 94,23 | 60.5 |  | 3.3187 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*3.84/1000
31 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 3 | 18,6 | 55.8 | 33.74 | 101.22 | 34,48 | 103.44 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
32 | 408-0401 | Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм | т | 0.0014 | 258,8 | 0.36 | 1567 | 2.19 | 1733,61 | 2.43 |  | 6.75 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.098
33 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.2654 | 3,11 | 0.83 | 21.36 | 5.67 | 21,79 | 5.78 |  | 6.9639 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
34 | ТСЦ-101-0311 | Каболка | т | 0.0003 | 26830 | 8.05 |  |  | 90871,66 | 27.26 |  | 3.3863
35 | ТСЦ-101-3984 | Ткань для проклейки швов | м2 | 0.01 | 16,01 | 0.16 |  |  | 39,04 | 0.39 |  | 2.4375
36 | ТСЦ-302-1265 | Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 1 | 22,3 | 22.3 |  |  | 98,58 | 98.58 |  | 4.4206
37 | ТСЦ-302-1267 | Вентили проходные фланцевые: 15КЧ19П1 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 1 | 48,8 | 48.8 |  |  | 230,24 | 230.24 |  | 4.718
Неучтенные ресурсы
Материалы
38 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 2
39 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0015
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 548 |  |  |  | 2270 |  | 4.1423
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 87 |  |  |  | 991 |  | 11.3908
материалы | [5 empty] | 232 |  |  |  | 778 |  | 3.3534
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 233 |  |  |  | 545 |  | 2.3391
Накладные расходы | [5 empty] | 90 |  |  |  | 875 |  | 9.7222
Сметная прибыль | [5 empty] | 54 |  |  |  | 484 |  | 8.963
Итоги по акту:
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 276 |  |  |  | 911 |  | 3.3007
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 413 |  |  |  | 2688 |  | 6.5085
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 3 |  |  |  | 30 |  | 10
Итого | [5 empty] | 692 |  |  |  | 3629 |  | 5.2442
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 87.21 |  |  |  | 270.25 |  | 3.0988
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 779.21 |  |  |  | 3899.25 |  | 5.0041
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A69: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G69: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K69: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M69: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N69: <Пустой идентификатор>
Note on A85: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A87: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/