## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 49.88 | 49.88
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 1.26 | 1.26
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 2014-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2014 год
на южная 1б
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 3.2221 |  | тыс. руб. | 22.5586 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.05114 |  | тыс.чел.ч | 0.05114 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 563 | 500 | 342
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.563 |  | тыс. руб. | 6.206 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 6206 | 4698 | 3015
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. МАРТ
кв.6
1 | 1 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
Раздел 2. ИЮНЬ
кв.1
2 | 2 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
кв.1
3 | 3 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Раздел 3. АВГУСТ
кв.8
4 | 4 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
5 | 5 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 3972 1733 1205 | 2377 |  | Р | 1595 _____ 134
6 | 6 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 31 | _____ 31 |  | М
кв.13
7 | 7 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 17185.23 | 2970,12 _____ 14091,87 | 123,24 _____ 12,62 | 430 76 44 | 74 _____ 353 | 3 | 3123 722 394 | 818 _____ 2289 |  | Р | 16 _____ 3
8 | 8 | ТСЦ-103-1017 Ревизии диаметром: 100 мм шт. | 1 88 48 | 73.8 | _____ 73,8 |  | 74 | _____ 74 |  | 416 | _____ 416 |  | М
9 | 9 | ТСЦ-103-1033 Тройники косые под 60 градусов диаметром: 100х50 мм шт. | 1 88 48 | 62.7 | _____ 62,7 |  | 63 | _____ 63 |  | 287 | _____ 287 |  | М
Раздел 4. СЕНТЯБРЬ
кв.16
10 | 10 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
Раздел 5. ОКТЯБРЬ
2 подъезд
11 | 11 | ТЕРр58-6-1 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля 100 м2 покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,1309 71 52 | 3506.13 | 875,34 _____ 2335,16 | 295,63 _____ 24,82 | 459 98 77 | 115 _____ 305 | 39 _____ 3 | 2987 922 675 | 1263 _____ 1526 |  | Р | 198 _____ 36
кв.2
12 | 12 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
Раздел 6. НОЯБРЬ
подвал
13 | 13 | ТЕРр52-16-1 Заделка подвальных дверей: фанерой 10 м2 НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,075 79 60 | 376.5 | 43,78 _____ 331,69 | 1.03 | 28 3 2 | 3 _____ 25 |  | 103 28 22 | 36 _____ 67 |  | Р
Раздел 7. ДЕКАБРЬ
14 | 14 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,006 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 15 6 4 | 6 _____ 9 |  | 96 58 32 | 66 _____ 28 |  | Р | 2
15 | 15 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
16 | 16 | ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 63 40 | 1170.06 | 1094.5 | 75,56 _____ 31,4 | 12 8 6 | 11 | 1 | 124 78 50 | 121 |  | Р | 3 _____ 3
17 | 17 | ТЕРр65-6-20 Установка: полотенцесушителей (установка ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0,6 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)) 100 приборов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 6148.03 | 961,42 _____ 5169,36 | 17,26 _____ 1,76 | 61 10 6 | 10 _____ 51 |  | 450 93 51 | 106 _____ 343 |  | Р | 1
кв.4
18 | 18 | ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 63 40 | 1170.06 | 1094.5 | 75,56 _____ 31,4 | 12 8 6 | 11 | 1 | 124 78 50 | 121 |  | Р | 3 _____ 3
19 | 19 | ТЕРр65-17-1 Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм 100 заглушек НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 3759.44 | 1254,4 _____ 2494,72 | 10.32 | 75 26 15 | 25 _____ 50 |  | 460 243 132 | 276 _____ 183 |  | Р | 1
кв.6
20 | 20 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
21 | 21 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,003 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 7 3 2 | 3 _____ 4 |  | 48 29 16 | 33 _____ 14 |  | Р | 1
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 2082 | 548 _____ 1170 | 364 _____ 15 | 13336 | 6027 _____ 5489 |  |  | 1820 _____ 179
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 563 |  |  | 6206
материалы | [6 empty] | 1170 |  |  | 5489
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 364 |  |  | 1820
Накладные расходы | [6 empty] | 500 |  |  | 4698
Сметная прибыль | [6 empty] | 342 |  |  | 3015
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1238 |  |  | 8868
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [6 empty] | 968 |  |  | 6941
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 634 |  |  | 4584
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 33 |  |  | 153
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 51 |  |  | 503
Итого | [6 empty] | 2924 |  |  | 21049
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 298.06 |  |  | 1509.58
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 3222.06 |  |  | 22558.58
|  | % НР |  |  |  |  | 89 |  |  | 76
|  | % СП |  |  |  |  | 61 |  |  | 49
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A79: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H79: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I79: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J79: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K79: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L79: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V79: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B99: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B101: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на юж 1б
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 3.2221 |  | тыс. руб. | 22.5586 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.05114 |  | тыс.чел.ч | 0.05114 |  | 548 | тыс.чел.ч |  | 49.88 | 49.88
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.563 |  | тыс. руб. | 6.206 |  | 6027 | тыс. руб. |  | 1.26 | 1.26
15
179
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 2.53 | 9,95 | 25.18 |  |  | 109,62 | 277.33 |  | 11.0139
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 6.13 | 10,33 | 63.32 |  |  | 113,91 | 698.27 |  | 11.0276
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 30.63 | 10,78 | 330.19 |  |  | 118,86 | 3640.68 |  | 11.026
4 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 3.05 | 11,2 | 34.16 |  |  | 123,42 | 376.43 |  | 11.0196
5 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 0.84 | 11,47 | 9.63 |  |  | 126,37 | 106.15 |  | 11.0228
6 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.86 | 12,03 | 10.35 |  |  | 132,53 | 113.97 |  | 11.0116
7 | 1-4-3 | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.час | 5.84 | 12,72 | 74.28 |  |  | 140,17 | 818.59 |  | 11.0203
8 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.26
Машины и механизмы
9 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.2 | 134,07 | 26.81 |  |  | 663 | 132.6 |  | 4.9459 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
10 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1 | 111,55 | 111.55 |  |  | 449 | 449 |  | 4.0251 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
11 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1 | 2,31 | 2.31 |  |  | 6 | 6 |  | 2.5974 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
12 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.06 | 33,73 | 2.01 |  |  | 155 | 9.3 |  | 4.6269 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
13 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.04 | 7,84 | 0.32 |  |  | 45 | 1.8 |  | 5.625 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
14 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.03 | 1,29 | 0.04 |  |  | 3 | 0.09 |  | 2.25 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
15 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.14 | 103,2 | 220.84 |  |  | 570 | 1219.8 |  | 5.5235 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
16 | 101-0032 | Листы асбестоцементные волнистые: обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм | м2 | 17.67 | 13,01 | 229.89 | 71 | 1254.57 | 73,56 | 1299.81 |  | 5.6541 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.370
17 | 101-0173 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм | т | 0.0002 | 9900 | 1.98 | 52825.65 | 10.57 | 53988,84 | 10.8 |  | 5.4545 | Среднее (08.05.123, 08.05.128.2, 08.05.1233,08.05.128.1)
18 | 101-0311 | Каболка | т | 0.0002 | 26830 | 5.37 | 88980 | 17.8 | 90871,66 | 18.17 |  | 3.3836 | 10.01.393
19 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.006 | 6,2 | 0.03 | 41.25 | 0.25 | 44,01 | 0.27 |  | 9 | 26.03.080
20 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0007 | 10190 | 7.13 | 48900 | 34.23 | 49984,67 | 34.99 |  | 4.9074 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.117
21 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0027 | 101 | 0.27 | 328 | 0.89 | 338,15 | 0.91 |  | 3.3704 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
22 | 101-1628 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 8-20 мм | т | 0.0019 | 5300 | 10.07 | 20100.32 | 38.19 | 20597,57 | 39.14 |  | 3.8868 | Среднее (08.04.0204, 08.04.0206, 08.04.0212, 08.04.0213, 08.04.0214, 08.04.0215, 08.04.0216, 08.04.0218, 08.04.0213.1)
23 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0221 | 42,4 | 0.93 | 128.39 | 2.84 | 131,08 | 2.89 |  | 3.1075 | 10.01.394
24 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.38 | 22,8 | 8.67 | 118.14 | 44.89 | 120,61 | 45.84 |  | 5.2872 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
25 | 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 0.6545 | 7,57 | 4.95 | 26.61 | 17.42 | 27,38 | 17.92 |  | 3.6202 | 11.01.328
26 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0001 | 9190 | 0.92 | 32928 | 3.29 | 33693,23 | 3.37 |  | 3.663 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.144
27 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.0052 | 11780 | 61.26 | 30079 | 156.41 | 30775,83 | 160.03 |  | 2.6123 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.148
28 | 101-2429 | Цемент расширяющийся | т | 0.0006 | 2350 | 1.41 | 18122.03 | 10.87 | 18580,67 | 11.15 |  | 7.9078 | 13.01.105
29 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0026 | 20910 | 54.35 | 50416.65 | 131.08 | 51531,66 | 133.99 |  | 2.4653 | 08.05.170
30 | 102-0263 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной: 5-7 мм | м3 | 0.0038 | 6450 | 24.51 | 16535.83 | 62.84 | 16935,29 | 64.35 |  | 2.6255 | Среднее (09.03.228/(0.006), 09.03.2281/(0.006))
31 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0.963 | 12,3 | 11.85 | 39.79 | 38.32 | 40,74 | 39.24 |  | 3.3114 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
32 | 301-0550 | Полотенцесушители с креплениями | компл. | 0.6 | 76,1 | 45.66 | 529.66 | 317.8 | 540,59 | 324.35 |  | 7.1036 | 21.05.325
33 | 301-1310 | Втулки полихлорвиниловые | шт. | 3.6 | 0,85 | 3.06 | 2.55 | 9.18 | 2,6 | 9.36 |  | 3.0588 | Среднее (20.09.281,15.02.001.2)
34 | 302-0899 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром: 100 мм | м | 2.495 | 138,24 | 344.91 | 885.63 | 2209.65 | 904,91 | 2257.75 |  | 6.5459 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.289.1*1.59
35 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 3 | 18,6 | 55.8 | 33.74 | 101.22 | 34,48 | 103.44 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
36 | 411-0001 | Вода | м3 | 1.482 | 3,11 | 4.61 | 21.36 | 31.66 | 21,79 | 32.3 |  | 7.0065 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
37 | 509-0968 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | 0.002 | 4910 | 9.82 | 33880 | 67.76 | 34563,57 | 69.13 |  | 7.0397 | 04.02.103
38 | ТСЦ-101-2318 | Натрий хлористый технический | т | 0.01 | 11011 | 110.11 |  |  | 3110,3 | 31.1 |  | 0.28244
39 | ТСЦ-103-1017 | Ревизии диаметром: 100 мм | шт. | 1 | 73,8 | 73.8 |  |  | 415,6 | 415.6 |  | 5.6314
40 | ТСЦ-103-1033 | Тройники косые под 60 градусов диаметром: 100х50 мм | шт. | 1 | 62,7 | 62.7 |  |  | 287,49 | 287.49 |  | 4.5852
41 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 |  |  | 34,48 | 68.96 |  | 1.8538
Неучтенные ресурсы
Материалы
42 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0378
43 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.1924
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 2082 |  |  |  | 13336 |  | 6.4054
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 563 |  |  |  | 6206 |  | 11.0231
материалы | [5 empty] | 1170 |  |  |  | 5489 |  | 4.6915
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 364 |  |  |  | 1820 |  | 5
Накладные расходы | [5 empty] | 500 |  |  |  | 4698 |  | 9.396
Сметная прибыль | [5 empty] | 342 |  |  |  | 3015 |  | 8.8158
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1238 |  |  |  | 8868 |  | 7.1632
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [5 empty] | 968 |  |  |  | 6941 |  | 7.1705
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 634 |  |  |  | 4584 |  | 7.2303
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 33 |  |  |  | 153 |  | 4.6364
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 51 |  |  |  | 503 |  | 9.8627
Итого | [5 empty] | 2924 |  |  |  | 21049 |  | 7.1987
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 298.06 |  |  |  | 1509.58 |  | 5.0647
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 3222.06 |  |  |  | 22558.58 |  | 7.0013
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A73: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G73: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K73: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M73: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N73: <Пустой идентификатор>
Note on A91: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A93: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/