## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 593.44 | 593.44
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 8.92 | 8.92
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 2014-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2014
на Южная 1г
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 35.5193 |  | тыс. руб. | 244.3004 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.60236 |  | тыс.чел.ч | 0.60236 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 6845 | 6599 | 4114
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 6.845 |  | тыс. руб. | 75.329 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 75329 | 61985 | 36220
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. 63
кв.83,84
1 | 1 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
2 | 2 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
3 | 3 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 0 0 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
Перезапуск отопления кв.88 от 20.01.2014
4 | 4 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
Отключение и пуск отопления кв.49 от 21.01.2014
5 | 5 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
Перезапуск отопления кв.72,78 от 24.01.2014
6 | 6 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
Ремонт канализац.сети кв.20 от 27.01.2014
7 | 7 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,003 88 48 | 17185.23 | 2970,12 _____ 14091,87 | 123,24 _____ 12,62 | 52 9 5 | 9 _____ 43 |  | 375 86 47 | 98 _____ 275 |  | Р | 2
8 | 8 | ТСЦ-101-1793 Манжеты резиновые шт. | 2 88 48 | 15.1 | _____ 15,1 |  | 30 | _____ 30 |  | 77 | _____ 77 |  | М
Устранение течи в подвале от 27.01.2014
9 | 9 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,002 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 32 3 1 | 2 _____ 30 |  | 123 20 9 | 18 _____ 103 |  | Р | 2
10 | 10 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 60 | _____ 60 |  | М
11 | 11 | ТСЦ-507-0723 Заглушка полиэтиленовая (ревизия) с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) шт. | 1 98 56 | 103.75 | _____ 103,75 |  | 104 | _____ 104 |  | 183 | _____ 183 |  | М
Чистка канализации в подвале от 28.01.2014
12 | 12 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,07 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 36 24 14 | 23 _____ 13 |  | 304 226 123 | 257 _____ 47 |  | Р
Устранение течи кв.60 от 31.01.2014
13 | 13 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,002 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 32 3 1 | 2 _____ 30 |  | 123 20 9 | 18 _____ 103 |  | Р | 2
14 | 14 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 60 | _____ 60 |  | М
Устранение течи в кв.80 от 31.01.2014
15 | 15 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,002 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 32 3 1 | 2 _____ 30 |  | 123 20 9 | 18 _____ 103 |  | Р | 2
16 | 16 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 60 | _____ 60 |  | М
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
Ремонт задвижки от 05.02.2014
17 | 17 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 41 34 20 | 33 _____ 8 |  | 403 320 175 | 364 _____ 39 |  | Р
Перезапуск отопления кв.72 от 05.02.2014
18 | 18 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,75 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 10 7 5 | 10 |  | 113 71 45 | 113 |  | Р
Смена сгонов кв.76 от 05.02.2014
19 | 19 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
Смена пробок радиаторных кв.36 от 06.02.2014
20 | 20 | ТЕРр65-25-2 Смена: пробко-спускных кранов 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1320.82 | 450,6 _____ 870,22 |  | 26 9 5 | 9 _____ 17 |  | 141 87 48 | 99 _____ 42 |  | Р
21 | 21 | ТСЦ-301-1308 Пробки радиаторные шт. | 2 88 48 | 15.7 | _____ 15,7 |  | 31 | _____ 31 |  | 38 | _____ 38 |  | М
Смена задвижки от 07.02.2014г.
22 | 22 | ТЕРр65-5-9 Смена задвижек диаметром: 100 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 42798.58 | 4840,34 _____ 37524,8 | 433.44 | 428 49 29 | 48 _____ 376 | 4 | 2126 469 256 | 533 _____ 1569 |  | Р | 24
Замена трубы 1 подъезд от 10.02.2014
23 | 23 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 201 52 30 | 50 _____ 144 | 7 | 1071 484 264 | 548 _____ 485 |  | Р | 38 _____ 2
24 | 24 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,1 88 48 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
25 | 25 | ТСЦ-103-0935 Муфты диаметром: 50 мм шт. | 1 88 48 | 18.2 | _____ 18,2 |  | 18 | _____ 18 |  | 86 | _____ 86 |  | М
26 | 26 | ТСЦ-302-1233 Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром: до 50 мм шт. | 1 88 48 | 10 | _____ 10 |  | 10 | _____ 10 |  | 31 | _____ 31 |  | М
Хомут кв.90 от 13.02.2014
27 | 27 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,002 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 32 3 1 | 2 _____ 30 |  | 123 20 9 | 18 _____ 103 |  | Р | 2
28 | 28 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 60 | _____ 60 |  | М
Отключение хол.воды кв.75 от 17.02.2014
29 | 29 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы : без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,07 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 3 2 1 | 3 |  | Р
Замена труб канализации 5под. от 18.02.2014
30 | 30 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 17185.23 | 2970,12 _____ 14091,87 | 123,24 _____ 12,62 | 172 31 18 | 30 _____ 141 | 1 | 1249 289 157 | 327 _____ 915 |  | Р | 7 _____ 1
31 | 31 | ТСЦ-101-1793 Манжеты резиновые шт. | 1 88 48 | 15.1 | _____ 15,1 |  | 15 | _____ 15 |  | 39 | _____ 39 |  | М
Замена труб в подвале от 18.02.2014
32 | 32 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,07 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 351 90 52 | 87 _____ 252 | 12 | 1874 847 462 | 959 _____ 848 |  | Р | 67 _____ 3
33 | 33 | ТСЦ-507-1974 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм шт. | 1 88 48 | 22.8 | _____ 22,8 |  | 23 | _____ 23 |  | 54 | _____ 54 |  | М
Замена стояка отопления кв.47 от 19.02.2014
34 | 34 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 5229.34 | 2225,28 _____ 2927,89 | 76.17 | 78 34 20 | 33 _____ 44 | 1 | 463 324 177 | 368 _____ 89 |  | Р | 6
Ремонт слуховых окон 6 подъезд от 25.02.2014
35 | 35 | ТЕРр56-5-2 Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю 100 створок или глухих переплетов НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,02 70 50 | 5595.44 | 4575,32 _____ 1000,51 | 19.61 | 112 75 57 | 92 _____ 20 |  | 1120 706 504 | 1008 _____ 110 |  | Р | 2
Ремонт дверей в подвале от 25.02.2014
36 | 36 | ТЕРр56-15-2 Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: горизонтальных на 2 сопряжения нижних 100 брусков НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,02 70 50 | 3851.78 | 3206,96 _____ 590,78 | 54.04 | 77 52 40 | 64 _____ 12 | 1 | 777 495 354 | 707 _____ 65 |  | Р | 5
Смена сгона кв.62 от 26.02.2014
37 | 37 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
Раздел 3. МАРТ
Ремонт труб отопления кв.60 от 07.03.2014
38 | 38 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 5229.34 | 2225,28 _____ 2927,89 | 76.17 | 78 34 20 | 33 _____ 44 | 1 | 463 324 177 | 368 _____ 89 |  | Р | 6
39 | 39 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
кв.46
40 | 40 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
41 | 41 | ТЕРр65-7-1 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 12172.3 | 2808,58 _____ 9295,25 | 68,47 _____ 7,01 | 183 43 25 | 42 _____ 140 | 1 | 1371 409 223 | 464 _____ 902 |  | Р | 5 _____ 1
Чистка канализации кв.3 от 12.03.2014
42 | 42 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Ремонт и замена крана кв.6,92,87 от 20.03.2014
43 | 43 | ТЕРр65-5-5 Смена кранов: водоразборных и туалетных 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 3322.09 | 381,95 _____ 2934,98 | 5.16 | 33 4 2 | 4 _____ 29 |  | 124 37 20 | 42 _____ 82 |  | Р
44 | 44 | ТЕРр65-18-1 ПРИМ.Ремонт кран без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 41 34 20 | 33 _____ 8 |  | 403 320 175 | 364 _____ 39 |  | Р
Хомут кв.1 от 20.03.2014
45 | 45 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,002 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 32 3 1 | 2 _____ 30 |  | 123 20 9 | 18 _____ 103 |  | Р | 2
46 | 46 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 60 | _____ 60 |  | М
Перезапуск горячей воды кв.84 от 26.03.2014
47 | 47 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,125 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 5 3 2 | 5 |  | Р
Чистка канализации в подвале 2 под. от 28.03.2014
48 | 48 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,07 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 36 24 14 | 23 _____ 13 |  | 304 226 123 | 257 _____ 47 |  | Р
кв.3
49 | 49 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
кв.1
50 | 50 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,001 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 16 1 1 | 1 _____ 15 |  | 62 10 5 | 9 _____ 52 |  | Р | 1
51 | 51 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 60 | _____ 60 |  | М
Раздел 4. АПРЕЛЬ
Отключение отопления кв.49,72 от 02.04.2014
52 | 52 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,45 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 2 1 1 | 2 |  | 20 13 8 | 20 |  | Р
Чистка канализации кв.72 от 04.04.2014
53 | 53 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Хомут в подвале от 07.04.2014
54 | 54 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,002 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 32 3 1 | 2 _____ 30 |  | 123 20 9 | 18 _____ 103 |  | Р | 2
55 | 55 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 60 | _____ 60 |  | М
Чистка канализации в подвале от 07.04.2014
56 | 56 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,07 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 36 24 14 | 23 _____ 13 |  | 304 226 123 | 257 _____ 47 |  | Р
Ремонт кровли кв.49 от 08.04.2014
57 | 57 | ТЕРр58-6-1 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля 100 м2 покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,02 71 52 | 3506.13 | 875,34 _____ 2335,16 | 295,63 _____ 24,82 | 70 15 12 | 18 _____ 46 | 6 | 456 141 103 | 193 _____ 233 |  | Р | 30 _____ 5
Герметизация примыканий кровли кв 100 от 08.04.2014
58 | 58 | ТЕРр58-14-1 Прим.Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: с настенными желобами и свесами 100 м2 покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,02 71 52 | 2848.07 | 1702,84 _____ 1009,78 | 135,45 _____ 30,56 | 57 29 23 | 34 _____ 20 | 3 _____ 1 | 481 271 199 | 375 _____ 92 |  | Р | 14 _____ 7
Чистка канализации в кв.21 от 10.04.2014
59 | 59 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Чистка канализации в кв.24 от 11.04.2014
60 | 60 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Ремонт кровли кв.100,78 от 11.04.2014
61 | 61 | ТЕРр58-6-1 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля 100 м2 покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,034 71 52 | 3506.13 | 875,34 _____ 2335,16 | 295,63 _____ 24,82 | 119 26 20 | 30 _____ 79 | 10 _____ 1 | 776 239 175 | 328 _____ 396 |  | Р | 52 _____ 9
62 | 62 | ТЕРр58-19-1 Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: разжелобков 100 м покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,02 71 52 | 6997.56 | 1562,62 _____ 5425,4 | 9,54 _____ 1,82 | 140 26 20 | 31 _____ 109 |  | 629 245 179 | 345 _____ 283 |  | Р | 1
Перезапуск отопления кв.86 от 11.04.2014
63 | 63 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,45 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 6 4 3 | 6 |  | 68 43 27 | 68 |  | Р
Чистка канализации в кв.21 от 14.04.2014
64 | 64 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Горячее водоснабжение
65 | 65 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,175 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 8 5 3 | 8 |  | Р
Раздел 5. МАЙ
Перезапуск системы отопления кв.23 от 05.05.2014
66 | 66 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,45 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 6 4 3 | 6 |  | 68 43 27 | 68 |  | Р
Ремонт кровли кв.100 от 06.05.2014
67 | 67 | ТЕРр58-6-1 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля 100 м2 покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,017 71 52 | 3506.13 | 875,34 _____ 2335,16 | 295,63 _____ 24,82 | 60 12 10 | 15 _____ 40 | 5 | 388 120 88 | 164 _____ 198 |  | Р | 26 _____ 5
Хомут в подвале от 06.05.2014
68 | 68 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,002 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 32 3 1 | 2 _____ 30 |  | 123 20 9 | 18 _____ 103 |  | Р | 2
69 | 69 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 60 | _____ 60 |  | М
70 | 70 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,045 88 48 | 17185.23 | 2970,12 _____ 14091,87 | 123,24 _____ 12,62 | 773 139 81 | 134 _____ 633 | 6 _____ 1 | 5622 1302 710 | 1473 _____ 4120 |  | Р | 29 _____ 6
ОТключение хол.воды от 07.05.2014
71 | 71 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,125 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 5 3 2 | 5 |  | Р
Замена участка канализ трубы в подвале кв.88 от 07.05.2014
72 | 72 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 17185.23 | 2970,12 _____ 14091,87 | 123,24 _____ 12,62 | 687 124 72 | 119 _____ 563 | 5 _____ 1 | 4997 1157 631 | 1309 _____ 3662 |  | Р | 26 _____ 6
73 | 73 | ТСЦ-301-5875 Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет шт. | 2 88 48 | 92.61 | _____ 92,61 |  | 185 | _____ 185 |  | 484 | _____ 484 |  | М
74 | 74 | ТСЦ-101-1793 Манжеты резиновые шт. | 2 88 48 | 15.1 | _____ 15,1 |  | 30 | _____ 30 |  | 77 | _____ 77 |  | М
75 | 75 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 2 88 48 | 700 | _____ 700 |  | 1400 | _____ 1400 |  | 1793 | _____ 1793 |  | М
76 | 76 | ТСЦ-507-0749 ПРим.Муфта полиэтиленовая редукционная с удлиненным хвостовиком (без электроспирали): Д=110х63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) шт. | 2 88 48 | 139.18 | _____ 139,18 |  | 278 | _____ 278 |  | 473 | _____ 473 |  | М
Перезапуск системы отопления кв.78 от 07.05.2014
77 | 77 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,125 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 19 12 8 | 19 |  | Р
Чистка канализации кв.53 от 08.05.2014
78 | 78 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Хомут в подвале кв.53,96 от 12.05.2014
79 | 79 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,002 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 32 3 1 | 2 _____ 30 |  | 123 20 9 | 18 _____ 103 |  | Р | 2
80 | 80 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 60 | _____ 60 |  | М
Заглушка в подвале от 13.05.2014
81 | 81 | ТЕРр65-17-1 Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм 100 заглушек НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 3759.44 | 1254,4 _____ 2494,72 | 10.32 | 38 13 8 | 13 _____ 25 |  | 230 121 66 | 138 _____ 91 |  | Р | 1
Чистка канализации кв 96 от 26.05.2014
82 | 82 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Чистка канализации кв 21,84 от 29.05.2014
83 | 83 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
Раздел 6. ИЮНЬ
Чистка канализации в подвале от 02.06.2014
84 | 84 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
Чистка канализации в кв.3 от 06.06.2014
85 | 85 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Чистка канализации в подвале от 09.06.2014
86 | 86 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
Замена трубы кв.78 от 09.06.2014
87 | 87 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 5229.34 | 2225,28 _____ 2927,89 | 76.17 | 131 58 34 | 56 _____ 73 | 2 | 772 539 294 | 613 _____ 149 |  | Р | 10
88 | 88 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 1 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 2 | _____ 2 |  | 6 | _____ 6 |  | М
89 | 89 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 1 88 48 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 1 | _____ 1 |  | 4 | _____ 4 |  | М
90 | 90 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
91 | 91 | ТСЦ-507-3287 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.82 | _____ 2,82 |  | 6 | _____ 6 |  | 16 | _____ 16 |  | М
Откачивание воды из подвала от 10.06.2014
92 | 92 | ТЕР04-05-003-01 Откачка воды из подвала 1 час откачки НР 86%=112%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 35%=51%*(0.85*0.8) от ФОТ | 4 86 35 | 93.46 | 19.61 | 73,85 _____ 14,02 | 374 135 58 | 78 | 296 _____ 56 | 2550 1275 519 | 864 |  | Р | 1686 _____ 618
93 | 93 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 3972 1733 1205 | 2377 |  | Р | 1595 _____ 134
94 | 94 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 31 | _____ 31 |  | М
Замена трубы кв.44 от 11.06.2014
95 | 95 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 5229.34 | 2225,28 _____ 2927,89 | 76.17 | 209 92 53 | 89 _____ 117 | 3 | 1235 863 471 | 981 _____ 238 |  | Р | 16
96 | 96 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 1 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 2 | _____ 2 |  | 6 | _____ 6 |  | М
97 | 97 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 1 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 12 | _____ 12 |  | 29 | _____ 29 |  | М
Чистка канализации в кв.55,21,3 от 24.06.2014
98 | 98 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,15 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 651 484 264 | 550 _____ 100 |  | Р | 1
Чистка канализации в кв.81,60 от 30.06.2014
99 | 99 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,15 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 651 484 264 | 550 _____ 100 |  | Р | 1
Раздел 7. ИЮЛЬ
Чистка канализации и Обработка подвала хлором кв.88 от 08.07.2014
100 | 100 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,07 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 36 24 14 | 23 _____ 13 |  | 304 226 123 | 257 _____ 47 |  | Р
101 | 101 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 3972 1733 1205 | 2377 |  | Р | 1595 _____ 134
102 | 102 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 31 | _____ 31 |  | М
Ремонт кранаткв.30 от 10.07.2014
103 | 103 | ТЕРр65-18-1 ПРИМ.Ремонт кран без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 41 34 20 | 33 _____ 8 |  | 403 320 175 | 364 _____ 39 |  | Р
Чистка канализации в подвале от 10.07.2014,14.07.2014
104 | 104 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,17 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 86 59 34 | 57 _____ 29 |  | 738 549 300 | 624 _____ 113 |  | Р | 1
Хомут в подвале от 15.07.2014
105 | 105 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0015 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 24 1 1 | 1 _____ 23 |  | 93 14 7 | 13 _____ 78 |  | Р | 2
106 | 106 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 60 | _____ 60 |  | М
Обработка подвала хлором от 16.07.2014
107 | 107 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 3972 1733 1205 | 2377 |  | Р | 1595 _____ 134
Чистка канализации в кв 80 от 22.07.2014
108 | 108 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Ремонт отопления в подвале от 29.07.2014
109 | 109 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 174 30 17 | 29 _____ 139 | 6 | 818 283 155 | 321 _____ 466 |  | Р | 31 _____ 1
110 | 110 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 49 21 12 | 20 _____ 28 | 1 | 319 194 106 | 220 _____ 93 |  | Р | 6
111 | 111 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
Ремонт смесителя кв.93 от 29.07.2014
112 | 112 | ТЕРр65-18-1 ПРИМ.Ремонт кран без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 41 34 20 | 33 _____ 8 |  | 403 320 175 | 364 _____ 39 |  | Р
Раздел 8. АВГУСТ
Ремонт слух.окон. примыканий к трубе кв.100 от 04.08.2014, 05.08.2014
113 | 113 | ТЕРр56-5-2 Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю 100 створок или глухих переплетов НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,02 70 50 | 5595.44 | 4575,32 _____ 1000,51 | 19.61 | 112 75 57 | 92 _____ 20 |  | 1120 706 504 | 1008 _____ 110 |  | Р | 2
114 | 114 | ТЕРр58-20-8 Смена обделок из листовой стали, примыканий: к вытяжным трубам 100 м НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,019 71 52 | 2422.45 | 1001,03 _____ 1415,27 | 6,15 _____ 0,84 | 46 16 12 | 19 _____ 27 |  | 283 149 109 | 210 _____ 72 |  | Р | 1
Чистка канализации в подвале от 04.08.2014
115 | 115 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,07 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 36 24 14 | 23 _____ 13 |  | 304 226 123 | 257 _____ 47 |  | Р
Отключение и пуск воды кв.57 от 04.08.2014
116 | 116 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы вод.: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,125 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 19 12 8 | 19 |  | Р
Чистка канализации в кв83 от 05.08.2014
117 | 117 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Чистка канализации в кв83 от 06.08.2014
118 | 118 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
119 | 119 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 17185.23 | 2970,12 _____ 14091,87 | 123,24 _____ 12,62 | 172 31 18 | 30 _____ 141 | 1 | 1249 289 157 | 327 _____ 915 |  | Р | 7 _____ 1
Чистка канализации в кв96 от 08.08.2014
120 | 120 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Замена вентиля кв45 от 11.08.2014
121 | 121 | ТЕРр65-5-5 Смена кранов: водоразборных и туалетных 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 3322.09 | 381,95 _____ 2934,98 | 5.16 | 33 4 2 | 4 _____ 29 |  | 124 37 20 | 42 _____ 82 |  | Р
Чистка канализации в подвале от 12.08.2014
122 | 122 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,07 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 36 24 14 | 23 _____ 13 |  | 304 226 123 | 257 _____ 47 |  | Р
Чистка канализации в подвале от 14.08.2014
123 | 123 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,07 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 36 24 14 | 23 _____ 13 |  | 304 226 123 | 257 _____ 47 |  | Р
Замена вентиля кв42 от 18.08.2014
124 | 124 | ТЕРр65-5-5 Смена кранов: водоразборных и туалетных 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 3322.09 | 381,95 _____ 2934,98 | 5.16 | 33 4 2 | 4 _____ 29 |  | 124 37 20 | 42 _____ 82 |  | Р
125 | 125 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0006 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 9 | _____ 9 |  | 37 6 3 | 5 _____ 31 |  | Р | 1
126 | 126 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
Смена радиатора кв.75 от 18.08.2014
127 | 127 | ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 63 40 | 1170.06 | 1094.5 | 75,56 _____ 31,4 | 12 8 6 | 11 | 1 | 124 78 50 | 121 |  | Р | 3 _____ 3
128 | 128 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
129 | 129 | ТЕР18-03-001-01 Установка радиаторов: чугунных 100 кВт радиаторов и конвекторов НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,01295 98 56 | 3427.26 | 858,44 _____ 2117,85 | 450,97 _____ 38,46 | 44 13 8 | 11 _____ 27 | 6 | 282 125 72 | 123 _____ 128 |  | Р | 31 _____ 5
Ремонт кровли от 25.08.2014
130 | 130 | ТЕРр58-6-1 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля 100 м2 покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,028 71 52 | 3506.13 | 875,34 _____ 2335,16 | 295,63 _____ 24,82 | 98 22 17 | 25 _____ 65 | 8 _____ 1 | 639 197 145 | 270 _____ 327 |  | Р | 42 _____ 8
Ремонт смывного бачка кв.58 от 25.08.2014
131 | 131 | ТЕРр65-6-26 Регулировка смывного бачка 100 приборов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 317.46 | 317.46 |  | 3 3 2 | 3 |  | 35 31 17 | 35 |  | Р
Восстановление ограждения лесничных маршей кв.26 от 27.08.2014
132 | 132 | ТЕР07-05-016-04 Устройство металлических ограждений: без поручней (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м ограждения НР 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,04 119 68 | 27557.21 | 624,2 _____ 26575,06 | 357,95 _____ 6,66 | 1102 35 21 | 25 _____ 1063 | 14 | 5327 331 189 | 275 _____ 4973 |  | Р | 79 _____ 3
Отключение воды кв.44 от 27.08.2014
133 | 133 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,125 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 19 12 8 | 19 |  | Р
Раздел 9. СЕНТЯБРЬ
Смена канализации в подвале от 03.09.2014
134 | 134 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,08 88 48 | 17185.23 | 2970,12 _____ 14091,87 | 123,24 _____ 12,62 | 1375 246 143 | 238 _____ 1127 | 10 _____ 1 | 9995 2314 1262 | 2618 _____ 7325 |  | Р | 52 _____ 11
135 | 135 | ТСЦ-103-1017 Ревизии диаметром: 100 мм шт. | 1 88 48 | 73.8 | _____ 73,8 |  | 74 | _____ 74 |  | 416 | _____ 416 |  | М
136 | 136 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
Чистка канализации кв.83 от 08.09.2014
137 | 137 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Чистка канализации в подвале от 11.09.2014
138 | 138 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,07 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 36 24 14 | 23 _____ 13 |  | 304 226 123 | 257 _____ 47 |  | Р
Чистка канализации кв.6 от 15.09.2014
139 | 139 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Смена стояков кв.78-98 от 16.09.2014-18.09.2014
140 | 140 | ТЕР16-07-003-02 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм 1 врезка НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 2 98 56 | 96.55 | 55,93 _____ 35,58 | 5.04 | 193 129 80 | 112 _____ 71 | 10 | 1531 1207 690 | 1232 _____ 246 |  | Р | 53
Обработка хлором 4 под. от 17.09.2014
141 | 141 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 3972 1733 1205 | 2377 |  | Р | 1595 _____ 134
142 | 142 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 31 | _____ 31 |  | М
Чистка канализации кв.60,38 от 22.09.2014
143 | 143 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
Перезапуск отопления от 22.09.2014
144 | 144 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,35 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 18 13 9 | 18 |  | 204 129 82 | 204 |  | Р
Смена вентиля д20 от 24.09.2014
145 | 145 | ТЕРр65-5-5 Смена кранов: водоразборных и туалетных 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 3322.09 | 381,95 _____ 2934,98 | 5.16 | 33 4 2 | 4 _____ 29 |  | 124 37 20 | 42 _____ 82 |  | Р
Ремонт окон в подъеде и слуховых от 15 и 22.09.2014
146 | 146 | ТЕРр56-4-2 Ремонт оконных коробок: в каменных стенах при двух переплетах 100 коробок или колод НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,02 70 50 | 13387 | 10437,7 _____ 2929,69 | 19.61 | 268 171 130 | 209 _____ 59 |  | 2594 1610 1150 | 2300 _____ 292 |  | Р | 2
147 | 147 | ТЕРр56-5-2 Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю 100 створок или глухих переплетов НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,02 70 50 | 5595.44 | 4575,32 _____ 1000,51 | 19.61 | 112 75 57 | 92 _____ 20 |  | 1120 706 504 | 1008 _____ 110 |  | Р | 2
Раздел 10. ОКТЯБРЬ
Смена стояков кв.98 от 01.10.2014
148 | 148 | ТЕР16-03-001-03 Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 25 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,1 98 56 | 1574.21 | 1419,1 _____ 83,51 | 71,6 _____ 1,43 | 157 163 101 | 142 _____ 8 | 7 | 1620 1535 877 | 1564 _____ 18 |  | Р | 38 _____ 2
149 | 149 | ТСЦ-507-3355 Труба из полипропилена PN 20/25 м | 10 98 56 | 13.88 | _____ 13,88 |  | 139 | _____ 139 |  | 320 | _____ 320 |  | М
150 | 150 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 6 98 56 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 75 | _____ 75 |  | 175 | _____ 175 |  | М
151 | 151 | ТСЦ-507-3173 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм шт. | 8 98 56 | 1.56 | _____ 1,56 |  | 12 | _____ 12 |  | 29 | _____ 29 |  | М
152 | 152 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 75 47 30 | 75 |  | Р
Ревизия резьбовых соединений кв.44 от10.10.2014
153 | 153 | ТЕРр65-18-1 ПРИМ.Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 205 170 99 | 165 _____ 40 |  | 2013 1602 874 | 1820 _____ 193 |  | Р
Чистка канализации кв.81,3 от 13.10.2014
154 | 154 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
Перезапуск отопления кв.77,10,81,10,77,80 от 12.10.2014г. и 13.10.2014
155 | 155 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,55 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 21 16 11 | 21 |  | 234 147 94 | 234 |  | Р
Ревизия резьбовых соединений кв51 от13.10.2014
156 | 156 | ТЕРр65-18-1 ПРИМ.Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 82 68 40 | 66 _____ 16 |  | 805 641 349 | 728 _____ 77 |  | Р
Перезапуск горячей воды кв.26 от 13.10.2014
157 | 157 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,163 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 7 4 3 | 7 |  | Р
Ремонт канализации кв 55 от 09.10.2014
158 | 158 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 17185.23 | 2970,12 _____ 14091,87 | 123,24 _____ 12,62 | 172 31 18 | 30 _____ 141 | 1 | 1249 289 157 | 327 _____ 915 |  | Р | 7 _____ 1
159 | 159 | ТСЦ-101-1793 Манжеты резиновые шт. | 1 88 48 | 15.1 | _____ 15,1 |  | 15 | _____ 15 |  | 39 | _____ 39 |  | М
Ремонт примыканий кровли кв 29 от 13.10.2014
160 | 160 | ТЕРр58-14-1 Прим.Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: с настенными желобами и свесами 100 м2 покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,03 71 52 | 2848.07 | 1702,84 _____ 1009,78 | 135,45 _____ 30,56 | 85 43 34 | 51 _____ 30 | 4 _____ 1 | 721 407 298 | 563 _____ 138 |  | Р | 20 _____ 10
Остеление в подъездах
161 | 161 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,007 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 44 12 8 | 15 _____ 29 |  | 277 106 65 | 163 _____ 113 |  | Р | 1
162 | 162 | ТЕРр52-16-1 Заделка окон: фанерой 10 м2 НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,07 79 60 | 376.5 | 43,78 _____ 331,69 | 1.03 | 26 3 2 | 3 _____ 23 |  | 96 27 20 | 34 _____ 62 |  | Р
кв.16
163 | 163 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
кв.50
164 | 164 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
кв.65,81
165 | 165 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,055 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 28 19 11 | 18 _____ 10 |  | 239 178 97 | 202 _____ 37 |  | Р
кв.13,81,54,60,84,38,57
166 | 166 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,175 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 26 16 10 | 26 |  | Р
кв.44
167 | 167 | ТЕРр65-5-1 Протяжа резьбовых соединений 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 40 38 22 | 37 _____ 3 |  | 420 360 196 | 409 _____ 10 |  | Р | 1
кв.51
168 | 168 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
кв.10,81,26,77
169 | 169 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,1 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 15 9 6 | 15 |  | Р
кв.55
170 | 170 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 17185.23 | 2970,12 _____ 14091,87 | 123,24 _____ 12,62 | 172 31 18 | 30 _____ 141 | 1 | 1249 289 157 | 327 _____ 915 |  | Р | 7 _____ 1
171 | 171 | ТСЦ-101-2387 Герметик строительный «RDPRO», 300 мл шт. | 1 88 48 | 18.09 | _____ 18,09 |  | 18 | _____ 18 |  | 50 | _____ 50 |  | М
172 | 172 | ТСЦ-103-0936 Муфты диаметром: 100 мм шт. | 1 88 48 | 33.2 | _____ 33,2 |  | 33 | _____ 33 |  | 157 | _____ 157 |  | М
подвал
173 | 173 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,07 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 36 24 14 | 23 _____ 13 |  | 304 226 123 | 257 _____ 47 |  | Р
174 | 174 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями 3 388,88 = 17 185,23 - 99,8 x 138,24 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 3388.88 | 2970,12 _____ 295,52 | 123,24 _____ 12,62 | 34 31 18 | 30 _____ 3 | 1 | 346 289 157 | 327 _____ 12 |  | Р | 7 _____ 1
175 | 175 | ТСЦ-103-1033 Прим.Тройники диаметром: 100х100 мм шт. | 1 88 48 | 62.7 | _____ 62,7 |  | 63 | _____ 63 |  | 287 | _____ 287 |  | М
Раздел 11. НОЯБРЬ
Смена стояка кв.47 от 05.11.2014
176 | 176 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 5229.34 | 2225,28 _____ 2927,89 | 76.17 | 209 92 53 | 89 _____ 117 | 3 | 1235 863 471 | 981 _____ 238 |  | Р | 16
177 | 177 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 12 | _____ 12 |  | М
178 | 178 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
Чистка канализации в подвале кв.3 от 07.11.2014
179 | 179 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
Ревизия резьбовых соединений кв72 ,38от11.11.2014
180 | 180 | ТЕРр65-18-1 ПРИМ.Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 82 68 40 | 66 _____ 16 |  | 805 641 349 | 728 _____ 77 |  | Р
181 | 181 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,002 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 32 3 1 | 2 _____ 30 |  | 123 20 9 | 18 _____ 103 |  | Р | 2
182 | 182 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 60 | _____ 60 |  | М
Перезапуск горячей воды кв.24,1,19 от 13.11.2014
183 | 183 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,125 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 5 3 2 | 5 |  | Р
Смена стояка отопления кв.41,44,47 от 15.11.2014
184 | 184 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 4 061,61 = 5 229,34 + 97,8 x (16,92 - 28,86) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 4061.61 | 2225,28 _____ 1760,16 | 76.17 | 406 230 134 | 223 _____ 175 | 8 | 2983 2158 1177 | 2452 _____ 491 |  | Р | 40
185 | 185 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 1 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 2 | _____ 2 |  | 6 | _____ 6 |  | М
186 | 186 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 4 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 50 | _____ 50 |  | 117 | _____ 117 |  | М
187 | 187 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 3 88 48 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 3 | _____ 3 |  | 13 | _____ 13 |  | М
Перезапуск отопления кв.73,86 от 18.11.2014 и 21.11.2014
188 | 188 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 75 47 30 | 75 |  | Р
Чистка канализации в подвале кв.16,21 от 21.11.2014,25.11.2014
189 | 189 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
Смена вентиля д20 кв. 72 от 24.11.2014
190 | 190 | ТЕРр65-5-5 Смена кранов: водоразборных и туалетных 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 3322.09 | 381,95 _____ 2934,98 | 5.16 | 33 4 2 | 4 _____ 29 |  | 124 37 20 | 42 _____ 82 |  | Р
191 | 191 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,225 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 34 21 14 | 34 |  | Р
Ремонт кровли кв.64 от 28.11.2014
192 | 192 | ТЕРр58-20-8 Смена обделок из листовой стали, примыканий: к вытяжным трубам 100 м НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,0065 71 52 | 2422.45 | 1001,03 _____ 1415,27 | 6,15 _____ 0,84 | 16 6 5 | 7 _____ 9 |  | 97 51 37 | 72 _____ 25 |  | Р
кв.47
193 | 193 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 4 061,61 = 5 229,34 + 97,8 x (16,92 - 28,86) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 4061.61 | 2225,28 _____ 1760,16 | 76.17 | 162 92 53 | 89 _____ 70 | 3 | 1193 863 471 | 981 _____ 196 |  | Р | 16
194 | 194 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 12 | _____ 12 |  | М
195 | 195 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 1 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 12 | _____ 12 |  | 29 | _____ 29 |  | М
кв.10
196 | 196 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,1375 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 21 13 8 | 21 |  | Р
кв.8
197 | 197 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
в.24
198 | 198 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
199 | 199 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 88 48 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29 | _____ 29 |  | 75 | _____ 75 |  | М
подвал
200 | 200 | ТЕРр65-5-1 Ремонт вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
201 | 201 | ТСЦ-302-1832 Коронка д20 (коронка ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) шт. | 1 88 48 | 21.75 | _____ 21,75 |  | 22 | _____ 22 |  | 58 | _____ 58 |  | М
202 | 202 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
203 | 203 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
кв.41,44,47
204 | 204 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,875 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 26 19 13 | 26 |  | 283 178 113 | 283 |  | Р
205 | 205 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 5 148,14 = 5 229,34 - 7 x 11,60 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 5148.14 | 2225,28 _____ 2846,69 | 76.17 | 515 230 134 | 223 _____ 284 | 8 | 3072 2158 1177 | 2452 _____ 580 |  | Р | 40
206 | 206 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 10 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 169 | _____ 169 |  | 476 | _____ 476 |  | М
207 | 207 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 4 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 50 | _____ 50 |  | 117 | _____ 117 |  | М
208 | 208 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 1 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 2 | _____ 2 |  | 6 | _____ 6 |  | М
209 | 209 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 3 88 48 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 3 | _____ 3 |  | 13 | _____ 13 |  | М
подвал
210 | 210 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
кв.73
211 | 211 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,625 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 9 7 5 | 9 |  | 94 59 38 | 94 |  | Р
кв.16
212 | 212 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
213 | 213 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
кв.86
214 | 214 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,625 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 9 7 5 | 9 |  | 94 59 38 | 94 |  | Р
кв.98
215 | 215 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,625 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 9 7 5 | 9 |  | 94 59 38 | 94 |  | Р
216 | 216 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 5 148,14 = 5 229,34 - 7 x 11,60 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 5148.14 | 2225,28 _____ 2846,69 | 76.17 | 515 230 134 | 223 _____ 284 | 8 | 3072 2158 1177 | 2452 _____ 580 |  | Р | 40
217 | 217 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 10 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 169 | _____ 169 |  | 476 | _____ 476 |  | М
218 | 218 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 6 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 75 | _____ 75 |  | 175 | _____ 175 |  | М
219 | 219 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 8 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 20 | _____ 20 |  | 49 | _____ 49 |  | М
220 | 220 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 6 88 48 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 6 | _____ 6 |  | 25 | _____ 25 |  | М
кв.72
221 | 221 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,625 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 9 7 5 | 9 |  | 94 59 38 | 94 |  | Р
222 | 222 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
223 | 223 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
кв.72
224 | 224 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,625 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 9 7 5 | 9 |  | 94 59 38 | 94 |  | Р
225 | 225 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
226 | 226 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
кв.21
227 | 227 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
Раздел 12. ДЕКАБРЬ
Установка хомута и ремонт задвижки в подвале 4 под. от 02.12.2014
228 | 228 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,002 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 32 3 1 | 2 _____ 30 |  | 123 20 9 | 18 _____ 103 |  | Р | 2
229 | 229 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 60 | _____ 60 |  | М
230 | 230 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 41 34 20 | 33 _____ 8 |  | 403 320 175 | 364 _____ 39 |  | Р
Замена стояка отопления в подвале от 07.12.2014
231 | 231 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 24 10 6 | 10 _____ 13 | 1 | 159 97 53 | 110 _____ 46 |  | Р | 3
232 | 232 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 87 | _____ 87 |  | 233 | _____ 233 |  | М
233 | 233 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 1 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 2 | _____ 2 |  | 18 | _____ 18 |  | М
Перезапуск отопления кв.55,71,73,83,85,87,86,91 от 08.12.2014
234 | 234 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 68 50 34 | 68 |  | 755 476 302 | 755 |  | Р
Устранение течи кв.29 от 11.12.2014
235 | 235 | ТЕРр65-18-1 ПРИМ. Ремонт узла труб. муфты 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 41 34 20 | 33 _____ 8 |  | 403 320 175 | 364 _____ 39 |  | Р
Чистка канализации кв.81 от 11.12.2014
236 | 236 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Перезапуск отопления кв.85,33 от 12.12.2014,18.12.2014
237 | 237 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,45 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 6 4 3 | 6 |  | 68 43 27 | 68 |  | Р
Чистка канализации кв.3 от 17.12.2014
238 | 238 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
Устранение течи подвал от 18.12.2014
239 | 239 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижки д80 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 41 34 20 | 33 _____ 8 |  | 403 320 175 | 364 _____ 39 |  | Р
Устранение течи в подвале от 17.12.2014,18.12.2014
240 | 240 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0015 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 24 1 1 | 1 _____ 23 |  | 93 14 7 | 13 _____ 78 |  | Р | 2
241 | 241 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,8 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 21 | _____ 21 |  | 96 | _____ 96 |  | М
Замена стояка отопления кв.96 от 19.12.2014
242 | 242 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
243 | 243 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 5229.34 | 2225,28 _____ 2927,89 | 76.17 | 209 92 53 | 89 _____ 117 | 3 | 1235 863 471 | 981 _____ 238 |  | Р | 16
244 | 244 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 1 88 48 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 1 | _____ 1 |  | 4 | _____ 4 |  | М
245 | 245 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 1 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 12 | _____ 12 |  | 29 | _____ 29 |  | М
246 | 246 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
Устранение течи регистр кв.81 от 22.12.2014
247 | 247 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции 1 078,74 = 15 810,14 - 0,014 x 17 290,00 - 1 x 14 489,34 НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0003 111 51 | 1078.74 | 811,45 _____ 71,88 | 195.41 |  |  |  | 3 3 2 | 3 |  | Р
248 | 248 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
Чистка канализации кв.71 от 09.12.2014
249 | 249 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
ремонт кровли
250 | 250 | ТЕРр58-19-1 Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: разжелобков 100 м покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,032 71 52 | 6997.56 | 1562,62 _____ 5425,4 | 9,54 _____ 1,82 | 224 42 33 | 50 _____ 174 |  | 1007 392 287 | 551 _____ 454 |  | Р | 2 _____ 1
подвал
251 | 251 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
252 | 252 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 41 34 20 | 33 _____ 8 |  | 403 320 175 | 364 _____ 39 |  | Р
кв.72
253 | 253 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,625 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 9 7 5 | 9 |  | 94 59 38 | 94 |  | Р
кв.83
254 | 254 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,001 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 16 1 1 | 1 _____ 15 |  | 62 10 5 | 9 _____ 52 |  | Р | 1
255 | 255 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 60 | _____ 60 |  | М
кв.81 (подвал)
256 | 256 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
257 | 257 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
258 | 258 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
259 | 259 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 24 10 6 | 10 _____ 13 | 1 | 159 97 53 | 110 _____ 46 |  | Р | 3
кв.55,71,73,83,85,87,86,91
260 | 260 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 68 50 34 | 68 |  | 755 476 302 | 755 |  | Р
кв.29
261 | 261 | ТЕР29-01-181-01 Устройство гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции 1 078,74 = 15 810,14 - 0,014 x 17 290,00 - 1 x 14 489,34 НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 1078.74 | 811,45 _____ 71,88 | 195.41 | 1 1 1 | 1 |  | 5 4 2 | 4 |  | Р | 1
262 | 262 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 60 | _____ 60 |  | М
263 | 263 | ТЕРр65-18-1 ПРИМ.Разбора и сбора узла 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 41 34 20 | 33 _____ 8 |  | 403 320 175 | 364 _____ 39 |  | Р
кв.85
264 | 264 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,625 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 9 7 5 | 9 |  | 94 59 38 | 94 |  | Р
кв.81
265 | 265 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
кв.3
266 | 266 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
кв.3 подвал
267 | 267 | ТЕР29-01-181-01 Устройство гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции 1 078,74 = 15 810,14 - 0,014 x 17 290,00 - 1 x 14 489,34 НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 1078.74 | 811,45 _____ 71,88 | 195.41 | 1 1 1 | 1 |  | 5 4 2 | 4 |  | Р | 1
268 | 268 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 60 | _____ 60 |  | М
269 | 269 | ТСЦ-101-1870 Проволока вязальная кг | 0,2 111 51 | 12.12 | _____ 12,12 |  | 2 | _____ 2 |  | 9 | _____ 9 |  | М
подвал
270 | 270 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 82 68 40 | 66 _____ 16 |  | 805 641 349 | 728 _____ 77 |  | Р
кв.33
271 | 271 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,625 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 9 7 5 | 9 |  | 94 59 38 | 94 |  | Р
4 подвал
272 | 272 | ТЕР29-01-181-01 Устройство гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции 1 078,74 = 15 810,14 - 0,014 x 17 290,00 - 1 x 14 489,34 НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0003 111 51 | 1078.74 | 811,45 _____ 71,88 | 195.41 |  |  |  | 3 3 2 | 3 |  | Р
273 | 273 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,2625 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 7 | _____ 7 |  | 32 | _____ 32 |  | М
274 | 274 | ТСЦ-101-1870 Проволока вязальная кг | 0,2 111 51 | 12.12 | _____ 12,12 |  | 2 | _____ 2 |  | 9 | _____ 9 |  | М
кв.33
275 | 275 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 2,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 34 25 17 | 34 |  | 377 238 151 | 377 |  | Р
кв.81
276 | 276 | ТЕР29-01-181-01 Устройство гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции 1 078,74 = 15 810,14 - 0,014 x 17 290,00 - 1 x 14 489,34 НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0003 111 51 | 1078.74 | 811,45 _____ 71,88 | 195.41 |  |  |  | 3 3 2 | 3 |  | Р
277 | 277 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,2625 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 7 | _____ 7 |  | 32 | _____ 32 |  | М
278 | 278 | ТСЦ-101-1870 Проволока вязальная кг | 0,2 111 51 | 12.12 | _____ 12,12 |  | 2 | _____ 2 |  | 9 | _____ 9 |  | М
кв.96
279 | 279 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 5 148,14 = 5 229,34 - 7 x 11,60 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 5148.14 | 2225,28 _____ 2846,69 | 76.17 | 206 92 53 | 89 _____ 114 | 3 | 1229 863 471 | 981 _____ 232 |  | Р | 16
280 | 280 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 68 | _____ 68 |  | 190 | _____ 190 |  | М
281 | 281 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 1 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 12 | _____ 12 |  | 29 | _____ 29 |  | М
282 | 282 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 1 88 48 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 1 | _____ 1 |  | 4 | _____ 4 |  | М
283 | 283 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 24 10 6 | 10 _____ 13 | 1 | 159 97 53 | 110 _____ 46 |  | Р | 3
284 | 284 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 19 | _____ 19 |  | 34 | _____ 34 |  | М
кв.33
285 | 285 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,1125 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 17 11 7 | 17 |  | Р
кв.21
286 | 286 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
287 | 287 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0375 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 6 4 2 | 6 |  | Р
4 подъезд
288 | 288 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
289 | 289 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 41 34 20 | 33 _____ 8 |  | 403 320 175 | 364 _____ 39 |  | Р
290 | 290 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,72 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 56 50 41 | 50 | 6 _____ 4 | 614 467 355 | 548 |  | Р | 66 _____ 43
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 21800 | 6730 _____ 13310 | 1760 _____ 115 | 132853 | 74039 _____ 49687 |  |  | 9127 _____ 1290
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 6845 |  |  | 75329
материалы | [6 empty] | 13310 |  |  | 49687
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 1760 |  |  | 9127
Накладные расходы | [6 empty] | 6599 |  |  | 61985
Сметная прибыль | [6 empty] | 4114 |  |  | 36220
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 21116 |  |  | 147044
Материалы для строительных работ | [6 empty] | 44 |  |  | 116
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 888 |  |  | 8871
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 714 |  |  | 3153
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 1217 |  |  | 8646
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1471 |  |  | 13969
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1336 |  |  | 9309
Скважины | [6 empty] | 567 |  |  | 4344
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [6 empty] | 3760 |  |  | 27732
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | [6 empty] | 1158 |  |  | 5847
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 64 |  |  | 448
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 178 |  |  | 1579
Итого | [6 empty] | 32513 |  |  | 231058
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 3006.33 |  |  | 13242.39
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 35519.33 |  |  | 244300.39
|  | % НР |  |  |  |  | 96 |  |  | 82
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A511: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H511: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I511: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J511: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K511: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L511: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V511: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B538: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B540: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на юж 1г
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 35.5193 |  | тыс. руб. | 244.3004 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.60236 |  | тыс.чел.ч | 0.60236 |  | 6730 | тыс.чел.ч |  | 593.44 | 593.44
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 6.845 |  | тыс. руб. | 75.329 |  | 74039 | тыс. руб. |  | 8.92 | 8.92
115
1290
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.5 | 9,64 | 4.81 |  |  | 106,27 | 53.13 |  | 11.0457
2 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 5.04 | 9,86 | 49.69 |  |  | 108,68 | 547.75 |  | 11.0233
3 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 1.41 | 9,95 | 14.03 |  |  | 109,62 | 154.56 |  | 11.0164
4 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 115.24 | 10,33 | 1190.35 |  |  | 113,91 | 13127.11 |  | 11.0279
5 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 127.88 | 10,78 | 1378.55 |  |  | 118,86 | 15199.84 |  | 11.026
6 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 63.47 | 10,92 | 693.12 |  |  | 120,34 | 7638.02 |  | 11.0198
7 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 20.39 | 11,2 | 228.37 |  |  | 123,42 | 2516.51 |  | 11.0194
8 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 0.98 | 11,34 | 11.11 |  |  | 125,03 | 122.53 |  | 11.0288
9 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 47.24 | 11,47 | 541.85 |  |  | 126,37 | 5969.71 |  | 11.0173
10 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 2.37 | 11,89 | 28.18 |  |  | 131,06 | 310.62 |  | 11.0227
11 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 3.16 | 12,03 | 38.03 |  |  | 132,53 | 418.77 |  | 11.0116
12 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 129.44 | 12,16 | 1573.97 |  |  | 134,01 | 17346.25 |  | 11.0207
13 | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 11.5 | 12,34 | 141.91 |  |  | 136,02 | 1564.23 |  | 11.0227
14 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 8.92 | 12,54 | 111.86 |  |  | 138,16 | 1232.39 |  | 11.0173
15 | 1-4-3 | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.час | 54.24 | 12,72 | 689.9 |  |  | 140,17 | 7602.84 |  | 11.0202
16 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 1.66 | 13,09 | 21.72 |  |  | 144,19 | 239.33 |  | 11.0189
17 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 8.92
Машины и механизмы
18 | 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 0.01 | 92,76 | 0.93 |  |  | 495 | 4.95 |  | 5.3226 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
19 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.15 | 134,07 | 20.1 |  |  | 663 | 99.45 |  | 4.9478 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
20 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4 | 111,55 | 446.2 |  |  | 449 | 1796 |  | 4.0251 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
21 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.56 | 1,06 | 0.56 |  |  | 5 | 2.8 |  | 5 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
22 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 4 | 2,31 | 9.24 |  |  | 6 | 24 |  | 2.5974 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
23 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.43 | 33,73 | 14.51 |  |  | 155 | 66.65 |  | 4.5934 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
24 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 4.24 | 7,84 | 33.23 |  |  | 45 | 190.8 |  | 5.7418 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
25 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3.53 | 1,29 | 4.53 |  |  | 3 | 10.59 |  | 2.3377 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
26 | 80400 | Копатели шахтных колодцев | маш.-ч | 4 | 73,85 | 295.4 |  |  | 421,39 | 1685.56 |  | 5.706 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
27 | 253100 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч | 0.14 | 2,38 | 0.28 |  |  | 8,56 | 1.26 |  | 4.5 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
28 | 310102 | Насосы мощностью: 4 кВт | маш.-ч | 0.96 | 7,02 | 6.74 |  |  | 68,94 | 66.18 |  | 9.819 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
29 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 3.57 | 2,32 | 8.29 |  |  | 11 | 39.27 |  | 4.737 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
30 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 8.95 | 103,2 | 923.57 |  |  | 570 | 5101.5 |  | 5.5237 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
31 | 101-0032 | Листы асбестоцементные волнистые: обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм | м2 | 13.365 | 13,01 | 173.89 | 71 | 948.92 | 73,56 | 983.13 |  | 5.6537 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.370
32 | 101-0148 | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью): 3х68,5 мм | т | 0.0001 | 35060 | 3.51 | 81514 | 8.15 | 83250,95 | 8.33 |  | 2.3732 | Среднее (08.05.1364, 08.05.1366.1)
33 | 101-0173 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм | т | 0.0002 | 9900 | 1.98 | 52825.65 | 10.56 | 53988,84 | 10.8 |  | 5.4545 | Среднее (08.05.123, 08.05.128.2, 08.05.1233,08.05.128.1)
34 | 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0.0005 | 8740 | 4.37 | 40186.45 | 20.09 | 41110,19 | 20.56 |  | 4.7048 | Среднее (13.01.158, 13.01.159)
35 | 101-0311 | Каболка | т | 0.0021 | 26830 | 56.32 | 88980 | 186.87 | 90871,66 | 190.85 |  | 3.3887 | 10.01.393
36 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.5776 | 6,2 | 3.58 | 41.25 | 23.82 | 44,01 | 25.45 |  | 7.1089 | 26.03.080
37 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0002 | 18320 | 3.66 | 60646.19 | 12.12 | 62032,44 | 12.4 |  | 3.388 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
38 | 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.0016 | 4100 | 6.56 | 13520 | 21.63 | 13913,66 | 22.26 |  | 3.3933 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.115
39 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0042 | 10190 | 42.81 | 48900 | 205.38 | 49984,67 | 209.95 |  | 4.9042 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.117
40 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.002 | 10350 | 20.75 | 39646.28 | 79.25 | 40582,64 | 81.19 |  | 3.9128 | 27.01.090
41 | 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М5 | м2 | 0.805 | 20,2 | 16.26 | 87 | 70.04 | 89,63 | 72.15 |  | 4.4373 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.379
42 | 101-1356 | Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях | т | 0.006 | 323 | 1.94 | 1953.25 | 11.72 | 2088,51 | 12.53 |  | 6.4588 | 13.01.090/312.72*241.86
43 | 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм | т | 0.0003 | 11540 | 3.45 | 48648.82 | 14.58 | 49728,47 | 14.91 |  | 4.3217 | 08.05.1504
44 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.001 | 10660 | 10.66 | 53556.78 | 53.56 | 54738,99 | 54.74 |  | 5.1351 | 08.07.007
45 | 101-1529 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0.0008 | 10660 | 8.53 | 32592 | 26.07 | 33354,92 | 26.68 |  | 3.1278 | 08.07.008
46 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.2698 | 101 | 27.24 | 328 | 88.52 | 338,15 | 91.21 |  | 3.3484 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
47 | 101-1628 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 8-20 мм | т | 0.0009 | 5300 | 4.77 | 20100.32 | 18.09 | 20597,57 | 18.54 |  | 3.8868 | Среднее (08.04.0204, 08.04.0206, 08.04.0212, 08.04.0213, 08.04.0214, 08.04.0215, 08.04.0216, 08.04.0218, 08.04.0213.1)
48 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.1432 | 42,4 | 6.06 | 128.39 | 18.39 | 131,08 | 18.79 |  | 3.1007 | 10.01.394
49 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 6.67 | 22,8 | 152.07 | 118.14 | 787.94 | 120,61 | 804.49 |  | 5.2903 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
50 | 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 0.938 | 6,99 | 6.56 | 33.9 | 31.8 | 34,7 | 32.55 |  | 4.9619 | 10.01.390
51 | 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 1.415 | 7,38 | 10.45 | 26.61 | 37.65 | 27,21 | 38.5 |  | 3.6842 | 11.01.328
52 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.0014 | 7,02 | 0.01 | 34.75 | 0.05 | 35,6 | 0.05 |  | 5 | 26.10.030
53 | 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 0.495 | 7,57 | 3.75 | 26.61 | 13.17 | 27,38 | 13.55 |  | 3.6133 | 11.01.328
54 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0006 | 9190 | 5.52 | 32928 | 19.75 | 33693,23 | 20.22 |  | 3.663 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.144
55 | 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0.076 | 17,3 | 1.33 | 56.91 | 4.33 | 58,14 | 4.42 |  | 3.3233 | Среднее (11.02.302,11.02.300)
56 | 101-1847 | Замазка защитная | кг | 0.045 | 7,66 | 0.35 | 40.19 | 1.81 | 41,12 | 1.85 |  | 5.2857 | Среднее (13.01.159, 13.01.158)
57 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.0307 | 11780 | 361.66 | 30079 | 923.44 | 30775,83 | 944.81 |  | 2.6124 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.148
58 | 101-2429 | Цемент расширяющийся | т | 0.0051 | 2350 | 12 | 18122.03 | 92.4 | 18580,67 | 94.78 |  | 7.8983 | 13.01.105
59 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0194 | 20910 | 405.59 | 50416.65 | 978.22 | 51531,66 | 999.77 |  | 2.465 | 08.05.170
60 | 101-2577 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 20-22 мм | т | 0.0021 | 19880 | 41.75 | 52000 | 109.2 | 53146,67 | 111.61 |  | 2.6733 | 08.05.1715
61 | 102-0084 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.0746 | 1425 | 106.31 | 7690.26 | 573.69 | 7890,68 | 588.66 |  | 5.5372 | 09.01.071
62 | 102-0263 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной: 5-7 мм | м3 | 0.0035 | 6450 | 22.58 | 16535.83 | 57.88 | 16935,29 | 59.27 |  | 2.6249 | Среднее (09.03.228/(0.006), 09.03.2281/(0.006))
63 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 5.35 | 12,3 | 65.8 | 39.79 | 212.89 | 40,74 | 217.95 |  | 3.3123 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
64 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 11.77 | 32,3 | 380.17 | 104.98 | 1235.61 | 107,5 | 1265.28 |  | 3.3282 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*4.38/1000
65 | 103-0020 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 2.14 | 61,5 | 131.61 | 199.88 | 427.74 | 204,68 | 438.02 |  | 3.3282 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*8.34/1000
66 | 103-0050 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0.8 | 24,5 | 19.6 | 70.43 | 56.34 | 72 | 57.6 |  | 2.9388 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.186*1.67/1000
67 | 103-1460 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром: 25 мм | м | 40.587 | 28,86 | 1171.34 | 57.17 | 2320.36 | 58,34 | 2367.86 |  | 2.0215 | Среднее (15.02.347,15.02.352,15.02.370.2)
68 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0256 | 14489,34 | 370.93 | 49632 | 1270.54 | 50709,12 | 1298.17 |  | 3.4998 | 08.01.610
69 | 201-0650 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0.0836 | 12590 | 1052.52 | 58476 | 4888.59 | 59010,53 | 4933.28 |  | 4.6871 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.233
70 | 203-0259 | Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм | м | 4.284 | 2 | 8.57 | 4.24 | 18.16 | 4,36 | 18.68 |  | 2.1797 | 09.03.120
71 | 301-1195 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 0.0328 | 276 | 9.05 | 1425 | 46.74 | 1455,24 | 47.73 |  | 5.274 | 08.01.420*0.019
72 | 301-1196 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 0.0328 | 461 | 15.12 | 2137.5 | 70.11 | 2182,89 | 71.6 |  | 4.7354 | 08.01.420*0.0285
73 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 2.905 | 11,6 | 33.71 | 22.1 | 64.21 | 22,55 | 65.51 |  | 1.9433 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.970.1026)
74 | 302-0474 | Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные | компл. | 2 | 7,21 | 14.42 | 15.85 | 31.7 | 16,17 | 32.34 |  | 2.2427 | 20.03.890
75 | 302-0898 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром: 50 мм | м | 1.497 | 90,47 | 135.43 | 578.55 | 866.09 | 590,8 | 884.43 |  | 6.5305 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.289*2.03
76 | 302-0899 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром: 100 мм | м | 20.7584 | 138,24 | 2869.63 | 885.63 | 18384.27 | 904,91 | 18784.48 |  | 6.546 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.289.1*1.59
77 | 302-1135 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 2 | 23,1 | 46.2 | 79.38 | 158.76 | 81,08 | 162.16 |  | 3.51 | 20.02.330
78 | 302-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 80 мм | шт. | 1 | 327 | 327 | 1384.18 | 1384.18 | 1414,68 | 1414.68 |  | 4.3262 | 20.01.170
79 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 11 | 18,6 | 204.6 | 33.74 | 371.14 | 34,48 | 379.28 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
80 | 302-1301 | Краны водоразборные и туалетные | шт. | 5 | 29 | 145 | 78.73 | 393.65 | 80,35 | 401.75 |  | 2.7707 | 21.06.101
81 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.0007 | 627 | 0.44 | 2521 | 1.76 | 2947,88 | 2.06 |  | 4.6818 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.072
82 | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.0048 | 1480 | 7.1 | 4203.82 | 20.18 | 4559,78 | 21.89 |  | 3.0831 | Среднее (13.01.011, 13.01.012, 13.01.0121, 13.01.014, 13.01.010)
83 | 405-1601 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | кг | 0.0003 | 4,63 |  | 25.93 | 0.01 | 26,74 | 0.01 |  |  | 26.02.050
84 | 411-0001 | Вода | м3 | 26.0962 | 3,11 | 81.15 | 21.36 | 557.37 | 21,79 | 568.72 |  | 7.0083 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
85 | 507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 13.692 | 16,92 | 231.67 | 46.61 | 638.19 | 47,58 | 651.46 |  | 2.812 | 15.02.527.2
86 | 509-0965 | Паронит | т | 0.0058 | 24890 | 144.41 | 112499.5 | 652.5 | 114844,74 | 666.06 |  | 4.6123 | Среднее (04.02.081,04.02.085)
87 | 509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 100 мм | 1000 шт. | 0.002 | 3250 | 6.5 | 20660 | 41.32 | 21077 | 42.15 |  | 6.4846 | 04.02.102
88 | 509-0968 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | 0.001 | 4910 | 4.91 | 33880 | 33.88 | 34563,57 | 34.56 |  | 7.0387 | 04.02.103
89 | 509-3368 | Набивки сальниковые | кг | 0.735 | 26,6 | 19.54 | 184.77 | 135.82 | 188,58 | 138.6 |  | 7.0931 | 04.02.0416
90 | ТСЦ-101-1793 | Манжеты резиновые | шт. | 6 | 15,1 | 90.6 |  |  | 38,57 | 231.42 |  | 2.5543
91 | ТСЦ-101-1870 | Проволока вязальная | кг | 0.6 | 12,12 | 7.26 |  |  | 43,69 | 26.22 |  | 3.6116
92 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 9.425 | 26,3 | 247.87 |  |  | 120,62 | 1136.85 |  | 4.5865
93 | ТСЦ-101-2318 | Натрий хлористый технический | т | 0.03 | 11011 | 330.33 |  |  | 3110,3 | 93.3 |  | 0.28244
94 | ТСЦ-101-2387 | Герметик строительный «RDPRO», 300 мл | шт. | 1 | 18,09 | 18.09 |  |  | 50,11 | 50.11 |  | 2.77
95 | ТСЦ-103-0935 | Муфты диаметром: 50 мм | шт. | 1 | 18,2 | 18.2 |  |  | 85,82 | 85.82 |  | 4.7154
96 | ТСЦ-103-0936 | Муфты диаметром: 100 мм | шт. | 1 | 33,2 | 33.2 |  |  | 157,38 | 157.38 |  | 4.7404
97 | ТСЦ-103-1017 | Ревизии диаметром: 100 мм | шт. | 1 | 73,8 | 73.8 |  |  | 415,6 | 415.6 |  | 5.6314
98 | ТСЦ-103-1033 | Прим.Тройники диаметром: 100х100 мм | шт. | 1 | 62,7 | 62.7 |  |  | 287,49 | 287.49 |  | 4.5852
99 | ТСЦ-301-1308 | Пробки радиаторные | шт. | 2 | 15,7 | 31.4 |  |  | 19,06 | 38.12 |  | 1.214
100 | ТСЦ-301-5875 | Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет | шт. | 2 | 92,61 | 185.22 |  |  | 242,07 | 484.14 |  | 2.6139
101 | ТСЦ-302-1233 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром: до 50 мм | шт. | 1 | 10 | 10 |  |  | 31,16 | 31.16 |  | 3.116
102 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 1 | 18,6 | 18.6 |  |  | 34,48 | 34.48 |  | 1.8538
103 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм | шт. | 1 | 29,3 | 29.3 |  |  | 74,81 | 74.81 |  | 2.5532
104 | ТСЦ-302-1832 | К... | шт. | 9 | 43,5 | 391.5 |  |  | 116,32 | 1046.88 |  | 2.674
105 | ТСЦ-302-1832 | - Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 8 | 43,5 | 348 |  |  | 116,32 | 930.56 |  | 2.674
106 | ТСЦ-302-1832 | - Коронка д20 | шт. | 1 | 43,5 | 43.5 |  |  | 116,32 | 116.32 |  | 2.674
107 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 1 | 2,41 | 2.41 |  |  | 17,57 | 17.57 |  | 7.2905
108 | ТСЦ-302-3246 | Угольники прямые | 10 шт. | 0.1 | 77,7 | 7.77 |  |  | 363,24 | 36.32 |  | 4.6744
109 | ТСЦ-507-0723 | Заглушка полиэтиленовая (ревизия) с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 | 103,75 | 103.75 |  |  | 182,63 | 182.63 |  | 1.7603
110 | ТСЦ-507-0749 | ПРим.Муфта полиэтиленовая редукционная с удлиненным хвостовиком (без электроспирали): Д=110х63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 2 | 139,18 | 278.36 |  |  | 236,66 | 473.32 |  | 1.7004
111 | ТСЦ-507-0779 | Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» | шт. | 2 | 700 | 1400 |  |  | 896,57 | 1793.14 |  | 1.2808
112 | ТСЦ-507-1974 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 1 | 22,8 | 22.8 |  |  | 53,68 | 53.68 |  | 2.3544
113 | ТСЦ-507-3173 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм | шт. | 8 | 1,56 | 12.48 |  |  | 3,63 | 29.04 |  | 2.3269
114 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 16 | 2,45 | 39.2 |  |  | 6,14 | 98.24 |  | 2.5061
115 | ТСЦ-507-3287 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм | шт. | 2 | 2,82 | 5.64 |  |  | 8,04 | 16.08 |  | 2.8511
116 | ТСЦ-507-3355 | Труба из полипропилена PN 20/25 | м | 10 | 13,88 | 138.8 |  |  | 32,02 | 320.2 |  | 2.3069
117 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 24 | 16,92 | 406.08 |  |  | 47,58 | 1141.92 |  | 2.8121
118 | ТСЦ-507-5008 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | шт. | 15 | 0,95 | 14.25 |  |  | 4,23 | 63.45 |  | 4.4526
119 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 30 | 12,46 | 373.8 |  |  | 29,22 | 876.6 |  | 2.3451
Неучтенные ресурсы
Материалы
120 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 11
121 | 103-9905 | Трубы металлополимерные многослойные | м | 9.78
122 | 301-9351 | Радиаторы | кВт | 1.295
123 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.3862
124 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.2399
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 21800 |  |  |  | 132853 |  | 6.0942
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 6845 |  |  |  | 75329 |  | 11.005
материалы | [5 empty] | 13310 |  |  |  | 49687 |  | 3.7331
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 1760 |  |  |  | 9127 |  | 5.1858
Накладные расходы | [5 empty] | 6599 |  |  |  | 61985 |  | 9.3931
Сметная прибыль | [5 empty] | 4114 |  |  |  | 36220 |  | 8.8041
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 21116 |  |  |  | 147044 |  | 6.9636
Материалы для строительных работ | [5 empty] | 44 |  |  |  | 116 |  | 2.6364
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 888 |  |  |  | 8871 |  | 9.9899
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 714 |  |  |  | 3153 |  | 4.416
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 1217 |  |  |  | 8646 |  | 7.1044
Проемы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1471 |  |  |  | 13969 |  | 9.4963
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1336 |  |  |  | 9309 |  | 6.9678
Скважины | [5 empty] | 567 |  |  |  | 4344 |  | 7.6614
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [5 empty] | 3760 |  |  |  | 27732 |  | 7.3755
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | [5 empty] | 1158 |  |  |  | 5847 |  | 5.0492
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 64 |  |  |  | 448 |  | 7
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 178 |  |  |  | 1579 |  | 8.8708
Итого | [5 empty] | 32513 |  |  |  | 231058 |  | 7.1066
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 3006.33 |  |  |  | 13242.39 |  | 4.4048
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 35519.33 |  |  |  | 244300.39 |  | 6.878
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A154: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G154: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K154: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M154: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N154: <Пустой идентификатор>
Note on A179: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A181: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/