## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 548.06 | 548.06
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 1.18 | 1.18
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 2014-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2014
на Нечипуренко 42
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 37.9968 |  | тыс. руб. | 233.4924 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.54924 |  | тыс.чел.ч | 0.54924 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 6129 | 6147 | 3650
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 6.129 |  | тыс. руб. | 67.614 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 67614 | 57906 | 32201
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. Ремонт системы отопления. кв.№2 от 30.01.2014г.
1 | 1 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм д 25мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 3591.9 | 1019,2 _____ 2504,12 | 68,58 _____ 2,8 | 54 15 9 | 15 _____ 38 | 1 | 300 148 81 | 168 _____ 127 |  | Р | 5
2 | 2 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
3 | 3 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 51 47 28 | 46 _____ 5 |  | 525 451 246 | 512 _____ 12 |  | Р | 1
4 | 4 | ТСЦ-302-1135 Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 2 88 48 | 23.1 | _____ 23,1 |  | 46 | _____ 46 |  | 162 | _____ 162 |  | М
5 | 5 | ТСЦ-302-1134 Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм шт. | 3 88 48 | 16.4 | _____ 16,4 |  | 49 | _____ 49 |  | 220 | _____ 220 |  | М
Раздел 2. Ремонт системы отопления в КВ №4 от 15.01.2014г.
6 | 6 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм д 25мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 3591.9 | 1019,2 _____ 2504,12 | 68,58 _____ 2,8 | 144 42 25 | 41 _____ 100 | 3 | 799 396 216 | 449 _____ 335 |  | Р | 15 _____ 1
7 | 7 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
8 | 8 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 6 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 112 | _____ 112 |  | 207 | _____ 207 |  | М
Раздел 3. Замена стояков в кв.18 от 03.02.2014г.
9 | 9 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
10 | 10 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1007 863 471 | 981 _____ 10 |  | Р | 16
11 | 11 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 68 | _____ 68 |  | 190 | _____ 190 |  | М
12 | 12 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 6 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 15 | _____ 15 |  | 37 | _____ 37 |  | М
13 | 13 | ТСЦ-302-1151 Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм шт. | 3 88 48 | 89.89 | _____ 89,89 |  | 270 | _____ 270 |  | 426 | _____ 426 |  | М
14 | 14 | ТСЦ-507-5056 Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм шт. | 4 88 48 | 0.97 | _____ 0,97 |  | 4 | _____ 4 |  | 18 | _____ 18 |  | М
15 | 15 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
Раздел 4. Ремонт системы отопления. кв.7
16 | 16 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
17 | 17 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 5229.34 | 2225,28 _____ 2927,89 | 76.17 | 209 92 53 | 89 _____ 117 | 3 | 1235 863 471 | 981 _____ 238 |  | Р | 16
18 | 18 | ТСЦ-302-1151 Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 89.89 | _____ 89,89 |  | 180 | _____ 180 |  | 284 | _____ 284 |  | М
19 | 19 | ТСЦ-507-5056 Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм шт. | 2 88 48 | 0.97 | _____ 0,97 |  | 2 | _____ 2 |  | 9 | _____ 9 |  | М
20 | 20 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 6 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 15 | _____ 15 |  | 37 | _____ 37 |  | М
Раздел 5. Замена стояка отопления в кв.№2 от 12.03.2014г.
21 | 25 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 5229.34 | 2225,28 _____ 2927,89 | 76.17 | 209 92 53 | 89 _____ 117 | 3 | 1235 863 471 | 981 _____ 238 |  | Р | 16
22 | 26 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
23 | 27 | ТСЦ-507-5056 Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм шт. | 2 88 48 | 0.97 | _____ 0,97 |  | 2 | _____ 2 |  | 9 | _____ 9 |  | М
24 | 28 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 12 | _____ 12 |  | М
25 | 29 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 2 | _____ 2 |  | 8 | _____ 8 |  | М
Раздел 6. Чистка канализации в подвале от 05.03.2014г.
26 | 30 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Раздел 7. Чистка канализации от 25.02.2014г.
27 | 31 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Раздел 8. Замена прибора отопления кв.4 от 20.02.2014г.
28 | 32 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
29 | 33 | ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 63 40 | 1170.06 | 1094.5 | 75,56 _____ 31,4 | 12 8 6 | 11 | 1 | 124 78 50 | 121 |  | Р | 3 _____ 3
30 | 34 | ТЕР18-03-001-01 Установка радиаторов: чугунных 100 кВт радиаторов и конвекторов НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,01295 98 56 | 3427.26 | 858,44 _____ 2117,85 | 450,97 _____ 38,46 | 44 13 8 | 11 _____ 27 | 6 | 282 125 72 | 123 _____ 128 |  | Р | 31 _____ 5
Раздел 9. Ремонт кранов заявка от маг.Одежда" от 10.02.2014г.
31 | 35 | ТЕРр65-5-5 Ремонт кранов: водоразборных и туалетных (ремонт ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1661.05 | 190,98 _____ 1467,49 | 2.58 | 33 4 2 | 4 _____ 29 |  | 124 37 20 | 42 _____ 82 |  | Р
32 | 36 | ТЕРр65-23-3 Слив воды из системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,225 63 40 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  | 5 3 2 | 5 |  | Р
Раздел 10. Смена труб отопления в подвале от 21.03.2014г.
33 | 37 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм д 25мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 3591.9 | 1019,2 _____ 2504,12 | 68,58 _____ 2,8 | 90 26 15 | 25 _____ 63 | 2 | 499 248 135 | 281 _____ 209 |  | Р | 9 _____ 1
34 | 38 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
35 | 39 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 4 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 74 | _____ 74 |  | 138 | _____ 138 |  | М
Раздел 11. Остекшление от 06.03.2014
36 | 40 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,1873 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 1188 306 199 | 396 _____ 786 | 6 _____ 1 | 7403 2845 1751 | 4370 _____ 2999 |  | Р | 34 _____ 7
Раздел 12. АПРЕЛЬ
Ремонт сливной трубы 10.04.2014
37 | 41 | ТЕР12-01-008-01 Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб 100 м2 фасада (без вычета проемов) 380,02 = 1 228,18 - 0,072 x 11 780,00 НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,26 92 44 | 380.02 | 144,45 _____ 232,47 | 3.1 | 99 41 21 | 38 _____ 60 | 1 | 763 381 182 | 414 _____ 345 |  | Р | 4
38 | 42 | ТСЦ-507-2008 Труба: ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001) 10 м | 0,6 92 44 | 831 | _____ 831 |  | 499 | _____ 499 |  | 1906 | _____ 1906 |  | М
39 | 43 | ТЕРр58-3-3 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с люлек 100 м труб и покрытий НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,06 71 52 | 297.51 | 297.51 |  | 18 15 12 | 18 |  | 197 140 102 | 197 |  | Р
Ремонт слуховых окон 28.04.2014
40 | 44 | ТЕРр56-5-2 Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю 100 створок или глухих переплетов 4 654,94 = 5 595,44 - 0,66 x 1 425,00 НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,01 70 50 | 4654.94 | 4575,32 _____ 60,01 | 19.61 | 47 38 29 | 46 _____ 1 |  | 508 353 252 | 504 _____ 3 |  | Р | 1
Ремонт оконных переплетов.
41 | 45 | ТЕРр56-5-2 Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю 100 створок или глухих переплетов НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,01 70 50 | 5595.44 | 4575,32 _____ 1000,51 | 19.61 | 56 38 29 | 46 _____ 10 |  | 560 353 252 | 504 _____ 55 |  | Р | 1
Ливневки
42 | 46 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,52 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 264 178 104 | 173 _____ 90 | 1 | 2258 1678 915 | 1907 _____ 348 |  | Р | 3
подвал
43 | 47 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 2,9 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 14540 3726 2170 | 3605 _____ 10429 | 506 _____ 12 | 77649 35079 19134 | 39729 _____ 35139 |  | Р | 2781 _____ 134
Раздел 13. МАЙ
кв.12
44 | 48 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
45 | 49 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,1 88 48 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
подвал
46 | 50 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,013 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 32 13 8 | 13 _____ 18 | 1 | 207 126 69 | 143 _____ 60 |  | Р | 4
47 | 51 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,035 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 175 45 26 | 44 _____ 125 | 6 | 937 423 231 | 479 _____ 424 |  | Р | 34 _____ 2
48 | 52 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 40 мм 100 м трубопровода 4 596,33 = 5 013,63 + 107 x (28,40 - 32,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,048 88 48 | 4596.33 | 1243,2 _____ 3178,6 | 174,53 _____ 4,21 | 221 62 36 | 60 _____ 153 | 8 | 1217 581 317 | 658 _____ 513 |  | Р | 46 _____ 2
49 | 53 | ТЕРр65-5-2 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,063 88 48 | 1327.37 | 1181,41 _____ 133,58 | 12.38 | 84 76 44 | 74 _____ 9 | 1 | 851 722 394 | 820 _____ 27 |  | Р | 4
50 | 54 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 210 180 98 | 205 _____ 4 |  | Р | 1
51 | 55 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 87 | _____ 87 |  | 233 | _____ 233 |  | М
подвал
52 | 56 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до15 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,012 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 29 12 7 | 12 _____ 16 | 1 | 191 116 63 | 132 _____ 56 |  | Р | 3
53 | 57 | ТСЦ-302-1236 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм шт. | 2 88 48 | 17.6 | _____ 17,6 |  | 35 | _____ 35 |  | 56 | _____ 56 |  | М
54 | 58 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 15 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
55 | 59 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 88 48 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29 | _____ 29 |  | 75 | _____ 75 |  | М
56 | 60 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 36 34 20 | 33 _____ 2 | 1 | 378 324 177 | 368 _____ 4 |  | Р | 6
57 | 61 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 1,5 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 25 | _____ 25 |  | 71 | _____ 71 |  | М
58 | 62 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 2 | _____ 2 |  | 8 | _____ 8 |  | М
подвал
59 | 63 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
кв.21,подвал
60 | 64 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1007 863 471 | 981 _____ 10 |  | Р | 16
61 | 65 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 68 | _____ 68 |  | 190 | _____ 190 |  | М
62 | 66 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
63 | 67 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 12 | _____ 12 |  | М
64 | 68 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,012 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 29 12 7 | 12 _____ 16 | 1 | 191 116 63 | 132 _____ 56 |  | Р | 3
65 | 69 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
замена отопления
66 | 70 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,038 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 191 48 28 | 47 _____ 137 | 7 | 1017 460 251 | 521 _____ 460 |  | Р | 36 _____ 2
67 | 71 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,003 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 7 3 2 | 3 _____ 4 |  | 48 29 16 | 33 _____ 14 |  | Р | 1
68 | 72 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 210 180 98 | 205 _____ 4 |  | Р | 1
69 | 73 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 87 | _____ 87 |  | 233 | _____ 233 |  | М
Раздел 14. ИЮНЬ
подвал
70 | 74 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 73 31 18 | 30 _____ 41 | 2 | 478 291 159 | 331 _____ 138 |  | Р | 9
71 | 75 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 19 | _____ 19 |  | 34 | _____ 34 |  | М
2 подъезд
72 | 76 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
кв.2
73 | 77 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
Раздел 15. ИЮЛЬ
74 | 78 | ТЕРр58-6-1 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля 100 м2 покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,055 71 52 | 3506.13 | 875,34 _____ 2335,16 | 295,63 _____ 24,82 | 193 41 32 | 48 _____ 129 | 16 _____ 1 | 1255 388 284 | 531 _____ 641 |  | Р | 83 _____ 15
кв.7
75 | 79 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 48 46 27 | 45 _____ 1 | 2 | 503 431 235 | 490 _____ 5 |  | Р | 8
76 | 80 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 2 63 40 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 34 | _____ 34 |  | 95 | _____ 95 |  | М
77 | 81 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 1 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 2 | _____ 2 |  | 6 | _____ 6 |  | М
78 | 82 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 1 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 12 | _____ 12 |  | 29 | _____ 29 |  | М
79 | 83 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
кв.12
80 | 84 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
кв.8
81 | 85 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
Раздел 16. АВГУСТ
кв.33
82 | 86 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1007 863 471 | 981 _____ 10 |  | Р | 16
83 | 87 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 63 40 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 68 | _____ 68 |  | 190 | _____ 190 |  | М
84 | 88 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 12 | _____ 12 |  | М
85 | 89 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
1 подъезд
86 | 90 | ТЕР18-03-004-01 Установка регистров из стальных: водогазопроводных труб диаметром нитки 20 мм 100 м труб нитки регистра НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,052 98 56 | 3816.75 | 186,27 _____ 3573,31 | 57,17 _____ 1,8 | 198 12 7 | 10 _____ 185 | 3 | 771 106 60 | 107 _____ 648 |  | Р | 16 _____ 1
87 | 91 | ТСЦ-301-0582 Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки: 20 мм м | 5,2 98 56 | 33 | _____ 33 |  | 172 | _____ 172 |  | 592 | _____ 592 |  | М
88 | 92 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 98 56 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
89 | 93 | ТСЦ-103-0110 Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм 10 шт. | 0,4 98 56 | 50.3 | _____ 50,3 |  | 20 | _____ 20 |  | 54 | _____ 54 |  | М
90 | 94 | ТЕР16-05-001-01 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм 1 шт. 113,23 = 90,13 + 1 x 23,10 НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 2 98 56 | 113.23 | 16,86 _____ 92,59 | 3.78 | 226 39 24 | 34 _____ 184 | 8 | 995 365 208 | 372 _____ 580 |  | Р | 43
91 | 95 | ТСЦ-302-1135 Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 2 88 48 | 23.1 | _____ 23,1 |  | 46 | _____ 46 |  | 162 | _____ 162 |  | М
подвал
92 | 96 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
Раздел 17. СЕНТЯБРЬ
кв.20
93 | 97 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
подвал
94 | 98 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,002 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 5 2 1 | 2 _____ 3 |  | 32 19 11 | 22 _____ 9 |  | Р | 1
95 | 99 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 125 32 19 | 31 _____ 90 | 4 | 669 302 165 | 342 _____ 303 |  | Р | 24 _____ 1
Раздел 18. ОКТЯБРЬ
Заделка подвал. окон
96 | 100 | ТЕРр52-16-1 Заделка подвальных окон: фанерой 10 м2 НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,08 79 60 | 376.5 | 43,78 _____ 331,69 | 1.03 | 30 4 3 | 4 _____ 26 |  | 109 31 23 | 39 _____ 70 |  | Р
97 | 101 | ТЕР26-01-054-01 Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м2 поверхности покрытия изоляции НР 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,225 77 48 | 1105.55 | 401,6 _____ 630,91 | 73.04 | 249 81 54 | 90 _____ 143 | 16 | 1777 767 478 | 996 _____ 695 |  | Р | 86
98 | 102 | ТСЦ-101-3402 Прим. велотерм м2 | 22,5 77 48 | 62.71 | _____ 62,71 |  | 1411 | _____ 1411 |  | 4587 | _____ 4587 |  | М
подвал
99 | 103 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
100 | 104 | ТЕРр65-5-1 Ремонт вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
101 | 105 | ТСЦ-302-1832 Кран букса муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм (кран букса ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) шт. | 1 88 48 | 21.75 | _____ 21,75 |  | 22 | _____ 22 |  | 58 | _____ 58 |  | М
Раздел 19. НОЯБРЬ
кв.19
102 | 106 | ТЕРр58-20-2 Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м 100 м НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,05 71 52 | 4608.84 | 681,51 _____ 3916,42 | 10,91 _____ 1,96 | 230 28 22 | 34 _____ 195 | 1 | 901 268 196 | 376 _____ 522 |  | Р | 3 _____ 1
кв.30
103 | 107 | ТЕРр58-20-2 Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м 100 м НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,05 71 52 | 4608.84 | 681,51 _____ 3916,42 | 10,91 _____ 1,96 | 230 28 22 | 34 _____ 195 | 1 | 901 268 196 | 376 _____ 522 |  | Р | 3 _____ 1
104 | 108 | ТЕРр58-6-1 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля 100 м2 покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,0187 71 52 | 3506.13 | 875,34 _____ 2335,16 | 295,63 _____ 24,82 | 66 13 10 | 16 _____ 44 | 6 | 427 131 96 | 180 _____ 219 |  | Р | 28 _____ 5
подвал
105 | 109 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
подвал
106 | 110 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
Раздел 20. ДЕКАБРЬ
кв.20
107 | 111 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
108 | 112 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 80 48 26 | 55 _____ 24 |  | Р | 1
109 | 113 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
Заголовок
110 | 114 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,125 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 5 3 2 | 5 |  | Р
111 | 115 | ТЕРр65-9-3 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,022 88 48 | 7703.27 | 1153,13 _____ 6481,52 | 68,62 _____ 2,94 | 169 26 15 | 25 _____ 142 | 2 | 700 247 135 | 280 _____ 412 |  | Р | 8 _____ 1
112 | 116 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
113 | 117 | ТСЦ-302-1833 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм шт. | 1 88 48 | 60.8 | _____ 60,8 |  | 61 | _____ 61 |  | 189 | _____ 189 |  | М
подвал
114 | 118 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,3 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 152 103 60 | 100 _____ 52 |  | 1303 968 528 | 1100 _____ 201 |  | Р | 2
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 24589 | 6115 _____ 17845 | 629 _____ 14 | 129578 | 67432 _____ 58716 |  |  | 3430 _____ 182
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 6129 |  |  | 67614
материалы | [6 empty] | 17845 |  |  | 58716
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 629 |  |  | 3430
Накладные расходы | [6 empty] | 6147 |  |  | 57906
Сметная прибыль | [6 empty] | 3650 |  |  | 32201
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 28039 |  |  | 183978
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 168 |  |  | 977
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 799 |  |  | 3699
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1693 |  |  | 11999
Кровли | [6 empty] | 660 |  |  | 3232
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 960 |  |  | 5750
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 235 |  |  | 2278
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 37 |  |  | 163
Теплоизоляционные работы | [6 empty] | 1795 |  |  | 7609
Итого | [6 empty] | 34386 |  |  | 219685
Компенсация НДС при УСН | [6 empty] | 3610.78 |  |  | 13807.38
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 37996.78 |  |  | 233492.38
|  | % НР |  |  |  |  | 100 |  |  | 86
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A205: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H205: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I205: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J205: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K205: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L205: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V205: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B229: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B231: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Нечипуренко 42
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 37.9968 |  | тыс. руб. | 233.4924 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.54924 |  | тыс.чел.ч | 0.54924 |  | 6115 | тыс.чел.ч |  | 548.06 | 548.06
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 6.129 |  | тыс. руб. | 67.614 |  | 67432 | тыс. руб. |  | 1.18 | 1.18
14
182
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.1 | 9,64 | 0.96 |  |  | 106,27 | 10.62 |  | 11.0625
2 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 1.45 | 9,95 | 14.43 |  |  | 109,62 | 158.95 |  | 11.0152
3 | 1-2-3 | Затраты труда рабочих (ср 2,3) | чел.час | 1.76 | 10,14 | 17.85 |  |  | 111,76 | 196.7 |  | 11.0196
4 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 55.38 | 10,33 | 572.05 |  |  | 113,91 | 6308.34 |  | 11.0276
5 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 54.27 | 10,78 | 585.04 |  |  | 118,86 | 6450.5 |  | 11.0257
6 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 8.27 | 10,92 | 90.31 |  |  | 120,34 | 995.21 |  | 11.0199
7 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 352.29 | 11,2 | 3945.65 |  |  | 123,42 | 43479.65 |  | 11.0196
8 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 0.98 | 11,34 | 11.11 |  |  | 125,03 | 122.53 |  | 11.0288
9 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 19.51 | 11,47 | 223.77 |  |  | 126,37 | 2465.48 |  | 11.0179
10 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 1.43 | 12,03 | 17.21 |  |  | 132,53 | 189.51 |  | 11.0116
11 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 52.62 | 12,16 | 639.85 |  |  | 134,01 | 7051.6 |  | 11.0207
12 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.18
Машины и механизмы
13 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.12 | 134,07 | 16.09 |  |  | 663 | 79.56 |  | 4.9447 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
14 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 1.05 | 33,73 | 35.44 |  |  | 155 | 162.75 |  | 4.5923 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
15 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 50.53 | 7,84 | 396.16 |  |  | 45 | 2273.85 |  | 5.7397 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
16 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 18.4 | 1,29 | 23.71 |  |  | 3 | 55.2 |  | 2.3281 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
17 | 121011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.06 | 32,24 | 1.93 |  |  | 100 | 6 |  | 3.1088 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
18 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 1.14 | 2,32 | 2.64 |  |  | 11 | 12.54 |  | 4.75 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
19 | 332101 | Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0.35 | 1,99 | 0.7 |  |  | 12 | 4.2 |  | 6 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
20 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.41 | 103,2 | 145.46 |  |  | 570 | 803.7 |  | 5.5252 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
21 | 101-0032 | Листы асбестоцементные волнистые: обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм | м2 | 9.95 | 13,01 | 129.45 | 71 | 706.46 | 73,56 | 731.92 |  | 5.6541 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.370
22 | 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0.0028 | 3390 | 9.49 | 18171.08 | 50.88 | 18632,61 | 52.17 |  | 5.4974 | Среднее (13.02.030,13.02.032)
23 | 101-0148 | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью): 3х68,5 мм | т | 0.0002 | 35060 | 7.02 | 81514 | 16.3 | 83250,95 | 16.66 |  | 2.3732 | Среднее (08.05.1364, 08.05.1366.1)
24 | 101-0162 | Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм | т | 0.0001 | 13160 | 1.32 | 39568.37 | 3.96 | 40466,41 | 4.05 |  | 3.0682 | 08.05.091
25 | 101-0173 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм | т | 0.0001 | 9900 | 0.99 | 52825.65 | 5.28 | 53988,84 | 5.4 |  | 5.4545 | Среднее (08.05.123, 08.05.128.2, 08.05.1233,08.05.128.1)
26 | 101-0195 | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм | т | 0.0004 | 10590 | 4.24 | 34451 | 13.78 | 35246,69 | 14.1 |  | 3.3255 | 08.05.1273
27 | 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0.0137 | 8740 | 119.74 | 40186.45 | 550.55 | 41110,19 | 563.21 |  | 4.7036 | Среднее (13.01.158, 13.01.159)
28 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 4.0656 | 6,2 | 25.2 | 41.25 | 167.72 | 44,01 | 178.97 |  | 7.102 | 26.03.080
29 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0004 | 18320 | 7.32 | 60646.19 | 24.25 | 62032,44 | 24.81 |  | 3.3893 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
30 | 101-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0.0106 | 6640 | 70.38 | 39065 | 414.09 | 39941,55 | 423.38 |  | 6.0156 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.113
31 | 101-0612 | Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | т | 0.0068 | 8550 | 58.14 | 29654.66 | 201.65 | 30374,38 | 206.55 |  | 3.5526 | Среднее (11.02.0645,11.02.079)
32 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0002 | 30040 | 6 | 84405 | 16.88 | 86272,67 | 17.26 |  | 2.8767 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.376
33 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0004 | 10190 | 4.08 | 48900 | 19.56 | 49984,67 | 20 |  | 4.902 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.117
34 | 101-0788 | Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг | т | 0.0029 | 15780 | 45.76 | 92091.77 | 267.07 | 94040,28 | 272.72 |  | 5.9598 | Среднее (08.05.415, 08.05.410/9725.15*15205.54)
35 | 101-0794 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0.0006 | 10490 | 6.3 | 56068 | 33.64 | 57284,61 | 34.38 |  | 5.4571 | 08.05.292
36 | 101-0795 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм | т | 0.001 | 10490 | 10.49 | 56068 | 56.07 | 57284,61 | 57.28 |  | 5.4604 | 08.05.294
37 | 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм | т | 0.0012 | 10580 | 12.7 | 42796 | 51.36 | 43747,17 | 52.5 |  | 4.1339 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.119
38 | 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М5 | м2 | 21.54 | 20,2 | 435.11 | 87 | 1873.98 | 89,63 | 1930.63 |  | 4.4371 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.379
39 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0188 | 10660 | 200.41 | 53556.78 | 1006.88 | 54738,99 | 1029.09 |  | 5.1349 | 08.07.007
40 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 1.9598 | 101 | 197.93 | 328 | 642.85 | 338,15 | 662.71 |  | 3.3482 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
41 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.2429 | 42,4 | 10.28 | 128.39 | 31.19 | 131,08 | 31.84 |  | 3.0973 | 10.01.394
42 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 3.44 | 22,8 | 78.43 | 118.14 | 406.41 | 120,61 | 414.88 |  | 5.2898 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
43 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.0375 | 7,02 | 0.26 | 34.75 | 1.3 | 35,6 | 1.34 |  | 5.1538 | 26.10.030
44 | 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 0.3685 | 7,57 | 2.79 | 26.61 | 9.81 | 27,38 | 10.09 |  | 3.6165 | 11.01.328
45 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0005 | 9190 | 4.6 | 32928 | 16.47 | 33693,23 | 16.85 |  | 3.663 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.144
46 | 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0.016 | 17,3 | 0.28 | 56.91 | 0.92 | 58,14 | 0.94 |  | 3.3571 | Среднее (11.02.302,11.02.300)
47 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.0353 | 11780 | 415.85 | 30079 | 1061.79 | 30775,83 | 1086.39 |  | 2.6125 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.148
48 | 101-2575 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 12 мм | т | 0.0022 | 12670 | 27.87 | 44304 | 97.47 | 45296,75 | 99.65 |  | 3.5755 | 08.05.1694
49 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0087 | 20910 | 181.96 | 50416.65 | 438.65 | 51531,66 | 448.36 |  | 2.4641 | 08.05.170
50 | 102-0084 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.0066 | 1425 | 9.41 | 7690.26 | 50.76 | 7890,68 | 52.08 |  | 5.5345 | 09.01.071
51 | 102-0263 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной: 5-7 мм | м3 | 0.004 | 6450 | 25.8 | 16535.83 | 66.14 | 16935,29 | 67.74 |  | 2.6256 | Среднее (09.03.228/(0.006), 09.03.2281/(0.006))
52 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 8.239 | 12,3 | 101.33 | 39.79 | 327.84 | 40,74 | 335.67 |  | 3.3126 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
53 | 103-0016 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 8.56 | 22,8 | 195.16 | 74.06 | 633.96 | 75,83 | 649.11 |  | 3.326 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*3.09/1000
54 | 103-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 5.136 | 28,4 | 145.86 | 92.03 | 472.67 | 94,23 | 483.97 |  | 3.318 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*3.84/1000
55 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 320.786 | 32,3 | 10361.38 | 104.98 | 33676.11 | 107,5 | 34484.5 |  | 3.3282 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*4.38/1000
56 | 103-1460 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром: 25 мм | м | 7.824 | 28,86 | 225.8 | 57.17 | 447.3 | 58,34 | 456.46 |  | 2.0215 | Среднее (15.02.347,15.02.352,15.02.370.2)
57 | 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0.0003 | 13990 | 4.2 | 40905.08 | 12.27 | 41919,93 | 12.58 |  | 2.9952 | 14.01.256
58 | 203-0259 | Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм | м | 114.6 | 2 | 229.2 | 4.24 | 485.9 | 4,36 | 499.66 |  | 2.18 | 09.03.120
59 | 301-0582 | Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки: 20 мм | м | 5.2 | 33 | 171.6 | 111.5 | 579.8 | 113,92 | 592.38 |  | 3.4521 | 15.01.1223*0.0045
60 | 301-1195 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 0.0442 | 276 | 12.2 | 1425 | 62.99 | 1455,24 | 64.32 |  | 5.2721 | 08.01.420*0.019
61 | 301-1196 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 0.0442 | 461 | 20.38 | 2137.5 | 94.48 | 2182,89 | 96.48 |  | 4.7341 | 08.01.420*0.0285
62 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 1.645 | 11,6 | 19.09 | 22.1 | 36.36 | 22,55 | 37.08 |  | 1.9424 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.970.1026)
63 | 302-0889 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм | м | 2.2 | 64,25 | 141.35 | 181 | 398.2 | 184,82 | 406.6 |  | 2.8765 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.299.1
64 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 5 | 18,6 | 93 | 33.74 | 168.7 | 34,48 | 172.4 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
65 | 302-1301 | Краны водоразборные и туалетные | шт. | 1 | 29 | 29 | 78.73 | 78.73 | 80,35 | 80.35 |  | 2.7707 | 21.06.101
66 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.0009 | 627 | 0.57 | 2521 | 2.26 | 2947,88 | 2.65 |  | 4.6491 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.072
67 | 411-0001 | Вода | м3 | 13.416 | 3,11 | 41.75 | 21.36 | 286.56 | 21,79 | 292.37 |  | 7.0029 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
68 | 507-0980 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 4 | 25 | 100 | 67.8 | 271.2 | 69,24 | 276.96 |  | 2.7696 | 20.06.342
69 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 0.004 | 2030 | 8.12 | 6580 | 26.32 | 6713,97 | 26.86 |  | 3.3079 | 04.02.101
70 | ТСЦ-101-3402 | Прим. велотерм | м2 | 22.5 | 62,71 | 1410.98 |  |  | 203,87 | 4587.08 |  | 3.251
71 | ТСЦ-103-0110 | Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм | 10 шт. | 0.4 | 50,3 | 20.12 |  |  | 134,15 | 53.66 |  | 2.667
72 | ТСЦ-301-0582 | Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки: 20 мм | м | 5.2 | 33 | 171.6 |  |  | 113,92 | 592.38 |  | 3.4521
73 | ТСЦ-302-1134 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 3 | 16,4 | 49.2 |  |  | 73,27 | 219.81 |  | 4.4677
74 | ТСЦ-302-1135 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм... | шт. | 6 | 23,1 | 138.6 |  | 158.76 | 81,08 | 486.48 |  | 3.51 | ...
75 | ТСЦ-302-1135 | - Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 4 | 23,1 | 92.4 |  |  | 81,08 | 324.32 |  | 3.51
76 | ТСЦ-302-1135 | - Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 2 | 23,1 | 46.2 | 79.38 | 158.76 | 81,08 | 162.16 |  | 3.51 | 20.02.330
77 | ТСЦ-302-1151 | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм | шт. | 5 | 89,89 | 449.45 |  |  | 142,05 | 710.25 |  | 1.5803
78 | ТСЦ-302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм | шт. | 2 | 17,6 | 35.2 |  |  | 27,97 | 55.94 |  | 1.5892
79 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 19 | 18,6 | 353.4 |  |  | 34,48 | 655.12 |  | 1.8538
80 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм | шт. | 1 | 29,3 | 29.3 |  |  | 74,81 | 74.81 |  | 2.5532
81 | ТСЦ-302-1832 | Кран ... | шт. | 5 | 43,5 | 217.5 |  |  | 116,32 | 581.6 |  | 2.674
82 | ТСЦ-302-1832 | - Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 4 | 43,5 | 174 |  |  | 116,32 | 465.28 |  | 2.674
83 | ТСЦ-302-1832 | - Кран букса муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 1 | 43,5 | 43.5 |  |  | 116,32 | 116.32 |  | 2.674
84 | ТСЦ-302-1833 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм | шт. | 1 | 60,8 | 60.8 |  |  | 189,39 | 189.39 |  | 3.115
85 | ТСЦ-302-3246 | Угольники прямые | 10 шт. | 0.1 | 77,7 | 7.77 |  |  | 363,24 | 36.32 |  | 4.6744
86 | ТСЦ-507-2008 | Труба: ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 0.6 | 831 | 498.6 |  |  | 3176,2 | 1905.72 |  | 3.8221
87 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 19 | 2,45 | 46.55 |  |  | 6,14 | 116.66 |  | 2.5061
88 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 15.5 | 16,92 | 262.26 |  |  | 47,58 | 737.49 |  | 2.8121
89 | ТСЦ-507-5008 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | шт. | 4 | 0,95 | 3.8 |  |  | 4,23 | 16.92 |  | 4.4526
90 | ТСЦ-507-5056 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм | шт. | 8 | 0,97 | 7.76 |  |  | 4,41 | 35.28 |  | 4.5464
91 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 7 | 12,46 | 87.22 |  |  | 29,22 | 204.54 |  | 2.3451
Неучтенные ресурсы
Материалы
92 | 101-9120 | Материал рулонный | м2 | 25.88
93 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 17.3
94 | 301-9351 | Радиаторы | кВт | 1.295
95 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0118
96 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.2656
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 24589 |  |  |  | 129578 |  | 5.2698
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 6129 |  |  |  | 67614 |  | 11.0318
материалы | [5 empty] | 17845 |  |  |  | 58716 |  | 3.2903
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 629 |  |  |  | 3430 |  | 5.4531
Накладные расходы | [5 empty] | 6147 |  |  |  | 57906 |  | 9.4202
Сметная прибыль | [5 empty] | 3650 |  |  |  | 32201 |  | 8.8222
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 28039 |  |  |  | 183978 |  | 6.5615
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 168 |  |  |  | 977 |  | 5.8155
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 799 |  |  |  | 3699 |  | 4.6295
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1693 |  |  |  | 11999 |  | 7.0874
Кровли | [5 empty] | 660 |  |  |  | 3232 |  | 4.897
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 960 |  |  |  | 5750 |  | 5.9896
Проемы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 235 |  |  |  | 2278 |  | 9.6936
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 37 |  |  |  | 163 |  | 4.4054
Теплоизоляционные работы | [5 empty] | 1795 |  |  |  | 7609 |  | 4.239
Итого | [5 empty] | 34386 |  |  |  | 219685 |  | 6.3888
Компенсация НДС при УСН | [5 empty] | 3610.78 |  |  |  | 13807.38 |  | 3.8239
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 37996.78 |  |  |  | 233492.38 |  | 6.1451
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A126: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G126: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K126: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M126: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N126: <Пустой идентификатор>
Note on A148: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A150: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/