## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 219.47 | 219.47
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.17 | 0.17
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 2014-12-31 |  | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 2014-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2014
на Нечепуренко 44
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 11.1602 |  | тыс. руб. | 80.2395 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.21964 |  | тыс.чел.ч | 0.21964 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 2458 | 2513 | 1485
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 2.458 |  | тыс. руб. | 27.092 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 27092 | 23645 | 13060
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. Замена отопления в кв.№3 Заявка от 18.03.2014г.
1 | 1 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода 1 119,57 = 2 435,67 - 107 x 12,30 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 1119.57 | 1000,16 _____ 64,52 | 54,89 _____ 1,4 | 28 26 15 | 25 _____ 2 | 1 | 290 243 132 | 276 _____ 7 |  | Р | 7
2 | 2 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,225 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 34 21 14 | 34 |  | Р
Раздел 2. Ремонт системы отопления в кв.34 от 17.02.2014г.
3 | 3 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
4 | 4 | ТЕРр65-24-1 Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой 100 приборов НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 63 40 | 169.57 | 169.57 |  | 2 1 1 | 2 |  | 19 12 8 | 19 |  | Р
5 | 5 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
6 | 6 | ТЕРр65-17-1 Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм 100 заглушек НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 3759.44 | 1254,4 _____ 2494,72 | 10.32 | 38 13 8 | 13 _____ 25 |  | 230 121 66 | 138 _____ 91 |  | Р | 1
7 | 7 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 1 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 2 | _____ 2 |  | 18 | _____ 18 |  | М
8 | 8 | ТСЦ-103-0110 Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм 10 шт. | 0,1 88 48 | 50.3 | _____ 50,3 |  | 5 | _____ 5 |  | 13 | _____ 13 |  | М
Раздел 3. Ремонт водоразборного крана в кв.35 от 10.02.14г.
9 | 9 | ТЕРр65-5-5 Ремонт кранов: водоразборных и туалетных (ремонт ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1661.05 | 190,98 _____ 1467,49 | 2.58 | 17 2 1 | 2 _____ 15 |  | 62 18 10 | 21 _____ 41 |  | Р
10 | 10 | ТЕРр65-23-3 Слив воды из системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,1125 63 40 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  | 3 2 1 | 3 |  | Р
Раздел 4. Остекление рам под. от 03,03,2014
11 | 11 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0804 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 510 131 85 | 170 _____ 337 | 3 | 3178 1221 752 | 1876 _____ 1287 |  | Р | 15 _____ 3
Раздел 5. АПРЕЛЬ
Ливневки
12 | 12 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,52 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 264 178 104 | 173 _____ 90 | 1 | 2258 1678 915 | 1907 _____ 348 |  | Р | 3
кв.20
13 | 13 | ТЕР16-06-005-01 Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 счетчик (водомер) НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 98 56 | 7.98 | 5,6 _____ 1,09 | 1.29 | 8 7 4 | 6 _____ 1 | 1 | 72 61 35 | 62 _____ 3 |  | Р | 7
14 | 14 | ТЕРр65-9-3 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,002 88 48 | 7703.27 | 1153,13 _____ 6481,52 | 68,62 _____ 2,94 | 15 2 1 | 2 _____ 13 |  | 64 22 12 | 25 _____ 38 |  | Р | 1
15 | 15 | ТСЦ-302-1236 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм шт. | 2 88 48 | 17.6 | _____ 17,6 |  | 35 | _____ 35 |  | 56 | _____ 56 |  | М
Раздел 6. МАЙ
подвал
16 | 16 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1,5 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 3654 1547 901 | 1500 _____ 2072 | 82 _____ 2 | 23912 14568 7946 | 16532 _____ 6944 |  | Р | 436 _____ 23
17 | 17 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 210 180 98 | 205 _____ 4 |  | Р | 1
18 | 18 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 87 | _____ 87 |  | 233 | _____ 233 |  | М
Раздел 7. ИЮНЬ
4 подъезд
19 | 19 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 24 10 6 | 10 _____ 13 | 1 | 159 97 53 | 110 _____ 46 |  | Р | 3
Раздел 8. ИЮЛЬ
кв.8
20 | 20 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
подвал
21 | 21 | ТЕР16-07-003-01 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм 1 врезка 80,05 = 87,61 - 0,4 x 18,90 НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 4 98 56 | 80.05 | 55,93 _____ 19,08 | 5.04 | 320 258 159 | 224 _____ 76 | 20 | 2915 2416 1380 | 2465 _____ 344 |  | Р | 106
22 | 22 | ТСЦ-103-0049 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм м | 0,4 98 56 | 18.9 | _____ 18,9 |  | 8 | _____ 8 |  | 22 | _____ 22 |  | М
Раздел 9. АВГУСТ
кв.34,36
23 | 23 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
Раздел 10. ОКТЯБРЬ
Заделка подвал. окон
24 | 24 | ТЕРр52-16-1 Заделка подвальных окон: фанерой 10 м2 НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,08 79 60 | 376.5 | 43,78 _____ 331,69 | 1.03 | 30 4 3 | 4 _____ 26 |  | 109 31 23 | 39 _____ 70 |  | Р
подвал
25 | 25 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,016 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 39 16 10 | 16 _____ 22 | 1 | 255 155 84 | 176 _____ 74 |  | Р | 5
26 | 26 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 210 180 98 | 205 _____ 4 |  | Р | 1
27 | 27 | ТСЦ-302-1832 Вентиль муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
28 | 28 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 88 48 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29 | _____ 29 |  | 75 | _____ 75 |  | М
4 подъезд
29 | 29 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 15 мм 100 м трубопровода 2 129,65 = 2 435,67 + 107 x (9,44 - 12,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,016 88 48 | 2129.65 | 1000,16 _____ 1074,6 | 54,89 _____ 1,4 | 34 16 10 | 16 _____ 17 | 1 | 239 155 84 | 176 _____ 58 |  | Р | 5
30 | 30 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 15 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 210 180 98 | 205 _____ 4 |  | Р | 1
31 | 31 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
32 | 32 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 88 48 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29 | _____ 29 |  | 75 | _____ 75 |  | М
подвал
33 | 33 | ТЕРр65-5-1 Ремонт вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 30 29 17 | 28 _____ 2 |  | 315 270 147 | 307 _____ 7 |  | Р | 1
34 | 34 | ТСЦ-302-1832 Кран букса муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм (кран букса ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) шт. | 3 88 48 | 21.75 | _____ 21,75 |  | 65 | _____ 65 |  | 174 | _____ 174 |  | М
35 | 35 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
36 | 36 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
Раздел 11. НОЯБРЬ
4 подъезд
37 | 37 | ТЕР18-03-004-06 Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 70 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м труб нитки регистра НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,03 98 56 | 9798.98 | 214,21 _____ 9513,31 | 71,46 _____ 2,25 | 294 7 4 | 6 _____ 286 | 2 | 1112 71 40 | 71 _____ 1030 |  | Р | 11 _____ 1
38 | 38 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,008 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 19 8 5 | 8 _____ 11 |  | 128 77 42 | 88 _____ 38 |  | Р | 2
39 | 39 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
подвал
40 | 40 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
подвал
41 | 41 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 61 26 15 | 25 _____ 35 | 1 | 399 243 132 | 276 _____ 116 |  | Р | 7
42 | 42 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 25 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,002 88 48 | 3591.9 | 1019,2 _____ 2504,12 | 68,58 _____ 2,8 | 7 2 1 | 2 _____ 5 |  | 40 19 11 | 22 _____ 17 |  | Р | 1
43 | 43 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 40 38 22 | 37 _____ 3 |  | 420 360 196 | 409 _____ 10 |  | Р | 1
44 | 44 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 87 | _____ 87 |  | 233 | _____ 233 |  | М
45 | 45 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 2 88 48 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 59 | _____ 59 |  | 150 | _____ 150 |  | М
Раздел 12. ДЕКАБРЬ
кв.34
46 | 46 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,014 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 34 14 8 | 14 _____ 19 | 1 | 223 136 74 | 154 _____ 65 |  | Р | 4
47 | 47 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 3 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 56 | _____ 56 |  | 103 | _____ 103 |  | М
48 | 48 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 1 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 2 | _____ 2 |  | 18 | _____ 18 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 6345 | 2456 _____ 3774 | 115 _____ 2 | 40110 | 27065 _____ 12423 |  |  | 622 _____ 27
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 2458 |  |  | 27092
материалы | [6 empty] | 3774 |  |  | 12423
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 115 |  |  | 622
Накладные расходы | [6 empty] | 2513 |  |  | 23645
Сметная прибыль | [6 empty] | 1485 |  |  | 13060
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 8495 |  |  | 63217
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 16 |  |  | 161
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 726 |  |  | 5151
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 1069 |  |  | 8123
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 37 |  |  | 163
Итого | [6 empty] | 10343 |  |  | 76815
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 817.2 |  |  | 3424.5
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 11160.2 |  |  | 80239.5
|  | % НР |  |  |  |  | 102 |  |  | 87
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A115: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H115: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I115: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J115: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K115: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L115: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V115: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B135: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B137: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Нечепуренко 44
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 11.1602 |  | тыс. руб. | 80.2395 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.21964 |  | тыс.чел.ч | 0.21964 |  | 2456 | тыс.чел.ч |  | 219.47 | 219.47
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 2.458 |  | тыс. руб. | 27.092 |  | 27065 | тыс. руб. |  | 0.17 | 0.17
2
27
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.02 | 9,64 | 0.19 |  |  | 106,27 | 2.13 |  | 11.2105
2 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 0.35 | 9,95 | 3.48 |  |  | 109,62 | 38.37 |  | 11.0259
3 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 26.4 | 10,33 | 272.7 |  |  | 113,91 | 3007.22 |  | 11.0276
4 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 16.42 | 10,78 | 177.01 |  |  | 118,86 | 1951.68 |  | 11.0258
5 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 145.42 | 11,2 | 1628.72 |  |  | 123,42 | 17947.75 |  | 11.0195
6 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 12.07 | 11,47 | 138.43 |  |  | 126,37 | 1525.29 |  | 11.0185
7 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 0.47 | 11,89 | 5.59 |  |  | 131,06 | 61.6 |  | 11.0197
8 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.29 | 12,03 | 3.49 |  |  | 132,53 | 38.43 |  | 11.0115
9 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 0.19 | 12,16 | 2.31 |  |  | 134,01 | 25.46 |  | 11.0216
10 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 17.84 | 12,54 | 223.71 |  |  | 138,16 | 2464.77 |  | 11.0177
11 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.17
Машины и механизмы
12 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.17 | 33,73 | 5.73 |  |  | 155 | 26.35 |  | 4.5986 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
13 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 9.12 | 7,84 | 71.49 |  |  | 45 | 410.4 |  | 5.7407 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
14 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 8.6 | 1,29 | 11.09 |  |  | 3 | 25.8 |  | 2.3264 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
15 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.03 | 2,32 | 0.07 |  |  | 11 | 0.33 |  | 4.7143 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
16 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.25 | 103,2 | 25.79 |  |  | 570 | 142.5 |  | 5.5254 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
17 | 101-0148 | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью): 3х68,5 мм | т | 0.0001 | 35060 | 3.51 | 81514 | 8.15 | 83250,95 | 8.33 |  | 2.3732 | Среднее (08.05.1364, 08.05.1366.1)
18 | 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0.0059 | 8740 | 51.57 | 40186.45 | 237.1 | 41110,19 | 242.55 |  | 4.7033 | Среднее (13.01.158, 13.01.159)
19 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.2156 | 6,2 | 7.55 | 41.25 | 50.15 | 44,01 | 53.5 |  | 7.0861 | 26.03.080
20 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0003 | 18320 | 5.49 | 60646.19 | 18.19 | 62032,44 | 18.61 |  | 3.3898 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
21 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0001 | 30040 | 3 | 84405 | 8.44 | 86272,67 | 8.63 |  | 2.8767 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.376
22 | 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм | т | 0.0006 | 10580 | 6.35 | 42796 | 25.68 | 43747,17 | 26.25 |  | 4.1339 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.119
23 | 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М5 | м2 | 9.246 | 20,2 | 186.77 | 87 | 804.4 | 89,63 | 828.72 |  | 4.4371 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.379
24 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0035 | 10660 | 37.31 | 53556.78 | 187.44 | 54738,99 | 191.58 |  | 5.1348 | 08.07.007
25 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.5189 | 101 | 52.39 | 328 | 170.19 | 338,15 | 175.46 |  | 3.3491 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
26 | 101-1628 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 8-20 мм | т | 0.0009 | 5300 | 4.77 | 20100.32 | 18.09 | 20597,57 | 18.54 |  | 3.8868 | Среднее (08.04.0204, 08.04.0206, 08.04.0212, 08.04.0213, 08.04.0214, 08.04.0215, 08.04.0216, 08.04.0218, 08.04.0213.1)
27 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.1959 | 42,4 | 8.29 | 128.39 | 25.15 | 131,08 | 25.67 |  | 3.0965 | 10.01.394
28 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 1.64 | 22,8 | 37.39 | 118.14 | 193.76 | 120,61 | 197.79 |  | 5.2899 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
29 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.0161 | 7,02 | 0.11 | 34.75 | 0.56 | 35,6 | 0.57 |  | 5.1818 | 26.10.030
30 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0001 | 9190 | 0.92 | 32928 | 3.29 | 33693,23 | 3.37 |  | 3.663 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.144
31 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0048 | 20910 | 100.39 | 50416.65 | 242 | 51531,66 | 247.36 |  | 2.464 | 08.05.170
32 | 102-0263 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной: 5-7 мм | м3 | 0.004 | 6450 | 25.8 | 16535.83 | 66.14 | 16935,29 | 67.74 |  | 2.6256 | Среднее (09.03.228/(0.006), 09.03.2281/(0.006))
33 | 103-0013 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 1.712 | 9,44 | 16.16 | 30.68 | 52.52 | 31,41 | 53.77 |  | 3.3274 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.28/1000
34 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 168.311 | 12,3 | 2070.23 | 39.79 | 6697.11 | 40,74 | 6856.99 |  | 3.3122 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
35 | 103-0016 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0.214 | 22,8 | 4.88 | 74.06 | 15.85 | 75,83 | 16.23 |  | 3.3258 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*3.09/1000
36 | 203-0259 | Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм | м | 49.2 | 2 | 98.4 | 4.24 | 208.61 | 4,36 | 214.51 |  | 2.18 | 09.03.120
37 | 301-0587 | Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки: 76 мм | м | 3 | 92,4 | 277.2 | 325.34 | 976.02 | 332,43 | 997.29 |  | 3.5977 | 15.01.132*0.01421
38 | 301-1195 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 0.0066 | 276 | 1.82 | 1425 | 9.41 | 1455,24 | 9.6 |  | 5.2747 | 08.01.420*0.019
39 | 301-1196 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 0.0066 | 461 | 3.04 | 2137.5 | 14.11 | 2182,89 | 14.41 |  | 4.7401 | 08.01.420*0.0285
40 | 302-0889 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм | м | 0.2 | 64,25 | 12.85 | 181 | 36.2 | 184,82 | 36.96 |  | 2.8763 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.299.1
41 | 302-1134 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 4 | 16,4 | 65.6 | 71.75 | 287 | 73,27 | 293.08 |  | 4.4677 | 20.02.321
42 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 1 | 18,6 | 18.6 | 33.74 | 33.74 | 34,48 | 34.48 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
43 | 302-1301 | Краны водоразборные и туалетные | шт. | 0.5 | 29 | 14.5 | 78.73 | 39.37 | 80,35 | 40.18 |  | 2.771 | 21.06.101
44 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.0001 | 627 | 0.06 | 2521 | 0.25 | 2947,88 | 0.29 |  | 4.8333 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.072
45 | 411-0001 | Вода | м3 | 6.396 | 3,11 | 19.9 | 21.36 | 136.62 | 21,79 | 139.38 |  | 7.004 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
46 | 509-0968 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | 0.001 | 4910 | 4.91 | 33880 | 33.88 | 34563,57 | 34.56 |  | 7.0387 | 04.02.103
47 | ТСЦ-103-0049 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0.4 | 18,9 | 7.56 |  |  | 55,61 | 22.24 |  | 2.9418
48 | ТСЦ-103-0110 | Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм | 10 шт. | 0.1 | 50,3 | 5.03 |  |  | 134,15 | 13.42 |  | 2.668
49 | ТСЦ-302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм | шт. | 2 | 17,6 | 35.2 |  |  | 27,97 | 55.94 |  | 1.5892
50 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 7 | 18,6 | 130.2 |  |  | 34,48 | 241.36 |  | 1.8538
51 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм | шт. | 4 | 29,3 | 117.2 |  |  | 74,81 | 299.24 |  | 2.5532
52 | ТСЦ-302-1832 | ... | шт. | 9 | 43,5 | 391.5 |  |  | 116,32 | 1046.88 |  | 2.674
53 | ТСЦ-302-1832 | - Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 5 | 43,5 | 217.5 |  |  | 116,32 | 581.6 |  | 2.674
54 | ТСЦ-302-1832 | - Вентиль муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 1 | 43,5 | 43.5 |  |  | 116,32 | 116.32 |  | 2.674
55 | ТСЦ-302-1832 | - Кран букса муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 3 | 43,5 | 130.5 |  |  | 116,32 | 348.96 |  | 2.674
56 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 2 | 2,41 | 4.82 |  |  | 17,57 | 35.14 |  | 7.2905
Неучтенные ресурсы
Материалы
57 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 14
58 | 301-9050 | Водомеры | шт. | 1
59 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0059
60 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0402
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 6345 |  |  |  | 40110 |  | 6.3215
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 2458 |  |  |  | 27092 |  | 11.022
материалы | [5 empty] | 3774 |  |  |  | 12423 |  | 3.2917
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 115 |  |  |  | 622 |  | 5.4087
Накладные расходы | [5 empty] | 2513 |  |  |  | 23645 |  | 9.4091
Сметная прибыль | [5 empty] | 1485 |  |  |  | 13060 |  | 8.7946
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 8495 |  |  |  | 63217 |  | 7.4417
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 16 |  |  |  | 161 |  | 10.0625
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 726 |  |  |  | 5151 |  | 7.095
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 1069 |  |  |  | 8123 |  | 7.5987
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 37 |  |  |  | 163 |  | 4.4054
Итого | [5 empty] | 10343 |  |  |  | 76815 |  | 7.4268
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 817.2 |  |  |  | 3424.5 |  | 4.1905
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 11160.2 |  |  |  | 80239.5 |  | 7.1898
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A90: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G90: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K90: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M90: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N90: <Пустой идентификатор>
Note on A108: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A110: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/