## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 553.44 | 553.44
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 10.91 | 10.91
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Декабрь 2014
на Нечепуренко 46
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 48.7248 |  | тыс. руб. | 296.0501 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.56435 |  | тыс.чел.ч | 0.56435 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 6677 | 6874 | 4259
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 6.677 |  | тыс. руб. | 73.562 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 73562 | 64578 | 37331
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. Замена отопления в подвале. от 20.01.2014г.
1 | 1 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 61 26 15 | 25 _____ 35 | 1 | 399 243 132 | 276 _____ 116 |  | Р | 7
2 | 2 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
Раздел 2. Ремонт дверей и остекление от 09.01.2014г.
3 | 3 | ТЕРр56-16-1 Ремонт калевки дверного полотна 100 отремонтированных мест НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,01 70 50 | 658.97 | 163,85 _____ 485,83 | 9.29 | 7 2 1 | 2 _____ 5 |  | 45 13 9 | 18 _____ 26 |  | Р | 1
4 | 4 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0138 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 88 22 15 | 29 _____ 59 |  | 545 210 129 | 322 _____ 220 |  | Р | 3 _____ 1
Смена стекол в подъезде №1
5 | 5 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,015 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 95 25 16 | 32 _____ 62 | 1 | 593 228 140 | 350 _____ 240 |  | Р | 3 _____ 1
Смена стекол в подъезде №2
6 | 6 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0607 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 385 99 64 | 128 _____ 255 | 2 | 2399 922 567 | 1416 _____ 972 |  | Р | 11 _____ 2
Раздел 3. Смена сгонов кв.№25 заявка от 16.01.2014г.
7 | 7 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
8 | 8 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов 390,24 = 2 250,24 - 100 x 18,60 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 390.24 | 345,26 _____ 44,31 | 0,67 _____ 0,28 | 8 7 4 | 7 _____ 1 |  | 79 67 36 | 76 _____ 3 |  | Р
9 | 9 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 4 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 74 | _____ 74 |  | 138 | _____ 138 |  | М
10 | 10 | ТСЦ-103-1009 Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм (уголок) т | 0,0004 88 48 | 13960 | _____ 13960 |  | 6 | _____ 6 |  | 38 | _____ 38 |  | М
Раздел 4. смена сгона кв.№25 заявка от 16.01.2014г.
11 | 11 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов 390,24 = 2 250,24 - 100 x 18,60 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 390.24 | 345,26 _____ 44,31 | 0,67 _____ 0,28 | 4 3 2 | 3 _____ 1 |  | 39 33 18 | 38 _____ 1 |  | Р
12 | 12 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
13 | 13 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 4 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 10 | _____ 10 |  | 70 | _____ 70 |  | М
14 | 14 | ТСЦ-103-0002 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,5 мм м | 1 88 48 | 11.1 | _____ 11,1 |  | 11 | _____ 11 |  | 37 | _____ 37 |  | М
15 | 15 | ТСЦ-302-1245 Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром: до 20 мм шт. | 2 88 48 | 18 | _____ 18 |  | 36 | _____ 36 |  | 131 | _____ 131 |  | М
16 | 16 | ТСЦ-103-1009 Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм (уголок) т | 0,0002 88 48 | 13960 | _____ 13960 |  | 3 | _____ 3 |  | 19 | _____ 19 |  | М
Раздел 5. Ремонт системы отопления. кв.60
17 | 17 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,12 88 48 | 5229.34 | 2225,28 _____ 2927,89 | 76.17 | 628 275 160 | 267 _____ 352 | 9 | 3706 2590 1413 | 2943 _____ 715 |  | Р | 48
18 | 18 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
19 | 19 | ТСЦ-507-5056 Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм шт. | 6 88 48 | 0.97 | _____ 0,97 |  | 6 | _____ 6 |  | 26 | _____ 26 |  | М
20 | 20 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 6 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 15 | _____ 15 |  | 37 | _____ 37 |  | М
21 | 21 | ТСЦ-507-3333 Тройник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 25х3/4" шт. | 2 88 48 | 12.73 | _____ 12,73 |  | 25 | _____ 25 |  | 128 | _____ 128 |  | М
Раздел 6. Регулировка бачка сливного в кв.№41 от 12.03.2014г.
22 | 22 | ТЕРр65-6-26 Регулировка смывного бачка 100 приборов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 317.46 | 317.46 |  | 3 3 2 | 3 |  | 35 31 17 | 35 |  | Р
Раздел 7. Чистка канализации в подвале от 12.03.2014
23 | 23 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Раздел 8. Чистка канализации в подвале от 04.03.2014г.
24 | 24 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Раздел 9. Смена задвижки в подвале от 04.03.2014г.
25 | 25 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
26 | 26 | ТЕРр65-5-9 Смена задвижек диаметром: 100 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 42798.58 | 4840,34 _____ 37524,8 | 433.44 | 428 49 29 | 48 _____ 376 | 4 | 2126 469 256 | 533 _____ 1569 |  | Р | 24
27 | 27 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,288 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 4 3 2 | 4 |  | 43 27 17 | 43 |  | Р
Раздел 10. Ревизия задвижек в бойлере от 03.03.2014г.
28 | 28 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 41 34 20 | 33 _____ 8 |  | 403 320 175 | 364 _____ 39 |  | Р
29 | 29 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
Раздел 11. Ремонт трубопроводов горячей воды кв.36,41,42,49 от 21.02.2014г.
30 | 30 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
31 | 31 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 3591.9 | 1019,2 _____ 2504,12 | 68,58 _____ 2,8 | 18 5 3 | 5 _____ 13 |  | 100 49 27 | 56 _____ 42 |  | Р | 2
Раздел 12. Замена стояка кв.23 от 18.02.2014г.
32 | 32 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 5229.34 | 2225,28 _____ 2927,89 | 76.17 | 209 92 53 | 89 _____ 117 | 3 | 1235 863 471 | 981 _____ 238 |  | Р | 16
33 | 33 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
34 | 34 | ТСЦ-507-5056 Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм шт. | 2 88 48 | 0.97 | _____ 0,97 |  | 2 | _____ 2 |  | 9 | _____ 9 |  | М
35 | 35 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 12 | _____ 12 |  | М
36 | 36 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
Раздел 13. Ремонт кровли.
37 | 37 | ТЕРр58-7-2 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 2 слоев 100 м2 покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,687 71 52 | 2888.31 | 475,59 _____ 2337 | 75,72 _____ 3,79 | 1984 274 215 | 327 _____ 1605 | 52 _____ 3 | 9252 2578 1888 | 3602 _____ 5448 |  | Р | 202 _____ 29
38 | 38 | ТСЦ-101-3336 Бикрост ХПП-3,0 м2 | 160 71 52 | 18.2 | _____ 18,2 |  | 2912 | _____ 2912 |  | 8291 | _____ 8291 |  | М
Ремонт парапетных стыков
39 | 39 | ТЕРр61-22-3 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с люлек 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,02 67 40 | 11385.63 | 7660,94 _____ 3724,69 |  | 228 121 77 | 153 _____ 75 |  | 2037 1131 675 | 1688 _____ 349 |  | Р
40 | 40 | ТЕРр53-21-7 Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками 100 м восстановленной герметизации стыков НР 73%=86%*0.85 от ФОТ СП 56%=70%*0.8 от ФОТ | 0,4 73 56 | 5029.46 | 391.55 | 4637,91 _____ 323,71 | 2012 246 200 | 157 | 1855 _____ 129 | 10503 2302 1766 | 1726 |  | Р | 8777 _____ 1427
41 | 41 | ТСЦ-101-3310 Мастика ЭЛАСТЕН-ТС (герметик светлый) каучуковая для изоляции швов т | 0,02 73 56 | 19912.62 | _____ 19912,62 |  | 398 | _____ 398 |  | 1352 | _____ 1352 |  | М
42 | 42 | ТЕР06-01-083-06 Приготовление тяжелых отделочных растворов: цементных состава 1:3 100 м3 раствора НР 56%=66%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 0,00024 56 0 | 37231.76 | 2259,32 _____ 32609,92 | 2362,52 _____ 624,69 | 9 1 | 1 _____ 7 | 1 | 46 4 | 6 _____ 37 |  | Р | 3 _____ 2
Раздел 14. АПРЕЛЬ
Ливневки
43 | 43 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,26 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 132 89 52 | 86 _____ 46 |  | 1129 840 458 | 954 _____ 174 |  | Р | 1
Раздел 15. МАЙ
кв.31
44 | 44 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,1375 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 6 4 2 | 6 |  | Р
45 | 45 | ТЕРр65-5-1 Прочистка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
подвал
46 | 46 | ТЕРр65-5-1 Ревизия вентилей муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,4 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 404 383 223 | 372 _____ 30 | 2 | 4201 3603 1965 | 4094 _____ 96 |  | Р | 11
47 | 47 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,018 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 44 19 11 | 18 _____ 25 | 1 | 287 174 95 | 198 _____ 84 |  | Р | 5
48 | 48 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 2 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 2021 1914 1115 | 1858 _____ 153 | 10 | 21007 18015 9827 | 20472 _____ 478 |  | Р | 57
49 | 49 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 2 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 50 | _____ 50 |  | 234 | _____ 234 |  | М
подвал
50 | 50 | ТЕРр65-9-9 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 25015.36 | 2680,06 _____ 21991,06 | 344,24 _____ 9,39 | 250 28 16 | 27 _____ 220 | 3 | 996 260 142 | 295 _____ 682 |  | Р | 19 _____ 1
51 | 51 | ТЕР22-03-014-03 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм 1 фланец НР 111%=130%*0.85 от ФОТ СП 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ | 2 111 61 | 140.13 | 9,81 _____ 86,54 | 43,78 _____ 6,37 | 280 43 25 | 20 _____ 172 | 88 _____ 13 | 1277 395 217 | 216 _____ 592 |  | Р | 469 _____ 140
подвал,
52 | 52 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,006 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 15 6 4 | 6 _____ 9 |  | 96 58 32 | 66 _____ 28 |  | Р | 2
53 | 53 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 210 180 98 | 205 _____ 4 |  | Р | 1
54 | 54 | ТЕРр65-5-2 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 25 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1327.37 | 1181,41 _____ 133,58 | 12.38 | 13 12 7 | 12 _____ 1 |  | 135 114 62 | 130 _____ 4 |  | Р | 1
55 | 55 | ТСЦ-302-1273 Вентили проходные муфтовые: 15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм шт. | 1 88 48 | 42.8 | _____ 42,8 |  | 43 | _____ 43 |  | 206 | _____ 206 |  | М
56 | 56 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 2 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 50 | _____ 50 |  | 234 | _____ 234 |  | М
Раздел 16. ИЮЛЬ
кв.23
57 | 57 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 80 48 26 | 55 _____ 24 |  | Р | 1
58 | 58 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
59 | 59 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,2 88 48 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 16 | _____ 16 |  | 73 | _____ 73 |  | М
Раздел 17. АВГУСТ
кв.33
60 | 60 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,025 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 23 17 12 | 23 |  | 252 159 101 | 251 |  | Р | 1 _____ 1
61 | 61 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 2,51 98 56 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 16688 2568 1585 | 2230 _____ 14367 | 91 _____ 3 | 87369 24108 13776 | 24566 _____ 62306 |  | Р | 497 _____ 34
62 | 62 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 98 56 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 897 | _____ 897 |  | М
63 | 63 | ТСЦ-101-1793 Манжеты резиновые шт. | 1 98 56 | 15.1 | _____ 15,1 |  | 15 | _____ 15 |  | 39 | _____ 39 |  | М
Раздел 18. СЕНТЯБРЬ
кв.16
64 | 64 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 90 14 8 | 14 _____ 76 |  | 296 134 73 | 152 _____ 144 |  | Р
65 | 65 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0159 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 101 26 17 | 34 _____ 66 | 1 | 628 242 149 | 371 _____ 254 |  | Р | 3 _____ 1
Раздел 19. ОКТЯБРЬ
Остекление окон
66 | 66 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,005 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 32 8 6 | 11 _____ 21 |  | 198 76 47 | 117 _____ 80 |  | Р | 1
Заделка подвал. окон
67 | 67 | ТЕРр52-16-1 Заделка подвальных окон: фанерой 10 м2 НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,08 79 60 | 376.5 | 43,78 _____ 331,69 | 1.03 | 30 4 3 | 4 _____ 26 |  | 109 31 23 | 39 _____ 70 |  | Р
кв.6
68 | 68 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
69 | 69 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 239 145 79 | 165 _____ 70 |  | Р | 4
70 | 70 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 4 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 74 | _____ 74 |  | 138 | _____ 138 |  | М
71 | 71 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 35 | _____ 35 |  | М
Раздел 20. НОЯБРЬ
кв.7
72 | 72 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
73 | 73 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,018 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 44 19 11 | 18 _____ 25 | 1 | 287 174 95 | 198 _____ 84 |  | Р | 5
74 | 74 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 3 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 56 | _____ 56 |  | 103 | _____ 103 |  | М
75 | 75 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,2 88 48 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 16 | _____ 16 |  | 73 | _____ 73 |  | М
76 | 76 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 35 | _____ 35 |  | М
подвал
77 | 77 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
78 | 78 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
79 | 79 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
80 | 80 | ТЕРр65-16-2 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 25 мм 100 сгонов 2 601,41 = 2 811,41 + 100 x (20,20 - 22,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2601.41 | 500,45 _____ 2099,27 | 1,69 _____ 0,7 | 26 5 3 | 5 _____ 21 |  | 113 48 26 | 55 _____ 58 |  | Р
подвал
81 | 81 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
82 | 82 | ТЕРр65-5-2 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 25 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1327.37 | 1181,41 _____ 133,58 | 12.38 | 13 12 7 | 12 _____ 1 |  | 135 114 62 | 130 _____ 4 |  | Р | 1
83 | 83 | ТСЦ-302-1833 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм шт. | 1 88 48 | 60.8 | _____ 60,8 |  | 61 | _____ 61 |  | 189 | _____ 189 |  | М
84 | 84 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 25 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,008 88 48 | 3591.9 | 1019,2 _____ 2504,12 | 68,58 _____ 2,8 | 29 8 5 | 8 _____ 20 | 1 | 160 79 43 | 90 _____ 67 |  | Р | 3
Раздел 21. ДЕКАБРЬ
подвал
85 | 85 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,16 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 81 55 32 | 53 _____ 28 |  | 695 517 282 | 587 _____ 107 |  | Р | 1
86 | 86 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 3972 1733 1205 | 2377 |  | Р | 1595 _____ 134
87 | 87 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 31 | _____ 31 |  | М
кв.21
88 | 88 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,125 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 5 3 2 | 5 |  | Р
кв.12
89 | 89 | ТЕРр66-47-1 Чеканка канализ.труб методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 200 мм 100 м трубопровода 121 690,84 = 121 985,06 - 0,0005 x 8 260,00 - 1,55 x 9,84 - 0,006 x 11 520,00 - 0,38 x 9,80 - 0,6 x 270,00 - 0,1 x 400,00 НР 92%=108%*0.85 от ФОТ СП 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0,002 92 54 | 121690.84 | 5122,02 _____ 1620,07 | 114948,75 _____ 1944,6 | 243 15 10 | 10 _____ 3 | 230 _____ 4 | 656 144 84 | 113 _____ 14 |  | Р | 529 _____ 43
90 | 90 | ТСЦ-101-0311 Каболка т | 0,0001 92 54 | 26830 | _____ 26830 |  | 3 | _____ 3 |  | 9 | _____ 9 |  | М
91 | 91 | ТСЦ-101-3984 Ткань для проклейки швов м2 | 0,04 92 54 | 16.01 | _____ 16,01 |  | 1 | _____ 1 |  | 2 | _____ 2 |  | М
кв.20
92 | 92 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 11 7 4 | 11 |  | Р
93 | 93 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,002 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 5 2 1 | 2 _____ 3 |  | 32 19 11 | 22 _____ 9 |  | Р | 1
94 | 94 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 19 | _____ 19 |  | 34 | _____ 34 |  | М
95 | 95 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 1 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 2 | _____ 2 |  | 18 | _____ 18 |  | М
96 | 96 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,1 88 48 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
подвал
97 | 97 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,625 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 9 7 5 | 9 |  | 94 59 38 | 94 |  | Р
98 | 98 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 174 30 17 | 29 _____ 139 | 6 | 818 283 155 | 321 _____ 466 |  | Р | 31 _____ 1
99 | 99 | ТСЦ-507-1979 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм шт. | 1 88 48 | 42.3 | _____ 42,3 |  | 42 | _____ 42 |  | 90 | _____ 90 |  | М
100 | 100 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
101 | 101 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,003 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 7 3 2 | 3 _____ 4 |  | 48 29 16 | 33 _____ 14 |  | Р | 1
102 | 102 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 32599 | 6513 _____ 23403 | 2683 _____ 164 | 173207 | 71745 _____ 89125 |  |  | 12337 _____ 1817
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 6677 |  |  | 73562
материалы | [6 empty] | 23403 |  |  | 89125
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 2683 |  |  | 12337
Накладные расходы | [6 empty] | 6874 |  |  | 64578
Сметная прибыль | [6 empty] | 4259 |  |  | 37331
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 10720 |  |  | 88602
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 146 |  |  | 1472
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 10 |  |  | 67
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 998 |  |  | 7073
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 5385 |  |  | 22009
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 426 |  |  | 3843
Стены (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 2856 |  |  | 15923
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы) | [6 empty] | 10 |  |  | 50
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [6 empty] | 348 |  |  | 1889
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 21556 |  |  | 126189
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 37 |  |  | 163
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [6 empty] | 968 |  |  | 6941
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 272 |  |  | 895
Итого | [6 empty] | 43732 |  |  | 275116
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 4992.78 |  |  | 20934.07
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 48724.78 |  |  | 296050.07
|  | % НР |  |  |  |  | 103 |  |  | 88
|  | % СП |  |  |  |  | 64 |  |  | 51
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A185: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H185: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I185: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J185: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K185: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L185: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V185: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B213: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B215: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Нечепуренко 46
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 48.7248 |  | тыс. руб. | 296.0501 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.56435 |  | тыс.чел.ч | 0.56435 |  | 6513 | тыс.чел.ч |  | 553.44 | 553.44
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 6.677 |  | тыс. руб. | 73.562 |  | 71745 | тыс. руб. |  | 10.91 | 10.91
164
1817
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.21 | 9,64 | 2.02 |  |  | 106,27 | 22.32 |  | 11.0495
2 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 0.05 | 9,86 | 0.49 |  |  | 108,68 | 5.43 |  | 11.0816
3 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 0.35 | 9,95 | 3.48 |  |  | 109,62 | 38.37 |  | 11.0259
4 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 16.74 | 10,33 | 172.92 |  |  | 113,91 | 1906.87 |  | 11.0275
5 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 2.13 | 10,69 | 22.77 |  |  | 117,79 | 250.89 |  | 11.0184
6 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 45.43 | 10,78 | 489.75 |  |  | 118,86 | 5399.77 |  | 11.0256
7 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 3.02 | 10,92 | 32.98 |  |  | 120,34 | 363.43 |  | 11.0197
8 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 29.57 | 11,05 | 326.75 |  |  | 121,81 | 3601.92 |  | 11.0235
9 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 12.02 | 11,2 | 134.63 |  |  | 123,42 | 1483.52 |  | 11.0192
10 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 203.92 | 11,47 | 2338.95 |  |  | 126,37 | 25769.37 |  | 11.0175
11 | 1-3-7 | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.час | 13.05 | 11,74 | 153.21 |  |  | 129,32 | 1687.63 |  | 11.0151
12 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 0.27 | 11,89 | 3.21 |  |  | 131,06 | 35.39 |  | 11.0249
13 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 2.57 | 12,03 | 30.91 |  |  | 132,53 | 340.59 |  | 11.0188
14 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 31.48 | 12,16 | 382.79 |  |  | 134,01 | 4218.63 |  | 11.0207
15 | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 12.69 | 12,34 | 156.59 |  |  | 136,02 | 1726.09 |  | 11.023
16 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 177.81 | 12,54 | 2229.74 |  |  | 138,16 | 24566.23 |  | 11.0175
17 | 1-5-0 | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.час | 1.4 | 14,02 | 19.63 |  |  | 154,51 | 216.31 |  | 11.0194
18 | 1-5-1 | Затраты труда рабочих (ср 5,1) | чел.час | 0.72 | 14,25 | 10.26 |  |  | 157,06 | 113.08 |  | 11.0214
19 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 10.91
Машины и механизмы
20 | 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 0.13 | 92,76 | 12.06 |  |  | 495 | 64.35 |  | 5.3358 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
21 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.06 | 134,07 | 8.04 |  |  | 663 | 39.78 |  | 4.9478 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
22 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1 | 111,55 | 111.55 |  |  | 449 | 449 |  | 4.0251 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
23 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1 | 2,31 | 2.31 |  |  | 6 | 6 |  | 2.5974 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
24 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.24 | 33,73 | 8.1 |  |  | 155 | 37.2 |  | 4.5926 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
25 | 31005 | Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м | маш.-ч | 4.2 | 375,42 | 1576.76 |  |  | 1727 | 7253.4 |  | 4.6002 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
26 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.29 | 7,84 | 10.13 |  |  | 45 | 58.05 |  | 5.7305 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
27 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.2 | 1,29 | 1.56 |  |  | 3 | 3.6 |  | 2.3077 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
28 | 50101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч | 4.2 | 62,75 | 263.55 |  |  | 346 | 1453.2 |  | 5.5139 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
29 | 110902 | Растворосмесители передвижные: 250 л | маш.-ч | 0.01 | 18,02 | 0.18 |  |  | 154,48 | 1.54 |  | 8.5556 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
30 | 121011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 1.02 | 32,24 | 32.88 |  |  | 100 | 102 |  | 3.1022 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
31 | 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 70 м3/ч | маш.-ч | 0.01 | 129,68 | 1.3 |  |  | 680 | 6.8 |  | 5.2308 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
32 | 150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки: на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0.78 | 112,26 | 87.56 |  |  | 601 | 468.78 |  | 5.3538 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
33 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.75 | 2,32 | 1.74 |  |  | 11 | 8.25 |  | 4.7414 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
34 | 331557 | Шприц пневматический для заделки швов | маш.-ч | 4.2 | 1,25 | 5.25 |  |  | 4,5 | 18.9 |  | 3.6 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
35 | 380111 | Инспекционное оборудование на базе автомобиля «Фольксваген» | маш.-ч | 0.02 | 231,2 | 4.62 |  |  | 548,59 | 10.97 |  | 2.3745 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
36 | 380182 | Насосный агрегат высокого давления «Hammelmann» | маш.-ч | 0.05 | 1595,7 | 79.79 |  |  | 2265,15 | 113.26 |  | 1.4195 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
37 | 390512 | Тянущая лебедка, тип RW 5000 (Bagela) | маш.-ч | 0.05 | 164,7 | 8.24 |  |  | 557,13 | 27.86 |  | 3.3811 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
38 | 391701 | Компрессор «ATLAS COPCO» | маш.-ч | 0.05 | 133,34 | 6.67 |  |  | 420,42 | 21.02 |  | 3.1514 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
39 | 394111 | Растворонасос Мариндко, тип СМР 30 Е | маш.-ч | 0.05 | 803,15 | 40.16 |  |  | 2015,12 | 100.76 |  | 2.509 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
40 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 3.18 | 103,2 | 328.16 |  |  | 570 | 1812.6 |  | 5.5235 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
41 | 400005 | Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с генератором ELBE | маш.-ч | 0.05 | 256,36 | 12.82 |  |  | 890,81 | 44.54 |  | 3.4743 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
42 | 400006 | Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с краном - манипулятором БАКМ 890 | маш.-ч | 0.15 | 352,04 | 52.81 |  |  | 628,79 | 94.32 |  | 1.786 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
43 | 400303 | Автофургон-мастерская типа «Кунг» на базе ЗИЛ-433360 | маш.-ч | 0.16 | 133,76 | 21.4 |  |  | 615 | 98.4 |  | 4.5981 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (400301)
Материалы
44 | 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0.0081 | 8740 | 70.8 | 40186.45 | 325.51 | 41110,19 | 332.98 |  | 4.7031 | Среднее (13.01.158, 13.01.159)
45 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.2486 | 6,2 | 1.53 | 41.25 | 10.27 | 44,01 | 10.97 |  | 7.1699 | 26.03.080
46 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0034 | 18320 | 62.29 | 60646.19 | 206.2 | 62032,44 | 210.91 |  | 3.3859 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
47 | 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.3916 | 4100 | 1605.56 | 13520 | 5294.43 | 13913,66 | 5448.59 |  | 3.3936 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.115
48 | 101-0621 | Мешки бумажные марки НМ (непропитанные) открытые сшитые 3-слойные | 1000 шт. | 0.0005 | 3290 | 1.65 | 11130 | 5.57 | 11374,12 | 5.69 |  | 3.4485 | 26.04.998
49 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0017 | 30040 | 51.07 | 84405 | 143.49 | 86272,67 | 146.66 |  | 2.8717 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.376
50 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0001 | 10350 | 1.04 | 39646.28 | 3.96 | 40582,64 | 4.06 |  | 3.9038 | 27.01.090
51 | 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М5 | м2 | 12.697 | 20,2 | 256.5 | 87 | 1104.65 | 89,63 | 1138.03 |  | 4.4368 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.379
52 | 101-1306 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 | т | 0.0014 | 703 | 0.98 | 3275 | 4.59 | 3436,7 | 4.81 |  | 4.9082 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.129
53 | 101-1323 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки: 300 | т | 0.01 | 483 | 4.83 | 2525.51 | 25.26 | 2672,22 | 26.72 |  | 5.5321 | 13.01.090
54 | 101-1513 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.0006 | 11520 | 6.91 | 53556.78 | 32.13 | 54738,99 | 32.84 |  | 4.7525 | 08.07.006
55 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0002 | 10660 | 2.14 | 53556.78 | 10.72 | 54738,99 | 10.94 |  | 5.1121 | 08.07.007
56 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.1472 | 101 | 14.87 | 328 | 48.3 | 338,15 | 49.78 |  | 3.3477 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
57 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 1.7555 | 42,4 | 74.43 | 128.39 | 225.42 | 131,08 | 230.11 |  | 3.0916 | 10.01.394
58 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 1.04 | 22,8 | 23.72 | 118.14 | 122.85 | 120,61 | 125.44 |  | 5.2884 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
59 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.0221 | 7,02 | 0.15 | 34.75 | 0.76 | 35,6 | 0.79 |  | 5.2667 | 26.10.030
60 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0001 | 9190 | 0.92 | 32928 | 3.29 | 33693,23 | 3.37 |  | 3.663 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.144
61 | 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0.009 | 17,3 | 0.16 | 56.91 | 0.51 | 58,14 | 0.52 |  | 3.25 | Среднее (11.02.302,11.02.300)
62 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 10.04 | 116 | 1164.64 | 646.93 | 6495.18 | 659,99 | 6626.3 |  | 5.6896 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
63 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0094 | 20910 | 196.55 | 50416.65 | 473.92 | 51531,66 | 484.4 |  | 2.4645 | 08.05.170
64 | 101-2577 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 20-22 мм | т | 0.0021 | 19880 | 41.75 | 52000 | 109.2 | 53146,67 | 111.61 |  | 2.6733 | 08.05.1715
65 | 102-0084 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.0033 | 1425 | 4.7 | 7690.26 | 25.38 | 7890,68 | 26.04 |  | 5.5404 | 09.01.071
66 | 102-0263 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной: 5-7 мм | м3 | 0.004 | 6450 | 25.8 | 16535.83 | 66.14 | 16935,29 | 67.74 |  | 2.6256 | Среднее (09.03.228/(0.006), 09.03.2281/(0.006))
67 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 9.844 | 12,3 | 121.08 | 39.79 | 391.71 | 40,74 | 401.07 |  | 3.3124 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
68 | 103-0016 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 1.391 | 22,8 | 31.72 | 74.06 | 103.02 | 75,83 | 105.48 |  | 3.3253 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*3.09/1000
69 | 103-0020 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 2.14 | 61,5 | 131.61 | 199.88 | 427.74 | 204,68 | 438.02 |  | 3.3282 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*8.34/1000
70 | 103-1460 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром: 25 мм | м | 15.652 | 28,86 | 451.72 | 57.17 | 894.83 | 58,34 | 913.14 |  | 2.0215 | Среднее (15.02.347,15.02.352,15.02.370.2)
71 | 203-0259 | Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм | м | 67.567 | 2 | 135.13 | 4.24 | 286.48 | 4,36 | 294.58 |  | 2.18 | 09.03.120
72 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 1.12 | 11,6 | 12.99 | 22.1 | 24.75 | 22,55 | 25.25 |  | 1.9438 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.970.1026)
73 | 302-0895 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами диаметром 100 мм | м | 1 | 216 | 216 | 652 | 652 | 666,08 | 666.08 |  | 3.0837 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.398
74 | 302-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 80 мм | шт. | 1 | 327 | 327 | 1384.18 | 1384.18 | 1414,68 | 1414.68 |  | 4.3262 | 20.01.170
75 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 4 | 18,6 | 74.4 | 33.74 | 134.96 | 34,48 | 137.92 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
76 | 302-1238 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 25 мм | шт. | 1 | 20,2 | 20.2 | 54.52 | 54.52 | 55,69 | 55.69 |  | 2.7569 | 20.06.962.3+20.06.160.3+20.06.163.3
77 | 302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 100 мм | м | 250.5 | 52,1 | 13051.05 | 216.13 | 54140.57 | 220,56 | 55250.28 |  | 4.2334 | Среднее (15.02.035.2,15.02.037.8)*(1.6)
78 | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.116 | 642 | 74.47 | 2581 | 299.4 | 3009,08 | 349.05 |  | 4.6871 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.081
79 | 408-0151 | Песок природный для строительных: растворов очень мелкий, для штукатурных растворов отделочного слоя | м3 | 0.0266 | 111 | 2.95 | 160 | 4.26 | 366,11 | 9.74 |  | 3.3017 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.095
80 | 408-0401 | Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм | т | 0.0014 | 258,8 | 0.36 | 1567 | 2.19 | 1733,61 | 2.43 |  | 6.75 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.098
81 | 411-0001 | Вода | м3 | 8.0431 | 3,11 | 25.01 | 21.36 | 171.8 | 21,79 | 175.25 |  | 7.0072 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
82 | 507-0986 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 2 | 83,2 | 166.4 | 274.17 | 548.34 | 280,03 | 560.06 |  | 3.3657 | 20.06.348
83 | 509-0965 | Паронит | т | 0.0003 | 24890 | 7.47 | 112499.5 | 33.75 | 114844,74 | 34.45 |  | 4.6118 | Среднее (04.02.081,04.02.085)
84 | 509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 100 мм | 1000 шт. | 0.002 | 3250 | 6.5 | 20660 | 41.32 | 21077 | 42.15 |  | 6.4846 | 04.02.102
85 | 509-3368 | Набивки сальниковые | кг | 0.035 | 26,6 | 0.93 | 184.77 | 6.47 | 188,58 | 6.6 |  | 7.0968 | 04.02.0416
86 | ТСЦ-101-0311 | Каболка | т | 0.0001 | 26830 | 2.68 |  |  | 90871,66 | 9.09 |  | 3.3918
87 | ТСЦ-101-1793 | Манжеты резиновые | шт. | 1 | 15,1 | 15.1 |  |  | 38,57 | 38.57 |  | 2.5543
88 | ТСЦ-101-2318 | Натрий хлористый технический | т | 0.01 | 11011 | 110.11 |  |  | 3110,3 | 31.1 |  | 0.28244
89 | ТСЦ-101-3310 | Мастика ЭЛАСТЕН-ТС (герметик светлый) каучуковая для изоляции швов | т | 0.02 | 19912,62 | 398.25 |  |  | 67583,21 | 1351.66 |  | 3.394
90 | ТСЦ-101-3336 | Бикрост ХПП-3,0 | м2 | 160 | 18,2 | 2912 |  |  | 51,82 | 8291.2 |  | 2.8473
91 | ТСЦ-101-3984 | Ткань для проклейки швов | м2 | 0.04 | 16,01 | 0.64 |  |  | 39,04 | 1.56 |  | 2.4375
92 | ТСЦ-103-0002 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 1 | 11,1 | 11.1 |  |  | 36,81 | 36.81 |  | 3.3162
93 | ТСЦ-103-1009 | Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм (уголок) | т | 0.0006 | 13960 | 8.37 |  |  | 95269,41 | 57.16 |  | 6.8292
94 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 14 | 18,6 | 260.4 |  |  | 34,48 | 482.72 |  | 1.8538
95 | ТСЦ-302-1245 | Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром: до 20 мм | шт. | 2 | 18 | 36 |  |  | 65,32 | 130.64 |  | 3.6289
96 | ТСЦ-302-1266 | Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 4 | 24,9 | 99.6 |  |  | 116,75 | 467 |  | 4.6888
97 | ТСЦ-302-1273 | Вентили проходные муфтовые: 15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 1 | 42,8 | 42.8 |  |  | 205,6 | 205.6 |  | 4.8037
98 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 43,5 | 87 |  |  | 116,32 | 232.64 |  | 2.674
99 | ТСЦ-302-1833 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм | шт. | 1 | 60,8 | 60.8 |  |  | 189,39 | 189.39 |  | 3.115
100 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 9 | 2,41 | 21.69 |  |  | 17,57 | 158.13 |  | 7.2905
101 | ТСЦ-302-3246 | Угольники прямые | 10 шт. | 0.5 | 77,7 | 38.85 |  |  | 363,24 | 181.62 |  | 4.6749
102 | ТСЦ-507-0779 | Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» | шт. | 1 | 700 | 700 |  |  | 896,57 | 896.57 |  | 1.2808
103 | ТСЦ-507-1979 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм | шт. | 1 | 42,3 | 42.3 |  |  | 90,04 | 90.04 |  | 2.1286
104 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 8 | 2,45 | 19.6 |  |  | 6,14 | 49.12 |  | 2.5061
105 | ТСЦ-507-3333 | Тройник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 25х3/4" | шт. | 2 | 12,73 | 25.46 |  |  | 63,98 | 127.96 |  | 5.0259
106 | ТСЦ-507-5056 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм | шт. | 8 | 0,97 | 7.76 |  |  | 4,41 | 35.28 |  | 4.5464
107 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 2 | 12,46 | 24.92 |  |  | 29,22 | 58.44 |  | 2.3451
Неучтенные ресурсы
Материалы
108 | 101-9123 | Материалы рулонные кровельные | м2 | 160.1
109 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 246
110 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.1717
111 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.7601
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 32599 |  |  |  | 173207 |  | 5.3133
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 6677 |  |  |  | 73562 |  | 11.0172
материалы | [5 empty] | 23403 |  |  |  | 89125 |  | 3.8083
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 2683 |  |  |  | 12337 |  | 4.5982
Накладные расходы | [5 empty] | 6874 |  |  |  | 64578 |  | 9.3945
Сметная прибыль | [5 empty] | 4259 |  |  |  | 37331 |  | 8.7652
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 10720 |  |  |  | 88602 |  | 8.2651
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 146 |  |  |  | 1472 |  | 10.0822
Проемы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 10 |  |  |  | 67 |  | 6.7
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 998 |  |  |  | 7073 |  | 7.0872
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 5385 |  |  |  | 22009 |  | 4.0871
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 426 |  |  |  | 3843 |  | 9.0211
Стены (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 2856 |  |  |  | 15923 |  | 5.5753
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы) | [5 empty] | 10 |  |  |  | 50 |  | 5
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [5 empty] | 348 |  |  |  | 1889 |  | 5.4282
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 21556 |  |  |  | 126189 |  | 5.854
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 37 |  |  |  | 163 |  | 4.4054
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [5 empty] | 968 |  |  |  | 6941 |  | 7.1705
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 272 |  |  |  | 895 |  | 3.2904
Итого | [5 empty] | 43732 |  |  |  | 275116 |  | 6.291
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 4992.78 |  |  |  | 20934.07 |  | 4.1929
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 48724.78 |  |  |  | 296050.07 |  | 6.076
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A141: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G141: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K141: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M141: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N141: <Пустой идентификатор>
Note on A167: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A169: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/