## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 361.43 | 361.43
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.41 | 0.41
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2014
на Надежды 1
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 25.5273 |  | тыс. руб. | 141.7642 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.36184 |  | тыс.чел.ч | 0.36184 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 3906 | 3546 | 2218
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 3.906 |  | тыс. руб. | 43.095 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 43095 | 33341 | 19542
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. Замена канализационного стояка. кв.№59 заявка от 28.03.2014г.
1 | 1 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,02 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 18 13 9 | 18 |  | 202 127 81 | 201 |  | Р | 1 _____ 1
2 | 2 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,02 98 56 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 133 21 13 | 18 _____ 114 | 1 | 696 192 110 | 196 _____ 496 |  | Р | 4
3 | 3 | ТСЦ-507-0723 Заглушка полиэтиленовая (ревизия) с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) шт. | 1 98 56 | 103.75 | _____ 103,75 |  | 104 | _____ 104 |  | 183 | _____ 183 |  | М
4 | 4 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 98 56 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 897 | _____ 897 |  | М
5 | 5 | ТСЦ-101-1793 Манжеты резиновые шт. | 1 98 56 | 15.1 | _____ 15,1 |  | 15 | _____ 15 |  | 39 | _____ 39 |  | М
Раздел 2. Ремонт канализационной трубы кв.№81 заявка от 13.03.2014г.
6 | 6 | ТЕРр66-38-3 Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором 1 м3 заполнения НР 92%=108%*0.85 от ФОТ СП 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0,02 92 54 | 731.83 | 26,1 _____ 626,55 | 79,18 _____ 8,27 | 15 1 1 | 1 _____ 12 | 2 | 79 7 4 | 6 _____ 64 |  | Р | 9 _____ 2
Раздел 3. подъезд 1 Ремонт системы отопления
7 | 7 | ТЕР16-02-001-01 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,025 98 56 | 2818.79 | 461,06 _____ 2289,72 | 68,01 _____ 3,06 | 70 14 9 | 12 _____ 56 | 2 | 334 125 72 | 127 _____ 198 |  | Р | 9 _____ 1
8 | 9 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
9 | 10 | ТСЦ-302-1236 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм шт. | 6 98 56 | 17.6 | _____ 17,6 |  | 106 | _____ 106 |  | 168 | _____ 168 |  | М
10 | 11 | ТЕР16-07-003-01 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм 1 врезка НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 2 98 56 | 87.61 | 55,93 _____ 26,64 | 5.04 | 175 129 80 | 112 _____ 53 | 10 | 1502 1207 690 | 1232 _____ 217 |  | Р | 53
11 | 12 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 210 180 98 | 205 _____ 4 |  | Р | 1
12 | 13 | ТСЦ-302-3318 Вентиль 20 мм шт. | 2 98 56 | 95.8 | _____ 95,8 |  | 192 | _____ 192 |  | 641 | _____ 641 |  | М
Раздел 4. Замена стояка отопления.Подвал. заявка от 14.03.2014г.
13 | 14 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 80 48 26 | 55 _____ 24 |  | Р | 1
14 | 15 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
15 | 16 | ТСЦ-302-1236 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм шт. | 2 98 56 | 17.6 | _____ 17,6 |  | 35 | _____ 35 |  | 56 | _____ 56 |  | М
Раздел 5. Ремонт системы отопления в подвале от 19.02.2014г.
16 | 17 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 61 26 15 | 25 _____ 35 | 1 | 399 243 132 | 276 _____ 116 |  | Р | 7
17 | 18 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
18 | 19 | ТСЦ-302-1236 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм шт. | 4 98 56 | 17.6 | _____ 17,6 |  | 70 | _____ 70 |  | 112 | _____ 112 |  | М
19 | 20 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 98 56 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 35 | _____ 35 |  | М
20 | 21 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,2 98 56 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 16 | _____ 16 |  | 73 | _____ 73 |  | М
21 | 22 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм (ремонт ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0,6 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)) шт. | 2 98 56 | 14.94 | _____ 14,94 |  | 30 | _____ 30 |  | 140 | _____ 140 |  | М
Раздел 6. Замена стояков кв.46 от 18.02.2014г.
22 | 23 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
23 | 24 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1007 863 471 | 981 _____ 10 |  | Р | 16
24 | 25 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 63 40 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 68 | _____ 68 |  | 190 | _____ 190 |  | М
25 | 26 | ТСЦ-507-5056 Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм шт. | 2 88 48 | 0.97 | _____ 0,97 |  | 2 | _____ 2 |  | 9 | _____ 9 |  | М
26 | 27 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 12 | _____ 12 |  | М
27 | 28 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
Раздел 7. Врезка вентилей в болерной от 21.03.2014г.
28 | 29 | ТЕР16-07-003-01 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 врезка НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 2 98 56 | 97.26 | 64,32 _____ 26,64 | 6.3 | 195 148 92 | 129 _____ 53 | 13 | 1700 1389 794 | 1417 _____ 217 |  | Р | 66
29 | 30 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
30 | 31 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 63 40 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
Раздел 8. Ремонт системы отопления кв.58 от 25.03.2014г.
31 | 32 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
32 | 33 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,09 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 14 9 6 | 14 |  | Р
Раздел 9. Смена труб канализации в подвале от 26.03.2014г.
33 | 34 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,03 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 28 21 14 | 28 |  | 303 191 121 | 302 |  | Р | 1 _____ 1
34 | 35 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,03 98 56 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 199 31 19 | 27 _____ 171 | 1 | 1044 288 165 | 294 _____ 744 |  | Р | 6
35 | 36 | ТСЦ-507-0723 Заглушка полиэтиленовая (ревизия) с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) шт. | 1 98 56 | 103.75 | _____ 103,75 |  | 104 | _____ 104 |  | 183 | _____ 183 |  | М
36 | 37 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 98 56 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 897 | _____ 897 |  | М
37 | 38 | ТСЦ-101-1793 Манжеты резиновые шт. | 2 98 56 | 15.1 | _____ 15,1 |  | 30 | _____ 30 |  | 77 | _____ 77 |  | М
Окраска бойлера
38 | 39 | ТЕРр62-32-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,225 68 40 | 1411.39 | 824,54 _____ 585,82 | 1.03 | 318 149 93 | 186 _____ 132 |  | 2381 1390 818 | 2044 _____ 336 |  | Р | 1
39 | 40 | ТЕРр62-32-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,12 68 40 | 1411.39 | 824,54 _____ 585,82 | 1.03 | 1581 738 462 | 923 _____ 657 | 1 | 11851 6918 4070 | 10174 _____ 1671 |  | Р | 6
Раздел 10. Остекление окон 1-6 под.от 17.01.2014г.
40 | 41 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,1352 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 858 220 143 | 286 _____ 567 | 5 | 5344 2054 1264 | 3155 _____ 2164 |  | Р | 25 _____ 5
Раздел 11. АПРЕЛЬ
6 подъезд
41 | 42 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
Ливневки
42 | 43 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,78 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 396 267 155 | 259 _____ 136 | 1 | 3387 2518 1373 | 2861 _____ 522 |  | Р | 4
Раздел 12. МАЙ
Ремонт кровли
43 | 44 | ТЕРр58-7-2 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 2 слоев 100 м2 покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,7731 71 52 | 2888.31 | 475,59 _____ 2337 | 75,72 _____ 3,79 | 2233 308 241 | 368 _____ 1806 | 59 _____ 3 | 10411 2900 2124 | 4053 _____ 6131 |  | Р | 227 _____ 32
44 | 45 | ТСЦ-101-3336 Бикрост ХПП-3,0 м2 | 180 71 52 | 18.2 | _____ 18,2 |  | 3276 | _____ 3276 |  | 9328 | _____ 9328 |  | М
45 | 46 | ТЕРр69-9-1 Очистка кровли от строительного мусора 100 т мусора НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,006006 66 40 | 1965.31 | 1965.31 |  | 12 9 6 | 12 |  | 130 86 52 | 130 |  | Р
46 | 47 | С600-2029-1 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный т НР 85%=100%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,006006 85 48 | 3.3 |  | 3.3 | [6 empty] | Р
47 | 48 | С601-9002 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза I т НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 0,006006 0 0 | 5.69 |  | 5.69 | [6 empty] | Р
кв.39,36
48 | 53 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 24 23 13 | 22 _____ 1 | 1 | 252 216 118 | 245 _____ 3 |  | Р | 4
49 | 54 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 1 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 17 | _____ 17 |  | 48 | _____ 48 |  | М
50 | 55 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
51 | 56 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 12 | _____ 12 |  | М
Раздел 13. ИЮНЬ
кв.3
52 | 57 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
подвал
53 | 58 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
54 | 59 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
Раздел 14. ИЮЛЬ
подвал
55 | 60 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,018 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 44 19 11 | 18 _____ 25 | 1 | 287 174 95 | 198 _____ 84 |  | Р | 5
56 | 61 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 3 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 56 | _____ 56 |  | 103 | _____ 103 |  | М
57 | 62 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 210 180 98 | 205 _____ 4 |  | Р | 1
58 | 63 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 87 | _____ 87 |  | 233 | _____ 233 |  | М
подвал
59 | 64 | ТЕРр65-8-2 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 7162.38 | 776,23 _____ 6358,76 | 27,39 _____ 2,8 | 215 24 14 | 23 _____ 191 | 1 | 985 227 124 | 257 _____ 724 |  | Р | 4 _____ 1
60 | 65 | ТСЦ-103-1017 Ревизии диаметром: 100 мм шт. | 2 88 48 | 73.8 | _____ 73,8 |  | 148 | _____ 148 |  | 831 | _____ 831 |  | М
61 | 66 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 88 48 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 897 | _____ 897 |  | М
62 | 67 | ТСЦ-101-1793 Манжеты резиновые шт. | 3 88 48 | 15.1 | _____ 15,1 |  | 45 | _____ 45 |  | 116 | _____ 116 |  | М
63 | 68 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
кв.40,43
64 | 69 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1007 863 471 | 981 _____ 10 |  | Р | 16
65 | 70 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 63 40 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 68 | _____ 68 |  | 190 | _____ 190 |  | М
66 | 71 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 12 | _____ 12 |  | М
67 | 72 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
68 | 73 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 2 | _____ 2 |  | 8 | _____ 8 |  | М
подвал
69 | 74 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
70 | 75 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
кв.63,46
71 | 76 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
Раздел 15. АВГУСТ
подвал
72 | 77 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
73 | 78 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
кв.50
74 | 79 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,023 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 56 24 14 | 23 _____ 32 | 1 | 367 223 121 | 253 _____ 107 |  | Р | 7
75 | 80 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
76 | 81 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,2 88 48 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 16 | _____ 16 |  | 73 | _____ 73 |  | М
77 | 82 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 1 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 2 | _____ 2 |  | 18 | _____ 18 |  | М
5 подъезд
78 | 83 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
Раздел 16. СЕНТЯБРЬ
кв.70
79 | 84 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1007 863 471 | 981 _____ 10 |  | Р | 16
80 | 85 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 63 40 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 68 | _____ 68 |  | 190 | _____ 190 |  | М
81 | 86 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 4 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 10 | _____ 10 |  | 25 | _____ 25 |  | М
82 | 87 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 4 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 50 | _____ 50 |  | 117 | _____ 117 |  | М
83 | 88 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 2 | _____ 2 |  | 8 | _____ 8 |  | М
84 | 89 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,028 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 68 29 17 | 28 _____ 38 | 2 | 446 272 148 | 309 _____ 129 |  | Р | 8
85 | 90 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 4 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 74 | _____ 74 |  | 138 | _____ 138 |  | М
86 | 91 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
87 | 92 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,1 88 48 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
Раздел 17. ОКТЯБРЬ
Заделка подвал. окон
88 | 93 | ТЕРр52-16-1 Заделка подвальных окон: фанерой 10 м2 НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,08 79 60 | 376.5 | 43,78 _____ 331,69 | 1.03 | 30 4 3 | 4 _____ 26 |  | 109 31 23 | 39 _____ 70 |  | Р
Остекление окон
89 | 94 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0356 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 226 58 38 | 75 _____ 150 | 1 | 1407 541 333 | 831 _____ 570 |  | Р | 6 _____ 1
Установка двери 06.10.2014
90 | 95 | ТЕРр56-21-1 Установка полотен: наружных кроме балконных 100 полотен НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,01 70 50 | 9493.42 | 1987,06 _____ 7313,85 | 192,51 _____ 24,25 | 95 16 12 | 20 _____ 73 | 2 | 470 155 111 | 219 _____ 241 |  | Р | 10 _____ 3
91 | 96 | ТСЦ-203-0519 Полотна дверные деревянные (для плотничных дверей) м2 | 0,7 70 50 | 232 | _____ 232 |  | 162 | _____ 162 |  | 370 | _____ 370 |  | М
Бойлерная
92 | 97 | ТЕРр62-1-4 Окраска известковыми составами: по штукатурке 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,8 68 40 | 180.85 | 147,72 _____ 26,66 | 6,47 _____ 1,4 | 145 95 60 | 118 _____ 22 | 5 _____ 1 | 1456 894 526 | 1303 _____ 127 |  | Р | 26 _____ 12
кв.78
93 | 98 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,008 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 19 8 5 | 8 _____ 11 |  | 128 77 42 | 88 _____ 38 |  | Р | 2
94 | 99 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
95 | 100 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 35 | _____ 35 |  | М
кв.79,82
96 | 101 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,022 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 54 23 13 | 22 _____ 31 | 1 | 351 213 116 | 242 _____ 103 |  | Р | 6
97 | 102 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
98 | 103 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 35 | _____ 35 |  | М
Раздел 18. НОЯБРЬ
5 подъезд подвал
99 | 104 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
100 | 105 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 9,36 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 128 95 64 | 128 |  | 1413 890 565 | 1413 |  | Р
101 | 106 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 239 145 79 | 165 _____ 70 |  | Р | 4
102 | 107 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
103 | 108 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
подвал
104 | 109 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
кв.51
105 | 110 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 11 7 4 | 11 |  | Р
106 | 111 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,004 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 10 4 2 | 4 _____ 6 |  | 64 39 21 | 44 _____ 19 |  | Р | 1
107 | 112 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,1 88 48 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
108 | 113 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 35 | _____ 35 |  | М
Раздел 19. ДЕКАБРЬ
кв.67
109 | 114 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 17185.23 | 2970,12 _____ 14091,87 | 123,24 _____ 12,62 | 430 76 44 | 74 _____ 353 | 3 | 3123 722 394 | 818 _____ 2289 |  | Р | 16 _____ 3
110 | 115 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 88 48 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 897 | _____ 897 |  | М
подъезд 4,6
111 | 116 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,4 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 203 137 80 | 133 _____ 70 |  | 1737 1291 704 | 1467 _____ 268 |  | Р | 2
кв.38
112 | 117 | ТЕРр65-6-26 Регулировка смывного бачка 100 приборов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 317.46 | 317.46 |  | 3 3 2 | 3 |  | 35 31 17 | 35 |  | Р
подвал
113 | 118 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 11 7 4 | 11 |  | Р
114 | 119 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 80 48 26 | 55 _____ 24 |  | Р | 1
115 | 120 | ТСЦ-302-1339 Вентиль муфтовый запорный 15Б3Р, диаметр 20 мм шт. | 1 88 48 | 21.1 | _____ 21,1 |  | 21 | _____ 21 |  | 83 | _____ 83 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 17201 | 3902 _____ 13175 | 124 _____ 4 | 80579 | 43033 _____ 36961 |  |  | 585 _____ 62
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 3906 |  |  | 43095
материалы | [6 empty] | 13175 |  |  | 36961
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 124 |  |  | 585
Накладные расходы | [6 empty] | 3546 |  |  | 33341
Сметная прибыль | [6 empty] | 2218 |  |  | 19542
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 660 |  |  | 4839
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 3434 |  |  | 13809
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 17 |  |  | 90
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 7264 |  |  | 47178
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 3640 |  |  | 30303
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1543 |  |  | 10943
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 6058 |  |  | 24763
Прочие ремонтно-строительные работы | [6 empty] | 27 |  |  | 268
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках
Перевозка грузов автотранспортом
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 37 |  |  | 163
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 285 |  |  | 1106
Итого | [6 empty] | 22965 |  |  | 133462
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 2562.26 |  |  | 8302.19
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 25527.26 |  |  | 141764.19
|  | % НР |  |  |  |  | 91 |  |  | 77
|  | % СП |  |  |  |  | 57 |  |  | 45
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A203: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H203: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I203: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J203: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K203: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L203: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V203: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B230: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B232: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Надежды 1
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 25.5273 |  | тыс. руб. | 141.7642 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.36184 |  | тыс.чел.ч | 0.36184 |  | 3902 | тыс.чел.ч |  | 361.43 | 361.43
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 3.906 |  | тыс. руб. | 43.095 |  | 43033 | тыс. руб. |  | 0.41 | 0.41
4
62
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-1 | Затраты труда рабочих (ср 1,1) | чел.час | 1.29 | 9,17 | 11.83 |  |  | 101,04 | 130.34 |  | 11.0178
2 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.2 | 9,64 | 1.92 |  |  | 106,27 | 21.26 |  | 11.0729
3 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 0.35 | 9,95 | 3.48 |  |  | 109,62 | 38.37 |  | 11.0259
4 | 1-2-4 | Затраты труда рабочих (ср 2,4) | чел.час | 108.41 | 10,23 | 1109.03 |  |  | 112,7 | 12217.81 |  | 11.0167
5 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 91.3 | 10,33 | 943.1 |  |  | 113,91 | 10399.98 |  | 11.0274
6 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 4.27 | 10,69 | 45.65 |  |  | 117,79 | 502.96 |  | 11.0177
7 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 46.48 | 10,78 | 501.06 |  |  | 118,86 | 5524.59 |  | 11.0258
8 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 33.27 | 11,05 | 367.63 |  |  | 121,81 | 4052.62 |  | 11.0236
9 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 13.71 | 11,2 | 153.55 |  |  | 123,42 | 1692.09 |  | 11.0198
10 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 4.05 | 11,47 | 46.45 |  |  | 126,37 | 511.8 |  | 11.0183
11 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 0.27 | 11,89 | 3.21 |  |  | 131,06 | 35.39 |  | 11.0249
12 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 1.14 | 12,03 | 13.72 |  |  | 132,53 | 151.08 |  | 11.0117
13 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 24.74 | 12,16 | 300.83 |  |  | 134,01 | 3315.4 |  | 11.0208
14 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 24.59 | 12,54 | 308.36 |  |  | 138,16 | 3397.36 |  | 11.0175
15 | 1-4-3 | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.час | 5.84 | 12,72 | 74.28 |  |  | 140,17 | 818.59 |  | 11.0203
16 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 1.52 | 13,09 | 19.9 |  |  | 144,19 | 219.17 |  | 11.0136
17 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.41
Машины и механизмы
18 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.4 | 33,73 | 13.49 |  |  | 155 | 62 |  | 4.596 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
19 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.64 | 7,84 | 20.7 |  |  | 45 | 118.8 |  | 5.7391 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
20 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3.22 | 1,29 | 4.17 |  |  | 3 | 9.66 |  | 2.3165 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
21 | 110201 | Бетононасосы при работе на: строительстве тоннелей, 10 м3/ч (передвижные) | маш.-ч | 0.01 | 116,72 | 1.17 |  |  | 650,41 | 6.5 |  | 5.5556 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
22 | 121011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 1.15 | 32,24 | 37.08 |  |  | 100 | 115 |  | 3.1014 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
23 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.62 | 2,32 | 1.44 |  |  | 11 | 6.82 |  | 4.7361 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
24 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.41 | 103,2 | 42.28 |  |  | 570 | 233.7 |  | 5.5274 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
25 | С600-2029-1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 0.006006 | 3,3 | 0.02 |  |  | 26,59 | 0.16 |  | 8
26 | С601-9002 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза I | т | 0.006006 | 5,69 | 0.03 |  |  | 27,65 | 0.17 |  | 5.6667
Материалы
27 | 101-0162 | Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм | т | 0.0001 | 13160 | 1.32 | 39568.37 | 3.96 | 40466,41 | 4.05 |  | 3.0682 | 08.05.091
28 | 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0.0125 | 8740 | 109.25 | 40186.45 | 502.33 | 41110,19 | 513.88 |  | 4.7037 | Среднее (13.01.158, 13.01.159)
29 | 101-0311 | Каболка | т | 0.0002 | 26830 | 5.37 | 88980 | 17.8 | 90871,66 | 18.17 |  | 3.3836 | 10.01.393
30 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.3184 | 6,2 | 1.96 | 41.25 | 13.14 | 44,01 | 14.04 |  | 7.1633 | 26.03.080
31 | 101-0426 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22 | т | 0.0216 | 19550 | 422.28 | 43187 | 932.84 | 44224,06 | 955.24 |  | 2.2621 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.111
32 | 101-0488 | Купорос медный марки: А | т | 0.0004 | 10700 | 4.28 | 103813.56 | 41.53 | 105994,6 | 42.4 |  | 9.9065 | 26.02.075
33 | 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.4407 | 4100 | 1806.87 | 13520 | 5958.26 | 13913,66 | 6131.75 |  | 3.3936 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.115
34 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0121 | 30040 | 363.48 | 84405 | 1021.3 | 86272,67 | 1043.9 |  | 2.872 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.376
35 | 101-0894 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение: однопольных | компл. | 1 | 72,7 | 72.7 | 234.09 | 234.09 | 238,87 | 238.87 |  | 3.2857 | 08.06.030*2+08.06.401+08.06.160*2+08.06.202
36 | 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М5 | м2 | 19.644 | 20,2 | 396.81 | 87 | 1709.03 | 89,63 | 1760.7 |  | 4.4371 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.379
37 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0007 | 10660 | 7.47 | 53556.78 | 37.5 | 54738,99 | 38.31 |  | 5.1285 | 08.07.007
38 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.064 | 38,7 | 2.48 | 126.06 | 8.07 | 128,6 | 8.23 |  | 3.3185 | Среднее (34.08.0544, 34.08.0543)
39 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.1068 | 101 | 10.8 | 328 | 35.04 | 338,15 | 36.12 |  | 3.3444 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
40 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0524 | 42,4 | 2.22 | 128.39 | 6.73 | 131,08 | 6.87 |  | 3.0946 | 10.01.394
41 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 4.96 | 22,8 | 113.09 | 118.14 | 586 | 120,61 | 598.2 |  | 5.2896 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
42 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.1766 | 7,02 | 1.25 | 34.75 | 6.14 | 35,6 | 6.28 |  | 5.024 | 26.10.030
43 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0001 | 9190 | 0.92 | 32928 | 3.29 | 33693,23 | 3.37 |  | 3.663 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.144
44 | 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0004 | 7970 | 3.19 | 20852.8 | 8.34 | 21443,18 | 8.58 |  | 2.6897 | Среднее (14.01.208, 14.01.2082, 14.01.2083, 14.01.2084, 14.01.069)
45 | 101-2429 | Цемент расширяющийся | т | 0.0006 | 2350 | 1.41 | 18122.03 | 10.87 | 18580,67 | 11.15 |  | 7.9078 | 13.01.105
46 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.32 | 116 | 37.12 | 646.93 | 207.01 | 659,99 | 211.2 |  | 5.6897 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
47 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0127 | 20910 | 265.62 | 50416.65 | 640.3 | 51531,66 | 654.49 |  | 2.464 | 08.05.170
48 | 102-0263 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной: 5-7 мм | м3 | 0.004 | 6450 | 25.8 | 16535.83 | 66.14 | 16935,29 | 67.74 |  | 2.6256 | Среднее (09.03.228/(0.006), 09.03.2281/(0.006))
49 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 16.371 | 12,3 | 201.35 | 39.79 | 651.41 | 40,74 | 666.97 |  | 3.3125 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
50 | 103-0049 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 1.6 | 18,9 | 30.24 | 54.4 | 87.04 | 55,61 | 88.98 |  | 2.9425 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.186*1.29/1000
51 | 103-0175 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 4 мм | м | 0.0066 | 99,9 | 0.66 | 382.18 | 2.52 | 391,28 | 2.58 |  | 3.9091 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.188*15.3/1000
52 | 203-0259 | Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм | м | 104.53 | 2 | 209.06 | 4.24 | 443.21 | 4,36 | 455.75 |  | 2.18 | 09.03.120
53 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.91 | 11,6 | 10.56 | 22.1 | 20.12 | 22,55 | 20.51 |  | 1.9422 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.970.1026)
54 | 302-0881 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм | м | 2.5 | 22,49 | 56.23 | 76 | 190 | 77,63 | 194.08 |  | 3.4515 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.393.1
55 | 302-0899 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром: 100 мм | м | 2.495 | 138,24 | 344.91 | 885.63 | 2209.65 | 904,91 | 2257.75 |  | 6.5459 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.289.1*1.59
56 | 302-1134 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 4 | 16,4 | 65.6 | 71.75 | 287 | 73,27 | 293.08 |  | 4.4677 | 20.02.321
57 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 4 | 18,6 | 74.4 | 33.74 | 134.96 | 34,48 | 137.92 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
58 | 302-1325 | Трубопроводы для внутренней канализации: из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм | м | 2.994 | 58,5 | 175.15 | 209.74 | 627.96 | 214,08 | 640.96 |  | 3.6595 | Среднее (15.02.128.2*4,15.02.128.1/0.5*1.5)
59 | 302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 100 мм | м | 4.99 | 52,1 | 259.98 | 216.13 | 1078.49 | 220,56 | 1100.6 |  | 4.2334 | Среднее (15.02.035.2,15.02.037.8)*(1.6)
60 | 402-0001 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 25 | м3 | 0.0203 | 584 | 11.86 | 2635 | 53.49 | 3064,16 | 62.2 |  | 5.2445 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.071
61 | 405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0152 | 722,97 | 10.99 | 3951 | 60.06 | 4293,15 | 65.26 |  | 5.9381 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.372
62 | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0003 | 101 | 0.03 | 322.1 | 0.1 | 369,53 | 0.11 |  | 3.6667 | Среднее (07.01.060, 07.01.1116, 07.01.020,07.01.081.1)
63 | 411-0001 | Вода | м3 | 19.532 | 3,11 | 60.8 | 21.36 | 417.19 | 21,79 | 425.65 |  | 7.0008 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
64 | ТСЦ-101-1793 | Манжеты резиновые | шт. | 6 | 15,1 | 90.6 |  |  | 38,57 | 231.42 |  | 2.5543
65 | ТСЦ-101-3336 | Бикрост ХПП-3,0 | м2 | 180 | 18,2 | 3276 |  |  | 51,82 | 9327.6 |  | 2.8473
66 | ТСЦ-103-1017 | Ревизии диаметром: 100 мм | шт. | 2 | 73,8 | 147.6 |  |  | 415,6 | 831.2 |  | 5.6314
67 | ТСЦ-203-0519 | Полотна дверные деревянные (для плотничных дверей) | м2 | 0.7 | 232 | 162.4 |  |  | 528,3 | 369.81 |  | 2.2772
68 | ТСЦ-302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм... | шт. | 12 | 17,6 | 211.2 |  |  | 27,97 | 335.64 |  | 1.5892
69 | ТСЦ-302-1236 | - Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм | шт. | 6 | 17,6 | 105.6 |  |  | 27,97 | 167.82 |  | 1.5892
70 | ТСЦ-302-1236 | - Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм | шт. | 6 | 17,6 | 105.6 |  |  | 27,97 | 167.82 |  | 1.5892
71 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 15 | 18,6 | 279 |  |  | 34,48 | 517.2 |  | 1.8538
72 | ТСЦ-302-1266 | Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 2 | 24,9 | 49.8 |  |  | 116,75 | 233.5 |  | 4.6888
73 | ТСЦ-302-1339 | Вентиль муфтовый запорный 15Б3Р, диаметр 20 мм | шт. | 1 | 21,1 | 21.1 |  |  | 83,26 | 83.26 |  | 3.946
74 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 3 | 43,5 | 130.5 |  |  | 116,32 | 348.96 |  | 2.674
75 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 9 | 2,41 | 21.69 |  |  | 17,57 | 158.13 |  | 7.2905
76 | ТСЦ-302-3246 | Угольники прямые | 10 шт. | 0.6 | 77,7 | 46.62 |  |  | 363,24 | 217.94 |  | 4.6748
77 | ТСЦ-302-3318 | Вентиль 20 мм | шт. | 2 | 95,8 | 191.6 |  |  | 320,7 | 641.4 |  | 3.3476
78 | ТСЦ-507-0723 | Заглушка полиэтиленовая (ревизия) с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 2 | 103,75 | 207.5 |  |  | 182,63 | 365.26 |  | 1.7603
79 | ТСЦ-507-0779 | Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» | шт. | 4 | 700 | 2800 |  |  | 896,57 | 3586.28 |  | 1.2808
80 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 10 | 2,45 | 24.5 |  |  | 6,14 | 61.4 |  | 2.5061
81 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 13 | 16,92 | 219.96 |  |  | 47,58 | 618.54 |  | 2.8121
82 | ТСЦ-507-5008 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | шт. | 4 | 0,95 | 3.8 |  |  | 4,23 | 16.92 |  | 4.4526
83 | ТСЦ-507-5056 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм | шт. | 2 | 0,97 | 1.94 |  |  | 4,41 | 8.82 |  | 4.5464
84 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 10 | 12,46 | 124.6 |  |  | 29,22 | 292.2 |  | 2.3451
Неучтенные ресурсы
Материалы
85 | 101-9123 | Материалы рулонные кровельные | м2 | 180.1
86 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 5
87 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.1068
88 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 1.1918
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 17201 |  |  |  | 80579 |  | 4.6846
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 3906 |  |  |  | 43095 |  | 11.033
материалы | [5 empty] | 13175 |  |  |  | 36961 |  | 2.8054
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 124 |  |  |  | 585 |  | 4.7177
Накладные расходы | [5 empty] | 3546 |  |  |  | 33341 |  | 9.4024
Сметная прибыль | [5 empty] | 2218 |  |  |  | 19542 |  | 8.8106
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 660 |  |  |  | 4839 |  | 7.3318
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 3434 |  |  |  | 13809 |  | 4.0213
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 17 |  |  |  | 90 |  | 5.2941
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 7264 |  |  |  | 47178 |  | 6.4948
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 3640 |  |  |  | 30303 |  | 8.325
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1543 |  |  |  | 10943 |  | 7.092
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 6058 |  |  |  | 24763 |  | 4.0877
Прочие ремонтно-строительные работы | [5 empty] | 27 |  |  |  | 268 |  | 9.9259
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках
Перевозка грузов автотранспортом
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 37 |  |  |  | 163 |  | 4.4054
Проемы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 285 |  |  |  | 1106 |  | 3.8807
Итого | [5 empty] | 22965 |  |  |  | 133462 |  | 5.8115
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 2562.26 |  |  |  | 8302.19 |  | 3.2402
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 25527.26 |  |  |  | 141764.19 |  | 5.5534
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A118: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G118: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K118: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M118: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N118: <Пустой идентификатор>
Note on A143: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A145: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/