## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 441.12 | 441.12
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 1.52 | 1.52
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2014
на Надежды 2
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 22.0615 |  | тыс. руб. | 174.0614 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.44264 |  | тыс.чел.ч | 0.44264 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 5017 | 5082 | 3054
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 5.017 |  | тыс. руб. | 55.305 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 55305 | 56009 | 33664
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. Замена стояка отопления в кв.№17 заявка от 22.01.2014г.
1 | 1 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,025 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 61 26 15 | 25 _____ 35 | 1 | 399 284 166 | 276 _____ 116 |  | Р | 7
2 | 2 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
3 | 3 | ТСЦ-302-1341 Вентили проходные муфтовые: 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм шт. | 2 103 60 | 15.4 | _____ 15,4 |  | 31 | _____ 31 |  | 147 | _____ 147 |  | М
4 | 4 | ТСЦ-302-1342 Вентили проходные муфтовые: 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 2 103 60 | 20.1 | _____ 20,1 |  | 40 | _____ 40 |  | 162 | _____ 162 |  | М
5 | 6 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,2 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 30 22 15 | 30 |  | Р
Раздел 2. Замена стояков в кв.№47,50,53 Заявка от 23.01.2014г.
6 | 8 | ТЕРр65-9-11 Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,2 103 60 | 4169.8 | 1884,8 _____ 2208,86 | 76.14 | 834 388 226 | 377 _____ 442 | 15 | 5188 4279 2492 | 4154 _____ 954 |  | Р | 80
7 | 15 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,15 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 17 12 | 23 |  | Р
8 | 10 | ТСЦ-301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты кг | 0,1 103 60 | 13.2 | _____ 13,2 |  | 1 | _____ 1 |  | 8 | _____ 8 |  | М
9 | 11 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 8 103 60 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 20 | _____ 20 |  | 49 | _____ 49 |  | М
10 | 12 | ТСЦ-507-5056 Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм шт. | 10 103 60 | 0.97 | _____ 0,97 |  | 10 | _____ 10 |  | 44 | _____ 44 |  | М
11 | 5 | ТСЦ-302-1151 Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм шт. | 6 103 60 | 89.89 | _____ 89,89 |  | 539 | _____ 539 |  | 852 | _____ 852 |  | М
Раздел 3. смена радиаторов кв.22 заявка от 13.03.2014г.
12 | 13 | ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,01 74 50 | 1170.06 | 1094.5 | 75,56 _____ 31,4 | 12 8 6 | 11 | 1 | 124 92 62 | 121 |  | Р | 3 _____ 3
13 | 14 | ТЕР18-03-001-01 Установка радиаторов: чугунных 100 кВт радиаторов и конвекторов НР 128% от ФОТ СП 83% от ФОТ | 0,01295 128 83 | 3427.26 | 858,44 _____ 2117,85 | 450,97 _____ 38,46 | 44 14 9 | 11 _____ 27 | 6 | 282 164 106 | 123 _____ 128 |  | Р | 31 _____ 5
14 | 34 | ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,01 74 50 | 1170.06 | 1094.5 | 75,56 _____ 31,4 | 12 8 6 | 11 | 1 | 124 92 62 | 121 |  | Р | 3 _____ 3
15 | 35 | ТЕР18-03-001-01 Установка радиаторов: чугунных 100 кВт радиаторов и конвекторов НР 128% от ФОТ СП 83% от ФОТ | 0,01295 128 83 | 3427.26 | 858,44 _____ 2117,85 | 450,97 _____ 38,46 | 44 14 9 | 11 _____ 27 | 6 | 282 164 106 | 123 _____ 128 |  | Р | 31 _____ 5
16 | 17 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,15 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 17 12 | 23 |  | Р
Раздел 4. Замена трубы в подвале от 09.01.2014г.
17 | 16 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,025 103 60 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 125 32 19 | 31 _____ 90 | 4 | 669 353 206 | 342 _____ 303 |  | Р | 24 _____ 1
18 | 19 | ТСЦ-302-1346 Вентили проходные муфтовые: 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм шт. | 2 103 60 | 67.9 | _____ 67,9 |  | 136 | _____ 136 |  | 730 | _____ 730 |  | М
19 | 20 | ТСЦ-101-2575 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 12 мм т | 0,00048 103 60 | 12670 | _____ 12670 |  | 6 | _____ 6 |  | 22 | _____ 22 |  | М
20 | 18 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,15 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 17 12 | 23 |  | Р
Раздел 5. Замена стояка в кв.50 от 05.02.2014г.
21 | 21 | ТЕРр65-9-12 Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм 100 м трубопровода 2 156,21 = 4 924,93 - 97,8 x 28,31 НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,04 103 60 | 2156.21 | 1884,8 _____ 189,32 | 82.09 | 86 77 45 | 75 _____ 8 | 3 | 867 856 499 | 831 _____ 19 |  | Р | 17
22 | 9 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 103 60 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 68 | _____ 68 |  | 190 | _____ 190 |  | М
23 | 22 | ТСЦ-301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты кг | 0,1 103 60 | 13.2 | _____ 13,2 |  | 1 | _____ 1 |  | 8 | _____ 8 |  | М
24 | 24 | ТСЦ-507-5058 Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм шт. | 1 103 60 | 1.33 | _____ 1,33 |  | 1 | _____ 1 |  | 5 | _____ 5 |  | М
25 | 25 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,15 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 17 12 | 23 |  | Р
Раздел 6. Ремонт запорной арматуры в подвале от 21.02.2014г.
26 | 23 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,15 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 17 12 | 23 |  | Р
27 | 26 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры 3 383,97 = 4 104,30 - 0,0252 x 24 890,00 - 3,5 x 26,60 НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 3383.97 | 3302,21 _____ 80,73 | 1.03 | 34 34 20 | 33 _____ 1 |  | 367 375 218 | 364 _____ 3 |  | Р
28 | 27 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм (запчасти ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0,6 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)) шт. | 1 103 60 | 26.1 | _____ 26,1 |  | 26 | _____ 26 |  | 70 | _____ 70 |  | М
Раздел 7. Замена стояка кв.49 от 20.02.2014г.
29 | 28 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 49 21 12 | 20 _____ 28 | 1 | 319 227 132 | 220 _____ 93 |  | Р | 6
30 | 29 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 78 46 | 76 _____ 72 |  | Р
31 | 30 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 4 103 60 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 10 | _____ 10 |  | 70 | _____ 70 |  | М
32 | 31 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 1 103 60 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 78 | _____ 78 |  | 363 | _____ 363 |  | М
33 | 33 | ТСЦ-103-0110 Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм 10 шт. | 0,1 103 60 | 50.3 | _____ 50,3 |  | 5 | _____ 5 |  | 13 | _____ 13 |  | М
34 | 32 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,2 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 30 22 15 | 30 |  | Р
Раздел 8. Замена стояка в кв.53 от 19.02.2014г.
35 | 36 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,015 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 239 170 99 | 165 _____ 70 |  | Р | 4
36 | 37 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 3 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 56 | _____ 56 |  | 103 | _____ 103 |  | М
37 | 40 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,2 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 30 22 15 | 30 |  | Р
38 | 41 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 1 74 50 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 2 | _____ 2 |  | 18 | _____ 18 |  | М
Раздел 9. Ремонт отопления в подвале от 10.02.2014г.
39 | 38 | ТЕР16-05-001-01 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 шт. НР 128% от ФОТ СП 83% от ФОТ | 4 128 83 | 93.6 | 19,39 _____ 69,49 | 4.73 | 374 100 65 | 78 _____ 277 | 19 | 1799 1093 709 | 854 _____ 838 |  | Р | 107
40 | 39 | ТЕР16-02-001-01 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 128% от ФОТ СП 83% от ФОТ | 0,02 128 83 | 2818.79 | 461,06 _____ 2289,72 | 68,01 _____ 3,06 | 56 12 7 | 9 _____ 46 | 1 | 267 132 85 | 102 _____ 158 |  | Р | 7 _____ 1
41 | 42 | ТСЦ-302-1236 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм шт. | 8 103 60 | 17.6 | _____ 17,6 |  | 141 | _____ 141 |  | 224 | _____ 224 |  | М
42 | 43 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 10,44 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 143 106 72 | 143 |  | 1576 1166 788 | 1576 |  | Р
Раздел 10. Замена стояка холодной воды в кв.53,50 от 07.02.2014г.
43 | 44 | ТЕРр65-9-4 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,08 103 60 | 8273.76 | 1399,62 _____ 6805,52 | 68,62 _____ 2,94 | 662 115 67 | 112 _____ 545 | 5 | 2876 1274 742 | 1234 _____ 1613 |  | Р | 29 _____ 3
44 | 46 | ТЕРр65-9-15 Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм 100 м трубопровода 2 289,98 = 5 038,88 - 97,1 x 28,31 НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,08 103 60 | 2289.98 | 2018,56 _____ 189,33 | 82.09 | 183 166 97 | 161 _____ 15 | 7 | 1852 1833 1068 | 1780 _____ 37 |  | Р | 35
45 | 48 | ТСЦ-507-3368 Труба из полипропилена PN 25/32 м | 7,768 103 60 | 28.11 | _____ 28,11 |  | 218 | _____ 218 |  | 611 | _____ 611 |  | М
46 | 47 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 103 60 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
47 | 49 | ТСЦ-507-3175 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм шт. | 2 103 60 | 7.61 | _____ 7,61 |  | 15 | _____ 15 |  | 41 | _____ 41 |  | М
48 | 50 | ТСЦ-507-3334 Тройник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 32х1" шт. | 2 103 60 | 32.18 | _____ 32,18 |  | 64 | _____ 64 |  | 257 | _____ 257 |  | М
49 | 45 | ТЕРр65-23-3 Слив воды из системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,05 74 50 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  | 1 1 1 | 1 |  | Р
кв.3
50 | 68 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,05 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 188 110 | 183 _____ 34 |  | Р
Раздел 11. АПРЕЛЬ
кв.3
51 | 70 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,05 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 188 110 | 183 _____ 34 |  | Р
кв.4
52 | 80 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,25 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 28 19 | 38 |  | Р
53 | 71 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,008 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 19 8 5 | 8 _____ 11 |  | 128 91 53 | 88 _____ 38 |  | Р | 2
54 | 72 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
55 | 73 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,2 103 60 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 16 | _____ 16 |  | 73 | _____ 73 |  | М
подвал
56 | 74 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,15 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 651 567 330 | 550 _____ 100 |  | Р | 1
кв.4,7
57 | 79 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,25 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 28 19 | 38 |  | Р
58 | 75 | ТЕРр65-17-1 Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм 100 заглушек НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 3759.44 | 1254,4 _____ 2494,72 | 10.32 | 38 13 8 | 13 _____ 25 |  | 230 142 83 | 138 _____ 91 |  | Р | 1
59 | 76 | ТСЦ-301-1308 Пробки радиаторные шт. | 1 103 60 | 15.7 | _____ 15,7 |  | 16 | _____ 16 |  | 19 | _____ 19 |  | М
Ливневки
60 | 77 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,52 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 264 178 104 | 173 _____ 90 | 1 | 2258 1964 1144 | 1907 _____ 348 |  | Р | 3
кв.4
61 | 78 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,25 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 28 19 | 38 |  | Р
Раздел 12. МАЙ
кв.23
62 | 82 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,06 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 146 62 36 | 60 _____ 83 | 3 | 956 682 397 | 661 _____ 278 |  | Р | 17 _____ 1
Раздел 13. ИЮНЬ
подвал
63 | 84 | ТЕРр65-5-1 Ревизия вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,3 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 303 287 167 | 279 _____ 22 | 2 | 3151 3163 1843 | 3071 _____ 71 |  | Р | 9
кв.51
64 | 85 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 105 61 | 102 _____ 3 |  | Р
65 | 86 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 103 60 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29 | _____ 29 |  | 75 | _____ 75 |  | М
кв.46
66 | 87 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,015 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 239 170 99 | 165 _____ 70 |  | Р | 4
67 | 88 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 4 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 74 | _____ 74 |  | 138 | _____ 138 |  | М
68 | 89 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,1 103 60 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
кв.10
69 | 90 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 49 21 12 | 20 _____ 28 | 1 | 319 227 132 | 220 _____ 93 |  | Р | 6
70 | 91 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 4 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 74 | _____ 74 |  | 138 | _____ 138 |  | М
кв.7
71 | 92 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 24 10 6 | 10 _____ 13 | 1 | 159 113 66 | 110 _____ 46 |  | Р | 3
72 | 93 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 1 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 19 | _____ 19 |  | 34 | _____ 34 |  | М
73 | 94 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,03 103 60 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 72 69 40 | 67 _____ 3 | 2 | 755 758 442 | 736 _____ 7 |  | Р | 12
74 | 95 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 3 74 50 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 51 | _____ 51 |  | 143 | _____ 143 |  | М
75 | 97 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 1 103 60 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 2 | _____ 2 |  | 6 | _____ 6 |  | М
76 | 98 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 103 60 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
подвал
77 | 96 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 105 61 | 102 _____ 3 |  | Р
78 | 99 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 103 60 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29 | _____ 29 |  | 75 | _____ 75 |  | М
Раздел 14. ИЮЛЬ
подвал
79 | 100 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,012 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 29 12 7 | 12 _____ 16 | 1 | 191 136 79 | 132 _____ 56 |  | Р | 3
80 | 101 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
81 | 102 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 105 61 | 102 _____ 3 |  | Р
82 | 103 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 103 60 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
подвал
83 | 104 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,025 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 61 26 15 | 25 _____ 35 | 1 | 399 284 166 | 276 _____ 116 |  | Р | 7
84 | 105 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 25 мм 100 м трубопровода 3 035,50 = 3 591,90 + 107 x (17,60 - 22,80) НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,001 103 60 | 3035.5 | 1019,2 _____ 1947,72 | 68,58 _____ 2,8 | 3 1 1 | 1 _____ 2 |  | 18 11 7 | 11 _____ 7 |  | Р
85 | 106 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода 2 129,65 = 2 435,67 + 107 x (9,44 - 12,30) НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,002 103 60 | 2129.65 | 1000,16 _____ 1074,6 | 54,89 _____ 1,4 | 4 2 1 | 2 _____ 2 |  | 30 23 13 | 22 _____ 7 |  | Р | 1
86 | 107 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,04 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 40 38 22 | 37 _____ 3 |  | 420 421 245 | 409 _____ 10 |  | Р | 1
87 | 108 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 2 103 60 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 87 | _____ 87 |  | 233 | _____ 233 |  | М
88 | 109 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 2 103 60 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 59 | _____ 59 |  | 150 | _____ 150 |  | М
подвал
89 | 110 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода 1 119,57 = 2 435,67 - 107 x 12,30 НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,019 103 60 | 1119.57 | 1000,16 _____ 64,52 | 54,89 _____ 1,4 | 21 20 11 | 19 _____ 1 | 1 | 220 215 125 | 209 _____ 5 |  | Р | 6
90 | 112 | ТСЦ-103-0014 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм м | 1,8 103 60 | 12.3 | _____ 12,3 |  | 22 | _____ 22 |  | 73 | _____ 73 |  | М
91 | 113 | ТСЦ-103-0013 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм м | 0,1 103 60 | 9.44 | _____ 9,44 |  | 1 | _____ 1 |  | 3 | _____ 3 |  | М
92 | 111 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода 3 035,50 = 3 591,90 + 107 x (17,60 - 22,80) НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,003 103 60 | 3035.5 | 1019,2 _____ 1947,72 | 68,58 _____ 2,8 | 9 3 2 | 3 _____ 6 |  | 54 35 20 | 34 _____ 19 |  | Р | 1
93 | 114 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,03 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 30 29 17 | 28 _____ 2 |  | 315 316 184 | 307 _____ 7 |  | Р | 1
94 | 115 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 3 103 60 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 131 | _____ 131 |  | 349 | _____ 349 |  | М
Раздел 15. СЕНТЯБРЬ
кв.23
95 | 116 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 78 46 | 76 _____ 72 |  | Р
96 | 117 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 103 60 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 35 | _____ 35 |  | М
Раздел 16. ОКТЯБРЬ
Заделка подвал. окон
97 | 83 | ТЕРр52-16-1 Заделка подвальных окон: фанерой 10 м2 НР 93% от ФОТ СП 75% от ФОТ | 0,08 93 75 | 376.5 | 43,78 _____ 331,69 | 1.03 | 30 4 3 | 4 _____ 26 |  | 109 36 29 | 39 _____ 70 |  | Р
Ремонт кровли кв.15,58,57 от 27.08.2014.
98 | 51 | ТЕРр58-7-7 Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в один слой 100 м2 покрытия НР 83% от ФОТ СП 65% от ФОТ | 0,28 83 65 | 3282.45 | 533,01 _____ 2719,35 | 30,09 _____ 2,1 | 919 125 98 | 149 _____ 762 | 8 _____ 1 | 4635 1370 1073 | 1644 _____ 2959 |  | Р | 32 _____ 6
99 | 52 | ТСЦ-101-3336 Бикрост ХПП-3,0 м2 | 37,5 83 65 | 18.2 | _____ 18,2 |  | 683 | _____ 683 |  | 1943 | _____ 1943 |  | М
100 | 53 | ТСЦ-101-1995 Мастика битумная т | 0,015 83 65 | 3200 | _____ 3200 |  | 48 | _____ 48 |  | 209 | _____ 209 |  | М
101 | 54 | ТЕРр69-9-1 Очистка кровли от строительного мусора 100 т мусора НР 78% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,002184 78 50 | 1965.31 | 1965.31 |  | 4 3 2 | 4 |  | 47 37 24 | 47 |  | Р
102 | 55 | С600-2029-1 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный т НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,2184 100 60 | 3.3 |  | 3.3 | 1 |  | 1 | 6 |  |  | Р | 6
103 | 56 | С601-9002 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза I т НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 0,2184 0 0 | 5.69 |  | 5.69 | 1 |  | 1 | 6 |  |  | Р | 6
подвал
104 | 57 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 93% от ФОТ СП 75% от ФОТ | 1,44 93 75 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 113 100 80 | 99 | 14 _____ 8 | 1229 1098 886 | 1096 |  | Р | 133 _____ 85
105 | 58 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 82 68 40 | 66 _____ 16 |  | 805 750 437 | 728 _____ 77 |  | Р
Раздел 17. ноябрь
подвал
106 | 59 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 93% от ФОТ СП 75% от ФОТ | 0,26 93 75 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 20 18 14 | 18 | 2 _____ 1 | 222 198 160 | 198 |  | Р | 24 _____ 15
107 | 81 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,625 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 9 7 5 | 9 |  | 94 70 47 | 94 |  | Р
108 | 60 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,6 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 1461 619 361 | 600 _____ 828 | 33 _____ 1 | 9565 6821 3973 | 6613 _____ 2777 |  | Р | 175 _____ 9
109 | 61 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 2 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 2021 1914 1115 | 1858 _____ 153 | 10 | 21007 21086 12283 | 20472 _____ 478 |  | Р | 57
110 | 62 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 103 60 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29 | _____ 29 |  | 75 | _____ 75 |  | М
111 | 63 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 103 60 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
Раздел 18. ДЕКАБРЬ
подвал.
112 | 65 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 2,475 74 50 | 3.95 | 3.95 |  | 10 7 5 | 10 |  | 108 80 54 | 108 |  | Р
113 | 66 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,025 103 60 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 217 37 22 | 36 _____ 174 | 7 | 1023 415 242 | 401 _____ 584 |  | Р | 38 _____ 2
114 | 69 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 210 211 123 | 205 _____ 4 |  | Р | 1
115 | 64 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 2 0 0 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 87 | _____ 87 |  | 233 | _____ 233 |  | М
подвал
116 | 67 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 93% от ФОТ СП 75% от ФОТ | 1,152 93 75 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 90 80 65 | 80 | 10 _____ 6 | 983 879 709 | 877 |  | Р | 106 _____ 68
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 12364 | 5000 _____ 7193 | 171 _____ 17 | 77719 | 55098 _____ 21581 |  |  | 1040 _____ 207
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 5017 |  |  | 55305
материалы | [6 empty] | 7193 |  |  | 21581
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 171 |  |  | 1040
Накладные расходы | [6 empty] | 5082 |  |  | 56009
Сметная прибыль | [6 empty] | 3054 |  |  | 33664
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 16635 |  |  | 140664
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 530 |  |  | 5416
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 748 |  |  | 5190
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 616 |  |  | 6539
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1873 |  |  | 9230
Прочие ремонтно-строительные работы | [6 empty] | 9 |  |  | 108
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [6 empty] | 1 |  |  | 6
Перевозка грузов автотранспортом | [6 empty] | 1 |  |  | 6
Материалы для строительных работ | [6 empty] | 87 |  |  | 233
Итого | [6 empty] | 20500 |  |  | 167392
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 1561.52 |  |  | 6669.42
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 22061.52 |  |  | 174061.42
|  | % НР |  |  |  |  | 101 |  |  | 101
|  | % СП |  |  |  |  | 61 |  |  | 61
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A198: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H198: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I198: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J198: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K198: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L198: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V198: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B222: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B224: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Надежды 2
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 22.0615 |  | тыс. руб. | 174.0614 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.44264 |  | тыс.чел.ч | 0.44264 |  | 5000 | тыс.чел.ч |  | 441.12 | 441.12
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 5.017 |  | тыс. руб. | 55.305 |  | 55098 | тыс. руб. |  | 1.52 | 1.52
17
207
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-1 | Затраты труда рабочих (ср 1,1) | чел.час | 0.47 | 9,17 | 4.31 |  |  | 101,04 | 47.49 |  | 11.0186
2 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 1.02 | 9,64 | 9.84 |  |  | 106,27 | 108.39 |  | 11.0152
3 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 19.96 | 9,86 | 196.81 |  |  | 108,68 | 2169.25 |  | 11.0221
4 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 2.55 | 9,95 | 25.38 |  |  | 109,62 | 279.53 |  | 11.0138
5 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 24.79 | 10,33 | 256.07 |  |  | 113,91 | 2823.84 |  | 11.0276
6 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 16.71 | 10,78 | 180.16 |  |  | 118,86 | 1986.16 |  | 11.0244
7 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 9.07 | 10,92 | 99.05 |  |  | 120,34 | 1091.49 |  | 11.0196
8 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 81.72 | 11,2 | 915.28 |  |  | 123,42 | 10085.88 |  | 11.0194
9 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 1.96 | 11,34 | 22.22 |  |  | 125,03 | 245.06 |  | 11.0288
10 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 215.79 | 11,47 | 2475.1 |  |  | 126,37 | 27269.38 |  | 11.0175
11 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 1.14 | 12,03 | 13.72 |  |  | 132,53 | 151.08 |  | 11.0117
12 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 65.94 | 12,16 | 801.82 |  |  | 134,01 | 8836.61 |  | 11.0207
13 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.52
Машины и механизмы
14 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.25 | 33,73 | 8.42 |  |  | 155 | 38.75 |  | 4.6021 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
15 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 6.98 | 7,84 | 54.74 |  |  | 45 | 314.1 |  | 5.738 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
16 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 5.1 | 1,29 | 6.55 |  |  | 3 | 15.3 |  | 2.3359 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
17 | 150401 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 1.23 | 3,35 | 4.12 |  |  | 8 | 9.84 |  | 2.3883 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
18 | 310102 | Насосы мощностью: 4 кВт | маш.-ч | 3.82 | 7,02 | 26.82 |  |  | 68,94 | 263.35 |  | 9.8192 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
19 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 1.64 | 2,32 | 3.79 |  |  | 11 | 18.04 |  | 4.7599 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
20 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.63 | 103,2 | 65 |  |  | 570 | 359.1 |  | 5.5246 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
21 | С600-2029-1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 0.2184 | 3,3 | 0.72 |  |  | 26,59 | 5.81 |  | 8.0694
22 | С601-9002 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза I | т | 0.2184 | 5,69 | 1.24 |  |  | 27,65 | 6.04 |  | 4.871
Материалы
23 | 101-0148 | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью): 3х68,5 мм | т | 0.0002 | 35060 | 7.02 | 81514 | 16.3 | 83250,95 | 16.66 |  | 2.3732 | Среднее (08.05.1364, 08.05.1366.1)
24 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.879 | 6,2 | 5.45 | 41.25 | 36.24 | 44,01 | 38.72 |  | 7.1046 | 26.03.080
25 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0034 | 18320 | 62.29 | 60646.19 | 206.19 | 62032,44 | 210.9 |  | 3.3858 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
26 | 101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.0006 | 3810 | 2.29 | 13852 | 8.31 | 14252,3 | 8.55 |  | 3.7336 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.374
27 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0016 | 30040 | 48.07 | 84405 | 135.05 | 86272,67 | 138.03 |  | 2.8714 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.376
28 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.012 | 10190 | 122.28 | 48900 | 586.8 | 49984,67 | 599.82 |  | 4.9053 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.117
29 | 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм | т | 0.0002 | 10580 | 2.12 | 42796 | 8.56 | 43747,17 | 8.75 |  | 4.1274 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.119
30 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0003 | 10350 | 3.11 | 39646.28 | 11.89 | 40582,64 | 12.18 |  | 3.9164 | 27.01.090
31 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0024 | 10660 | 25.59 | 53556.78 | 128.53 | 54738,99 | 131.37 |  | 5.1336 | 08.07.007
32 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.4255 | 101 | 42.99 | 328 | 139.6 | 338,15 | 143.88 |  | 3.3468 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
33 | 101-1628 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 8-20 мм | т | 0.0009 | 5300 | 4.77 | 20100.32 | 18.09 | 20597,57 | 18.54 |  | 3.8868 | Среднее (08.04.0204, 08.04.0206, 08.04.0212, 08.04.0213, 08.04.0214, 08.04.0215, 08.04.0216, 08.04.0218, 08.04.0213.1)
34 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 1.7498 | 42,4 | 74.19 | 128.39 | 224.65 | 131,08 | 229.35 |  | 3.0914 | 10.01.394
35 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 1.54 | 22,8 | 35.11 | 118.14 | 181.93 | 120,61 | 185.73 |  | 5.2899 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
36 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0005 | 9190 | 4.6 | 32928 | 16.46 | 33693,23 | 16.85 |  | 3.663 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.144
37 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.028 | 11780 | 329.84 | 30079 | 842.21 | 30775,83 | 861.72 |  | 2.6125 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.148
38 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.966 | 9,8 | 9.47 | 27.54 | 26.6 | 29,44 | 28.44 |  | 3.0032 | 26.03.130
39 | 101-2575 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 12 мм | т | 0.0044 | 12670 | 55.75 | 44304 | 194.94 | 45296,75 | 199.31 |  | 3.5751 | 08.05.1694
40 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0047 | 20910 | 98.28 | 50416.65 | 236.96 | 51531,66 | 242.2 |  | 2.4644 | 08.05.170
41 | 102-0263 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной: 5-7 мм | м3 | 0.004 | 6450 | 25.8 | 16535.83 | 66.14 | 16935,29 | 67.74 |  | 2.6256 | Среднее (09.03.228/(0.006), 09.03.2281/(0.006))
42 | 103-0013 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0.214 | 9,44 | 2.02 | 30.68 | 6.57 | 31,41 | 6.72 |  | 3.3267 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.28/1000
43 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 86.67 | 12,3 | 1066.03 | 39.79 | 3448.6 | 40,74 | 3530.93 |  | 3.3122 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
44 | 103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0.428 | 17,6 | 7.53 | 57.28 | 24.52 | 58,65 | 25.11 |  | 3.3347 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*2.39/1000
45 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 2.675 | 32,3 | 86.4 | 104.98 | 280.82 | 107,5 | 287.56 |  | 3.3282 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*4.38/1000
46 | 103-0020 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 2.675 | 61,5 | 164.51 | 199.88 | 534.68 | 204,68 | 547.52 |  | 3.3282 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*8.34/1000
47 | 103-1456 | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметром: 20 мм | м | 19.16 | 21,38 | 409.64 | 44.78 | 857.98 | 45,69 | 875.42 |  | 2.137 | Среднее (15.02.346,15.02.351,15.02.370.1)
48 | 301-1195 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 0.0656 | 276 | 18.1 | 1425 | 93.48 | 1455,24 | 95.46 |  | 5.274 | 08.01.420*0.019
49 | 301-1196 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 0.0656 | 461 | 30.24 | 2137.5 | 140.22 | 2182,89 | 143.2 |  | 4.7354 | 08.01.420*0.0285
50 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 3.97 | 11,6 | 46.05 | 22.1 | 87.73 | 22,55 | 89.53 |  | 1.9442 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.970.1026)
51 | 302-0881 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм | м | 2 | 22,49 | 44.98 | 76 | 152 | 77,63 | 155.26 |  | 3.4518 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.393.1
52 | 302-0890 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 32 мм | м | 8 | 67,49 | 539.92 | 195 | 1560 | 199,18 | 1593.44 |  | 2.9513 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.300.1
53 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 4 | 18,6 | 74.4 | 33.74 | 134.96 | 34,48 | 137.92 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
54 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.0014 | 627 | 0.88 | 2521 | 3.52 | 2947,88 | 4.12 |  | 4.6818 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.072
55 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.42 | 699 | 293.58 | 3003 | 1261.26 | 3439,52 | 1444.6 |  | 4.9206 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.073
56 | 405-0254 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | т | 0.0006 | 4630 | 2.78 | 25932.21 | 15.56 | 26745,56 | 16.04 |  | 5.7698 | 26.02.050
57 | 411-0001 | Вода | м3 | 6.1938 | 3,11 | 19.25 | 21.36 | 132.3 | 21,79 | 134.97 |  | 7.0114 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
58 | 507-0980 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 8 | 25 | 200 | 67.8 | 542.4 | 69,24 | 553.92 |  | 2.7696 | 20.06.342
59 | 509-0965 | Паронит | т | 0.0005 | 24890 | 12.45 | 112499.5 | 56.25 | 114844,74 | 57.42 |  | 4.612 | Среднее (04.02.081,04.02.085)
60 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 0.008 | 2030 | 16.24 | 6580 | 52.64 | 6713,97 | 53.71 |  | 3.3073 | 04.02.101
61 | 509-0968 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | 0.001 | 4910 | 4.91 | 33880 | 33.88 | 34563,57 | 34.56 |  | 7.0387 | 04.02.103
62 | 509-3368 | Набивки сальниковые | кг | 0.07 | 26,6 | 1.86 | 184.77 | 12.93 | 188,58 | 13.2 |  | 7.0968 | 04.02.0416
63 | ТСЦ-101-1995 | Мастика битумная | т | 0.015 | 3200 | 48 |  |  | 13913,66 | 208.7 |  | 4.3479
64 | ТСЦ-101-2575 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 12 мм | т | 0.00048 | 12670 | 6.08 |  |  | 45296,75 | 21.74 |  | 3.5757
65 | ТСЦ-101-3336 | Бикрост ХПП-3,0 | м2 | 37.5 | 18,2 | 682.5 |  |  | 51,82 | 1943.25 |  | 2.8473
66 | ТСЦ-103-0013 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0.1 | 9,44 | 0.94 |  |  | 31,41 | 3.14 |  | 3.3404
67 | ТСЦ-103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 1.8 | 12,3 | 22.14 |  |  | 40,74 | 73.33 |  | 3.3121
68 | ТСЦ-103-0110 | Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм | 10 шт. | 0.1 | 50,3 | 5.03 |  |  | 134,15 | 13.42 |  | 2.668
69 | ТСЦ-301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 0.2 | 13,2 | 2.64 |  |  | 76,59 | 15.32 |  | 5.803
70 | ТСЦ-301-1308 | Пробки радиаторные | шт. | 1 | 15,7 | 15.7 |  |  | 19,06 | 19.06 |  | 1.214
71 | ТСЦ-302-1151 | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм | шт. | 6 | 89,89 | 539.34 |  |  | 142,05 | 852.3 |  | 1.5803
72 | ТСЦ-302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм | шт. | 8 | 17,6 | 140.8 |  |  | 27,97 | 223.76 |  | 1.5892
73 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 18 | 18,6 | 334.8 |  |  | 34,48 | 620.64 |  | 1.8538
74 | ТСЦ-302-1341 | Вентили проходные муфтовые: 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 2 | 15,4 | 30.8 |  |  | 73,27 | 146.54 |  | 4.7578
75 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые: 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 2 | 20,1 | 40.2 |  |  | 81,08 | 162.16 |  | 4.0338
76 | ТСЦ-302-1346 | Вентили проходные муфтовые: 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 2 | 67,9 | 135.8 |  |  | 365,07 | 730.14 |  | 5.3766
77 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм | шт. | 5 | 29,3 | 146.5 |  |  | 74,81 | 374.05 |  | 2.5532
78 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 10 | 43,5 | 435 |  |  | 116,32 | 1163.2 |  | 2.674
79 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 7 | 2,41 | 16.87 |  |  | 17,57 | 122.99 |  | 7.2905
80 | ТСЦ-302-3246 | Угольники прямые | 10 шт. | 1.3 | 77,7 | 101.01 |  |  | 363,24 | 472.21 |  | 4.6749
81 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 9 | 2,45 | 22.05 |  |  | 6,14 | 55.26 |  | 2.5061
82 | ТСЦ-507-3175 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм | шт. | 2 | 7,61 | 15.22 |  |  | 20,67 | 41.34 |  | 2.7162
83 | ТСЦ-507-3334 | Тройник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 32х1" | шт. | 2 | 32,18 | 64.36 |  |  | 128,65 | 257.3 |  | 3.9978
84 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 7 | 16,92 | 118.44 |  |  | 47,58 | 333.06 |  | 2.8121
85 | ТСЦ-507-3368 | Труба из полипропилена PN 25/32 | м | 7.768 | 28,11 | 218.36 |  |  | 78,72 | 611.5 |  | 2.8004
86 | ТСЦ-507-5056 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм | шт. | 10 | 0,97 | 9.7 |  |  | 4,41 | 44.1 |  | 4.5464
87 | ТСЦ-507-5058 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм | шт. | 1 | 1,33 | 1.33 |  |  | 5,36 | 5.36 |  | 4.0301
88 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 4 | 12,46 | 49.84 |  |  | 29,22 | 116.88 |  | 2.3451
Неучтенные ресурсы
Материалы
89 | 101-9121 | Материалы рулонные кровельные для: верхнего слоя | м2 | 37.52
90 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 242
91 | 301-9351 | Радиаторы | кВт | 2.59
92 | 302-9009 | Арматура трубопроводная фланцевая | шт. | 4
93 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0968
94 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.4368
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 12364 |  |  |  | 77719 |  | 6.2859
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 5017 |  |  |  | 55305 |  | 11.0235
материалы | [5 empty] | 7193 |  |  |  | 21581 |  | 3.0003
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 171 |  |  |  | 1040 |  | 6.0819
Накладные расходы | [5 empty] | 5082 |  |  |  | 56009 |  | 11.0211
Сметная прибыль | [5 empty] | 3054 |  |  |  | 33664 |  | 11.0229
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 16635 |  |  |  | 140664 |  | 8.4559
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 530 |  |  |  | 5416 |  | 10.2189
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 748 |  |  |  | 5190 |  | 6.9385
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 616 |  |  |  | 6539 |  | 10.6153
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1873 |  |  |  | 9230 |  | 4.9279
Прочие ремонтно-строительные работы | [5 empty] | 9 |  |  |  | 108 |  | 12
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [5 empty] | 1 |  |  |  | 6 |  | 6
Перевозка грузов автотранспортом | [5 empty] | 1 |  |  |  | 6 |  | 6
Материалы для строительных работ | [5 empty] | 87 |  |  |  | 233 |  | 2.6782
Итого | [5 empty] | 20500 |  |  |  | 167392 |  | 8.1655
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 1561.52 |  |  |  | 6669.42 |  | 4.2711
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 22061.52 |  |  |  | 174061.42 |  | 7.8898
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A124: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G124: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K124: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M124: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N124: <Пустой идентификатор>
Note on A146: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A148: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/