## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 1010.48 | 1010.48
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.79 | 0.79
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2014
на Надежды 3
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 62.2411 |  | тыс. руб. | 395.3047 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 1.0113 |  | тыс.чел.ч | 1.0113 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 10959 | 10751 | 6620
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 10.959 |  | тыс. руб. | 120.826 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 120826 | 101236 | 58375
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. Замена прибора отопления кв.№5 заявка от 16.01.2014г.
1 | 1 | ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 63 40 | 1170.06 | 1094.5 | 75,56 _____ 31,4 | 12 8 6 | 11 | 1 | 124 78 50 | 121 |  | Р | 3 _____ 3
2 | 2 | ТЕР18-03-001-01 Установка радиаторов: чугунных 100 кВт радиаторов и конвекторов НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,01295 98 56 | 3427.26 | 858,44 _____ 2117,85 | 450,97 _____ 38,46 | 44 13 8 | 11 _____ 27 | 6 | 282 125 72 | 123 _____ 128 |  | Р | 31 _____ 5
3 | 3 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,03 63 40 | 13.69 | 13.69 |  |  |  |  | 5 3 2 | 5 |  | Р
Раздел 2. Замена прибора отопления в кв.№13 от 27.01.2014г.
4 | 6 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,225 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 34 21 14 | 34 |  | Р
5 | 7 | ТСЦ-302-1151 Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 89.89 | _____ 89,89 |  | 180 | _____ 180 |  | 284 | _____ 284 |  | М
6 | 8 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 68 | _____ 68 |  | 190 | _____ 190 |  | М
7 | 9 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
8 | 10 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 6 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 15 | _____ 15 |  | 37 | _____ 37 |  | М
Остекление под. окон
9 | 11 | ТЕРр63-1-3 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,1711 65 40 | 5090.57 | 1485,48 _____ 3570,86 | 34,23 _____ 3,51 | 871 196 128 | 254 _____ 611 | 6 _____ 1 | 5248 1826 1124 | 2802 _____ 2415 |  | Р | 31 _____ 7
Раздел 3. Замена стояка в кв.13 от 29.01.2014г.
10 | 12 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,03 63 40 | 13.69 | 13.69 |  |  |  |  | 5 3 2 | 5 |  | Р
11 | 13 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1007 863 471 | 981 _____ 10 |  | Р | 16
Раздел 4. Замена стояка в кв.№18,21 от 11.03.2014г.
12 | 14 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1007 863 471 | 981 _____ 10 |  | Р | 16
13 | 15 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
14 | 16 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 3,912 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 66 | _____ 66 |  | 186 | _____ 186 |  | М
15 | 17 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 12 | _____ 12 |  | М
16 | 18 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 2 | _____ 2 |  | 8 | _____ 8 |  | М
17 | 19 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,225 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 34 21 14 | 34 |  | Р
Раздел 6. Замена стояка отопления кв.21,24 от 24.02.2014г.
18 | 20 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1007 863 471 | 981 _____ 10 |  | Р | 16
19 | 21 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
20 | 22 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 3,912 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 66 | _____ 66 |  | 186 | _____ 186 |  | М
21 | 23 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 4 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 10 | _____ 10 |  | 25 | _____ 25 |  | М
22 | 24 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 4 88 48 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 4 | _____ 4 |  | 17 | _____ 17 |  | М
23 | 25 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,225 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 34 21 14 | 34 |  | Р
Раздел 7. Замена стояка отопления в кв.50,53,46,49 от 18.02.2014г.
24 | 26 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,06 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 144 138 80 | 134 _____ 5 | 5 | 1510 1294 706 | 1471 _____ 15 |  | Р | 24
25 | 27 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 4 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 50 | _____ 50 |  | 117 | _____ 117 |  | М
26 | 28 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 5,956 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 101 | _____ 101 |  | 283 | _____ 283 |  | М
27 | 29 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 4 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 10 | _____ 10 |  | 25 | _____ 25 |  | М
28 | 30 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 6 88 48 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 6 | _____ 6 |  | 25 | _____ 25 |  | М
29 | 31 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,45 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 6 4 3 | 6 |  | 68 43 27 | 68 |  | Р
Раздел 8. Замена стояка в подвпале заявка от 14.02.2014г.
30 | 32 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,225 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 34 21 14 | 34 |  | Р
31 | 33 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 61 26 15 | 25 _____ 35 | 1 | 399 243 132 | 276 _____ 116 |  | Р | 7
32 | 34 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 4 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 74 | _____ 74 |  | 138 | _____ 138 |  | М
Раздел 9. АПРЕЛЬ.
Ремонт системы канализации кв.24 от 03.04.2014,
33 | 35 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,02 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 18 13 9 | 18 |  | 202 127 81 | 201 |  | Р | 1 _____ 1
34 | 36 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,02 98 56 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 133 21 13 | 18 _____ 114 | 1 | 696 192 110 | 196 _____ 496 |  | Р | 4
35 | 37 | ТСЦ-101-1793 Манжеты резиновые шт. | 1 88 48 | 15.1 | _____ 15,1 |  | 15 | _____ 15 |  | 39 | _____ 39 |  | М
36 | 38 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 88 48 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 897 | _____ 897 |  | М
Устранение течи на канализ.трубе в кв.30 от 03.04.2014
37 | 39 | ТЕРр65-17-1 Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм 100 заглушек НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 3759.44 | 1254,4 _____ 2494,72 | 10.32 | 38 13 8 | 13 _____ 25 |  | 230 121 66 | 138 _____ 91 |  | Р | 1
Ремонт системы водоснабжения кв.11 от 07.04.2014
38 | 40 | ТЕР18-06-007-01 ПРИМ, Прочистка фильтров диаметром: 25 мм (Снятие и установка на место ПЗ=1,4 (ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; МАТ=1,4 к расх.; ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4)) 10 фильтров НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,1 98 56 | 229.57 | 136,16 _____ 10,44 | 82,96 _____ 0,22 | 23 16 10 | 14 _____ 1 | 8 | 202 147 84 | 150 _____ 6 |  | Р | 46
Замена трубы ливневки 5 под. от 19.04.2014
39 | 41 | ТЕРр65-8-2 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 7162.38 | 776,23 _____ 6358,76 | 27,39 _____ 2,8 | 215 24 14 | 23 _____ 191 | 1 | 985 227 124 | 257 _____ 724 |  | Р | 4 _____ 1
Прочистка фильтра кв 42 от 14.04.2014
40 | 46 | ТЕР18-06-007-01 ПРИМ, Прочистка фильтров диаметром: 25 мм (Снятие и установка на место ПЗ=1,4 (ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; МАТ=1,4 к расх.; ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4)) 10 фильтров НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,1 98 56 | 229.57 | 136,16 _____ 10,44 | 82,96 _____ 0,22 | 23 16 10 | 14 _____ 1 | 8 | 202 147 84 | 150 _____ 6 |  | Р | 46
Чистка канализации в подвале от 30.04.2014
41 | 47 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Ливневки
42 | 48 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,78 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 396 267 155 | 259 _____ 136 | 1 | 3387 2518 1373 | 2861 _____ 522 |  | Р | 4
Раздел 10. МАЙ
Чистка канализации и прочистка фильтра в кв.64 от 20.05.2014
43 | 49 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
44 | 50 | ТЕР18-06-007-01 ПРИМ, Прочистка фильтров диаметром: 25 мм (Снятие и установка на место ПЗ=1,4 (ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; МАТ=1,4 к расх.; ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4)) 10 фильтров НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,1 98 56 | 229.57 | 136,16 _____ 10,44 | 82,96 _____ 0,22 | 23 16 10 | 14 _____ 1 | 8 | 202 147 84 | 150 _____ 6 |  | Р | 46
Прочистка ливневки 5 подъезд от 26.05.2014
45 | 51 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,125 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 64 43 25 | 42 _____ 22 |  | 543 403 220 | 458 _____ 84 |  | Р | 1
Ревизия запорной арматуры в подвале от 30.05.2014
46 | 52 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,3 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 1231 1021 595 | 991 _____ 240 |  | 12080 9607 5240 | 10917 _____ 1161 |  | Р | 2
47 | 53 | ТЕРр65-5-1 Ревизия вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,4 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 404 383 223 | 372 _____ 30 | 2 | 4201 3603 1965 | 4094 _____ 96 |  | Р | 11
Раздел 11. ИЮНЬ
Чистка канализации кв.62 от 12.06.2014
48 | 54 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
Замена стояка отопления в кв.8 от 05.06.2014
49 | 55 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1007 863 471 | 981 _____ 10 |  | Р | 16
50 | 56 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
51 | 57 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 68 | _____ 68 |  | 190 | _____ 190 |  | М
52 | 58 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 12 | _____ 12 |  | М
кв.62
53 | 59 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Раздел 12. ИЮЛЬ
Замена уголка в кв.11 от 14.07.2014
54 | 60 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,003 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 7 3 2 | 3 _____ 4 |  | 48 29 16 | 33 _____ 14 |  | Р | 1
55 | 61 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,1 88 48 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
56 | 62 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 35 | _____ 35 |  | М
57 | 63 | ТСЦ-103-0110 Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм 10 шт. | 0,1 88 48 | 50.3 | _____ 50,3 |  | 5 | _____ 5 |  | 13 | _____ 13 |  | М
Замена труб отопления в подвале от 15.07.2014
58 | 64 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,039 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 339 59 34 | 57 _____ 271 | 11 | 1595 554 302 | 626 _____ 909 |  | Р | 60 _____ 3
59 | 65 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,012 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 29 12 7 | 12 _____ 16 | 1 | 191 116 63 | 132 _____ 56 |  | Р | 3
60 | 66 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
61 | 67 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 2 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 50 | _____ 50 |  | 234 | _____ 234 |  | М
Замена труб отопления в подвале от 17.07.2014
62 | 68 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода 1 119,57 = 2 435,67 - 107 x 12,30 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1119.57 | 1000,16 _____ 64,52 | 54,89 _____ 1,4 | 22 21 12 | 20 _____ 1 | 1 | 232 194 106 | 220 _____ 6 |  | Р | 6
63 | 69 | ТСЦ-103-0013 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм м | 0,5 88 48 | 9.44 | _____ 9,44 |  | 5 | _____ 5 |  | 16 | _____ 16 |  | М
64 | 70 | ТСЦ-103-0014 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм м | 1,5 88 48 | 12.3 | _____ 12,3 |  | 18 | _____ 18 |  | 61 | _____ 61 |  | М
Чистка ливневки 6 подъезд от 22.07.2014
65 | 71 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 15 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 7621 5139 2993 | 4989 _____ 2617 | 15 | 65137 48417 26409 | 55019 _____ 10032 |  | Р | 86
Замена стояка отопления кв.63 от 27.07.2014 и 24.07.2014
66 | 72 | ТЕРр65-15-6 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм 100 м трубопровода 2 285,15 = 4 434,90 - 95,8 x 22,44 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,08 88 48 | 2285.15 | 2115,84 _____ 93,79 | 75.52 | 183 174 101 | 169 _____ 8 | 6 | 1915 1641 895 | 1865 _____ 18 |  | Р | 32
67 | 73 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 8 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 135 | _____ 135 |  | 381 | _____ 381 |  | М
68 | 74 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
69 | 75 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 12 | _____ 12 |  | М
70 | 76 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 2 | _____ 2 |  | 8 | _____ 8 |  | М
Смена стояков отопления в кв.4 от 30.07.2014
71 | 77 | ТЕРр65-15-6 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм 100 м трубопровода 2 285,15 = 4 434,90 - 95,8 x 22,44 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 2285.15 | 2115,84 _____ 93,79 | 75.52 | 57 55 32 | 53 _____ 2 | 2 | 599 513 280 | 583 _____ 6 |  | Р | 10
72 | 78 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
73 | 79 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 12 | _____ 12 |  | М
74 | 80 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 2 | _____ 2 |  | 8 | _____ 8 |  | М
Раздел 13. АВГУСТ
Остекление в подъезде от 18.08.2014
75 | 81 | ТЕРр63-2-3 Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 1,0 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,02 65 40 | 5177.42 | 1222,53 _____ 3920,66 | 34,23 _____ 3,51 | 104 18 12 | 24 _____ 79 | 1 | 560 176 108 | 270 _____ 286 |  | Р | 4 _____ 1
Ремонт кровли кв.58,57 от 27.08.2014.
76 | 82 | ТЕРр58-7-7 Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в один слой 100 м2 покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 2,1 71 52 | 3282.45 | 533,01 _____ 2719,35 | 30,09 _____ 2,1 | 6893 932 730 | 1119 _____ 5711 | 63 _____ 4 | 34761 8791 6438 | 12332 _____ 22187 |  | Р | 242 _____ 49
77 | 83 | ТСЦ-101-3336 Бикрост ХПП-3,0 м2 | 281,4 71 52 | 18.2 | _____ 18,2 |  | 5121 | _____ 5121 |  | 14582 | _____ 14582 |  | М
78 | 84 | ТСЦ-101-1995 Мастика битумная т | 0,087 71 52 | 3200 | _____ 3200 |  | 278 | _____ 278 |  | 1210 | _____ 1210 |  | М
79 | 85 | ТЕРр69-9-1 Очистка кровли от строительного мусора 100 т мусора НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01638 66 40 | 1965.31 | 1965.31 |  | 32 25 16 | 32 |  | 355 234 142 | 355 |  | Р
80 | 86 | С600-2029-1 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный т НР 85%=100%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1,638 85 48 | 3.3 |  | 3.3 | 5 |  | 5 | 44 |  |  | Р | 44
81 | 87 | С601-9002 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза I т НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1,638 0 0 | 5.69 |  | 5.69 | 9 |  | 9 | 45 |  |  | Р | 45
Раздел 14. СЕНТЯБРЬ
Замена радиаторов и стояков отопления кв.60 от 05.09.2014
82 | 90 | ТЕРр65-15-6 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм 100 м трубопровода 2 285,15 = 4 434,90 - 95,8 x 22,44 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,08 88 48 | 2285.15 | 2115,84 _____ 93,79 | 75.52 | 183 174 101 | 169 _____ 8 | 6 | 1915 1641 895 | 1865 _____ 18 |  | Р | 32
83 | 91 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 8 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 135 | _____ 135 |  | 381 | _____ 381 |  | М
84 | 92 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 4 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 50 | _____ 50 |  | 117 | _____ 117 |  | М
85 | 93 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 4 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 10 | _____ 10 |  | 25 | _____ 25 |  | М
Замена труб отопления в кв.6 от 10.09.2014г.
86 | 94 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,018 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 44 19 11 | 18 _____ 25 | 1 | 287 174 95 | 198 _____ 84 |  | Р | 5
87 | 95 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
Ремонт крана в кв.64 от 22.09.2014
88 | 96 | ТЕРр65-18-1 ПРИМ,Ремонт крана диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 41 34 20 | 33 _____ 8 |  | 403 320 175 | 364 _____ 39 |  | Р
Перезапуск отопления кв.64 от 24.09.2014
89 | 97 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,225 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 34 21 14 | 34 |  | Р
Перезапуск системы отопления кв.24 от 28.09.2014
90 | 98 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,45 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 6 4 3 | 6 |  | 68 43 27 | 68 |  | Р
Смена труб отопления кв.34,37 от 25.09.2014
91 | 99 | ТЕРр65-15-6 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм 100 м трубопровода 2 285,15 = 4 434,90 - 95,8 x 22,44 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,08 88 48 | 2285.15 | 2115,84 _____ 93,79 | 75.52 | 183 174 101 | 169 _____ 8 | 6 | 1915 1641 895 | 1865 _____ 18 |  | Р | 32
92 | 100 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 8 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 135 | _____ 135 |  | 381 | _____ 381 |  | М
93 | 101 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 4 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 50 | _____ 50 |  | 117 | _____ 117 |  | М
94 | 102 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 4 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 10 | _____ 10 |  | 25 | _____ 25 |  | М
Перезапуск отопления кв.74 от 27.09.2014
95 | 103 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,675 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 9 7 5 | 9 |  | 102 64 41 | 102 |  | Р
Ревизия вентиля в подвале кв.87 от 28.09.2014
96 | 104 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 41 34 20 | 33 _____ 8 |  | 403 320 175 | 364 _____ 39 |  | Р
Замена радиатора в кв.19 от 30.09.2014
97 | 105 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,225 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 34 21 14 | 34 |  | Р
98 | 106 | ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 63 40 | 1170.06 | 1094.5 | 75,56 _____ 31,4 | 12 8 6 | 11 | 1 | 124 78 50 | 121 |  | Р | 3 _____ 3
99 | 107 | ТЕР18-03-001-01 Установка радиаторов: чугунных 100 кВт радиаторов и конвекторов НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,01295 98 56 | 3427.26 | 858,44 _____ 2117,85 | 450,97 _____ 38,46 | 44 13 8 | 11 _____ 27 | 6 | 282 125 72 | 123 _____ 128 |  | Р | 31 _____ 5
Ремонт кровли
100 | 108 | ТЕРр58-7-7 Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в один слой 100 м2 покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 1,455 71 52 | 3282.45 | 533,01 _____ 2719,35 | 30,09 _____ 2,1 | 4776 647 506 | 776 _____ 3956 | 44 _____ 3 | 24084 6090 4461 | 8544 _____ 15372 |  | Р | 168 _____ 34
101 | 109 | ТСЦ-101-3336 Бикрост ХПП-3,0 м2 | 195 71 52 | 18.2 | _____ 18,2 |  | 3549 | _____ 3549 |  | 10105 | _____ 10105 |  | М
102 | 110 | ТСЦ-101-1995 Мастика битумная т | 0,029 71 52 | 3200 | _____ 3200 |  | 93 | _____ 93 |  | 403 | _____ 403 |  | М
103 | 111 | ТЕРр69-9-1 Очистка кровли от строительного мусора 100 т мусора НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01135 66 40 | 1965.31 | 1965.31 |  | 22 17 11 | 22 |  | 246 162 98 | 246 |  | Р
104 | 112 | С600-2029-1 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный т НР 85%=100%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1,135 85 48 | 3.3 |  | 3.3 | 4 |  | 4 | 30 |  |  | Р | 30
105 | 113 | С601-9002 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза I т НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1,135 0 0 | 5.69 |  | 5.69 | 6 |  | 6 | 31 |  |  | Р | 31
Раздел 15. ОКТЯБРЬ
Заделка подвал. окон
106 | 114 | ТЕРр52-16-1 Заделка подвальных окон: фанерой 10 м2 НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,08 79 60 | 376.5 | 43,78 _____ 331,69 | 1.03 | 30 4 3 | 4 _____ 26 |  | 109 31 23 | 39 _____ 70 |  | Р
Остекление подъездов.
107 | 115 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0286 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 181 47 31 | 61 _____ 119 | 1 | 1130 434 267 | 667 _____ 458 |  | Р | 5 _____ 1
Смена труб отопления в кв.49 от 01.10.2014
108 | 116 | ТЕРр65-15-6 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм 100 м трубопровода 2 285,15 = 4 434,90 - 95,8 x 22,44 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2285.15 | 2115,84 _____ 93,79 | 75.52 | 91 88 51 | 85 _____ 3 | 3 | 958 821 448 | 933 _____ 9 |  | Р | 16
109 | 117 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 68 | _____ 68 |  | 190 | _____ 190 |  | М
110 | 118 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
111 | 119 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 12 | _____ 12 |  | М
112 | 120 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,225 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 34 21 14 | 34 |  | Р
Перезапуск системы отопления кв.44 от 08.10.2014
113 | 121 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,675 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 9 7 5 | 9 |  | 102 64 41 | 102 |  | Р
Смена труб отопления кв.55 от 13.10.2014
114 | 122 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,225 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 34 21 14 | 34 |  | Р
115 | 123 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,021 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 51 22 13 | 21 _____ 29 | 1 | 335 203 111 | 231 _____ 98 |  | Р | 6
116 | 124 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 4 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 10 | _____ 10 |  | 70 | _____ 70 |  | М
117 | 125 | ТСЦ-103-0110 Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм 10 шт. | 0,3 88 48 | 50.3 | _____ 50,3 |  | 15 | _____ 15 |  | 40 | _____ 40 |  | М
Чистка канализции в кв.62 от 15.10.2014
118 | 126 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
Чистка канализции в подвале от 16.10.2014
119 | 127 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Перезапуск отопления кв.27 от 22.10.2014
120 | 128 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,225 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 34 21 14 | 34 |  | Р
Перезапуск отопления кв.11,14,16-28,23,17-29,24,18,34,31,43,55,49,58,70,61-73,75-87 от 22.10.2014
121 | 129 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 6,24 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 85 63 43 | 85 |  | 942 593 377 | 942 |  | Р
5 подъезд
122 | 130 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
подвал
123 | 131 | ТЕРр65-5-2 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 25 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1327.37 | 1181,41 _____ 133,58 | 12.38 | 13 12 7 | 12 _____ 1 |  | 135 114 62 | 130 _____ 4 |  | Р | 1
124 | 132 | ТСЦ-302-1833 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм шт. | 1 88 48 | 60.8 | _____ 60,8 |  | 61 | _____ 61 |  | 189 | _____ 189 |  | М
125 | 133 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 19 | _____ 19 |  | 34 | _____ 34 |  | М
кв.9
126 | 134 | ТЕРр61-4-1 Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,003 67 40 | 4377.11 | 2605,37 _____ 1747,45 | 24,29 _____ 10,09 | 13 6 4 | 8 _____ 5 |  | 104 58 34 | 86 _____ 18 |  | Р
Раздел 16. НОЯБРЬ
Смена труб канализации кв.9 от 18.11.2014
127 | 135 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,03 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 28 21 14 | 28 |  | 303 191 121 | 302 |  | Р | 1 _____ 1
128 | 136 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,03 98 56 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 199 31 19 | 27 _____ 171 | 1 | 1044 288 165 | 294 _____ 744 |  | Р | 6
129 | 137 | ТСЦ-101-1793 Манжеты резиновые шт. | 1 88 48 | 15.1 | _____ 15,1 |  | 15 | _____ 15 |  | 39 | _____ 39 |  | М
130 | 138 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 88 48 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 897 | _____ 897 |  | М
Ремонт потолка в туалете кв.9 от20.11.2014
131 | 139 | ТЕРр61-4-7 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,005 67 40 | 4800.06 | 3291,66 _____ 1484,11 | 24,29 _____ 10,09 | 24 13 8 | 16 _____ 8 |  | 217 122 73 | 181 _____ 35 |  | Р | 1 _____ 1
132 | 140 | ТЕРр61-26-1 Перетирка штукатурки: внутренних помещений 100 м2 перетертой поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,005 67 40 | 331.75 | 306,52 _____ 21,86 | 3,37 _____ 1,4 | 2 2 1 | 2 |  | 17 11 7 | 17 |  | Р
133 | 141 | ТЕРр62-1-4 Окраска известковыми составами: по штукатурке 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,005 68 40 | 180.85 | 147,72 _____ 26,66 | 6,47 _____ 1,4 | 1 1 1 | 1 |  | 9 5 3 | 8 _____ 1 |  | Р
кв.9
134 | 142 | ТЕРр65-8-2 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 7162.38 | 776,23 _____ 6358,76 | 27,39 _____ 2,8 | 215 24 14 | 23 _____ 191 | 1 | 985 227 124 | 257 _____ 724 |  | Р | 4 _____ 1
135 | 143 | ТСЦ-507-0782 Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01) шт. | 1 88 48 | 101.47 | _____ 101,47 |  | 101 | _____ 101 |  | 237 | _____ 237 |  | М
Раздел 17. ДЕКАБРЬ
подвал
136 | 144 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
137 | 145 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,15 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 651 484 264 | 550 _____ 100 |  | Р | 1
кв.19
138 | 146 | ТЕРр65-8-2 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 7162.38 | 776,23 _____ 6358,76 | 27,39 _____ 2,8 | 179 20 11 | 19 _____ 159 | 1 | 821 189 103 | 214 _____ 603 |  | Р | 4 _____ 1
139 | 147 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 88 48 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 897 | _____ 897 |  | М
140 | 148 | ТСЦ-101-1793 Манжеты резиновые шт. | 1 88 48 | 15.1 | _____ 15,1 |  | 15 | _____ 15 |  | 39 | _____ 39 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 39265 | 10951 _____ 28058 | 256 _____ 8 | 214192 | 120709 _____ 92245 |  |  | 1238 _____ 117
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 10959 |  |  | 120826
материалы | [6 empty] | 28058 |  |  | 92245
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 256 |  |  | 1238
Накладные расходы | [6 empty] | 10751 |  |  | 101236
Сметная прибыль | [6 empty] | 6620 |  |  | 58375
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 472 |  |  | 4772
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 691 |  |  | 4752
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 30100 |  |  | 240270
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1588 |  |  | 10873
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 23525 |  |  | 110925
Прочие ремонтно-строительные работы | [6 empty] | 123 |  |  | 1238
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [6 empty] | 9 |  |  | 74
Перевозка грузов автотранспортом | [6 empty] | 15 |  |  | 76
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 37 |  |  | 163
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 73 |  |  | 643
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 3 |  |  | 17
Итого | [6 empty] | 56636 |  |  | 373803
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 5605.12 |  |  | 21501.69
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 62241.12 |  |  | 395304.69
|  | % НР |  |  |  |  | 98 |  |  | 84
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A245: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H245: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I245: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J245: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K245: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L245: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V245: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B271: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B273: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Надежды 3
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 62.2411 |  | тыс. руб. | 395.3047 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 1.0113 |  | тыс.чел.ч | 1.0113 |  | 10951 | тыс.чел.ч |  | 1010.48 | 1010.48
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 10.959 |  | тыс. руб. | 120.826 |  | 120709 | тыс. руб. |  | 0.79 | 0.79
8
117
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-1 | Затраты труда рабочих (ср 1,1) | чел.час | 5.94 | 9,17 | 54.47 |  |  | 101,04 | 600.18 |  | 11.0185
2 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 2.55 | 9,95 | 25.38 |  |  | 109,62 | 279.53 |  | 11.0138
3 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 531.87 | 10,33 | 5494.2 |  |  | 113,91 | 60585.33 |  | 11.0271
4 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 4.27 | 10,69 | 45.65 |  |  | 117,79 | 502.96 |  | 11.0177
5 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 42.66 | 10,78 | 459.9 |  |  | 118,86 | 5070.56 |  | 11.0254
6 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 96.9 | 10,92 | 1058.15 |  |  | 120,34 | 11660.95 |  | 11.0201
7 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 15.04 | 11,2 | 168.44 |  |  | 123,42 | 1856.24 |  | 11.0202
8 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 4.1 | 11,34 | 46.48 |  |  | 125,03 | 512.62 |  | 11.0288
9 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 199.44 | 11,47 | 2287.58 |  |  | 126,37 | 25203.24 |  | 11.0174
10 | 1-3-6 | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.час | 2.11 | 11,61 | 24.5 |  |  | 127,98 | 270.04 |  | 11.022
11 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 3.45 | 11,89 | 41.01 |  |  | 131,06 | 452.16 |  | 11.0256
12 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 93.33 | 12,16 | 1134.9 |  |  | 134,01 | 12507.14 |  | 11.0205
13 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 8.82 | 12,54 | 110.6 |  |  | 138,16 | 1218.58 |  | 11.0179
14 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.79
Машины и механизмы
15 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.77 | 33,73 | 25.97 |  |  | 155 | 119.35 |  | 4.5957 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
16 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.62 | 7,84 | 20.55 |  |  | 45 | 117.9 |  | 5.7372 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
17 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2.29 | 1,29 | 2.93 |  |  | 3 | 6.87 |  | 2.3447 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
18 | 150401 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 15.61 | 3,35 | 52.3 |  |  | 8 | 124.88 |  | 2.3878 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
19 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 2.37 | 2,32 | 5.49 |  |  | 11 | 26.07 |  | 4.7486 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
20 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.21 | 103,2 | 124.83 |  |  | 570 | 689.7 |  | 5.5251 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
21 | С600-2029-1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 2.773 | 3,3 | 9.16 |  |  | 26,59 | 73.73 |  | 8.0491
22 | С601-9002 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза I | т | 2.773 | 5,69 | 15.78 |  |  | 27,65 | 76.67 |  | 4.8587
Материалы
23 | 101-0148 | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью): 3х68,5 мм | т | 0.0002 | 35060 | 7.02 | 81514 | 16.3 | 83250,95 | 16.66 |  | 2.3732 | Среднее (08.05.1364, 08.05.1366.1)
24 | 101-0162 | Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм | т | 0.0001 | 13160 | 1.32 | 39568.37 | 3.96 | 40466,41 | 4.05 |  | 3.0682 | 08.05.091
25 | 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0.0114 | 8740 | 99.63 | 40186.45 | 458.13 | 41110,19 | 468.65 |  | 4.7039 | Среднее (13.01.158, 13.01.159)
26 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.4453 | 6,2 | 2.76 | 41.25 | 18.35 | 44,01 | 19.63 |  | 7.1123 | 26.03.080
27 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0006 | 18320 | 10.99 | 60646.19 | 36.39 | 62032,44 | 37.22 |  | 3.3867 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
28 | 101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.0075 | 3810 | 28.57 | 13852 | 103.89 | 14252,3 | 106.89 |  | 3.7413 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.374
29 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0003 | 30040 | 9.01 | 84405 | 25.32 | 86272,67 | 25.88 |  | 2.8724 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.376
30 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.1529 | 10190 | 1558.05 | 48900 | 7476.81 | 49984,67 | 7642.66 |  | 4.9053 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.117
31 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0025 | 10350 | 25.89 | 39646.28 | 99.11 | 40582,64 | 101.46 |  | 3.9189 | 27.01.090
32 | 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М5 | м2 | 22.969 | 20,2 | 463.98 | 87 | 1998.3 | 89,63 | 2058.71 |  | 4.4371 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.379
33 | 101-1251 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм, марки: М5 | м2 | 2.08 | 25,7 | 53.46 | 98 | 203.84 | 101,16 | 210.41 |  | 3.9358 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.126
34 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0005 | 10660 | 5.34 | 53556.78 | 26.79 | 54738,99 | 27.36 |  | 5.1236 | 08.07.007
35 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.0004 | 38,7 | 0.02 | 126.06 | 0.05 | 128,6 | 0.05 |  | 2.5 | Среднее (34.08.0544, 34.08.0543)
36 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.2457 | 101 | 24.85 | 328 | 80.62 | 338,15 | 83.08 |  | 3.3433 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
37 | 101-1628 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 8-20 мм | т | 0.0009 | 5300 | 4.77 | 20100.32 | 18.09 | 20597,57 | 18.54 |  | 3.8868 | Среднее (08.04.0204, 08.04.0206, 08.04.0212, 08.04.0213, 08.04.0214, 08.04.0215, 08.04.0216, 08.04.0218, 08.04.0213.1)
38 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.3043 | 42,4 | 12.92 | 128.39 | 39.09 | 131,08 | 39.89 |  | 3.0875 | 10.01.394
39 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 33.03 | 22,8 | 753.09 | 118.14 | 3902.16 | 120,61 | 3983.74 |  | 5.2899 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
40 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.044 | 7,02 | 0.31 | 34.75 | 1.53 | 35,6 | 1.56 |  | 5.0323 | 26.10.030
41 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.005 | 9190 | 45.95 | 32928 | 164.64 | 33693,23 | 168.47 |  | 3.6664 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.144
42 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.3555 | 11780 | 4187.79 | 30079 | 10693.08 | 30775,83 | 10940.8 |  | 2.6125 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.148
43 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 12.265 | 9,8 | 120.2 | 27.54 | 337.78 | 29,44 | 361.08 |  | 3.004 | 26.03.130
44 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.54 | 116 | 62.64 | 646.93 | 349.33 | 659,99 | 356.4 |  | 5.6897 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
45 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0841 | 20910 | 1758.53 | 50416.65 | 4240.04 | 51531,66 | 4333.81 |  | 2.4645 | 08.05.170
46 | 102-0263 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной: 5-7 мм | м3 | 0.004 | 6450 | 25.8 | 16535.83 | 66.14 | 16935,29 | 67.74 |  | 2.6256 | Среднее (09.03.228/(0.006), 09.03.2281/(0.006))
47 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 8.453 | 12,3 | 103.97 | 39.79 | 336.35 | 40,74 | 344.38 |  | 3.3123 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
48 | 103-0020 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 4.173 | 61,5 | 256.64 | 199.88 | 834.1 | 204,68 | 854.13 |  | 3.3281 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*8.34/1000
49 | 203-0259 | Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм | м | 95.47 | 2 | 190.94 | 4.24 | 404.79 | 4,36 | 416.25 |  | 2.18 | 09.03.120
50 | 301-1195 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 0.0656 | 276 | 18.1 | 1425 | 93.48 | 1455,24 | 95.46 |  | 5.274 | 08.01.420*0.019
51 | 301-1196 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 0.0656 | 461 | 30.24 | 2137.5 | 140.22 | 2182,89 | 143.2 |  | 4.7354 | 08.01.420*0.0285
52 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 3.37 | 11,6 | 39.1 | 22.1 | 74.49 | 22,55 | 75.96 |  | 1.9427 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.970.1026)
53 | 302-1325 | Трубопроводы для внутренней канализации: из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм | м | 8.483 | 58,5 | 496.26 | 209.74 | 1779.22 | 214,08 | 1816.05 |  | 3.6595 | Среднее (15.02.128.2*4,15.02.128.1/0.5*1.5)
54 | 302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 100 мм | м | 4.99 | 52,1 | 259.98 | 216.13 | 1078.49 | 220,56 | 1100.6 |  | 4.2334 | Среднее (15.02.035.2,15.02.037.8)*(1.6)
55 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.0014 | 627 | 0.88 | 2521 | 3.52 | 2947,88 | 4.12 |  | 4.6818 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.072
56 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 5.333 | 699 | 3727.77 | 3003 | 16015 | 3439,52 | 18342.96 |  | 4.9206 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.073
57 | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.0118 | 642 | 7.58 | 2581 | 30.46 | 3009,08 | 35.51 |  | 4.6847 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.081
58 | 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый: известковый 1:2,5 | м3 | 0.0069 | 756 | 5.22 | 2069 | 14.28 | 2486,84 | 17.16 |  | 3.2874 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.082
59 | 405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0001 | 722,97 | 0.07 | 3951 | 0.4 | 4293,15 | 0.43 |  | 6.1429 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.372
60 | 411-0001 | Вода | м3 | 128.8991 | 3,11 | 400.88 | 21.36 | 2753.28 | 21,79 | 2808.72 |  | 7.0064 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
61 | 509-0965 | Паронит | т | 0.0082 | 24890 | 204.1 | 112499.5 | 922.5 | 114844,74 | 941.72 |  | 4.614 | Среднее (04.02.081,04.02.085)
62 | 509-0968 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | 0.001 | 4910 | 4.91 | 33880 | 33.88 | 34563,57 | 34.56 |  | 7.0387 | 04.02.103
63 | 509-3368 | Набивки сальниковые | кг | 1.12 | 26,6 | 29.79 | 184.77 | 206.95 | 188,58 | 211.21 |  | 7.09 | 04.02.0416
64 | ТСЦ-101-1793 | Манжеты резиновые | шт. | 3 | 15,1 | 45.3 |  |  | 38,57 | 115.71 |  | 2.5543
65 | ТСЦ-101-1995 | Мастика битумная | т | 0.116 | 3200 | 371.2 |  |  | 13913,66 | 1613.99 |  | 4.348
66 | ТСЦ-101-3336 | Бикрост ХПП-3,0 | м2 | 476.4 | 18,2 | 8670.48 |  |  | 51,82 | 24687.05 |  | 2.8473
67 | ТСЦ-103-0013 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0.5 | 9,44 | 4.72 |  |  | 31,41 | 15.71 |  | 3.3284
68 | ТСЦ-103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 1.5 | 12,3 | 18.45 |  |  | 40,74 | 61.11 |  | 3.3122
69 | ТСЦ-103-0110 | Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм | 10 шт. | 0.4 | 50,3 | 20.12 |  |  | 134,15 | 53.67 |  | 2.6675
70 | ТСЦ-302-1151 | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм | шт. | 2 | 89,89 | 179.78 |  |  | 142,05 | 284.1 |  | 1.5803
71 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 7 | 18,6 | 130.2 |  |  | 34,48 | 241.36 |  | 1.8538
72 | ТСЦ-302-1266 | Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 2 | 24,9 | 49.8 |  |  | 116,75 | 233.5 |  | 4.6888
73 | ТСЦ-302-1833 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм | шт. | 1 | 60,8 | 60.8 |  |  | 189,39 | 189.39 |  | 3.115
74 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 6 | 2,41 | 14.46 |  |  | 17,57 | 105.42 |  | 7.2905
75 | ТСЦ-302-3246 | Угольники прямые | 10 шт. | 0.1 | 77,7 | 7.77 |  |  | 363,24 | 36.32 |  | 4.6744
76 | ТСЦ-507-0779 | Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» | шт. | 3 | 700 | 2100 |  |  | 896,57 | 2689.71 |  | 1.2808
77 | ТСЦ-507-0782 | Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 | 101,47 | 101.47 |  |  | 236,68 | 236.68 |  | 2.3325
78 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 32 | 2,45 | 78.4 |  |  | 6,14 | 196.48 |  | 2.5061
79 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 49.78 | 16,92 | 842.28 |  |  | 47,58 | 2368.53 |  | 2.812
80 | ТСЦ-507-5008 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | шт. | 16 | 0,95 | 15.2 |  |  | 4,23 | 67.68 |  | 4.4526
81 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 26 | 12,46 | 323.96 |  |  | 29,22 | 759.72 |  | 2.3451
Неучтенные ресурсы
Материалы
82 | 101-9121 | Материалы рулонные кровельные для: верхнего слоя | м2 | 476.4
83 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 42
84 | 301-9351 | Радиаторы | кВт | 2.59
85 | 301-9503 | Фильтры для очистки воды | шт. | 4.2
86 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0845
87 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 5.6986
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 39265 |  |  |  | 214192 |  | 5.455
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 10959 |  |  |  | 120826 |  | 11.0253
материалы | [5 empty] | 28058 |  |  |  | 92245 |  | 3.2877
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 256 |  |  |  | 1238 |  | 4.8359
Накладные расходы | [5 empty] | 10751 |  |  |  | 101236 |  | 9.4164
Сметная прибыль | [5 empty] | 6620 |  |  |  | 58375 |  | 8.818
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 472 |  |  |  | 4772 |  | 10.1102
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 691 |  |  |  | 4752 |  | 6.877
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 30100 |  |  |  | 240270 |  | 7.9824
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1588 |  |  |  | 10873 |  | 6.847
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 23525 |  |  |  | 110925 |  | 4.7152
Прочие ремонтно-строительные работы | [5 empty] | 123 |  |  |  | 1238 |  | 10.065
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [5 empty] | 9 |  |  |  | 74 |  | 8.2222
Перевозка грузов автотранспортом | [5 empty] | 15 |  |  |  | 76 |  | 5.0667
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 37 |  |  |  | 163 |  | 4.4054
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 73 |  |  |  | 643 |  | 8.8082
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 3 |  |  |  | 17 |  | 5.6667
Итого | [5 empty] | 56636 |  |  |  | 373803 |  | 6.6001
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 5605.12 |  |  |  | 21501.69 |  | 3.8361
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 62241.12 |  |  |  | 395304.69 |  | 6.3512
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A117: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G117: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K117: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M117: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N117: <Пустой идентификатор>
Note on A141: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A143: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/