## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 116.51 | 116.51
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.14 | 0.14
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 2014-01-01 | 01.12.2014 | 01.12.2014 | 01.12.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2014
на Надежды 4
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 7.7328 |  | тыс. руб. | 47.6804 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.11665 |  | тыс.чел.ч | 0.11665 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 1334 | 1325 | 785
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.334 |  | тыс. руб. | 14.697 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 14697 | 12452 | 6908
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. Ремонт системы отопления.кв.№57 заявка от 13.03.2014г.
1 | 1 | ТЕРр65-15-6 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 4434.9 | 2115,84 _____ 2243,54 | 75.52 | 177 88 51 | 85 _____ 89 | 3 | 1133 821 448 | 933 _____ 184 |  | Р | 16
2 | 17 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,225 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 34 21 14 | 34 |  | Р
3 | 4 | ТСЦ-507-5007 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм шт. | 2 88 48 | 0.67 | _____ 0,67 |  | 1 | _____ 1 |  | 6 | _____ 6 |  | М
4 | 5 | ТСЦ-507-3173 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм шт. | 2 88 48 | 1.56 | _____ 1,56 |  | 3 | _____ 3 |  | 7 | _____ 7 |  | М
Раздел 2.
5 | 2 | ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 63 40 | 1170.06 | 1094.5 | 75,56 _____ 31,4 | 12 8 6 | 11 | 1 | 124 78 50 | 121 |  | Р | 3 _____ 3
6 | 18 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,225 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 34 21 14 | 34 |  | Р
7 | 3 | ТЕР18-03-001-01 Установка радиаторов: чугунных 100 кВт радиаторов и конвекторов НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,01295 98 56 | 3427.26 | 858,44 _____ 2117,85 | 450,97 _____ 38,46 | 44 13 8 | 11 _____ 27 | 6 | 282 125 72 | 123 _____ 128 |  | Р | 31 _____ 5
Раздел 3. ремонт трубопроводов горячей воды в подвале, от 06.02.2014г.
8 | 6 | ТЕРр65-5-2 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1327.37 | 1181,41 _____ 133,58 | 12.38 | 27 25 14 | 24 _____ 3 |  | 270 229 125 | 260 _____ 9 |  | Р | 1
9 | 7 | ТЕРр65-9-4 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,008 88 48 | 8273.76 | 1399,62 _____ 6805,52 | 68,62 _____ 2,94 | 66 11 7 | 11 _____ 54 | 1 | 288 108 59 | 123 _____ 162 |  | Р | 3
10 | 8 | ТСЦ-302-1239 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 32 мм шт. | 2 88 48 | 22.3 | _____ 22,3 |  | 45 | _____ 45 |  | 158 | _____ 158 |  | М
11 | 19 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,225 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 34 21 14 | 34 |  | Р
Раздел 4. Замена стояка отопления в кв.№19 от 12.03.2014г.
12 | 9 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 49 21 12 | 20 _____ 28 | 1 | 319 194 106 | 220 _____ 93 |  | Р | 6
13 | 20 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,225 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 34 21 14 | 34 |  | Р
14 | 10 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 4 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 74 | _____ 74 |  | 138 | _____ 138 |  | М
Раздел 5. Устранение течи в подвале. от 12.03.2014г.
15 | 11 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,005 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 79 5 3 | 4 _____ 74 | 1 | 308 50 23 | 45 _____ 258 |  | Р | 5
Раздел 6. Ремонт системы отопления.кв.№57 заявка от 03.03.2014г.
16 | 12 | ТЕРр65-15-6 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм 100 м трубопровода 2 285,15 = 4 434,90 - 95,8 x 22,44 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2285.15 | 2115,84 _____ 93,79 | 75.52 | 91 88 51 | 85 _____ 3 | 3 | 958 821 448 | 933 _____ 9 |  | Р | 16
17 | 21 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,225 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 34 21 14 | 34 |  | Р
18 | 13 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 2 | _____ 2 |  | 8 | _____ 8 |  | М
19 | 16 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 3,832 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 65 | _____ 65 |  | 182 | _____ 182 |  | М
20 | 15 | ТСЦ-507-5056 Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм шт. | 2 88 48 | 0.97 | _____ 0,97 |  | 2 | _____ 2 |  | 9 | _____ 9 |  | М
21 | 14 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 12 | _____ 12 |  | М
Раздел 7. Установка вентиля в подвале от 10.02.14г.
22 | 22 | ТЕР16-05-001-01 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 шт. 106,53 = 90,13 + 1 x 16,40 НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 98 56 | 110 | 19,39 _____ 85,89 | 4.73 | 110 22 13 | 19 _____ 86 | 5 | 523 210 120 | 214 _____ 282 |  | Р | 27
23 | 24 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 1 98 56 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 19 | _____ 19 |  | 34 | _____ 34 |  | М
24 | 23 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,225 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 34 21 14 | 34 |  | Р
Раздел 8. Остекление под.окон
25 | 26 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,082 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 520 134 87 | 174 _____ 343 | 3 | 3241 1245 766 | 1913 _____ 1313 |  | Р | 15 _____ 3
Раздел 9. Чистка канализации в подвале от 26.03.2014г.
26 | 25 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Раздел 10. АПРЕЛЬ
Ливневки
27 | 28 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,52 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 264 178 104 | 173 _____ 90 | 1 | 2258 1678 915 | 1907 _____ 348 |  | Р | 3
Раздел 11. ИЮНЬ
подвал
28 | 30 | ТЕРр65-5-1 Ревизия вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,2 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 202 192 112 | 186 _____ 15 | 1 | 2101 1801 983 | 2047 _____ 48 |  | Р | 6
Раздел 12. ИЮЛЬ
кв.18
29 | 31 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1007 863 471 | 981 _____ 10 |  | Р | 16
30 | 32 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 63 40 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 68 | _____ 68 |  | 190 | _____ 190 |  | М
31 | 33 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 12 | _____ 12 |  | М
32 | 34 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
33 | 35 | ТСЦ-507-3287 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.82 | _____ 2,82 |  | 6 | _____ 6 |  | 16 | _____ 16 |  | М
34 | 36 | ТСЦ-302-1151 Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм шт. | 1 88 48 | 89.89 | _____ 89,89 |  | 90 | _____ 90 |  | 142 | _____ 142 |  | М
подвал
35 | 38 | ТЕРр65-9-9 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,07 88 48 | 25015.36 | 2680,06 _____ 21991,06 | 344,24 _____ 9,39 | 1751 195 113 | 188 _____ 1539 | 24 _____ 1 | 6969 1826 996 | 2068 _____ 4769 |  | Р | 132 _____ 7
36 | 39 | ТЕРр65-9-8 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 18179.61 | 2125,57 _____ 15790,21 | 263,83 _____ 5,05 | 545 66 38 | 64 _____ 473 | 8 | 2161 620 338 | 703 _____ 1414 |  | Р | 44 _____ 2
кв.18
37 | 37 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1007 863 471 | 981 _____ 10 |  | Р | 16
38 | 40 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 63 40 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 68 | _____ 68 |  | 190 | _____ 190 |  | М
39 | 41 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 12 | _____ 12 |  | М
40 | 42 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
41 | 43 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 2 | _____ 2 |  | 8 | _____ 8 |  | М
Раздел 13. СЕНТЯБРЬ
кв.38
42 | 44 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов 2 150,24 = 2 250,24 + 100 x (17,60 - 18,60) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2150.24 | 345,26 _____ 1804,31 | 0,67 _____ 0,28 | 22 3 2 | 3 _____ 19 |  | 67 33 18 | 38 _____ 29 |  | Р
Раздел 14. ОКТЯБРЬ
Заделка подвал. окон
43 | 29 | ТЕРр52-16-1 Заделка подвальных окон: фанерой 10 м2 НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,08 79 60 | 376.5 | 43,78 _____ 331,69 | 1.03 | 30 4 3 | 4 _____ 26 |  | 109 31 23 | 39 _____ 70 |  | Р
4 подвал
44 | 27 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
кв.44
45 | 45 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
кв.46
46 | 46 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,018 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 44 19 11 | 18 _____ 25 | 1 | 287 174 95 | 198 _____ 84 |  | Р | 5
47 | 47 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
48 | 48 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 35 | _____ 35 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 4916 | 1333 _____ 3518 | 65 _____ 1 | 25759 | 14677 _____ 10736 |  |  | 346 _____ 20
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 1334 |  |  | 14697
материалы | [6 empty] | 3518 |  |  | 10736
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 65 |  |  | 346
Накладные расходы | [6 empty] | 1325 |  |  | 12452
Сметная прибыль | [6 empty] | 785 |  |  | 6908
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 5730 |  |  | 36911
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 202 |  |  | 1046
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 229 |  |  | 1366
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 87 |  |  | 381
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 741 |  |  | 5252
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 37 |  |  | 163
Итого | [6 empty] | 7026 |  |  | 45119
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 706.79 |  |  | 2561.4
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 7732.79 |  |  | 47680.4
|  | % НР |  |  |  |  | 99 |  |  | 85
|  | % СП |  |  |  |  | 59 |  |  | 47
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A112: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H112: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I112: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J112: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K112: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L112: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V112: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B133: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B135: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Надежды 4
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 7.7328 |  | тыс. руб. | 47.6804 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.11665 |  | тыс.чел.ч | 0.11665 |  | 1333 | тыс.чел.ч |  | 116.51 | 116.51
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.334 |  | тыс. руб. | 14.697 |  | 14677 | тыс. руб. |  | 0.14 | 0.14
1
20
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 1.45 | 9,95 | 14.43 |  |  | 109,62 | 158.95 |  | 11.0152
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 21.57 | 10,33 | 222.81 |  |  | 113,91 | 2457.04 |  | 11.0275
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 17.84 | 10,78 | 192.34 |  |  | 118,86 | 2120.47 |  | 11.0246
4 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 3.4 | 11,2 | 38.08 |  |  | 123,42 | 419.63 |  | 11.0197
5 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 0.98 | 11,34 | 11.11 |  |  | 125,03 | 122.53 |  | 11.0288
6 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 19.95 | 11,47 | 228.82 |  |  | 126,37 | 2521.08 |  | 11.0177
7 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.86 | 12,03 | 10.35 |  |  | 132,53 | 113.97 |  | 11.0116
8 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 50.15 | 12,16 | 609.82 |  |  | 134,01 | 6720.59 |  | 11.0206
9 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.31 | 13,09 | 4.06 |  |  | 144,19 | 44.7 |  | 11.0099
10 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.14
Машины и механизмы
11 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.09 | 1,06 | 0.1 |  |  | 5 | 0.45 |  | 4.5 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
12 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.13 | 33,73 | 4.38 |  |  | 155 | 20.15 |  | 4.6005 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
13 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3.64 | 7,84 | 28.54 |  |  | 45 | 163.8 |  | 5.7393 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
14 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.78 | 1,29 | 2.29 |  |  | 3 | 5.34 |  | 2.3319 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
15 | 253100 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч | 0.03 | 2,38 | 0.07 |  |  | 8,56 | 0.26 |  | 3.7143 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
16 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.72 | 2,32 | 1.66 |  |  | 11 | 7.92 |  | 4.7711 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
17 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.23 | 103,2 | 23.71 |  |  | 570 | 131.1 |  | 5.5293 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
18 | 101-0148 | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью): 3х68,5 мм | т | 0.0001 | 35060 | 3.51 | 81514 | 8.15 | 83250,95 | 8.33 |  | 2.3732 | Среднее (08.05.1364, 08.05.1366.1)
19 | 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0.006 | 8740 | 52.44 | 40186.45 | 241.12 | 41110,19 | 246.66 |  | 4.7037 | Среднее (13.01.158, 13.01.159)
20 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.4175 | 6,2 | 2.59 | 41.25 | 17.21 | 44,01 | 18.39 |  | 7.1004 | 26.03.080
21 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0004 | 18320 | 7.33 | 60646.19 | 24.25 | 62032,44 | 24.81 |  | 3.3847 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
22 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0001 | 30040 | 3 | 84405 | 8.44 | 86272,67 | 8.63 |  | 2.8767 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.376
23 | 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм | т | 0.0001 | 10580 | 1.06 | 42796 | 4.28 | 43747,17 | 4.37 |  | 4.1226 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.119
24 | 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М5 | м2 | 9.43 | 20,2 | 190.49 | 87 | 820.41 | 89,63 | 845.21 |  | 4.437 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.379
25 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0008 | 10660 | 8.53 | 53556.78 | 42.85 | 54738,99 | 43.79 |  | 5.1336 | 08.07.007
26 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.3036 | 101 | 30.68 | 328 | 99.6 | 338,15 | 102.67 |  | 3.3465 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
27 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.1727 | 42,4 | 7.32 | 128.39 | 22.17 | 131,08 | 22.63 |  | 3.0915 | 10.01.394
28 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 1.34 | 22,8 | 30.55 | 118.14 | 158.31 | 120,61 | 161.61 |  | 5.29 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
29 | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0001 | 17290 | 1.73 | 44098 | 4.41 | 45086,63 | 4.51 |  | 2.6069 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.139
30 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.0164 | 7,02 | 0.12 | 34.75 | 0.57 | 35,6 | 0.58 |  | 4.8333 | 26.10.030
31 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0001 | 9190 | 0.92 | 32928 | 3.29 | 33693,23 | 3.37 |  | 3.663 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.144
32 | 101-2575 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 12 мм | т | 0.0011 | 12670 | 13.94 | 44304 | 48.73 | 45296,75 | 49.83 |  | 3.5746 | 08.05.1694
33 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0034 | 20910 | 71.1 | 50416.65 | 171.42 | 51531,66 | 175.21 |  | 2.4643 | 08.05.170
34 | 102-0263 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной: 5-7 мм | м3 | 0.004 | 6450 | 25.8 | 16535.83 | 66.14 | 16935,29 | 67.74 |  | 2.6256 | Среднее (09.03.228/(0.006), 09.03.2281/(0.006))
35 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 4.066 | 12,3 | 50.01 | 39.79 | 161.79 | 40,74 | 165.65 |  | 3.3123 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
36 | 103-1459 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром: 20 мм | м | 3.832 | 22,44 | 85.99 | 44.78 | 171.6 | 45,69 | 175.08 |  | 2.0361 | Среднее (15.02.346,15.02.351,15.02.370.1)
37 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.005 | 14489,34 | 72.45 | 49632 | 248.16 | 50709,12 | 253.55 |  | 3.4997 | 08.01.610
38 | 203-0259 | Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм | м | 50.18 | 2 | 100.36 | 4.24 | 212.76 | 4,36 | 218.78 |  | 2.18 | 09.03.120
39 | 301-1195 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 0.0328 | 276 | 9.05 | 1425 | 46.74 | 1455,24 | 47.73 |  | 5.274 | 08.01.420*0.019
40 | 301-1196 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 0.0328 | 461 | 15.12 | 2137.5 | 70.11 | 2182,89 | 71.6 |  | 4.7354 | 08.01.420*0.0285
41 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 1.04 | 11,6 | 12.06 | 22.1 | 22.98 | 22,55 | 23.44 |  | 1.9436 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.970.1026)
42 | 302-0890 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 32 мм | м | 0.8 | 67,49 | 53.99 | 195 | 156 | 199,18 | 159.34 |  | 2.9513 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.300.1
43 | 302-0894 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 80 мм | м | 3 | 154,93 | 464.79 | 450 | 1350 | 459,7 | 1379.1 |  | 2.9671 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.397.1
44 | 302-0895 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами диаметром 100 мм | м | 7 | 216 | 1512 | 652 | 4564 | 666,08 | 4662.56 |  | 3.0837 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.398
45 | 302-1134 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 1 | 16,4 | 16.4 | 71.75 | 71.75 | 73,27 | 73.27 |  | 4.4677 | 20.02.321
46 | 302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм | шт. | 1 | 17,6 | 17.6 | 27.37 | 27.37 | 27,97 | 27.97 |  | 1.5892 | 20.06.962.1+20.06.163.1+20.06.160.1
47 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 | 33.74 | 67.48 | 34,48 | 68.96 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
48 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.0007 | 627 | 0.44 | 2521 | 1.76 | 2947,88 | 2.06 |  | 4.6818 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.072
49 | 411-0001 | Вода | м3 | 5.226 | 3,11 | 16.25 | 21.36 | 111.63 | 21,79 | 113.88 |  | 7.008 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
50 | 507-0980 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 2 | 25 | 50 | 67.8 | 135.6 | 69,24 | 138.48 |  | 2.7696 | 20.06.342
51 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 0.002 | 2030 | 4.06 | 6580 | 13.16 | 6713,97 | 13.43 |  | 3.3079 | 04.02.101
52 | ТСЦ-302-1151 | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм | шт. | 1 | 89,89 | 89.89 |  |  | 142,05 | 142.05 |  | 1.5803
53 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 7 | 18,6 | 130.2 |  |  | 34,48 | 241.36 |  | 1.8538
54 | ТСЦ-302-1239 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 32 мм | шт. | 2 | 22,3 | 44.6 |  |  | 79,06 | 158.12 |  | 3.5453
55 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 2 | 2,41 | 4.82 |  |  | 17,57 | 35.14 |  | 7.2905
56 | ТСЦ-507-3173 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм | шт. | 2 | 1,56 | 3.12 |  |  | 3,63 | 7.26 |  | 2.3269
57 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 6 | 2,45 | 14.7 |  |  | 6,14 | 36.84 |  | 2.5061
58 | ТСЦ-507-3287 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм | шт. | 2 | 2,82 | 5.64 |  |  | 8,04 | 16.08 |  | 2.8511
59 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 11.832 | 16,92 | 200.2 |  |  | 47,58 | 562.97 |  | 2.812
60 | ТСЦ-507-5007 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм | шт. | 2 | 0,67 | 1.34 |  |  | 2,76 | 5.52 |  | 4.1194
61 | ТСЦ-507-5008 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | шт. | 4 | 0,95 | 3.8 |  |  | 4,23 | 16.92 |  | 4.4526
62 | ТСЦ-507-5056 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм | шт. | 2 | 0,97 | 1.94 |  |  | 4,41 | 8.82 |  | 4.5464
63 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 4 | 12,46 | 49.84 |  |  | 29,22 | 116.88 |  | 2.3451
Неучтенные ресурсы
Материалы
64 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 22
65 | 301-9351 | Радиаторы | кВт | 1.295
66 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0102
67 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.041
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 4916 |  |  |  | 25759 |  | 5.2398
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 1334 |  |  |  | 14697 |  | 11.0172
материалы | [5 empty] | 3518 |  |  |  | 10736 |  | 3.0517
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 65 |  |  |  | 346 |  | 5.3231
Накладные расходы | [5 empty] | 1325 |  |  |  | 12452 |  | 9.3977
Сметная прибыль | [5 empty] | 785 |  |  |  | 6908 |  | 8.8
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 5730 |  |  |  | 36911 |  | 6.4417
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 202 |  |  |  | 1046 |  | 5.1782
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 229 |  |  |  | 1366 |  | 5.9651
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 87 |  |  |  | 381 |  | 4.3793
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 741 |  |  |  | 5252 |  | 7.0877
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 37 |  |  |  | 163 |  | 4.4054
Итого | [5 empty] | 7026 |  |  |  | 45119 |  | 6.4217
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 706.79 |  |  |  | 2561.4 |  | 3.624
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 7732.79 |  |  |  | 47680.4 |  | 6.166
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A97: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G97: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K97: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M97: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N97: <Пустой идентификатор>
Note on A116: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A118: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/