## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 234.99 | 234.99
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 2.47 | 2.47
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Декабрь 2014
на Стадионная 2
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 14.9115 |  | тыс. руб. | 93.03 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.23746 |  | тыс.чел.ч | 0.23746 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 2598 | 2475 | 1642
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 2.598 |  | тыс. руб. | 28.69 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 28690 | 23318 | 14496
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. Ремонт системы отопления.кв.49 заявка от28.01.2014г.
1 | 1 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм д 25мм 100 м трубопровода 1 152,30 = 3 591,90 - 107 x 22,80 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 1152.3 | 1019,2 _____ 64,52 | 68,58 _____ 2,8 | 35 32 19 | 31 _____ 2 | 2 | 356 297 162 | 337 _____ 8 |  | Р | 11 _____ 1
2 | 2 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,225 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 34 21 14 | 34 |  | Р
3 | 3 | ТСЦ-103-0015 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм м | 3 88 48 | 17.6 | _____ 17,6 |  | 53 | _____ 53 |  | 176 | _____ 176 |  | М
4 | 4 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,012 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 29 12 7 | 12 _____ 16 | 1 | 191 116 63 | 132 _____ 56 |  | Р | 3
5 | 5 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 4 98 56 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 74 | _____ 74 |  | 138 | _____ 138 |  | М
Раздел 2. Замена сгона кв.6 Заявка от 21.01.2014г.
6 | 6 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 80 48 26 | 55 _____ 24 |  | Р | 1
7 | 7 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,225 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 34 21 14 | 34 |  | Р
8 | 8 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
Раздел 3. Замена стояка водопроводного кв.№53 заявка от 16.01.2014г.
9 | 9 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 49 21 12 | 20 _____ 28 | 1 | 319 194 106 | 220 _____ 93 |  | Р | 6
10 | 10 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,225 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 34 21 14 | 34 |  | Р
11 | 11 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 35 | _____ 35 |  | М
12 | 12 | ТСЦ-302-1245 Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром: до 20 мм шт. | 2 88 48 | 18 | _____ 18 |  | 36 | _____ 36 |  | 131 | _____ 131 |  | М
Раздел 4. чистка канализации в подвале от 07,03,2014г.
13 | 13 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Раздел 5. Чистка канализации в подвале - 4 п. от 03.03.2014г.
14 | 14 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Раздел 6. Замена полотенцесушителя кв.24 от 24.02.2014г.
15 | 15 | ТЕРр65-6-20 Смена: полотенцесушителей 100 приборов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 10246.72 | 1602,36 _____ 8615,6 | 28,76 _____ 2,94 | 102 16 10 | 16 _____ 86 |  | 749 156 85 | 177 _____ 570 |  | Р | 2
16 | 16 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,225 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 34 21 14 | 34 |  | Р
17 | 17 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 80 48 26 | 55 _____ 24 |  | Р | 1
18 | 18 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
Раздел 7. Смена канализ. стояка в кв.53 от 10.02.14г.
19 | 19 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,025 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 23 17 12 | 23 |  | 252 159 101 | 251 |  | Р | 1 _____ 1
20 | 20 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,025 98 56 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 166 25 16 | 22 _____ 143 | 1 | 870 240 137 | 245 _____ 620 |  | Р | 5
21 | 21 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 98 56 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 897 | _____ 897 |  | М
22 | 22 | ТСЦ-101-1793 Манжеты резиновые шт. | 1 98 56 | 15.1 | _____ 15,1 |  | 15 | _____ 15 |  | 39 | _____ 39 |  | М
Раздел 8. Остекление под.окон от 07.03.2014
23 | 23 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0122 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 77 20 13 | 26 _____ 51 |  | 482 185 114 | 285 _____ 195 |  | Р | 2
Раздел 9. Замена труб отопления в кв.82 от 20.03.2014г.
24 | 24 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 61 26 15 | 25 _____ 35 | 1 | 399 243 132 | 276 _____ 116 |  | Р | 7
25 | 25 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
26 | 26 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 3 98 56 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 56 | _____ 56 |  | 103 | _____ 103 |  | М
Раздел 10. Чистка канализации в подвале - от 20.03.2014г.
27 | 27 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Раздел 11. Замена труб отопления в кв.75 от 21.03.2014г.
28 | 28 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 80 48 26 | 55 _____ 24 |  | Р | 1
29 | 29 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
30 | 30 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 98 56 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
Раздел 12. Чистка канализации 6 подъезд от 27.03.2014г.
31 | 31 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
кв.49
32 | 32 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
33 | 33 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 80 48 26 | 55 _____ 24 |  | Р | 1
34 | 34 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 98 56 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
35 | 35 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,1 98 56 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
Раздел 13. АПРЕЛЬ
36 | 36 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,19 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 15 13 11 | 13 | 2 _____ 1 | 162 123 94 | 145 |  | Р | 17 _____ 11
подвал
37 | 37 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
38 | 38 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,28 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 22 20 16 | 19 | 3 _____ 2 | 239 182 138 | 213 |  | Р | 26 _____ 17
Ливневки
39 | 39 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,78 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 396 267 155 | 259 _____ 136 | 1 | 3387 2518 1373 | 2861 _____ 522 |  | Р | 4
подвал
40 | 40 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,26 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 20 18 14 | 18 | 2 _____ 1 | 222 168 128 | 198 |  | Р | 24 _____ 15
41 | 41 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,21 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 179 136 103 | 160 |  | Р | 19 _____ 12
42 | 42 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,18 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 14 12 10 | 12 | 2 _____ 1 | 154 117 89 | 137 |  | Р | 17 _____ 11
43 | 43 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,21 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 179 136 103 | 160 |  | Р | 19 _____ 12
Раздел 14. МАЙ
подвал
44 | 44 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,23 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 18 16 13 | 16 | 2 _____ 1 | 196 149 113 | 175 |  | Р | 21 _____ 14
подвал
45 | 45 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
кв.83
46 | 46 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 239 145 79 | 165 _____ 70 |  | Р | 4
47 | 47 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 4 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 10 | _____ 10 |  | 70 | _____ 70 |  | М
48 | 48 | ТСЦ-103-0111 Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 25 мм 10 шт. | 0,1 88 48 | 56 | _____ 56 |  | 6 | _____ 6 |  | 19 | _____ 19 |  | М
49 | 49 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,1 88 48 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
подвал
50 | 50 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
подвал
51 | 51 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 171 130 99 | 153 |  | Р | 18 _____ 12
подвал
52 | 52 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,23 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 18 16 13 | 16 | 2 _____ 1 | 196 149 113 | 175 |  | Р | 21 _____ 14
подвал
53 | 53 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
Раздел 15. ИЮНЬ
подвал
54 | 54 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 171 130 99 | 153 |  | Р | 18 _____ 12
55 | 55 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
Ремонт кровли
56 | 56 | ТЕРр58-7-7 Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в один слой 100 м2 покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,445 71 52 | 3282.45 | 533,01 _____ 2719,35 | 30,09 _____ 2,1 | 1461 198 155 | 237 _____ 1211 | 13 _____ 1 | 7366 1862 1364 | 2613 _____ 4702 |  | Р | 51 _____ 10
57 | 57 | ТСЦ-101-3336 Бикрост ХПП-3,0 м2 | 60 71 52 | 18.2 | _____ 18,2 |  | 1092 | _____ 1092 |  | 3109 | _____ 3109 |  | М
58 | 58 | ТСЦ-101-1995 Мастика битумная т | 0,001 71 52 | 3200 | _____ 3200 |  | 3 | _____ 3 |  | 14 | _____ 14 |  | М
59 | 59 | ТЕРр69-9-1 Очистка кровли от строительного мусора 100 т мусора НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,003471 66 40 | 1965.31 | 1965.31 |  | 7 5 4 | 7 |  | 75 50 30 | 75 |  | Р
60 | 60 | С600-2029-1 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный т НР 85%=100%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,3471 85 48 | 3.3 |  | 3.3 | 1 |  | 1 | 9 |  |  | Р | 9
61 | 61 | С601-9002 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза I т НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 0,3471 0 0 | 5.69 |  | 5.69 | 2 |  | 2 | 10 |  |  | Р | 10
Раздел 16. ИЮЛЬ
подвал
62 | 62 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 171 130 99 | 153 |  | Р | 18 _____ 12
63 | 63 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
64 | 64 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 171 130 99 | 153 |  | Р | 18 _____ 12
65 | 65 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 171 130 99 | 153 |  | Р | 18 _____ 12
кв.69
66 | 66 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
67 | 67 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,1 88 48 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
подвал
68 | 68 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 171 130 99 | 153 |  | Р | 18 _____ 12
69 | 69 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 171 130 99 | 153 |  | Р | 18 _____ 12
70 | 70 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 171 130 99 | 153 |  | Р | 18 _____ 12
Раздел 17. АВГУСТ
подвал
71 | 71 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
72 | 72 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
подвал
73 | 73 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
74 | 74 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 171 130 99 | 153 |  | Р | 18 _____ 12
75 | 75 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 171 130 99 | 153 |  | Р | 18 _____ 12
76 | 76 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 171 130 99 | 153 |  | Р | 18 _____ 12
Раздел 18. СЕНТЯБРЬ
77 | 77 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 171 130 99 | 153 |  | Р | 18 _____ 12
кв.10
78 | 78 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 61 26 15 | 25 _____ 35 | 1 | 399 243 132 | 276 _____ 116 |  | Р | 7
79 | 79 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 4 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 74 | _____ 74 |  | 138 | _____ 138 |  | М
кв.43
80 | 80 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
кв.56
81 | 81 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 61 26 15 | 25 _____ 35 | 1 | 399 243 132 | 276 _____ 116 |  | Р | 7
82 | 82 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода 3 035,50 = 3 591,90 + 107 x (17,60 - 22,80) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,018 88 48 | 3035.5 | 1019,2 _____ 1947,72 | 68,58 _____ 2,8 | 55 19 11 | 18 _____ 36 | 1 | 327 179 97 | 202 _____ 118 |  | Р | 7 _____ 1
83 | 83 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 6 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 112 | _____ 112 |  | 207 | _____ 207 |  | М
кв.7
84 | 84 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,027 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 66 28 16 | 27 _____ 38 | 1 | 430 262 143 | 298 _____ 124 |  | Р | 8
85 | 85 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 4 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 74 | _____ 74 |  | 138 | _____ 138 |  | М
86 | 86 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 35 | _____ 35 |  | М
87 | 87 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,2 88 48 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 16 | _____ 16 |  | 73 | _____ 73 |  | М
кв.52
88 | 88 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
89 | 89 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода 3 035,50 = 3 591,90 + 107 x (17,60 - 22,80) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,028 88 48 | 3035.5 | 1019,2 _____ 1947,72 | 68,58 _____ 2,8 | 85 30 17 | 29 _____ 54 | 2 | 508 277 151 | 314 _____ 184 |  | Р | 10 _____ 1
Раздел 19. ОКТЯБРЬ
Остекление
90 | 90 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,034 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 216 55 36 | 72 _____ 143 | 1 | 1344 516 318 | 793 _____ 545 |  | Р | 6 _____ 1
Заделка подвал. окон
91 | 91 | ТЕРр52-16-1 Заделка подвальных окон: фанерой 10 м2 НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,08 79 60 | 376.5 | 43,78 _____ 331,69 | 1.03 | 30 4 3 | 4 _____ 26 |  | 109 31 23 | 39 _____ 70 |  | Р
Ремонт м/п швов
92 | 92 | ТЕРр53-21-15 Прим.Устройство промазки и расшивка швов панелей раствором 100 м восстановленной герметизации стыков НР 73%=86%*0.85 от ФОТ СП 56%=70%*0.8 от ФОТ | 0,05 73 56 | 679.37 | 641,5 _____ 36,84 | 1.03 | 34 28 22 | 32 _____ 2 |  | 362 258 198 | 354 _____ 8 |  | Р
93 | 93 | ТЕРр53-21-13 Восстановление солнцезащиты: красками ПХВ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми) 100 м восстановленной герметизации стыков НР 73%=86%*0.85 от ФОТ СП 56%=70%*0.8 от ФОТ | 0,05 73 56 | 110.53 | 17,58 _____ 92,95 |  | 6 1 1 | 1 _____ 5 |  | 23 7 6 | 10 _____ 13 |  | Р
кв.96,100
94 | 94 | ТЕРр53-21-15 Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу 100 м восстановленной герметизации стыков НР 73%=86%*0.85 от ФОТ СП 56%=70%*0.8 от ФОТ | 0,15 73 56 | 679.37 | 641,5 _____ 36,84 | 1.03 | 102 83 67 | 96 _____ 6 |  | 1086 775 594 | 1061 _____ 24 |  | Р | 1
95 | 95 | ТЕР06-01-084-02 Приготовление легких отделочных растворов: цементно-известковых 100 м3 раствора НР 56%=66%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 0,00135 56 0 | 63478.58 | 3315,92 _____ 56954,94 | 3207,72 _____ 982 | 86 3 | 4 _____ 78 | 4 _____ 1 | 536 36 | 49 _____ 463 |  | Р | 24 _____ 15
96 | 96 | ТЕРр53-21-13 Восстановление солнцезащиты: красками ПХВ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми) 100 м восстановленной герметизации стыков НР 73%=86%*0.85 от ФОТ СП 56%=70%*0.8 от ФОТ | 0,15 73 56 | 110.53 | 17,58 _____ 92,95 |  | 17 3 2 | 3 _____ 14 |  | 69 21 16 | 29 _____ 40 |  | Р
Ремонт м/п стыков кв.96,100,92,89
97 | 97 | ТЕРр53-21-15 Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу 100 м восстановленной герметизации стыков НР 73%=86%*0.85 от ФОТ СП 56%=70%*0.8 от ФОТ | 0,15 73 56 | 679.37 | 641,5 _____ 36,84 | 1.03 | 102 83 67 | 96 _____ 6 |  | 1086 775 594 | 1061 _____ 24 |  | Р | 1
98 | 98 | ТЕР06-01-084-02 Приготовление легких отделочных растворов: цементно-известковых 100 м3 раствора НР 56%=66%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 0,0006 56 0 | 63478.58 | 3315,92 _____ 56954,94 | 3207,72 _____ 982 | 38 2 | 2 _____ 34 | 2 _____ 1 | 238 16 | 22 _____ 205 |  | Р | 11 _____ 6
99 | 99 | ТЕРр53-21-13 Восстановление солнцезащиты: красками ПХВ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми) 100 м восстановленной герметизации стыков НР 73%=86%*0.85 от ФОТ СП 56%=70%*0.8 от ФОТ | 0,15 73 56 | 110.53 | 17,58 _____ 92,95 |  | 17 3 2 | 3 _____ 14 |  | 69 21 16 | 29 _____ 40 |  | Р
Ремонт м/п стыков кв.69
100 | 100 | ТЕРр53-21-15 Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу 100 м восстановленной герметизации стыков НР 73%=86%*0.85 от ФОТ СП 56%=70%*0.8 от ФОТ | 0,2 73 56 | 679.37 | 641,5 _____ 36,84 | 1.03 | 136 110 90 | 128 _____ 8 |  | 1449 1032 792 | 1414 _____ 34 |  | Р | 1
101 | 101 | ТЕР06-01-084-02 Приготовление легких отделочных растворов: цементно-известковых 100 м3 раствора НР 56%=66%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 0,0008 56 0 | 63478.58 | 3315,92 _____ 56954,94 | 3207,72 _____ 982 | 51 3 | 3 _____ 45 | 3 _____ 1 | 318 21 | 29 _____ 275 |  | Р | 14 _____ 9
102 | 102 | ТЕРр53-21-13 Восстановление солнцезащиты: красками ПХВ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми) 100 м восстановленной герметизации стыков НР 73%=86%*0.85 от ФОТ СП 56%=70%*0.8 от ФОТ | 0,2 73 56 | 110.53 | 17,58 _____ 92,95 |  | 22 3 3 | 4 _____ 18 |  | 91 28 22 | 39 _____ 52 |  | Р
кв.47
103 | 103 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
104 | 104 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 17185.23 | 2970,12 _____ 14091,87 | 123,24 _____ 12,62 | 430 76 44 | 74 _____ 353 | 3 | 3123 722 394 | 818 _____ 2289 |  | Р | 16 _____ 3
105 | 105 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 88 48 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 897 | _____ 897 |  | М
106 | 106 | ТСЦ-101-1793 Манжеты резиновые шт. | 1 88 48 | 15.1 | _____ 15,1 |  | 15 | _____ 15 |  | 39 | _____ 39 |  | М
6 подъезд
107 | 107 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
Раздел 20. НОЯБРЬ
подвал
108 | 108 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 171 130 99 | 153 |  | Р | 18 _____ 12
109 | 109 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
кв.10
110 | 110 | ТЕРр60-16-1 Прочистка дымохода: из кирпича горизонтального 100 м дымохода НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 50%=63%*0.8 от ФОТ | 0,05 66 50 | 230.45 | 174,92 _____ 55,53 |  | 12 7 6 | 9 _____ 3 |  | 114 63 48 | 96 _____ 18 |  | Р
Раздел 21. ДЕКАБРЬ
подвал
111 | 111 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
112 | 112 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
113 | 113 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
114 | 114 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
кв.100
115 | 115 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
116 | 116 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 210 180 98 | 205 _____ 4 |  | Р | 1
117 | 117 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 87 | _____ 87 |  | 233 | _____ 233 |  | М
6 подъезд
118 | 118 | ТЕРр60-16-1 Прочистка дымохода: из кирпича горизонтального 100 м дымохода НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 50%=63%*0.8 от ФОТ | 0,15 66 50 | 230.45 | 174,92 _____ 55,53 |  | 35 20 16 | 26 _____ 9 |  | 342 191 145 | 289 _____ 53 |  | Р
подвал
119 | 119 | ТЕРр65-8-2 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 7162.38 | 776,23 _____ 6358,76 | 27,39 _____ 2,8 | 72 8 5 | 8 _____ 64 |  | 328 76 41 | 86 _____ 241 |  | Р | 1
120 | 120 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 171 130 99 | 153 |  | Р | 18 _____ 12
121 | 121 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 171 130 99 | 153 |  | Р | 18 _____ 12
подвал
122 | 122 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,25 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 127 85 50 | 83 _____ 44 |  | 1086 807 440 | 917 _____ 168 |  | Р | 1
кв.88
подвал.
123 | 123 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
124 | 124 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,006 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 15 6 4 | 6 _____ 9 |  | 96 58 32 | 66 _____ 28 |  | Р | 2
125 | 125 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 0,01 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 | [7 empty] | М
126 | 126 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 3 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 7 | _____ 7 |  | 53 | _____ 53 |  | М
127 | 127 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,2 0 0 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 16 | _____ 16 |  | 73 | _____ 73 |  | М
подвал
128 | 128 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,25 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 127 85 50 | 83 _____ 44 |  | 1086 807 440 | 917 _____ 168 |  | Р | 1
кв.89
129 | 129 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,1375 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 6 4 2 | 6 |  | Р
кв.81
130 | 130 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1007 863 471 | 981 _____ 10 |  | Р | 16
131 | 131 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 68 | _____ 68 |  | 190 | _____ 190 |  | М
132 | 132 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
133 | 133 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 12 | _____ 12 |  | М
кв.24
134 | 134 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
135 | 135 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,002 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 5 2 1 | 2 _____ 3 |  | 32 19 11 | 22 _____ 9 |  | Р | 1
136 | 136 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,1 88 48 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
137 | 137 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 19 | _____ 19 |  | 34 | _____ 34 |  | М
138 | 138 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 1 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 2 | _____ 2 |  | 18 | _____ 18 |  | М
подвал
139 | 139 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,15 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 651 484 264 | 550 _____ 100 |  | Р | 1
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 9442 | 2570 _____ 6779 | 93 _____ 28 | 50229 | 28356 _____ 21172 |  |  | 701 _____ 334
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 2598 |  |  | 28690
материалы | [6 empty] | 6779 |  |  | 21172
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 93 |  |  | 701
Накладные расходы | [6 empty] | 2475 |  |  | 23318
Сметная прибыль | [6 empty] | 1642 |  |  | 14496
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 6644 |  |  | 46032
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 125 |  |  | 1295
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 1134 |  |  | 2598
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 417 |  |  | 2959
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1014 |  |  | 9738
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 2909 |  |  | 13715
Прочие ремонтно-строительные работы | [6 empty] | 16 |  |  | 155
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [6 empty] | 1 |  |  | 9
Перевозка грузов автотранспортом | [6 empty] | 2 |  |  | 10
Стены (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1002 |  |  | 9391
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы) | [6 empty] | 183 |  |  | 1165
Печные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 96 |  |  | 903
Материалы для строительных работ | [6 empty] | 16 |  |  | 73
Итого | [6 empty] | 13559 |  |  | 88043
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 1352.52 |  |  | 4986.98
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 14911.52 |  |  | 93029.98
|  | % НР |  |  |  |  | 95 |  |  | 81
|  | % СП |  |  |  |  | 63 |  |  | 51
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A245: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H245: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I245: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J245: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K245: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L245: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V245: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B273: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B275: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Стадионная 2
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 14.9115 |  | тыс. руб. | 93.03 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.23746 |  | тыс.чел.ч | 0.23746 |  | 2570 | тыс.чел.ч |  | 234.99 | 234.99
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 2.598 |  | тыс. руб. | 28.69 |  | 28356 | тыс. руб. |  | 2.47 | 2.47
28
334
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-1 | Затраты труда рабочих (ср 1,1) | чел.час | 0.74 | 9,17 | 6.79 |  |  | 101,04 | 74.77 |  | 11.0118
2 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.06 | 9,64 | 0.58 |  |  | 106,27 | 6.38 |  | 11
3 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 38 | 9,86 | 374.61 |  |  | 108,68 | 4129.81 |  | 11.0243
4 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 0.35 | 9,95 | 3.48 |  |  | 109,62 | 38.37 |  | 11.0259
5 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 87.91 | 10,33 | 908.08 |  |  | 113,91 | 10013.86 |  | 11.0275
6 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 2.13 | 10,69 | 22.77 |  |  | 117,79 | 250.89 |  | 11.0184
7 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 12.26 | 10,78 | 132.18 |  |  | 118,86 | 1457.24 |  | 11.0247
8 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 22.74 | 11,2 | 254.71 |  |  | 123,42 | 2806.59 |  | 11.0188
9 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 0.85 | 11,34 | 9.65 |  |  | 125,03 | 106.28 |  | 11.0135
10 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 24.51 | 11,47 | 281.13 |  |  | 126,37 | 3097.33 |  | 11.0174
11 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 2.57 | 12,03 | 30.93 |  |  | 132,53 | 340.59 |  | 11.0116
12 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 7.32 | 12,16 | 89.01 |  |  | 134,01 | 980.95 |  | 11.0207
13 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 2.39 | 12,54 | 29.97 |  |  | 138,16 | 330.2 |  | 11.0177
14 | 1-4-3 | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.час | 5.84 | 12,72 | 74.28 |  |  | 140,17 | 818.59 |  | 11.0203
15 | 1-4-4 | Затраты труда рабочих (ср 4,4) | чел.час | 27.32 | 12,91 | 352.71 |  |  | 142,32 | 3888.17 |  | 11.0237
16 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 2.47
Машины и механизмы
17 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.06 | 111,55 | 6.7 |  |  | 449 | 26.94 |  | 4.0209 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
18 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.13 | 33,73 | 4.39 |  |  | 155 | 20.15 |  | 4.59 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
19 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.13 | 7,84 | 8.88 |  |  | 45 | 50.85 |  | 5.7264 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
20 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.12 | 1,29 | 1.45 |  |  | 3 | 3.36 |  | 2.3172 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
21 | 110902 | Растворосмесители передвижные: 250 л | маш.-ч | 0.17 | 18,02 | 3.06 |  |  | 154,48 | 26.26 |  | 8.5817 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
22 | 150401 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 1.95 | 3,35 | 6.53 |  |  | 8 | 15.6 |  | 2.389 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
23 | 310102 | Насосы мощностью: 4 кВт | маш.-ч | 6.45 | 7,02 | 45.37 |  |  | 68,94 | 444.61 |  | 9.7996 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
24 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.19 | 2,32 | 0.44 |  |  | 11 | 2.09 |  | 4.75 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
25 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 103,2 | 13.4 |  |  | 570 | 74.1 |  | 5.5299 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
26 | С600-2029-1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 0.3471 | 3,3 | 1.15 |  |  | 26,59 | 9.23 |  | 8.0261
27 | С601-9002 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза I | т | 0.3471 | 5,69 | 1.98 |  |  | 27,65 | 9.6 |  | 4.8485
Материалы
28 | 101-0136 | Дюбели | т | 0.0001 | 35100 | 3.51 | 88209.67 | 8.82 | 90080,54 | 9.01 |  | 2.567 | Среднее (08.05.1362.5, 08.05.1363, 08.05.1364, 08.05.1365, 08.05.1366, 08.05.1366.1)
29 | 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0.0034 | 8740 | 29.72 | 40186.45 | 136.64 | 41110,19 | 139.78 |  | 4.7032 | Среднее (13.01.158, 13.01.159)
30 | 101-0311 | Каболка | т | 0.0002 | 26830 | 5.37 | 88980 | 17.8 | 90871,66 | 18.17 |  | 3.3836 | 10.01.393
31 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.1862 | 6,2 | 1.13 | 41.25 | 7.69 | 44,01 | 8.23 |  | 7.2832 | 26.03.080
32 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0001 | 18320 | 1.83 | 60646.19 | 6.06 | 62032,44 | 6.2 |  | 3.388 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
33 | 101-0485 | Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б | т | 0.0022 | 22130 | 48.69 | 61237.29 | 134.72 | 62635,36 | 137.8 |  | 2.8301 | 14.01.154
34 | 101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.0009 | 3810 | 3.43 | 13852 | 12.47 | 14252,3 | 12.83 |  | 3.7405 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.374
35 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0191 | 10190 | 194.63 | 48900 | 933.99 | 49984,67 | 954.71 |  | 4.9053 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.117
36 | 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М5 | м2 | 5.313 | 20,2 | 107.32 | 87 | 462.23 | 89,63 | 476.2 |  | 4.4372 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.379
37 | 101-1323 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки: 300 | т | 0.0688 | 483 | 33.24 | 2525.51 | 173.75 | 2672,22 | 183.84 |  | 5.5307 | 13.01.090
38 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0003 | 10660 | 3.21 | 53556.78 | 16.08 | 54738,99 | 16.41 |  | 5.1121 | 08.07.007
39 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0843 | 101 | 8.52 | 328 | 27.66 | 338,15 | 28.53 |  | 3.3486 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
40 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0781 | 42,4 | 3.3 | 128.39 | 10.04 | 131,08 | 10.22 |  | 3.097 | 10.01.394
41 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 5.46 | 22,8 | 124.49 | 118.14 | 645.05 | 120,61 | 658.51 |  | 5.2897 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
42 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.0092 | 7,02 | 0.07 | 34.75 | 0.32 | 35,6 | 0.33 |  | 4.7143 | 26.10.030
43 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0007 | 9190 | 6.43 | 32928 | 23.05 | 33693,23 | 23.59 |  | 3.6687 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.144
44 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.0445 | 11780 | 524.21 | 30079 | 1338.52 | 30775,83 | 1369.52 |  | 2.6125 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.148
45 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1.535 | 9,8 | 15.04 | 27.54 | 42.27 | 29,44 | 45.19 |  | 3.0047 | 26.03.130
46 | 101-2429 | Цемент расширяющийся | т | 0.0006 | 2350 | 1.41 | 18122.03 | 10.87 | 18580,67 | 11.15 |  | 7.9078 | 13.01.105
47 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.14 | 116 | 16.24 | 646.93 | 90.57 | 659,99 | 92.4 |  | 5.6897 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
48 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0141 | 20910 | 294.87 | 50416.65 | 710.9 | 51531,66 | 726.64 |  | 2.4643 | 08.05.170
49 | 102-0263 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной: 5-7 мм | м3 | 0.004 | 6450 | 25.8 | 16535.83 | 66.14 | 16935,29 | 67.74 |  | 2.6256 | Среднее (09.03.228/(0.006), 09.03.2281/(0.006))
50 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 18.939 | 12,3 | 232.93 | 39.79 | 753.6 | 40,74 | 771.6 |  | 3.3126 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
51 | 103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 4.922 | 17,6 | 86.63 | 57.28 | 281.93 | 58,65 | 288.68 |  | 3.3323 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*2.39/1000
52 | 203-0259 | Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм | м | 28.276 | 2 | 56.55 | 4.24 | 119.89 | 4,36 | 123.28 |  | 2.18 | 09.03.120
53 | 301-0550 | Полотенцесушители с креплениями | компл. | 1 | 76,1 | 76.1 | 529.66 | 529.66 | 540,59 | 540.59 |  | 7.1037 | 21.05.325
54 | 301-1310 | Втулки полихлорвиниловые | шт. | 6 | 0,85 | 5.1 | 2.55 | 15.3 | 2,6 | 15.6 |  | 3.0588 | Среднее (20.09.281,15.02.001.2)
55 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.28 | 11,6 | 3.25 | 22.1 | 6.19 | 22,55 | 6.31 |  | 1.9415 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.970.1026)
56 | 302-0899 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром: 100 мм | м | 2.495 | 138,24 | 344.91 | 885.63 | 2209.65 | 904,91 | 2257.75 |  | 6.5459 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.289.1*1.59
57 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 9 | 18,6 | 167.4 | 33.74 | 303.66 | 34,48 | 310.32 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
58 | 302-1325 | Трубопроводы для внутренней канализации: из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм | м | 0.998 | 58,5 | 58.38 | 209.74 | 209.32 | 214,08 | 213.65 |  | 3.6596 | Среднее (15.02.128.2*4,15.02.128.1/0.5*1.5)
59 | 302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 100 мм | м | 2.495 | 52,1 | 129.99 | 216.13 | 539.24 | 220,56 | 550.3 |  | 4.2334 | Среднее (15.02.035.2,15.02.037.8)*(1.6)
60 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.6895 | 699 | 481.95 | 3003 | 2070.57 | 3439,52 | 2371.56 |  | 4.9208 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.073
61 | 402-0012 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25 | м3 | 0.0003 | 663 | 0.2 | 2629 | 0.79 | 3058,04 | 0.92 |  | 4.6 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.075
62 | 404-0276 | Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка: 125 | 1000 шт. | 0.006 | 1747,01 | 10.48 | 10694.92 | 64.17 | 11407,51 | 68.44 |  | 6.5305 | Среднее (03.01.003,03.01.435)
63 | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.0033 | 1480 | 4.88 | 4203.82 | 13.86 | 4559,78 | 15.04 |  | 3.082 | Среднее (13.01.011, 13.01.012, 13.01.0121, 13.01.014, 13.01.010)
64 | 405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0363 | 722,97 | 26.24 | 3951 | 143.42 | 4293,15 | 155.85 |  | 5.9394 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.372
65 | 406-0034 | Песок керамзитовый, марка: 900 | м3 | 0.3273 | 295,51 | 96.72 | 1600 | 523.68 | 1831,58 | 599.47 |  | 6.198 | 07.01.271
66 | 408-0141 | Песок природный для строительных: растворов средний | м3 | 0.0043 | 117 | 0.5 | 160 | 0.69 | 366,11 | 1.57 |  | 3.14 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.095
67 | 411-0001 | Вода | м3 | 21.4846 | 3,11 | 66.84 | 21.36 | 458.89 | 21,79 | 468.2 |  | 7.0048 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
68 | ТСЦ-101-1793 | Манжеты резиновые | шт. | 2 | 15,1 | 30.2 |  |  | 38,57 | 77.14 |  | 2.5543
69 | ТСЦ-101-1995 | Мастика битумная | т | 0.001 | 3200 | 3.2 |  |  | 13913,66 | 13.91 |  | 4.3469
70 | ТСЦ-101-3336 | Бикрост ХПП-3,0 | м2 | 60 | 18,2 | 1092 |  |  | 51,82 | 3109.2 |  | 2.8473
71 | ТСЦ-103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 3 | 17,6 | 52.8 |  |  | 58,65 | 175.95 |  | 3.3324
72 | ТСЦ-103-0111 | Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 25 мм | 10 шт. | 0.1 | 56 | 5.6 |  |  | 194,7 | 19.47 |  | 3.4768
73 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 28.01 | 18,6 | 520.99 |  |  | 34,48 | 965.78 |  | 1.8537
74 | ТСЦ-302-1245 | Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром: до 20 мм | шт. | 2 | 18 | 36 |  |  | 65,32 | 130.64 |  | 3.6289
75 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 3 | 43,5 | 130.5 |  |  | 116,32 | 348.96 |  | 2.674
76 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 12 | 2,41 | 28.92 |  |  | 17,57 | 210.84 |  | 7.2905
77 | ТСЦ-302-3246 | Угольники прямые | 10 шт. | 0.8 | 77,7 | 62.16 |  |  | 363,24 | 290.58 |  | 4.6747
78 | ТСЦ-507-0779 | Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» | шт. | 2 | 700 | 1400 |  |  | 896,57 | 1793.14 |  | 1.2808
79 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 2 | 2,45 | 4.9 |  |  | 6,14 | 12.28 |  | 2.5061
80 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 4 | 16,92 | 67.68 |  |  | 47,58 | 190.32 |  | 2.8121
81 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 2 | 12,46 | 24.92 |  |  | 29,22 | 58.44 |  | 2.3451
Неучтенные ресурсы
Материалы
82 | 101-9121 | Материалы рулонные кровельные для: верхнего слоя | м2 | 59.63
83 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 3
84 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0725
85 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.7184
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 9442 |  |  |  | 50229 |  | 5.3197
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 2598 |  |  |  | 28690 |  | 11.0431
материалы | [5 empty] | 6779 |  |  |  | 21172 |  | 3.1232
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 93 |  |  |  | 701 |  | 7.5376
Накладные расходы | [5 empty] | 2475 |  |  |  | 23318 |  | 9.4214
Сметная прибыль | [5 empty] | 1642 |  |  |  | 14496 |  | 8.8283
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 6644 |  |  |  | 46032 |  | 6.9284
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 125 |  |  |  | 1295 |  | 10.36
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 1134 |  |  |  | 2598 |  | 2.291
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 417 |  |  |  | 2959 |  | 7.0959
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1014 |  |  |  | 9738 |  | 9.6036
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 2909 |  |  |  | 13715 |  | 4.7147
Прочие ремонтно-строительные работы | [5 empty] | 16 |  |  |  | 155 |  | 9.6875
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [5 empty] | 1 |  |  |  | 9 |  | 9
Перевозка грузов автотранспортом | [5 empty] | 2 |  |  |  | 10 |  | 5
Стены (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1002 |  |  |  | 9391 |  | 9.3723
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы) | [5 empty] | 183 |  |  |  | 1165 |  | 6.3661
Печные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 96 |  |  |  | 903 |  | 9.4062
Материалы для строительных работ | [5 empty] | 16 |  |  |  | 73 |  | 4.5625
Итого | [5 empty] | 13559 |  |  |  | 88043 |  | 6.4933
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 1352.52 |  |  |  | 4986.98 |  | 3.6872
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 14911.52 |  |  |  | 93029.98 |  | 6.2388
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A115: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G115: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K115: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M115: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N115: <Пустой идентификатор>
Note on A141: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A143: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/