## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 429.02 | 429.02
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 11.24 | 11.24
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Декабрь 2014
на Стадионная, 4
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 20.019 |  | тыс. руб. | 145.0637 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.44026 |  | тыс.чел.ч | 0.44026 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 4692 | 4573 | 3084
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 4.692 |  | тыс. руб. | 51.76 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 51760 | 42993 | 27206
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. Ремонт системы отопления.кв.67
1 | 1 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
2 | 2 | ТЕРр65-17-1 Установка хомута диаметром трубопроводов: до 100 мм 100 хомутов 1 264,72 = 3 759,44 - 0,094 x 5 300,00 - 0,072 x 20 910,00 - 0,1 x 4 910,00 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1264.72 | 1254.4 | 10.32 | 13 13 8 | 13 |  | 139 121 66 | 138 |  | Р | 1
3 | 3 | ТСЦ-101-1628 Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 8-20 мм т | 0,0009 88 48 | 5300 | _____ 5300 |  | 5 | _____ 5 |  | 19 | _____ 19 |  | М
4 | 4 | ТСЦ-101-2576 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм т | 0,0007 88 48 | 20910 | _____ 20910 |  | 15 | _____ 15 |  | 36 | _____ 36 |  | М
5 | 5 | ТСЦ-509-0968 Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм 1000 шт. | 0,001 88 48 | 4910 | _____ 4910 |  | 5 | _____ 5 |  | 35 | _____ 35 |  | М
Раздел 2. Остекление под.окон.
6 | 6 | ТЕРр63-1-3 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0531 65 40 | 5090.57 | 1485,48 _____ 3570,86 | 34,23 _____ 3,51 | 270 61 40 | 79 _____ 189 | 2 | 1629 567 349 | 870 _____ 749 |  | Р | 10 _____ 2
Раздел 3. Ремонт отопления кв.59 заявка от 13.03.2014г.
7 | 7 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 239 145 79 | 165 _____ 70 |  | Р | 4
8 | 8 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
9 | 9 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 98 56 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
Раздел 4. Ремонт системы отопления. кв.№70 заявка от
10 | 10 | ТЕР16-02-001-02 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,03 98 56 | 3149.64 | 400,92 _____ 2694,31 | 54,41 _____ 2,45 | 94 14 9 | 12 _____ 80 | 2 | 418 131 75 | 133 _____ 276 |  | Р | 9 _____ 1
11 | 11 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
12 | 12 | ТСЦ-302-1236 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм шт. | 4 98 56 | 17.6 | _____ 17,6 |  | 70 | _____ 70 |  | 112 | _____ 112 |  | М
13 | 13 | ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 63 40 | 1170.06 | 1094.5 | 75,56 _____ 31,4 | 12 8 6 | 11 | 1 | 124 78 50 | 121 |  | Р | 3 _____ 3
14 | 14 | ТЕР18-03-001-01 Установка радиаторов: чугунных 100 кВт радиаторов и конвекторов НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,028 98 56 | 3427.26 | 858,44 _____ 2117,85 | 450,97 _____ 38,46 | 96 29 18 | 24 _____ 59 | 13 _____ 1 | 609 271 155 | 265 _____ 277 |  | Р | 67 _____ 12
Раздел 5. Чистка канализации подвал заявка от 13.03.2014г.
15 | 15 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
Раздел 6. Чистка канализации. кв.67-подвал. заявка от 17.03.2014г.
16 | 16 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Раздел 7. Замена стояка отопления в кв.№№83,87
17 | 17 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 3591.9 | 1019,2 _____ 2504,12 | 68,58 _____ 2,8 | 144 42 25 | 41 _____ 100 | 3 | 799 396 216 | 449 _____ 335 |  | Р | 15 _____ 1
18 | 18 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
19 | 19 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,2 88 48 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 16 | _____ 16 |  | 73 | _____ 73 |  | М
Раздел 8. Замена стояка в кв.№2 от 14.01.2014г.
20 | 20 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 239 145 79 | 165 _____ 70 |  | Р | 4
21 | 21 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
22 | 22 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 1 98 56 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 19 | _____ 19 |  | 34 | _____ 34 |  | М
Раздел 9. Замена стояка в кв.№№56,59 от 13.01.2014г.
23 | 23 | ТЕРр65-15-6 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм 100 м трубопровода 2 285,15 = 4 434,90 - 95,8 x 22,44 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2285.15 | 2115,84 _____ 93,79 | 75.52 | 91 88 51 | 85 _____ 3 | 3 | 958 821 448 | 933 _____ 9 |  | Р | 16
24 | 24 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 68 | _____ 68 |  | 190 | _____ 190 |  | М
25 | 25 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 1 98 56 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 2 | _____ 2 |  | 6 | _____ 6 |  | М
26 | 26 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
27 | 27 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 2 98 56 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 2 | _____ 2 |  | 8 | _____ 8 |  | М
Раздел 10. Чистка канализации в кв.68 от 05.03.2014г.
28 | 28 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Раздел 11. Чистка канализации в подъезде №5 от 04.03.2014г.
29 | 29 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Раздел 12. Чистка канализации в подвале от 27.02.2014г.
30 | 30 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Раздел 13. Замена стояков отопления в кв.83 от 20.03.2014г.
31 | 31 | ТЕРр65-15-6 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм 100 м трубопровода 2 285,15 = 4 434,90 - 95,8 x 22,44 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,028 88 48 | 2285.15 | 2115,84 _____ 93,79 | 75.52 | 64 61 35 | 59 _____ 3 | 2 | 670 575 313 | 653 _____ 6 |  | Р | 11
32 | 32 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
33 | 33 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 2,8 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 47 | _____ 47 |  | 133 | _____ 133 |  | М
34 | 34 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 12 | _____ 12 |  | М
35 | 35 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 2 | _____ 2 |  | 8 | _____ 8 |  | М
Раздел 14. Замена труб отопления в кв.82 от 20.03.2014г.
36 | 36 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 80 48 26 | 55 _____ 24 |  | Р | 1
37 | 37 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
38 | 38 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 98 56 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
Раздел 15. АПРЕЛЬ
подвал
39 | 39 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
40 | 40 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 4,5 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 353 312 251 | 311 | 42 _____ 24 | 3839 2915 2214 | 3423 |  | Р | 416 _____ 267
41 | 41 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 3 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 235 207 167 | 207 | 28 _____ 16 | 2559 1943 1476 | 2282 |  | Р | 277 _____ 178
42 | 42 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
43 | 43 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 6 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 471 416 335 | 415 | 56 _____ 32 | 5119 3888 2953 | 4565 |  | Р | 554 _____ 356
Ливневки
44 | 44 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,78 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 396 267 155 | 259 _____ 136 | 1 | 3387 2518 1373 | 2861 _____ 522 |  | Р | 4
подвал
45 | 45 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,15 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 651 484 264 | 550 _____ 100 |  | Р | 1
подвал
46 | 46 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,21 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 179 136 103 | 160 |  | Р | 19 _____ 12
кв.90
47 | 47 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
48 | 48 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1007 863 471 | 981 _____ 10 |  | Р | 16
49 | 49 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 68 | _____ 68 |  | 190 | _____ 190 |  | М
50 | 50 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
51 | 51 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 12 | _____ 12 |  | М
52 | 52 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 2 | _____ 2 |  | 8 | _____ 8 |  | М
подвал
53 | 53 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,21 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 179 136 103 | 160 |  | Р | 19 _____ 12
54 | 54 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,21 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 179 136 103 | 160 |  | Р | 19 _____ 12
55 | 55 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,26 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 20 18 14 | 18 | 2 _____ 1 | 222 168 128 | 198 |  | Р | 24 _____ 15
56 | 56 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,26 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 20 18 14 | 18 | 2 _____ 1 | 222 168 128 | 198 |  | Р | 24 _____ 15
Раздел 16. МАЙ
подвал
57 | 57 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 171 130 99 | 153 |  | Р | 18 _____ 12
подвал
58 | 58 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
подвал
59 | 59 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 171 130 99 | 153 |  | Р | 18 _____ 12
подвал
60 | 60 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
подвал
61 | 61 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 171 130 99 | 153 |  | Р | 18 _____ 12
подвал
62 | 62 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 171 130 99 | 153 |  | Р | 18 _____ 12
Раздел 17. ИЮНЬ
подвал
63 | 63 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 171 130 99 | 153 |  | Р | 18 _____ 12
подвал
64 | 64 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 171 130 99 | 153 |  | Р | 18 _____ 12
подвал
65 | 65 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 171 130 99 | 153 |  | Р | 18 _____ 12
подвал
66 | 66 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
кв.2
67 | 67 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
подвал
68 | 68 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 171 130 99 | 153 |  | Р | 18 _____ 12
подвал
69 | 69 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 171 130 99 | 153 |  | Р | 18 _____ 12
70 | 70 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
71 | 71 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
кв.49
72 | 72 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
подвал
73 | 73 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 171 130 99 | 153 |  | Р | 18 _____ 12
74 | 74 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
Раздел 18. ИЮЛЬ
кв.67,68
75 | 75 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
подвал
76 | 76 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
77 | 77 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 171 130 99 | 153 |  | Р | 18 _____ 12
78 | 78 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
подъезд
79 | 79 | ТЕР09-05-002-03 Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений 10 т конструкций НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,002951 69 58 | 9787.37 | 5085,81 _____ 691,2 | 4010.36 | 29 12 11 | 15 _____ 2 | 12 | 271 114 96 | 165 _____ 11 |  | Р | 95
80 | 80 | ТСЦ-103-0016 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм м | 13 69 58 | 22.8 | _____ 22,8 |  | 296 | _____ 296 |  | 986 | _____ 986 |  | М
подвал
81 | 81 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 171 130 99 | 153 |  | Р | 18 _____ 12
кв.67
82 | 82 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода 3 035,50 = 3 591,90 + 107 x (17,60 - 22,80) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,022 88 48 | 3035.5 | 1019,2 _____ 1947,72 | 68,58 _____ 2,8 | 67 23 13 | 22 _____ 43 | 2 | 399 218 119 | 247 _____ 144 |  | Р | 8 _____ 1
83 | 83 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,018 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 44 19 11 | 18 _____ 25 | 1 | 287 174 95 | 198 _____ 84 |  | Р | 5
84 | 84 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
кв.51
85 | 85 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 239 145 79 | 165 _____ 70 |  | Р | 4
86 | 86 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
подвал
87 | 87 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 171 130 99 | 153 |  | Р | 18 _____ 12
88 | 88 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 171 130 99 | 153 |  | Р | 18 _____ 12
кв.77
89 | 89 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,012 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 29 12 7 | 12 _____ 16 | 1 | 191 116 63 | 132 _____ 56 |  | Р | 3
90 | 90 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода 3 035,50 = 3 591,90 + 107 x (17,60 - 22,80) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,028 88 48 | 3035.5 | 1019,2 _____ 1947,72 | 68,58 _____ 2,8 | 85 30 17 | 29 _____ 54 | 2 | 508 277 151 | 314 _____ 184 |  | Р | 10 _____ 1
91 | 91 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
подвал
92 | 92 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
кв.51
93 | 93 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,125 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 5 3 2 | 5 |  | Р
подвал
94 | 94 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 171 130 99 | 153 |  | Р | 18 _____ 12
кв.51
95 | 95 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,06 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 144 138 80 | 134 _____ 5 | 5 | 1510 1294 706 | 1471 _____ 15 |  | Р | 24
96 | 96 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 6 63 40 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 102 | _____ 102 |  | 285 | _____ 285 |  | М
97 | 97 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 4 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 10 | _____ 10 |  | 25 | _____ 25 |  | М
98 | 98 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 4 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 50 | _____ 50 |  | 117 | _____ 117 |  | М
подвал
99 | 99 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 171 130 99 | 153 |  | Р | 18 _____ 12
100 | 100 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 171 130 99 | 153 |  | Р | 18 _____ 12
Раздел 19. АВГУСТ
подвал
101 | 101 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 171 130 99 | 153 |  | Р | 18 _____ 12
кв.54
102 | 102 | ТЕРр65-5-1 Прочистка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
подвал
103 | 103 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
кв.24
104 | 104 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 90 14 8 | 14 _____ 76 |  | 296 134 73 | 152 _____ 144 |  | Р
подвал
105 | 105 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
106 | 106 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
кв.83
107 | 107 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1007 863 471 | 981 _____ 10 |  | Р | 16
108 | 108 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 63 40 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 68 | _____ 68 |  | 190 | _____ 190 |  | М
109 | 109 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 4 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 10 | _____ 10 |  | 25 | _____ 25 |  | М
110 | 110 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 4 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 50 | _____ 50 |  | 117 | _____ 117 |  | М
кв.100
111 | 111 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1007 863 471 | 981 _____ 10 |  | Р | 16
112 | 112 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 63 40 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 68 | _____ 68 |  | 190 | _____ 190 |  | М
113 | 113 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 4 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 10 | _____ 10 |  | 25 | _____ 25 |  | М
114 | 114 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
подвал
115 | 115 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 120 114 67 | 111 _____ 5 | 4 | 1259 1079 588 | 1226 _____ 13 |  | Р | 20
116 | 116 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 5 63 40 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 85 | _____ 85 |  | 238 | _____ 238 |  | М
117 | 117 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 4 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 10 | _____ 10 |  | 25 | _____ 25 |  | М
118 | 118 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
подвал
119 | 119 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 171 130 99 | 153 |  | Р | 18 _____ 12
кв.36
120 | 120 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,015 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 14 10 7 | 14 |  | 151 95 60 | 150 |  | Р | 1 _____ 1
121 | 121 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,015 98 56 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 100 15 9 | 13 _____ 86 | 1 | 522 144 82 | 147 _____ 372 |  | Р | 3
122 | 122 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 98 56 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 897 | _____ 897 |  | М
123 | 123 | ТСЦ-103-1356 Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 110 мм шт. | 1 98 56 | 13.88 | _____ 13,88 |  | 14 | _____ 14 |  | 50 | _____ 50 |  | М
124 | 124 | ТСЦ-101-1793 Манжеты резиновые шт. | 1 98 56 | 15.1 | _____ 15,1 |  | 15 | _____ 15 |  | 39 | _____ 39 |  | М
подвал
125 | 125 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 171 130 99 | 153 |  | Р | 18 _____ 12
кв.94
126 | 126 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,012 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 29 12 7 | 12 _____ 16 | 1 | 191 116 63 | 132 _____ 56 |  | Р | 3
127 | 127 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
Раздел 20. СЕНТЯБРЬ
кв.89
128 | 128 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Раздел 21. СЕНТЯБРЬ
кв.11
129 | 129 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1007 863 471 | 981 _____ 10 |  | Р | 16
130 | 130 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 63 40 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 68 | _____ 68 |  | 190 | _____ 190 |  | М
131 | 131 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 4 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 10 | _____ 10 |  | 25 | _____ 25 |  | М
132 | 132 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
кв.82
133 | 133 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,012 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 29 12 7 | 12 _____ 16 | 1 | 191 116 63 | 132 _____ 56 |  | Р | 3
134 | 134 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
кв.86
135 | 135 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 61 26 15 | 25 _____ 35 | 1 | 399 243 132 | 276 _____ 116 |  | Р | 7
136 | 136 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 4 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 74 | _____ 74 |  | 138 | _____ 138 |  | М
137 | 137 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 35 | _____ 35 |  | М
кв.100
138 | 138 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,012 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 29 12 7 | 12 _____ 16 | 1 | 191 116 63 | 132 _____ 56 |  | Р | 3
139 | 139 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 3 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 56 | _____ 56 |  | 103 | _____ 103 |  | М
140 | 140 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 35 | _____ 35 |  | М
141 | 141 | ТСЦ-301-1308 Пробки радиаторные шт. | 2 88 48 | 15.7 | _____ 15,7 |  | 31 | _____ 31 |  | 38 | _____ 38 |  | М
кв.21
142 | 142 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,018 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 44 19 11 | 18 _____ 25 | 1 | 287 174 95 | 198 _____ 84 |  | Р | 5
143 | 143 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
144 | 144 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 4 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 10 | _____ 10 |  | 70 | _____ 70 |  | М
145 | 145 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,2 88 48 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 16 | _____ 16 |  | 73 | _____ 73 |  | М
Раздел 22. ОКТЯБРЬ
Заделка подвал. окон
146 | 146 | ТЕРр52-16-1 Заделка подвальных окон: фанерой 10 м2 НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,08 79 60 | 376.5 | 43,78 _____ 331,69 | 1.03 | 30 4 3 | 4 _____ 26 |  | 109 31 23 | 39 _____ 70 |  | Р
кв.9
147 | 147 | ТЕРр53-21-15 Прим.Устройство промазки и расшивка швов панелей раствором снизу 100 м восстановленной герметизации стыков НР 73%=86%*0.85 от ФОТ СП 56%=70%*0.8 от ФОТ | 0,05 73 56 | 679.37 | 641,5 _____ 36,84 | 1.03 | 34 28 22 | 32 _____ 2 |  | 362 258 198 | 354 _____ 8 |  | Р
148 | 148 | ТЕРр53-21-13 Восстановление солнцезащиты: красками ПХВ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми) 100 м восстановленной герметизации стыков НР 73%=86%*0.85 от ФОТ СП 56%=70%*0.8 от ФОТ | 0,05 73 56 | 110.53 | 17,58 _____ 92,95 |  | 6 1 1 | 1 _____ 5 |  | 23 7 6 | 10 _____ 13 |  | Р
4 подвал
149 | 149 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,24 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 19 17 14 | 17 | 2 _____ 1 | 205 156 118 | 183 |  | Р | 22 _____ 14
подвал
150 | 150 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,19 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 15 13 11 | 13 | 2 _____ 1 | 162 123 94 | 145 |  | Р | 17 _____ 11
Раздел 23. НОЯБРЬ
кв.85
151 | 151 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1007 863 471 | 981 _____ 10 |  | Р | 16
1 подъезд
152 | 152 | ТЕРр65-19-4 Демонтаж: ребристых труб 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 63 40 | 918.94 | 865.65 | 53,29 _____ 22,15 | 9 7 5 | 9 |  | 98 62 39 | 96 |  | Р | 2 _____ 2
подъезд
153 | 153 | ТЕР18-03-004-06 Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 70 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м труб нитки регистра НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,03 98 56 | 9798.98 | 214,21 _____ 9513,31 | 71,46 _____ 2,25 | 294 7 4 | 6 _____ 286 | 2 | 1112 71 40 | 71 _____ 1030 |  | Р | 11 _____ 1
154 | 154 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
155 | 155 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
кв.84
156 | 156 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,019 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 46 20 11 | 19 _____ 26 | 1 | 303 184 100 | 209 _____ 88 |  | Р | 6
157 | 157 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
158 | 158 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,2 88 48 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 16 | _____ 16 |  | 73 | _____ 73 |  | М
159 | 159 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 35 | _____ 35 |  | М
кв.68
160 | 160 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
161 | 161 | ТЕРр65-15-6 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм 100 м трубопровода 2 285,15 = 4 434,90 - 95,8 x 22,44 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2285.15 | 2115,84 _____ 93,79 | 75.52 | 91 88 51 | 85 _____ 3 | 3 | 958 821 448 | 933 _____ 9 |  | Р | 16
162 | 162 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 68 | _____ 68 |  | 190 | _____ 190 |  | М
163 | 163 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 12 | _____ 12 |  | М
164 | 164 | ТСЦ-507-3287 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм шт. | 1 88 48 | 2.82 | _____ 2,82 |  | 3 | _____ 3 |  | 8 | _____ 8 |  | М
165 | 165 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
Раздел 24. ДЕКАБРЬ
166 | 166 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,2 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 102 69 40 | 67 _____ 35 |  | 868 646 352 | 734 _____ 133 |  | Р | 1
подвал
167 | 167 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 7,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 103 76 52 | 103 |  | 1132 713 453 | 1132 |  | Р
168 | 168 | ТЕРр65-9-9 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 25015.36 | 2680,06 _____ 21991,06 | 344,24 _____ 9,39 | 750 82 48 | 80 _____ 660 | 10 | 2987 782 427 | 886 _____ 2045 |  | Р | 56 _____ 3
подвал
169 | 169 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 6 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 471 416 335 | 415 | 56 _____ 32 | 5119 3888 2953 | 4565 |  | Р | 554 _____ 356
кв.25
170 | 170 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,025 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 23 17 12 | 23 |  | 252 159 101 | 251 |  | Р | 1 _____ 1
171 | 171 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,025 98 56 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 166 25 16 | 22 _____ 143 | 1 | 870 240 137 | 245 _____ 620 |  | Р | 5
172 | 172 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 98 56 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 897 | _____ 897 |  | М
подвал
173 | 173 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,3 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 152 103 60 | 100 _____ 52 |  | 1303 968 528 | 1100 _____ 201 |  | Р | 2
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 11002 | 4560 _____ 6111 | 331 _____ 132 | 69595 | 50243 _____ 16511 |  |  | 2841 _____ 1517
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 4692 |  |  | 51760
материалы | [6 empty] | 6111 |  |  | 16511
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 331 |  |  | 2841
Накладные расходы | [6 empty] | 4573 |  |  | 42993
Сметная прибыль | [6 empty] | 3084 |  |  | 27206
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 798 |  |  | 5167
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 9415 |  |  | 72516
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 371 |  |  | 2545
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 2491 |  |  | 7060
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 5145 |  |  | 50184
Строительные металлические конструкции | [6 empty] | 348 |  |  | 1467
Стены (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 91 |  |  | 855
Итого | [6 empty] | 18659 |  |  | 139794
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 1359.99 |  |  | 5269.73
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 20018.99 |  |  | 145063.73
|  | % НР |  |  |  |  | 97 |  |  | 83
|  | % СП |  |  |  |  | 66 |  |  | 53
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A302: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H302: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I302: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J302: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K302: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L302: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V302: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B324: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B326: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Стадионная, 4
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 20.019 |  | тыс. руб. | 145.0637 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.44026 |  | тыс.чел.ч | 0.44026 |  | 4560 | тыс.чел.ч |  | 429.02 | 429.02
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 4.692 |  | тыс. руб. | 51.76 |  | 50243 | тыс. руб. |  | 11.24 | 11.24
132
1517
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.05 | 9,64 | 0.48 |  |  | 106,27 | 5.31 |  | 11.0625
2 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 175.56 | 9,86 | 1730.93 |  |  | 108,68 | 19079.82 |  | 11.0229
3 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 2.32 | 9,95 | 23.09 |  |  | 109,62 | 254.32 |  | 11.0143
4 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 108.2 | 10,33 | 1117.66 |  |  | 113,91 | 12325.09 |  | 11.0276
5 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 3.41 | 10,69 | 36.45 |  |  | 117,79 | 401.66 |  | 11.0195
6 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 18.88 | 10,78 | 203.54 |  |  | 118,86 | 2244.06 |  | 11.0252
7 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 25.21 | 11,2 | 282.34 |  |  | 123,42 | 3111.42 |  | 11.0201
8 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 2.2 | 11,34 | 24.95 |  |  | 125,03 | 275.06 |  | 11.0244
9 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 1.37 | 11,47 | 15.71 |  |  | 126,37 | 173.13 |  | 11.0204
10 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 2.29 | 12,03 | 27.55 |  |  | 132,53 | 303.49 |  | 11.016
11 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 83.12 | 12,16 | 1010.73 |  |  | 134,01 | 11138.9 |  | 11.0206
12 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 2.83 | 12,54 | 35.49 |  |  | 138,16 | 390.99 |  | 11.0169
13 | 1-4-4 | Затраты труда рабочих (ср 4,4) | чел.час | 2.48 | 12,91 | 32.02 |  |  | 142,32 | 352.95 |  | 11.0228
14 | 1-4-8 | Затраты труда рабочих (ср 4,8) | чел.час | 1.1 | 13,64 | 15 |  |  | 150,36 | 165.4 |  | 11.0267
15 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 11.24
Машины и механизмы
16 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.17 | 33,73 | 5.73 |  |  | 155 | 26.35 |  | 4.5986 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
17 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.1 | 7,84 | 16.47 |  |  | 45 | 94.5 |  | 5.7377 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
18 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2.64 | 1,29 | 3.39 |  |  | 3 | 7.92 |  | 2.3363 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
19 | 41000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 1.07 | 10,97 | 11.74 |  |  | 88 | 94.16 |  | 8.0204 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
20 | 41400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 0.02 | 7,01 | 0.14 |  |  | 47 | 0.94 |  | 6.7143 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
21 | 310102 | Насосы мощностью: 4 кВт | маш.-ч | 33.64 | 7,02 | 236.27 |  |  | 68,94 | 2319.07 |  | 9.8153 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
22 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 1.96 | 2,32 | 4.53 |  |  | 11 | 21.56 |  | 4.7594 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
23 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.42 | 103,2 | 43.3 |  |  | 570 | 239.4 |  | 5.5289 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
24 | 101-0148 | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью): 3х68,5 мм | т | 0.0003 | 35060 | 10.52 | 81514 | 24.45 | 83250,95 | 24.98 |  | 2.3745 | Среднее (08.05.1364, 08.05.1366.1)
25 | 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0.0026 | 8740 | 22.72 | 40186.45 | 104.48 | 41110,19 | 106.89 |  | 4.7047 | Среднее (13.01.158, 13.01.159)
26 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.4869 | 6,2 | 3.01 | 41.25 | 20.1 | 44,01 | 21.49 |  | 7.1395 | 26.03.080
27 | 101-0485 | Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б | т | 0.0002 | 22130 | 4.43 | 61237.29 | 12.25 | 62635,36 | 12.53 |  | 2.8284 | 14.01.154
28 | 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М5 | м2 | 6.107 | 20,2 | 123.36 | 87 | 531.31 | 89,63 | 547.37 |  | 4.4372 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.379
29 | 101-1515 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.0002 | 11520 | 2.3 | 57462.43 | 11.49 | 58722,76 | 11.74 |  | 5.1043 | Среднее (08.07.010, 08.07.030, 08.07.100)
30 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0004 | 10660 | 4.27 | 53556.78 | 21.43 | 54738,99 | 21.89 |  | 5.1265 | 08.07.007
31 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.2519 | 101 | 25.44 | 328 | 82.66 | 338,15 | 85.2 |  | 3.3491 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
32 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0418 | 42,4 | 1.79 | 128.39 | 5.38 | 131,08 | 5.46 |  | 3.0503 | 10.01.394
33 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 6.72 | 22,8 | 153.22 | 118.14 | 793.91 | 120,61 | 810.46 |  | 5.2895 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
34 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.0106 | 7,02 | 0.07 | 34.75 | 0.37 | 35,6 | 0.38 |  | 5.4286 | 26.10.030
35 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0001 | 9190 | 0.92 | 32928 | 3.29 | 33693,23 | 3.37 |  | 3.663 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.144
36 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.16 | 116 | 18.56 | 646.93 | 103.51 | 659,99 | 105.6 |  | 5.6897 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
37 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0173 | 20910 | 361.81 | 50416.65 | 872.26 | 51531,66 | 891.57 |  | 2.4642 | 08.05.170
38 | 102-0263 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной: 5-7 мм | м3 | 0.004 | 6450 | 25.8 | 16535.83 | 66.14 | 16935,29 | 67.74 |  | 2.6256 | Среднее (09.03.228/(0.006), 09.03.2281/(0.006))
39 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 19.046 | 12,3 | 234.25 | 39.79 | 757.84 | 40,74 | 775.95 |  | 3.3125 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
40 | 103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 5.35 | 17,6 | 94.16 | 57.28 | 306.45 | 58,65 | 313.78 |  | 3.3324 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*2.39/1000
41 | 103-0016 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 4.28 | 22,8 | 97.58 | 74.06 | 316.98 | 75,83 | 324.55 |  | 3.326 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*3.09/1000
42 | 203-0259 | Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм | м | 21.66 | 2 | 43.32 | 4.24 | 91.84 | 4,36 | 94.44 |  | 2.1801 | 09.03.120
43 | 301-0587 | Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки: 76 мм | м | 3 | 92,4 | 277.2 | 325.34 | 976.02 | 332,43 | 997.29 |  | 3.5977 | 15.01.132*0.01421
44 | 301-1195 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 0.0774 | 276 | 21.36 | 1425 | 110.3 | 1455,24 | 112.63 |  | 5.2729 | 08.01.420*0.019
45 | 301-1196 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 0.0774 | 461 | 35.68 | 2137.5 | 165.45 | 2182,89 | 168.96 |  | 4.7354 | 08.01.420*0.0285
46 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 2.818 | 11,6 | 32.69 | 22.1 | 62.28 | 22,55 | 63.52 |  | 1.9431 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.970.1026)
47 | 302-0882 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм | м | 3 | 26,53 | 79.59 | 89 | 267 | 90,93 | 272.79 |  | 3.4274 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.295.1
48 | 302-0895 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами диаметром 100 мм | м | 3 | 216 | 648 | 652 | 1956 | 666,08 | 1998.24 |  | 3.0837 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.398
49 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 8 | 18,6 | 148.8 | 33.74 | 269.92 | 34,48 | 275.84 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
50 | 302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 100 мм | м | 3.992 | 52,1 | 207.98 | 216.13 | 862.79 | 220,56 | 880.48 |  | 4.2335 | Среднее (15.02.035.2,15.02.037.8)*(1.6)
51 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.0015 | 627 | 0.94 | 2521 | 3.78 | 2947,88 | 4.42 |  | 4.7021 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.072
52 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.002 | 699 | 1.4 | 3003 | 6.01 | 3439,52 | 6.88 |  | 4.9143 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.073
53 | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.0003 | 1480 | 0.44 | 4203.82 | 1.26 | 4559,78 | 1.37 |  | 3.1136 | Среднее (13.01.011, 13.01.012, 13.01.0121, 13.01.014, 13.01.010)
54 | 411-0001 | Вода | м3 | 26.2841 | 3,11 | 81.79 | 21.36 | 561.4 | 21,79 | 572.8 |  | 7.0033 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
55 | ТСЦ-101-1628 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 8-20 мм | т | 0.0009 | 5300 | 4.77 |  |  | 20597,57 | 18.54 |  | 3.8868
56 | ТСЦ-101-1793 | Манжеты резиновые | шт. | 1 | 15,1 | 15.1 |  |  | 38,57 | 38.57 |  | 2.5543
57 | ТСЦ-101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0007 | 20910 | 14.64 |  |  | 51531,66 | 36.07 |  | 2.4638
58 | ТСЦ-103-0016 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 13 | 22,8 | 296.4 |  |  | 75,83 | 985.79 |  | 3.3259
59 | ТСЦ-103-1356 | Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 110 мм | шт. | 1 | 13,88 | 13.88 |  |  | 50 | 50 |  | 3.6023
60 | ТСЦ-301-1308 | Пробки радиаторные | шт. | 2 | 15,7 | 31.4 |  |  | 19,06 | 38.12 |  | 1.214
61 | ТСЦ-302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм | шт. | 4 | 17,6 | 70.4 |  |  | 27,97 | 111.88 |  | 1.5892
62 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 26 | 18,6 | 483.6 |  |  | 34,48 | 896.48 |  | 1.8538
63 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 10 | 2,41 | 24.1 |  |  | 17,57 | 175.7 |  | 7.2905
64 | ТСЦ-302-3246 | Угольники прямые | 10 шт. | 0.6 | 77,7 | 46.62 |  |  | 363,24 | 217.95 |  | 4.675
65 | ТСЦ-507-0779 | Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» | шт. | 2 | 700 | 1400 |  |  | 896,57 | 1793.14 |  | 1.2808
66 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 27 | 2,45 | 66.15 |  |  | 6,14 | 165.78 |  | 2.5061
67 | ТСЦ-507-3287 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм | шт. | 1 | 2,82 | 2.82 |  |  | 8,04 | 8.04 |  | 2.8511
68 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 37.8 | 16,92 | 639.58 |  |  | 47,58 | 1798.52 |  | 2.812
69 | ТСЦ-507-5008 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | шт. | 6 | 0,95 | 5.7 |  |  | 4,23 | 25.38 |  | 4.4526
70 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 18 | 12,46 | 224.28 |  |  | 29,22 | 525.96 |  | 2.3451
71 | ТСЦ-509-0968 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | 0.001 | 4910 | 4.91 |  |  | 34563,57 | 34.56 |  | 7.0387
Неучтенные ресурсы
Материалы
72 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 1
73 | 301-9351 | Радиаторы | кВт | 2.8
74 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.054
75 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0255
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 11002 |  |  |  | 69595 |  | 6.3257
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 4692 |  |  |  | 51760 |  | 11.0315
материалы | [5 empty] | 6111 |  |  |  | 16511 |  | 2.7018
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 331 |  |  |  | 2841 |  | 8.5831
Накладные расходы | [5 empty] | 4573 |  |  |  | 42993 |  | 9.4015
Сметная прибыль | [5 empty] | 3084 |  |  |  | 27206 |  | 8.8217
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 798 |  |  |  | 5167 |  | 6.4749
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 9415 |  |  |  | 72516 |  | 7.7022
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 371 |  |  |  | 2545 |  | 6.8598
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 2491 |  |  |  | 7060 |  | 2.8342
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 5145 |  |  |  | 50184 |  | 9.7539
Строительные металлические конструкции | [5 empty] | 348 |  |  |  | 1467 |  | 4.2155
Стены (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 91 |  |  |  | 855 |  | 9.3956
Итого | [5 empty] | 18659 |  |  |  | 139794 |  | 7.492
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 1359.99 |  |  |  | 5269.73 |  | 3.8748
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 20018.99 |  |  |  | 145063.73 |  | 7.2463
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A105: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G105: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K105: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M105: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N105: <Пустой идентификатор>
Note on A125: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A127: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/