## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 300.51 | 300.51
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 3.97 | 3.97
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Декабрь 2014
на В.вольтная,42
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 12.9169 |  | тыс. руб. | 99.4528 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.30448 |  | тыс.чел.ч | 0.30448 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 3275 | 3116 | 2051
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 3.275 |  | тыс. руб. | 36.121 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 36121 | 29284 | 18091
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. Ремонт системы отопления. кв.33
1 | 1 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм д 25мм 100 м трубопровода 1 152,30 = 3 591,90 - 107 x 22,80 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 1152.3 | 1019,2 _____ 64,52 | 68,58 _____ 2,8 | 17 15 9 | 15 _____ 1 | 1 | 178 148 81 | 168 _____ 5 |  | Р | 5
2 | 2 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,225 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 34 21 14 | 34 |  | Р
3 | 3 | ТСЦ-103-0016 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм м | 0,535 88 48 | 22.8 | _____ 22,8 |  | 12 | _____ 12 |  | 41 | _____ 41 |  | М
4 | 4 | ТСЦ-103-0015 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм м | 1,07 88 48 | 17.6 | _____ 17,6 |  | 19 | _____ 19 |  | 63 | _____ 63 |  | М
5 | 5 | ТСЦ-302-1236 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм шт. | 4 98 56 | 17.6 | _____ 17,6 |  | 70 | _____ 70 |  | 112 | _____ 112 |  | М
Раздел 2. Чистка канализации подвал заявка от 13.03.2014г.
6 | 9 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 2,5 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 1270 857 499 | 832 _____ 435 | 3 | 10856 8070 4402 | 9170 _____ 1672 |  | Р | 14
Раздел 3. Ремонт системы отопления.
7 | 10 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 80 48 26 | 55 _____ 24 |  | Р | 1
8 | 11 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,225 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 34 21 14 | 34 |  | Р
9 | 12 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 98 56 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
10 | 13 | ТЕР16-05-001-01 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 шт. 113,23 = 90,13 + 1 x 23,10 НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 2 98 56 | 116.7 | 19,39 _____ 92,59 | 4.73 | 233 45 28 | 39 _____ 185 | 9 | 1062 418 239 | 427 _____ 581 |  | Р | 54
11 | 14 | ТСЦ-302-1135 Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 2 88 48 | 23.1 | _____ 23,1 |  | 46 | _____ 46 |  | 162 | _____ 162 |  | М
Раздел 4. подвал. ремонт отопления. заявка от 14.03.2014г.
12 | 15 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода 1 119,57 = 2 435,67 - 107 x 12,30 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1119.57 | 1000,16 _____ 64,52 | 54,89 _____ 1,4 | 22 21 12 | 20 _____ 1 | 1 | 232 194 106 | 220 _____ 6 |  | Р | 6
13 | 16 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,225 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 34 21 14 | 34 |  | Р
14 | 17 | ТСЦ-103-0015 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм м | 1,605 88 48 | 17.6 | _____ 17,6 |  | 28 | _____ 28 |  | 94 | _____ 94 |  | М
15 | 18 | ТСЦ-103-0014 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм м | 0,535 88 48 | 12.3 | _____ 12,3 |  | 7 | _____ 7 |  | 22 | _____ 22 |  | М
16 | 19 | ТСЦ-302-1265 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм шт. | 1 88 48 | 22.3 | _____ 22,3 |  | 22 | _____ 22 |  | 99 | _____ 99 |  | М
Раздел 5. Ремонт отопления кв.№2 подвал заявка от 17.03.2014г.
17 | 20 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода 1 119,57 = 2 435,67 - 107 x 12,30 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1119.57 | 1000,16 _____ 64,52 | 54,89 _____ 1,4 | 11 10 6 | 10 | 1 | 116 97 53 | 110 _____ 3 |  | Р | 3
18 | 21 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,225 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 34 21 14 | 34 |  | Р
19 | 22 | ТСЦ-103-0014 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм м | 1,07 88 48 | 12.3 | _____ 12,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 44 | _____ 44 |  | М
20 | 23 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 98 56 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
Раздел 6. Замена стояка горячей воды кв.№34 от 09.01.2014г.
21 | 24 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 3591.9 | 1019,2 _____ 2504,12 | 68,58 _____ 2,8 | 36 10 6 | 10 _____ 25 | 1 | 200 99 54 | 112 _____ 84 |  | Р | 4
22 | 25 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,225 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 34 21 14 | 34 |  | Р
Раздел 7. Замена стояка в подвале от 09.012014г.
23 | 26 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 80 48 26 | 55 _____ 24 |  | Р | 1
24 | 27 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,225 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 34 21 14 | 34 |  | Р
25 | 28 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 98 56 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
26 | 29 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
Раздел 8. Замена стояка в подвале от 09.01.2014г.
27 | 30 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,012 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 29 12 7 | 12 _____ 16 | 1 | 191 116 63 | 132 _____ 56 |  | Р | 3
28 | 31 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,225 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 34 21 14 | 34 |  | Р
29 | 32 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 98 56 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
30 | 33 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
Раздел 9. Смена приборов отопления и смена стояков в кв.№36 от 09,01.2014г.
31 | 34 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1007 863 471 | 981 _____ 10 |  | Р | 16
32 | 35 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,225 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 34 21 14 | 34 |  | Р
33 | 36 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 68 | _____ 68 |  | 190 | _____ 190 |  | М
34 | 37 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 98 56 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 12 | _____ 12 |  | М
35 | 38 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 2 98 56 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 2 | _____ 2 |  | 8 | _____ 8 |  | М
36 | 39 | ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 63 40 | 1345.57 | 1258.68 | 86,89 _____ 36,11 | 13 10 7 | 13 |  | 143 90 57 | 139 |  | Р | 4 _____ 4
37 | 40 | ТЕР18-03-001-01 Установка радиаторов: чугунных (МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) 100 кВт радиаторов и конвекторов НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0148 98 56 | 3623.67 | 987,21 _____ 2117,85 | 518,62 _____ 44,23 | 54 18 11 | 15 _____ 31 | 8 _____ 1 | 348 165 94 | 161 _____ 146 |  | Р | 41 _____ 7
Раздел 10. Смена радиаторв в кв.70 от 10.02.2014г.
38 | 42 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 239 145 79 | 165 _____ 70 |  | Р | 4
39 | 43 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 4 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 74 | _____ 74 |  | 138 | _____ 138 |  | М
40 | 44 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 35 | _____ 35 |  | М
4 подъезд
41 | 45 | ТЕРр53-21-15 Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу 100 м восстановленной герметизации стыков НР 73%=86%*0.85 от ФОТ СП 56%=70%*0.8 от ФОТ | 0,05 73 56 | 679.37 | 641,5 _____ 36,84 | 1.03 | 34 28 22 | 32 _____ 2 |  | 362 258 198 | 354 _____ 8 |  | Р
42 | 46 | ТЕРр53-21-13 Восстановление солнцезащиты: красками ПХВ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми) 100 м восстановленной герметизации стыков НР 73%=86%*0.85 от ФОТ СП 56%=70%*0.8 от ФОТ | 0,05 73 56 | 110.53 | 17,58 _____ 92,95 |  | 6 1 1 | 1 _____ 5 |  | 23 7 6 | 10 _____ 13 |  | Р
Раздел 11. АПРЕЛЬ
подвал
43 | 47 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 171 130 99 | 153 |  | Р | 18 _____ 12
44 | 48 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,22 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 17 15 12 | 15 | 2 _____ 1 | 188 143 109 | 168 |  | Р | 20 _____ 13
45 | 49 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,35 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 27 24 20 | 24 | 3 _____ 2 | 299 228 173 | 267 |  | Р | 32 _____ 21
46 | 50 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,31 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 24 21 17 | 21 | 3 _____ 2 | 264 201 152 | 236 |  | Р | 28 _____ 18
47 | 51 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,31 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 24 21 17 | 21 | 3 _____ 2 | 264 201 152 | 236 |  | Р | 28 _____ 18
48 | 52 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,24 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 19 17 14 | 17 | 2 _____ 1 | 205 156 118 | 183 |  | Р | 22 _____ 14
49 | 53 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,28 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 22 20 16 | 19 | 3 _____ 2 | 239 182 138 | 213 |  | Р | 26 _____ 17
50 | 54 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,21 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 179 136 103 | 160 |  | Р | 19 _____ 12
Ливневки
51 | 55 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,78 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 396 267 155 | 259 _____ 136 | 1 | 3387 2518 1373 | 2861 _____ 522 |  | Р | 4
кв.17
52 | 56 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,1375 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 6 4 2 | 6 |  | Р
53 | 57 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 210 180 98 | 205 _____ 4 |  | Р | 1
54 | 58 | ТЕРр65-9-1 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,009 88 48 | 5830.19 | 946,05 _____ 4815,52 | 68,62 _____ 2,94 | 52 9 5 | 9 _____ 42 | 1 | 221 83 45 | 94 _____ 124 |  | Р | 3
55 | 59 | ТСЦ-302-1236 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм шт. | 2 88 48 | 17.6 | _____ 17,6 |  | 35 | _____ 35 |  | 56 | _____ 56 |  | М
подвал
56 | 60 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,21 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 179 136 103 | 160 |  | Р | 19 _____ 12
Раздел 12. МАЙ
подвал
57 | 61 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 24 10 6 | 10 _____ 13 | 1 | 159 97 53 | 110 _____ 46 |  | Р | 3
58 | 62 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 210 180 98 | 205 _____ 4 |  | Р | 1
59 | 63 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 87 | _____ 87 |  | 233 | _____ 233 |  | М
Ремонт кровли
60 | 64 | ТЕРр58-7-2 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 2 слоев 100 м2 покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,07 71 52 | 2888.31 | 475,59 _____ 2337 | 75,72 _____ 3,79 | 202 27 21 | 33 _____ 164 | 5 | 943 263 192 | 367 _____ 555 |  | Р | 21 _____ 3
61 | 65 | ТСЦ-101-1995 Мастика битумная т | 0,001 71 52 | 3200 | _____ 3200 |  | 3 | _____ 3 |  | 14 | _____ 14 |  | М
Раздел 13. Ремонт скамеек.
62 | 66 | ТЕРр53-5-4 Ремонт каркасных стен со сменой: стоек и подкосов из брусьев 100 м элемента НР 73%=86%*0.85 от ФОТ СП 56%=70%*0.8 от ФОТ | 0,02 73 56 | 6364.99 | 3790,25 _____ 2514,88 | 59.86 | 127 65 53 | 76 _____ 50 | 1 | 1148 610 468 | 836 _____ 305 |  | Р | 7
Раздел 14. ИЮЛЬ
кв.50
63 | 67 | ТЕРр65-9-2 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,006 88 48 | 6931.68 | 1044,54 _____ 5818,52 | 68,62 _____ 2,94 | 42 6 4 | 6 _____ 36 |  | 172 61 33 | 69 _____ 101 |  | Р | 2
64 | 68 | ТЕРр65-9-4 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,002 88 48 | 8273.76 | 1399,62 _____ 6805,52 | 68,62 _____ 2,94 | 17 3 2 | 3 _____ 14 |  | 72 27 15 | 31 _____ 40 |  | Р | 1
65 | 69 | ТЕРр65-9-5 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,003 88 48 | 10178.36 | 1476,22 _____ 8633,52 | 68,62 _____ 2,94 | 31 4 2 | 4 _____ 27 |  | 127 43 24 | 49 _____ 77 |  | Р | 1
кв.5
66 | 70 | ТЕРр65-6-26 Регулировка смывного бачка 100 приборов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 317.46 | 317.46 |  | 3 3 2 | 3 |  | 35 31 17 | 35 |  | Р
подвал
67 | 71 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 171 130 99 | 153 |  | Р | 18 _____ 12
Раздел 15. АВГУСТ
кв.77
68 | 72 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
кв.75
69 | 73 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Раздел 16. СЕНТЯБРЬ
кв.56
70 | 74 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
подвал
71 | 75 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
Раздел 17. ОКТЯБРЬ
Остекление
72 | 76 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0182 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 115 30 20 | 39 _____ 75 | 1 | 719 277 170 | 425 _____ 291 |  | Р | 3 _____ 1
73 | 77 | ТЕРр56-5-2 Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю 100 створок или глухих переплетов НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,05 70 50 | 5595.44 | 4575,32 _____ 1000,51 | 19.61 | 280 188 142 | 229 _____ 50 | 1 | 2799 1765 1261 | 2521 _____ 273 |  | Р | 5
Раздел 18. НОЯБРЬ
кв.4
74 | 78 | ТЕРр53-21-15 Прим.Устройство промазки и расшивка швов панелей раствором снизу 100 м восстановленной герметизации стыков НР 73%=86%*0.85 от ФОТ СП 56%=70%*0.8 от ФОТ | 0,1 73 56 | 679.37 | 641,5 _____ 36,84 | 1.03 | 68 55 45 | 64 _____ 4 |  | 724 516 396 | 707 _____ 16 |  | Р | 1
Бойлерная
75 | 79 | ТЕРр62-1-4 Окраска известковыми составами: по штукатурке 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,8 68 40 | 180.85 | 147,72 _____ 26,66 | 6,47 _____ 1,4 | 145 95 60 | 118 _____ 22 | 5 _____ 1 | 1456 894 526 | 1303 _____ 127 |  | Р | 26 _____ 12
подъезд. 6
76 | 80 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0091 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 58 15 10 | 19 _____ 39 |  | 360 138 85 | 212 _____ 146 |  | Р | 2
77 | 81 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0273 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 173 45 29 | 58 _____ 114 | 1 | 1079 415 255 | 637 _____ 437 |  | Р | 5 _____ 1
кв.57
78 | 82 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,007 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 17 7 4 | 7 _____ 10 |  | 112 68 37 | 77 _____ 33 |  | Р | 2
79 | 83 | ТСЦ-302-1236 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм шт. | 2 88 48 | 17.6 | _____ 17,6 |  | 35 | _____ 35 |  | 56 | _____ 56 |  | М
Раздел 19. ДЕКАБРЬ
80 | 84 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0624 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 396 102 66 | 132 _____ 262 | 2 | 2466 948 583 | 1456 _____ 999 |  | Р | 11 _____ 2
81 | 85 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0035 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 22 5 4 | 7 _____ 15 |  | 138 53 33 | 82 _____ 55 |  | Р | 1
82 | 86 | ТЕРр56-5-2 Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю 100 створок или глухих переплетов НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,01 70 50 | 5595.44 | 4575,32 _____ 1000,51 | 19.61 | 56 38 29 | 46 _____ 10 |  | 560 353 252 | 504 _____ 55 |  | Р | 1
кв.70
83 | 87 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
кв.47
84 | 88 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
85 | 89 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,08 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 193 183 107 | 178 _____ 9 | 6 | 2014 1727 942 | 1962 _____ 20 |  | Р | 32
86 | 90 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 8 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 135 | _____ 135 |  | 381 | _____ 381 |  | М
87 | 91 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 4 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 50 | _____ 50 |  | 117 | _____ 117 |  | М
88 | 92 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 4 98 56 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 10 | _____ 10 |  | 25 | _____ 25 |  | М
89 | 93 | ТСЦ-507-3287 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм шт. | 1 98 56 | 2.82 | _____ 2,82 |  | 3 | _____ 3 |  | 8 | _____ 8 |  | М
боллерная
90 | 94 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,75 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 10 7 5 | 10 |  | 113 71 45 | 113 |  | Р
91 | 95 | ТЕРр65-9-9 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 25015.36 | 2680,06 _____ 21991,06 | 344,24 _____ 9,39 | 500 56 32 | 54 _____ 439 | 7 | 1991 522 285 | 591 _____ 1362 |  | Р | 38 _____ 2
92 | 96 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
93 | 97 | ТЕР16-02-007-04 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 соединение НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 98 56 | 238.4 | 21,06 _____ 208,71 | 8.64 | 238 24 15 | 21 _____ 208 | 9 | 968 227 130 | 232 _____ 687 |  | Р | 49
подвал
94 | 98 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 5,98 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 469 414 334 | 413 | 56 _____ 32 | 5102 3875 2943 | 4550 |  | Р | 552 _____ 355
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 6939 | 3227 _____ 3562 | 150 _____ 48 | 48465 | 35585 _____ 11721 |  |  | 1159 _____ 536
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 3275 |  |  | 36121
материалы | [6 empty] | 3562 |  |  | 11721
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 150 |  |  | 1159
Накладные расходы | [6 empty] | 3116 |  |  | 29284
Сметная прибыль | [6 empty] | 2051 |  |  | 18091
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 6474 |  |  | 49829
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 121 |  |  | 1238
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 904 |  |  | 4092
Стены (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 505 |  |  | 4717
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1728 |  |  | 16968
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 253 |  |  | 1412
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1088 |  |  | 7718
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 733 |  |  | 6990
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 300 |  |  | 2876
Итого | [6 empty] | 12106 |  |  | 95840
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 810.92 |  |  | 3612.79
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 12916.92 |  |  | 99452.79
|  | % НР |  |  |  |  | 95 |  |  | 81
|  | % СП |  |  |  |  | 63 |  |  | 50
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A176: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H176: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I176: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J176: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K176: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L176: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V176: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B200: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B202: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на В.вольтная,42
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 12.9169 |  | тыс. руб. | 99.4528 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.30448 |  | тыс.чел.ч | 0.30448 |  | 3227 | тыс.чел.ч |  | 300.51 | 300.51
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 3.275 |  | тыс. руб. | 36.121 |  | 35585 | тыс. руб. |  | 3.97 | 3.97
48
536
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.06 | 9,64 | 0.58 |  |  | 106,27 | 6.38 |  | 11
2 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 59.57 | 9,86 | 587.35 |  |  | 108,68 | 6474.07 |  | 11.0225
3 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 1.27 | 9,95 | 12.64 |  |  | 109,62 | 139.22 |  | 11.0142
4 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 123.5 | 10,33 | 1275.76 |  |  | 113,91 | 14067.9 |  | 11.0271
5 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 34.6 | 10,78 | 373.02 |  |  | 118,86 | 4112.58 |  | 11.0251
6 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 3.01 | 11,05 | 33.26 |  |  | 121,81 | 366.65 |  | 11.0238
7 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 9.79 | 11,2 | 109.65 |  |  | 123,42 | 1208.27 |  | 11.0193
8 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 1.37 | 11,34 | 15.54 |  |  | 125,03 | 171.29 |  | 11.0225
9 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 6.62 | 11,47 | 75.93 |  |  | 126,37 | 836.57 |  | 11.0176
10 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 0.27 | 11,89 | 3.21 |  |  | 131,06 | 35.39 |  | 11.0249
11 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.57 | 12,03 | 6.86 |  |  | 132,53 | 75.54 |  | 11.0117
12 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 50.75 | 12,16 | 617.12 |  |  | 134,01 | 6801.01 |  | 11.0206
13 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 1.68 | 12,54 | 21.07 |  |  | 138,16 | 232.11 |  | 11.0161
14 | 1-4-4 | Затраты труда рабочих (ср 4,4) | чел.час | 7.45 | 12,91 | 96.18 |  |  | 142,32 | 1060.28 |  | 11.0239
15 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 3.97
Машины и механизмы
16 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.21 | 33,73 | 7.08 |  |  | 155 | 32.55 |  | 4.5975 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
17 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3.01 | 7,84 | 23.61 |  |  | 45 | 135.45 |  | 5.737 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
18 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.1 | 1,29 | 1.42 |  |  | 3 | 3.3 |  | 2.3239 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
19 | 121011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.1 | 32,24 | 3.22 |  |  | 100 | 10 |  | 3.1056 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
20 | 310102 | Насосы мощностью: 4 кВт | маш.-ч | 11.41 | 7,02 | 80.13 |  |  | 68,94 | 786.58 |  | 9.8163 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
21 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.56 | 2,32 | 1.3 |  |  | 11 | 6.16 |  | 4.7385 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
22 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.3 | 103,2 | 30.94 |  |  | 570 | 171 |  | 5.5268 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
23 | 101-0148 | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью): 3х68,5 мм | т | 0.0001 | 35060 | 3.51 | 81514 | 8.15 | 83250,95 | 8.33 |  | 2.3732 | Среднее (08.05.1364, 08.05.1366.1)
24 | 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0.0089 | 8740 | 77.78 | 40186.45 | 357.66 | 41110,19 | 365.88 |  | 4.704 | Среднее (13.01.158, 13.01.159)
25 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный... | м3 | 0.2071 | 6,2 | 1.29 | 41.25 | 8.54 | 44,01 | 9.14 |  | 7.0853 | 26.03.080
26 | 101-0324 | - Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0099 | 6,2 | 0.06 | 41.25 | 0.41 | 44,01 | 0.44 |  | 7.3333 | 26.03.080
27 | 101-0324 | - Кислород технический: газообразный | м3 | 0.1972 | 6,2 | 1.23 | 41.25 | 8.13 | 44,01 | 8.7 |  | 7.0732 | 26.03.080
28 | 101-0485 | Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б | т | 0.0002 | 22130 | 4.43 | 61237.29 | 12.25 | 62635,36 | 12.53 |  | 2.8284 | 14.01.154
29 | 101-0488 | Купорос медный марки: А | т | 0.0004 | 10700 | 4.28 | 103813.56 | 41.53 | 105994,6 | 42.4 |  | 9.9065 | 26.02.075
30 | 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.0399 | 4100 | 163.59 | 13520 | 539.45 | 13913,66 | 555.16 |  | 3.3936 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.115
31 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0004 | 10190 | 4.08 | 48900 | 19.56 | 49984,67 | 19.99 |  | 4.8995 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.117
32 | 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М5 | м2 | 13.8585 | 20,2 | 279.95 | 87 | 1205.69 | 89,63 | 1242.14 |  | 4.437 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.379
33 | 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм | т | 0.0002 | 11540 | 2.31 | 48648.82 | 9.73 | 49728,47 | 9.95 |  | 4.3074 | 08.05.1504
34 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0007 | 10660 | 7.47 | 53556.78 | 37.5 | 54738,99 | 38.31 |  | 5.1285 | 08.07.007
35 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.064 | 38,7 | 2.48 | 126.06 | 8.07 | 128,6 | 8.23 |  | 3.3185 | Среднее (34.08.0544, 34.08.0543)
36 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический... | м3 | 0.1184 | 101 | 11.94 | 328 | 38.83 | 338,15 | 40.03 |  | 3.3526 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
37 | 101-1602 | - Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0045 | 101 | 0.45 | 328 | 1.48 | 338,15 | 1.52 |  | 3.3778 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
38 | 101-1602 | - Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.1139 | 101 | 11.49 | 328 | 37.35 | 338,15 | 38.51 |  | 3.3516 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
39 | 101-1669 | Очес льняной... | кг | 0.0388 | 42,4 | 1.62 | 128.39 | 4.97 | 131,08 | 5.1 |  | 3.1481 | 10.01.394
40 | 101-1669 | - Очес льняной | кг | 0.0008 | 42,4 | 0.03 | 128.39 | 0.1 | 131,08 | 0.1 |  | 3.3333 | 10.01.394
41 | 101-1669 | - Очес льняной | кг | 0.038 | 42,4 | 1.59 | 128.39 | 4.87 | 131,08 | 5 |  | 3.1447 | 10.01.394
42 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 6.96 | 22,8 | 158.69 | 118.14 | 822.25 | 120,61 | 839.44 |  | 5.2898 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
43 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.0321 | 7,02 | 0.23 | 34.75 | 1.11 | 35,6 | 1.14 |  | 4.9565 | 26.10.030
44 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0001 | 9190 | 0.92 | 32928 | 3.29 | 33693,23 | 3.37 |  | 3.663 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.144
45 | 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0.048 | 17,3 | 0.83 | 56.91 | 2.74 | 58,14 | 2.8 |  | 3.3735 | Среднее (11.02.302,11.02.300)
46 | 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0004 | 7970 | 3.19 | 20852.8 | 8.34 | 21443,18 | 8.58 |  | 2.6897 | Среднее (14.01.208, 14.01.2082, 14.01.2083, 14.01.2084, 14.01.069)
47 | 101-2575 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 12 мм | т | 0.0022 | 12670 | 27.87 | 44304 | 97.47 | 45296,75 | 99.65 |  | 3.5755 | 08.05.1694
48 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0192 | 20910 | 401.48 | 50416.65 | 968.01 | 51531,66 | 989.41 |  | 2.4644 | 08.05.170
49 | 102-0024 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.0358 | 1270 | 45.47 | 7690.26 | 275.31 | 7890,68 | 282.49 |  | 6.2127 | 09.01.071
50 | 102-0084 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.0396 | 1425 | 56.44 | 7690.26 | 304.54 | 7890,68 | 312.47 |  | 5.5363 | 09.01.071
51 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 5.778 | 12,3 | 71.06 | 39.79 | 229.91 | 40,74 | 235.4 |  | 3.3127 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
52 | 103-0016 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 1.07 | 22,8 | 24.4 | 74.06 | 79.24 | 75,83 | 81.14 |  | 3.3254 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*3.09/1000
53 | 203-0259 | Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм | м | 73.751 | 2 | 147.5 | 4.24 | 312.7 | 4,36 | 321.56 |  | 2.1801 | 09.03.120
54 | 301-1195 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 0.0374 | 276 | 10.32 | 1425 | 53.3 | 1455,24 | 54.43 |  | 5.2742 | 08.01.420*0.019
55 | 301-1196 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 0.0374 | 461 | 17.24 | 2137.5 | 79.94 | 2182,89 | 81.64 |  | 4.7355 | 08.01.420*0.0285
56 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.84 | 11,6 | 9.75 | 22.1 | 18.57 | 22,55 | 18.94 |  | 1.9426 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.970.1026)
57 | 302-0887 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм | м | 0.9 | 47,59 | 42.83 | 132 | 118.8 | 134,75 | 121.28 |  | 2.8317 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.298.1
58 | 302-0888 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 20 мм | м | 0.6 | 57,62 | 34.57 | 162 | 97.2 | 165,39 | 99.23 |  | 2.8704 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.394.1
59 | 302-0890 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 32 мм | м | 0.2 | 67,49 | 13.5 | 195 | 39 | 199,18 | 39.84 |  | 2.9511 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.300.1
60 | 302-0891 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 40 мм | м | 0.3 | 85,77 | 25.73 | 249 | 74.7 | 254,34 | 76.3 |  | 2.9654 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.395.1
61 | 302-0895 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами диаметром 100 мм | м | 2 | 216 | 432 | 652 | 1304 | 666,08 | 1332.16 |  | 3.0837 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.398
62 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 | 33.74 | 67.48 | 34,48 | 68.96 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
63 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.0007 | 627 | 0.44 | 2521 | 1.76 | 2947,88 | 2.06 |  | 4.6818 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.072
64 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.006 | 699 | 4.2 | 3003 | 18.02 | 3439,52 | 20.64 |  | 4.9143 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.073
65 | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.0009 | 1480 | 1.33 | 4203.82 | 3.78 | 4559,78 | 4.11 |  | 3.0902 | Среднее (13.01.011, 13.01.012, 13.01.0121, 13.01.014, 13.01.010)
66 | 405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0152 | 722,97 | 10.99 | 3951 | 60.06 | 4293,15 | 65.26 |  | 5.9381 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.372
67 | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0003 | 101 | 0.03 | 322.1 | 0.1 | 369,53 | 0.11 |  | 3.6667 | Среднее (07.01.060, 07.01.1116, 07.01.020,07.01.081.1)
68 | 411-0001 | Вода | м3 | 27.2434 | 3,11 | 84.73 | 21.36 | 581.91 | 21,79 | 593.64 |  | 7.0063 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
69 | 507-0980 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 4 | 25 | 100 | 67.8 | 271.2 | 69,24 | 276.96 |  | 2.7696 | 20.06.342
70 | 507-0986 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 2 | 83,2 | 166.4 | 274.17 | 548.34 | 280,03 | 560.06 |  | 3.3657 | 20.06.348
71 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 0.004 | 2030 | 8.12 | 6580 | 26.32 | 6713,97 | 26.86 |  | 3.3079 | 04.02.101
72 | 509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 100 мм | 1000 шт. | 0.001 | 3250 | 3.25 | 20660 | 20.66 | 21077 | 21.08 |  | 6.4862 | 04.02.102
73 | ТСЦ-101-1995 | Мастика битумная | т | 0.001 | 3200 | 3.2 |  |  | 13913,66 | 13.91 |  | 4.3469
74 | ТСЦ-103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 1.605 | 12,3 | 19.74 |  |  | 40,74 | 65.39 |  | 3.3126
75 | ТСЦ-103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм... | м | 2.675 | 17,6 | 47.08 |  |  | 58,65 | 156.89 |  | 3.3324
76 | ТСЦ-103-0015 | - Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 1.07 | 17,6 | 18.83 |  |  | 58,65 | 62.76 |  | 3.333
77 | ТСЦ-103-0015 | - Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 1.605 | 17,6 | 28.25 |  |  | 58,65 | 94.13 |  | 3.332
78 | ТСЦ-103-0016 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0.535 | 22,8 | 12.2 |  |  | 75,83 | 40.57 |  | 3.3254
79 | ТСЦ-302-1135 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм... | шт. | 4 | 23,1 | 92.4 |  | 158.76 | 81,08 | 324.32 |  | 3.51 | ...
80 | ТСЦ-302-1135 | - Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 2 | 23,1 | 46.2 | 79.38 | 158.76 | 81,08 | 162.16 |  | 3.51 | 20.02.330
81 | ТСЦ-302-1135 | - Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 2 | 23,1 | 46.2 |  |  | 81,08 | 162.16 |  | 3.51
82 | ТСЦ-302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм... | шт. | 8 | 17,6 | 140.8 |  |  | 27,97 | 223.76 |  | 1.5892
83 | ТСЦ-302-1236 | - Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм | шт. | 4 | 17,6 | 70.4 |  |  | 27,97 | 111.88 |  | 1.5892
84 | ТСЦ-302-1236 | - Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм | шт. | 4 | 17,6 | 70.4 |  |  | 27,97 | 111.88 |  | 1.5892
85 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм... | шт. | 12 | 18,6 | 223.2 |  |  | 34,48 | 413.76 |  | 1.8538
86 | ТСЦ-302-1237 | - Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 6 | 18,6 | 111.6 |  |  | 34,48 | 206.88 |  | 1.8538
87 | ТСЦ-302-1237 | - Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 6 | 18,6 | 111.6 |  |  | 34,48 | 206.88 |  | 1.8538
88 | ТСЦ-302-1265 | Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 1 | 22,3 | 22.3 |  |  | 98,58 | 98.58 |  | 4.4206
89 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 5 | 43,5 | 217.5 |  |  | 116,32 | 581.6 |  | 2.674
90 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 2 | 2,41 | 4.82 |  |  | 17,57 | 35.14 |  | 7.2905
91 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 6 | 2,45 | 14.7 |  |  | 6,14 | 36.84 |  | 2.5061
92 | ТСЦ-507-3287 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм | шт. | 1 | 2,82 | 2.82 |  |  | 8,04 | 8.04 |  | 2.8511
93 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 12 | 16,92 | 203.04 |  |  | 47,58 | 570.96 |  | 2.8121
94 | ТСЦ-507-5008 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | шт. | 2 | 0,95 | 1.9 |  |  | 4,23 | 8.46 |  | 4.4526
95 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 4 | 12,46 | 49.84 |  |  | 29,22 | 116.88 |  | 2.3451
Неучтенные ресурсы
Материалы
96 | 101-9123 | Материалы рулонные кровельные | м2 | 16.31
97 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 4
98 | 301-9351 | Радиаторы | кВт | 1.48
99 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0016
100 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.1609
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 6939 |  |  |  | 48465 |  | 6.9844
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 3275 |  |  |  | 36121 |  | 11.0293
материалы | [5 empty] | 3562 |  |  |  | 11721 |  | 3.2906
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 150 |  |  |  | 1159 |  | 7.7267
Накладные расходы | [5 empty] | 3116 |  |  |  | 29284 |  | 9.3979
Сметная прибыль | [5 empty] | 2051 |  |  |  | 18091 |  | 8.8206
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 6474 |  |  |  | 49829 |  | 7.6968
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 121 |  |  |  | 1238 |  | 10.2314
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 904 |  |  |  | 4092 |  | 4.5265
Стены (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 505 |  |  |  | 4717 |  | 9.3406
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1728 |  |  |  | 16968 |  | 9.8194
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 253 |  |  |  | 1412 |  | 5.581
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1088 |  |  |  | 7718 |  | 7.0938
Проемы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 733 |  |  |  | 6990 |  | 9.5362
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 300 |  |  |  | 2876 |  | 9.5867
Итого | [5 empty] | 12106 |  |  |  | 95840 |  | 7.9167
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 810.92 |  |  |  | 3612.79 |  | 4.4552
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 12916.92 |  |  |  | 99452.79 |  | 7.6994
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A130: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G130: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K130: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M130: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N130: <Пустой идентификатор>
Note on A152: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A154: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/