## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 215.07 | 215.07
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.22 | 0.22
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Декабрь 2014
на В.вольтная,46
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 18.0989 |  | тыс. руб. | 101.1118 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.21529 |  | тыс.чел.ч | 0.21529 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 2436 | 2433 | 1479
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 2.436 |  | тыс. руб. | 26.873 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 26873 | 22925 | 13045
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. Ремонт системы отопления.кв.49,52,55
1 | 1 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1007 863 471 | 981 _____ 10 |  | Р | 16
2 | 2 | ТСЦ-507-3354 Труба из полипропилена PN 20/20 м | 3,912 88 48 | 8.39 | _____ 8,39 |  | 33 | _____ 33 |  | 72 | _____ 72 |  | М
3 | 3 | ТСЦ-302-1151 Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм шт. | 1 88 48 | 89.89 | _____ 89,89 |  | 90 | _____ 90 |  | 142 | _____ 142 |  | М
4 | 4 | ТСЦ-507-5056 Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм шт. | 2 88 48 | 0.97 | _____ 0,97 |  | 2 | _____ 2 |  | 9 | _____ 9 |  | М
5 | 5 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 4 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 10 | _____ 10 |  | 25 | _____ 25 |  | М
6 | 6 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
Раздел 2. Замена отопления в подвале. от 21.01.2014г.
7 | 9 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,08 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 695 121 70 | 116 _____ 557 | 22 _____ 1 | 3272 1135 619 | 1284 _____ 1866 |  | Р | 122 _____ 6
8 | 10 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 239 145 79 | 165 _____ 70 |  | Р | 4
9 | 11 | ТСЦ-302-1265 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм шт. | 2 88 48 | 22.3 | _____ 22,3 |  | 45 | _____ 45 |  | 197 | _____ 197 |  | М
10 | 12 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 2 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 50 | _____ 50 |  | 234 | _____ 234 |  | М
11 | 13 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,2 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 30 19 12 | 30 |  | Р
Раздел 3. Чистка канализации, вытяжки на чердаке от 31.01.2014
12 | 14 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,125 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 64 43 25 | 42 _____ 22 |  | 543 403 220 | 458 _____ 84 |  | Р | 1
Раздел 4. Ремонт отопления. Кв.№48, подвал, заявка от 14.03.2014г.
13 | 15 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 61 26 15 | 25 _____ 35 | 1 | 399 243 132 | 276 _____ 116 |  | Р | 7
14 | 16 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 4 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 74 | _____ 74 |  | 138 | _____ 138 |  | М
15 | 17 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
Раздел 5. Замена сгона в кв.№20 от 15.01.2014г.
16 | 18 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
17 | 19 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
Раздел 6. Замена труб отопления в подвале от 03.03.2014г.
18 | 20 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 239 145 79 | 165 _____ 70 |  | Р | 4
19 | 21 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,06 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 521 90 52 | 87 _____ 417 | 17 | 2454 851 464 | 963 _____ 1399 |  | Р | 92 _____ 4
20 | 22 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 2 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 50 | _____ 50 |  | 234 | _____ 234 |  | М
21 | 23 | ТСЦ-302-1266 прим. Кран букса проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) шт. | 2 88 48 | 12.45 | _____ 12,45 |  | 25 | _____ 25 |  | 117 | _____ 117 |  | М
22 | 24 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
Раздел 7. Замена стояка кв.46 от 20.02.2014г.
23 | 25 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 49 21 12 | 20 _____ 28 | 1 | 319 194 106 | 220 _____ 93 |  | Р | 6
24 | 26 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
25 | 27 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,2 88 48 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 16 | _____ 16 |  | 73 | _____ 73 |  | М
26 | 28 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 3 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 56 | _____ 56 |  | 103 | _____ 103 |  | М
27 | 29 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 35 | _____ 35 |  | М
Раздел 8. Замена стояков в кв.52 от 03.02.2014г.
28 | 30 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 61 26 15 | 25 _____ 35 | 1 | 399 243 132 | 276 _____ 116 |  | Р | 7
29 | 31 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
30 | 32 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 4 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 74 | _____ 74 |  | 138 | _____ 138 |  | М
31 | 33 | ТСЦ-301-1308 Пробки радиаторные шт. | 2 88 48 | 15.7 | _____ 15,7 |  | 31 | _____ 31 |  | 38 | _____ 38 |  | М
Раздел 9. Ремонт кранов в подвале от 10.02.14г.
32 | 34 | ТЕРр65-5-5 Ремонт кранов: водоразборных и туалетных (ремонт ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1661.05 | 190,98 _____ 1467,49 | 2.58 | 33 4 2 | 4 _____ 29 |  | 124 37 20 | 42 _____ 82 |  | Р
33 | 35 | ТЕРр65-23-3 Слив воды из системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,225 63 40 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  | 5 3 2 | 5 |  | Р
Раздел 10. Замена стояков отопления в кв.16 от 07.02.2014г.
34 | 36 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 61 26 15 | 25 _____ 35 | 1 | 399 243 132 | 276 _____ 116 |  | Р | 7
35 | 37 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,225 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 34 21 14 | 34 |  | Р
36 | 38 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 4 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 74 | _____ 74 |  | 138 | _____ 138 |  | М
37 | 39 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 4 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 10 | _____ 10 |  | 70 | _____ 70 |  | М
38 | 40 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,2 88 48 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 16 | _____ 16 |  | 73 | _____ 73 |  | М
39 | 41 | ТЕРр65-17-1 Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм 100 заглушек НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 3759.44 | 1254,4 _____ 2494,72 | 10.32 | 75 26 15 | 25 _____ 50 |  | 460 243 132 | 276 _____ 183 |  | Р | 1
40 | 42 | ТСЦ-301-1308 Пробки радиаторные шт. | 2 88 48 | 15.7 | _____ 15,7 |  | 31 | _____ 31 |  | 38 | _____ 38 |  | М
Раздел 11. Замена отвода в бойлерной от 07.02.2014г.
41 | 43 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 87 15 9 | 15 _____ 69 | 3 | 409 142 77 | 160 _____ 234 |  | Р | 15 _____ 1
42 | 44 | ТЕРр65-18-1 прим. Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 82 68 40 | 66 _____ 16 |  | 805 641 349 | 728 _____ 77 |  | Р
43 | 45 | ТСЦ-302-0009 Зап.части. Краны проходные сальниковые муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 20 мм (зап.части ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) шт. | 2 88 48 | 23.15 | _____ 23,15 |  | 46 | _____ 46 |  | 161 | _____ 161 |  | М
44 | 46 | ТСЦ-507-0842 Отводы диаметром условного прохода: 80 мм и наружным диаметром 93 мм шт. | 1 88 48 | 39.3 | _____ 39,3 |  | 39 | _____ 39 |  | 90 | _____ 90 |  | М
45 | 47 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,225 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 34 21 14 | 34 |  | Р
Раздел 12. АПРЕЛЬ
Ливневки
46 | 48 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,52 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 264 178 104 | 173 _____ 90 | 1 | 2258 1678 915 | 1907 _____ 348 |  | Р | 3
Раздел 13. МАЙ
подвал
47 | 49 | ТЕРр65-5-1 Ревизия вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,5 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 505 479 279 | 465 _____ 37 | 3 | 5252 4504 2457 | 5118 _____ 120 |  | Р | 14
Раздел 14. ИЮНЬ
48 | 50 | ТЕРр58-12-1 Устройство обрешетки сплошной из досок 100 м2 НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,009 71 52 | 2046.31 | 319,57 _____ 1679,91 | 46,83 _____ 6,17 | 18 2 2 | 3 _____ 15 |  | 134 23 17 | 32 _____ 100 |  | Р | 2 _____ 1
кв.40,
49 | 51 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
50 | 52 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 88 48 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29 | _____ 29 |  | 75 | _____ 75 |  | М
подвал
51 | 53 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 48 46 27 | 45 _____ 1 | 2 | 503 431 235 | 490 _____ 5 |  | Р | 8
52 | 54 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 2 63 40 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 34 | _____ 34 |  | 95 | _____ 95 |  | М
53 | 55 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 1 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 2 | _____ 2 |  | 6 | _____ 6 |  | М
54 | 56 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
Чистка ливневки
55 | 57 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,15 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 651 484 264 | 550 _____ 100 |  | Р | 1
Ремонт вент трубы
56 | 58 | ТЕР10-01-012-01 Обшивка каркасных стен: досками обшивки 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,023 90 43 | 5637.66 | 396,4 _____ 5183,11 | 58.15 | 130 10 5 | 9 _____ 120 | 1 | 660 90 43 | 100 _____ 553 |  | Р | 7
57 | 59 | ТЕР10-01-012-05 Обшивка каркасных стен: пергамином 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) 118,92 = 515,82 - 105 x 3,78 НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,071 90 43 | 118.92 | 91,49 _____ 23,3 | 4.13 | 8 6 3 | 6 _____ 2 |  | 79 65 31 | 72 _____ 5 |  | Р | 2
58 | 60 | ТСЦ-101-3336 Бикрост ХПП-3,0 м2 | 7,5 71 52 | 18.2 | _____ 18,2 |  | 137 | _____ 137 |  | 389 | _____ 389 |  | М
Раздел 15. ИЮЛЬ
подвал
59 | 61 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 217 37 22 | 36 _____ 174 | 7 | 1023 355 193 | 401 _____ 584 |  | Р | 38 _____ 2
60 | 62 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 61 26 15 | 25 _____ 35 | 1 | 399 243 132 | 276 _____ 116 |  | Р | 7
61 | 63 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 210 180 98 | 205 _____ 4 |  | Р | 1
62 | 64 | ТЕРр65-5-2 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 25 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1327.37 | 1181,41 _____ 133,58 | 12.38 | 13 12 7 | 12 _____ 1 |  | 135 114 62 | 130 _____ 4 |  | Р | 1
63 | 65 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 87 | _____ 87 |  | 233 | _____ 233 |  | М
64 | 66 | ТСЦ-302-1833 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм шт. | 1 88 48 | 60.8 | _____ 60,8 |  | 61 | _____ 61 |  | 189 | _____ 189 |  | М
кв.39
65 | 67 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,022 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 54 23 13 | 22 _____ 31 | 1 | 351 213 116 | 242 _____ 103 |  | Р | 6
66 | 68 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
67 | 69 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 35 | _____ 35 |  | М
68 | 70 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,2 88 48 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 16 | _____ 16 |  | 73 | _____ 73 |  | М
кв.23
69 | 71 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,08 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 193 183 107 | 178 _____ 9 | 6 | 2014 1727 942 | 1962 _____ 20 |  | Р | 32
70 | 72 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 8 63 40 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 135 | _____ 135 |  | 381 | _____ 381 |  | М
71 | 73 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 4 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 10 | _____ 10 |  | 25 | _____ 25 |  | М
72 | 74 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 4 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 50 | _____ 50 |  | 117 | _____ 117 |  | М
73 | 75 | ТСЦ-301-1308 Пробки радиаторные шт. | 2 88 48 | 15.7 | _____ 15,7 |  | 31 | _____ 31 |  | 38 | _____ 38 |  | М
Ремонт кровли
74 | 76 | ТЕРр58-7-7 Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в один слой 100 м2 покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,667 71 52 | 3282.45 | 533,01 _____ 2719,35 | 30,09 _____ 2,1 | 2189 296 232 | 356 _____ 1813 | 20 _____ 1 | 11041 2792 2045 | 3917 _____ 7047 |  | Р | 77 _____ 15
75 | 77 | ТСЦ-101-3336 Бикрост ХПП-3,0 м2 | 90 71 52 | 18.2 | _____ 18,2 |  | 1638 | _____ 1638 |  | 4664 | _____ 4664 |  | М
76 | 78 | ТСЦ-101-1995 Мастика битумная т | 0,01 71 52 | 3200 | _____ 3200 |  | 32 | _____ 32 |  | 139 | _____ 139 |  | М
77 | 79 | ТЕРр69-9-1 Очистка кровли от строительного мусора 100 т мусора НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,005203 66 40 | 1965.31 | 1965.31 |  | 10 8 5 | 10 |  | 113 75 45 | 113 |  | Р
78 | 80 | С600-2029-1 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный т НР 85%=100%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,5203 85 48 | 3.3 |  | 3.3 | 2 |  | 2 | 14 |  |  | Р | 14
79 | 81 | С601-9002 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза I т НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 0,5203 0 0 | 5.69 |  | 5.69 | 3 |  | 3 | 14 |  |  | Р | 14
Раздел 16. АВГУСТ
кв.28
80 | 82 | ТЕРр65-6-6 Смена: манжетов резиновых к унитазам 100 приборов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1469.57 | 917,6 _____ 548,2 | 3,77 _____ 0,28 | 15 9 5 | 9 _____ 6 |  | 109 89 48 | 101 _____ 8 |  | Р
Раздел 17. СЕНТЯБРЬ
кв.52
81 | 83 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 90 14 8 | 14 _____ 76 |  | 296 134 73 | 152 _____ 144 |  | Р
82 | 84 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 1 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 2 | _____ 2 |  | 18 | _____ 18 |  | М
кв.35
83 | 85 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,024 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 58 25 14 | 24 _____ 33 | 1 | 383 233 127 | 265 _____ 111 |  | Р | 7
84 | 86 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 4 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 74 | _____ 74 |  | 138 | _____ 138 |  | М
85 | 87 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 35 | _____ 35 |  | М
86 | 88 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,2 88 48 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 16 | _____ 16 |  | 73 | _____ 73 |  | М
Раздел 18. ОКТЯБРЬ
подвал
87 | 89 | ТЕРр65-5-9 Смена задвижек диаметром: 100 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 42798.58 | 4840,34 _____ 37524,8 | 433.44 | 428 49 29 | 48 _____ 376 | 4 | 2126 469 256 | 533 _____ 1569 |  | Р | 24
подвал
88 | 90 | ТЕРр65-5-9 Смена задвижек диаметром: 100 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 42798.58 | 4840,34 _____ 37524,8 | 433.44 | 428 49 29 | 48 _____ 376 | 4 | 2126 469 256 | 533 _____ 1569 |  | Р | 24
89 | 91 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями 3 388,88 = 17 185,23 - 99,8 x 138,24 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 3388.88 | 2970,12 _____ 295,52 | 123,24 _____ 12,62 | 17 15 9 | 15 _____ 1 | 1 | 173 145 79 | 164 _____ 6 |  | Р | 3 _____ 1
90 | 92 | ТСЦ-101-1793 Манжеты резиновые шт. | 1 88 48 | 15.1 | _____ 15,1 |  | 15 | _____ 15 |  | 39 | _____ 39 |  | М
91 | 93 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 88 48 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 897 | _____ 897 |  | М
Раздел 19. НОЯБРЬ
подвал
92 | 94 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 210 180 98 | 205 _____ 4 |  | Р | 1
93 | 95 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 87 | _____ 87 |  | 233 | _____ 233 |  | М
94 | 96 | ТЕРр65-5-1 Ремонт вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
95 | 97 | ТСЦ-302-1832 кран-букса к Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм (кран-букса ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) шт. | 1 88 48 | 21.75 | _____ 21,75 |  | 22 | _____ 22 |  | 58 | _____ 58 |  | М
96 | 98 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,035 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 304 53 31 | 51 _____ 243 | 10 | 1432 496 271 | 562 _____ 817 |  | Р | 53 _____ 2
97 | 99 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 49 21 12 | 20 _____ 28 | 1 | 319 194 106 | 220 _____ 93 |  | Р | 6
98 | 100 | ТЕРр65-9-9 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,013 88 48 | 25015.36 | 2680,06 _____ 21991,06 | 344,24 _____ 9,39 | 325 36 21 | 35 _____ 286 | 4 | 1294 339 185 | 384 _____ 886 |  | Р | 24 _____ 1
99 | 101 | ТСЦ-507-1979 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм шт. | 1 88 48 | 42.3 | _____ 42,3 |  | 42 | _____ 42 |  | 90 | _____ 90 |  | М
100 | 102 | ТЕР16-02-007-04 Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм (МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) 1 соединение НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 98 56 | 10.09 | 7.32 | 2.76 | 10 8 5 | 7 | 3 | 96 79 45 | 81 |  | Р | 15
101 | 103 | ТЕР16-02-007-04 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 соединение НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 98 56 | 238.4 | 21,06 _____ 208,71 | 8.64 | 238 24 15 | 21 _____ 208 | 9 | 968 227 130 | 232 _____ 687 |  | Р | 49
4 подъезд
102 | 104 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
103 | 105 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 210 180 98 | 205 _____ 4 |  | Р | 1
104 | 106 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 87 | _____ 87 |  | 233 | _____ 233 |  | М
105 | 107 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 217 37 22 | 36 _____ 174 | 7 | 1023 355 193 | 401 _____ 584 |  | Р | 38 _____ 2
106 | 108 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 239 145 79 | 165 _____ 70 |  | Р | 4
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 12297 | 2434 _____ 9720 | 143 _____ 2 | 58407 | 26838 _____ 30810 |  |  | 759 _____ 35
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 2436 |  |  | 26873
материалы | [6 empty] | 9720 |  |  | 30810
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 143 |  |  | 759
Накладные расходы | [6 empty] | 2433 |  |  | 22925
Сметная прибыль | [6 empty] | 1479 |  |  | 13045
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 10955 |  |  | 69393
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 217 |  |  | 965
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 4547 |  |  | 21244
Деревянные конструкции | [6 empty] | 162 |  |  | 968
Прочие ремонтно-строительные работы | [6 empty] | 23 |  |  | 233
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [6 empty] | 2 |  |  | 14
Перевозка грузов автотранспортом | [6 empty] | 3 |  |  | 14
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 300 |  |  | 1546
Итого | [6 empty] | 16209 |  |  | 94377
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 1889.89 |  |  | 6734.79
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 18098.89 |  |  | 101111.79
|  | % НР |  |  |  |  | 100 |  |  | 85
|  | % СП |  |  |  |  | 61 |  |  | 49
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A182: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H182: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I182: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J182: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K182: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L182: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V182: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B205: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B207: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на В.вольтная,46
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 18.0989 |  | тыс. руб. | 101.1118 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.21529 |  | тыс.чел.ч | 0.21529 |  | 2434 | тыс.чел.ч |  | 215.07 | 215.07
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 2.436 |  | тыс. руб. | 26.873 |  | 26838 | тыс. руб. |  | 0.22 | 0.22
2
35
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-1 | Затраты труда рабочих (ср 1,1) | чел.час | 1.12 | 9,17 | 10.27 |  |  | 101,04 | 113.16 |  | 11.0185
2 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.05 | 9,64 | 0.48 |  |  | 106,27 | 5.31 |  | 11.0625
3 | 1-2-2 | Затраты труда рабочих (ср 2,2) | чел.час | 0.29 | 10,04 | 2.91 |  |  | 110,69 | 32.1 |  | 11.0309
4 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 28.82 | 10,33 | 297.7 |  |  | 113,91 | 3282.89 |  | 11.0275
5 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 1.97 | 10,78 | 21.26 |  |  | 118,86 | 234.14 |  | 11.0132
6 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 6.88 | 10,92 | 75.13 |  |  | 120,34 | 827.94 |  | 11.0201
7 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 0.59 | 11,05 | 6.52 |  |  | 121,81 | 71.87 |  | 11.023
8 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 53.41 | 11,2 | 598.22 |  |  | 123,42 | 6591.88 |  | 11.0192
9 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 88.58 | 11,47 | 1016.01 |  |  | 126,37 | 11193.86 |  | 11.0175
10 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 1.44 | 12,03 | 17.32 |  |  | 132,53 | 190.84 |  | 11.0185
11 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 28.49 | 12,16 | 346.44 |  |  | 134,01 | 3817.95 |  | 11.0205
12 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 2.26 | 12,54 | 28.34 |  |  | 138,16 | 312.24 |  | 11.0176
13 | 1-4-3 | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.час | 1.17 | 12,72 | 14.88 |  |  | 140,17 | 164 |  | 11.0215
14 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.22
Машины и механизмы
15 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.22 | 33,73 | 7.42 |  |  | 155 | 34.1 |  | 4.5957 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
16 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 8.76 | 7,84 | 68.68 |  |  | 45 | 394.2 |  | 5.7397 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
17 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 4.22 | 1,29 | 5.43 |  |  | 3 | 12.66 |  | 2.3315 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
18 | 150401 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 2.93 | 3,35 | 9.82 |  |  | 8 | 23.44 |  | 2.387 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
19 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.65 | 2,32 | 1.51 |  |  | 11 | 7.15 |  | 4.7351 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
20 | 331531 | Пила: дисковая электрическая | маш.-ч | 0.01 | 1 | 0.01 |  |  | 5 | 0.05 |  | 5 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
21 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.41 | 103,2 | 42.3 |  |  | 570 | 233.7 |  | 5.5248 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
22 | С600-2029-1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 0.5203 | 3,3 | 1.72 |  |  | 26,59 | 13.83 |  | 8.0407
23 | С601-9002 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза I | т | 0.5203 | 5,69 | 2.96 |  |  | 27,65 | 14.39 |  | 4.8615
Материалы
24 | 101-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм | т | 0.0002 | 10840 | 2.17 | 33853 | 6.77 | 34636,73 | 6.93 |  | 3.1935 | 08.05.0924
25 | 101-0195 | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм | т | 0.0003 | 10590 | 3.18 | 34451 | 10.34 | 35246,69 | 10.57 |  | 3.3239 | 08.05.1273
26 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.0342 | 6,2 | 6.4 | 41.25 | 42.65 | 44,01 | 45.55 |  | 7.1172 | 26.03.080
27 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0007 | 18320 | 12.82 | 60646.19 | 42.45 | 62032,44 | 43.42 |  | 3.3869 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
28 | 101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.0014 | 3810 | 5.33 | 13852 | 19.39 | 14252,3 | 19.95 |  | 3.743 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.374
29 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0004 | 30040 | 12.02 | 84405 | 33.76 | 86272,67 | 34.51 |  | 2.871 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.376
30 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0287 | 10190 | 292.45 | 48900 | 1403.43 | 49984,67 | 1434.56 |  | 4.9053 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.117
31 | 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм | т | 0.0002 | 10580 | 2.12 | 42796 | 8.56 | 43747,17 | 8.74 |  | 4.1226 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.119
32 | 101-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,6 мм | т | 0.0001 | 16240 | 1.62 | 33048.5 | 3.3 | 33804,72 | 3.38 |  | 2.0864 | 08.05.0192
33 | 101-0851 | Пергамин кровельный марки: П-350 | м2 | 2.415 | 3,78 | 9.13 | 13.86 | 33.47 | 14,23 | 34.37 |  | 3.7645 | 11.01.303
34 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0002 | 10350 | 2.07 | 39646.28 | 7.93 | 40582,64 | 8.12 |  | 3.9227 | 27.01.090
35 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.002 | 10660 | 21.32 | 53556.78 | 107.12 | 54738,99 | 109.48 |  | 5.1351 | 08.07.007
36 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.772 | 101 | 77.99 | 328 | 253.24 | 338,15 | 261.05 |  | 3.3472 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
37 | 101-1628 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 8-20 мм | т | 0.0019 | 5300 | 10.07 | 20100.32 | 38.19 | 20597,57 | 39.14 |  | 3.8868 | Среднее (08.04.0204, 08.04.0206, 08.04.0212, 08.04.0213, 08.04.0214, 08.04.0215, 08.04.0216, 08.04.0218, 08.04.0213.1)
38 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.4432 | 42,4 | 18.79 | 128.39 | 56.93 | 131,08 | 58.1 |  | 3.0921 | 10.01.394
39 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 1.79 | 22,8 | 40.81 | 118.14 | 211.48 | 120,61 | 215.88 |  | 5.2899 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
40 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 9190 | 9.19 | 32928 | 32.93 | 33693,23 | 33.69 |  | 3.6659 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.144
41 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.0667 | 11780 | 785.73 | 30079 | 2006.27 | 30775,83 | 2052.75 |  | 2.6125 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.148
42 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 2.301 | 9,8 | 22.55 | 27.54 | 63.37 | 29,44 | 67.74 |  | 3.004 | 26.03.130
43 | 101-2429 | Цемент расширяющийся | т | 0.0001 | 2350 | 0.24 | 18122.03 | 1.81 | 18580,67 | 1.86 |  | 7.75 | 13.01.105
44 | 101-2450 | Манжеты резиновые к унитазу | шт. | 1 | 4,67 | 4.67 | 5.64 | 5.64 | 5,79 | 5.79 |  | 1.2398 | Среднее (21.06.018, 21.06.019)
45 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0076 | 20910 | 158.93 | 50416.65 | 383.16 | 51531,66 | 391.64 |  | 2.4642 | 08.05.170
46 | 101-2577 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 20-22 мм | т | 0.0042 | 19880 | 83.5 | 52000 | 218.4 | 53146,67 | 223.22 |  | 2.6733 | 08.05.1715
47 | 102-0052 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 0.0032 | 978 | 3.13 | 6046 | 19.35 | 6213,54 | 19.88 |  | 6.3514 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.178
48 | 102-0077 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.0238 | 605 | 14.4 | 3966.69 | 94.41 | 4092,64 | 97.4 |  | 6.7639 | (09.01.113/599.5)*557.35
49 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 24.717 | 12,3 | 304 | 39.79 | 983.49 | 40,74 | 1006.97 |  | 3.3124 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
50 | 103-0020 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 25.145 | 61,5 | 1546.42 | 199.88 | 5025.98 | 204,68 | 5146.69 |  | 3.3281 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*8.34/1000
51 | 203-0367 | Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм | м3 | 0.0329 | 3180 | 104.62 | 14553 | 478.79 | 14902,53 | 490.29 |  | 4.6864 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.246
52 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.98 | 11,6 | 11.37 | 22.1 | 21.66 | 22,55 | 22.1 |  | 1.9437 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.970.1026)
53 | 302-0895 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами диаметром 100 мм | м | 1.3 | 216 | 280.8 | 652 | 847.6 | 666,08 | 865.9 |  | 3.0837 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.398
54 | 302-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 80 мм | шт. | 2 | 327 | 654 | 1384.18 | 2768.36 | 1414,68 | 2829.36 |  | 4.3262 | 20.01.170
55 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 5 | 18,6 | 93 | 33.74 | 168.7 | 34,48 | 172.4 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
56 | 302-1301 | Краны водоразборные и туалетные | шт. | 1 | 29 | 29 | 78.73 | 78.73 | 80,35 | 80.35 |  | 2.7707 | 21.06.101
57 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 1.001 | 699 | 699.7 | 3003 | 3006 | 3439,52 | 3442.96 |  | 4.9206 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.073
58 | 411-0001 | Вода | м3 | 6.981 | 3,11 | 21.71 | 21.36 | 149.12 | 21,79 | 152.12 |  | 7.0069 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
59 | 507-0986 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 2 | 83,2 | 166.4 | 274.17 | 548.34 | 280,03 | 560.06 |  | 3.3657 | 20.06.348
60 | 509-0965 | Паронит | т | 0.0005 | 24890 | 12.45 | 112499.5 | 56.25 | 114844,74 | 57.42 |  | 4.612 | Среднее (04.02.081,04.02.085)
61 | 509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 100 мм | 1000 шт. | 0.005 | 3250 | 16.25 | 20660 | 103.3 | 21077 | 105.38 |  | 6.4849 | 04.02.102
62 | 509-0968 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | 0.002 | 4910 | 9.82 | 33880 | 67.76 | 34563,57 | 69.13 |  | 7.0397 | 04.02.103
63 | 509-3368 | Набивки сальниковые | кг | 0.07 | 26,6 | 1.86 | 184.77 | 12.93 | 188,58 | 13.2 |  | 7.0968 | 04.02.0416
64 | ТСЦ-101-1793 | Манжеты резиновые | шт. | 1 | 15,1 | 15.1 |  |  | 38,57 | 38.57 |  | 2.5543
65 | ТСЦ-101-1995 | Мастика битумная | т | 0.01 | 3200 | 32 |  |  | 13913,66 | 139.14 |  | 4.3481
66 | ТСЦ-101-3336 | Бикрост ХПП-3,0 | м2 | 97.5 | 18,2 | 1774.5 |  |  | 51,82 | 5052.45 |  | 2.8473
67 | ТСЦ-301-1308 | Пробки радиаторные | шт. | 6 | 15,7 | 94.2 |  |  | 19,06 | 114.36 |  | 1.214
68 | ТСЦ-302-0009 | Зап.части. Краны проходные сальниковые муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 20 мм | шт. | 2 | 46,3 | 92.6 |  |  | 160,75 | 321.5 |  | 3.4719
69 | ТСЦ-302-1151 | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм | шт. | 1 | 89,89 | 89.89 |  |  | 142,05 | 142.05 |  | 1.5803
70 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 21 | 18,6 | 390.6 |  |  | 34,48 | 724.08 |  | 1.8538
71 | ТСЦ-302-1265 | Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 2 | 22,3 | 44.6 |  |  | 98,58 | 197.16 |  | 4.4206
72 | ТСЦ-302-1266 | ... | шт. | 6 | 24,9 | 149.4 |  |  | 116,75 | 700.5 |  | 4.6888
73 | ТСЦ-302-1266 | - Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 4 | 24,9 | 99.6 |  |  | 116,75 | 467 |  | 4.6888
74 | ТСЦ-302-1266 | - прим. Кран букса проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 2 | 24,9 | 49.8 |  |  | 116,75 | 233.5 |  | 4.6888
75 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм | шт. | 1 | 29,3 | 29.3 |  |  | 74,81 | 74.81 |  | 2.5532
76 | ТСЦ-302-1832 | ... | шт. | 7 | 43,5 | 304.5 |  |  | 116,32 | 814.24 |  | 2.674
77 | ТСЦ-302-1832 | - Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 6 | 43,5 | 261 |  |  | 116,32 | 697.92 |  | 2.674
78 | ТСЦ-302-1832 | - кран-букса к Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 1 | 43,5 | 43.5 |  |  | 116,32 | 116.32 |  | 2.674
79 | ТСЦ-302-1833 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм | шт. | 1 | 60,8 | 60.8 |  |  | 189,39 | 189.39 |  | 3.115
80 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 11 | 2,41 | 26.51 |  |  | 17,57 | 193.27 |  | 7.2905
81 | ТСЦ-302-3246 | Угольники прямые | 10 шт. | 0.8 | 77,7 | 62.16 |  |  | 363,24 | 290.6 |  | 4.675
82 | ТСЦ-507-0779 | Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» | шт. | 1 | 700 | 700 |  |  | 896,57 | 896.57 |  | 1.2808
83 | ТСЦ-507-0842 | Отводы диаметром условного прохода: 80 мм и наружным диаметром 93 мм | шт. | 1 | 39,3 | 39.3 |  |  | 90,07 | 90.07 |  | 2.2919
84 | ТСЦ-507-1979 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм | шт. | 1 | 42,3 | 42.3 |  |  | 90,04 | 90.04 |  | 2.1286
85 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 9 | 2,45 | 22.05 |  |  | 6,14 | 55.26 |  | 2.5061
86 | ТСЦ-507-3354 | Труба из полипропилена PN 20/20 | м | 3.912 | 8,39 | 32.82 |  |  | 18,53 | 72.49 |  | 2.2087
87 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 10 | 16,92 | 169.2 |  |  | 47,58 | 475.8 |  | 2.8121
88 | ТСЦ-507-5056 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм | шт. | 2 | 0,97 | 1.94 |  |  | 4,41 | 8.82 |  | 4.5464
89 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 6 | 12,46 | 74.76 |  |  | 29,22 | 175.32 |  | 2.3451
Неучтенные ресурсы
Материалы
90 | 101-9121 | Материалы рулонные кровельные для: верхнего слоя | м2 | 89.38
91 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 59
92 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.1092
93 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 1.0406
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 12297 |  |  |  | 58407 |  | 4.7497
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 2436 |  |  |  | 26873 |  | 11.0316
материалы | [5 empty] | 9720 |  |  |  | 30810 |  | 3.1698
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 143 |  |  |  | 759 |  | 5.3077
Накладные расходы | [5 empty] | 2433 |  |  |  | 22925 |  | 9.4225
Сметная прибыль | [5 empty] | 1479 |  |  |  | 13045 |  | 8.8201
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 10955 |  |  |  | 69393 |  | 6.3344
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 217 |  |  |  | 965 |  | 4.447
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 4547 |  |  |  | 21244 |  | 4.6721
Деревянные конструкции | [5 empty] | 162 |  |  |  | 968 |  | 5.9753
Прочие ремонтно-строительные работы | [5 empty] | 23 |  |  |  | 233 |  | 10.1304
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [5 empty] | 2 |  |  |  | 14 |  | 7
Перевозка грузов автотранспортом | [5 empty] | 3 |  |  |  | 14 |  | 4.6667
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 300 |  |  |  | 1546 |  | 5.1533
Итого | [5 empty] | 16209 |  |  |  | 94377 |  | 5.8225
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 1889.89 |  |  |  | 6734.79 |  | 3.5636
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 18098.89 |  |  |  | 101111.79 |  | 5.5866
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A123: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G123: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K123: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M123: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N123: <Пустой идентификатор>
Note on A144: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A146: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/