## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 310.15 | 310.15
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 1.55 | 1.55
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Декабрь 2014
на В.вольтная,48
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 18.4315 |  | тыс. руб. | 117.5149 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.3117 |  | тыс.чел.ч | 0.3117 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 3555 | 3390 | 2061
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 3.555 |  | тыс. руб. | 39.215 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 39215 | 31880 | 18191
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. Замена труб отопления в кв.82,92 Заявка от 20.01.2014г.
1 | 1 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
2 | 2 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1007 863 471 | 981 _____ 10 |  | Р | 16
3 | 3 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 68 | _____ 68 |  | 190 | _____ 190 |  | М
4 | 4 | ТСЦ-507-5056 Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм шт. | 2 88 48 | 0.97 | _____ 0,97 |  | 2 | _____ 2 |  | 9 | _____ 9 |  | М
5 | 5 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 12 | _____ 12 |  | М
Раздел 2. Остекление под.окон от 10.02.2014г.
6 | 6 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0093 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 59 15 10 | 20 _____ 39 |  | 368 141 87 | 217 _____ 149 |  | Р | 2
Раздел 3. Чистка канализации, подвал заявка от 17.03.2014г.
7 | 7 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Раздел 4. Чистка канализации в подвале. от 11.03.2014г.
8 | 8 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Раздел 5. Чистка канализации в подвале от 06.03.2014г.
9 | 9 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Раздел 6. Чистка канализации в кв.89 от 28.02.2014г.
10 | 10 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 130 97 53 | 110 _____ 20 |  | Р
Раздел 7. Чистка канализации, подвал заявка от 19.03.2014г.
11 | 11 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Раздел 8. Ремонт бачка в кв.14 от 21.03.2014г.
12 | 12 | ТЕРр65-23-3 Слив воды из системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,35 63 40 | 2.02 | 2.02 |  | 3 2 2 | 3 |  | 30 19 12 | 30 |  | Р
13 | 13 | ТЕРр65-6-26 Регулировка смывного бачка 100 приборов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 317.46 | 317.46 |  | 3 3 2 | 3 |  | 35 31 17 | 35 |  | Р
Раздел 9. Чистка канализации в подвале от 26.03.2014г.
14 | 14 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Раздел 10. Ремонт скамеек.
15 | 15 | ТЕРр53-5-4 Ремонт каркасных стен со сменой: стоек и подкосов из брусьев 100 м элемента НР 73%=86%*0.85 от ФОТ СП 56%=70%*0.8 от ФОТ | 0,02 73 56 | 6364.99 | 3790,25 _____ 2514,88 | 59.86 | 127 65 53 | 76 _____ 50 | 1 | 1148 610 468 | 836 _____ 305 |  | Р | 7
Раздел 11. АПРЕЛЬ
кв.70
16 | 16 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,1375 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 6 4 2 | 6 |  | Р
кв.31
17 | 17 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,1375 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 6 4 2 | 6 |  | Р
кв.79
18 | 18 | ТЕРр65-8-2 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 7162.38 | 776,23 _____ 6358,76 | 27,39 _____ 2,8 | 143 16 10 | 16 _____ 126 | 1 | 657 151 83 | 171 _____ 483 |  | Р | 3 _____ 1
19 | 19 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 88 48 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 897 | _____ 897 |  | М
20 | 20 | ТСЦ-101-1793 Манжеты резиновые шт. | 1 88 48 | 15.1 | _____ 15,1 |  | 15 | _____ 15 |  | 39 | _____ 39 |  | М
кв.15
21 | 21 | ТЕРр66-47-1 Чеканка труб канализац.методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 200 мм 100 м трубопровода 121 694,56 = 121 985,06 - 0,0005 x 8 260,00 - 1,55 x 9,84 - 0,006 x 11 520,00 - 0,6 x 270,00 - 0,1 x 400,00 НР 92%=108%*0.85 от ФОТ СП 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0,001 92 54 | 121694.56 | 5122,02 _____ 1623,79 | 114948,75 _____ 1944,6 | 122 8 5 | 5 _____ 2 | 115 _____ 2 | 328 71 42 | 56 _____ 8 |  | Р | 264 _____ 21
кв.52
22 | 22 | ТЕРр65-6-26 Регулировка смывного бачка 100 приборов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 317.46 | 317.46 |  | 3 3 2 | 3 |  | 35 31 17 | 35 |  | Р
Ливневки
23 | 23 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,52 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 264 178 104 | 173 _____ 90 | 1 | 2258 1678 915 | 1907 _____ 348 |  | Р | 3
подвал
24 | 24 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
кв.62,72
25 | 25 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 60 58 34 | 56 _____ 2 | 2 | 629 539 294 | 613 _____ 6 |  | Р | 10
26 | 26 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 2,5 63 40 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 42 | _____ 42 |  | 119 | _____ 119 |  | М
27 | 27 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,1 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 15 9 6 | 15 |  | Р
28 | 28 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
29 | 29 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 12 | _____ 12 |  | М
Раздел 12. МАЙ
кв.80
30 | 30 | ТЕРр65-10-1 Очистка сливной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,13 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 66 44 26 | 43 _____ 23 |  | 565 420 229 | 477 _____ 87 |  | Р | 1
кв.60
31 | 31 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1007 863 471 | 981 _____ 10 |  | Р | 16
32 | 32 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 63 40 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 68 | _____ 68 |  | 190 | _____ 190 |  | М
33 | 33 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 4 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 10 | _____ 10 |  | 25 | _____ 25 |  | М
34 | 34 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
кв.51
35 | 35 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,1375 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 6 4 2 | 6 |  | Р
Раздел 13. ИЮНЬ
кв.92
36 | 36 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0012 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 19 1 1 | 1 _____ 18 |  | 74 12 6 | 11 _____ 62 |  | Р | 1
37 | 37 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,8 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 21 | _____ 21 |  | 96 | _____ 96 |  | М
38 | 38 | ТЕРр66-47-1 Прим. Обмазка труб методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 200 мм 100 м трубопровода НР 92%=108%*0.85 от ФОТ СП 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0,003 92 54 | 121985.06 | 5122,02 _____ 1914,29 | 114948,75 _____ 1944,6 | 366 23 14 | 15 _____ 6 | 345 _____ 6 | 988 214 126 | 169 _____ 26 |  | Р | 793 _____ 64
39 | 39 | ТСЦ-101-3984 Ткань для проклейки швов м2 | 0,06 92 54 | 16.01 | _____ 16,01 |  | 1 | _____ 1 |  | 2 | _____ 2 |  | М
подвал
40 | 40 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 171 130 99 | 153 |  | Р | 18 _____ 12
подвал
41 | 41 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 174 30 17 | 29 _____ 139 | 6 | 818 283 155 | 321 _____ 466 |  | Р | 31 _____ 1
42 | 42 | ТСЦ-507-1979 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм шт. | 3 88 48 | 42.3 | _____ 42,3 |  | 127 | _____ 127 |  | 270 | _____ 270 |  | М
кв.87,97
43 | 43 | ТЕРр65-8-2 Ремонт полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 7162.38 | 776,23 _____ 6358,76 | 27,39 _____ 2,8 | 36 4 2 | 4 _____ 32 |  | 164 38 21 | 43 _____ 120 |  | Р | 1
подвал
44 | 44 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
Раздел 14. ИЮЛЬ
подвал
45 | 45 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
кв.23
46 | 46 | ТЕРр66-47-1 Обмазка цементно-песчаного раствора, диаметром: до 200 мм 100 м трубопровода НР 92%=108%*0.85 от ФОТ СП 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0,003 92 54 | 121985.06 | 5122,02 _____ 1914,29 | 114948,75 _____ 1944,6 | 366 23 14 | 15 _____ 6 | 345 _____ 6 | 988 214 126 | 169 _____ 26 |  | Р | 793 _____ 64
47 | 47 | ТСЦ-101-3984 Ткань для проклейки швов м2 | 0,1 92 54 | 16.01 | _____ 16,01 |  | 2 | _____ 2 |  | 4 | _____ 4 |  | М
подвал
48 | 48 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
кв.80
49 | 49 | ТЕРр65-8-2 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями 1 324,08 = 7 162,38 - 99,8 x 58,50 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 1324.08 | 776,23 _____ 520,46 | 27,39 _____ 2,8 | 40 24 14 | 23 _____ 16 | 1 | 344 227 124 | 257 _____ 83 |  | Р | 4 _____ 1
кв.54
50 | 50 | ТЕРр65-5-1 Прочистка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
кв.52
51 | 51 | ТЕРр65-8-2 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями 1 324,08 = 7 162,38 - 99,8 x 58,50 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 1324.08 | 776,23 _____ 520,46 | 27,39 _____ 2,8 | 40 24 14 | 23 _____ 16 | 1 | 344 227 124 | 257 _____ 83 |  | Р | 4 _____ 1
52 | 52 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 88 48 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 897 | _____ 897 |  | М
53 | 53 | ТСЦ-507-0881 Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 110 мм 10 шт. | 0,1 88 48 | 1260 | _____ 1260 |  | 126 | _____ 126 |  | 1540 | _____ 1540 |  | М
54 | 54 | ТСЦ-103-1017 Ревизии диаметром: 100 мм шт. | 1 88 48 | 73.8 | _____ 73,8 |  | 74 | _____ 74 |  | 416 | _____ 416 |  | М
кв.61
55 | 55 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1007 863 471 | 981 _____ 10 |  | Р | 16
56 | 56 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 63 40 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 68 | _____ 68 |  | 190 | _____ 190 |  | М
57 | 57 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 12 | _____ 12 |  | М
58 | 58 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
Раздел 15. АВГУСТ
кв.45
59 | 59 | ТЕРр65-5-1 Прочисткао вентилей диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
кв.5
60 | 60 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
кв.12
61 | 61 | ТЕРр65-8-2 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 7162.38 | 776,23 _____ 6358,76 | 27,39 _____ 2,8 | 179 20 11 | 19 _____ 159 | 1 | 821 189 103 | 214 _____ 603 |  | Р | 4 _____ 1
62 | 62 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 98 56 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 897 | _____ 897 |  | М
63 | 63 | ТСЦ-101-1793 Манжеты резиновые шт. | 1 98 56 | 15.1 | _____ 15,1 |  | 15 | _____ 15 |  | 39 | _____ 39 |  | М
Раздел 16. СЕНТЯБРЬ
кв.8
64 | 64 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,012 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 29 12 7 | 12 _____ 16 | 1 | 191 116 63 | 132 _____ 56 |  | Р | 3
65 | 65 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 19 | _____ 19 |  | 34 | _____ 34 |  | М
кв.24
66 | 66 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
Раздел 17. ОКТЯБРЬ
Ремонт слива
67 | 67 | ТЕР06-01-082-18 Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 100 100 м3 раствора НР 56%=66%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 0,0005 56 0 | 34448.67 | 2259,32 _____ 29761,01 | 2428,34 _____ 631,87 | 17 1 | 1 _____ 15 | 1 | 87 8 | 12 _____ 69 |  | Р | 6 _____ 3
68 | 68 | ТЕРр53-23-1 Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 4 кирпича 1 м карниза НР 73%=86%*0.85 от ФОТ СП 56%=70%*0.8 от ФОТ | 0,1 73 56 | 110.82 | 37,19 _____ 72,64 | 0,99 _____ 0,16 | 11 3 3 | 4 _____ 7 |  | 93 30 23 | 41 _____ 51 |  | Р | 1
Остекление подъездов.
69 | 69 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,1669 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 1059 273 177 | 353 _____ 700 | 6 _____ 1 | 6597 2535 1560 | 3894 _____ 2673 |  | Р | 30 _____ 6
кв.57
70 | 70 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
кв.50
71 | 71 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
72 | 72 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 5229.34 | 2225,28 _____ 2927,89 | 76.17 | 209 92 53 | 89 _____ 117 | 3 | 1235 863 471 | 981 _____ 238 |  | Р | 16
кв.16
73 | 73 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
74 | 74 | ТЕРр65-9-1 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,0012 88 48 | 5830.19 | 946,05 _____ 4815,52 | 68,62 _____ 2,94 | 7 1 1 | 1 _____ 6 |  | 29 11 6 | 13 _____ 16 |  | Р
75 | 75 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,4 88 48 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 31 | _____ 31 |  | 145 | _____ 145 |  | М
кв.61
76 | 76 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями 3 388,88 = 17 185,23 - 99,8 x 138,24 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,006 88 48 | 3388.88 | 2970,12 _____ 295,52 | 123,24 _____ 12,62 | 20 19 11 | 18 _____ 1 | 1 | 208 173 95 | 196 _____ 8 |  | Р | 4 _____ 1
77 | 77 | ТСЦ-507-0789 Переходы диаметром условного прохода: 100/50 мм и наружным диаметром 122/67 мм шт. | 1 88 48 | 75.9 | _____ 75,9 |  | 76 | _____ 76 |  | 207 | _____ 207 |  | М
78 | 78 | ТСЦ-507-0739 Крестовины диаметром условного прохода: 100 мм и наружным диаметром 122 мм шт. | 1 88 48 | 164 | _____ 164 |  | 164 | _____ 164 |  | 441 | _____ 441 |  | М
подвал
79 | 79 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
80 | 80 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 17185.23 | 2970,12 _____ 14091,87 | 123,24 _____ 12,62 | 258 46 27 | 45 _____ 211 | 2 | 1874 434 237 | 491 _____ 1373 |  | Р | 10 _____ 2
81 | 81 | ТСЦ-507-0789 Переходы диаметром условного прохода: 100/50 мм и наружным диаметром 122/67 мм шт. | 1 88 48 | 75.9 | _____ 75,9 |  | 76 | _____ 76 |  | 207 | _____ 207 |  | М
82 | 82 | ТСЦ-507-0739 Крестовины диаметром условного прохода: 100 мм и наружным диаметром 122 мм шт. | 1 88 48 | 164 | _____ 164 |  | 164 | _____ 164 |  | 441 | _____ 441 |  | М
кв.25
83 | 83 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,018 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 44 19 11 | 18 _____ 25 | 1 | 287 174 95 | 198 _____ 84 |  | Р | 5
84 | 84 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 4 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 74 | _____ 74 |  | 138 | _____ 138 |  | М
85 | 85 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 35 | _____ 35 |  | М
86 | 86 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,2 88 48 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 16 | _____ 16 |  | 73 | _____ 73 |  | М
кв.2
87 | 87 | ТЕРр65-5-1 Прочистка от засора вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
1 блок
88 | 88 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
кв.2
89 | 89 | ТЕРр61-1-9 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен 100 м2 поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,05 67 40 | 1058.53 | 910,69 _____ 111,46 | 36,38 _____ 23,98 | 53 37 24 | 46 _____ 5 | 2 _____ 1 | 535 345 206 | 502 _____ 19 |  | Р | 14 _____ 13
90 | 90 | ТСЦ-402-0077 Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ кг | 50 67 40 | 2.74 | _____ 2,74 |  | 137 | _____ 137 |  | 581 | _____ 581 |  | М
91 | 91 | ТЕРр61-26-1 Перетирка штукатурки: внутренних помещений 100 м2 перетертой поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,3 67 40 | 331.75 | 306,52 _____ 21,86 | 3,37 _____ 1,4 | 100 73 46 | 92 _____ 7 | 1 | 1049 682 407 | 1013 _____ 31 |  | Р | 5 _____ 5
92 | 92 | ТЕРр62-1-4 Окраска известковыми составами: по штукатурке 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,4 68 40 | 180.85 | 147,72 _____ 26,66 | 6,47 _____ 1,4 | 253 167 105 | 207 _____ 37 | 9 _____ 2 | 2548 1565 921 | 2280 _____ 222 |  | Р | 46 _____ 22
93 | 93 | ТЕРр56-5-2 Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю 100 створок или глухих переплетов НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,04 70 50 | 5595.44 | 4575,32 _____ 1000,51 | 19.61 | 224 150 113 | 183 _____ 40 | 1 | 2239 1412 1009 | 2017 _____ 218 |  | Р | 4
Раздел 18. НОЯБРЬ
Бойлерная
94 | 94 | ТЕРр62-1-4 Окраска известковыми составами: по штукатурке 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,8 68 40 | 180.85 | 147,72 _____ 26,66 | 6,47 _____ 1,4 | 145 95 60 | 118 _____ 22 | 5 _____ 1 | 1456 894 526 | 1303 _____ 127 |  | Р | 26 _____ 12
подъезд
95 | 95 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,009 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 57 15 10 | 19 _____ 38 |  | 356 137 84 | 210 _____ 144 |  | Р | 2
подвал
96 | 96 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
Раздел 19. ДЕКАБРЬ
подъезд
97 | 97 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
98 | 98 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,028 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 68 29 17 | 28 _____ 38 | 2 | 446 272 148 | 309 _____ 129 |  | Р | 8
99 | 99 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 25 мм 100 м трубопровода 3 035,50 = 3 591,90 + 107 x (17,60 - 22,80) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,002 88 48 | 3035.5 | 1019,2 _____ 1947,72 | 68,58 _____ 2,8 | 6 2 1 | 2 _____ 4 |  | 36 19 11 | 22 _____ 13 |  | Р | 1
кв.37
100 | 100 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
101 | 101 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
кв.59
102 | 102 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
103 | 103 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,028 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 68 29 17 | 28 _____ 38 | 2 | 446 272 148 | 309 _____ 129 |  | Р | 8
104 | 104 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
2 подъезд
105 | 105 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 24 15 | 38 |  | Р
106 | 106 | ТЕРр65-19-5 Демонтаж: конвекторов 100 экм НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0134 63 40 | 188.84 | 182.09 | 6,75 _____ 2,8 | 3 2 2 | 3 |  | 27 17 11 | 27 |  | Р
подъезд
107 | 107 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,48 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 1155 1100 641 | 1068 _____ 50 | 37 | 12084 10358 5650 | 11771 _____ 120 |  | Р | 193
108 | 108 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 48 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 812 | _____ 812 |  | 2284 | _____ 2284 |  | М
109 | 109 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 12 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 150 | _____ 150 |  | 351 | _____ 351 |  | М
110 | 110 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 16 88 48 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 15 | _____ 15 |  | 68 | _____ 68 |  | М
111 | 111 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 8 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 20 | _____ 20 |  | 49 | _____ 49 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 11407 | 3535 _____ 6968 | 904 _____ 20 | 61889 | 38985 _____ 20529 |  |  | 2375 _____ 230
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 3555 |  |  | 39215
материалы | [6 empty] | 6968 |  |  | 20529
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 904 |  |  | 2375
Накладные расходы | [6 empty] | 3390 |  |  | 31880
Сметная прибыль | [6 empty] | 2061 |  |  | 18191
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 254 |  |  | 1299
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 11126 |  |  | 75326
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1675 |  |  | 11865
Стены (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 263 |  |  | 2372
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 943 |  |  | 3103
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 42 |  |  | 188
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 41 |  |  | 400
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 715 |  |  | 936
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы) | [6 empty] | 18 |  |  | 95
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 470 |  |  | 3805
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 824 |  |  | 7911
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 487 |  |  | 4660
Итого | [6 empty] | 16858 |  |  | 111960
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 1573.47 |  |  | 5554.89
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 18431.47 |  |  | 117514.89
|  | % НР |  |  |  |  | 95 |  |  | 81
|  | % СП |  |  |  |  | 58 |  |  | 46
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A217: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H217: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I217: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J217: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K217: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L217: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V217: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B244: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B246: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на В.вольтная,48
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 18.4315 |  | тыс. руб. | 117.5149 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.3117 |  | тыс.чел.ч | 0.3117 |  | 3535 | тыс.чел.ч |  | 310.15 | 310.15
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 3.555 |  | тыс. руб. | 39.215 |  | 38985 | тыс. руб. |  | 1.55 | 1.55
20
230
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.46 | 9,64 | 4.44 |  |  | 106,27 | 48.9 |  | 11.0135
2 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 1.51 | 9,86 | 14.88 |  |  | 108,68 | 164.1 |  | 11.0282
3 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 0.25 | 9,95 | 2.49 |  |  | 109,62 | 27.41 |  | 11.008
4 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 83.95 | 10,33 | 867.18 |  |  | 113,91 | 9562.77 |  | 11.0274
5 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 46.43 | 10,78 | 500.51 |  |  | 118,86 | 5518.7 |  | 11.0262
6 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 8.42 | 10,92 | 91.95 |  |  | 120,34 | 1013.26 |  | 11.0197
7 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 10.46 | 11,2 | 117.15 |  |  | 123,42 | 1290.98 |  | 11.0199
8 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 2.43 | 11,47 | 27.87 |  |  | 126,37 | 307.08 |  | 11.0183
9 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 0.54 | 11,89 | 6.42 |  |  | 131,06 | 70.78 |  | 11.0249
10 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.86 | 12,03 | 10.35 |  |  | 132,53 | 113.97 |  | 11.0116
11 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 136.84 | 12,16 | 1663.96 |  |  | 134,01 | 18337.92 |  | 11.0206
12 | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 3.69 | 12,34 | 45.53 |  |  | 136,02 | 501.91 |  | 11.0237
13 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 6.82 | 12,54 | 85.52 |  |  | 138,16 | 942.26 |  | 11.018
14 | 1-4-3 | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.час | 4.9 | 12,72 | 62.33 |  |  | 140,17 | 686.84 |  | 11.0194
15 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.07 | 13,09 | 0.92 |  |  | 144,19 | 10.09 |  | 10.9674
16 | 1-5-1 | Затраты труда рабочих (ср 5,1) | чел.час | 2.52 | 14,25 | 35.91 |  |  | 157,06 | 395.78 |  | 11.0214
17 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.55
Машины и механизмы
18 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.01 | 111,55 | 1.12 |  |  | 449 | 4.49 |  | 4.0089 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
19 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.02 | 1,06 | 0.02 |  |  | 5 | 0.1 |  | 5 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
20 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.37 | 33,73 | 12.49 |  |  | 155 | 57.35 |  | 4.5917 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
21 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.95 | 7,84 | 7.46 |  |  | 45 | 42.75 |  | 5.7306 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
22 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2.39 | 1,29 | 3.07 |  |  | 3 | 7.17 |  | 2.3355 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
23 | 110901 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.-ч | 0.07 | 14,49 | 1.01 |  |  | 143 | 10.01 |  | 9.9109 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
24 | 110902 | Растворосмесители передвижные: 250 л | маш.-ч | 0.02 | 18,02 | 0.36 |  |  | 154,48 | 3.09 |  | 8.5833 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
25 | 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 70 м3/ч | маш.-ч | 0.02 | 129,68 | 2.6 |  |  | 680 | 13.6 |  | 5.2308 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
26 | 253100 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч | 0.01 | 2,38 | 0.02 |  |  | 8,56 | 0.09 |  | 4.5 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
27 | 310102 | Насосы мощностью: 4 кВт | маш.-ч | 0.27 | 7,02 | 1.9 |  |  | 68,94 | 18.61 |  | 9.7947 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
28 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 3.11 | 2,32 | 7.21 |  |  | 11 | 34.21 |  | 4.7448 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
29 | 380111 | Инспекционное оборудование на базе автомобиля «Фольксваген» | маш.-ч | 0.07 | 231,2 | 16.19 |  |  | 548,59 | 38.41 |  | 2.3725 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
30 | 380182 | Насосный агрегат высокого давления «Hammelmann» | маш.-ч | 0.16 | 1595,7 | 255.31 |  |  | 2265,15 | 362.42 |  | 1.4195 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
31 | 390512 | Тянущая лебедка, тип RW 5000 (Bagela) | маш.-ч | 0.19 | 164,7 | 31.3 |  |  | 557,13 | 105.85 |  | 3.3818 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
32 | 391701 | Компрессор «ATLAS COPCO» | маш.-ч | 0.19 | 133,34 | 25.34 |  |  | 420,42 | 79.87 |  | 3.1519 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
33 | 394111 | Растворонасос Мариндко, тип СМР 30 Е | маш.-ч | 0.19 | 803,15 | 152.59 |  |  | 2015,12 | 382.87 |  | 2.5091 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
34 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.58 | 103,2 | 59.82 |  |  | 570 | 330.6 |  | 5.5266 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
35 | 400005 | Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с генератором ELBE | маш.-ч | 0.19 | 256,36 | 48.71 |  |  | 890,81 | 169.24 |  | 3.4744 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
36 | 400006 | Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с краном - манипулятором БАКМ 890 | маш.-ч | 0.54 | 352,04 | 190.1 |  |  | 628,79 | 339.54 |  | 1.7861 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
37 | 400303 | Автофургон-мастерская типа «Кунг» на базе ЗИЛ-433360 | маш.-ч | 0.56 | 133,76 | 74.9 |  |  | 615 | 344.4 |  | 4.5981 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (400301)
Материалы
38 | 101-0162 | Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм | т | 0.0001 | 13160 | 1.32 | 39568.37 | 3.96 | 40466,41 | 4.05 |  | 3.0682 | 08.05.091
39 | 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0.0136 | 8740 | 118.87 | 40186.45 | 546.53 | 41110,19 | 559.1 |  | 4.7035 | Среднее (13.01.158, 13.01.159)
40 | 101-0311 | Каболка | т | 0.0002 | 26830 | 5.36 | 88980 | 17.8 | 90871,66 | 18.18 |  | 3.3918 | 10.01.393
41 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.4545 | 6,2 | 2.81 | 41.25 | 18.73 | 44,01 | 20.03 |  | 7.1281 | 26.03.080
42 | 101-0488 | Купорос медный марки: А | т | 0.0011 | 10700 | 11.77 | 103813.56 | 114.2 | 105994,6 | 116.6 |  | 9.9065 | 26.02.075
43 | 101-0621 | Мешки бумажные марки НМ (непропитанные) открытые сшитые 3-слойные | 1000 шт. | 0.0019 | 3290 | 6.25 | 11130 | 21.14 | 11374,12 | 21.61 |  | 3.4576 | 26.04.998
44 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0004 | 10190 | 4.08 | 48900 | 19.56 | 49984,67 | 19.99 |  | 4.8995 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.117
45 | 101-0859 | Рубероид наплавляемый: РК-420-1.0 | м2 | 0.0094 | 9,84 | 0.1 | 38.51 | 0.36 | 39,63 | 0.38 |  | 3.8 | Среднее (11.01.319, 11.01.3193, 11.01.3192)
46 | 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М5 | м2 | 21.295 | 20,2 | 430.16 | 87 | 1852.67 | 89,63 | 1908.67 |  | 4.4371 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.379
47 | 101-1306 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 | т | 0.0049 | 703 | 3.45 | 3275 | 16.05 | 3436,7 | 16.85 |  | 4.8841 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.129
48 | 101-1324 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки: 400 | т | 0.0152 | 534 | 8.12 | 2862.54 | 43.51 | 3015,99 | 45.84 |  | 5.6453 | 13.01.100
49 | 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм | т | 0.0002 | 11540 | 2.31 | 48648.82 | 9.73 | 49728,47 | 9.95 |  | 4.3074 | 08.05.1504
50 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0003 | 10660 | 3.21 | 53556.78 | 16.08 | 54738,99 | 16.41 |  | 5.1121 | 08.07.007
51 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.176 | 38,7 | 6.81 | 126.06 | 22.19 | 128,6 | 22.63 |  | 3.3231 | Среднее (34.08.0544, 34.08.0543)
52 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.2206 | 101 | 22.29 | 328 | 72.39 | 338,15 | 74.6 |  | 3.3468 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
53 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0315 | 42,4 | 1.34 | 128.39 | 4.05 | 131,08 | 4.12 |  | 3.0746 | 10.01.394
54 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 3.26 | 22,8 | 74.33 | 118.14 | 385.13 | 120,61 | 393.17 |  | 5.2895 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
55 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.0591 | 7,02 | 0.41 | 34.75 | 2.06 | 35,6 | 2.1 |  | 5.122 | 26.10.030
56 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0001 | 9190 | 0.92 | 32928 | 3.29 | 33693,23 | 3.37 |  | 3.663 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.144
57 | 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0.032 | 17,3 | 0.55 | 56.91 | 1.82 | 58,14 | 1.86 |  | 3.3818 | Среднее (11.02.302,11.02.300)
58 | 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0011 | 7970 | 8.77 | 20852.8 | 22.94 | 21443,18 | 23.59 |  | 2.6899 | Среднее (14.01.208, 14.01.2082, 14.01.2083, 14.01.2084, 14.01.069)
59 | 101-1944 | Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0.0005 | 10950 | 5.48 | 35450.77 | 17.73 | 36333,11 | 18.17 |  | 3.3157 | Среднее (14.01.343, 14.01.3435, 11.07.227)
60 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.0026 | 9,8 | 0.02 | 27.54 | 0.07 | 29,44 | 0.07 |  | 3.5 | 26.03.130
61 | 101-2429 | Цемент расширяющийся | т | 0.0004 | 2350 | 0.95 | 18122.03 | 7.25 | 18580,67 | 7.43 |  | 7.8211 | 13.01.105
62 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.44 | 116 | 51.04 | 646.93 | 284.64 | 659,99 | 290.4 |  | 5.6897 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
63 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.009 | 20910 | 188.2 | 50416.65 | 453.78 | 51531,66 | 463.8 |  | 2.4644 | 08.05.170
64 | 102-0024 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.0358 | 1270 | 45.47 | 7690.26 | 275.31 | 7890,68 | 282.49 |  | 6.2127 | 09.01.071
65 | 102-0084 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.0264 | 1425 | 37.62 | 7690.26 | 203.02 | 7890,68 | 208.31 |  | 5.5372 | 09.01.071
66 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 9.202 | 12,3 | 113.18 | 39.79 | 366.15 | 40,74 | 374.9 |  | 3.3124 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
67 | 103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0.214 | 17,6 | 3.77 | 57.28 | 12.26 | 58,65 | 12.55 |  | 3.3289 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*2.39/1000
68 | 103-0020 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 2.14 | 61,5 | 131.61 | 199.88 | 427.74 | 204,68 | 438.02 |  | 3.3282 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*8.34/1000
69 | 103-0192 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 8 мм | м | 0.0036 | 270 | 0.98 | 1039.13 | 3.74 | 1063,88 | 3.84 |  | 3.9184 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.188*41.6/1000
70 | 103-1460 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром: 25 мм | м | 3.912 | 28,86 | 112.9 | 57.17 | 223.65 | 58,34 | 228.23 |  | 2.0215 | Среднее (15.02.347,15.02.352,15.02.370.2)
71 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0012 | 14489,34 | 17.39 | 49632 | 59.56 | 50709,12 | 60.85 |  | 3.4991 | 08.01.610
72 | 203-0259 | Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм | м | 113.3 | 2 | 226.6 | 4.24 | 480.38 | 4,36 | 493.99 |  | 2.18 | 09.03.120
73 | 301-1371 | Заглушки стальные типа: ПТ диаметром до 400 мм | шт. | 0.0006 | 400 | 0.24 | 1375.57 | 0.82 | 1404,06 | 0.84 |  | 3.5 | Код ОКП 14 68 50
74 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 4.655 | 11,6 | 54.01 | 22.1 | 102.89 | 22,55 | 104.96 |  | 1.9433 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.970.1026)
75 | 302-0887 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм | м | 0.12 | 47,59 | 5.71 | 132 | 15.84 | 134,75 | 16.17 |  | 2.8319 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.298.1
76 | 302-0899 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром: 100 мм | м | 1.497 | 138,24 | 206.95 | 885.63 | 1325.79 | 904,91 | 1354.65 |  | 6.5458 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.289.1*1.59
77 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 3 | 18,6 | 55.8 | 33.74 | 101.22 | 34,48 | 103.44 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
78 | 302-1325 | Трубопроводы для внутренней канализации: из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм | м | 4.99 | 58,5 | 291.92 | 209.74 | 1046.6 | 214,08 | 1068.26 |  | 3.6594 | Среднее (15.02.128.2*4,15.02.128.1/0.5*1.5)
79 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.0025 | 699 | 1.75 | 3003 | 7.51 | 3439,52 | 8.6 |  | 4.9143 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.073
80 | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.0102 | 642 | 6.55 | 2581 | 26.33 | 3009,08 | 30.69 |  | 4.6855 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.081
81 | 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт. | 0.004 | 1379 | 5.52 | 10061 | 40.24 | 10760,91 | 43.04 |  | 7.7971 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.004
82 | 405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0418 | 722,97 | 30.22 | 3951 | 165.16 | 4293,15 | 179.46 |  | 5.9385 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.372
83 | 408-0142 | Песок природный для строительных: растворов мелкий | м3 | 0.0605 | 111 | 6.72 | 160 | 9.68 | 366,11 | 22.15 |  | 3.2961 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.095
84 | 408-0401 | Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм | т | 0.0049 | 258,8 | 1.26 | 1567 | 7.68 | 1733,61 | 8.49 |  | 6.7381 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.098
85 | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0009 | 101 | 0.09 | 322.1 | 0.29 | 369,53 | 0.33 |  | 3.6667 | Среднее (07.01.060, 07.01.1116, 07.01.020,07.01.081.1)
86 | 411-0001 | Вода | м3 | 13.1469 | 3,11 | 40.9 | 21.36 | 280.82 | 21,79 | 286.52 |  | 7.0054 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
87 | ТСЦ-101-1793 | Манжеты резиновые | шт. | 2 | 15,1 | 30.2 |  |  | 38,57 | 77.14 |  | 2.5543
88 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 0.8 | 26,3 | 21.04 |  |  | 120,62 | 96.5 |  | 4.5865
89 | ТСЦ-101-3984 | Ткань для проклейки швов | м2 | 0.16 | 16,01 | 2.56 |  |  | 39,04 | 6.24 |  | 2.4375
90 | ТСЦ-103-1017 | Ревизии диаметром: 100 мм | шт. | 1 | 73,8 | 73.8 |  |  | 415,6 | 415.6 |  | 5.6314
91 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 7 | 18,6 | 130.2 |  |  | 34,48 | 241.36 |  | 1.8538
92 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 2 | 2,41 | 4.82 |  |  | 17,57 | 35.14 |  | 7.2905
93 | ТСЦ-302-3246 | Угольники прямые | 10 шт. | 0.6 | 77,7 | 46.62 |  |  | 363,24 | 217.95 |  | 4.675
94 | ТСЦ-402-0077 | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ | кг | 50 | 2,74 | 137 |  |  | 11,61 | 580.5 |  | 4.2372
95 | ТСЦ-507-0739 | Крестовины диаметром условного прохода: 100 мм и наружным диаметром 122 мм | шт. | 2 | 164 | 328 |  |  | 441,04 | 882.08 |  | 2.6893
96 | ТСЦ-507-0779 | Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» | шт. | 3 | 700 | 2100 |  |  | 896,57 | 2689.71 |  | 1.2808
97 | ТСЦ-507-0789 | Переходы диаметром условного прохода: 100/50 мм и наружным диаметром 122/67 мм | шт. | 2 | 75,9 | 151.8 |  |  | 207,44 | 414.88 |  | 2.7331
98 | ТСЦ-507-0881 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 110 мм | 10 шт. | 0.1 | 1260 | 126 |  |  | 15401,89 | 1540.19 |  | 12.2237
99 | ТСЦ-507-1979 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм | шт. | 3 | 42,3 | 126.9 |  |  | 90,04 | 270.12 |  | 2.1286
100 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 18 | 2,45 | 44.1 |  |  | 6,14 | 110.52 |  | 2.5061
101 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 62.5 | 16,92 | 1057.5 |  |  | 47,58 | 2973.75 |  | 2.8121
102 | ТСЦ-507-5008 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | шт. | 16 | 0,95 | 15.2 |  |  | 4,23 | 67.68 |  | 4.4526
103 | ТСЦ-507-5056 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм | шт. | 2 | 0,97 | 1.94 |  |  | 4,41 | 8.82 |  | 4.5464
104 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 18 | 12,46 | 224.28 |  |  | 29,22 | 525.96 |  | 2.3451
Неучтенные ресурсы
Материалы
105 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 3
106 | 402-9544 | Смеси сухие растворные типа «Ветонит» | т | 0.048
107 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.033
108 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.1489
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 11407 |  |  |  | 61889 |  | 5.4255
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 3555 |  |  |  | 39215 |  | 11.0309
материалы | [5 empty] | 6968 |  |  |  | 20529 |  | 2.9462
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 904 |  |  |  | 2375 |  | 2.6272
Накладные расходы | [5 empty] | 3390 |  |  |  | 31880 |  | 9.4041
Сметная прибыль | [5 empty] | 2061 |  |  |  | 18191 |  | 8.8263
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 254 |  |  |  | 1299 |  | 5.1142
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 11126 |  |  |  | 75326 |  | 6.7703
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1675 |  |  |  | 11865 |  | 7.0836
Стены (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 263 |  |  |  | 2372 |  | 9.019
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 943 |  |  |  | 3103 |  | 3.2906
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 42 |  |  |  | 188 |  | 4.4762
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 41 |  |  |  | 400 |  | 9.7561
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 715 |  |  |  | 936 |  | 1.3091
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы) | [5 empty] | 18 |  |  |  | 95 |  | 5.2778
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 470 |  |  |  | 3805 |  | 8.0957
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 824 |  |  |  | 7911 |  | 9.6007
Проемы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 487 |  |  |  | 4660 |  | 9.5688
Итого | [5 empty] | 16858 |  |  |  | 111960 |  | 6.6414
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 1573.47 |  |  |  | 5554.89 |  | 3.5303
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 18431.47 |  |  |  | 117514.89 |  | 6.3758
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A138: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G138: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K138: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M138: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N138: <Пустой идентификатор>
Note on A163: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A165: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/