## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 40.71 | 40.71
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.05 | 0.05
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Декабрь 2014
на В.Вольтная 52
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 4.6437 |  | тыс. руб. | 21.871 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.04076 |  | тыс.чел.ч | 0.04076 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 457 | 455 | 273
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.457 |  | тыс. руб. | 5.066 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 5066 | 5041 | 3017
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. Утепление трубы в подъезде Заявка кв.5 от 10.02.2014г.
1 | 1 | ТЕРр69-8-1 Утепление трубопроводов в каналах и коробах: минеральной ватой 100 м3 изоляции НР 78% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,005 78 50 | 25448.01 | 4212,98 _____ 21105 | 130.03 | 127 16 11 | 21 _____ 105 | 1 | 815 181 116 | 232 _____ 579 |  | Р | 4
Раздел 2. Ремонт дверей и остекление окон от 09.01.2014
2 | 2 | ТЕРр56-16-1 Ремонт калевки дверного полотна 100 отремонтированных мест НР 82% от ФОТ СП 62% от ФОТ | 0,02 82 62 | 658.97 | 163,85 _____ 485,83 | 9.29 | 13 2 2 | 3 _____ 10 |  | 90 30 22 | 36 _____ 53 |  | Р | 1
3 | 4 | ТЕРр56-12-1 Смена дверных приборов: петли 100 шт. приборов НР 82% от ФОТ СП 62% от ФОТ | 0,02 82 62 | 1784.33 | 1073,69 _____ 710,64 |  | 36 17 13 | 21 _____ 15 |  | 285 194 147 | 237 _____ 48 |  | Р
4 | 3 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 77% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,0058 77 50 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 37 9 6 | 12 _____ 25 |  | 229 104 68 | 135 _____ 93 |  | Р | 1
5 | 5 | ТЕРр53-4-4 Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: из досок, забранных стоймя в обвязке 10 м2 проемов НР 86% от ФОТ СП 70% от ФОТ | 0,03 86 70 | 1697.18 | 331,78 _____ 1319,16 | 46.24 | 51 9 7 | 10 _____ 40 | 1 | 363 95 77 | 110 _____ 246 |  | Р | 7
Раздел 3. АПРЕЛЬ
кв.11
6 | 8 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,007 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 17 7 4 | 7 _____ 10 |  | 112 79 46 | 77 _____ 33 |  | Р | 2
7 | 9 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 100 26 15 | 25 _____ 72 | 3 | 536 283 165 | 274 _____ 243 |  | Р | 19 _____ 1
8 | 10 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 4 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 74 | _____ 74 |  | 138 | _____ 138 |  | М
9 | 12 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,018 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 44 19 11 | 18 _____ 25 | 1 | 287 204 119 | 198 _____ 84 |  | Р | 5
10 | 11 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
кв.1
11 | 13 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,035 103 60 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 84 80 47 | 78 _____ 3 | 3 | 881 884 515 | 858 _____ 9 |  | Р | 14
12 | 14 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 3,5 74 50 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 59 | _____ 59 |  | 167 | _____ 167 |  | М
13 | 15 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,1 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 15 11 8 | 15 |  | Р
14 | 16 | ТСЦ-507-3287 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм шт. | 1 103 60 | 2.82 | _____ 2,82 |  | 3 | _____ 3 |  | 8 | _____ 8 |  | М
15 | 17 | ТСЦ-302-1151 Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм шт. | 1 103 60 | 89.89 | _____ 89,89 |  | 90 | _____ 90 |  | 142 | _____ 142 |  | М
16 | 18 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 103 60 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
17 | 19 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 103 60 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 12 | _____ 12 |  | М
18 | 20 | ТЕРр65-8-2 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 7162.38 | 776,23 _____ 6358,76 | 27,39 _____ 2,8 | 143 16 10 | 16 _____ 126 | 1 | 657 177 103 | 171 _____ 483 |  | Р | 3 _____ 1
19 | 21 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 103 60 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 897 | _____ 897 |  | М
20 | 22 | ТСЦ-103-1017 Ревизии диаметром: 100 мм шт. | 1 103 60 | 73.8 | _____ 73,8 |  | 74 | _____ 74 |  | 416 | _____ 416 |  | М
21 | 23 | ТСЦ-101-1793 Манжеты резиновые шт. | 1 103 60 | 15.1 | _____ 15,1 |  | 15 | _____ 15 |  | 39 | _____ 39 |  | М
подъезд
22 | 24 | ТЕРр65-8-2 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,03 103 60 | 7162.38 | 776,23 _____ 6358,76 | 27,39 _____ 2,8 | 215 24 14 | 23 _____ 191 | 1 | 985 266 155 | 257 _____ 724 |  | Р | 4 _____ 1
23 | 25 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 103 60 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 897 | _____ 897 |  | М
24 | 26 | ТСЦ-103-1017 Ревизии диаметром: 100 мм шт. | 1 103 60 | 73.8 | _____ 73,8 |  | 74 | _____ 74 |  | 416 | _____ 416 |  | М
25 | 27 | ТСЦ-101-1793 Манжеты резиновые шт. | 2 103 60 | 15.1 | _____ 15,1 |  | 30 | _____ 30 |  | 77 | _____ 77 |  | М
Раздел 4. ИЮНЬ
кв.11
26 | 28 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,1 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 378 220 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
Раздел 5. ИЮЛЬ
кв.10
27 | 29 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода 4 596,33 = 5 013,63 + 107 x (28,40 - 32,30) НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,018 103 60 | 4596.33 | 1243,2 _____ 3178,6 | 174,53 _____ 4,21 | 83 23 13 | 22 _____ 58 | 3 | 456 255 149 | 247 _____ 192 |  | Р | 17 _____ 1
28 | 30 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,15 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 365 155 90 | 150 _____ 207 | 8 | 2391 1705 993 | 1653 _____ 694 |  | Р | 44 _____ 2
29 | 31 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 3 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 56 | _____ 56 |  | 103 | _____ 103 |  | М
Раздел 6. СЕНТЯБРЬ
кв.15
30 | 32 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 78 46 | 76 _____ 72 |  | Р
31 | 33 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 103 60 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 35 | _____ 35 |  | М
Раздел 7. ОКТЯБРЬ
кв.10
32 | 6 | ТЕРр65-5-1 Протяжка резьб 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 105 61 | 102 _____ 3 |  | Р
кв.9
33 | 7 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,1 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 15 11 8 | 15 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 3370 | 457 _____ 2891 | 22 | 12278 | 5060 _____ 7096 |  |  | 122 _____ 6
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 457 |  |  | 5066
материалы | [6 empty] | 2891 |  |  | 7096
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 22 |  |  | 122
Накладные расходы | [6 empty] | 455 |  |  | 5041
Сметная прибыль | [6 empty] | 273 |  |  | 3017
Итоги по акту:
Прочие ремонтно-строительные работы | [6 empty] | 154 |  |  | 1112
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 84 |  |  | 768
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 52 |  |  | 401
Стены (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 67 |  |  | 535
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 3678 |  |  | 17286
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 63 |  |  | 234
Итого | [6 empty] | 4098 |  |  | 20336
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 545.73 |  |  | 1534.96
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 4643.73 |  |  | 21870.96
|  | % НР |  |  |  |  | 100 |  |  | 100
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 60
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A88: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H88: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I88: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J88: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K88: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L88: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V88: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B109: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B111: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на В.Вольтная 52
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 4.6437 |  | тыс. руб. | 21.871 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.04076 |  | тыс.чел.ч | 0.04076 |  | 457 | тыс.чел.ч |  | 40.71 | 40.71
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.457 |  | тыс. руб. | 5.066 |  | 5060 | тыс. руб. |  | 0.05 | 0.05
0
6
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 2.14 | 9,86 | 21.1 |  |  | 108,68 | 232.58 |  | 11.0227
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 3.22 | 10,33 | 33.26 |  |  | 113,91 | 366.79 |  | 11.028
3 | 1-2-8 | Затраты труда рабочих (ср 2,8) | чел.час | 0.94 | 10,6 | 9.96 |  |  | 116,85 | 109.84 |  | 11.0281
4 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 3.39 | 10,78 | 36.54 |  |  | 118,86 | 402.93 |  | 11.0271
5 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 19.86 | 11,2 | 222.43 |  |  | 123,42 | 2451.12 |  | 11.0197
6 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 0.81 | 11,47 | 9.29 |  |  | 126,37 | 102.36 |  | 11.0183
7 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.84 | 12,03 | 10.11 |  |  | 132,53 | 111.32 |  | 11.0109
8 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 6.41 | 12,16 | 77.95 |  |  | 134,01 | 859 |  | 11.0199
9 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 3.1 | 12,54 | 38.87 |  |  | 138,16 | 428.3 |  | 11.0188
10 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.05
Машины и механизмы
11 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.05 | 33,73 | 1.69 |  |  | 155 | 7.75 |  | 4.5858 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
12 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.41 | 7,84 | 11.06 |  |  | 45 | 63.45 |  | 5.7369 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
13 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.02 | 1,29 | 1.32 |  |  | 3 | 3.06 |  | 2.3182 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
14 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.16 | 2,32 | 0.37 |  |  | 11 | 1.76 |  | 4.7568 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
15 | 331441 | Рубанок электрический | маш.-ч | 0.05 | 5,68 | 0.28 |  |  | 11 | 0.55 |  | 1.9643 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
16 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.09 | 103,2 | 9.27 |  |  | 570 | 51.3 |  | 5.534 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
17 | 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0.0004 | 8740 | 3.5 | 40186.45 | 16.07 | 41110,19 | 16.44 |  | 4.6971 | Среднее (13.01.158, 13.01.159)
18 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.1802 | 6,2 | 1.11 | 41.25 | 7.43 | 44,01 | 7.93 |  | 7.1441 | 26.03.080
19 | 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм | т | 0.0001 | 10580 | 1.06 | 42796 | 4.28 | 43747,17 | 4.37 |  | 4.1226 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.119
20 | 101-0956 | Петля накладная | шт. | 2 | 5,26 | 10.52 | 15.88 | 31.76 | 16,23 | 32.46 |  | 3.0856 | Среднее (08.06.030, 08.06.040, 08.06.050)
21 | 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М5 | м2 | 0.667 | 20,2 | 13.47 | 87 | 58.03 | 89,63 | 59.78 |  | 4.438 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.379
22 | 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм | т | 0.0003 | 11540 | 3.46 | 48648.82 | 14.59 | 49728,47 | 14.92 |  | 4.3121 | 08.05.1504
23 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0005 | 10660 | 5.34 | 53556.78 | 26.79 | 54738,99 | 27.36 |  | 5.1236 | 08.07.007
24 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0831 | 101 | 8.4 | 328 | 27.26 | 338,15 | 28.11 |  | 3.3464 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
25 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0206 | 42,4 | 0.89 | 128.39 | 2.64 | 131,08 | 2.69 |  | 3.0225 | 10.01.394
26 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.2 | 22,8 | 4.56 | 118.14 | 23.63 | 120,61 | 24.12 |  | 5.2895 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
27 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.0012 | 7,02 | 0.01 | 34.75 | 0.04 | 35,6 | 0.04 |  | 4 | 26.10.030
28 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0001 | 9190 | 0.92 | 32928 | 3.29 | 33693,23 | 3.37 |  | 3.663 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.144
29 | 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0.018 | 17,3 | 0.31 | 56.91 | 1.02 | 58,14 | 1.05 |  | 3.3871 | Среднее (11.02.302,11.02.300)
30 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.2 | 116 | 23.2 | 646.93 | 129.38 | 659,99 | 132 |  | 5.6897 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
31 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0007 | 20910 | 14.64 | 50416.65 | 35.29 | 51531,66 | 36.07 |  | 2.4638 | 08.05.170
32 | 102-0024 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.0279 | 1270 | 35.43 | 7690.26 | 214.56 | 7890,68 | 220.15 |  | 6.2137 | 09.01.071
33 | 102-0084 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.0066 | 1425 | 9.41 | 7690.26 | 50.76 | 7890,68 | 52.08 |  | 5.5345 | 09.01.071
34 | 102-0138 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.0096 | 374 | 3.59 | 2476.37 | 23.77 | 2572,51 | 24.7 |  | 6.8802 | (09.01.113/570.09)*330.88
35 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 18.725 | 12,3 | 230.32 | 39.79 | 745.07 | 40,74 | 762.86 |  | 3.3122 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
36 | 103-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1.926 | 28,4 | 54.7 | 92.03 | 177.25 | 94,23 | 181.49 |  | 3.3179 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*3.84/1000
37 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 2.14 | 32,3 | 69.12 | 104.98 | 224.66 | 107,5 | 230.05 |  | 3.3283 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*4.38/1000
38 | 104-0002 | Вата минеральная | м3 | 0.525 | 201 | 105.53 | 1059.32 | 556.14 | 1104 | 579.6 |  | 5.4923 | 10.01.063
39 | 203-0259 | Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм | м | 3.55 | 2 | 7.1 | 4.24 | 15.05 | 4,36 | 15.48 |  | 2.1803 | 09.03.120
40 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.245 | 11,6 | 2.84 | 22.1 | 5.41 | 22,55 | 5.52 |  | 1.9437 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.970.1026)
41 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 | 33.74 | 67.48 | 34,48 | 68.96 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
42 | 302-1325 | Трубопроводы для внутренней канализации: из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм | м | 4.99 | 58,5 | 291.92 | 209.74 | 1046.6 | 214,08 | 1068.26 |  | 3.6594 | Среднее (15.02.128.2*4,15.02.128.1/0.5*1.5)
43 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.7801 | 3,11 | 2.43 | 21.36 | 16.66 | 21,79 | 17 |  | 6.9959 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
44 | ТСЦ-101-1793 | Манжеты резиновые | шт. | 3 | 15,1 | 45.3 |  |  | 38,57 | 115.71 |  | 2.5543
45 | ТСЦ-103-1017 | Ревизии диаметром: 100 мм | шт. | 2 | 73,8 | 147.6 |  |  | 415,6 | 831.2 |  | 5.6314
46 | ТСЦ-302-1151 | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм | шт. | 1 | 89,89 | 89.89 |  |  | 142,05 | 142.05 |  | 1.5803
47 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 9 | 18,6 | 167.4 |  |  | 34,48 | 310.32 |  | 1.8538
48 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 2 | 2,41 | 4.82 |  |  | 17,57 | 35.14 |  | 7.2905
49 | ТСЦ-507-0779 | Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» | шт. | 2 | 700 | 1400 |  |  | 896,57 | 1793.14 |  | 1.2808
50 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 2 | 2,45 | 4.9 |  |  | 6,14 | 12.28 |  | 2.5061
51 | ТСЦ-507-3287 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм | шт. | 1 | 2,82 | 2.82 |  |  | 8,04 | 8.04 |  | 2.8511
52 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 3.5 | 16,92 | 59.22 |  |  | 47,58 | 166.53 |  | 2.8121
53 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 2 | 12,46 | 24.92 |  |  | 29,22 | 58.44 |  | 2.3451
Неучтенные ресурсы
Материалы
54 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 1
55 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0004
56 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0128
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 3370 |  |  |  | 12278 |  | 3.6433
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 457 |  |  |  | 5066 |  | 11.0853
материалы | [5 empty] | 2891 |  |  |  | 7096 |  | 2.4545
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 22 |  |  |  | 122 |  | 5.5455
Накладные расходы | [5 empty] | 455 |  |  |  | 5041 |  | 11.0791
Сметная прибыль | [5 empty] | 273 |  |  |  | 3017 |  | 11.0513
Итоги по акту:
Прочие ремонтно-строительные работы | [5 empty] | 154 |  |  |  | 1112 |  | 7.2208
Проемы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 84 |  |  |  | 768 |  | 9.1429
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 52 |  |  |  | 401 |  | 7.7115
Стены (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 67 |  |  |  | 535 |  | 7.9851
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 3678 |  |  |  | 17286 |  | 4.6998
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 63 |  |  |  | 234 |  | 3.7143
Итого | [5 empty] | 4098 |  |  |  | 20336 |  | 4.9624
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 545.73 |  |  |  | 1534.96 |  | 2.8127
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 4643.73 |  |  |  | 21870.96 |  | 4.7098
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A86: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G86: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K86: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M86: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N86: <Пустой идентификатор>
Note on A105: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A107: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/