## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 18.6 | 18.6
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.02 | 0.02
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Декабрь 2014
на В.Вольтная 54
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.1882 |  | тыс. руб. | 8.1507 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01862 |  | тыс.чел.ч | 0.01862 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 210 | 212 | 125
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.21 |  | тыс. руб. | 2.319 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 2319 | 2343 | 1378
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. Замена основной трубы чердак от 13.01.2014г.
1 | 1 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,03 103 60 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 150 38 22 | 37 _____ 108 | 5 | 803 424 247 | 411 _____ 363 |  | Р | 29 _____ 1
2 | 2 | ТСЦ-507-1974 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм шт. | 1 103 60 | 22.8 | _____ 22,8 |  | 23 | _____ 23 |  | 54 | _____ 54 |  | М
3 | 3 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,09 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 14 10 7 | 14 |  | Р
Раздел 2. Ремонт дверей и остекления от 09.01.2014г.
4 | 4 | ТЕРр56-16-1 Ремонт калевки дверного полотна 100 отремонтированных мест НР 82% от ФОТ СП 62% от ФОТ | 0,02 82 62 | 658.97 | 163,85 _____ 485,83 | 9.29 | 13 2 2 | 3 _____ 10 |  | 90 30 22 | 36 _____ 53 |  | Р | 1
5 | 5 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 77% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,0056 77 50 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 36 9 6 | 12 _____ 24 |  | 221 101 66 | 131 _____ 89 |  | Р | 1
Раздел 3. МАЙ
чердак
6 | 7 | ТЕРр65-5-1 Ревизия вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 105 61 | 102 _____ 3 |  | Р
7 | 8 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,015 103 60 | 3591.9 | 1019,2 _____ 2504,12 | 68,58 _____ 2,8 | 54 15 9 | 15 _____ 38 | 1 | 300 173 101 | 168 _____ 127 |  | Р | 5
Раздел 4. ИЮЛЬ
кв.3
8 | 9 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 48 46 27 | 45 _____ 1 | 2 | 503 505 294 | 490 _____ 5 |  | Р | 8
9 | 10 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 2 74 50 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 34 | _____ 34 |  | 95 | _____ 95 |  | М
10 | 11 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 103 60 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 12 | _____ 12 |  | М
11 | 12 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 3 103 60 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 37 | _____ 37 |  | 88 | _____ 88 |  | М
12 | 13 | ТСЦ-507-3287 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм шт. | 1 103 60 | 2.82 | _____ 2,82 |  | 3 | _____ 3 |  | 8 | _____ 8 |  | М
кв.10
13 | 14 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,015 103 60 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 75 20 11 | 19 _____ 53 | 3 | 402 212 124 | 205 _____ 183 |  | Р | 14 _____ 1
14 | 15 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 40 мм 100 м трубопровода 4 596,33 = 5 013,63 + 107 x (28,40 - 32,30) НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,03 103 60 | 4596.33 | 1243,2 _____ 3178,6 | 174,53 _____ 4,21 | 138 38 22 | 37 _____ 96 | 5 | 761 424 247 | 411 _____ 321 |  | Р | 29 _____ 1
15 | 16 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,015 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 239 170 99 | 165 _____ 70 |  | Р | 4
16 | 17 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 3 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 56 | _____ 56 |  | 103 | _____ 103 |  | М
Раздел 5. ОКТЯБРЬ
17 | 6 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,05 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 188 110 | 183 _____ 34 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 745 | 210 _____ 518 | 17 | 4015 | 2316 _____ 1608 |  |  | 91 _____ 3
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 210 |  |  | 2319
материалы | [6 empty] | 518 |  |  | 1608
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 17 |  |  | 91
Накладные расходы | [6 empty] | 212 |  |  | 2343
Сметная прибыль | [6 empty] | 125 |  |  | 1378
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 977 |  |  | 7080
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 37 |  |  | 126
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 17 |  |  | 142
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 51 |  |  | 388
Итого | [6 empty] | 1082 |  |  | 7736
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 106.21 |  |  | 414.69
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 1188.21 |  |  | 8150.69
|  | % НР |  |  |  |  | 101 |  |  | 101
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 59
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A65: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H65: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I65: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J65: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K65: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L65: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V65: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B84: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B86: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на В.Вольтная 54
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.1882 |  | тыс. руб. | 8.1507 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01862 |  | тыс.чел.ч | 0.01862 |  | 210 | тыс.чел.ч |  | 18.6 | 18.6
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.21 |  | тыс. руб. | 2.319 |  | 2316 | тыс. руб. |  | 0.02 | 0.02
0
3
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 1.61 | 10,33 | 16.63 |  |  | 113,91 | 183.4 |  | 11.0283
2 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 1.21 | 10,78 | 13.05 |  |  | 118,86 | 143.82 |  | 11.0207
3 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 11.04 | 11,2 | 123.65 |  |  | 123,42 | 1362.56 |  | 11.0195
4 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 0.81 | 11,47 | 9.29 |  |  | 126,37 | 102.36 |  | 11.0183
5 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.27 | 12,03 | 3.25 |  |  | 132,53 | 35.78 |  | 11.0092
6 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 3.66 | 12,16 | 44.51 |  |  | 134,01 | 490.48 |  | 11.0195
7 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.02
Машины и механизмы
8 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.02 | 33,73 | 0.68 |  |  | 155 | 3.1 |  | 4.5588 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
9 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.34 | 7,84 | 10.5 |  |  | 45 | 60.3 |  | 5.7429 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
10 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.59 | 1,29 | 0.76 |  |  | 3 | 1.77 |  | 2.3289 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
11 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.09 | 2,32 | 0.21 |  |  | 11 | 0.99 |  | 4.7143 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
12 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 103,2 | 3.09 |  |  | 570 | 17.1 |  | 5.534 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
13 | 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0.0004 | 8740 | 3.5 | 40186.45 | 16.07 | 41110,19 | 16.44 |  | 4.6971 | Среднее (13.01.158, 13.01.159)
14 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.1239 | 6,2 | 0.76 | 41.25 | 5.12 | 44,01 | 5.45 |  | 7.1711 | 26.03.080
15 | 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М5 | м2 | 0.644 | 20,2 | 13.01 | 87 | 56.03 | 89,63 | 57.72 |  | 4.4366 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.379
16 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0005 | 10660 | 5.33 | 53556.78 | 26.78 | 54738,99 | 27.37 |  | 5.1351 | 08.07.007
17 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.059 | 101 | 5.95 | 328 | 19.36 | 338,15 | 19.95 |  | 3.3529 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
18 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0101 | 42,4 | 0.43 | 128.39 | 1.3 | 131,08 | 1.32 |  | 3.0698 | 10.01.394
19 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.1 | 22,8 | 2.28 | 118.14 | 11.81 | 120,61 | 12.06 |  | 5.2895 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
20 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.0011 | 7,02 | 0.01 | 34.75 | 0.04 | 35,6 | 0.04 |  | 4 | 26.10.030
21 | 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0.018 | 17,3 | 0.31 | 56.91 | 1.02 | 58,14 | 1.05 |  | 3.3871 | Среднее (11.02.302,11.02.300)
22 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0003 | 20910 | 6.27 | 50416.65 | 15.13 | 51531,66 | 15.46 |  | 2.4657 | 08.05.170
23 | 102-0084 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.0066 | 1425 | 9.41 | 7690.26 | 50.76 | 7890,68 | 52.08 |  | 5.5345 | 09.01.071
24 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 1.605 | 12,3 | 19.74 | 39.79 | 63.86 | 40,74 | 65.39 |  | 3.3126 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
25 | 103-0016 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 1.605 | 22,8 | 36.59 | 74.06 | 118.87 | 75,83 | 121.71 |  | 3.3263 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*3.09/1000
26 | 103-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 3.21 | 28,4 | 91.16 | 92.03 | 295.42 | 94,23 | 302.48 |  | 3.3181 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*3.84/1000
27 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 4.815 | 32,3 | 155.52 | 104.98 | 505.48 | 107,5 | 517.62 |  | 3.3283 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*4.38/1000
28 | 203-0259 | Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм | м | 3.427 | 2 | 6.85 | 4.24 | 14.53 | 4,36 | 14.94 |  | 2.181 | 09.03.120
29 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.14 | 11,6 | 1.62 | 22.1 | 3.09 | 22,55 | 3.16 |  | 1.9506 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.970.1026)
30 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.3901 | 3,11 | 1.21 | 21.36 | 8.33 | 21,79 | 8.5 |  | 7.0248 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
31 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 3 | 18,6 | 55.8 |  |  | 34,48 | 103.44 |  | 1.8538
32 | ТСЦ-507-1974 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 1 | 22,8 | 22.8 |  |  | 53,68 | 53.68 |  | 2.3544
33 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 2 | 2,45 | 4.9 |  |  | 6,14 | 12.28 |  | 2.5061
34 | ТСЦ-507-3287 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм | шт. | 1 | 2,82 | 2.82 |  |  | 8,04 | 8.04 |  | 2.8511
35 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 2 | 16,92 | 33.84 |  |  | 47,58 | 95.16 |  | 2.8121
36 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 3 | 12,46 | 37.38 |  |  | 29,22 | 87.66 |  | 2.3451
Неучтенные ресурсы
Материалы
37 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 1
38 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0004
39 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0072
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 745 |  |  |  | 4015 |  | 5.3893
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 210 |  |  |  | 2319 |  | 11.0429
материалы | [5 empty] | 518 |  |  |  | 1608 |  | 3.1042
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 17 |  |  |  | 91 |  | 5.3529
Накладные расходы | [5 empty] | 212 |  |  |  | 2343 |  | 11.0519
Сметная прибыль | [5 empty] | 125 |  |  |  | 1378 |  | 11.024
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 977 |  |  |  | 7080 |  | 7.2467
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 37 |  |  |  | 126 |  | 3.4054
Проемы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 17 |  |  |  | 142 |  | 8.3529
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 51 |  |  |  | 388 |  | 7.6078
Итого | [5 empty] | 1082 |  |  |  | 7736 |  | 7.1497
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 106.21 |  |  |  | 414.69 |  | 3.9044
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 1188.21 |  |  |  | 8150.69 |  | 6.8596
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A69: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G69: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K69: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M69: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N69: <Пустой идентификатор>
Note on A86: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A88: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/