## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 157 | 157
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 1.27 | 1.27
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Декабрь 2014
на Мира,1а
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 8.9635 |  | тыс. руб. | 64.5844 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.15827 |  | тыс.чел.ч | 0.15827 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 1773 | 1681 | 1055
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.773 |  | тыс. руб. | 19.557 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 19557 | 18539 | 11633
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. Январь
Ремонт потолка в подъезде
1 | 14 | ТЕРр54-5-1 Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов: из досок 100 м2 перекрытий НР 85% от ФОТ СП 80% от ФОТ | 0,0046 85 80 | 6101.09 | 1893,69 _____ 4026,8 | 180.6 | 28 8 7 | 9 _____ 18 | 1 | 238 82 77 | 96 _____ 137 |  | Р | 5
2 | 15 | ТЕРр56-22-5 Навеска плотничных дверей: на качающихся петлях 100 м2 полотен НР 82% от ФОТ СП 62% от ФОТ | 0,016 82 62 | 23402.89 | 74,17 _____ 23202,31 | 126,41 _____ 18,23 | 374 1 1 | 1 _____ 371 | 2 | 869 13 10 | 13 _____ 845 |  | Р | 11 _____ 3
3 | 16 | ТСЦ-101-9082 Приборы дверные компл. | 1 82 62 | [9 empty] | М
Остекление окон в под.№1.от 20.01.2014г.
4 | 17 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 77% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,0278 77 50 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 176 45 30 | 59 _____ 116 | 1 | 1099 501 325 | 649 _____ 445 |  | Р | 5 _____ 1
Остекление окон в под.№1.от 21.01.2014г.
5 | 18 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 77% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,03 77 50 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 190 49 32 | 63 _____ 126 | 1 | 1186 540 351 | 700 _____ 481 |  | Р | 5 _____ 1
Раздел 2. ремонт подъездной двери от 26.02.2014
6 | 19 | ТЕРр56-5-2 Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю 100 створок или глухих переплетов НР 82% от ФОТ СП 62% от ФОТ | 0,01 82 62 | 5595.44 | 4575,32 _____ 1000,51 | 19.61 | 56 38 29 | 46 _____ 10 |  | 560 413 312 | 504 _____ 55 |  | Р | 1
Раздел 3. Смена сгоновкв.№18 заявка от 18.03.2014г.
7 | 1 | ТСЦ-302-1236 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм шт. | 2 103 60 | 17.6 | _____ 17,6 |  | 35 | _____ 35 |  | 56 | _____ 56 |  | М
8 | 2 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов 390,24 = 2 250,24 - 100 x 18,60 НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 390.24 | 345,26 _____ 44,31 | 0,67 _____ 0,28 | 8 7 4 | 7 _____ 1 |  | 79 78 46 | 76 _____ 3 |  | Р
9 | 5 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,135 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 20 15 10 | 20 |  | Р
Раздел 4. Замена стояков , подвал, от 04.02.2014г.
10 | 6 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода 1 119,57 = 2 435,67 - 107 x 12,30 НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,025 103 60 | 1119.57 | 1000,16 _____ 64,52 | 54,89 _____ 1,4 | 28 26 15 | 25 _____ 2 | 1 | 290 284 166 | 276 _____ 7 |  | Р | 7
11 | 3 | ТСЦ-103-0013 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм м | 0,535 103 60 | 9.44 | _____ 9,44 |  | 5 | _____ 5 |  | 17 | _____ 17 |  | М
12 | 4 | ТСЦ-103-0014 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм м | 2,14 103 60 | 12.3 | _____ 12,3 |  | 26 | _____ 26 |  | 87 | _____ 87 |  | М
13 | 27 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,04 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 40 38 22 | 37 _____ 3 |  | 420 421 245 | 409 _____ 10 |  | Р | 1
14 | 8 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 2 103 60 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 87 | _____ 87 |  | 233 | _____ 233 |  | М
15 | 9 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 2 103 60 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 59 | _____ 59 |  | 150 | _____ 150 |  | М
16 | 7 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,135 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 20 15 10 | 20 |  | Р
Раздел 5. Обработка подвала хлором от 12.03.2014
17 | 20 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 90% от ФОТ СП 70% от ФОТ | 100 90 70 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 205 160 | 216 | 320 _____ 12 | 3972 2260 1758 | 2377 |  | Р | 1595 _____ 134
18 | 21 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 90 70 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 31 | _____ 31 |  | М
Раздел 6. чистка канализации заявка от 20.03.2014г.
19 | 10 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,05 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 188 110 | 183 _____ 34 |  | Р
Раздел 7. Смена труб отопления в кв.12 от 27.03.2014г.
20 | 11 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,005 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 80 57 33 | 55 _____ 24 |  | Р | 1
21 | 12 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
22 | 13 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,135 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 20 15 10 | 20 |  | Р
Раздел 8. МАЙ
чердак
23 | 44 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,135 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 20 15 10 | 20 |  | Р
24 | 43 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,008 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 19 8 5 | 8 _____ 11 |  | 128 91 53 | 88 _____ 38 |  | Р | 2
чердак-подвал
25 | 45 | ТЕРр65-5-1 Ревизия вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,3 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 303 287 167 | 279 _____ 22 | 2 | 3151 3163 1843 | 3071 _____ 71 |  | Р | 9
Раздел 9. ИЮНЬ
подъезд
26 | 35 | ТЕРр54-12-1 Укрепление существующей подшивки потолка 100 м2 подшивки НР 85% от ФОТ СП 80% от ФОТ | 0,052 85 80 | 404.93 | 167,16 _____ 227,45 | 10.32 | 21 8 7 | 9 _____ 11 | 1 | 171 82 77 | 96 _____ 72 |  | Р | 3
кв.34
27 | 49 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 15 мм 100 м трубопровода 2 129,65 = 2 435,67 + 107 x (9,44 - 12,30) НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 2129.65 | 1000,16 _____ 1074,6 | 54,89 _____ 1,4 | 21 10 6 | 10 _____ 10 | 1 | 149 113 66 | 110 _____ 36 |  | Р | 3
28 | 50 | ТСЦ-302-1236 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм шт. | 1 103 60 | 17.6 | _____ 17,6 |  | 18 | _____ 18 |  | 28 | _____ 28 |  | М
кв.34
29 | 51 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,005 103 60 | 17185.23 | 2970,12 _____ 14091,87 | 123,24 _____ 12,62 | 86 15 9 | 15 _____ 70 | 1 | 625 170 99 | 164 _____ 458 |  | Р | 3 _____ 1
Ремонт подъездов
30 | 83 | ТЕРр61-1-9 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен 100 м2 поверхности НР 79% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,041 79 50 | 1058.53 | 910,69 _____ 111,46 | 36,38 _____ 23,98 | 43 30 19 | 37 _____ 5 | 1 _____ 1 | 438 334 212 | 412 _____ 15 |  | Р | 11 _____ 11
31 | 84 | ТСЦ-402-0077 Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ кг | 40 79 50 | 2.74 | _____ 2,74 |  | 110 | _____ 110 |  | 464 | _____ 464 |  | М
32 | 85 | ТЕРр62-1-4 Окраска известковыми составами: по штукатурке 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) НР 80% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 1,12 80 50 | 180.85 | 147,72 _____ 26,66 | 6,47 _____ 1,4 | 203 134 84 | 165 _____ 31 | 7 _____ 2 | 2039 1473 921 | 1824 _____ 178 |  | Р | 37 _____ 17
33 | 87 | ТЕРр62-27-1 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли 100 м2 ошпаклеванной поверхности НР 80% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,15 80 50 | 375.44 | 259,26 _____ 115,15 | 1.03 | 56 31 20 | 39 _____ 17 |  | 518 343 215 | 429 _____ 88 |  | Р | 1
34 | 88 | ТЕР10-01-022-01 Подшивка потолков: досками обшивки 100 м2 потолка НР 118% от ФОТ СП 63% от ФОТ | 0,035 118 63 | 6262.29 | 626,04 _____ 5563,5 | 72,75 _____ 3,27 | 219 26 14 | 22 _____ 194 | 3 | 1233 286 152 | 241 _____ 978 |  | Р | 14 _____ 1
Раздел 10. ИЮЛЬ
кв.25
35 | 52 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,035 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 85 36 21 | 35 _____ 48 | 2 | 558 399 232 | 386 _____ 162 |  | Р | 10 _____ 1
36 | 54 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
37 | 53 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов 2 150,24 = 2 250,24 + 100 x (17,60 - 18,60) НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 2150.24 | 345,26 _____ 1804,31 | 0,67 _____ 0,28 | 22 3 2 | 3 _____ 19 |  | 67 39 23 | 38 _____ 29 |  | Р
38 | 55 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 105 61 | 102 _____ 3 |  | Р
39 | 56 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 103 60 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
кв.29,25
40 | 57 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,04 103 60 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1007 1010 589 | 981 _____ 10 |  | Р | 16
41 | 58 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 74 50 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 68 | _____ 68 |  | 190 | _____ 190 |  | М
42 | 59 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 5 103 60 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 12 | _____ 12 |  | 31 | _____ 31 |  | М
43 | 60 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 3 103 60 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 37 | _____ 37 |  | 88 | _____ 88 |  | М
44 | 61 | ТСЦ-507-3287 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм шт. | 2 103 60 | 2.82 | _____ 2,82 |  | 6 | _____ 6 |  | 16 | _____ 16 |  | М
45 | 62 | ТСЦ-302-1151 Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм шт. | 2 103 60 | 89.89 | _____ 89,89 |  | 180 | _____ 180 |  | 284 | _____ 284 |  | М
кв.10
46 | 63 | ТЕРр65-5-1 Прочистка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 105 61 | 102 _____ 3 |  | Р
кв.12
47 | 64 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,018 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 44 19 11 | 18 _____ 25 | 1 | 287 204 119 | 198 _____ 84 |  | Р | 5
48 | 65 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 4 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 74 | _____ 74 |  | 138 | _____ 138 |  | М
Раздел 11. АВГУСТ
1 подъезд
49 | 66 | ТЕР18-03-004-01 Установка регистров из стальных: водогазопроводных труб диаметром нитки 20 мм 100 м труб нитки регистра НР 128% от ФОТ СП 83% от ФОТ | 0,012 128 83 | 3816.75 | 186,27 _____ 3573,31 | 57,17 _____ 1,8 | 46 3 2 | 2 _____ 43 | 1 | 178 32 21 | 25 _____ 149 |  | Р | 4
50 | 68 | ТСЦ-301-0582 Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки: 20 мм м | 1,2 128 83 | 33 | _____ 33 |  | 40 | _____ 40 |  | 137 | _____ 137 |  | М
51 | 69 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 128 83 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
52 | 70 | ТЕР16-05-001-01 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм 1 шт. 113,23 = 90,13 + 1 x 23,10 НР 128% от ФОТ СП 83% от ФОТ | 2 128 83 | 113.23 | 16,86 _____ 92,59 | 3.78 | 226 44 28 | 34 _____ 184 | 8 | 995 476 309 | 372 _____ 580 |  | Р | 43
53 | 71 | ТСЦ-302-1135 Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 2 103 60 | 23.1 | _____ 23,1 |  | 46 | _____ 46 |  | 162 | _____ 162 |  | М
подвал
54 | 67 | ТЕРр65-5-2 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 1327.37 | 1181,41 _____ 133,58 | 12.38 | 13 12 7 | 12 _____ 1 |  | 135 134 78 | 130 _____ 4 |  | Р | 1
55 | 72 | ТСЦ-302-1833 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм шт. | 1 103 60 | 60.8 | _____ 60,8 |  | 61 | _____ 61 |  | 189 | _____ 189 |  | М
56 | 73 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода 3 035,50 = 3 591,90 + 107 x (17,60 - 22,80) НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,009 103 60 | 3035.5 | 1019,2 _____ 1947,72 | 68,58 _____ 2,8 | 27 9 5 | 9 _____ 17 | 1 | 163 104 61 | 101 _____ 59 |  | Р | 3
кв.10-подвал
57 | 74 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 105 61 | 102 _____ 3 |  | Р
58 | 75 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 103 60 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
59 | 76 | ТЕР18-06-007-01 Чистка фильтров диаметром: 25 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 10 фильтров НР 128% от ФОТ СП 83% от ФОТ | 0,1 128 83 | 193.38 | 111,85 _____ 7,46 | 74,08 _____ 0,2 | 19 14 9 | 11 _____ 1 | 7 | 169 157 102 | 123 _____ 5 |  | Р | 41
Раздел 12. СЕНТЯБРЬ
кв.3
60 | 77 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,016 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 39 16 10 | 16 _____ 22 | 1 | 255 181 106 | 176 _____ 74 |  | Р | 5
61 | 78 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
кв.10
62 | 79 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,04 103 60 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1007 1010 589 | 981 _____ 10 |  | Р | 16
63 | 80 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 74 50 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 68 | _____ 68 |  | 190 | _____ 190 |  | М
64 | 81 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 4 103 60 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 10 | _____ 10 |  | 25 | _____ 25 |  | М
65 | 82 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 103 60 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
Раздел 13. ОКТЯБРЬ
подвал
66 | 23 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,024 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 58 25 14 | 24 _____ 33 | 1 | 383 273 159 | 265 _____ 111 |  | Р | 7
67 | 24 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,15 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 17 12 | 23 |  | Р
68 | 25 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 3 103 60 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 131 | _____ 131 |  | 349 | _____ 349 |  | М
69 | 26 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,03 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 30 29 17 | 28 _____ 2 |  | 315 316 184 | 307 _____ 7 |  | Р | 1
кв.6
70 | 46 | ТЕРр61-1-9 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен 100 м2 поверхности НР 79% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,01 79 50 | 1058.53 | 910,69 _____ 111,46 | 36,38 _____ 23,98 | 11 7 5 | 9 _____ 2 |  | 107 81 52 | 100 _____ 4 |  | Р | 3 _____ 3
71 | 47 | ТСЦ-402-0077 Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ кг | 0,01 79 50 | 2.74 | _____ 2,74 | [7 empty] | М
72 | 48 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 77% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,0315 77 50 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 200 52 34 | 67 _____ 132 | 1 | 1245 567 368 | 735 _____ 504 |  | Р | 6 _____ 1
Раздел 14. НОЯБРЬ
1 подъезд
73 | 28 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,1 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 378 220 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
кв.17
74 | 29 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,012 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 29 12 7 | 12 _____ 16 | 1 | 191 136 79 | 132 _____ 56 |  | Р | 3
75 | 30 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 4 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 74 | _____ 74 |  | 138 | _____ 138 |  | М
подвал
76 | 31 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,1 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 378 220 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
кв.27-подвал
77 | 34 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,005 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 80 57 33 | 55 _____ 24 |  | Р | 1
78 | 32 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 78 46 | 76 _____ 72 |  | Р
79 | 33 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,1 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 15 11 8 | 15 |  | Р
Раздел 15. ДЕКАБРЬ
80 | 22 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 77% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,0118 77 50 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 75 19 13 | 25 _____ 50 |  | 466 212 138 | 275 _____ 189 |  | Р | 2
кв.27,подвал
81 | 36 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,1 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 15 11 8 | 15 |  | Р
82 | 37 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,04 103 60 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1007 1010 589 | 981 _____ 10 |  | Р | 16
83 | 38 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 74 50 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 68 | _____ 68 |  | 190 | _____ 190 |  | М
84 | 39 | ТСЦ-507-5056 Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм шт. | 4 103 60 | 0.97 | _____ 0,97 |  | 4 | _____ 4 |  | 18 | _____ 18 |  | М
85 | 40 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 103 60 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 12 | _____ 12 |  | М
86 | 41 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 103 60 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
87 | 42 | ТСЦ-507-3287 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм шт. | 1 103 60 | 2.82 | _____ 2,82 |  | 3 | _____ 3 |  | 8 | _____ 8 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 5480 | 1758 _____ 3347 | 375 _____ 15 | 31396 | 19383 _____ 10114 |  |  | 1899 _____ 174
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 1773 |  |  | 19557
материалы | [6 empty] | 3347 |  |  | 10114
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 375 |  |  | 1899
Накладные расходы | [6 empty] | 1681 |  |  | 18539
Сметная прибыль | [6 empty] | 1055 |  |  | 11633
Итоги по акту:
Перекрытия (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 78 |  |  | 726
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 498 |  |  | 2177
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 913 |  |  | 6996
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 4007 |  |  | 31267
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 231 |  |  | 868
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [6 empty] | 1011 |  |  | 8021
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 225 |  |  | 1688
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 527 |  |  | 5508
Деревянные конструкции | [6 empty] | 259 |  |  | 1671
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 467 |  |  | 2646
Итого | [6 empty] | 8216 |  |  | 61568
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 747.55 |  |  | 3016.41
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 8963.55 |  |  | 64584.41
|  | % НР |  |  |  |  | 95 |  |  | 95
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 59
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A167: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H167: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I167: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J167: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K167: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L167: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V167: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B192: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B194: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Мира,1а
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 8.9635 |  | тыс. руб. | 64.5844 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.15827 |  | тыс.чел.ч | 0.15827 |  | 1758 | тыс.чел.ч |  | 157 | 157
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.773 |  | тыс. руб. | 19.557 |  | 19383 | тыс. руб. |  | 1.27 | 1.27
15
174
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 0.87 | 9,95 | 8.66 |  |  | 109,62 | 95.37 |  | 11.0127
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 24.07 | 10,33 | 248.64 |  |  | 113,91 | 2741.82 |  | 11.0273
3 | 1-2-7 | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | чел.час | 0.83 | 10,51 | 8.72 |  |  | 115,78 | 96.1 |  | 11.0206
4 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 44.7 | 10,78 | 481.86 |  |  | 118,86 | 5313.05 |  | 11.0261
5 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 2.01 | 10,92 | 21.95 |  |  | 120,34 | 241.88 |  | 11.0196
6 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 14.93 | 11,2 | 167.22 |  |  | 123,42 | 1842.66 |  | 11.0194
7 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 36.56 | 11,47 | 419.33 |  |  | 126,37 | 4620.09 |  | 11.0178
8 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 0.94 | 11,89 | 11.18 |  |  | 131,06 | 123.2 |  | 11.0197
9 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 1.43 | 12,03 | 17.21 |  |  | 132,53 | 189.51 |  | 11.0116
10 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 25.72 | 12,16 | 312.75 |  |  | 134,01 | 3446.73 |  | 11.0207
11 | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 3.77 | 12,34 | 46.52 |  |  | 136,02 | 512.79 |  | 11.023
12 | 1-4-3 | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.час | 1.17 | 12,72 | 14.88 |  |  | 140,17 | 164 |  | 11.0215
13 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.27
Машины и механизмы
14 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.01 | 134,07 | 1.34 |  |  | 663 | 6.63 |  | 4.9478 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
15 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1 | 111,55 | 111.55 |  |  | 449 | 449 |  | 4.0251 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
16 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1 | 2,31 | 2.31 |  |  | 6 | 6 |  | 2.5974 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
17 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.18 | 33,73 | 6.07 |  |  | 155 | 27.9 |  | 4.5964 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
18 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.8 | 7,84 | 14.1 |  |  | 45 | 81 |  | 5.7447 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
19 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.01 | 1,29 | 1.3 |  |  | 3 | 3.03 |  | 2.3308 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
20 | 110901 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.-ч | 0.07 | 14,49 | 1.01 |  |  | 143 | 10.01 |  | 9.9109 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
21 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.58 | 2,32 | 1.34 |  |  | 11 | 6.38 |  | 4.7612 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
22 | 331531 | Пила: дисковая электрическая | маш.-ч | 0.02 | 1 | 0.02 |  |  | 5 | 0.1 |  | 5 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
23 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.25 | 103,2 | 232.17 |  |  | 570 | 1282.5 |  | 5.524 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
24 | 101-0001 | Асбест хризотиловый | т | 0.0018 | 2219,78 | 4 | 19714.69 | 35.49 | 20205,18 | 36.37 |  | 9.0925 | 04.02.006
25 | 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0.0074 | 8740 | 64.68 | 40186.45 | 297.38 | 41110,19 | 304.21 |  | 4.7033 | Среднее (13.01.158, 13.01.159)
26 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.1678 | 6,2 | 1.04 | 41.25 | 6.92 | 44,01 | 7.42 |  | 7.1346 | 26.03.080
27 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0005 | 18320 | 9.16 | 60646.19 | 30.32 | 62032,44 | 31.01 |  | 3.3854 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
28 | 101-0488 | Купорос медный марки: А | т | 0.0006 | 10700 | 6.42 | 103813.56 | 62.29 | 105994,6 | 63.6 |  | 9.9065 | 26.02.075
29 | 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0.0018 | 1000 | 1.8 | 5409.32 | 9.74 | 5630,69 | 10.14 |  | 5.6333 | Среднее (13.01.117,13.01.119)
30 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0002 | 30040 | 6.01 | 84405 | 16.88 | 86272,67 | 17.25 |  | 2.8702 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.376
31 | 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М5 | м2 | 11.627 | 20,2 | 234.86 | 87 | 1011.55 | 89,63 | 1042.13 |  | 4.4372 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.379
32 | 101-1320 | Портландцемент специального назначения сульфатостойкий, марки 400 | т | 0.0018 | 596 | 1.07 | 3399.82 | 6.12 | 3564,01 | 6.42 |  | 6 | 13.01.076/380.37*423.5
33 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0005 | 10660 | 5.34 | 53556.78 | 26.79 | 54738,99 | 27.36 |  | 5.1236 | 08.07.007
34 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.0896 | 38,7 | 3.47 | 126.06 | 11.3 | 128,6 | 11.52 |  | 3.3199 | Среднее (34.08.0544, 34.08.0543)
35 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0753 | 101 | 7.6 | 328 | 24.7 | 338,15 | 25.46 |  | 3.35 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
36 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.3121 | 42,4 | 13.25 | 128.39 | 40.07 | 131,08 | 40.92 |  | 3.0883 | 10.01.394
37 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.5 | 22,8 | 11.4 | 118.14 | 59.07 | 120,61 | 60.3 |  | 5.2895 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
38 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.0315 | 7,02 | 0.22 | 34.75 | 1.09 | 35,6 | 1.12 |  | 5.0909 | 26.10.030
39 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0005 | 9190 | 4.6 | 32928 | 16.47 | 33693,23 | 16.85 |  | 3.663 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.144
40 | 101-1813 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | т | 0.0005 | 18300 | 9.15 | 62979.52 | 31.49 | 64435,86 | 32.22 |  | 3.5213 | 11.02.302
41 | 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0.008 | 17,3 | 0.14 | 56.91 | 0.46 | 58,14 | 0.47 |  | 3.3571 | Среднее (11.02.302,11.02.300)
42 | 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0006 | 7970 | 4.78 | 20852.8 | 12.51 | 21443,18 | 12.87 |  | 2.6925 | Среднее (14.01.208, 14.01.2082, 14.01.2083, 14.01.2084, 14.01.069)
43 | 101-1840 | Клей малярный жидкий | кг | 0.21 | 9,99 | 2.1 | 27.12 | 5.7 | 27,77 | 5.83 |  | 2.7762 | 11.02.315
44 | 101-1944 | Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0.0005 | 10950 | 5.48 | 35450.77 | 17.73 | 36333,11 | 18.16 |  | 3.3139 | Среднее (14.01.343, 14.01.3435, 11.07.227)
45 | 101-2429 | Цемент расширяющийся | т | 0.0001 | 2350 | 0.24 | 18122.03 | 1.81 | 18580,67 | 1.86 |  | 7.75 | 13.01.105
46 | 101-2575 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 12 мм | т | 0.0022 | 12670 | 27.87 | 44304 | 97.47 | 45296,75 | 99.65 |  | 3.5755 | 08.05.1694
47 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0013 | 20910 | 27.19 | 50416.65 | 65.55 | 51531,66 | 67 |  | 2.4641 | 08.05.170
48 | 102-0077 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.0156 | 605 | 9.44 | 3966.69 | 61.88 | 4092,64 | 63.85 |  | 6.7638 | (09.01.113/599.5)*557.35
49 | 102-0084 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.0082 | 1425 | 11.69 | 7690.26 | 63.06 | 7890,68 | 64.71 |  | 5.5355 | 09.01.071
50 | 102-0121 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.0261 | 608 | 15.87 | 4579.49 | 119.52 | 4717,69 | 123.13 |  | 7.7587 | (09.01.134/717.15)*560.29
51 | 103-0013 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 1.07 | 9,44 | 10.1 | 30.68 | 32.83 | 31,41 | 33.61 |  | 3.3277 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.28/1000
52 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 13.161 | 12,3 | 161.88 | 39.79 | 523.68 | 40,74 | 536.19 |  | 3.3123 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
53 | 103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0.963 | 17,6 | 16.95 | 57.28 | 55.16 | 58,65 | 56.48 |  | 3.3322 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*2.39/1000
54 | 203-0259 | Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм | м | 61.872 | 2 | 123.74 | 4.24 | 262.34 | 4,36 | 269.76 |  | 2.1801 | 09.03.120
55 | 203-0371 | Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм | м3 | 0.0651 | 2960 | 192.7 | 14553 | 947.4 | 14902,53 | 970.15 |  | 5.0345 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.246
56 | 203-0519 | Полотна дверные деревянные (для плотничных дверей) | м2 | 1.6 | 232 | 371.2 | 513 | 820.8 | 528,3 | 845.28 |  | 2.2772 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.261
57 | 301-0582 | Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки: 20 мм | м | 1.2 | 33 | 39.6 | 111.5 | 133.8 | 113,92 | 136.7 |  | 3.452 | 15.01.1223*0.0045
58 | 301-1195 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 0.0026 | 276 | 0.72 | 1425 | 3.71 | 1455,24 | 3.78 |  | 5.25 | 08.01.420*0.019
59 | 301-1196 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 0.0026 | 461 | 1.2 | 2137.5 | 5.56 | 2182,89 | 5.68 |  | 4.7333 | 08.01.420*0.0285
60 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.84 | 11,6 | 9.75 | 22.1 | 18.57 | 22,55 | 18.93 |  | 1.9415 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.970.1026)
61 | 302-0899 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром: 100 мм | м | 0.499 | 138,24 | 68.98 | 885.63 | 441.93 | 904,91 | 451.55 |  | 6.5461 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.289.1*1.59
62 | 302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм | шт. | 1 | 17,6 | 17.6 | 27.37 | 27.37 | 27,97 | 27.97 |  | 1.5892 | 20.06.962.1+20.06.163.1+20.06.160.1
63 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 | 33.74 | 67.48 | 34,48 | 68.96 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
64 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.0001 | 627 | 0.06 | 2521 | 0.25 | 2947,88 | 0.29 |  | 4.8333 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.072
65 | 405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0213 | 722,97 | 15.4 | 3951 | 84.16 | 4293,15 | 91.44 |  | 5.9377 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.372
66 | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0011 | 101 | 0.11 | 322.1 | 0.36 | 369,53 | 0.41 |  | 3.7273 | Среднее (07.01.060, 07.01.1116, 07.01.020,07.01.081.1)
67 | 411-0001 | Вода | м3 | 2.121 | 3,11 | 6.6 | 21.36 | 45.3 | 21,79 | 46.23 |  | 7.0045 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
68 | 507-0980 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 4 | 25 | 100 | 67.8 | 271.2 | 69,24 | 276.96 |  | 2.7696 | 20.06.342
69 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 0.004 | 2030 | 8.12 | 6580 | 26.32 | 6713,97 | 26.86 |  | 3.3079 | 04.02.101
70 | ТСЦ-101-2318 | Натрий хлористый технический | т | 0.01 | 11011 | 110.11 |  |  | 3110,3 | 31.1 |  | 0.28244
71 | ТСЦ-101-9082 | Приборы дверные | компл. | 1
72 | ТСЦ-103-0013 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0.535 | 9,44 | 5.05 |  |  | 31,41 | 16.8 |  | 3.3267
73 | ТСЦ-103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 2.14 | 12,3 | 26.32 |  |  | 40,74 | 87.18 |  | 3.3123
74 | ТСЦ-301-0582 | Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки: 20 мм | м | 1.2 | 33 | 39.6 |  |  | 113,92 | 136.7 |  | 3.452
75 | ТСЦ-302-1135 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм... | шт. | 4 | 23,1 | 92.4 |  | 158.76 | 81,08 | 324.32 |  | 3.51 | ...
76 | ТСЦ-302-1135 | - Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 2 | 23,1 | 46.2 | 79.38 | 158.76 | 81,08 | 162.16 |  | 3.51 | 20.02.330
77 | ТСЦ-302-1135 | - Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 2 | 23,1 | 46.2 |  |  | 81,08 | 162.16 |  | 3.51
78 | ТСЦ-302-1151 | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм | шт. | 2 | 89,89 | 179.78 |  |  | 142,05 | 284.1 |  | 1.5803
79 | ТСЦ-302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм | шт. | 3 | 17,6 | 52.8 |  |  | 27,97 | 83.91 |  | 1.5892
80 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 16 | 18,6 | 297.6 |  |  | 34,48 | 551.68 |  | 1.8538
81 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм | шт. | 2 | 29,3 | 58.6 |  |  | 74,81 | 149.62 |  | 2.5532
82 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 7 | 43,5 | 304.5 |  |  | 116,32 | 814.24 |  | 2.674
83 | ТСЦ-302-1833 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм | шт. | 1 | 60,8 | 60.8 |  |  | 189,39 | 189.39 |  | 3.115
84 | ТСЦ-402-0077 | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ | кг | 40.01 | 2,74 | 109.63 |  |  | 11,61 | 464.52 |  | 4.2372
85 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 11 | 2,45 | 26.95 |  |  | 6,14 | 67.54 |  | 2.5061
86 | ТСЦ-507-3287 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм | шт. | 3 | 2,82 | 8.46 |  |  | 8,04 | 24.12 |  | 2.8511
87 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 12 | 16,92 | 203.04 |  |  | 47,58 | 570.96 |  | 2.8121
88 | ТСЦ-507-5056 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм | шт. | 4 | 0,97 | 3.88 |  |  | 4,41 | 17.64 |  | 4.5464
89 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 7 | 12,46 | 87.22 |  |  | 29,22 | 204.54 |  | 2.3451
Неучтенные ресурсы
Материалы
90 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 41
91 | 301-9503 | Фильтры для очистки воды | шт. | 1
92 | 402-9544 | Смеси сухие растворные типа «Ветонит» | т | 0.049
93 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0247
94 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0769
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 5480 |  |  |  | 31396 |  | 5.7292
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 1773 |  |  |  | 19557 |  | 11.0305
материалы | [5 empty] | 3347 |  |  |  | 10114 |  | 3.0218
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 375 |  |  |  | 1899 |  | 5.064
Накладные расходы | [5 empty] | 1681 |  |  |  | 18539 |  | 11.0286
Сметная прибыль | [5 empty] | 1055 |  |  |  | 11633 |  | 11.0265
Итоги по акту:
Перекрытия (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 78 |  |  |  | 726 |  | 9.3077
Проемы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 498 |  |  |  | 2177 |  | 4.3715
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 913 |  |  |  | 6996 |  | 7.6627
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 4007 |  |  |  | 31267 |  | 7.8031
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 231 |  |  |  | 868 |  | 3.7576
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [5 empty] | 1011 |  |  |  | 8021 |  | 7.9337
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 225 |  |  |  | 1688 |  | 7.5022
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 527 |  |  |  | 5508 |  | 10.4516
Деревянные конструкции | [5 empty] | 259 |  |  |  | 1671 |  | 6.4517
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 467 |  |  |  | 2646 |  | 5.666
Итого | [5 empty] | 8216 |  |  |  | 61568 |  | 7.4937
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 747.55 |  |  |  | 3016.41 |  | 4.0351
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 8963.55 |  |  |  | 64584.41 |  | 7.2052
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A124: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G124: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K124: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M124: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N124: <Пустой идентификатор>
Note on A147: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A149: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/