## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 136.88 | 136.88
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.37 | 0.37
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Декабрь 2014
на Мира,1б
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 16.019 |  | тыс. руб. | 73.0858 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.13725 |  | тыс.чел.ч | 0.13725 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 1575.57 | 1591.43 | 964.52
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.5756 |  | тыс. руб. | 17.3621 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 17362.12 | 14906.32 | 8502.8
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. Замена участков труб , "Магнит", от 05.02.2014г.
1 | 1 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода 1 119,57 = 2 435,67 - 107 x 12,30 НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,012 87,55 48 | 1119.57 | 1000,16 _____ 64,52 | 54,89 _____ 1,4 | 13,43 12,38 7,21 | 12 _____ 0,77 | 0,66 _____ 0,02 | 138,98 115,96 63,58 | 132,26 _____ 3,23 |  | Р | 3,49 _____ 0,19
2 | 2 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 от ФОТ | 0,12 62,9 40 | 13.69 | 13.69 |  | 1,64 1,21 0,82 | 1.64 |  | 18,11 11,39 7,24 | 18.11 |  | Р
3 | 3 | ТСЦ-103-0014 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм м | 1,284 87,55 48 | 12.3 | _____ 12,3 |  | 15.79 | _____ 15,79 |  | 52.31 | _____ 52,31 |  | М
4 | 4 | ТСЦ-103-0021 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 90 мм, толщина стенки 4 мм м | 12,84 87,55 48 | 70.9 | _____ 70,9 |  | 910.36 | _____ 910,36 |  | 3025.1 | _____ 3025,1 |  | М
Раздел 2. Замена стояка в кв.10 от 17.02.2014г.
5 | 5 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 от ФОТ | 0,09 62,9 40 | 13.69 | 13.69 |  | 1,23 0,91 0,62 | 1.23 |  | 13,59 8,55 5,44 | 13.59 |  | Р
6 | 6 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода 1 119,57 = 2 435,67 - 107 x 12,30 НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,008 87,55 48 | 1119.57 | 1000,16 _____ 64,52 | 54,89 _____ 1,4 | 8,96 8,25 4,81 | 8 _____ 0,52 | 0,44 _____ 0,01 | 92,66 77,3 42,38 | 88,17 _____ 2,16 |  | Р | 2,33 _____ 0,12
7 | 7 | ТСЦ-103-0014 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм м | 0,856 87,55 48 | 12.3 | _____ 12,3 |  | 10.53 | _____ 10,53 |  | 34.87 | _____ 34,87 |  | М
8 | 8 | ТСЦ-103-0110 Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм 10 шт. | 0,2 87,55 48 | 50.3 | _____ 50,3 |  | 10.06 | _____ 10,06 |  | 26.83 | _____ 26,83 |  | М
9 | 9 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 87,55 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 4.82 | _____ 4,82 |  | 35.14 | _____ 35,14 |  | М
10 | 10 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 87,55 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 43.5 | _____ 43,5 |  | 116.32 | _____ 116,32 |  | М
11 | 11 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 87,55 48 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29.3 | _____ 29,3 |  | 74.81 | _____ 74,81 |  | М
Раздел 3. ИЮНЬ
кв.24
12 | 12 | ТЕРр58-6-1 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля 100 м2 покрытия НР 83%*0.85 от ФОТ СП 65%*0.8 от ФОТ | 0,028 70,55 52 | 3506.13 | 875,34 _____ 2335,16 | 295,63 _____ 24,82 | 98,17 20,92 16,39 | 24,51 _____ 65,38 | 8,28 _____ 0,7 | 638,89 196,06 144,51 | 270,24 _____ 326,23 |  | Р | 42,42 _____ 7,66
кв.8
13 | 13 | ТЕРр65-6-10 Смена: гибких подводок 100 приборов НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,01 87,55 48 | 2327.88 | 601,03 _____ 1720 | 6,85 _____ 0,7 | 23,28 6,2 3,61 | 6,01 _____ 17,2 | 0,07 _____ 0,01 | 107,85 58,05 31,82 | 66,22 _____ 41,27 |  | Р | 0,36 _____ 0,08
Раздел 4. АВГУСТ
магнит
14 | 14 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,008 87,55 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 40,11 10,28 5,99 | 9,95 _____ 28,76 | 1,4 _____ 0,03 | 214,2 96,28 52,79 | 109,6 _____ 96,93 |  | Р | 7,67 _____ 0,37
15 | 15 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,004 87,55 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 9,74 4,13 2,41 | 4 _____ 5,52 | 0,22 _____ 0,01 | 63,76 38,65 21,19 | 44,09 _____ 18,51 |  | Р | 1,16 _____ 0,06
16 | 16 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 87,55 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37.2 | _____ 37,2 |  | 68.96 | _____ 68,96 |  | М
кв.32
17 | 17 | ТЕРр65-9-1 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,002 87,55 48 | 5830.19 | 946,05 _____ 4815,52 | 68,62 _____ 2,94 | 11,66 1,96 1,14 | 1,89 _____ 9,63 | 0,14 _____ 0,01 | 49,02 18,31 10,04 | 20,85 _____ 27,43 |  | Р | 0,74 _____ 0,06
Магнит
18 | 18 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,008 87,55 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 19,49 8,25 4,81 | 8 _____ 11,05 | 0,44 _____ 0,01 | 127,53 77,3 42,38 | 88,17 _____ 37,03 |  | Р | 2,33 _____ 0,12
19 | 19 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,005 87,55 48 | 3591.9 | 1019,2 _____ 2504,12 | 68,58 _____ 2,8 | 17,96 5,26 3,07 | 5,1 _____ 12,52 | 0,34 _____ 0,01 | 99,89 49,3 27,03 | 56,16 _____ 41,91 |  | Р | 1,82 _____ 0,15
20 | 20 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,035 87,55 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 175,48 44,97 26,2 | 43,51 _____ 125,86 | 6,11 _____ 0,15 | 937,14 421,21 230,93 | 479,49 _____ 424,09 |  | Р | 33,56 _____ 1,62
21 | 21 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 4 87,55 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 9.64 | _____ 9,64 |  | 70.28 | _____ 70,28 |  | М
22 | 22 | ТСЦ-103-0110 Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм 10 шт. | 0,2 87,55 48 | 50.3 | _____ 50,3 |  | 10.06 | _____ 10,06 |  | 26.83 | _____ 26,83 |  | М
кв.32
23 | 23 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 74%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 от ФОТ | 0,01 62,9 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 9,23 6,78 4,58 | 9.12 | 0,11 _____ 0,04 | 100,97 63,5 40,38 | 100.47 |  | Р | 0,5 _____ 0,49
24 | 24 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,01 97,92 56,44 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 66,49 10,24 6,27 | 8,88 _____ 57,25 | 0,36 _____ 0,01 | 348,08 95,97 55,32 | 97,87 _____ 248,23 |  | Р | 1,98 _____ 0,14
25 | 25 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 97,92 56,44 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 896.57 | _____ 896,57 |  | М
26 | 26 | ТСЦ-103-1356 Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 110 мм шт. | 1 97,92 56,44 | 13.88 | _____ 13,88 |  | 13.88 | _____ 13,88 |  | 50 | _____ 50 |  | М
27 | 27 | ТСЦ-101-1793 Манжеты резиновые шт. | 1 97,92 56,44 | 15.1 | _____ 15,1 |  | 15.1 | _____ 15,1 |  | 38.57 | _____ 38,57 |  | М
Магнит
28 | 28 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,18 87,55 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 1563,25 271,12 157,93 | 262,08 _____ 1250,83 | 50,34 _____ 1,14 | 7362,87 2539,43 1392,26 | 2888,03 _____ 4200,06 |  | Р | 274,78 _____ 12,52
29 | 29 | ТСЦ-507-1979 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм шт. | 4 87,55 48 | 42.3 | _____ 42,3 |  | 169.2 | _____ 169,2 |  | 360.16 | _____ 360,16 |  | М
Раздел 5. СЕНТЯБРЬ
МАгнит
30 | 30 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,112 87,55 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 972,69 168,69 98,27 | 163,07 _____ 778,3 | 31,32 _____ 0,71 | 4581,34 1580,09 866,3 | 1797 _____ 2613,37 |  | Р | 170,97 _____ 7,79
31 | 31 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода 1 152,30 = 3 591,90 - 107 x 22,80 НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,178 87,55 48 | 1152.3 | 1019,2 _____ 64,52 | 68,58 _____ 2,8 | 205,11 187,38 109,15 | 181,42 _____ 11,48 | 12,21 _____ 0,5 | 2111,85 1755,08 962,24 | 1999,16 _____ 48 |  | Р | 64,69 _____ 5,5
32 | 32 | ТСЦ-103-0016 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм м | 1,926 87,55 48 | 22.8 | _____ 22,8 |  | 43.91 | _____ 43,91 |  | 146.05 | _____ 146,05 |  | М
33 | 33 | ТСЦ-103-0015 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм м | 17,12 87,55 48 | 17.6 | _____ 17,6 |  | 301.31 | _____ 301,31 |  | 1004.09 | _____ 1004,09 |  | М
34 | 34 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 74%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 от ФОТ | 0,06 62,9 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 55,36 40,69 27,49 | 54.71 | 0,65 _____ 0,27 | 605,83 381,06 242,33 | 602.85 |  | Р | 2,98 _____ 2,97
35 | 35 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,06 97,92 56,44 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 398,93 61,48 37,65 | 53,3 _____ 343,45 | 2,18 _____ 0,07 | 2088,51 575,82 331,9 | 587,24 _____ 1489,39 |  | Р | 11,88 _____ 0,81
36 | 36 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 2 97,92 56,44 | 700 | _____ 700 |  | 1400 | _____ 1400 |  | 1793.14 | _____ 1793,14 |  | М
37 | 37 | ТСЦ-103-1017 Ревизии диаметром: 100 мм шт. | 2 97,92 56,44 | 73.8 | _____ 73,8 |  | 147.6 | _____ 147,6 |  | 831.2 | _____ 831,2 |  | М
38 | 38 | ТСЦ-101-1793 Манжеты резиновые шт. | 2 97,92 56,44 | 15.1 | _____ 15,1 |  | 30.2 | _____ 30,2 |  | 77.14 | _____ 77,14 |  | М
39 | 39 | ТЕР16-07-003-04 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 врезка НР 128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 97,92 56,44 | 134.3 | 64,32 _____ 63,68 | 6.3 | 134,3 74,1 45,38 | 64,32 _____ 63,68 | 6.3 | 962,48 693,88 399,95 | 708,62 _____ 220,71 |  | Р | 33.15
40 | 40 | ТЕР16-07-003-03 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 врезка НР 128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 97,92 56,44 | 126.08 | 64,32 _____ 55,46 | 6.3 | 126,08 74,1 45,38 | 64,32 _____ 55,46 | 6.3 | 920,64 693,88 399,95 | 708,62 _____ 178,87 |  | Р | 33.15
41 | 41 | ТЕР16-02-003-03 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,036 97,92 56,44 | 4115.29 | 432,25 _____ 3598,53 | 84,51 _____ 3,06 | 148,15 18,05 11,06 | 15,56 _____ 129,55 | 3,04 _____ 0,11 | 608,21 169,12 97,48 | 171,49 _____ 421 |  | Р | 15,72 _____ 1,22
42 | 42 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,035 87,55 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 85,25 36,11 21,04 | 35,01 _____ 48,32 | 1,92 _____ 0,05 | 557,94 338,2 185,42 | 385,75 _____ 162,01 |  | Р | 10,18 _____ 0,54
43 | 43 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода 1 152,30 = 3 591,90 - 107 x 22,80 НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,025 87,55 48 | 1152.3 | 1019,2 _____ 64,52 | 68,58 _____ 2,8 | 28,81 26,32 15,33 | 25,48 _____ 1,62 | 1,71 _____ 0,07 | 296,61 246,5 135,14 | 280,78 _____ 6,74 |  | Р | 9,09 _____ 0,77
44 | 44 | ТСЦ-103-0016 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм м | 0,535 87,55 48 | 22.8 | _____ 22,8 |  | 12.2 | _____ 12,2 |  | 40.57 | _____ 40,57 |  | М
45 | 45 | ТСЦ-103-0015 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм м | 2,14 87,55 48 | 17.6 | _____ 17,6 |  | 37.66 | _____ 37,66 |  | 125.51 | _____ 125,51 |  | М
46 | 46 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 74%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 от ФОТ | 0,04 62,9 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 36,91 27,13 18,33 | 36.48 | 0,43 _____ 0,18 | 403,88 254,04 161,55 | 401.9 |  | Р | 1,98 _____ 1,98
47 | 47 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,04 97,92 56,44 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 265,95 40,99 25,1 | 35,53 _____ 228,96 | 1,46 _____ 0,05 | 1392,34 383,88 221,26 | 391,49 _____ 992,93 |  | Р | 7,92 _____ 0,54
48 | 48 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 97,92 56,44 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 896.57 | _____ 896,57 |  | М
49 | 49 | ТСЦ-103-1017 Ревизии диаметром: 100 мм шт. | 1 97,92 56,44 | 73.8 | _____ 73,8 |  | 73.8 | _____ 73,8 |  | 415.6 | _____ 415,6 |  | М
кв.6
50 | 50 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 74%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 от ФОТ | 0,03 62,9 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 27,68 20,34 13,75 | 27.36 | 0,32 _____ 0,13 | 302,91 190,52 121,16 | 301.42 |  | Р | 1,49 _____ 1,48
51 | 51 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,03 97,92 56,44 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 199,46 30,75 18,83 | 26,65 _____ 171,72 | 1,09 _____ 0,04 | 1044,25 287,91 165,95 | 293,62 _____ 744,69 |  | Р | 5,94 _____ 0,41
52 | 52 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 97,92 56,44 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 896.57 | _____ 896,57 |  | М
кв.28,32,36
53 | 53 | ТЕРр65-9-12 Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,03 87,55 48 | 4924.93 | 1884,8 _____ 2958,04 | 82.09 | 147,75 58,24 33,92 | 56,54 _____ 88,75 | 2.46 | 821,43 545,57 299,11 | 623,15 _____ 185,29 |  | Р | 12.99
54 | 54 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 3 62,9 40 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 50.76 | _____ 50,76 |  | 142.74 | _____ 142,74 |  | М
55 | 55 | ТЕРр65-9-11 Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,02 87,55 48 | 4169.8 | 1884,8 _____ 2208,86 | 76.14 | 83,4 38,83 22,62 | 37,7 _____ 44,18 | 1.52 | 518,85 363,71 199,41 | 415,43 _____ 95,41 |  | Р | 8.01
56 | 56 | ТСЦ-507-3366 Труба из полипропилена PN 25/20 м | 2 87,55 48 | 11.49 | _____ 11,49 |  | 22.98 | _____ 22,98 |  | 68.68 | _____ 68,68 |  | М
57 | 57 | ТСЦ-507-3173 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм шт. | 4 87,55 48 | 1.56 | _____ 1,56 |  | 6.24 | _____ 6,24 |  | 14.52 | _____ 14,52 |  | М
58 | 58 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 1 87,55 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 12.46 | _____ 12,46 |  | 29.22 | _____ 29,22 |  | М
59 | 59 | ТСЦ-507-3296 Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм шт. | 1 87,55 48 | 2.32 | _____ 2,32 |  | 2.32 | _____ 2,32 |  | 9.16 | _____ 9,16 |  | М
60 | 60 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 2 87,55 48 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 1.9 | _____ 1,9 |  | 8.46 | _____ 8,46 |  | М
61 | 61 | ТСЦ-507-5056 Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм шт. | 1 87,55 48 | 0.97 | _____ 0,97 |  | 0.97 | _____ 0,97 |  | 4.41 | _____ 4,41 |  | М
Ремонт подъезда
62 | 62 | ТЕРр57-5-2 Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте 100 м досок НР 80%*0.85 от ФОТ СП 68%*0.8 от ФОТ | 0,05 68 54,4 | 1834.66 | 631,71 _____ 1154,57 | 48,38 _____ 9,81 | 91,73 25,66 21,81 | 31,59 _____ 57,72 | 2,42 _____ 0,49 | 671,63 240,5 192,4 | 348,26 _____ 311,1 |  | Р | 12,27 _____ 5,41
Раздел 6. ОКТЯБРЬ
кв.26
63 | 63 | ТЕРр65-9-1 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,005 87,55 48 | 5830.19 | 946,05 _____ 4815,52 | 68,62 _____ 2,94 | 29,15 4,88 2,84 | 4,73 _____ 24,08 | 0,34 _____ 0,01 | 122,54 45,78 25,1 | 52,13 _____ 68,57 |  | Р | 1,84 _____ 0,16
кв.32
64 | 64 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,024 87,55 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 58,46 24,75 14,42 | 24 _____ 33,14 | 1,32 _____ 0,03 | 382,59 231,9 127,14 | 264,51 _____ 111,1 |  | Р | 6,98 _____ 0,37
65 | 65 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 4 87,55 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 74.4 | _____ 74,4 |  | 137.92 | _____ 137,92 |  | М
66 | 66 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 87,55 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 4.82 | _____ 4,82 |  | 35.14 | _____ 35,14 |  | М
кв.6
67 | 67 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,02 87,55 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7,13 4,15 | 6,91 _____ 38,08 | 0,01 _____ 0,01 | 147,77 66,65 36,54 | 76,07 _____ 71,64 |  | Р | 0,06 _____ 0,06
Магнит
68 | 68 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 74%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 от ФОТ | 0,04 62,9 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 36,91 27,13 18,33 | 36.48 | 0,43 _____ 0,18 | 403,88 254,04 161,55 | 401.9 |  | Р | 1,98 _____ 1,98
69 | 69 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,04 97,92 56,44 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 265,95 40,99 25,1 | 35,53 _____ 228,96 | 1,46 _____ 0,05 | 1392,34 383,88 221,26 | 391,49 _____ 992,93 |  | Р | 7,92 _____ 0,54
70 | 70 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 97,92 56,44 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 896.57 | _____ 896,57 |  | М
71 | 71 | ТСЦ-103-1017 Ревизии диаметром: 100 мм шт. | 1 97,92 56,44 | 73.8 | _____ 73,8 |  | 73.8 | _____ 73,8 |  | 415.6 | _____ 415,6 |  | М
кв.28
72 | 72 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,026 87,55 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 63,33 26,82 15,62 | 26 _____ 35,9 | 1,43 _____ 0,04 | 414,47 251,23 137,74 | 286,56 _____ 120,35 |  | Р | 7,56 _____ 0,4
73 | 73 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 6 87,55 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 111.6 | _____ 111,6 |  | 206.88 | _____ 206,88 |  | М
74 | 74 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 4 87,55 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 9.64 | _____ 9,64 |  | 70.28 | _____ 70,28 |  | М
75 | 75 | ТСЦ-302-1475 Тройник размером: 3/4" шт. | 1 87,55 48 | 70.3 | _____ 70,3 |  | 70.3 | _____ 70,3 |  | 162.52 | _____ 162,52 |  | М
Раздел 7. НОЯБРЬ
подъезд
76 | 76 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 77%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 от ФОТ | 0,0064 65,45 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 40,61 10,44 6,78 | 13,54 _____ 26,85 | 0,22 _____ 0,02 | 252,97 97,9 59,83 | 149,33 _____ 102,48 |  | Р | 1,16 _____ 0,25
77 | 77 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,05 87,55 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25,4 17,13 9,98 | 16,63 _____ 8,72 | 0.05 | 217,12 160,57 88,03 | 183,4 _____ 33,43 |  | Р | 0.29
подвал
78 | 78 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,025 87,55 48 | 17185.23 | 2970,12 _____ 14091,87 | 123,24 _____ 12,62 | 429,63 76,81 44,74 | 74,25 _____ 352,3 | 3,08 _____ 0,32 | 3123,44 719,42 394,43 | 818,24 _____ 2288,89 |  | Р | 16,31 _____ 3,48
79 | 79 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 87,55 48 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 896.57 | _____ 896,57 |  | М
80 | 80 | ТСЦ-103-1017 Ревизии диаметром: 100 мм шт. | 1 87,55 48 | 73.8 | _____ 73,8 |  | 73.8 | _____ 73,8 |  | 415.6 | _____ 415,6 |  | М
81 | 81 | ТСЦ-103-0081 Угольники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом: 100 мм 10 шт. | 0,02 87,55 48 | 501 | _____ 501 |  | 10.02 | _____ 10,02 |  | 42.54 | _____ 42,54 |  | М
Раздел 8. ДЕКАБРЬ
кв.14
82 | 82 | ТЕРр57-5-2 Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте 100 м досок НР 80%*0.85 от ФОТ СП 68%*0.8 от ФОТ | 0,0266 68 54,4 | 1834.66 | 631,71 _____ 1154,57 | 48,38 _____ 9,81 | 48,8 13,65 11,6 | 16,8 _____ 30,71 | 1,29 _____ 0,26 | 357,31 127,94 102,35 | 185,27 _____ 165,51 |  | Р | 6,53 _____ 2,88
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 13463.05 | 1569,83 _____ 11739,35 | 153,87 _____ 5,74 | 49676.67 | 17299 _____ 31551,49 |  |  | 826,18 _____ 63,12
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 1575.57 |  |  | 17362.12
материалы | [6 empty] | 11739.35 |  |  | 31551.49
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 153.87 |  |  | 826.18
Накладные расходы | [6 empty] | 1591.43 |  |  | 14906.32
Сметная прибыль | [6 empty] | 964.52 |  |  | 8502.8
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 8459.46 |  |  | 44967.06
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 427.82 |  |  | 3894.68
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 135.48 |  |  | 979.46
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 6725.15 |  |  | 21141.76
Полы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 213.26 |  |  | 1692.13
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 57.83 |  |  | 410.7
Итого | [6 empty] | 16019 |  |  | 73085.79
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 16019 |  |  | 73085.79
|  | % НР |  |  |  |  | 101 |  |  | 86
|  | % СП |  |  |  |  | 61 |  |  | 49
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A149: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H149: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I149: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J149: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K149: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L149: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V149: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B169: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B171: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Мира,1б
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 16.019 |  | тыс. руб. | 73.0858 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.13725 |  | тыс.чел.ч | 0.13725 |  | 1569.83 | тыс.чел.ч |  | 136.88 | 136.88
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.5756 |  | тыс. руб. | 17.3621 |  | 17299 | тыс. руб. |  | 0.37 | 0.37
5.74
63.12
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 1.61 | 10,33 | 16.63 |  |  | 113,91 | 183.4 |  | 11.0283
2 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 15.35 | 10,69 | 164.09 |  |  | 117,79 | 1808.06 |  | 11.0187
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 8.28 | 10,78 | 89.27 |  |  | 118,86 | 984.15 |  | 11.0244
4 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 72.12 | 11,2 | 807.74 |  |  | 123,42 | 8901.04 |  | 11.0197
5 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 0.52 | 11,47 | 5.96 |  |  | 126,37 | 65.71 |  | 11.0252
6 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.57 | 12,03 | 6.86 |  |  | 132,53 | 75.54 |  | 11.0117
7 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 9.58 | 12,16 | 116.49 |  |  | 134,01 | 1283.81 |  | 11.0208
8 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 23.01 | 12,54 | 288.55 |  |  | 138,16 | 3179.05 |  | 11.0173
9 | 1-4-3 | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.час | 5.84 | 12,72 | 74.28 |  |  | 140,17 | 818.59 |  | 11.0203
10 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.37
Машины и механизмы
11 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.04 | 134,07 | 5.36 |  |  | 663 | 26.52 |  | 4.9478 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
12 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.32 | 33,73 | 10.8 |  |  | 155 | 49.6 |  | 4.5926 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
13 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 10.85 | 7,84 | 85.05 |  |  | 45 | 488.25 |  | 5.7407 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
14 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 6.54 | 1,29 | 8.46 |  |  | 3 | 19.62 |  | 2.3191 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
15 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.24 | 2,32 | 0.56 |  |  | 11 | 2.64 |  | 4.7143 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
16 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.37 | 103,2 | 38.15 |  |  | 570 | 210.9 |  | 5.5282 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
17 | 101-0032 | Листы асбестоцементные волнистые: обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм | м2 | 3.78 | 13,01 | 49.18 | 71 | 268.38 | 73,56 | 278.06 |  | 5.6539 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.370
18 | 101-0173 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм | т | 0.0001 | 9900 | 0.99 | 52825.65 | 5.28 | 53988,84 | 5.4 |  | 5.4545 | Среднее (08.05.123, 08.05.128.2, 08.05.1233,08.05.128.1)
19 | 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0.0005 | 8740 | 4.37 | 40186.45 | 20.09 | 41110,19 | 20.56 |  | 4.7048 | Среднее (13.01.158, 13.01.159)
20 | 101-0311 | Каболка | т | 0.0002 | 26830 | 5.37 | 88980 | 17.8 | 90871,66 | 18.17 |  | 3.3836 | 10.01.393
21 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.3346 | 6,2 | 8.28 | 41.25 | 55.08 | 44,01 | 58.73 |  | 7.093 | 26.03.080
22 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0001 | 10190 | 1.02 | 48900 | 4.89 | 49984,67 | 5 |  | 4.902 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.117
23 | 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм | т | 0.0004 | 10580 | 4.24 | 42796 | 17.12 | 43747,17 | 17.49 |  | 4.125 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.119
24 | 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М5 | м2 | 0.736 | 20,2 | 14.87 | 87 | 64.03 | 89,63 | 65.97 |  | 4.4364 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.379
25 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0028 | 10660 | 29.85 | 53556.78 | 149.96 | 54738,99 | 153.27 |  | 5.1347 | 08.07.007
26 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.9441 | 101 | 95.34 | 328 | 309.68 | 338,15 | 319.27 |  | 3.3488 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
27 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0228 | 42,4 | 0.99 | 128.39 | 2.93 | 131,08 | 2.99 |  | 3.0202 | 10.01.394
28 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.1 | 22,8 | 2.28 | 118.14 | 11.81 | 120,61 | 12.06 |  | 5.2895 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
29 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.0013 | 7,02 | 0.01 | 34.75 | 0.05 | 35,6 | 0.05 |  | 5 | 26.10.030
30 | 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 0.14 | 7,57 | 1.06 | 26.61 | 3.73 | 27,38 | 3.83 |  | 3.6132 | 11.01.328
31 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0003 | 9190 | 2.76 | 32928 | 9.88 | 33693,23 | 10.11 |  | 3.663 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.144
32 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.0011 | 11780 | 12.96 | 30079 | 33.09 | 30775,83 | 33.85 |  | 2.6119 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.148
33 | 101-2429 | Цемент расширяющийся | т | 0.0006 | 2350 | 1.41 | 18122.03 | 10.87 | 18580,67 | 11.15 |  | 7.9078 | 13.01.105
34 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.72 | 116 | 83.52 | 646.93 | 465.79 | 659,99 | 475.2 |  | 5.6897 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
35 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0008 | 20910 | 16.72 | 50416.65 | 40.33 | 51531,66 | 41.22 |  | 2.4653 | 08.05.170
36 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 10.379 | 12,3 | 127.66 | 39.79 | 412.98 | 40,74 | 422.84 |  | 3.3122 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
37 | 103-0016 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0.535 | 22,8 | 12.2 | 74.06 | 39.62 | 75,83 | 40.57 |  | 3.3254 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*3.09/1000
38 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 4.601 | 32,3 | 148.61 | 104.98 | 483.01 | 107,5 | 494.61 |  | 3.3282 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*4.38/1000
39 | 103-0020 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 31.24 | 61,5 | 1921.26 | 199.88 | 6244.25 | 204,68 | 6394.21 |  | 3.3281 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*8.34/1000
40 | 103-0051 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0.4 | 35,2 | 14.08 | 101.63 | 40.65 | 103,9 | 41.56 |  | 2.9517 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.186*2.41/1000
41 | 103-0052 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0.4 | 45,5 | 18.2 | 131.15 | 52.46 | 134,07 | 53.63 |  | 2.9467 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.186*3.11/1000
42 | 103-1456 | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметром: 20 мм | м | 1.916 | 21,38 | 40.96 | 44.78 | 85.8 | 45,69 | 87.54 |  | 2.1372 | Среднее (15.02.346,15.02.351,15.02.370.1)
43 | 103-1457 | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметром: 25 мм | м | 2.934 | 28,31 | 83.06 | 57.17 | 167.74 | 58,34 | 171.17 |  | 2.0608 | Среднее (15.02.347,15.02.352,15.02.370.2)
44 | 203-0259 | Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм | м | 3.917 | 2 | 7.83 | 4.24 | 16.61 | 4,36 | 17.08 |  | 2.1814 | 09.03.120
45 | 203-0344 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип: ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм | м3 | 0.0352 | 2450 | 86.24 | 12997 | 457.49 | 13306,63 | 468.39 |  | 5.4312 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.241
46 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.61 | 11,6 | 7.07 | 22.1 | 13.48 | 22,55 | 13.75 |  | 1.9448 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.970.1026)
47 | 301-1520 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт. | 1 | 17,2 | 17.2 | 40.42 | 40.42 | 41,27 | 41.27 |  | 2.3994 | 21.06.087
48 | 302-0887 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм | м | 0.7 | 47,59 | 33.32 | 132 | 92.4 | 134,75 | 94.33 |  | 2.831 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.298.1
49 | 302-0899 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром: 100 мм | м | 2.495 | 138,24 | 344.91 | 885.63 | 2209.65 | 904,91 | 2257.75 |  | 6.5459 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.289.1*1.59
50 | 302-1136 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 1 | 38,7 | 38.7 | 122.03 | 122.03 | 124,63 | 124.63 |  | 3.2204 | 20.02.340
51 | 302-1137 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт. | 1 | 42,8 | 42.8 | 151.13 | 151.13 | 154,4 | 154.4 |  | 3.6075 | 20.02.350
52 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 | 33.74 | 67.48 | 34,48 | 68.96 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
53 | 302-1313 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром: 25 мм | м | 3.6 | 35,45 | 127.62 | 112.51 | 405.04 | 114,96 | 413.86 |  | 3.2429 | 15.01.1223*0.004541
54 | 302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 100 мм | м | 17.964 | 52,1 | 935.92 | 216.13 | 3882.56 | 220,56 | 3962.15 |  | 4.2334 | Среднее (15.02.035.2,15.02.037.8)*(1.6)
55 | 405-0254 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | т | 0.0001 | 4630 | 0.46 | 25932.21 | 2.59 | 26745,56 | 2.67 |  | 5.8043 | 26.02.050
56 | 405-1601 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | кг | 0.0001 | 4,63 |  | 25.93 |  | 26,74 |  |  |  | 26.02.050
57 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.729 | 3,11 | 2.28 | 21.36 | 15.57 | 21,79 | 15.88 |  | 6.9649 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
58 | ТСЦ-101-1793 | Манжеты резиновые | шт. | 3 | 15,1 | 45.3 |  |  | 38,57 | 115.71 |  | 2.5543
59 | ТСЦ-103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 2.14 | 12,3 | 26.32 |  |  | 40,74 | 87.18 |  | 3.3123
60 | ТСЦ-103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 19.26 | 17,6 | 338.97 |  |  | 58,65 | 1129.6 |  | 3.3324
61 | ТСЦ-103-0016 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 2.461 | 22,8 | 56.11 |  |  | 75,83 | 186.62 |  | 3.326
62 | ТСЦ-103-0021 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 90 мм, толщина стенки 4 мм | м | 12.84 | 70,9 | 910.36 |  |  | 235,6 | 3025.1 |  | 3.323
63 | ТСЦ-103-0081 | Угольники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом: 100 мм | 10 шт. | 0.02 | 501 | 10.02 |  |  | 2126,99 | 42.54 |  | 4.2455
64 | ТСЦ-103-0110 | Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм | 10 шт. | 0.4 | 50,3 | 20.12 |  |  | 134,15 | 53.66 |  | 2.667
65 | ТСЦ-103-1017 | Ревизии диаметром: 100 мм | шт. | 5 | 73,8 | 369 |  |  | 415,6 | 2078 |  | 5.6314
66 | ТСЦ-103-1356 | Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 110 мм | шт. | 1 | 13,88 | 13.88 |  |  | 50 | 50 |  | 3.6023
67 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 12 | 18,6 | 223.2 |  |  | 34,48 | 413.76 |  | 1.8538
68 | ТСЦ-302-1475 | Тройник размером: 3/4" | шт. | 1 | 70,3 | 70.3 |  |  | 162,52 | 162.52 |  | 2.3118
69 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм | шт. | 1 | 29,3 | 29.3 |  |  | 74,81 | 74.81 |  | 2.5532
70 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 1 | 43,5 | 43.5 |  |  | 116,32 | 116.32 |  | 2.674
71 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 12 | 2,41 | 28.92 |  |  | 17,57 | 210.84 |  | 7.2905
72 | ТСЦ-507-0779 | Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» | шт. | 7 | 700 | 4900 |  |  | 896,57 | 6275.99 |  | 1.2808
73 | ТСЦ-507-1979 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм | шт. | 4 | 42,3 | 169.2 |  |  | 90,04 | 360.16 |  | 2.1286
74 | ТСЦ-507-3173 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм | шт. | 4 | 1,56 | 6.24 |  |  | 3,63 | 14.52 |  | 2.3269
75 | ТСЦ-507-3296 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм | шт. | 1 | 2,32 | 2.32 |  |  | 9,16 | 9.16 |  | 3.9483
76 | ТСЦ-507-3366 | Труба из полипропилена PN 25/20 | м | 2 | 11,49 | 22.98 |  |  | 34,34 | 68.68 |  | 2.9887
77 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 3 | 16,92 | 50.76 |  |  | 47,58 | 142.74 |  | 2.8121
78 | ТСЦ-507-5008 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | шт. | 2 | 0,95 | 1.9 |  |  | 4,23 | 8.46 |  | 4.4526
79 | ТСЦ-507-5056 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм | шт. | 1 | 0,97 | 0.97 |  |  | 4,41 | 4.41 |  | 4.5464
80 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 1 | 12,46 | 12.46 |  |  | 29,22 | 29.22 |  | 2.3451
Неучтенные ресурсы
Материалы
81 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.279
82 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0444
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 13463.05 |  |  |  | 49676.67 |  | 3.6899
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 1575.57 |  |  |  | 17362.12 |  | 11.0196
материалы | [5 empty] | 11739.35 |  |  |  | 31551.49 |  | 2.6877
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 153.87 |  |  |  | 826.18 |  | 5.3693
Накладные расходы | [5 empty] | 1591.43 |  |  |  | 14906.32 |  | 9.3666
Сметная прибыль | [5 empty] | 964.52 |  |  |  | 8502.8 |  | 8.8156
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 8459.46 |  |  |  | 44967.06 |  | 5.3156
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 427.82 |  |  |  | 3894.68 |  | 9.1035
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 135.48 |  |  |  | 979.46 |  | 7.2296
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 6725.15 |  |  |  | 21141.76 |  | 3.1437
Полы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 213.26 |  |  |  | 1692.13 |  | 7.9346
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 57.83 |  |  |  | 410.7 |  | 7.1019
Итого | [5 empty] | 16019 |  |  |  | 73085.79 |  | 4.5624
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 16019 |  |  |  | 73085.79 |  | 4.5624
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A112: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G112: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K112: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M112: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N112: <Пустой идентификатор>
Note on A130: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A132: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/