## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 389.75 | 389.75
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.77 | 0.77
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Декабрь 2014
на Мира 3а
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 16.821 |  | тыс. руб. | 141.901 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.39052 |  | тыс.чел.ч | 0.39052 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 4348 | 4124 | 2477
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 4.348 |  | тыс. руб. | 47.93 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 47930 | 45477 | 27301
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. МАРТ
Чистка канализации в подвале от 05.03.2014г.
1 | 1 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,05 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 188 110 | 183 _____ 34 |  | Р
Остекление под.окон
2 | 2 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 77% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,0163 77 50 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 103 26 17 | 34 _____ 68 | 1 | 644 293 191 | 380 _____ 261 |  | Р | 3 _____ 1
Раздел 2. МАЙ
чердак
3 | 14 | ТЕРр65-5-1 Ревизия вентилей муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,05 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 51 47 28 | 46 _____ 5 |  | 525 527 307 | 512 _____ 12 |  | Р | 1
кв.17
4 | 15 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,05 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 188 110 | 183 _____ 34 |  | Р
Раздел 3. СЕНТЯБРЬ
кв.13
5 | 23 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,06 103 60 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 135 22 13 | 21 _____ 114 |  | 443 235 137 | 228 _____ 215 |  | Р
кв.15
6 | 24 | ТЕР18-06-007-01 ПРочистка фильтров диаметром: 25 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 10 фильтров НР 128% от ФОТ СП 83% от ФОТ | 0,1 128 83 | 193.38 | 111,85 _____ 7,46 | 74,08 _____ 0,2 | 19 14 9 | 11 _____ 1 | 7 | 169 157 102 | 123 _____ 5 |  | Р | 41
Раздел 4. ОКТЯБРЬ
Ремонт подъездов
7 | 16 | ТЕРр56-13-5 Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: без снятия полотен 10 коробок НР 82% от ФОТ СП 62% от ФОТ | 0,1 82 62 | 4306.55 | 1698,39 _____ 2588,55 | 19.61 | 431 139 105 | 170 _____ 259 | 2 | 4431 1536 1161 | 1873 _____ 2547 |  | Р | 11
8 | 17 | ТЕРр61-1-9 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен 100 м2 поверхности НР 79% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,09 79 50 | 1058.53 | 910,69 _____ 111,46 | 36,38 _____ 23,98 | 95 66 42 | 82 _____ 10 | 3 _____ 2 | 962 732 464 | 903 _____ 34 |  | Р | 25 _____ 24
9 | 18 | ТСЦ-402-0077 Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ кг | 90 79 50 | 2.74 | _____ 2,74 |  | 247 | _____ 247 |  | 1045 | _____ 1045 |  | М
10 | 19 | ТЕРр62-1-4 Окраска известковыми составами: по штукатурке 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) НР 80% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,96 80 50 | 180.85 | 147,72 _____ 26,66 | 6,47 _____ 1,4 | 174 114 72 | 142 _____ 26 | 6 _____ 1 | 1747 1263 790 | 1564 _____ 152 |  | Р | 31 _____ 15
11 | 20 | ТЕРр62-7-5 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 1,2 80 50 | 1346.29 | 558,99 _____ 777,73 | 9,57 _____ 1,4 | 1616 538 337 | 671 _____ 934 | 11 _____ 2 | 10243 5929 3706 | 7392 _____ 2791 |  | Р | 60 _____ 19
12 | 21 | ТЕРр62-9-5 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,27 80 50 | 1932.48 | 1121,48 _____ 801,43 | 9,57 _____ 1,4 | 522 242 152 | 303 _____ 216 | 3 | 3949 2673 1671 | 3337 _____ 599 |  | Р | 13 _____ 4
13 | 22 | ТЕРр62-1-4 Окраска известковыми составами: по штукатурке 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) НР 80% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,96 80 50 | 180.85 | 147,72 _____ 26,66 | 6,47 _____ 1,4 | 174 114 72 | 142 _____ 26 | 6 _____ 1 | 1747 1263 790 | 1564 _____ 152 |  | Р | 31 _____ 15
Раздел 5. НОЯБРЬ
кв.10
14 | 3 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 2,5 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 6089 2579 1502 | 2500 _____ 3452 | 137 _____ 4 | 39853 28421 16556 | 27554 _____ 11572 |  | Р | 727 _____ 39
15 | 4 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 3 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 56 | _____ 56 |  | 103 | _____ 103 |  | М
Раздел 6. ДЕКАБРЬ
кв.18
16 | 5 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 145% от ФОТ СП 75% от ФОТ | 0,0013 145 75 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 21 1 1 | 1 _____ 20 |  | 80 17 9 | 12 _____ 67 |  | Р | 1
17 | 6 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,9 145 75 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 24 | _____ 24 |  | 109 | _____ 109 |  | М
кв.26
18 | 7 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 105 61 | 102 _____ 3 |  | Р
19 | 8 | ТСЦ-302-1832 Кран букса шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм (кран-букса ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) шт. | 1 103 60 | 21.75 | _____ 21,75 |  | 22 | _____ 22 |  | 58 | _____ 58 |  | М
кв.17,21,25
20 | 9 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,25 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 38 28 19 | 38 |  | Р
21 | 10 | ТЕРр65-15-6 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм 100 м трубопровода 2 285,15 = 4 434,90 - 95,8 x 22,44 НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,08 103 60 | 2285.15 | 2115,84 _____ 93,79 | 75.52 | 183 174 101 | 169 _____ 8 | 6 | 1915 1921 1119 | 1865 _____ 18 |  | Р | 32
22 | 11 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 8 103 60 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 135 | _____ 135 |  | 381 | _____ 381 |  | М
23 | 12 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 4 103 60 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 10 | _____ 10 |  | 25 | _____ 25 |  | М
24 | 13 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 4 103 60 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 50 | _____ 50 |  | 117 | _____ 117 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 10220 | 4338 _____ 5700 | 182 _____ 10 | 69123 | 47813 _____ 20334 |  |  | 976 _____ 117
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 4348 |  |  | 47930
материалы | [6 empty] | 5700 |  |  | 20334
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 182 |  |  | 976
Накладные расходы | [6 empty] | 4124 |  |  | 45477
Сметная прибыль | [6 empty] | 2477 |  |  | 27301
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 11327 |  |  | 93945
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 146 |  |  | 1128
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 42 |  |  | 428
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 675 |  |  | 7128
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 450 |  |  | 3203
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 4127 |  |  | 35769
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 47 |  |  | 215
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 7 |  |  | 85
Итого | [6 empty] | 16821 |  |  | 141901
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 16821 |  |  | 141901
|  | % НР |  |  |  |  | 95 |  |  | 95
|  | % СП |  |  |  |  | 57 |  |  | 57
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A81: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H81: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I81: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J81: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K81: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L81: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V81: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B103: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B105: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Мира 3а
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 16.821 |  | тыс. руб. | 141.901 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.39052 |  | тыс.чел.ч | 0.39052 |  | 4338 | тыс.чел.ч |  | 389.75 | 389.75
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 4.348 |  | тыс. руб. | 47.93 |  | 47813 | тыс. руб. |  | 0.77 | 0.77
10
117
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 30.68 | 10,33 | 316.92 |  |  | 113,91 | 3494.76 |  | 11.0273
2 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 3.52 | 10,78 | 37.95 |  |  | 118,86 | 418.39 |  | 11.0248
3 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 89.16 | 10,92 | 973.63 |  |  | 120,34 | 10729.52 |  | 11.0201
4 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 223.25 | 11,2 | 2500.4 |  |  | 123,42 | 27553.52 |  | 11.0196
5 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 14.98 | 11,34 | 169.87 |  |  | 125,03 | 1872.95 |  | 11.0258
6 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 4.86 | 11,47 | 55.74 |  |  | 126,37 | 614.16 |  | 11.0183
7 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 0.94 | 11,89 | 11.18 |  |  | 131,06 | 123.2 |  | 11.0197
8 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 1.72 | 12,03 | 20.69 |  |  | 132,53 | 227.95 |  | 11.0174
9 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 13.92 | 12,16 | 169.27 |  |  | 134,01 | 1865.42 |  | 11.0204
10 | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 6.64 | 12,34 | 81.94 |  |  | 136,02 | 903.17 |  | 11.0223
11 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.08 | 13,09 | 1.05 |  |  | 144,19 | 11.54 |  | 10.9905
12 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.77
Машины и механизмы
13 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.02 | 1,06 | 0.02 |  |  | 5 | 0.1 |  | 5 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
14 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.64 | 33,73 | 21.58 |  |  | 155 | 99.2 |  | 4.5968 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
15 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 11.83 | 7,84 | 92.75 |  |  | 45 | 532.35 |  | 5.7396 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
16 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 10.47 | 1,29 | 13.5 |  |  | 3 | 31.41 |  | 2.3267 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
17 | 110901 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.-ч | 0.13 | 14,49 | 1.88 |  |  | 143 | 18.59 |  | 9.8883 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
18 | 253100 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч | 0.01 | 2,38 | 0.02 |  |  | 8,56 | 0.09 |  | 4.5 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
19 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.35 | 2,32 | 0.81 |  |  | 11 | 3.85 |  | 4.7531 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
20 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.51 | 103,2 | 52.63 |  |  | 570 | 290.7 |  | 5.5235 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
21 | 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0.0012 | 8740 | 10.49 | 40186.45 | 48.22 | 41110,19 | 49.33 |  | 4.7026 | Среднее (13.01.158, 13.01.159)
22 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.6884 | 6,2 | 10.47 | 41.25 | 69.64 | 44,01 | 74.31 |  | 7.0974 | 26.03.080
23 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0004 | 18320 | 7.33 | 60646.19 | 24.25 | 62032,44 | 24.81 |  | 3.3847 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
24 | 101-0426 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22 | т | 0.006 | 19550 | 117.3 | 43187 | 259.12 | 44224,06 | 265.34 |  | 2.2621 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.111
25 | 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0.0253 | 17060 | 431.62 | 43187 | 1092.63 | 44224,06 | 1118.87 |  | 2.5923 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.111
26 | 101-0488 | Купорос медный марки: А | т | 0.001 | 10700 | 10.7 | 103813.56 | 103.82 | 105994,6 | 106 |  | 9.9065 | 26.02.075
27 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0082 | 30040 | 246.32 | 84405 | 692.12 | 86272,67 | 707.44 |  | 2.872 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.376
28 | 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм | т | 0.001 | 10580 | 10.58 | 42796 | 42.8 | 43747,17 | 43.75 |  | 4.1352 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.119
29 | 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М5 | м2 | 1.875 | 20,2 | 37.88 | 87 | 163.13 | 89,63 | 168.06 |  | 4.4366 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.379
30 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0049 | 10660 | 52.24 | 53556.78 | 262.43 | 54738,99 | 268.22 |  | 5.1344 | 08.07.007
31 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1.7706 | 38,7 | 68.51 | 126.06 | 223.2 | 128,6 | 227.7 |  | 3.3236 | Среднее (34.08.0544, 34.08.0543)
32 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.7668 | 101 | 77.45 | 328 | 251.51 | 338,15 | 259.29 |  | 3.3478 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
33 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.179 | 42,4 | 7.59 | 128.39 | 22.98 | 131,08 | 23.47 |  | 3.0922 | 10.01.394
34 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.2 | 22,8 | 4.56 | 118.14 | 23.62 | 120,61 | 24.12 |  | 5.2895 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
35 | 101-1704 | Войлок строительный | т | 0.0105 | 17000 | 178.5 | 203390 | 2135.6 | 207573,22 | 2179.52 |  | 12.2102 | 10.01.391
36 | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0593 | 4950 | 293.54 | 17906.78 | 1061.87 | 18384,93 | 1090.23 |  | 3.7141 | 13.01.138
37 | 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 0.984 | 7,38 | 7.26 | 26.61 | 26.18 | 27,21 | 26.77 |  | 3.6873 | 11.01.328
38 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.2871 | 7,02 | 2.02 | 34.75 | 9.97 | 35,6 | 10.22 |  | 5.0594 | 26.10.030
39 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0001 | 9190 | 0.92 | 32928 | 3.29 | 33693,23 | 3.37 |  | 3.663 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.144
40 | 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0.04 | 17,3 | 0.69 | 56.91 | 2.28 | 58,14 | 2.33 |  | 3.3768 | Среднее (11.02.302,11.02.300)
41 | 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.001 | 7970 | 7.98 | 20852.8 | 20.86 | 21443,18 | 21.44 |  | 2.6867 | Среднее (14.01.208, 14.01.2082, 14.01.2083, 14.01.2084, 14.01.069)
42 | 101-1944 | Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0.0009 | 10950 | 9.86 | 35450.77 | 31.91 | 36333,11 | 32.7 |  | 3.3164 | Среднее (14.01.343, 14.01.3435, 11.07.227)
43 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0006 | 20910 | 12.54 | 50416.65 | 30.26 | 51531,66 | 30.92 |  | 2.4657 | 08.05.170
44 | 102-0084 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.033 | 1425 | 47.03 | 7690.26 | 253.78 | 7890,68 | 260.39 |  | 5.5367 | 09.01.071
45 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 267.5 | 12,3 | 3290.25 | 39.79 | 10643.83 | 40,74 | 10897.95 |  | 3.3122 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
46 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0013 | 14489,34 | 18.84 | 49632 | 64.52 | 50709,12 | 65.92 |  | 3.4989 | 08.01.610
47 | 203-0259 | Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм | м | 9.976 | 2 | 19.95 | 4.24 | 42.3 | 4,36 | 43.5 |  | 2.1805 | 09.03.120
48 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.48 | 11,6 | 5.57 | 22.1 | 10.61 | 22,55 | 10.82 |  | 1.9425 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.970.1026)
49 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 6 | 18,6 | 111.6 | 33.74 | 202.44 | 34,48 | 206.88 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
50 | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.0168 | 1480 | 24.86 | 4203.82 | 70.62 | 4559,78 | 76.6 |  | 3.0813 | Среднее (13.01.011, 13.01.012, 13.01.0121, 13.01.014, 13.01.010)
51 | 405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0364 | 722,97 | 26.32 | 3951 | 143.82 | 4293,15 | 156.28 |  | 5.9377 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.372
52 | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0043 | 101 | 0.43 | 322.1 | 1.38 | 369,53 | 1.59 |  | 3.6977 | Среднее (07.01.060, 07.01.1116, 07.01.020,07.01.081.1)
53 | 411-0001 | Вода | м3 | 1.0917 | 3,11 | 3.39 | 21.36 | 23.31 | 21,79 | 23.79 |  | 7.0177 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
54 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 0.9 | 26,3 | 23.67 |  |  | 120,62 | 108.56 |  | 4.5864
55 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 3 | 18,6 | 55.8 |  |  | 34,48 | 103.44 |  | 1.8538
56 | ТСЦ-302-1832 | Кран букса шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 1 | 43,5 | 43.5 |  |  | 116,32 | 116.32 |  | 2.674
57 | ТСЦ-402-0077 | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ | кг | 90 | 2,74 | 246.6 |  |  | 11,61 | 1044.9 |  | 4.2372
58 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 4 | 2,45 | 9.8 |  |  | 6,14 | 24.56 |  | 2.5061
59 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 8 | 16,92 | 135.36 |  |  | 47,58 | 380.64 |  | 2.8121
60 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 4 | 12,46 | 49.84 |  |  | 29,22 | 116.88 |  | 2.3451
Неучтенные ресурсы
Материалы
61 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 6
62 | 301-9503 | Фильтры для очистки воды | шт. | 1
63 | 402-9544 | Смеси сухие растворные типа «Ветонит» | т | 0.0864
64 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0024
65 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0522
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 10220 |  |  |  | 69123 |  | 6.7635
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 4348 |  |  |  | 47930 |  | 11.0235
материалы | [5 empty] | 5700 |  |  |  | 20334 |  | 3.5674
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 182 |  |  |  | 976 |  | 5.3626
Накладные расходы | [5 empty] | 4124 |  |  |  | 45477 |  | 11.0274
Сметная прибыль | [5 empty] | 2477 |  |  |  | 27301 |  | 11.0218
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 11327 |  |  |  | 93945 |  | 8.2939
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 146 |  |  |  | 1128 |  | 7.726
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 42 |  |  |  | 428 |  | 10.1905
Проемы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 675 |  |  |  | 7128 |  | 10.56
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 450 |  |  |  | 3203 |  | 7.1178
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 4127 |  |  |  | 35769 |  | 8.6671
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 47 |  |  |  | 215 |  | 4.5745
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 7 |  |  |  | 85 |  | 12.1429
Итого | [5 empty] | 16821 |  |  |  | 141901 |  | 8.4359
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 16821 |  |  |  | 141901 |  | 8.4359
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A95: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G95: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K95: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M95: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N95: <Пустой идентификатор>
Note on A115: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A117: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/