## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 266 | 266
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.82 | 0.82
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Декабрь 2014
на Мира 3б
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 13.7875 |  | тыс. руб. | 92.005 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.26682 |  | тыс.чел.ч | 0.26682 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 2974 | 2661 | 1647
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 2.974 |  | тыс. руб. | 32.767 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 32767 | 24966 | 14483
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. Ремонт системы отопления.
Регулировка системы отопления в подвале.от 30.01.2014г.
1 | 1 | ТЕР16-02-001-01 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,025 98 56 | 2745.05 | 400,92 _____ 2289,72 | 54,41 _____ 2,45 | 69 12 7 | 10 _____ 58 | 1 | 315 109 62 | 110 _____ 198 |  | Р | 7 _____ 1
2 | 16 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,03 63 40 | 13.69 | 13.69 |  |  |  |  | 5 3 2 | 5 |  | Р
3 | 2 | ТСЦ-302-1236 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм шт. | 4 98 56 | 17.6 | _____ 17,6 |  | 70 | _____ 70 |  | 112 | _____ 112 |  | М
4 | 3 | ТЕР16-07-003-01 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм 1 врезка НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 2 98 56 | 87.61 | 55,93 _____ 26,64 | 5.04 | 175 129 80 | 112 _____ 53 | 10 | 1502 1207 690 | 1232 _____ 217 |  | Р | 53
5 | 4 | ТЕР16-05-001-01 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм 1 шт. НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 4 98 56 | 90.13 | 16,86 _____ 69,49 | 3.78 | 361 77 48 | 67 _____ 279 | 15 | 1666 728 416 | 743 _____ 837 |  | Р | 86
6 | 5 | ТСЦ-302-3318 Вентиль 20 мм шт. | 2 98 56 | 95.8 | _____ 95,8 |  | 192 | _____ 192 |  | 641 | _____ 641 |  | М
7 | 6 | ТСЦ-302-1338 Вентиль муфтовый запорный 15Б1П, диаметр 15 мм шт. | 2 98 56 | 21.1 | _____ 21,1 |  | 42 | _____ 42 |  | 259 | _____ 259 |  | М
Остекление окон в под.№2 от 22.01.2014г.
8 | 7 | ТЕРр63-1-3 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0123 65 40 | 5090.57 | 1485,48 _____ 3570,86 | 34,23 _____ 3,51 | 63 14 9 | 18 _____ 45 |  | 377 131 80 | 201 _____ 174 |  | Р | 2
Раздел 2. Замена стояков отопления в кв.№36 заявка от 22.01.2014г.
9 | 10 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,035 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 85 36 21 | 35 _____ 48 | 2 | 558 341 186 | 386 _____ 162 |  | Р | 10 _____ 1
10 | 19 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,03 63 40 | 13.69 | 13.69 |  |  |  |  | 5 3 2 | 5 |  | Р
11 | 14 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 6 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 112 | _____ 112 |  | 207 | _____ 207 |  | М
12 | 15 | ТСЦ-302-1245 Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром: до 20 мм шт. | 2 88 48 | 18 | _____ 18 |  | 36 | _____ 36 |  | 131 | _____ 131 |  | М
13 | 13 | ТСЦ-302-1472 Угольник Н-В размером: 3/4" шт. | 4 88 48 | 97.5 | _____ 97,5 |  | 390 | _____ 390 |  | 674 | _____ 674 |  | М
Раздел 3. Ремонт отопления в подвале от 14.01.2014г.
14 | 17 | ТЕРр65-25-2 Смена: пробко-спускных кранов 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1320.82 | 450,6 _____ 870,22 |  | 13 5 3 | 5 _____ 8 |  | 71 44 24 | 50 _____ 21 |  | Р
15 | 20 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,03 63 40 | 13.69 | 13.69 |  |  |  |  | 5 3 2 | 5 |  | Р
Раздел 4. Замена смесителя в кв.№37 от 12.03.2014г.
16 | 18 | ТЕРр65-5-7 Смена смесителей: без душевой сетки 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 15608.03 | 2294 _____ 13304,74 | 9.29 | 156 24 14 | 23 _____ 133 |  | 578 223 121 | 253 _____ 324 |  | Р | 1
Раздел 5. Смена уч-ка канализационного стояка кв.№26 от 19.02.2014г.
17 | 21 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,03 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 28 21 14 | 28 |  | 303 191 121 | 302 |  | Р | 1 _____ 1
18 | 22 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,03 98 56 | 6525.64 | 772,46 _____ 5724,08 | 29,1 _____ 0,98 | 196 26 16 | 23 _____ 172 | 1 | 1005 250 143 | 255 _____ 745 |  | Р | 5
19 | 24 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 98 56 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 897 | _____ 897 |  | М
20 | 25 | ТСЦ-101-1793 Манжеты резиновые шт. | 2 98 56 | 15.1 | _____ 15,1 |  | 30 | _____ 30 |  | 77 | _____ 77 |  | М
Раздел 6. Замена стояка кв.26 от 18.02.2014г.
21 | 26 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 122 52 30 | 50 _____ 69 | 3 | 797 486 265 | 551 _____ 231 |  | Р | 15 _____ 1
22 | 27 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,09 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 14 9 6 | 14 |  | Р
Раздел 7. Регулировка смывного бачка в кв.27 от 20.03.2014г.
23 | 28 | ТЕРр65-6-26 Регулировка смывного бачка 100 приборов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 317.46 | 317.46 |  | 3 3 2 | 3 |  | 35 31 17 | 35 |  | Р
24 | 29 | ТЕРр65-23-3 Слив воды из системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,05 63 40 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  | 1 1 | 1 |  | Р
Раздел 8. МАЙ
кв.1
25 | 8 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,075 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 3 2 1 | 3 |  | Р
26 | 9 | ТЕРр65-5-1 Прочистка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
чердак-подвал
27 | 23 | ТЕРр65-5-1 Ревизия вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,4 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 404 383 223 | 372 _____ 30 | 2 | 4201 3603 1965 | 4094 _____ 96 |  | Р | 11
подвал
28 | 31 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,06 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 301 77 45 | 75 _____ 216 | 10 | 1607 726 396 | 822 _____ 727 |  | Р | 58 _____ 3
29 | 32 | ТСЦ-507-1972 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм шт. | 1 88 48 | 22 | _____ 22 |  | 22 | _____ 22 |  | 64 | _____ 64 |  | М
30 | 33 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
31 | 34 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
Подвал
32 | 49 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,022 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 54 23 13 | 22 _____ 31 | 1 | 351 213 116 | 242 _____ 103 |  | Р | 6
33 | 50 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 210 180 98 | 205 _____ 4 |  | Р | 1
34 | 51 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 87 | _____ 87 |  | 233 | _____ 233 |  | М
Раздел 9. ИЮНЬ
кв.37
35 | 52 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,06 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 144 138 80 | 134 _____ 5 | 5 | 1510 1294 706 | 1471 _____ 15 |  | Р | 24
36 | 53 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 6 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 102 | _____ 102 |  | 285 | _____ 285 |  | М
37 | 54 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
38 | 55 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 4 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 10 | _____ 10 |  | 25 | _____ 25 |  | М
Раздел 10. ИЮЛЬ
кв.17
39 | 11 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 48 46 27 | 45 _____ 1 | 2 | 503 431 235 | 490 _____ 5 |  | Р | 8
40 | 12 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 2 63 40 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 34 | _____ 34 |  | 95 | _____ 95 |  | М
41 | 56 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 12 | _____ 12 |  | М
42 | 57 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 4 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 50 | _____ 50 |  | 117 | _____ 117 |  | М
Подвал
43 | 58 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 171 130 99 | 153 |  | Р | 18 _____ 12
Раздел 11. АВГУСТ
кв.35
44 | 59 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
кв.3
45 | 60 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
46 | 61 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 239 145 79 | 165 _____ 70 |  | Р | 4
подвал
47 | 62 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
Раздел 12. СЕНТЯБРЬ
кв.30
48 | 63 | ТЕР18-06-007-01 Прочистка фильтров диаметром: 25 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 10 фильтров НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,1 98 56 | 193.38 | 111,85 _____ 7,46 | 74,08 _____ 0,2 | 19 13 8 | 11 _____ 1 | 7 | 169 121 69 | 123 _____ 5 |  | Р | 41
Раздел 13. ОКТЯБРЬ
Заделка подвал. окон
49 | 35 | ТЕРр52-16-1 Заделка подвальных окон: фанерой 10 м2 НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,08 79 60 | 376.5 | 43,78 _____ 331,69 | 1.03 | 30 4 3 | 4 _____ 26 |  | 109 31 23 | 39 _____ 70 |  | Р
Ремонт подъездов
50 | 42 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0818 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 519 133 87 | 173 _____ 343 | 3 | 3233 1243 765 | 1909 _____ 1309 |  | Р | 15 _____ 3
51 | 43 | ТЕРр56-5-2 Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю 100 створок или глухих переплетов НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,01 70 50 | 5595.44 | 4575,32 _____ 1000,51 | 19.61 | 56 38 29 | 46 _____ 10 |  | 560 353 252 | 504 _____ 55 |  | Р | 1
52 | 36 | ТЕРр61-1-9 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен 100 м2 поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,12 67 40 | 1058.53 | 910,69 _____ 111,46 | 36,38 _____ 23,98 | 127 88 56 | 109 _____ 14 | 4 _____ 3 | 1283 829 495 | 1205 _____ 45 |  | Р | 33 _____ 32
53 | 37 | ТСЦ-402-0077 Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ кг | 120 67 40 | 2.74 | _____ 2,74 |  | 329 | _____ 329 |  | 1393 | _____ 1393 |  | М
54 | 38 | ТЕРр62-1-4 Окраска известковыми составами: по штукатурке 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,92 68 40 | 180.85 | 147,72 _____ 26,66 | 6,47 _____ 1,4 | 347 230 144 | 284 _____ 51 | 12 _____ 3 | 3495 2147 1263 | 3128 _____ 304 |  | Р | 63 _____ 30
55 | 39 | ТЕРр62-7-5 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,2 68 40 | 1346.29 | 558,99 _____ 777,73 | 9,57 _____ 1,4 | 1616 538 337 | 671 _____ 934 | 11 _____ 2 | 10243 5039 2964 | 7392 _____ 2791 |  | Р | 60 _____ 19
56 | 40 | ТЕРр62-9-5 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,27 68 40 | 1932.48 | 1121,48 _____ 801,43 | 9,57 _____ 1,4 | 522 242 152 | 303 _____ 216 | 3 | 3949 2272 1336 | 3337 _____ 599 |  | Р | 13 _____ 4
57 | 41 | ТЕРр62-1-4 Окраска известковыми составами: по штукатурке 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,96 68 40 | 180.85 | 147,72 _____ 26,66 | 6,47 _____ 1,4 | 174 114 72 | 142 _____ 26 | 6 _____ 1 | 1747 1074 632 | 1564 _____ 152 |  | Р | 31 _____ 15
Чердак
58 | 44 | ТЕРр52-16-1 Заделка подвальных окон: фанерой 10 м2 54,00 = 376,50 - 0,05 x 6 450,00 НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 54 | 43,78 _____ 9,19 | 1.03 | 11 8 7 | 9 _____ 2 |  | 104 76 58 | 96 _____ 7 |  | Р | 1
59 | 45 | ТСЦ-101-4499 Поликарбонат сотовый толщиной 4 мм прозрачный м2 | 2 79 60 | 42.59 | _____ 42,59 |  | 85 | _____ 85 |  | 238 | _____ 238 |  | М
кв.23
60 | 46 | ТЕРр53-21-15 Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу 100 м восстановленной герметизации стыков НР 73%=86%*0.85 от ФОТ СП 56%=70%*0.8 от ФОТ | 0,06 73 56 | 679.37 | 641,5 _____ 36,84 | 1.03 | 41 33 27 | 38 _____ 3 |  | 435 310 237 | 424 _____ 11 |  | Р
Чердак
61 | 47 | ТЕРр52-16-1 Заделка подвальных окон: фанерой 10 м2 54,00 = 376,50 - 0,05 x 6 450,00 НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 54 | 43,78 _____ 9,19 | 1.03 | 11 8 7 | 9 _____ 2 |  | 104 76 58 | 96 _____ 7 |  | Р | 1
62 | 48 | ТСЦ-101-4499 Поликарбонат сотовый толщиной 4 мм прозрачный м2 | 2 79 60 | 42.59 | _____ 42,59 |  | 85 | _____ 85 |  | 238 | _____ 238 |  | М
Раздел 14. НОЯБРЬ
кв.3
63 | 30 | ТЕРр65-5-1 Прим.Протяжка резьб диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 210 180 98 | 205 _____ 4 |  | Р | 1
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 8380 | 2964 _____ 5315 | 101 _____ 10 | 48554 | 32645 _____ 15338 |  |  | 571 _____ 122
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 2974 |  |  | 32767
материалы | [6 empty] | 5315 |  |  | 15338
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 101 |  |  | 571
Накладные расходы | [6 empty] | 2661 |  |  | 24966
Сметная прибыль | [6 empty] | 1647 |  |  | 14483
Итоги по акту:
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 2268 |  |  | 10438
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 99 |  |  | 777
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 825 |  |  | 5828
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 3885 |  |  | 27135
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 300 |  |  | 1515
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 123 |  |  | 1165
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 600 |  |  | 4000
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 4487 |  |  | 36163
Стены (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 101 |  |  | 982
Итого | [6 empty] | 12688 |  |  | 88003
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 1099.55 |  |  | 4002.05
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 13787.55 |  |  | 92005.05
|  | % НР |  |  |  |  | 89 |  |  | 76
|  | % СП |  |  |  |  | 55 |  |  | 44
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A136: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H136: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I136: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J136: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K136: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L136: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V136: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B160: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B162: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Мира 3б
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 13.7875 |  | тыс. руб. | 92.005 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.26682 |  | тыс.чел.ч | 0.26682 |  | 2964 | тыс.чел.ч |  | 266 | 266
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 2.974 |  | тыс. руб. | 32.767 |  | 32645 | тыс. руб. |  | 0.82 | 0.82
10
122
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.04 | 9,64 | 0.39 |  |  | 106,27 | 4.25 |  | 10.8974
2 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 1.4 | 9,86 | 13.8 |  |  | 108,68 | 152.15 |  | 11.0254
3 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 2.11 | 9,95 | 21 |  |  | 109,62 | 231.31 |  | 11.0148
4 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 46.02 | 10,33 | 475.38 |  |  | 113,91 | 5242.14 |  | 11.0273
5 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 2.56 | 10,69 | 27.37 |  |  | 117,79 | 301.54 |  | 11.0172
6 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 18.4 | 10,78 | 198.36 |  |  | 118,86 | 2187 |  | 11.0254
7 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 89.16 | 10,92 | 973.63 |  |  | 120,34 | 10729.52 |  | 11.0201
8 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 17.56 | 11,2 | 196.67 |  |  | 123,42 | 2167.25 |  | 11.0197
9 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 45.14 | 11,47 | 517.75 |  |  | 126,37 | 5704.35 |  | 11.0176
10 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 1.21 | 11,89 | 14.39 |  |  | 131,06 | 158.59 |  | 11.0208
11 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.57 | 12,03 | 6.86 |  |  | 132,53 | 75.54 |  | 11.0117
12 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 19.22 | 12,16 | 233.72 |  |  | 134,01 | 2575.68 |  | 11.0204
13 | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 8.86 | 12,34 | 109.33 |  |  | 136,02 | 1205.14 |  | 11.023
14 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 10.77 | 12,54 | 135.06 |  |  | 138,16 | 1487.99 |  | 11.0173
15 | 1-4-4 | Затраты труда рабочих (ср 4,4) | чел.час | 2.98 | 12,91 | 38.47 |  |  | 142,32 | 424.11 |  | 11.0244
16 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.82
Машины и механизмы
17 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.56 | 33,73 | 18.88 |  |  | 155 | 86.8 |  | 4.5975 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
18 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 4.14 | 7,84 | 32.44 |  |  | 45 | 186.3 |  | 5.7429 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
19 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2.06 | 1,29 | 2.66 |  |  | 3 | 6.18 |  | 2.3233 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
20 | 110901 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.-ч | 0.17 | 14,49 | 2.46 |  |  | 143 | 24.31 |  | 9.8821 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
21 | 310102 | Насосы мощностью: 4 кВт | маш.-ч | 0.27 | 7,02 | 1.9 |  |  | 68,94 | 18.61 |  | 9.7947 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
22 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.37 | 2,32 | 0.86 |  |  | 11 | 4.07 |  | 4.7326 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
23 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.42 | 103,2 | 43.32 |  |  | 570 | 239.4 |  | 5.5263 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
24 | 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0.0066 | 8740 | 57.68 | 40186.45 | 265.23 | 41110,19 | 271.33 |  | 4.7041 | Среднее (13.01.158, 13.01.159)
25 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.2755 | 6,2 | 1.7 | 41.25 | 11.37 | 44,01 | 12.14 |  | 7.1412 | 26.03.080
26 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0006 | 18320 | 10.99 | 60646.19 | 36.39 | 62032,44 | 37.22 |  | 3.3867 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
27 | 101-0426 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22 | т | 0.006 | 19550 | 117.3 | 43187 | 259.12 | 44224,06 | 265.34 |  | 2.2621 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.111
28 | 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0.0253 | 17060 | 431.62 | 43187 | 1092.63 | 44224,06 | 1118.87 |  | 2.5923 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.111
29 | 101-0488 | Купорос медный марки: А | т | 0.0015 | 10700 | 16.05 | 103813.56 | 155.72 | 105994,6 | 158.99 |  | 9.9059 | 26.02.075
30 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0083 | 30040 | 249.33 | 84405 | 700.56 | 86272,67 | 716.06 |  | 2.8719 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.376
31 | 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М5 | м2 | 10.822 | 20,2 | 218.6 | 87 | 941.52 | 89,63 | 969.98 |  | 4.4372 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.379
32 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0016 | 10660 | 17.07 | 53556.78 | 85.7 | 54738,99 | 87.57 |  | 5.1301 | 08.07.007
33 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1.8474 | 38,7 | 71.48 | 126.06 | 232.88 | 128,6 | 237.57 |  | 3.3236 | Среднее (34.08.0544, 34.08.0543)
34 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.1068 | 101 | 10.79 | 328 | 35.02 | 338,15 | 36.11 |  | 3.3466 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
35 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.3679 | 42,4 | 15.6 | 128.39 | 47.23 | 131,08 | 48.23 |  | 3.0917 | 10.01.394
36 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.3 | 22,8 | 6.84 | 118.14 | 35.44 | 120,61 | 36.18 |  | 5.2895 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
37 | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0593 | 4950 | 293.54 | 17906.78 | 1061.87 | 18384,93 | 1090.23 |  | 3.7141 | 13.01.138
38 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.3123 | 7,02 | 2.2 | 34.75 | 10.86 | 35,6 | 11.11 |  | 5.05 | 26.10.030
39 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0005 | 9190 | 4.6 | 32928 | 16.47 | 33693,23 | 16.85 |  | 3.663 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.144
40 | 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0.008 | 17,3 | 0.14 | 56.91 | 0.46 | 58,14 | 0.47 |  | 3.3571 | Среднее (11.02.302,11.02.300)
41 | 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0015 | 7970 | 11.96 | 20852.8 | 31.28 | 21443,18 | 32.16 |  | 2.689 | Среднее (14.01.208, 14.01.2082, 14.01.2083, 14.01.2084, 14.01.069)
42 | 101-1944 | Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0.0012 | 10950 | 13.14 | 35450.77 | 42.54 | 36333,11 | 43.6 |  | 3.3181 | Среднее (14.01.343, 14.01.3435, 11.07.227)
43 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.12 | 116 | 13.92 | 646.93 | 77.63 | 659,99 | 79.2 |  | 5.6897 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
44 | 101-2575 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 12 мм | т | 0.0044 | 12670 | 55.75 | 44304 | 194.94 | 45296,75 | 199.31 |  | 3.5751 | 08.05.1694
45 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0009 | 20910 | 18.82 | 50416.65 | 45.38 | 51531,66 | 46.38 |  | 2.4644 | 08.05.170
46 | 102-0084 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.0066 | 1425 | 9.41 | 7690.26 | 50.76 | 7890,68 | 52.08 |  | 5.5345 | 09.01.071
47 | 102-0263 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной: 5-7 мм | м3 | 0.004 | 6450 | 25.8 | 16535.83 | 66.14 | 16935,29 | 67.74 |  | 2.6256 | Среднее (09.03.228/(0.006), 09.03.2281/(0.006))
48 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 13.054 | 12,3 | 160.56 | 39.79 | 519.42 | 40,74 | 531.82 |  | 3.3123 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
49 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 6.42 | 32,3 | 207.37 | 104.98 | 673.97 | 107,5 | 690.15 |  | 3.3281 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*4.38/1000
50 | 103-0049 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0.8 | 18,9 | 15.12 | 54.4 | 43.52 | 55,61 | 44.49 |  | 2.9425 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.186*1.29/1000
51 | 203-0259 | Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм | м | 55.078 | 2 | 110.16 | 4.24 | 233.53 | 4,36 | 240.14 |  | 2.1799 | 09.03.120
52 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.56 | 11,6 | 6.49 | 22.1 | 12.37 | 22,55 | 12.63 |  | 1.9461 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.970.1026)
53 | 301-1527 | Смесители латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения | шт. | 1 | 131 | 131 | 312.12 | 312.12 | 318,53 | 318.53 |  | 2.4315 | Среднее (21.06.119,21.06.117)
54 | 302-0474 | Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные | компл. | 1 | 7,21 | 7.21 | 15.85 | 15.85 | 16,17 | 16.17 |  | 2.2427 | 20.03.890
55 | 302-0881 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм | м | 2.5 | 22,49 | 56.23 | 76 | 190 | 77,63 | 194.08 |  | 3.4515 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.393.1
56 | 302-1134 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 2 | 16,4 | 32.8 | 71.75 | 143.5 | 73,27 | 146.54 |  | 4.4677 | 20.02.321
57 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 | 33.74 | 67.48 | 34,48 | 68.96 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
58 | 302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 100 мм | м | 2.994 | 52,1 | 155.99 | 216.13 | 647.09 | 220,56 | 660.36 |  | 4.2333 | Среднее (15.02.035.2,15.02.037.8)*(1.6)
59 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.0024 | 699 | 1.68 | 3003 | 7.21 | 3439,52 | 8.25 |  | 4.9107 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.073
60 | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.0004 | 1480 | 0.59 | 4203.82 | 1.68 | 4559,78 | 1.82 |  | 3.0847 | Среднее (13.01.011, 13.01.012, 13.01.0121, 13.01.014, 13.01.010)
61 | 405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0547 | 722,97 | 39.55 | 3951 | 216.12 | 4293,15 | 234.84 |  | 5.9378 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.372
62 | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0047 | 101 | 0.47 | 322.1 | 1.51 | 369,53 | 1.74 |  | 3.7021 | Среднее (07.01.060, 07.01.1116, 07.01.020,07.01.081.1)
63 | 411-0001 | Вода | м3 | 1.6561 | 3,11 | 5.16 | 21.36 | 35.37 | 21,79 | 36.1 |  | 6.9961 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
64 | 507-0980 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 8 | 25 | 200 | 67.8 | 542.4 | 69,24 | 553.92 |  | 2.7696 | 20.06.342
65 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 0.008 | 2030 | 16.24 | 6580 | 52.64 | 6713,97 | 53.71 |  | 3.3073 | 04.02.101
66 | ТСЦ-101-1793 | Манжеты резиновые | шт. | 2 | 15,1 | 30.2 |  |  | 38,57 | 77.14 |  | 2.5543
67 | ТСЦ-101-4499 | Поликарбонат сотовый толщиной 4 мм прозрачный | м2 | 4 | 42,59 | 170.36 |  |  | 119,05 | 476.2 |  | 2.7953
68 | ТСЦ-302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм | шт. | 4 | 17,6 | 70.4 |  |  | 27,97 | 111.88 |  | 1.5892
69 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 6 | 18,6 | 111.6 |  |  | 34,48 | 206.88 |  | 1.8538
70 | ТСЦ-302-1245 | Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром: до 20 мм | шт. | 2 | 18 | 36 |  |  | 65,32 | 130.64 |  | 3.6289
71 | ТСЦ-302-1338 | Вентиль муфтовый запорный 15Б1П, диаметр 15 мм | шт. | 2 | 21,1 | 42.2 |  |  | 129,7 | 259.4 |  | 6.1469
72 | ТСЦ-302-1472 | Угольник Н-В размером: 3/4" | шт. | 4 | 97,5 | 390 |  |  | 168,57 | 674.28 |  | 1.7289
73 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 3 | 43,5 | 130.5 |  |  | 116,32 | 348.96 |  | 2.674
74 | ТСЦ-302-3318 | Вентиль 20 мм | шт. | 2 | 95,8 | 191.6 |  |  | 320,7 | 641.4 |  | 3.3476
75 | ТСЦ-402-0077 | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ | кг | 120 | 2,74 | 328.8 |  |  | 11,61 | 1393.2 |  | 4.2372
76 | ТСЦ-507-0779 | Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» | шт. | 1 | 700 | 700 |  |  | 896,57 | 896.57 |  | 1.2808
77 | ТСЦ-507-1972 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 1 | 22 | 22 |  |  | 63,64 | 63.64 |  | 2.8927
78 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 6 | 2,45 | 14.7 |  |  | 6,14 | 36.84 |  | 2.5061
79 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 8 | 16,92 | 135.36 |  |  | 47,58 | 380.64 |  | 2.8121
80 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 6 | 12,46 | 74.76 |  |  | 29,22 | 175.32 |  | 2.3451
Неучтенные ресурсы
Материалы
81 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 46
82 | 301-9503 | Фильтры для очистки воды | шт. | 1
83 | 302-9009 | Арматура трубопроводная фланцевая | шт. | 4
84 | 402-9544 | Смеси сухие растворные типа «Ветонит» | т | 0.1152
85 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0609
86 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0523
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 8380 |  |  |  | 48554 |  | 5.794
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 2974 |  |  |  | 32767 |  | 11.0178
материалы | [5 empty] | 5315 |  |  |  | 15338 |  | 2.8858
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 101 |  |  |  | 571 |  | 5.6535
Накладные расходы | [5 empty] | 2661 |  |  |  | 24966 |  | 9.3822
Сметная прибыль | [5 empty] | 1647 |  |  |  | 14483 |  | 8.7936
Итоги по акту:
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 2268 |  |  |  | 10438 |  | 4.6023
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 99 |  |  |  | 777 |  | 7.8485
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 825 |  |  |  | 5828 |  | 7.0642
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 3885 |  |  |  | 27135 |  | 6.9846
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 300 |  |  |  | 1515 |  | 5.05
Проемы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 123 |  |  |  | 1165 |  | 9.4715
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 600 |  |  |  | 4000 |  | 6.6667
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 4487 |  |  |  | 36163 |  | 8.0595
Стены (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 101 |  |  |  | 982 |  | 9.7228
Итого | [5 empty] | 12688 |  |  |  | 88003 |  | 6.9359
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 1099.55 |  |  |  | 4002.05 |  | 3.6397
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 13787.55 |  |  |  | 92005.05 |  | 6.6731
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A116: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G116: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K116: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M116: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N116: <Пустой идентификатор>
Note on A138: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A140: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/