## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 131.63 | 131.63
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.05 | 0.05
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Декабрь 2014
на Мира,6
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 9.0491 |  | тыс. руб. | 57.6974 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.13168 |  | тыс.чел.ч | 0.13168 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 1491.02 | 1448.53 | 873.39
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.491 |  | тыс. руб. | 16.4344 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 16434.42 | 15965.73 | 9626.52
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. Замена уч-ков трубопроводов отопления кв.№26 заявка от 16.01.2014г.
1 | 1 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,25 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 3,42 2,53 1,71 | 3.42 |  | 37,74 27,93 18,87 | 37.74 |  | Р
2 | 2 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 48,71 20,63 12,02 | 20 _____ 27,61 | 1,1 _____ 0,03 | 318,82 227,36 132,44 | 220,43 _____ 92,57 |  | Р | 5,82 _____ 0,31
3 | 3 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 3 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 55.8 | _____ 55,8 |  | 103.44 | _____ 103,44 |  | М
Раздел 2. Остекление 4 подъезд от 23.01.2014г.
4 | 4 | ТЕРр63-1-3 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 100 м2 остекления НР 77% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,0133 77 50 | 5090.57 | 1485,48 _____ 3570,86 | 34,23 _____ 3,51 | 67,7 15,25 9,91 | 19,76 _____ 47,48 | 0,46 _____ 0,05 | 407,94 168,13 109,18 | 217,84 _____ 187,69 |  | Р | 2,41 _____ 0,51
Ремонт двери 4 подъезд от 24.01.2014
5 | 5 | ТЕРр56-18-2 Укрепление оконных и дверных коробок: без конопатки 100 коробок НР 82% от ФОТ СП 62% от ФОТ | 0,01 82 62 | 402.43 | 229,4 _____ 172 | 1.03 | 4,02 1,88 1,42 | 2,29 _____ 1,72 | 0.01 | 35,7 20,74 15,68 | 25,29 _____ 10,35 |  | Р | 0.06
Раздел 3. смена стояка отопления кв.26 заявка от 16.01.2014г.
6 | 6 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,25 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 3,42 2,53 1,71 | 3.42 |  | 37,74 27,93 18,87 | 37.74 |  | Р
7 | 7 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,015 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 36,54 15,47 9,01 | 15 _____ 20,72 | 0,82 _____ 0,02 | 239,12 170,52 99,33 | 165,32 _____ 69,44 |  | Р | 4,36 _____ 0,23
8 | 8 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 3 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 55.8 | _____ 55,8 |  | 103.44 | _____ 103,44 |  | М
Раздел 4. АПРЕЛЬ
кв.5
9 | 9 | ТЕРр65-9-12 Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм 100 м трубопровода 2 156,21 = 4 924,93 - 97,8 x 28,31 НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,04 103 60 | 2156.21 | 1884,8 _____ 189,32 | 82.09 | 86,25 77,65 45,23 | 75,39 _____ 7,58 | 3.28 | 867,01 855,79 498,52 | 830,86 _____ 18,84 |  | Р | 17.31
10 | 10 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 103 60 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 67.68 | _____ 67,68 |  | 190.32 | _____ 190,32 |  | М
11 | 11 | ТСЦ-301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты кг | 0,1 103 60 | 13.2 | _____ 13,2 |  | 1.32 | _____ 1,32 |  | 7.66 | _____ 7,66 |  | М
12 | 12 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 103 60 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 24.92 | _____ 24,92 |  | 58.44 | _____ 58,44 |  | М
13 | 13 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 103 60 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 4.9 | _____ 4,9 |  | 12.28 | _____ 12,28 |  | М
14 | 14 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,15 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 2,05 1,52 1,03 | 2.05 |  | 22,64 16,75 11,32 | 22.64 |  | Р
15 | 15 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 48,71 20,63 12,02 | 20 _____ 27,61 | 1,1 _____ 0,03 | 318,82 227,36 132,44 | 220,43 _____ 92,57 |  | Р | 5,82 _____ 0,31
16 | 16 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37.2 | _____ 37,2 |  | 68.96 | _____ 68,96 |  | М
17 | 17 | ТСЦ-301-1308 Пробки радиаторные шт. | 1 103 60 | 15.7 | _____ 15,7 |  | 15.7 | _____ 15,7 |  | 19.06 | _____ 19,06 |  | М
кв.33
18 | 18 | ТЕРр65-9-1 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,001 103 60 | 5830.19 | 946,05 _____ 4815,52 | 68,62 _____ 2,94 | 5,83 0,98 0,57 | 0,95 _____ 4,81 | 0.07 | 24,51 10,77 6,28 | 10,43 _____ 13,71 |  | Р | 0,37 _____ 0,03
19 | 19 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10,11 9,57 5,57 | 9,29 _____ 0,77 | 0.05 | 105,03 105,43 61,42 | 102,36 _____ 2,38 |  | Р | 0.29
20 | 20 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 103 60 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29.3 | _____ 29,3 |  | 74.81 | _____ 74,81 |  | М
Ливневки
21 | 21 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,52 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 264,2 178,16 103,78 | 172,97 _____ 90,69 | 0.54 | 2258,07 1964,53 1144,39 | 1907,31 _____ 347,8 |  | Р | 2.96
кв.40
22 | 22 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,25 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 3,42 2,53 1,71 | 3.42 |  | 37,74 27,93 18,87 | 37.74 |  | Р
23 | 23 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,04 103 60 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96,27 91,68 53,41 | 89,01 _____ 4,21 | 3.05 | 1007 1010,38 588,57 | 980,95 _____ 10 |  | Р | 16.05
24 | 24 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 74 50 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 67.68 | _____ 67,68 |  | 190.32 | _____ 190,32 |  | М
25 | 25 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 103 60 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 4.9 | _____ 4,9 |  | 12.28 | _____ 12,28 |  | М
26 | 26 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 103 60 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 24.92 | _____ 24,92 |  | 58.44 | _____ 58,44 |  | М
Раздел 5. МАЙ
Подвал
27 | 27 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,012 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 29,23 12,38 7,21 | 12 _____ 16,57 | 0,66 _____ 0,02 | 191,29 136,42 79,47 | 132,26 _____ 55,54 |  | Р | 3,49 _____ 0,19
28 | 28 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20,21 19,14 11,15 | 18,58 _____ 1,53 | 0.1 | 210,07 210,86 122,83 | 204,72 _____ 4,78 |  | Р | 0.57
29 | 29 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 2 103 60 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 87 | _____ 87 |  | 232.64 | _____ 232,64 |  | М
30 | 30 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 4 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 74.4 | _____ 74,4 |  | 137.92 | _____ 137,92 |  | М
31 | 31 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 25 мм 100 м трубопровода 3 035,50 = 3 591,90 + 107 x (17,60 - 22,80) НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,002 103 60 | 3035.5 | 1019,2 _____ 1947,72 | 68,58 _____ 2,8 | 6,07 2,11 1,23 | 2,04 _____ 3,89 | 0,14 _____ 0,01 | 36,28 23,2 13,51 | 22,46 _____ 13,09 |  | Р | 0,73 _____ 0,06
кв.23
32 | 32 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,035 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 85,25 36,11 21,04 | 35,01 _____ 48,32 | 1,92 _____ 0,05 | 557,94 397,88 231,77 | 385,75 _____ 162,01 |  | Р | 10,18 _____ 0,54
33 | 33 | ТСЦ-103-0110 Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм 10 шт. | 0,5 103 60 | 50.3 | _____ 50,3 |  | 25.15 | _____ 25,15 |  | 67.08 | _____ 67,08 |  | М
34 | 34 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 6 103 60 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 14.46 | _____ 14,46 |  | 105.42 | _____ 105,42 |  | М
Раздел 6. ИЮНЬ
кв.58
35 | 35 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,018 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 43,84 18,57 10,82 | 18 _____ 24,85 | 0,99 _____ 0,03 | 286,94 204,63 119,2 | 198,39 _____ 83,31 |  | Р | 5,24 _____ 0,28
36 | 36 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 10 103 60 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 24.1 | _____ 24,1 |  | 175.7 | _____ 175,7 |  | М
37 | 37 | ТСЦ-103-0110 Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм 10 шт. | 0,8 103 60 | 50.3 | _____ 50,3 |  | 40.24 | _____ 40,24 |  | 107.32 | _____ 107,32 |  | М
38 | 38 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,2 103 60 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 15.54 | _____ 15,54 |  | 72.65 | _____ 72,65 |  | М
Раздел 7. ИЮЛЬ
кв.56
39 | 39 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,1375 74 50 | 3.95 | 3.95 |  | 0,54 0,4 0,27 | 0.54 |  | 5,99 4,43 3 | 5.99 |  | Р
кв.2
40 | 40 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,05 103 60 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 120,34 114,6 66,76 | 111,26 _____ 5,27 | 3.81 | 1258,75 1262,98 735,71 | 1226,19 _____ 12,5 |  | Р | 20.06
41 | 41 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 5 74 50 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 84.6 | _____ 84,6 |  | 237.9 | _____ 237,9 |  | М
42 | 42 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 4 103 60 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 9.8 | _____ 9,8 |  | 24.56 | _____ 24,56 |  | М
43 | 43 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 103 60 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 24.92 | _____ 24,92 |  | 58.44 | _____ 58,44 |  | М
44 | 44 | ТСЦ-507-3287 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм шт. | 2 103 60 | 2.82 | _____ 2,82 |  | 5.64 | _____ 5,64 |  | 16.08 | _____ 16,08 |  | М
45 | 45 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10,11 9,57 5,57 | 9,29 _____ 0,77 | 0.05 | 105,03 105,43 61,42 | 102,36 _____ 2,38 |  | Р | 0.29
46 | 46 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 103 60 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 43.5 | _____ 43,5 |  | 116.32 | _____ 116,32 |  | М
кв.37,40
47 | 47 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,035 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 85,25 36,11 21,04 | 35,01 _____ 48,32 | 1,92 _____ 0,05 | 557,94 397,88 231,77 | 385,75 _____ 162,01 |  | Р | 10,18 _____ 0,54
48 | 48 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 3 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 55.8 | _____ 55,8 |  | 103.44 | _____ 103,44 |  | М
49 | 49 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 1 103 60 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 2.41 | _____ 2,41 |  | 17.57 | _____ 17,57 |  | М
кв.40
50 | 50 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,015 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 36,54 15,47 9,01 | 15 _____ 20,72 | 0,82 _____ 0,02 | 239,12 170,52 99,33 | 165,32 _____ 69,44 |  | Р | 4,36 _____ 0,23
51 | 51 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 3 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 55.8 | _____ 55,8 |  | 103.44 | _____ 103,44 |  | М
52 | 52 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 103 60 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 4.82 | _____ 4,82 |  | 35.14 | _____ 35,14 |  | М
53 | 53 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,1 103 60 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 7.77 | _____ 7,77 |  | 36.32 | _____ 36,32 |  | М
54 | 54 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,04 103 60 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96,27 91,68 53,41 | 89,01 _____ 4,21 | 3.05 | 1007 1010,38 588,57 | 980,95 _____ 10 |  | Р | 16.05
55 | 55 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 74 50 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 67.68 | _____ 67,68 |  | 190.32 | _____ 190,32 |  | М
56 | 56 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 103 60 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 4.9 | _____ 4,9 |  | 12.28 | _____ 12,28 |  | М
57 | 57 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 103 60 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 24.92 | _____ 24,92 |  | 58.44 | _____ 58,44 |  | М
58 | 58 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 2 103 60 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 1.9 | _____ 1,9 |  | 8.46 | _____ 8,46 |  | М
кв.53
59 | 59 | ТЕРр65-5-1 Прочистка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10,11 9,57 5,57 | 9,29 _____ 0,77 | 0.05 | 105,03 105,43 61,42 | 102,36 _____ 2,38 |  | Р | 0.29
Раздел 8. АВГУСТ
кв.54
60 | 60 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,005 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12,18 5,16 3,01 | 5 _____ 6,91 | 0,27 _____ 0,01 | 79,71 56,85 33,11 | 55,11 _____ 23,15 |  | Р | 1,45 _____ 0,08
61 | 61 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 4 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 74.4 | _____ 74,4 |  | 137.92 | _____ 137,92 |  | М
кв.46
62 | 62 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,006 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 14,61 6,19 3,61 | 6 _____ 8,28 | 0,33 _____ 0,01 | 95,65 68,21 39,73 | 66,13 _____ 27,77 |  | Р | 1,75 _____ 0,09
63 | 63 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37.2 | _____ 37,2 |  | 68.96 | _____ 68,96 |  | М
кв.29
64 | 64 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,05 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25,4 17,13 9,98 | 16,63 _____ 8,72 | 0.05 | 217,12 188,9 110,04 | 183,4 _____ 33,43 |  | Р | 0.29
65 | 65 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7,13 4,15 | 6,91 _____ 38,08 | 0,01 _____ 0,01 | 147,77 78,41 45,68 | 76,07 _____ 71,64 |  | Р | 0,06 _____ 0,06
кв.64
66 | 66 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,04 103 60 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96,27 91,68 53,41 | 89,01 _____ 4,21 | 3.05 | 1007 1010,38 588,57 | 980,95 _____ 10 |  | Р | 16.05
67 | 67 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 74 50 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 67.68 | _____ 67,68 |  | 190.32 | _____ 190,32 |  | М
68 | 68 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 4 103 60 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 9.8 | _____ 9,8 |  | 24.56 | _____ 24,56 |  | М
69 | 69 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 103 60 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 24.92 | _____ 24,92 |  | 58.44 | _____ 58,44 |  | М
70 | 70 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 103 60 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 43.5 | _____ 43,5 |  | 116.32 | _____ 116,32 |  | М
Раздел 9. СЕНТЯБРЬ
кв.10,14
71 | 71 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,055 74 50 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 50,75 37,3 25,21 | 50.16 | 0,59 _____ 0,25 | 555,34 410,94 277,67 | 552.61 |  | Р | 2,73 _____ 2,72
72 | 72 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 128% от ФОТ СП 83% от ФОТ | 0,058 128 83 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 385,63 66,04 42,82 | 51,52 _____ 332 | 2,11 _____ 0,07 | 2018,89 727,6 471,81 | 567,66 _____ 1439,74 |  | Р | 11,49 _____ 0,78
73 | 73 | ТЕР16-04-001-01 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 128% от ФОТ СП 83% от ФОТ | 0,005 128 83 | 3798.41 | 926,41 _____ 2854,98 | 17,03 _____ 0,41 | 18,99 5,93 3,84 | 4,63 _____ 14,27 | 0.09 | 88,89 65,34 42,37 | 51,03 _____ 37,4 |  | Р | 0,46 _____ 0,02
74 | 74 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 128 83 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 896.57 | _____ 896,57 |  | М
75 | 75 | ТСЦ-507-0782 Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01) шт. | 2 128 83 | 101.47 | _____ 101,47 |  | 202.94 | _____ 202,94 |  | 473.36 | _____ 473,36 |  | М
76 | 76 | ТСЦ-103-1033 Тройники косые под 60 градусов диаметром: 100х50 мм шт. | 2 128 83 | 62.7 | _____ 62,7 |  | 125.4 | _____ 125,4 |  | 574.98 | _____ 574,98 |  | М
77 | 77 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 145% от ФОТ СП 75% от ФОТ | 0,0012 145 75 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 18,97 1,41 0,73 | 0,97 _____ 17,77 | 0.23 | 74,03 15,56 8,05 | 10,73 _____ 62,01 |  | Р | 1.29
78 | 78 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,8 145 75 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 21.04 | _____ 21,04 |  | 96.5 | _____ 96,5 |  | М
кв.50
79 | 79 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов 2 150,24 = 2 250,24 + 100 x (17,60 - 18,60) НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 2150.24 | 345,26 _____ 1804,31 | 0,67 _____ 0,28 | 21,5 3,55 2,07 | 3,45 _____ 18,04 | 0.01 | 67,37 39,21 22,84 | 38,04 _____ 29,3 |  | Р | 0,03 _____ 0,03
кв.20
80 | 80 | ТЕРр65-8-2 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 7162.38 | 776,23 _____ 6358,76 | 27,39 _____ 2,8 | 71,62 8,02 4,67 | 7,76 _____ 63,59 | 0,27 _____ 0,03 | 328,41 88,4 51,5 | 85,52 _____ 241,44 |  | Р | 1,45 _____ 0,31
81 | 81 | ТСЦ-103-1356 Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 110 мм шт. | 1 103 60 | 13.88 | _____ 13,88 |  | 13.88 | _____ 13,88 |  | 50 | _____ 50 |  | М
1 подъезд ремонт перекрытий
82 | 82 | ТЕР46-03-017-01 Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 1 м3 заделки НР 110% от ФОТ СП 70% от ФОТ | 0,06 110 70 | 1395.75 | 564,29 _____ 805,68 | 25.78 | 83,75 37,25 23,7 | 33,86 _____ 48,34 | 1.55 | 638,89 410,29 261,09 | 372,99 _____ 257,53 |  | Р | 8.37
83 | 83 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 77% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,0114 77 50 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 72,33 18,6 12,08 | 24,12 _____ 47,82 | 0,39 _____ 0,04 | 450,59 205,15 133,22 | 265,99 _____ 182,53 |  | Р | 2,07 _____ 0,44
Раздел 10. Октябрь
Заделка подвал. окон
84 | 84 | ТЕРр52-16-2 Заделка подвальных окон: железом 10 м2 НР 93% от ФОТ СП 75% от ФОТ | 0,22 93 75 | 511.67 | 30,25 _____ 480,39 | 1.03 | 112,57 6,19 5 | 6,66 _____ 105,68 | 0.23 | 352,81 68,18 54,98 | 73,31 _____ 278,25 |  | Р | 1.25
Остекление подъездов.
85 | 85 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 77% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,1273 77 50 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 807,73 207,77 134,92 | 269,38 _____ 533,99 | 4,36 _____ 0,45 | 5031,64 2290,83 1487,56 | 2970,19 _____ 2038,38 |  | Р | 23,07 _____ 4,92
Раздел 11. НОЯБРЬ
кв.58
86 | 86 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,25 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 3,42 2,53 1,71 | 3.42 |  | 37,74 27,93 18,87 | 37.74 |  | Р
87 | 87 | ТЕРр65-17-1 Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм 100 заглушек НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 3759.44 | 1254,4 _____ 2494,72 | 10.32 | 37,59 12,92 7,52 | 12,54 _____ 24,95 | 0.1 | 229,83 142,38 82,94 | 138,23 _____ 91,03 |  | Р | 0.57
Раздел 12. ДЕКАБРЬ
кв.20
88 | 88 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,25 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 3,42 2,53 1,71 | 3.42 |  | 37,74 27,93 18,87 | 37.74 |  | Р
89 | 89 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,008 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 19,49 8,25 4,81 | 8 _____ 11,05 | 0,44 _____ 0,01 | 127,53 90,94 52,97 | 88,17 _____ 37,03 |  | Р | 2,33 _____ 0,12
90 | 90 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 4 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 74.4 | _____ 74,4 |  | 137.92 | _____ 137,92 |  | М
91 | 91 | ТСЦ-302-1475 Тройник размером: 3/4" шт. | 1 103 60 | 70.3 | _____ 70,3 |  | 70.3 | _____ 70,3 |  | 162.52 | _____ 162,52 |  | М
92 | 92 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,1 103 60 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 7.77 | _____ 7,77 |  | 36.32 | _____ 36,32 |  | М
93 | 93 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 103 60 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 4.82 | _____ 4,82 |  | 35.14 | _____ 35,14 |  | М
кв.34
94 | 94 | ТЕРр65-6-26 Регулировка смывного бачка 100 приборов НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 317.46 | 317.46 |  | 3,17 3,27 1,9 | 3.17 |  | 34,99 36,04 20,99 | 34.99 |  | Р
кв.22, подвал
95 | 95 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,25 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 3,42 2,53 1,71 | 3.42 |  | 37,74 27,93 18,87 | 37.74 |  | Р
96 | 96 | ТЕРр65-15-6 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм 100 м трубопровода 2 285,15 = 4 434,90 - 95,8 x 22,44 НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,04 103 60 | 2285.15 | 2115,84 _____ 93,79 | 75.52 | 91,41 87,17 50,78 | 84,63 _____ 3,76 | 3.02 | 957,73 960,69 559,63 | 932,71 _____ 9,1 |  | Р | 15.92
97 | 97 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 103 60 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 67.68 | _____ 67,68 |  | 190.32 | _____ 190,32 |  | М
98 | 98 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 103 60 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 4.9 | _____ 4,9 |  | 12.28 | _____ 12,28 |  | М
99 | 99 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 103 60 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 24.92 | _____ 24,92 |  | 58.44 | _____ 58,44 |  | М
100 | 100 | ТСЦ-507-3287 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм шт. | 1 103 60 | 2.82 | _____ 2,82 |  | 2.82 | _____ 2,82 |  | 8.04 | _____ 8,04 |  | М
кв.40
101 | 101 | ТЕРр65-6-26 Регулировка смывного бачка 100 приборов НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 317.46 | 317.46 |  | 3,17 3,27 1,9 | 3.17 |  | 34,99 36,04 20,99 | 34.99 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 5870.64 | 1489,83 _____ 4339,72 | 41,09 _____ 1,19 | 29077.46 | 16421,62 _____ 12438,32 |  |  | 217,52 _____ 12,80
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 1491.02 |  |  | 16434.42
материалы | [6 empty] | 4339.72 |  |  | 12438.32
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 41.09 |  |  | 217.52
Накладные расходы | [6 empty] | 1448.53 |  |  | 15965.73
Сметная прибыль | [6 empty] | 873.39 |  |  | 9626.52
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 452.66 |  |  | 2624.17
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 4524.1 |  |  | 34348.98
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1346.29 |  |  | 10284.24
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 7.32 |  |  | 72.12
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 1551.58 |  |  | 5359.82
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 42.15 |  |  | 194.14
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [6 empty] | 144.7 |  |  | 1310.27
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 123.76 |  |  | 475.97
Итого | [6 empty] | 8192.56 |  |  | 54669.71
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 856.55 |  |  | 3027.66
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 9049.11 |  |  | 57697.37
|  | % НР |  |  |  |  | 97 |  |  | 97
|  | % СП |  |  |  |  | 59 |  |  | 59
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A181: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H181: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I181: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J181: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K181: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L181: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V181: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B204: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B206: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Мира,6
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 9.0491 |  | тыс. руб. | 57.6974 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.13168 |  | тыс.чел.ч | 0.13168 |  | 1489.83 | тыс.чел.ч |  | 131.63 | 131.63
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.491 |  | тыс. руб. | 16.4344 |  | 16421.62 | тыс. руб. |  | 0.05 | 0.05
1.19
12.8
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.06 | 9,64 | 0.58 |  |  | 106,27 | 6.38 |  | 11
2 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 0.67 | 9,95 | 6.67 |  |  | 109,62 | 73.45 |  | 11.012
3 | 1-2-4 | Затраты труда рабочих (ср 2,4) | чел.час | 3.31 | 10,23 | 33.86 |  |  | 112,7 | 373.04 |  | 11.0171
4 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 18.35 | 10,33 | 189.55 |  |  | 113,91 | 2090.25 |  | 11.0274
5 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 4.69 | 10,69 | 50.14 |  |  | 117,79 | 552.44 |  | 11.0179
6 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 31.38 | 10,78 | 338.28 |  |  | 118,86 | 3729.85 |  | 11.0259
7 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 18.2 | 11,2 | 203.85 |  |  | 123,42 | 2246.24 |  | 11.0191
8 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 4.05 | 11,47 | 46.45 |  |  | 126,37 | 511.8 |  | 11.0183
9 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 0.54 | 11,89 | 6.42 |  |  | 131,06 | 70.78 |  | 11.0249
10 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.86 | 12,03 | 10.35 |  |  | 132,53 | 113.97 |  | 11.0116
11 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 44.35 | 12,16 | 539.28 |  |  | 134,01 | 5943.33 |  | 11.0209
12 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 5.1 | 12,54 | 63.95 |  |  | 138,16 | 704.62 |  | 11.0183
13 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.07 | 13,09 | 0.92 |  |  | 144,19 | 10.09 |  | 10.9674
14 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.05
Машины и механизмы
15 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.02 | 1,06 | 0.02 |  |  | 5 | 0.1 |  | 5 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
16 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.03 | 2,31 | 0.07 |  |  | 6 | 0.18 |  | 2.5714 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
17 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.05 | 33,73 | 1.68 |  |  | 155 | 7.75 |  | 4.6131 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
18 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.89 | 7,84 | 6.99 |  |  | 45 | 40.05 |  | 5.7296 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
19 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.45 | 1,29 | 1.86 |  |  | 3 | 4.35 |  | 2.3387 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
20 | 253100 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч | 0.01 | 2,38 | 0.02 |  |  | 8,56 | 0.09 |  | 4.5 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
21 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 1.17 | 2,32 | 2.7 |  |  | 11 | 12.87 |  | 4.7667 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
22 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.21 | 103,2 | 21.66 |  |  | 570 | 119.7 |  | 5.5263 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
23 | 101-0162 | Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм | т | 0.0001 | 13160 | 1.32 | 39568.37 | 3.96 | 40466,41 | 4.05 |  | 3.0682 | 08.05.091
24 | 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0.0107 | 8740 | 93.51 | 40186.45 | 429.99 | 41110,19 | 439.88 |  | 4.7041 | Среднее (13.01.158, 13.01.159)
25 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.2466 | 6,2 | 1.51 | 41.25 | 10.16 | 44,01 | 10.9 |  | 7.2185 | 26.03.080
26 | 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0006 | 4650 | 2.79 | 22839 | 13.7 | 23391,03 | 14.03 |  | 5.0287 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.118
27 | 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М5 | м2 | 17.481 | 20,2 | 353.12 | 87 | 1520.85 | 89,63 | 1566.81 |  | 4.437 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.379
28 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0002 | 10660 | 2.14 | 53556.78 | 10.72 | 54738,99 | 10.94 |  | 5.1121 | 08.07.007
29 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.11 | 101 | 11.11 | 328 | 36.11 | 338,15 | 37.2 |  | 3.3483 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
30 | 101-1628 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 8-20 мм | т | 0.0009 | 5300 | 4.77 | 20100.32 | 18.09 | 20597,57 | 18.54 |  | 3.8868 | Среднее (08.04.0204, 08.04.0206, 08.04.0212, 08.04.0213, 08.04.0214, 08.04.0215, 08.04.0216, 08.04.0218, 08.04.0213.1)
31 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0509 | 42,4 | 2.15 | 128.39 | 6.54 | 131,08 | 6.67 |  | 3.1023 | 10.01.394
32 | 101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг | кг | 0.172 | 10 | 1.72 | 58.9 | 10.13 | 60,18 | 10.35 |  | 6.0174 | 08.05.410
33 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 1.14 | 22,8 | 25.99 | 118.14 | 134.68 | 120,61 | 137.49 |  | 5.2901 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
34 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.0305 | 7,02 | 0.22 | 34.75 | 1.06 | 35,6 | 1.09 |  | 4.9545 | 26.10.030
35 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0004 | 9190 | 3.68 | 32928 | 13.18 | 33693,23 | 13.48 |  | 3.663 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.144
36 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.0088 | 11780 | 103.66 | 30079 | 264.7 | 30775,83 | 270.83 |  | 2.6127 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.148
37 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.2795 | 116 | 32.42 | 646.93 | 180.82 | 659,99 | 184.47 |  | 5.69 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
38 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0038 | 20910 | 79.46 | 50416.65 | 191.58 | 51531,66 | 195.82 |  | 2.4644 | 08.05.170
39 | 102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.0054 | 806 | 4.35 | 4586.17 | 24.77 | 4724,51 | 25.51 |  | 5.8644 | (09.01.133/964.21)*754.41
40 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 20.223 | 12,3 | 248.73 | 39.79 | 804.67 | 40,74 | 823.89 |  | 3.3124 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
41 | 103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0.214 | 17,6 | 3.77 | 57.28 | 12.26 | 58,65 | 12.55 |  | 3.3289 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*2.39/1000
42 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0012 | 14489,34 | 17.39 | 49632 | 59.56 | 50709,12 | 60.85 |  | 3.4991 | 08.01.610
43 | 203-0259 | Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм | м | 90.313 | 2 | 180.62 | 4.24 | 382.93 | 4,36 | 393.77 |  | 2.1801 | 09.03.120
44 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 1.95 | 11,6 | 22.62 | 22.1 | 43.1 | 22,55 | 43.96 |  | 1.9434 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.970.1026)
45 | 302-0887 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм | м | 0.1 | 47,59 | 4.76 | 132 | 13.2 | 134,75 | 13.48 |  | 2.8319 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.298.1
46 | 302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм | шт. | 1 | 17,6 | 17.6 | 27.37 | 27.37 | 27,97 | 27.97 |  | 1.5892 | 20.06.962.1+20.06.163.1+20.06.160.1
47 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 | 33.74 | 67.48 | 34,48 | 68.96 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
48 | 302-1325 | Трубопроводы для внутренней канализации: из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм | м | 0.998 | 58,5 | 58.38 | 209.74 | 209.32 | 214,08 | 213.65 |  | 3.6596 | Среднее (15.02.128.2*4,15.02.128.1/0.5*1.5)
49 | 302-3339 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 50 мм | м | 0.499 | 26,6 | 13.27 | 63 | 31.44 | 64,3 | 32.09 |  | 2.4182 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.389
50 | 302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 100 мм | м | 5.788 | 52,1 | 301.55 | 216.13 | 1250.96 | 220,56 | 1276.6 |  | 4.2335 | Среднее (15.02.035.2,15.02.037.8)*(1.6)
51 | 401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 0.0624 | 631 | 39.37 | 2900 | 180.96 | 3388,84 | 211.46 |  | 5.3711 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.060
52 | 405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0001 | 722,97 | 0.07 | 3951 | 0.4 | 4293,15 | 0.43 |  | 6.1429 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.372
53 | 405-0254 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | т | 0.0001 | 4630 | 0.46 | 25932.21 | 2.59 | 26745,56 | 2.67 |  | 5.8043 | 26.02.050
54 | 411-0001 | Вода | м3 | 4.5689 | 3,11 | 14.2 | 21.36 | 97.59 | 21,79 | 99.56 |  | 7.0113 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
55 | 509-0968 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | 0.001 | 4910 | 4.91 | 33880 | 33.88 | 34563,57 | 34.56 |  | 7.0387 | 04.02.103
56 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 0.8 | 26,3 | 21.04 |  |  | 120,62 | 96.5 |  | 4.5865
57 | ТСЦ-103-0110 | Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм | 10 шт. | 1.3 | 50,3 | 65.39 |  |  | 134,15 | 174.4 |  | 2.6671
58 | ТСЦ-103-1033 | Тройники косые под 60 градусов диаметром: 100х50 мм | шт. | 2 | 62,7 | 125.4 |  |  | 287,49 | 574.98 |  | 4.5852
59 | ТСЦ-103-1356 | Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 110 мм | шт. | 1 | 13,88 | 13.88 |  |  | 50 | 50 |  | 3.6023
60 | ТСЦ-301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 0.1 | 13,2 | 1.32 |  |  | 76,59 | 7.66 |  | 5.803
61 | ТСЦ-301-1308 | Пробки радиаторные | шт. | 1 | 15,7 | 15.7 |  |  | 19,06 | 19.06 |  | 1.214
62 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 28 | 18,6 | 520.8 |  |  | 34,48 | 965.44 |  | 1.8538
63 | ТСЦ-302-1475 | Тройник размером: 3/4" | шт. | 1 | 70,3 | 70.3 |  |  | 162,52 | 162.52 |  | 2.3118
64 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм | шт. | 1 | 29,3 | 29.3 |  |  | 74,81 | 74.81 |  | 2.5532
65 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 4 | 43,5 | 174 |  |  | 116,32 | 465.28 |  | 2.674
66 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 21 | 2,41 | 50.61 |  |  | 17,57 | 368.97 |  | 7.2905
67 | ТСЦ-302-3246 | Угольники прямые | 10 шт. | 0.4 | 77,7 | 31.08 |  |  | 363,24 | 145.29 |  | 4.6747
68 | ТСЦ-507-0779 | Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» | шт. | 1 | 700 | 700 |  |  | 896,57 | 896.57 |  | 1.2808
69 | ТСЦ-507-0782 | Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 2 | 101,47 | 202.94 |  |  | 236,68 | 473.36 |  | 2.3325
70 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 16 | 2,45 | 39.2 |  |  | 6,14 | 98.24 |  | 2.5061
71 | ТСЦ-507-3287 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм | шт. | 3 | 2,82 | 8.46 |  |  | 8,04 | 24.12 |  | 2.8511
72 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 25 | 16,92 | 423 |  |  | 47,58 | 1189.5 |  | 2.8121
73 | ТСЦ-507-5008 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | шт. | 2 | 0,95 | 1.9 |  |  | 4,23 | 8.46 |  | 4.4526
74 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 12 | 12,46 | 149.52 |  |  | 29,22 | 350.64 |  | 2.3451
Неучтенные ресурсы
Материалы
75 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 5
76 | 204-9001 | Арматура | т | 0.0042
77 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0757
78 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0769
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 5870.64 |  |  |  | 29077.46 |  | 4.953
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 1491.02 |  |  |  | 16434.42 |  | 11.0223
материалы | [5 empty] | 4339.72 |  |  |  | 12438.32 |  | 2.8662
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 41.09 |  |  |  | 217.52 |  | 5.2937
Накладные расходы | [5 empty] | 1448.53 |  |  |  | 15965.73 |  | 11.022
Сметная прибыль | [5 empty] | 873.39 |  |  |  | 9626.52 |  | 11.022
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 452.66 |  |  |  | 2624.17 |  | 5.7972
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 4524.1 |  |  |  | 34348.98 |  | 7.5924
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1346.29 |  |  |  | 10284.24 |  | 7.6389
Проемы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 7.32 |  |  |  | 72.12 |  | 9.8525
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 1551.58 |  |  |  | 5359.82 |  | 3.4544
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 42.15 |  |  |  | 194.14 |  | 4.6059
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [5 empty] | 144.7 |  |  |  | 1310.27 |  | 9.0551
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 123.76 |  |  |  | 475.97 |  | 3.8459
Итого | [5 empty] | 8192.56 |  |  |  | 54669.71 |  | 6.6731
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 856.55 |  |  |  | 3027.66 |  | 3.5347
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 9049.11 |  |  |  | 57697.37 |  | 6.376
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A108: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G108: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K108: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M108: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N108: <Пустой идентификатор>
Note on A129: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A131: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/