## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 41.55 | 41.55
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.03 | 0.03
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Декабрь 2014
на Мира,7
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 2.457 |  | тыс. руб. | 17.152 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.04158 |  | тыс.чел.ч | 0.04158 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 462 | 424 | 264
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.462 |  | тыс. руб. | 5.095 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 5095 | 3984 | 2323
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. Ремонт системы отопления.чердак заявка от 28.03.2014г.
1 | 1 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм д 25мм 100 м трубопровода 1 152,30 = 3 591,90 - 107 x 22,80 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 1152.3 | 1019,2 _____ 64,52 | 68,58 _____ 2,8 | 35 32 19 | 31 _____ 2 | 2 | 356 297 162 | 337 _____ 8 |  | Р | 11 _____ 1
2 | 2 | ТСЦ-103-0014 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм м | 3,21 88 48 | 12.3 | _____ 12,3 |  | 39 | _____ 39 |  | 131 | _____ 131 |  | М
3 | 3 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 98 56 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
4 | 4 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 51 47 28 | 46 _____ 5 |  | 525 451 246 | 512 _____ 12 |  | Р | 1
5 | 5 | ТСЦ-302-1135 Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 2 88 48 | 23.1 | _____ 23,1 |  | 46 | _____ 46 |  | 162 | _____ 162 |  | М
6 | 6 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,135 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 20 13 8 | 20 |  | Р
Раздел 2. Смена участков трубопроводов в кв.27 от 19.03.2014г.
7 | 7 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 61 26 15 | 25 _____ 35 | 1 | 399 243 132 | 276 _____ 116 |  | Р | 7
8 | 8 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
9 | 9 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,135 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 20 13 8 | 20 |  | Р
Раздел 3. Чистка канализации в подвале от 25.03.2014г.
10 | 10 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Раздел 4. Смена труб отопления в подвале от 27.03.2014г.
11 | 11 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 61 26 15 | 25 _____ 35 | 1 | 399 243 132 | 276 _____ 116 |  | Р | 7
12 | 12 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 3 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 56 | _____ 56 |  | 103 | _____ 103 |  | М
13 | 13 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,135 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 20 13 8 | 20 |  | Р
Раздел 5. Ремонт дверной коробки от 17.02.2014
14 | 14 | ТЕРр56-13-1 Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах без снятия полотен 10 коробок НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,1 70 50 | 2508.35 | 532,87 _____ 1963,1 | 12.38 | 251 43 33 | 53 _____ 197 | 1 | 2624 412 294 | 588 _____ 2029 |  | Р | 7
Раздел 6. АПРЕЛЬ
кв.13
15 | 15 | ТЕРр65-9-1 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 5830.19 | 946,05 _____ 4815,52 | 68,62 _____ 2,94 | 87 14 8 | 14 _____ 72 | 1 | 368 137 75 | 156 _____ 206 |  | Р | 6
16 | 16 | ТСЦ-302-1236 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм шт. | 2 88 48 | 17.6 | _____ 17,6 |  | 35 | _____ 35 |  | 56 | _____ 56 |  | М
Раздел 7. МАЙ
подвал
17 | 17 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 125 32 19 | 31 _____ 90 | 4 | 669 302 165 | 342 _____ 303 |  | Р | 24 _____ 1
Раздел 8. Остекление подъездных окон.
18 | 18 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,006 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 38 10 7 | 13 _____ 25 |  | 237 91 56 | 140 _____ 96 |  | Р | 1
Раздел 9. АВГУСТ
кв.14
19 | 19 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,002 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 5 2 1 | 2 _____ 3 |  | 32 19 11 | 22 _____ 9 |  | Р | 1
20 | 20 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 35 | _____ 35 |  | М
21 | 21 | ТСЦ-103-0110 Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм 10 шт. | 0,2 88 48 | 50.3 | _____ 50,3 |  | 10 | _____ 10 |  | 27 | _____ 27 |  | М
Раздел 10. ОКТЯБРЬ
Остекление подъездов.
22 | 22 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,049 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 311 80 52 | 104 _____ 205 | 2 | 1937 744 458 | 1143 _____ 785 |  | Р | 9 _____ 2
кв.13,17,21
23 | 23 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 80 48 26 | 55 _____ 24 |  | Р | 1
24 | 24 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 98 56 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 35 | _____ 35 |  | М
25 | 25 | ТСЦ-103-0110 Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм 10 шт. | 0,02 98 56 | 50.3 | _____ 50,3 |  | 1 | _____ 1 |  | 3 | _____ 3 |  | М
Раздел 11. НОЯБРЬ
26 | 26 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 2,0625 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 28 21 14 | 28 |  | 311 196 124 | 311 |  | Р
27 | 27 | ТЕРр65-5-8 Смена задвижек диаметром: 50 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 28890.68 | 3532,76 _____ 25192,8 | 165.12 | 289 36 21 | 35 _____ 252 | 2 | 1431 342 187 | 389 _____ 1033 |  | Р | 9
чердак
28 | 28 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
29 | 29 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
Раздел 12. ДЕКАБРЬ
кв.18
30 | 30 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
31 | 31 | ТЕРр65-17-1 Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм 100 заглушек 1 755,72 = 3 759,44 - 0,094 x 5 300,00 - 0,072 x 20 910,00 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1755.72 | 1254,4 _____ 491 | 10.32 | 18 13 8 | 13 _____ 5 |  | 173 121 66 | 138 _____ 34 |  | Р | 1
32 | 32 | ТСЦ-301-1308 Пробки радиаторные шт. | 1 88 48 | 15.7 | _____ 15,7 |  | 16 | _____ 16 |  | 19 | _____ 19 |  | М
33 | 33 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 1769 | 462 _____ 1293 | 14 | 10845 | 5091 _____ 5669 |  |  | 85 _____ 4
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 462 |  |  | 5095
материалы | [6 empty] | 1293 |  |  | 5669
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 14 |  |  | 85
Накладные расходы | [6 empty] | 424 |  |  | 3984
Сметная прибыль | [6 empty] | 264 |  |  | 2323
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1508 |  |  | 9392
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 43 |  |  | 107
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 81 |  |  | 800
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 327 |  |  | 3330
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 498 |  |  | 3523
Итого | [6 empty] | 2457 |  |  | 17152
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 2457 |  |  | 17152
|  | % НР |  |  |  |  | 92 |  |  | 78
|  | % СП |  |  |  |  | 57 |  |  | 46
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A92: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H92: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I92: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J92: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K92: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L92: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V92: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B111: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B113: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Мира,7
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 2.457 |  | тыс. руб. | 17.152 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.04158 |  | тыс.чел.ч | 0.04158 |  | 462 | тыс.чел.ч |  | 41.55 | 41.55
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.462 |  | тыс. руб. | 5.095 |  | 5091 | тыс. руб. |  | 0.03 | 0.03
0
4
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 1.61 | 10,33 | 16.63 |  |  | 113,91 | 183.4 |  | 11.0283
2 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 14.12 | 10,78 | 152.2 |  |  | 118,86 | 1678.3 |  | 11.0269
3 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 11.72 | 11,2 | 131.28 |  |  | 123,42 | 1446.5 |  | 11.0184
4 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 4.7 | 11,34 | 53.3 |  |  | 125,03 | 587.64 |  | 11.0251
5 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 7.94 | 11,47 | 91.07 |  |  | 126,37 | 1003.38 |  | 11.0177
6 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.29 | 12,03 | 3.49 |  |  | 132,53 | 38.43 |  | 11.0115
7 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 1.17 | 12,16 | 14.23 |  |  | 134,01 | 156.79 |  | 11.0183
8 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.03
Машины и механизмы
9 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.03 | 33,73 | 1.02 |  |  | 155 | 4.65 |  | 4.5588 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
10 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.86 | 7,84 | 6.75 |  |  | 45 | 38.7 |  | 5.7333 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
11 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.54 | 1,29 | 0.69 |  |  | 3 | 1.62 |  | 2.3478 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
12 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 103,2 | 6.18 |  |  | 570 | 34.2 |  | 5.534 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
13 | 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0.004 | 8740 | 34.96 | 40186.45 | 160.74 | 41110,19 | 164.44 |  | 4.7037 | Среднее (13.01.158, 13.01.159)
14 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0966 | 6,2 | 0.6 | 41.25 | 3.99 | 44,01 | 4.27 |  | 7.1167 | 26.03.080
15 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0001 | 18320 | 1.83 | 60646.19 | 6.06 | 62032,44 | 6.2 |  | 3.388 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
16 | 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М5 | м2 | 6.325 | 20,2 | 127.77 | 87 | 550.28 | 89,63 | 566.91 |  | 4.437 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.379
17 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0003 | 10660 | 3.2 | 53556.78 | 16.07 | 54738,99 | 16.42 |  | 5.1313 | 08.07.007
18 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0449 | 101 | 4.54 | 328 | 14.73 | 338,15 | 15.18 |  | 3.3436 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
19 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0498 | 42,4 | 2.1 | 128.39 | 6.39 | 131,08 | 6.53 |  | 3.1095 | 10.01.394
20 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.1 | 22,8 | 2.28 | 118.14 | 11.81 | 120,61 | 12.06 |  | 5.2895 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
21 | 101-1704 | Войлок строительный | т | 0.0088 | 17000 | 149.6 | 203390 | 1789.83 | 207573,22 | 1826.64 |  | 12.2102 | 10.01.391
22 | 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 0.27 | 7,38 | 1.99 | 26.61 | 7.18 | 27,21 | 7.35 |  | 3.6935 | 11.01.328
23 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.011 | 7,02 | 0.08 | 34.75 | 0.38 | 35,6 | 0.39 |  | 4.875 | 26.10.030
24 | 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0.02 | 17,3 | 0.35 | 56.91 | 1.14 | 58,14 | 1.16 |  | 3.3143 | Среднее (11.02.302,11.02.300)
25 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0003 | 20910 | 6.27 | 50416.65 | 15.13 | 51531,66 | 15.46 |  | 2.4657 | 08.05.170
26 | 101-2577 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 20-22 мм | т | 0.0011 | 19880 | 21.87 | 52000 | 57.2 | 53146,67 | 58.46 |  | 2.6731 | 08.05.1715
27 | 102-0084 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.0165 | 1425 | 23.51 | 7690.26 | 126.89 | 7890,68 | 130.2 |  | 5.5381 | 09.01.071
28 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 6.099 | 12,3 | 75.01 | 39.79 | 242.69 | 40,74 | 248.48 |  | 3.3126 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
29 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 2.675 | 32,3 | 86.4 | 104.98 | 280.82 | 107,5 | 287.56 |  | 3.3282 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*4.38/1000
30 | 203-0259 | Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм | м | 33.662 | 2 | 67.32 | 4.24 | 142.73 | 4,36 | 146.77 |  | 2.1802 | 09.03.120
31 | 302-0887 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм | м | 1.5 | 47,59 | 71.39 | 132 | 198 | 134,75 | 202.13 |  | 2.8313 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.298.1
32 | 302-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм | шт. | 1 | 226 | 226 | 940.4 | 940.4 | 960,95 | 960.95 |  | 4.252 | 20.01.160
33 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 1 | 18,6 | 18.6 | 33.74 | 33.74 | 34,48 | 34.48 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
34 | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.014 | 1480 | 20.72 | 4203.82 | 58.85 | 4559,78 | 63.84 |  | 3.0811 | Среднее (13.01.011, 13.01.012, 13.01.0121, 13.01.014, 13.01.010)
35 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.405 | 3,11 | 1.26 | 21.36 | 8.65 | 21,79 | 8.83 |  | 7.0079 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
36 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 0.002 | 2030 | 4.06 | 6580 | 13.16 | 6713,97 | 13.43 |  | 3.3079 | 04.02.101
37 | 509-0968 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | 0.001 | 4910 | 4.91 | 33880 | 33.88 | 34563,57 | 34.56 |  | 7.0387 | 04.02.103
38 | ТСЦ-103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 3.21 | 12,3 | 39.48 |  |  | 40,74 | 130.78 |  | 3.3126
39 | ТСЦ-103-0110 | Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм | 10 шт. | 0.22 | 50,3 | 11.07 |  |  | 134,15 | 29.51 |  | 2.6658
40 | ТСЦ-301-1308 | Пробки радиаторные | шт. | 1 | 15,7 | 15.7 |  |  | 19,06 | 19.06 |  | 1.214
41 | ТСЦ-302-1135 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 2 | 23,1 | 46.2 |  |  | 81,08 | 162.16 |  | 3.51
42 | ТСЦ-302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм | шт. | 2 | 17,6 | 35.2 |  |  | 27,97 | 55.94 |  | 1.5892
43 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 7 | 18,6 | 130.2 |  |  | 34,48 | 241.36 |  | 1.8538
44 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 1 | 43,5 | 43.5 |  |  | 116,32 | 116.32 |  | 2.674
45 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 4 | 2,41 | 9.64 |  |  | 17,57 | 70.28 |  | 7.2905
Неучтенные ресурсы
Материалы
46 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 6
47 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0204
48 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0715
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 1769 |  |  |  | 10845 |  | 6.1306
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 462 |  |  |  | 5095 |  | 11.0281
материалы | [5 empty] | 1293 |  |  |  | 5669 |  | 4.3844
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 14 |  |  |  | 85 |  | 6.0714
Накладные расходы | [5 empty] | 424 |  |  |  | 3984 |  | 9.3962
Сметная прибыль | [5 empty] | 264 |  |  |  | 2323 |  | 8.7992
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1508 |  |  |  | 9392 |  | 6.2281
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 43 |  |  |  | 107 |  | 2.4884
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 81 |  |  |  | 800 |  | 9.8765
Проемы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 327 |  |  |  | 3330 |  | 10.1835
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 498 |  |  |  | 3523 |  | 7.0743
Итого | [5 empty] | 2457 |  |  |  | 17152 |  | 6.9809
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 2457 |  |  |  | 17152 |  | 6.9809
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A78: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G78: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K78: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M78: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N78: <Пустой идентификатор>
Note on A95: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A97: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/