## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 240.93 | 240.93
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 3.97 | 3.97
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Декабрь 2014
на Мира,9
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 14.126 |  | тыс. руб. | 94.83 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.2449 |  | тыс.чел.ч | 0.2449 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 2741 | 2729 | 1679
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 2.741 |  | тыс. руб. | 30.257 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 30257 | 25656 | 14699
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. Ремонт перил на л.к. от 07.03.2014,
1 | 1 | ТЕРр68-23-2 Ремонт металлических ограждений: средний 1 м2 НР 88%=104%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 88 48 | 117.21 | 107,63 _____ 3,46 | 6.12 | 117 112 65 | 108 _____ 3 | 6 | 1239 1044 569 | 1186 _____ 18 |  | Р | 35
Раздел 2. Замена стояка отопления в кв.34-чердак от 06.03.2014г.
2 | 2 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1007 863 471 | 981 _____ 10 |  | Р | 16
3 | 3 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,09 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 14 9 6 | 14 |  | Р
4 | 4 | ТСЦ-507-3366 Труба из полипропилена PN 25/20 м | 3,912 88 48 | 11.49 | _____ 11,49 |  | 45 | _____ 45 |  | 134 | _____ 134 |  | М
5 | 5 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 2 | _____ 2 |  | 8 | _____ 8 |  | М
6 | 6 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 12 | _____ 12 |  | М
7 | 7 | ТСЦ-302-1151 Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 89.89 | _____ 89,89 |  | 180 | _____ 180 |  | 284 | _____ 284 |  | М
Раздел 3. Замена вентилей на чердаке от 05.03.2014г.
8 | 9 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 210 180 98 | 205 _____ 4 |  | Р | 1
9 | 10 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,09 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 14 9 6 | 14 |  | Р
10 | 11 | ТСЦ-302-1151 Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм шт. | 1 88 48 | 89.89 | _____ 89,89 |  | 90 | _____ 90 |  | 142 | _____ 142 |  | М
11 | 12 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 1 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 25 | _____ 25 |  | 117 | _____ 117 |  | М
Раздел 4. Смена сгонов в кв.16 от 03.03.2014г.
12 | 13 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
13 | 14 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,09 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 14 9 6 | 14 |  | Р
Раздел 5. Чистка канализации в кв.28 от 05.03.2014г.
14 | 15 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Раздел 6. Замена стояка в кв.34 от 19.02.2014г.
15 | 16 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 24 10 6 | 10 _____ 13 | 1 | 159 97 53 | 110 _____ 46 |  | Р | 3
16 | 17 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
17 | 18 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,09 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 14 9 6 | 14 |  | Р
18 | 19 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,2 63 40 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 16 | _____ 16 |  | 73 | _____ 73 |  | М
Раздел 7. Замена стояков в кв.34 от 18.02.2014г.
19 | 20 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 60 58 34 | 56 _____ 2 | 2 | 629 539 294 | 613 _____ 6 |  | Р | 10
20 | 21 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,09 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 14 9 6 | 14 |  | Р
Раздел 8. Смена труб отопления кв.15 от 25.03.2014г.
21 | 22 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 80 48 26 | 55 _____ 24 |  | Р | 1
22 | 23 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
23 | 24 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,09 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 14 9 6 | 14 |  | Р
Раздел 9. Смена радиатора в кв.15 от 26.03.2014г.
24 | 25 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
25 | 26 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,09 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 14 9 6 | 14 |  | Р
26 | 27 | ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 63 40 | 1170.06 | 1094.5 | 75,56 _____ 31,4 | 12 8 6 | 11 | 1 | 124 78 50 | 121 |  | Р | 3 _____ 3
27 | 28 | ТЕР18-03-001-01 Установка радиаторов: чугунных 100 кВт радиаторов и конвекторов НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1,295 98 56 | 3427.26 | 858,44 _____ 2117,85 | 450,97 _____ 38,46 | 4438 1336 825 | 1112 _____ 2742 | 584 _____ 50 | 28157 12550 7171 | 12257 _____ 12794 |  | Р | 3106 _____ 549
28 | 29 | ТЕРр65-24-1 Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой 100 приборов НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 63 40 | 169.57 | 169.57 |  | 2 1 1 | 2 |  | 19 12 8 | 19 |  | Р
Раздел 10. АПРЕЛЬ
кв.23
29 | 30 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
30 | 31 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 15 мм 100 м трубопровода 2 129,65 = 2 435,67 + 107 x (9,44 - 12,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2129.65 | 1000,16 _____ 1074,6 | 54,89 _____ 1,4 | 11 5 3 | 5 _____ 6 |  | 75 48 26 | 55 _____ 19 |  | Р | 1
31 | 32 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 19 | _____ 19 |  | 34 | _____ 34 |  | М
Раздел 11. МАЙ
подъезд
32 | 33 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,001 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 2 1 1 | 1 _____ 1 |  | 16 10 5 | 11 _____ 5 |  | Р
33 | 34 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
34 | 35 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 1 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 25 | _____ 25 |  | 117 | _____ 117 |  | М
Раздел 12. ИЮНЬ
кв.6
35 | 36 | ТЕР46-03-011-01 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 100 м борозд НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,01 84 48 | 450.56 | 181.58 | 268,98 _____ 49,41 | 5 2 1 | 2 | 3 | 35 21 12 | 20 |  | Р | 15 _____ 5
Раздел 13. АВГУСТ
кв.2
36 | 37 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,035 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 32 24 16 | 32 |  | 353 222 141 | 352 |  | Р | 1 _____ 1
37 | 38 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,035 98 56 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 233 36 22 | 31 _____ 201 | 1 | 1218 336 192 | 343 _____ 868 |  | Р | 7
38 | 39 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 98 56 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 897 | _____ 897 |  | М
39 | 40 | ТСЦ-103-1017 Ревизии диаметром: 100 мм шт. | 1 98 56 | 73.8 | _____ 73,8 |  | 74 | _____ 74 |  | 416 | _____ 416 |  | М
40 | 41 | ТСЦ-101-1793 Манжеты резиновые шт. | 1 98 56 | 15.1 | _____ 15,1 |  | 15 | _____ 15 |  | 39 | _____ 39 |  | М
41 | 42 | ТЕРр65-9-1 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 5830.19 | 946,05 _____ 4815,52 | 68,62 _____ 2,94 | 87 14 8 | 14 _____ 72 | 1 | 368 137 75 | 156 _____ 206 |  | Р | 6
42 | 43 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
43 | 44 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 88 48 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29 | _____ 29 |  | 75 | _____ 75 |  | М
2 подъезд
44 | 45 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
Раздел 14. ОКТЯБРЬ
Ремонт подъездов
45 | 46 | ТЕРр61-1-9 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен 100 м2 поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,055 67 40 | 1058.53 | 910,69 _____ 111,46 | 36,38 _____ 23,98 | 58 40 26 | 50 _____ 6 | 2 _____ 1 | 588 380 227 | 552 _____ 21 |  | Р | 15 _____ 15
46 | 47 | ТСЦ-402-0077 Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ кг | 0,055 67 40 | 2.74 | _____ 2,74 |  |  |  |  | 1 | _____ 1 |  | М
47 | 48 | ТЕРр62-1-4 Окраска известковыми составами: по штукатурке 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,9 68 40 | 180.85 | 147,72 _____ 26,66 | 6,47 _____ 1,4 | 163 107 67 | 133 _____ 24 | 6 _____ 1 | 1638 1006 592 | 1466 _____ 143 |  | Р | 29 _____ 14
48 | 49 | ТЕРр62-1-4 Окраска известковыми составами: по штукатурке 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,9 68 40 | 180.85 | 147,72 _____ 26,66 | 6,47 _____ 1,4 | 163 107 67 | 133 _____ 24 | 6 _____ 1 | 1638 1006 592 | 1466 _____ 143 |  | Р | 29 _____ 14
49 | 50 | ТЕРр62-7-5 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,6 68 40 | 1346.29 | 558,99 _____ 777,73 | 9,57 _____ 1,4 | 808 269 168 | 335 _____ 467 | 6 _____ 1 | 5121 2519 1482 | 3696 _____ 1395 |  | Р | 30 _____ 9
50 | 51 | ТЕРр62-9-5 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,13 68 40 | 1932.48 | 1121,48 _____ 801,43 | 9,57 _____ 1,4 | 251 117 73 | 146 _____ 104 | 1 | 1901 1094 644 | 1607 _____ 288 |  | Р | 6 _____ 2
51 | 52 | ТЕРр62-10-5 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,14 68 40 | 1546.75 | 724,54 _____ 812,64 | 9,57 _____ 1,4 | 217 81 51 | 101 _____ 115 | 1 | 1442 762 448 | 1118 _____ 317 |  | Р | 7 _____ 2
кв.4
52 | 53 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,012 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 29 12 7 | 12 _____ 16 | 1 | 191 116 63 | 132 _____ 56 |  | Р | 3
53 | 54 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода 4 596,33 = 5 013,63 + 107 x (28,40 - 32,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,022 88 48 | 4596.33 | 1243,2 _____ 3178,6 | 174,53 _____ 4,21 | 101 28 16 | 27 _____ 70 | 4 | 558 266 145 | 301 _____ 236 |  | Р | 21 _____ 1
Раздел 15. НОЯБРЬ
54 | 55 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
кв.34
55 | 56 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 49 21 12 | 20 _____ 28 | 1 | 319 194 106 | 220 _____ 93 |  | Р | 6
56 | 57 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
57 | 58 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
Раздел 16. ДЕКАБРЬ
чердак
58 | 59 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 12 11 7 | 11 _____ 1 |  | 126 108 59 | 123 _____ 1 |  | Р | 2
59 | 60 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 0,5 63 40 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 8 | _____ 8 |  | 24 | _____ 24 |  | М
60 | 61 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 2,475 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 34 25 17 | 34 |  | 374 236 150 | 374 |  | Р
61 | 62 | ТСЦ-507-3287 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм шт. | 1 88 48 | 2.82 | _____ 2,82 |  | 3 | _____ 3 |  | 8 | _____ 8 |  | М
62 | 63 | ТСЦ-302-1151 Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм шт. | 1 88 48 | 89.89 | _____ 89,89 |  | 90 | _____ 90 |  | 142 | _____ 142 |  | М
63 | 64 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
64 | 65 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
кв.3
65 | 66 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,003 88 48 | 3591.9 | 1019,2 _____ 2504,12 | 68,58 _____ 2,8 | 11 3 2 | 3 _____ 8 |  | 60 30 16 | 34 _____ 25 |  | Р | 1
кв.19
66 | 67 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,025 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 23 17 12 | 23 |  | 252 159 101 | 251 |  | Р | 1 _____ 1
67 | 68 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,025 98 56 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 166 25 16 | 22 _____ 143 | 1 | 870 240 137 | 245 _____ 620 |  | Р | 5
68 | 69 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 98 56 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 897 | _____ 897 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 9718 | 2687 _____ 6400 | 631 _____ 54 | 54475 | 29641 _____ 21472 |  |  | 3362 _____ 616
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 2741 |  |  | 30257
материалы | [6 empty] | 6400 |  |  | 21472
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 631 |  |  | 3362
Накладные расходы | [6 empty] | 2729 |  |  | 25656
Сметная прибыль | [6 empty] | 1679 |  |  | 14699
Итоги по акту:
Благоустройство (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 294 |  |  | 2852
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 2131 |  |  | 13087
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 274 |  |  | 2620
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 8586 |  |  | 53121
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [6 empty] | 8 |  |  | 68
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 124 |  |  | 1196
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 2709 |  |  | 21886
Итого | [6 empty] | 14126 |  |  | 94830
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 14126 |  |  | 94830
|  | % НР |  |  |  |  | 100 |  |  | 85
|  | % СП |  |  |  |  | 61 |  |  | 49
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A135: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H135: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I135: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J135: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K135: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L135: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V135: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B156: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B158: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Мира,9
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 14.126 |  | тыс. руб. | 94.83 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.2449 |  | тыс.чел.ч | 0.2449 |  | 2687 | тыс.чел.ч |  | 240.93 | 240.93
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 2.741 |  | тыс. руб. | 30.257 |  | 29641 | тыс. руб. |  | 3.97 | 3.97
54
616
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 1.1 | 9,95 | 10.95 |  |  | 109,62 | 120.58 |  | 11.0119
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 33.79 | 10,33 | 349.05 |  |  | 113,91 | 3849.02 |  | 11.0271
3 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 5.12 | 10,69 | 54.73 |  |  | 117,79 | 603.08 |  | 11.0192
4 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 4.26 | 10,78 | 45.95 |  |  | 118,86 | 506.31 |  | 11.0187
5 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 53.35 | 10,92 | 582.58 |  |  | 120,34 | 6420.14 |  | 11.0202
6 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 17.06 | 11,2 | 191.07 |  |  | 123,42 | 2105.54 |  | 11.0197
7 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 98.03 | 11,34 | 1111.66 |  |  | 125,03 | 12256.69 |  | 11.0256
8 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 4.05 | 11,47 | 46.45 |  |  | 126,37 | 511.8 |  | 11.0183
9 | 1-3-6 | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.час | 0.16 | 11,61 | 1.86 |  |  | 127,98 | 20.48 |  | 11.0108
10 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 1.71 | 12,03 | 20.58 |  |  | 132,53 | 226.62 |  | 11.0117
11 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 13.99 | 12,16 | 170.12 |  |  | 134,01 | 1874.8 |  | 11.0205
12 | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 4.06 | 12,34 | 50.1 |  |  | 136,02 | 552.24 |  | 11.0228
13 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 4.25 | 12,54 | 53.3 |  |  | 138,16 | 587.18 |  | 11.0165
14 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 3.97
Машины и механизмы
15 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.18 | 134,07 | 24.13 |  |  | 663 | 119.34 |  | 4.9457 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
16 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 3.68 | 33,73 | 124.14 |  |  | 155 | 570.4 |  | 4.5948 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
17 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.44 | 7,84 | 11.3 |  |  | 45 | 64.8 |  | 5.7345 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
18 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.58 | 1,29 | 0.73 |  |  | 3 | 1.74 |  | 2.3836 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
19 | 50102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 0.04 | 63,37 | 2.53 |  |  | 373 | 14.92 |  | 5.8972 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
20 | 110901 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.-ч | 0.08 | 14,49 | 1.16 |  |  | 143 | 11.44 |  | 9.8621 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
21 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.6 | 2,32 | 1.4 |  |  | 11 | 6.6 |  | 4.7143 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
22 | 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 0.08 | 1,44 | 0.12 |  |  | 4 | 0.32 |  | 2.6667 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (330804-1)
23 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 4.52 | 103,2 | 466.46 |  |  | 570 | 2576.4 |  | 5.5233 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
24 | 101-0148 | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью): 3х68,5 мм | т | 0.0082 | 35060 | 287.49 | 81514 | 668.41 | 83250,95 | 682.66 |  | 2.3746 | Среднее (08.05.1364, 08.05.1366.1)
25 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.106 | 6,2 | 0.64 | 41.25 | 4.38 | 44,01 | 4.69 |  | 7.3281 | 26.03.080
26 | 101-0426 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22 | т | 0.0059 | 19550 | 115.35 | 43187 | 254.8 | 44224,06 | 260.92 |  | 2.262 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.111
27 | 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0.0127 | 17060 | 216.66 | 43187 | 548.47 | 44224,06 | 561.65 |  | 2.5923 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.111
28 | 101-0488 | Купорос медный марки: А | т | 0.001 | 10700 | 10.7 | 103813.56 | 103.82 | 105994,6 | 106 |  | 9.9065 | 26.02.075
29 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0047 | 30040 | 141.19 | 84405 | 396.7 | 86272,67 | 405.48 |  | 2.8719 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.376
30 | 101-1515 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.0003 | 11520 | 3.46 | 57462.43 | 17.24 | 58722,76 | 17.62 |  | 5.0925 | Среднее (08.07.010, 08.07.030, 08.07.100)
31 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0001 | 10660 | 1.07 | 53556.78 | 5.36 | 54738,99 | 5.47 |  | 5.1121 | 08.07.007
32 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1.101 | 38,7 | 42.61 | 126.06 | 138.8 | 128,6 | 141.59 |  | 3.3229 | Среднее (34.08.0544, 34.08.0543)
33 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0485 | 101 | 4.89 | 328 | 15.92 | 338,15 | 16.39 |  | 3.3517 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
34 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0512 | 42,4 | 2.17 | 128.39 | 6.57 | 131,08 | 6.71 |  | 3.0922 | 10.01.394
35 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.5 | 22,8 | 11.4 | 118.14 | 59.07 | 120,61 | 60.3 |  | 5.2895 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
36 | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0349 | 4950 | 172.77 | 17906.78 | 624.95 | 18384,93 | 641.64 |  | 3.7138 | 13.01.138
37 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.1746 | 7,02 | 1.22 | 34.75 | 6.06 | 35,6 | 6.21 |  | 5.0902 | 26.10.030
38 | 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.001 | 7970 | 7.98 | 20852.8 | 20.86 | 21443,18 | 21.44 |  | 2.6867 | Среднее (14.01.208, 14.01.2082, 14.01.2083, 14.01.2084, 14.01.069)
39 | 101-1944 | Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0.0006 | 10950 | 6.57 | 35450.77 | 21.27 | 36333,11 | 21.8 |  | 3.3181 | Среднее (14.01.343, 14.01.3435, 11.07.227)
40 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.24 | 116 | 27.84 | 646.93 | 155.26 | 659,99 | 158.4 |  | 5.6897 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
41 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0015 | 20910 | 31.37 | 50416.65 | 75.63 | 51531,66 | 77.3 |  | 2.4641 | 08.05.170
42 | 103-0013 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0.535 | 9,44 | 5.05 | 30.68 | 16.41 | 31,41 | 16.8 |  | 3.3267 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.28/1000
43 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 5.136 | 12,3 | 63.17 | 39.79 | 204.37 | 40,74 | 209.24 |  | 3.3123 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
44 | 103-0016 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0.321 | 22,8 | 7.32 | 74.06 | 23.77 | 75,83 | 24.34 |  | 3.3251 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*3.09/1000
45 | 103-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 2.354 | 28,4 | 66.85 | 92.03 | 216.64 | 94,23 | 221.82 |  | 3.3182 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*3.84/1000
46 | 301-1195 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 3.276 | 276 | 904.18 | 1425 | 4668.3 | 1455,24 | 4767.37 |  | 5.2726 | 08.01.420*0.019
47 | 301-1196 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 3.276 | 461 | 1510.24 | 2137.5 | 7002.45 | 2182,89 | 7151.15 |  | 4.7351 | 08.01.420*0.0285
48 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.49 | 11,6 | 5.69 | 22.1 | 10.83 | 22,55 | 11.05 |  | 1.942 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.970.1026)
49 | 302-0887 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм | м | 1.5 | 47,59 | 71.39 | 132 | 198 | 134,75 | 202.13 |  | 2.8313 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.298.1
50 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 6 | 18,6 | 111.6 | 33.74 | 202.44 | 34,48 | 206.88 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
51 | 302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 100 мм | м | 5.988 | 52,1 | 311.98 | 216.13 | 1294.18 | 220,56 | 1320.72 |  | 4.2333 | Среднее (15.02.035.2,15.02.037.8)*(1.6)
52 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.0654 | 627 | 41.01 | 2521 | 164.87 | 2947,88 | 192.79 |  | 4.701 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.072
53 | 405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0342 | 722,97 | 24.72 | 3951 | 135.12 | 4293,15 | 146.82 |  | 5.9393 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.372
54 | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0028 | 101 | 0.28 | 322.1 | 0.91 | 369,53 | 1.04 |  | 3.7143 | Среднее (07.01.060, 07.01.1116, 07.01.020,07.01.081.1)
55 | 411-0001 | Вода | м3 | 2.3022 | 3,11 | 7.17 | 21.36 | 49.16 | 21,79 | 50.18 |  | 6.9986 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
56 | ТСЦ-101-1793 | Манжеты резиновые | шт. | 1 | 15,1 | 15.1 |  |  | 38,57 | 38.57 |  | 2.5543
57 | ТСЦ-103-1017 | Ревизии диаметром: 100 мм | шт. | 1 | 73,8 | 73.8 |  |  | 415,6 | 415.6 |  | 5.6314
58 | ТСЦ-302-1151 | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм | шт. | 4 | 89,89 | 359.56 |  |  | 142,05 | 568.2 |  | 1.5803
59 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 7 | 18,6 | 130.2 |  |  | 34,48 | 241.36 |  | 1.8538
60 | ТСЦ-302-1266 | Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 2 | 24,9 | 49.8 |  |  | 116,75 | 233.5 |  | 4.6888
61 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм | шт. | 1 | 29,3 | 29.3 |  |  | 74,81 | 74.81 |  | 2.5532
62 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 1 | 43,5 | 43.5 |  |  | 116,32 | 116.32 |  | 2.674
63 | ТСЦ-302-3246 | Угольники прямые | 10 шт. | 0.2 | 77,7 | 15.54 |  |  | 363,24 | 72.65 |  | 4.675
64 | ТСЦ-402-0077 | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ | кг | 0.055 | 2,74 | 0.15 |  |  | 11,61 | 0.64 |  | 4.2667
65 | ТСЦ-507-0779 | Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» | шт. | 2 | 700 | 1400 |  |  | 896,57 | 1793.14 |  | 1.2808
66 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 2 | 2,45 | 4.9 |  |  | 6,14 | 12.28 |  | 2.5061
67 | ТСЦ-507-3287 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм | шт. | 1 | 2,82 | 2.82 |  |  | 8,04 | 8.04 |  | 2.8511
68 | ТСЦ-507-3366 | Труба из полипропилена PN 25/20 | м | 3.912 | 11,49 | 44.95 |  |  | 34,34 | 134.34 |  | 2.9887
69 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 0.5 | 16,92 | 8.46 |  |  | 47,58 | 23.79 |  | 2.8121
70 | ТСЦ-507-5008 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | шт. | 2 | 0,95 | 1.9 |  |  | 4,23 | 8.46 |  | 4.4526
Неучтенные ресурсы
Материалы
71 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 5
72 | 301-9351 | Радиаторы | кВт | 129.5
73 | 402-9544 | Смеси сухие растворные типа «Ветонит» | т | 0.0528
74 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0824
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 9718 |  |  |  | 54475 |  | 5.6056
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 2741 |  |  |  | 30257 |  | 11.0387
материалы | [5 empty] | 6400 |  |  |  | 21472 |  | 3.355
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 631 |  |  |  | 3362 |  | 5.3281
Накладные расходы | [5 empty] | 2729 |  |  |  | 25656 |  | 9.4012
Сметная прибыль | [5 empty] | 1679 |  |  |  | 14699 |  | 8.7546
Итоги по акту:
Благоустройство (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 294 |  |  |  | 2852 |  | 9.7007
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 2131 |  |  |  | 13087 |  | 6.1412
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 274 |  |  |  | 2620 |  | 9.562
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 8586 |  |  |  | 53121 |  | 6.1869
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [5 empty] | 8 |  |  |  | 68 |  | 8.5
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 124 |  |  |  | 1196 |  | 9.6452
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 2709 |  |  |  | 21886 |  | 8.079
Итого | [5 empty] | 14126 |  |  |  | 94830 |  | 6.7132
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 14126 |  |  |  | 94830 |  | 6.7132
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A104: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G104: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K104: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M104: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N104: <Пустой идентификатор>
Note on A123: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A125: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/