## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 304.67 | 304.67
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 1.23 | 1.23
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Декабрь 2014
на Мира 11
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 13.4542 |  | тыс. руб. | 98.0774 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.3059 |  | тыс.чел.ч | 0.3059 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 3320 | 2765 | 1752
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 3.32 |  | тыс. руб. | 36.627 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 36627 | 25963 | 15471
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. Ремонт системы отопления.подвал, заявка от 17.03.2014г.
1 | 1 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 61 26 15 | 25 _____ 35 | 1 | 399 243 132 | 276 _____ 116 |  | Р | 7
2 | 3 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,135 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 20 13 8 | 20 |  | Р
3 | 2 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 217 37 22 | 36 _____ 174 | 7 | 1023 355 193 | 401 _____ 584 |  | Р | 38 _____ 2
4 | 15 | ТСЦ-302-1245 Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром: до 20 мм шт. | 4 88 48 | 18 | _____ 18 |  | 72 | _____ 72 |  | 261 | _____ 261 |  | М
5 | 12 | ТСЦ-103-9143 Муфты надвижные шт. | 2 88 48 | [9 empty] | М
Раздел 2. Замена стояка в кв.34 от 09.01.2014г.
6 | 16 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 61 26 15 | 25 _____ 35 | 1 | 399 243 132 | 276 _____ 116 |  | Р | 7
7 | 4 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,135 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 20 13 8 | 20 |  | Р
8 | 17 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 4 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 74 | _____ 74 |  | 138 | _____ 138 |  | М
Навеска дверей в подвале от 15.01.2014
9 | 18 | ТЕРр56-22-5 Навеска плотничных дверей: на качающихся петлях 100 м2 полотен НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,016 70 50 | 23402.89 | 74,17 _____ 23202,31 | 126,41 _____ 18,23 | 374 1 1 | 1 _____ 371 | 2 | 869 11 8 | 13 _____ 845 |  | Р | 11 _____ 3
10 | 19 | ТСЦ-101-9082 Приборы дверные компл. | 1 70 50 | [9 empty] | М
Раздел 3. АПРЕЛЬ
кв.12
11 | 42 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,09 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 14 9 6 | 14 |  | Р
12 | 43 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 4 061,61 = 5 229,34 + 97,8 x (16,92 - 28,86) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 4061.61 | 2225,28 _____ 1760,16 | 76.17 | 162 92 53 | 89 _____ 70 | 3 | 1193 863 471 | 981 _____ 196 |  | Р | 16
13 | 44 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 1 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 12 | _____ 12 |  | 29 | _____ 29 |  | М
14 | 45 | ТСЦ-507-0769 Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: 25х20 мм 10 шт. | 0,2 88 48 | 16.3 | _____ 16,3 |  | 3 | _____ 3 |  | 104 | _____ 104 |  | М
Раздел 4. МАЙ
чердак
15 | 47 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,135 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 20 13 8 | 20 |  | Р
16 | 46 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,012 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 29 12 7 | 12 _____ 16 | 1 | 191 116 63 | 132 _____ 56 |  | Р | 3
подвал
17 | 48 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
подвал
18 | 49 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
Раздел 5. ИЮНЬ
кв.29
19 | 57 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,009 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 22 9 5 | 9 _____ 13 |  | 143 87 48 | 99 _____ 41 |  | Р | 3
20 | 58 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 25 мм 100 м трубопровода 3 035,50 = 3 591,90 + 107 x (17,60 - 22,80) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 3035.5 | 1019,2 _____ 1947,72 | 68,58 _____ 2,8 | 76 26 15 | 25 _____ 49 | 2 | 453 248 135 | 281 _____ 163 |  | Р | 9 _____ 1
21 | 59 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
Раздел 6. ИЮЛЬ
кв.3
22 | 60 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 80 48 26 | 55 _____ 24 |  | Р | 1
23 | 61 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
Раздел 7. АВГУСТ
кв.10
24 | 62 | ТЕРр65-9-1 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 5830.19 | 946,05 _____ 4815,52 | 68,62 _____ 2,94 | 117 20 11 | 19 _____ 97 | 1 | 490 185 101 | 209 _____ 274 |  | Р | 7 _____ 1
25 | 63 | ТСЦ-302-1236 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм шт. | 2 88 48 | 17.6 | _____ 17,6 |  | 35 | _____ 35 |  | 56 | _____ 56 |  | М
26 | 64 | ТСЦ-302-1474 Тройник размером: 1/2" шт. | 1 88 48 | 47.3 | _____ 47,3 |  | 47 | _____ 47 |  | 125 | _____ 125 |  | М
27 | 65 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,2 88 48 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 16 | _____ 16 |  | 73 | _____ 73 |  | М
Раздел 8. СЕНТЯБРЬ
28 | 66 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,029 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 184 47 31 | 61 _____ 122 | 1 | 1146 441 271 | 677 _____ 464 |  | Р | 5 _____ 1
Ремонт подъезда
29 | 67 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0196 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 124 32 21 | 41 _____ 82 | 1 | 775 298 183 | 457 _____ 314 |  | Р | 4 _____ 1
30 | 68 | ТЕРр62-27-1 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли 100 м2 ошпаклеванной поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 68 40 | 375.44 | 259,26 _____ 115,15 | 1.03 | 56 31 20 | 39 _____ 17 |  | 518 292 172 | 429 _____ 88 |  | Р | 1
31 | 69 | ТЕРр61-2-7 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,025 67 40 | 3993.61 | 2557,52 _____ 1413,49 | 22,6 _____ 9,39 | 100 51 32 | 64 _____ 35 | 1 | 873 474 283 | 705 _____ 165 |  | Р | 3 _____ 3
32 | 70 | ТЕРр62-1-4 Окраска известковыми составами: по штукатурке 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 3,6 68 40 | 180.85 | 147,72 _____ 26,66 | 6,47 _____ 1,4 | 651 430 269 | 532 _____ 96 | 23 _____ 5 | 6553 4026 2368 | 5864 _____ 572 |  | Р | 117 _____ 56
33 | 71 | ТЕРр62-7-5 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,2 68 40 | 1346.29 | 558,99 _____ 777,73 | 9,57 _____ 1,4 | 1616 538 337 | 671 _____ 934 | 11 _____ 2 | 10243 5039 2964 | 7392 _____ 2791 |  | Р | 60 _____ 19
Раздел 9. ОКТЯБРЬ
Остекление подъездов.
34 | 54 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,019 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 121 31 20 | 40 _____ 80 | 1 | 751 289 178 | 443 _____ 305 |  | Р | 3 _____ 1
ремонт 3 под.
35 | 55 | ТЕРр56-13-5 Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: без снятия полотен 10 коробок НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,1 70 50 | 4306.55 | 1698,39 _____ 2588,55 | 19.61 | 431 139 105 | 170 _____ 259 | 2 | 4431 1311 937 | 1873 _____ 2547 |  | Р | 11
36 | 56 | ТЕРр56-15-1 Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: горизонтальных на 2 сопряжения верхних 100 брусков НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,02 70 50 | 3075.72 | 2440,88 _____ 590,78 | 44.06 | 62 40 30 | 49 _____ 12 | 1 | 607 377 269 | 538 _____ 65 |  | Р | 4
37 | 50 | ТЕРр62-1-4 Окраска известковыми составами: по штукатурке 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,52 68 40 | 180.85 | 147,72 _____ 26,66 | 6,47 _____ 1,4 | 94 62 39 | 77 _____ 14 | 3 _____ 1 | 947 581 342 | 847 _____ 83 |  | Р | 17 _____ 8
38 | 51 | ТЕРр62-7-5 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,9 68 40 | 1346.29 | 558,99 _____ 777,73 | 9,57 _____ 1,4 | 1212 403 252 | 503 _____ 700 | 9 _____ 1 | 7682 3779 2223 | 5544 _____ 2093 |  | Р | 45 _____ 14
39 | 52 | ТЕРр62-9-5 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,33 68 40 | 1932.48 | 1121,48 _____ 801,43 | 9,57 _____ 1,4 | 638 296 185 | 370 _____ 265 | 3 | 4827 2776 1633 | 4078 _____ 733 |  | Р | 16 _____ 5
40 | 53 | ТЕРр62-10-5 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 68 40 | 1546.75 | 724,54 _____ 812,64 | 9,57 _____ 1,4 | 232 87 55 | 109 _____ 122 | 1 | 1545 816 480 | 1198 _____ 340 |  | Р | 7 _____ 2
кв.34
41 | 7 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
42 | 20 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,006 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 15 6 4 | 6 _____ 9 |  | 96 58 32 | 66 _____ 28 |  | Р | 2
43 | 5 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 15 мм 100 м трубопровода 2 129,65 = 2 435,67 + 107 x (9,44 - 12,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,006 88 48 | 2129.65 | 1000,16 _____ 1074,6 | 54,89 _____ 1,4 | 13 6 4 | 6 _____ 7 |  | 90 58 32 | 66 _____ 22 |  | Р | 2
44 | 21 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 3 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 56 | _____ 56 |  | 103 | _____ 103 |  | М
45 | 6 | ТСЦ-302-1236 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм шт. | 2 88 48 | 17.6 | _____ 17,6 |  | 35 | _____ 35 |  | 56 | _____ 56 |  | М
46 | 22 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 1 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 2 | _____ 2 |  | 18 | _____ 18 |  | М
кв.23
47 | 8 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
48 | 23 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,014 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 34 14 8 | 14 _____ 19 | 1 | 223 136 74 | 154 _____ 65 |  | Р | 4
49 | 24 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
кв.11
50 | 9 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
51 | 25 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 239 145 79 | 165 _____ 70 |  | Р | 4
52 | 26 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 4 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 74 | _____ 74 |  | 138 | _____ 138 |  | М
53 | 27 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 35 | _____ 35 |  | М
Подвал
54 | 10 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
55 | 28 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 130 23 13 | 22 _____ 104 | 4 | 614 213 116 | 241 _____ 350 |  | Р | 23 _____ 1
56 | 29 | ТСЦ-507-1980 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм шт. | 1 88 48 | 39.1 | _____ 39,1 |  | 39 | _____ 39 |  | 113 | _____ 113 |  | М
Раздел 10. ДЕКАБРЬ
кв.5
57 | 32 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
58 | 30 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,016 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 39 16 10 | 16 _____ 22 | 1 | 255 155 84 | 176 _____ 74 |  | Р | 5
59 | 31 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
кв.3,7
60 | 33 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
кв.6
61 | 34 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы водоснабжения: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,075 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 3 2 1 | 3 |  | Р
подвал
62 | 35 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
63 | 36 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 1,1 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 86 76 62 | 76 | 10 _____ 6 | 938 713 541 | 837 |  | Р | 101 _____ 65
чердак
64 | 37 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 2,475 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 34 25 17 | 34 |  | 374 236 150 | 374 |  | Р
65 | 38 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
66 | 39 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 210 180 98 | 205 _____ 4 |  | Р | 1
67 | 40 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
68 | 41 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 88 48 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29 | _____ 29 |  | 75 | _____ 75 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 7968 | 3305 _____ 4571 | 92 _____ 15 | 52558 | 36444 _____ 15574 |  |  | 540 _____ 183
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 3320 |  |  | 36627
материалы | [6 empty] | 4571 |  |  | 15574
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 92 |  |  | 540
Накладные расходы | [6 empty] | 2765 |  |  | 25963
Сметная прибыль | [6 empty] | 1752 |  |  | 15471
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 2665 |  |  | 16016
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 119 |  |  | 1196
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1183 |  |  | 8820
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 609 |  |  | 4331
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 7502 |  |  | 59807
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 183 |  |  | 1630
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 224 |  |  | 2192
Итого | [6 empty] | 12485 |  |  | 93992
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 969.15 |  |  | 4085.37
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 13454.15 |  |  | 98077.37
|  | % НР |  |  |  |  | 83 |  |  | 71
|  | % СП |  |  |  |  | 53 |  |  | 42
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A138: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H138: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I138: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J138: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K138: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L138: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V138: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B160: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B162: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Мира 11
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 13.4542 |  | тыс. руб. | 98.0774 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.3059 |  | тыс.чел.ч | 0.3059 |  | 3305 | тыс.чел.ч |  | 304.67 | 304.67
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 3.32 |  | тыс. руб. | 36.627 |  | 36444 | тыс. руб. |  | 1.23 | 1.23
15
183
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.03 | 9,64 | 0.29 |  |  | 106,27 | 3.19 |  | 11
2 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 7.7 | 9,86 | 75.92 |  |  | 108,68 | 836.84 |  | 11.0227
3 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 68.58 | 10,33 | 708.43 |  |  | 113,91 | 7811.95 |  | 11.0271
4 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 21.89 | 10,78 | 235.99 |  |  | 118,86 | 2601.82 |  | 11.0251
5 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 151.34 | 10,92 | 1652.63 |  |  | 120,34 | 18212.25 |  | 11.0202
6 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 25.07 | 11,2 | 280.8 |  |  | 123,42 | 3094.17 |  | 11.0191
7 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 14.98 | 11,34 | 169.87 |  |  | 125,03 | 1872.95 |  | 11.0258
8 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 1.62 | 11,47 | 18.58 |  |  | 126,37 | 204.72 |  | 11.0183
9 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.57 | 12,03 | 6.86 |  |  | 132,53 | 75.54 |  | 11.0117
10 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 12.89 | 12,16 | 156.74 |  |  | 134,01 | 1727.39 |  | 11.0207
11 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.23
Машины и механизмы
12 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.75 | 33,73 | 25.3 |  |  | 155 | 116.25 |  | 4.5949 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
13 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.83 | 7,84 | 14.36 |  |  | 45 | 82.35 |  | 5.7347 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
14 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.27 | 1,29 | 1.65 |  |  | 3 | 3.81 |  | 2.3091 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
15 | 310102 | Насосы мощностью: 4 кВт | маш.-ч | 1.47 | 7,02 | 10.32 |  |  | 68,94 | 101.34 |  | 9.8198 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
16 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.47 | 2,32 | 1.09 |  |  | 11 | 5.17 |  | 4.7431 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
17 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.37 | 103,2 | 38.15 |  |  | 570 | 210.9 |  | 5.5282 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
18 | 101-0001 | Асбест хризотиловый | т | 0.0018 | 2219,78 | 4 | 19714.69 | 35.49 | 20205,18 | 36.37 |  | 9.0925 | 04.02.006
19 | 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0.0049 | 8740 | 42.83 | 40186.45 | 196.91 | 41110,19 | 201.43 |  | 4.703 | Среднее (13.01.158, 13.01.159)
20 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.2649 | 6,2 | 1.64 | 41.25 | 10.94 | 44,01 | 11.7 |  | 7.1341 | 26.03.080
21 | 101-0426 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22 | т | 0.0105 | 19550 | 205.28 | 43187 | 453.47 | 44224,06 | 464.36 |  | 2.2621 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.111
22 | 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0.0443 | 17060 | 755.76 | 43187 | 1913.18 | 44224,06 | 1959.13 |  | 2.5923 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.111
23 | 101-0488 | Купорос медный марки: А | т | 0.0021 | 10700 | 22.47 | 103813.56 | 218 | 105994,6 | 222.59 |  | 9.9061 | 26.02.075
24 | 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0.0018 | 1000 | 1.8 | 5409.32 | 9.74 | 5630,69 | 10.14 |  | 5.6333 | Среднее (13.01.117,13.01.119)
25 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0142 | 30040 | 426.56 | 84405 | 1198.55 | 86272,67 | 1225.07 |  | 2.872 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.376
26 | 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М5 | м2 | 7.774 | 20,2 | 157.04 | 87 | 676.35 | 89,63 | 696.79 |  | 4.437 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.379
27 | 101-1320 | Портландцемент специального назначения сульфатостойкий, марки 400 | т | 0.0018 | 596 | 1.07 | 3399.82 | 6.12 | 3564,01 | 6.42 |  | 6 | 13.01.076/380.37*423.5
28 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0003 | 10660 | 3.2 | 53556.78 | 16.07 | 54738,99 | 16.42 |  | 5.1313 | 08.07.007
29 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 3.1676 | 38,7 | 122.59 | 126.06 | 399.31 | 128,6 | 407.35 |  | 3.3229 | Среднее (34.08.0544, 34.08.0543)
30 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.1689 | 101 | 17.04 | 328 | 55.41 | 338,15 | 57.13 |  | 3.3527 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
31 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0272 | 42,4 | 1.15 | 128.39 | 3.5 | 131,08 | 3.56 |  | 3.0957 | 10.01.394
32 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.6 | 22,8 | 13.68 | 118.14 | 70.89 | 120,61 | 72.36 |  | 5.2895 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
33 | 101-1704 | Войлок строительный | т | 0.0105 | 17000 | 178.5 | 203390 | 2135.6 | 207573,22 | 2179.52 |  | 12.2102 | 10.01.391
34 | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.1043 | 4950 | 516.3 | 17906.78 | 1867.67 | 18384,93 | 1917.55 |  | 3.714 | 13.01.138
35 | 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 0.984 | 7,38 | 7.26 | 26.61 | 26.18 | 27,21 | 26.77 |  | 3.6873 | 11.01.328
36 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.5191 | 7,02 | 3.66 | 34.75 | 18.04 | 35,6 | 18.49 |  | 5.0519 | 26.10.030
37 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0001 | 9190 | 0.92 | 32928 | 3.29 | 33693,23 | 3.37 |  | 3.663 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.144
38 | 101-1813 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | т | 0.0005 | 18300 | 9.15 | 62979.52 | 31.49 | 64435,86 | 32.22 |  | 3.5213 | 11.02.302
39 | 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0.064 | 17,3 | 1.11 | 56.91 | 3.65 | 58,14 | 3.73 |  | 3.3604 | Среднее (11.02.302,11.02.300)
40 | 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0021 | 7970 | 16.74 | 20852.8 | 43.8 | 21443,18 | 45.03 |  | 2.69 | Среднее (14.01.208, 14.01.2082, 14.01.2083, 14.01.2084, 14.01.069)
41 | 101-1840 | Клей малярный жидкий | кг | 0.21 | 9,99 | 2.1 | 27.12 | 5.7 | 27,77 | 5.83 |  | 2.7762 | 11.02.315
42 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0015 | 20910 | 31.38 | 50416.65 | 75.63 | 51531,66 | 77.31 |  | 2.4637 | 08.05.170
43 | 102-0084 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.041 | 1425 | 58.43 | 7690.26 | 315.3 | 7890,68 | 323.52 |  | 5.5369 | 09.01.071
44 | 103-0013 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0.642 | 9,44 | 6.06 | 30.68 | 19.7 | 31,41 | 20.17 |  | 3.3284 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.28/1000
45 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 13.589 | 12,3 | 167.14 | 39.79 | 540.72 | 40,74 | 553.63 |  | 3.3124 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
46 | 103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 2.675 | 17,6 | 47.08 | 57.28 | 153.22 | 58,65 | 156.89 |  | 3.3324 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*2.39/1000
47 | 103-0020 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 4.28 | 61,5 | 263.22 | 199.88 | 855.49 | 204,68 | 876.03 |  | 3.3281 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*8.34/1000
48 | 203-0259 | Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм | м | 41.38 | 2 | 82.76 | 4.24 | 175.45 | 4,36 | 180.42 |  | 2.18 | 09.03.120
49 | 203-0519 | Полотна дверные деревянные (для плотничных дверей) | м2 | 1.6 | 232 | 371.2 | 513 | 820.8 | 528,3 | 845.28 |  | 2.2772 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.261
50 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.28 | 11,6 | 3.25 | 22.1 | 6.19 | 22,55 | 6.31 |  | 1.9415 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.970.1026)
51 | 302-0887 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм | м | 2 | 47,59 | 95.18 | 132 | 264 | 134,75 | 269.5 |  | 2.8315 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.298.1
52 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 | 33.74 | 67.48 | 34,48 | 68.96 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
53 | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.055 | 642 | 35.31 | 2581 | 141.96 | 3009,08 | 165.5 |  | 4.6871 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.081
54 | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.0168 | 1480 | 24.86 | 4203.82 | 70.62 | 4559,78 | 76.6 |  | 3.0813 | Среднее (13.01.011, 13.01.012, 13.01.0121, 13.01.014, 13.01.010)
55 | 405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0783 | 722,97 | 56.61 | 3951 | 309.36 | 4293,15 | 336.15 |  | 5.938 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.372
56 | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0086 | 101 | 0.86 | 322.1 | 2.77 | 369,53 | 3.18 |  | 3.6977 | Среднее (07.01.060, 07.01.1116, 07.01.020,07.01.081.1)
57 | 411-0001 | Вода | м3 | 2.8768 | 3,11 | 8.96 | 21.36 | 61.45 | 21,79 | 62.7 |  | 6.9978 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
58 | 507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 3.912 | 16,92 | 66.19 | 46.61 | 182.34 | 47,58 | 186.13 |  | 2.8121 | 15.02.527.2
59 | ТСЦ-101-9082 | Приборы дверные | компл. | 1
60 | ТСЦ-103-9143 | Муфты надвижные | шт. | 2
61 | ТСЦ-302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм | шт. | 4 | 17,6 | 70.4 |  |  | 27,97 | 111.88 |  | 1.5892
62 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 19 | 18,6 | 353.4 |  |  | 34,48 | 655.12 |  | 1.8538
63 | ТСЦ-302-1245 | Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром: до 20 мм | шт. | 4 | 18 | 72 |  |  | 65,32 | 261.28 |  | 3.6289
64 | ТСЦ-302-1474 | Тройник размером: 1/2" | шт. | 1 | 47,3 | 47.3 |  |  | 125,05 | 125.05 |  | 2.6438
65 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм | шт. | 1 | 29,3 | 29.3 |  |  | 74,81 | 74.81 |  | 2.5532
66 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 1 | 43,5 | 43.5 |  |  | 116,32 | 116.32 |  | 2.674
67 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 3 | 2,41 | 7.23 |  |  | 17,57 | 52.71 |  | 7.2905
68 | ТСЦ-302-3246 | Угольники прямые | 10 шт. | 0.2 | 77,7 | 15.54 |  |  | 363,24 | 72.65 |  | 4.675
69 | ТСЦ-507-0769 | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: 25х20 мм | 10 шт. | 0.2 | 16,3 | 3.26 |  |  | 518,68 | 103.74 |  | 31.8221
70 | ТСЦ-507-1980 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 1 | 39,1 | 39.1 |  |  | 112,78 | 112.78 |  | 2.8844
71 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 1 | 12,46 | 12.46 |  |  | 29,22 | 29.22 |  | 2.3451
Неучтенные ресурсы
Материалы
72 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 2
73 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0008
74 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.1677
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 7968 |  |  |  | 52558 |  | 6.5961
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 3320 |  |  |  | 36627 |  | 11.0322
материалы | [5 empty] | 4571 |  |  |  | 15574 |  | 3.4071
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 92 |  |  |  | 540 |  | 5.8696
Накладные расходы | [5 empty] | 2765 |  |  |  | 25963 |  | 9.3899
Сметная прибыль | [5 empty] | 1752 |  |  |  | 15471 |  | 8.8305
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 2665 |  |  |  | 16016 |  | 6.0098
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 119 |  |  |  | 1196 |  | 10.0504
Проемы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1183 |  |  |  | 8820 |  | 7.4556
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 609 |  |  |  | 4331 |  | 7.1117
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 7502 |  |  |  | 59807 |  | 7.9721
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 183 |  |  |  | 1630 |  | 8.9071
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 224 |  |  |  | 2192 |  | 9.7857
Итого | [5 empty] | 12485 |  |  |  | 93992 |  | 7.5284
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 969.15 |  |  |  | 4085.37 |  | 4.2154
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 13454.15 |  |  |  | 98077.37 |  | 7.2897
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A104: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G104: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K104: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M104: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N104: <Пустой идентификатор>
Note on A124: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A126: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/