## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 88.09 | 88.09
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.01 | 0.01
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Декабрь 2014
на Мира 15
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 4.801 |  | тыс. руб. | 35.993 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.0881 |  | тыс.чел.ч | 0.0881 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 998 | 920 | 612
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.998 |  | тыс. руб. | 11.024 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 11024 | 8671 | 5416
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. Замена сгона кв21 от 14.01.2014г.
1 | 12 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 33 18 | 38 _____ 36 |  | Р
2 | 21 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,09 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 14 9 6 | 14 |  | Р
Раздел 2. Замена труб отопления, чердак,кв. №9 Заявка от 14.03.2014г.
3 | 6 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,08 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 193 183 107 | 178 _____ 9 | 6 | 2014 1727 942 | 1962 _____ 20 |  | Р | 32
4 | 22 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,09 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 14 9 6 | 14 |  | Р
5 | 7 | ТСЦ-507-3366 Труба из полипропилена PN 25/20 м | 7,824 88 48 | 11.49 | _____ 11,49 |  | 90 | _____ 90 |  | 269 | _____ 269 |  | М
6 | 8 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 2 | _____ 2 |  | 8 | _____ 8 |  | М
7 | 9 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 12 | _____ 12 |  | М
8 | 10 | ТСЦ-302-1151 Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм шт. | 4 88 48 | 89.89 | _____ 89,89 |  | 360 | _____ 360 |  | 568 | _____ 568 |  | М
9 | 11 | ТСЦ-507-5056 Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм шт. | 4 88 48 | 0.97 | _____ 0,97 |  | 4 | _____ 4 |  | 18 | _____ 18 |  | М
Раздел 3. Замена стояка в кв.23 от 14.01.2014г.
10 | 13 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 239 145 79 | 165 _____ 70 |  | Р | 4
11 | 23 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,09 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 14 9 6 | 14 |  | Р
12 | 14 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
Раздел 4. Замена стояка в кв.№23 от 13.01.2014г.
13 | 16 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 73 31 18 | 30 _____ 41 | 2 | 478 291 159 | 331 _____ 138 |  | Р | 9
14 | 24 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,09 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 14 9 6 | 14 |  | Р
15 | 17 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 6 98 56 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 112 | _____ 112 |  | 207 | _____ 207 |  | М
Раздел 5. Замена стояка в кв.№14 от 03.02.2014г.
16 | 18 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 61 26 15 | 25 _____ 35 | 1 | 399 243 132 | 276 _____ 116 |  | Р | 7
17 | 25 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,09 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 14 9 6 | 14 |  | Р
18 | 19 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 4 98 56 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 74 | _____ 74 |  | 138 | _____ 138 |  | М
Раздел 6. Отключение воды кв.15 от 28.02.2014г.
19 | 20 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,03 63 40 | 13.69 | 13.69 |  |  |  |  | 5 3 2 | 5 |  | Р
Раздел 7. Замена стояка кв.14 от 03.02.2014г.
20 | 26 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 61 26 15 | 25 _____ 35 | 1 | 399 243 132 | 276 _____ 116 |  | Р | 7
21 | 27 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,09 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 14 9 6 | 14 |  | Р
22 | 28 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 4 98 56 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 74 | _____ 74 |  | 138 | _____ 138 |  | М
23 | 29 | ТСЦ-301-1308 Пробки радиаторные шт. | 2 98 56 | 15.7 | _____ 15,7 |  | 31 | _____ 31 |  | 38 | _____ 38 |  | М
Раздел 8. АПРЕЛЬ
3 подъезд
24 | 2 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
2 подъезд
25 | 3 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
Раздел 9. МАЙ
кв.18
26 | 4 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,023 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 56 24 14 | 23 _____ 32 | 1 | 367 223 121 | 253 _____ 107 |  | Р | 7
27 | 5 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
кв.7
28 | 15 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
Раздел 10. ИЮНЬ
кв.1
29 | 46 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
кв.3
30 | 47 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
Раздел 11. ИЮЛЬ
кв.5
31 | 48 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,006 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 15 6 4 | 6 _____ 9 |  | 96 58 32 | 66 _____ 28 |  | Р | 2
32 | 49 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
33 | 50 | ТСЦ-301-1308 Пробки радиаторные шт. | 3 88 48 | 15.7 | _____ 15,7 |  | 47 | _____ 47 |  | 57 | _____ 57 |  | М
Раздел 12. ОКТЯБРЬ
3 подъезд
34 | 30 | ТЕРр56-13-5 Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: без снятия полотен 10 коробок НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,2 70 50 | 4306.55 | 1698,39 _____ 2588,55 | 19.61 | 861 279 211 | 340 _____ 517 | 4 | 8862 2622 1873 | 3745 _____ 5095 |  | Р | 22
Ремонт рамки управления
35 | 43 | ТЕРр52-16-2 Заделка подвальных окон: железом 10 м2 НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,025 79 60 | 511.67 | 30,25 _____ 480,39 | 1.03 | 13 1 1 | 1 _____ 12 |  | 40 6 5 | 8 _____ 32 |  | Р
36 | 44 | ТЕРр53-7-1 Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен 100 м досок НР 73%=86%*0.85 от ФОТ СП 56%=70%*0.8 от ФОТ | 0,1 73 56 | 679.92 | 351,83 _____ 309,51 | 18.58 | 68 30 25 | 35 _____ 31 | 2 | 630 283 217 | 388 _____ 232 |  | Р | 10
ремонт
37 | 45 | ТЕРр56-15-1 Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: горизонтальных на 2 сопряжения верхних 100 брусков НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,02 70 50 | 3075.72 | 2440,88 _____ 590,78 | 44.06 | 62 40 30 | 49 _____ 12 | 1 | 607 377 269 | 538 _____ 65 |  | Р | 4
Раздел 13. НОЯБРЬ
38 | 31 | ТЕРр56-13-2 Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен 10 коробок НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,1 70 50 | 2715.38 | 735,29 _____ 1967,71 | 12.38 | 272 61 46 | 74 _____ 197 | 1 | 2849 568 406 | 811 _____ 2031 |  | Р | 7
Раздел 14. ДЕКАБРЬ
кв.19
39 | 32 | ТЕРр57-5-2 Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте 100 м досок НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0,01 68 54 | 1834.66 | 631,71 _____ 1154,57 | 48,38 _____ 9,81 | 18 5 4 | 6 _____ 12 |  | 134 48 38 | 70 _____ 62 |  | Р | 2 _____ 1
кв.21
40 | 33 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
кв.25
41 | 1 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
42 | 34 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,022 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 54 23 13 | 22 _____ 31 | 1 | 351 213 116 | 242 _____ 103 |  | Р | 6
43 | 35 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 6 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 112 | _____ 112 |  | 207 | _____ 207 |  | М
44 | 36 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 35 | _____ 35 |  | М
кв.25
45 | 37 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
46 | 38 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,018 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 44 19 11 | 18 _____ 25 | 1 | 287 174 95 | 198 _____ 84 |  | Р | 5
47 | 39 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
48 | 40 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 35 | _____ 35 |  | М
49 | 41 | ТЕРр65-17-1 Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм 100 заглушек НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 3759.44 | 1254,4 _____ 2494,72 | 10.32 | 38 13 8 | 13 _____ 25 |  | 230 121 66 | 138 _____ 91 |  | Р | 1
50 | 42 | ТСЦ-301-1308 Пробки радиаторные шт. | 1 88 48 | 15.7 | _____ 15,7 |  | 16 | _____ 16 |  | 19 | _____ 19 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 3269 | 998 _____ 2249 | 22 | 21906 | 11023 _____ 10755 |  |  | 128 _____ 1
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 998 |  |  | 11024
материалы | [6 empty] | 2249 |  |  | 10755
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 22 |  |  | 128
Накладные расходы | [6 empty] | 920 |  |  | 8671
Сметная прибыль | [6 empty] | 612 |  |  | 5416
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 2456 |  |  | 15319
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 27 |  |  | 321
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 291 |  |  | 521
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1862 |  |  | 18431
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 15 |  |  | 51
Стены (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 123 |  |  | 1130
Полы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 27 |  |  | 220
Итого | [6 empty] | 4801 |  |  | 35993
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 4801 |  |  | 35993
|  | % НР |  |  |  |  | 92 |  |  | 79
|  | % СП |  |  |  |  | 61 |  |  | 49
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A118: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H118: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I118: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J118: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K118: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L118: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V118: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B139: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B141: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Мира 15
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 4.801 |  | тыс. руб. | 35.993 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.0881 |  | тыс.чел.ч | 0.0881 |  | 998 | тыс.чел.ч |  | 88.09 | 88.09
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.998 |  | тыс. руб. | 11.024 |  | 11023 | тыс. руб. |  | 0.01 | 0.01
0
1
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 0.08 | 9,95 | 0.8 |  |  | 109,62 | 8.77 |  | 10.9625
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 11.27 | 10,33 | 116.41 |  |  | 113,91 | 1283.77 |  | 11.028
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 1.86 | 10,78 | 20.08 |  |  | 118,86 | 221.04 |  | 11.008
4 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 3.18 | 11,05 | 35.14 |  |  | 121,81 | 387.36 |  | 11.0233
5 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 15.76 | 11,2 | 176.52 |  |  | 123,42 | 1945.11 |  | 11.0192
6 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 36.43 | 11,34 | 413.11 |  |  | 125,03 | 4554.84 |  | 11.0257
7 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.86 | 12,03 | 10.35 |  |  | 132,53 | 113.97 |  | 11.0116
8 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 18.65 | 12,16 | 226.78 |  |  | 134,01 | 2499.29 |  | 11.0208
9 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.01
Машины и механизмы
10 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.01 | 33,73 | 0.34 |  |  | 155 | 1.55 |  | 4.5588 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
11 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.75 | 7,84 | 5.88 |  |  | 45 | 33.75 |  | 5.7398 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
12 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.87 | 1,29 | 1.13 |  |  | 3 | 2.61 |  | 2.3097 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
13 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.65 | 2,32 | 1.51 |  |  | 11 | 7.15 |  | 4.7351 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
14 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 103,2 | 12.38 |  |  | 570 | 68.4 |  | 5.525 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
15 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.1467 | 6,2 | 0.89 | 41.25 | 6.06 | 44,01 | 6.47 |  | 7.2697 | 26.03.080
16 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0001 | 10660 | 1.07 | 53556.78 | 5.36 | 54738,99 | 5.47 |  | 5.1121 | 08.07.007
17 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.066 | 101 | 6.68 | 328 | 21.64 | 338,15 | 22.32 |  | 3.3413 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
18 | 101-1628 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 8-20 мм | т | 0.0009 | 5300 | 4.77 | 20100.32 | 18.09 | 20597,57 | 18.54 |  | 3.8868 | Среднее (08.04.0204, 08.04.0206, 08.04.0212, 08.04.0213, 08.04.0214, 08.04.0215, 08.04.0216, 08.04.0218, 08.04.0213.1)
19 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0144 | 42,4 | 0.61 | 128.39 | 1.85 | 131,08 | 1.88 |  | 3.082 | 10.01.394
20 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.7 | 22,8 | 15.96 | 118.14 | 82.7 | 120,61 | 84.42 |  | 5.2895 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
21 | 101-1704 | Войлок строительный | т | 0.0298 | 17000 | 506.6 | 203390 | 6061.02 | 207573,22 | 6185.68 |  | 12.2102 | 10.01.391
22 | 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 2.238 | 7,38 | 16.51 | 26.61 | 59.55 | 27,21 | 60.9 |  | 3.6887 | 11.01.328
23 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0003 | 9190 | 2.76 | 32928 | 9.88 | 33693,23 | 10.11 |  | 3.663 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.144
24 | 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0.124 | 17,3 | 2.15 | 56.91 | 7.06 | 58,14 | 7.21 |  | 3.3535 | Среднее (11.02.302,11.02.300)
25 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.001 | 11780 | 11.78 | 30079 | 30.08 | 30775,83 | 30.78 |  | 2.6129 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.148
26 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0025 | 20910 | 52.29 | 50416.65 | 126.05 | 51531,66 | 128.84 |  | 2.464 | 08.05.170
27 | 102-0084 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.0905 | 1425 | 128.96 | 7690.26 | 695.97 | 7890,68 | 714.11 |  | 5.5375 | 09.01.071
28 | 102-0112 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 0.0363 | 802 | 29.11 | 6046.19 | 219.48 | 6213,73 | 225.56 |  | 7.7485 | 09.01.132
29 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 17.548 | 12,3 | 215.83 | 39.79 | 698.25 | 40,74 | 714.92 |  | 3.3124 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
30 | 203-0344 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип: ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм | м3 | 0.0046 | 2450 | 11.27 | 12997 | 59.79 | 13306,63 | 61.21 |  | 5.4312 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.241
31 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.56 | 11,6 | 6.5 | 22.1 | 12.38 | 22,55 | 12.63 |  | 1.9431 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.970.1026)
32 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 3 | 18,6 | 55.8 | 33.74 | 101.22 | 34,48 | 103.44 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
33 | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.0476 | 1480 | 70.45 | 4203.82 | 200.1 | 4559,78 | 217.05 |  | 3.0809 | Среднее (13.01.011, 13.01.012, 13.01.0121, 13.01.014, 13.01.010)
34 | 411-0001 | Вода | м3 | 2.7791 | 3,11 | 8.66 | 21.36 | 59.36 | 21,79 | 60.57 |  | 6.9942 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
35 | 509-0968 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | 0.001 | 4910 | 4.91 | 33880 | 33.88 | 34563,57 | 34.56 |  | 7.0387 | 04.02.103
36 | ТСЦ-301-1308 | Пробки радиаторные | шт. | 6 | 15,7 | 94.2 |  |  | 19,06 | 114.36 |  | 1.214
37 | ТСЦ-302-1151 | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм | шт. | 4 | 89,89 | 359.56 |  |  | 142,05 | 568.2 |  | 1.5803
38 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 28 | 18,6 | 520.8 |  |  | 34,48 | 965.44 |  | 1.8538
39 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 4 | 2,41 | 9.64 |  |  | 17,57 | 70.28 |  | 7.2905
40 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 2 | 2,45 | 4.9 |  |  | 6,14 | 12.28 |  | 2.5061
41 | ТСЦ-507-3366 | Труба из полипропилена PN 25/20 | м | 7.824 | 11,49 | 89.9 |  |  | 34,34 | 268.68 |  | 2.9887
42 | ТСЦ-507-5008 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | шт. | 2 | 0,95 | 1.9 |  |  | 4,23 | 8.46 |  | 4.4526
43 | ТСЦ-507-5056 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм | шт. | 4 | 0,97 | 3.88 |  |  | 4,41 | 17.64 |  | 4.5464
Неучтенные ресурсы
Материалы
44 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.1624
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 3269 |  |  |  | 21906 |  | 6.7011
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 998 |  |  |  | 11024 |  | 11.0461
материалы | [5 empty] | 2249 |  |  |  | 10755 |  | 4.7821
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 22 |  |  |  | 128 |  | 5.8182
Накладные расходы | [5 empty] | 920 |  |  |  | 8671 |  | 9.425
Сметная прибыль | [5 empty] | 612 |  |  |  | 5416 |  | 8.8497
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 2456 |  |  |  | 15319 |  | 6.2374
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 27 |  |  |  | 321 |  | 11.8889
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 291 |  |  |  | 521 |  | 1.7904
Проемы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1862 |  |  |  | 18431 |  | 9.8985
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 15 |  |  |  | 51 |  | 3.4
Стены (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 123 |  |  |  | 1130 |  | 9.187
Полы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 27 |  |  |  | 220 |  | 8.1481
Итого | [5 empty] | 4801 |  |  |  | 35993 |  | 7.497
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 4801 |  |  |  | 35993 |  | 7.497
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A74: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G74: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K74: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M74: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N74: <Пустой идентификатор>
Note on A93: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A95: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/