## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 34.65 | 34.65
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.15 | 0.15
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Декабрь 2014
на Мира 17
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 2.4011 |  | тыс. руб. | 14.605 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.0348 |  | тыс.чел.ч | 0.0348 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 394 | 373 | 223
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.394 |  | тыс. руб. | 4.338 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 4338 | 3510 | 1962
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. Ремонт системы отопления.КВ.№1 заявка от 17.03.2014г.
1 | 1 | ТЕРр65-15-6 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм 100 м трубопровода 2 285,15 = 4 434,90 - 95,8 x 22,44 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2285.15 | 2115,84 _____ 93,79 | 75.52 | 91 88 51 | 85 _____ 3 | 3 | 958 821 448 | 933 _____ 9 |  | Р | 16
2 | 2 | ТСЦ-507-3354 Труба из полипропилена PN 20/20 м | 3,832 88 48 | 8.39 | _____ 8,39 |  | 32 | _____ 32 |  | 71 | _____ 71 |  | М
3 | 3 | ТСЦ-507-5007 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм шт. | 2 88 48 | 0.67 | _____ 0,67 |  | 1 | _____ 1 |  | 6 | _____ 6 |  | М
4 | 4 | ТСЦ-507-3173 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм шт. | 2 88 48 | 1.56 | _____ 1,56 |  | 3 | _____ 3 |  | 7 | _____ 7 |  | М
5 | 5 | ТСЦ-302-1150 Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 20 мм шт. | 2 88 48 | 62.35 | _____ 62,35 |  | 125 | _____ 125 |  | 224 | _____ 224 |  | М
6 | 7 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
7 | 9 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,135 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 20 13 8 | 20 |  | Р
Раздел 2. Замена стояка кв.№25 от 03.02.2014г.
8 | 16 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 80 48 26 | 55 _____ 24 |  | Р | 1
9 | 17 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
10 | 10 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,135 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 20 13 8 | 20 |  | Р
Раздел 3. Ремонт водопроводного стояка в кв.15 от 05.03.2014г.
11 | 19 | ТЕРр65-9-1 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 5830.19 | 946,05 _____ 4815,52 | 68,62 _____ 2,94 | 58 9 5 | 9 _____ 48 | 1 | 245 92 50 | 104 _____ 137 |  | Р | 4
12 | 8 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,135 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 20 13 8 | 20 |  | Р
Раздел 4. Смена задвижки от 19.03.2014г.
13 | 20 | ТЕРр65-5-9 Смена задвижек диаметром: 100 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 42798.58 | 4840,34 _____ 37524,8 | 433.44 | 428 49 29 | 48 _____ 376 | 4 | 2126 469 256 | 533 _____ 1569 |  | Р | 24
14 | 22 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,135 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 20 13 8 | 20 |  | Р
Раздел 5. Смена участков трубопроводов в подвале заявка кв.16 от 19.03.2014г.
15 | 6 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,035 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 85 36 21 | 35 _____ 48 | 2 | 558 341 186 | 386 _____ 162 |  | Р | 10 _____ 1
16 | 15 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 3 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 56 | _____ 56 |  | 103 | _____ 103 |  | М
17 | 18 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,135 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 20 13 8 | 20 |  | Р
Раздел 6. Перезапуск системы отопления кв 34 от 21.03.2014г.
18 | 21 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
Раздел 7. Апрель
подвал
19 | 11 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
20 | 12 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,004 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 10 4 2 | 4 _____ 6 |  | 64 39 21 | 44 _____ 19 |  | Р | 1
Раздел 8. МАЙ
подвал
21 | 14 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
22 | 25 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,004 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 10 4 2 | 4 _____ 6 |  | 64 39 21 | 44 _____ 19 |  | Р | 1
23 | 26 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 25 мм 100 м трубопровода 3 035,50 = 3 591,90 + 107 x (17,60 - 22,80) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,001 88 48 | 3035.5 | 1019,2 _____ 1947,72 | 68,58 _____ 2,8 | 3 1 1 | 1 _____ 2 |  | 18 10 5 | 11 _____ 7 |  | Р
Раздел 9. Строительные работы.
Оштукатуривание двери в подвал
24 | 23 | ТЕРр61-2-9 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,055 67 40 | 3195.61 | 1759,52 _____ 1413,49 | 22,6 _____ 9,39 | 176 77 49 | 97 _____ 78 | 1 _____ 1 | 1437 718 429 | 1066 _____ 365 |  | Р | 6 _____ 6
25 | 24 | ТЕР06-01-084-02 Приготовление легких отделочных растворов: цементно-известковых 100 м3 раствора НР 56%=66%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 0,0012 56 0 | 63478.58 | 3315,92 _____ 56954,94 | 3207,72 _____ 982 | 76 3 | 4 _____ 68 | 4 _____ 1 | 477 32 | 44 _____ 411 |  | Р | 22 _____ 13
Раздел 10. ИЮНЬ
подвал
26 | 27 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
Раздел 11. ИЮЛЬ
Ремонт полов в подъезде
27 | 35 | ТЕРр57-5-2 Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте 100 м досок НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0,015 68 54 | 1834.66 | 631,71 _____ 1154,57 | 48,38 _____ 9,81 | 28 7 6 | 9 _____ 18 | 1 | 201 72 57 | 104 _____ 93 |  | Р | 4 _____ 2
Раздел 12. АВГУСТ
кв.7
28 | 28 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,003 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 7 3 2 | 3 _____ 4 |  | 48 29 16 | 33 _____ 14 |  | Р | 1
29 | 29 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
кв.10
30 | 30 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,008 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 19 8 5 | 8 _____ 11 |  | 128 77 42 | 88 _____ 38 |  | Р | 2
31 | 31 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 4 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 74 | _____ 74 |  | 138 | _____ 138 |  | М
Раздел 13. СЕНТЯБРЬ
кв.5
32 | 32 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
кв.34
33 | 33 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 90 14 8 | 14 _____ 76 |  | 296 134 73 | 152 _____ 144 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 1575 | 392 _____ 1167 | 16 _____ 2 | 8265 | 4316 _____ 3856 |  |  | 93 _____ 22
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 394 |  |  | 4338
материалы | [6 empty] | 1167 |  |  | 3856
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 16 |  |  | 93
Накладные расходы | [6 empty] | 373 |  |  | 3510
Сметная прибыль | [6 empty] | 223 |  |  | 1962
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1713 |  |  | 9971
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 36 |  |  | 343
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 302 |  |  | 2584
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы) | [6 empty] | 79 |  |  | 509
Полы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 41 |  |  | 330
Итого | [6 empty] | 2171 |  |  | 13737
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 230.1 |  |  | 868
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 2401.1 |  |  | 14605
|  | % НР |  |  |  |  | 95 |  |  | 81
|  | % СП |  |  |  |  | 57 |  |  | 45
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A95: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H95: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I95: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J95: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K95: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L95: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V95: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B115: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B117: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Мира 17
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 2.4011 |  | тыс. руб. | 14.605 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.0348 |  | тыс.чел.ч | 0.0348 |  | 392 | тыс.чел.ч |  | 34.65 | 34.65
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.394 |  | тыс. руб. | 4.338 |  | 4316 | тыс. руб. |  | 0.15 | 0.15
2
22
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 0.4 | 9,86 | 3.94 |  |  | 108,68 | 43.47 |  | 11.033
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 4.83 | 10,33 | 49.89 |  |  | 113,91 | 550.19 |  | 11.0281
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 2.3 | 10,78 | 24.79 |  |  | 118,86 | 273.39 |  | 11.0282
4 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 14.01 | 11,2 | 156.91 |  |  | 123,42 | 1729.11 |  | 11.0198
5 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 4.22 | 11,47 | 48.4 |  |  | 126,37 | 533.28 |  | 11.0182
6 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 1.15 | 12,03 | 13.83 |  |  | 132,53 | 152.41 |  | 11.0202
7 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 7.74 | 12,16 | 94.11 |  |  | 134,01 | 1037.24 |  | 11.0216
8 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.15
Машины и механизмы
9 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.02 | 111,55 | 2.23 |  |  | 449 | 8.98 |  | 4.0269 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
10 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.05 | 33,73 | 1.69 |  |  | 155 | 7.75 |  | 4.5858 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
11 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.32 | 7,84 | 2.51 |  |  | 45 | 14.4 |  | 5.7371 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
12 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.38 | 1,29 | 0.5 |  |  | 3 | 1.14 |  | 2.28 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
13 | 110902 | Растворосмесители передвижные: 250 л | маш.-ч | 0.07 | 18,02 | 1.26 |  |  | 154,48 | 10.81 |  | 8.5794 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
14 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.17 | 2,32 | 0.39 |  |  | 11 | 1.87 |  | 4.7949 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
15 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 103,2 | 6.19 |  |  | 570 | 34.2 |  | 5.525 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
16 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0639 | 6,2 | 0.39 | 41.25 | 2.64 | 44,01 | 2.81 |  | 7.2051 | 26.03.080
17 | 101-1323 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки: 300 | т | 0.03 | 483 | 14.49 | 2525.51 | 75.77 | 2672,22 | 80.17 |  | 5.5328 | 13.01.090
18 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0001 | 10660 | 1.07 | 53556.78 | 5.36 | 54738,99 | 5.47 |  | 5.1121 | 08.07.007
19 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0287 | 101 | 2.89 | 328 | 9.41 | 338,15 | 9.71 |  | 3.3599 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
20 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0117 | 42,4 | 0.5 | 128.39 | 1.51 | 131,08 | 1.55 |  | 3.1 | 10.01.394
21 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.3 | 22,8 | 6.84 | 118.14 | 35.44 | 120,61 | 36.18 |  | 5.2895 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
22 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0008 | 20910 | 16.73 | 50416.65 | 40.34 | 51531,66 | 41.23 |  | 2.4644 | 08.05.170
23 | 101-2577 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 20-22 мм | т | 0.0021 | 19880 | 41.75 | 52000 | 109.2 | 53146,67 | 111.61 |  | 2.6733 | 08.05.1715
24 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 6.313 | 12,3 | 77.64 | 39.79 | 251.19 | 40,74 | 257.2 |  | 3.3127 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
25 | 103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0.107 | 17,6 | 1.88 | 57.28 | 6.13 | 58,65 | 6.28 |  | 3.3404 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*2.39/1000
26 | 203-0344 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип: ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм | м3 | 0.0069 | 2450 | 16.91 | 12997 | 89.68 | 13306,63 | 91.82 |  | 5.4299 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.241
27 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.24 | 11,6 | 2.78 | 22.1 | 5.3 | 22,55 | 5.41 |  | 1.946 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.970.1026)
28 | 302-0887 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм | м | 1 | 47,59 | 47.59 | 132 | 132 | 134,75 | 134.75 |  | 2.8315 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.298.1
29 | 302-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 80 мм | шт. | 1 | 327 | 327 | 1384.18 | 1384.18 | 1414,68 | 1414.68 |  | 4.3262 | 20.01.170
30 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 4 | 18,6 | 74.4 | 33.74 | 134.96 | 34,48 | 137.92 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
31 | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.121 | 642 | 77.68 | 2581 | 312.3 | 3009,08 | 364.1 |  | 4.6872 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.081
32 | 405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0158 | 722,97 | 11.42 | 3951 | 62.43 | 4293,15 | 67.83 |  | 5.9396 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.372
33 | 406-0034 | Песок керамзитовый, марка: 900 | м3 | 0.1428 | 295,51 | 42.2 | 1600 | 228.48 | 1831,58 | 261.55 |  | 6.1979 | 07.01.271
34 | 411-0001 | Вода | м3 | 1.2553 | 3,11 | 3.91 | 21.36 | 26.81 | 21,79 | 27.36 |  | 6.9974 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
35 | 509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 100 мм | 1000 шт. | 0.002 | 3250 | 6.5 | 20660 | 41.32 | 21077 | 42.15 |  | 6.4846 | 04.02.102
36 | ТСЦ-302-1150 | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 20 мм | шт. | 2 | 62,35 | 124.7 |  |  | 111,78 | 223.56 |  | 1.7928
37 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 11 | 18,6 | 204.6 |  |  | 34,48 | 379.28 |  | 1.8538
38 | ТСЦ-507-3173 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм | шт. | 2 | 1,56 | 3.12 |  |  | 3,63 | 7.26 |  | 2.3269
39 | ТСЦ-507-3354 | Труба из полипропилена PN 20/20 | м | 3.832 | 8,39 | 32.15 |  |  | 18,53 | 71.01 |  | 2.2087
40 | ТСЦ-507-5007 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм | шт. | 2 | 0,67 | 1.34 |  |  | 2,76 | 5.52 |  | 4.1194
41 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 2 | 12,46 | 24.92 |  |  | 29,22 | 58.44 |  | 2.3451
Неучтенные ресурсы
Материалы
42 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0384
43 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.1859
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 1575 |  |  |  | 8265 |  | 5.2476
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 394 |  |  |  | 4338 |  | 11.0102
материалы | [5 empty] | 1167 |  |  |  | 3856 |  | 3.3042
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 16 |  |  |  | 93 |  | 5.8125
Накладные расходы | [5 empty] | 373 |  |  |  | 3510 |  | 9.4102
Сметная прибыль | [5 empty] | 223 |  |  |  | 1962 |  | 8.7982
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1713 |  |  |  | 9971 |  | 5.8208
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 36 |  |  |  | 343 |  | 9.5278
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 302 |  |  |  | 2584 |  | 8.5563
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы) | [5 empty] | 79 |  |  |  | 509 |  | 6.443
Полы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 41 |  |  |  | 330 |  | 8.0488
Итого | [5 empty] | 2171 |  |  |  | 13737 |  | 6.3275
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 230.1 |  |  |  | 868 |  | 3.7723
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 2401.1 |  |  |  | 14605 |  | 6.0826
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A73: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G73: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K73: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M73: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N73: <Пустой идентификатор>
Note on A91: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A93: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/