## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 295.23 | 295.23
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.76 | 0.76
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Декабрь 2014
на Мира,19
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 17.327 |  | тыс. руб. | 126.369 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.29599 |  | тыс.чел.ч | 0.29599 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 3317 | 3389 | 1994
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 3.317 |  | тыс. руб. | 36.514 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 36514 | 37314 | 21948
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. Ремонт системы отопления кв.№4-подвал, заявка от 18.03.2014г.
1 | 1 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,025 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 61 26 15 | 25 _____ 35 | 1 | 399 284 166 | 276 _____ 116 |  | Р | 7
2 | 2 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
3 | 3 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,12 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 18 13 9 | 18 |  | Р
Раздел 2. Чистка канализации. Заявка от 18.03.2014г.
4 | 4 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,025 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 13 8 5 | 8 _____ 5 |  | 109 95 55 | 92 _____ 17 |  | Р
Раздел 3. Смена сгонов в кв.15 Заявка от 14.02.2014г.
5 | 5 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,04 103 60 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 90 14 8 | 14 _____ 76 |  | 296 157 91 | 152 _____ 144 |  | Р
6 | 6 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,12 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 18 13 9 | 18 |  | Р
Раздел 4. АПРЕЛЬ
кв.31
7 | 7 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,12 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 18 13 9 | 18 |  | Р
8 | 8 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 39 23 | 38 _____ 36 |  | Р
9 | 9 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,002 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 5 2 1 | 2 _____ 3 |  | 32 23 13 | 22 _____ 9 |  | Р | 1
чердак
10 | 10 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,12 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 18 13 9 | 18 |  | Р
11 | 11 | ТЕРр65-17-1 Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм 100 заглушек НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 3759.44 | 1254,4 _____ 2494,72 | 10.32 | 38 13 8 | 13 _____ 25 |  | 230 142 83 | 138 _____ 91 |  | Р | 1
подвал
12 | 12 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,05 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 188 110 | 183 _____ 34 |  | Р
13 | 13 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,2 74 50 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 9 7 5 | 9 |  | Р
14 | 14 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,003 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 7 3 2 | 3 _____ 4 |  | 48 34 20 | 33 _____ 14 |  | Р | 1
Раздел 5. МАЙ
кв.18
15 | 15 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,025 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 61 26 15 | 25 _____ 35 | 1 | 399 284 166 | 276 _____ 116 |  | Р | 7
16 | 16 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
Раздел 6. ИЮНЬ
кв.16
17 | 17 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 78 46 | 76 _____ 72 |  | Р
подвал
18 | 18 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,1 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 378 220 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
Раздел 7. АВГУСТ
кв.10
19 | 19 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,014 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 34 14 8 | 14 _____ 19 | 1 | 223 159 92 | 154 _____ 65 |  | Р | 4
20 | 20 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
Раздел 8. ОКТЯБРЬ
Заделка подвал. окон
21 | 21 | ТЕРр52-16-2 Заделка подвальных окон: железом 10 м2 НР 93% от ФОТ СП 75% от ФОТ | 0,224 93 75 | 511.67 | 30,25 _____ 480,39 | 1.03 | 115 7 5 | 7 _____ 108 |  | 359 70 56 | 75 _____ 283 |  | Р | 1
Раздел 9. НОЯБРЬ
подвал
22 | 22 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,12 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 18 13 9 | 18 |  | Р
23 | 23 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 1,8 103 60 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 9025 2313 1348 | 2238 _____ 6473 | 314 _____ 8 | 48196 25484 14845 | 24659 _____ 21811 |  | Р | 1726 _____ 83
24 | 24 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,6 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 1461 619 361 | 600 _____ 828 | 33 _____ 1 | 9565 6821 3973 | 6613 _____ 2777 |  | Р | 175 _____ 9
стояк отопления
25 | 25 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,12 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 18 13 9 | 18 |  | Р
26 | 26 | ТЕРр65-9-15 Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм 100 м трубопровода 2 289,98 = 5 038,88 - 97,1 x 28,31 НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,04 103 60 | 2289.98 | 2018,56 _____ 189,33 | 82.09 | 92 83 49 | 81 _____ 8 | 3 | 926 917 534 | 890 _____ 19 |  | Р | 17
27 | 27 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 3,884 103 60 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 66 | _____ 66 |  | 185 | _____ 185 |  | М
28 | 28 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 103 60 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
29 | 29 | ТСЦ-507-3175 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм шт. | 2 103 60 | 7.61 | _____ 7,61 |  | 15 | _____ 15 |  | 41 | _____ 41 |  | М
30 | 30 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 103 60 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 12 | _____ 12 |  | М
31 | 31 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,15 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 17 12 | 23 |  | Р
кв.5
32 | 32 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,15 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 17 12 | 23 |  | Р
33 | 33 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 74 39 23 | 38 _____ 36 |  | Р
подвал
34 | 34 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,12 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 18 13 9 | 18 |  | Р
35 | 35 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,015 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 239 170 99 | 165 _____ 70 |  | Р | 4
36 | 36 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 25 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,002 103 60 | 3591.9 | 1019,2 _____ 2504,12 | 68,58 _____ 2,8 | 7 2 1 | 2 _____ 5 |  | 40 23 13 | 22 _____ 17 |  | Р | 1
подвал
37 | 37 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,825 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 11 8 6 | 11 |  | 125 93 63 | 125 |  | Р
38 | 38 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,008 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 19 8 5 | 8 _____ 11 |  | 128 91 53 | 88 _____ 38 |  | Р | 2
39 | 39 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,022 103 60 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 110 28 16 | 27 _____ 79 | 4 | 589 311 181 | 301 _____ 267 |  | Р | 21 _____ 1
Раздел 10. ДЕКАБРЬ
ремонт чердачного люка
40 | 40 | ТЕРр56-13-2 Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен 10 коробок НР 82% от ФОТ СП 62% от ФОТ | 0,1 82 62 | 2715.38 | 735,29 _____ 1967,71 | 12.38 | 272 61 46 | 74 _____ 197 | 1 | 2849 665 503 | 811 _____ 2031 |  | Р | 7
подвал
41 | 41 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 93% от ФОТ СП 75% от ФОТ | 0,34 93 75 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 27 24 20 | 24 | 3 _____ 2 | 290 259 209 | 259 |  | Р | 31 _____ 20
1 подъезд
42 | 42 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,1 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 378 220 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 11944 | 3306 _____ 8276 | 362 _____ 11 | 67107 | 36401 _____ 28698 |  |  | 2008 _____ 113
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 3317 |  |  | 36514
материалы | [6 empty] | 8276 |  |  | 28698
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 362 |  |  | 2008
Накладные расходы | [6 empty] | 3389 |  |  | 37314
Сметная прибыль | [6 empty] | 1994 |  |  | 21948
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 16683 |  |  | 120423
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 67 |  |  | 685
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 198 |  |  | 1244
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 379 |  |  | 4017
Итого | [6 empty] | 17327 |  |  | 126369
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 17327 |  |  | 126369
|  | % НР |  |  |  |  | 102 |  |  | 102
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 60
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A108: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H108: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I108: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J108: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K108: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L108: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V108: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B126: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B128: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Мира,19
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 17.327 |  | тыс. руб. | 126.369 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.29599 |  | тыс.чел.ч | 0.29599 |  | 3306 | тыс.чел.ч |  | 295.23 | 295.23
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 3.317 |  | тыс. руб. | 36.514 |  | 36401 | тыс. руб. |  | 0.76 | 0.76
11
113
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.08 | 9,64 | 0.77 |  |  | 106,27 | 8.5 |  | 11.039
2 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 2.38 | 9,86 | 23.47 |  |  | 108,68 | 258.66 |  | 11.0209
3 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 0.68 | 9,95 | 6.77 |  |  | 109,62 | 74.54 |  | 11.0103
4 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 8.86 | 10,33 | 91.52 |  |  | 113,91 | 1009.25 |  | 11.0276
5 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 2.48 | 10,78 | 26.76 |  |  | 118,86 | 294.77 |  | 11.0153
6 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 265.33 | 11,2 | 2971.71 |  |  | 123,42 | 32747.04 |  | 11.0196
7 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 6.48 | 11,34 | 73.48 |  |  | 125,03 | 810.19 |  | 11.026
8 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 2.3 | 12,03 | 27.67 |  |  | 132,53 | 304.81 |  | 11.0159
9 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 6.64 | 12,16 | 80.74 |  |  | 134,01 | 889.83 |  | 11.0209
10 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.76
Машины и механизмы
11 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.61 | 33,73 | 20.57 |  |  | 155 | 94.55 |  | 4.5965 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
12 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 32.5 | 7,84 | 254.79 |  |  | 45 | 1462.5 |  | 5.74 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
13 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 13.15 | 1,29 | 16.95 |  |  | 3 | 39.45 |  | 2.3274 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
14 | 310102 | Насосы мощностью: 4 кВт | маш.-ч | 0.46 | 7,02 | 3.23 |  |  | 68,94 | 31.71 |  | 9.8173 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
15 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.2 | 2,32 | 0.46 |  |  | 11 | 2.2 |  | 4.7826 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
16 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.65 | 103,2 | 67.08 |  |  | 570 | 370.5 |  | 5.5233 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
17 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 2.7729 | 6,2 | 17.19 | 41.25 | 114.38 | 44,01 | 122.05 |  | 7.1001 | 26.03.080
18 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0002 | 18320 | 3.66 | 60646.19 | 12.12 | 62032,44 | 12.4 |  | 3.388 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
19 | 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм | т | 0.0009 | 10580 | 9.53 | 42796 | 38.52 | 43747,17 | 39.37 |  | 4.1312 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.119
20 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.012 | 10660 | 127.93 | 53556.78 | 642.68 | 54738,99 | 656.86 |  | 5.1345 | 08.07.007
21 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 1.328 | 101 | 134.12 | 328 | 435.61 | 338,15 | 449.06 |  | 3.3482 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
22 | 101-1628 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 8-20 мм | т | 0.0009 | 5300 | 4.77 | 20100.32 | 18.09 | 20597,57 | 18.54 |  | 3.8868 | Среднее (08.04.0204, 08.04.0206, 08.04.0212, 08.04.0213, 08.04.0214, 08.04.0215, 08.04.0216, 08.04.0218, 08.04.0213.1)
23 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0873 | 42,4 | 3.7 | 128.39 | 11.21 | 131,08 | 11.42 |  | 3.0865 | 10.01.394
24 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.55 | 22,8 | 12.54 | 118.14 | 64.98 | 120,61 | 66.33 |  | 5.2895 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
25 | 101-1704 | Войлок строительный | т | 0.0088 | 17000 | 149.6 | 203390 | 1789.83 | 207573,22 | 1826.64 |  | 12.2102 | 10.01.391
26 | 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 0.27 | 7,38 | 1.99 | 26.61 | 7.18 | 27,21 | 7.35 |  | 3.6935 | 11.01.328
27 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0002 | 9190 | 1.84 | 32928 | 6.59 | 33693,23 | 6.74 |  | 3.663 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.144
28 | 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0.02 | 17,3 | 0.35 | 56.91 | 1.14 | 58,14 | 1.16 |  | 3.3143 | Среднее (11.02.302,11.02.300)
29 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.009 | 11780 | 106.02 | 30079 | 270.71 | 30775,83 | 276.98 |  | 2.6125 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.148
30 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0021 | 20910 | 43.92 | 50416.65 | 105.88 | 51531,66 | 108.22 |  | 2.464 | 08.05.170
31 | 102-0084 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.0165 | 1425 | 23.51 | 7690.26 | 126.89 | 7890,68 | 130.2 |  | 5.5381 | 09.01.071
32 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 74.044 | 12,3 | 910.74 | 39.79 | 2946.22 | 40,74 | 3016.56 |  | 3.3122 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
33 | 103-0016 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0.214 | 22,8 | 4.88 | 74.06 | 15.85 | 75,83 | 16.23 |  | 3.3258 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*3.09/1000
34 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 194.954 | 32,3 | 6297.01 | 104.98 | 20466.27 | 107,5 | 20957.56 |  | 3.3282 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*4.38/1000
35 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.52 | 11,6 | 6.03 | 22.1 | 11.49 | 22,55 | 11.73 |  | 1.9453 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.970.1026)
36 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 8 | 18,6 | 148.8 | 33.74 | 269.92 | 34,48 | 275.84 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
37 | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.014 | 1480 | 20.72 | 4203.82 | 58.85 | 4559,78 | 63.84 |  | 3.0811 | Среднее (13.01.011, 13.01.012, 13.01.0121, 13.01.014, 13.01.010)
38 | 405-0254 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | т | 0.0001 | 4630 | 0.46 | 25932.21 | 2.59 | 26745,56 | 2.67 |  | 5.8043 | 26.02.050
39 | 411-0001 | Вода | м3 | 2.1896 | 3,11 | 6.82 | 21.36 | 46.77 | 21,79 | 47.73 |  | 6.9985 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
40 | 509-0968 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | 0.001 | 4910 | 4.91 | 33880 | 33.88 | 34563,57 | 34.56 |  | 7.0387 | 04.02.103
41 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 6 | 18,6 | 111.6 |  |  | 34,48 | 206.88 |  | 1.8538
42 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 2 | 2,45 | 4.9 |  |  | 6,14 | 12.28 |  | 2.5061
43 | ТСЦ-507-3175 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм | шт. | 2 | 7,61 | 15.22 |  |  | 20,67 | 41.34 |  | 2.7162
44 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 3.884 | 16,92 | 65.72 |  |  | 47,58 | 184.8 |  | 2.8119
45 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 2 | 12,46 | 24.92 |  |  | 29,22 | 58.44 |  | 2.3451
Неучтенные ресурсы
Материалы
46 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.044
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 11944 |  |  |  | 67107 |  | 5.6185
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 3317 |  |  |  | 36514 |  | 11.0081
материалы | [5 empty] | 8276 |  |  |  | 28698 |  | 3.4676
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 362 |  |  |  | 2008 |  | 5.547
Накладные расходы | [5 empty] | 3389 |  |  |  | 37314 |  | 11.0103
Сметная прибыль | [5 empty] | 1994 |  |  |  | 21948 |  | 11.007
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 16683 |  |  |  | 120423 |  | 7.2183
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 67 |  |  |  | 685 |  | 10.2239
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 198 |  |  |  | 1244 |  | 6.2828
Проемы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 379 |  |  |  | 4017 |  | 10.5989
Итого | [5 empty] | 17327 |  |  |  | 126369 |  | 7.2932
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 17327 |  |  |  | 126369 |  | 7.2932
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A76: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G76: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K76: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M76: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N76: <Пустой идентификатор>
Note on A92: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A94: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/