## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 225.41 | 225.41
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 1.09 | 1.09
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Декабрь 2014
на Мира 21
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 11.056 |  | тыс. руб. | 77.764 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.2265 |  | тыс.чел.ч | 0.2265 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 2463 | 2081 | 1324
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 2.463 |  | тыс. руб. | 27.163 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 27163 | 19536 | 11665
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. Ремонт системы отопления.кв.№5 заявка от 13.03.2014г.
1 | 8 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,045 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 110 46 27 | 45 _____ 63 | 2 | 717 437 239 | 496 _____ 208 |  | Р | 13 _____ 1
2 | 9 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 10 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 186 | _____ 186 |  | 345 | _____ 345 |  | М
3 | 10 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,4 88 48 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 31 | _____ 31 |  | 145 | _____ 145 |  | М
Раздел 2. Установка регистра в кв.№26 от 06.02.2014г.
4 | 13 | ТЕР18-03-004-01 Установка регистров из стальных: водогазопроводных труб диаметром нитки 20 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м труб нитки регистра НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,015 98 56 | 3858.98 | 214,21 _____ 3573,31 | 71,46 _____ 2,25 | 58 3 2 | 3 _____ 54 | 1 | 228 34 20 | 35 _____ 187 |  | Р | 6
5 | 14 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 4 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 74 | _____ 74 |  | 138 | _____ 138 |  | М
Остекление от 03.02.2014-13.03.2014
6 | 31 | ТЕРр63-1-3 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0056 65 40 | 5090.57 | 1485,48 _____ 3570,86 | 34,23 _____ 3,51 | 29 6 4 | 8 _____ 21 |  | 172 60 37 | 92 _____ 79 |  | Р | 1
7 | 32 | ТЕРр56-12-1 Смена дверных приборов: петли 100 шт. приборов НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,01 70 50 | 1784.33 | 1073,69 _____ 710,64 |  | 18 9 7 | 11 _____ 7 |  | 143 83 59 | 118 _____ 25 |  | Р
8 | 34 | ТЕРр56-13-6 Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: со снятием полотен 10 коробок НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,1 70 50 | 4513.59 | 1900,81 _____ 2593,17 | 19.61 | 451 156 118 | 190 _____ 259 | 2 | 4656 1467 1048 | 2096 _____ 2549 |  | Р | 11
Раздел 3. замена пробки в вк.№10 от 07.03.2014г.
9 | 15 | ТЕРр65-25-2 прим.Смена: пробко-спускных кранов 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1320.82 | 450,6 _____ 870,22 |  | 13 5 3 | 5 _____ 8 |  | 71 44 24 | 50 _____ 21 |  | Р
Раздел 4. смена прибора отопления в кв.25 от 07.03.2014г.
10 | 16 | ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 63 40 | 1170.06 | 1094.5 | 75,56 _____ 31,4 | 12 8 6 | 11 | 1 | 124 78 50 | 121 |  | Р | 3 _____ 3
11 | 19 | ТЕР18-03-001-01 Установка радиаторов: чугунных (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 кВт радиаторов и конвекторов НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,013 98 56 | 3668.77 | 987,21 _____ 2117,85 | 563,71 _____ 48,08 | 48 16 10 | 13 _____ 28 | 7 _____ 1 | 309 145 83 | 141 _____ 129 |  | Р | 39 _____ 7
12 | 17 | ТЕРр65-24-1 Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой 100 приборов НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 63 40 | 169.57 | 169.57 |  | 2 1 1 | 2 |  | 19 12 8 | 19 |  | Р
Раздел 5. Замена стояка в кв.11 от 04.03.2014г.
13 | 18 | ТЕРр65-9-2 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,035 88 48 | 6931.68 | 1044,54 _____ 5818,52 | 68,62 _____ 2,94 | 243 38 22 | 37 _____ 204 | 2 | 1003 356 194 | 403 _____ 587 |  | Р | 13 _____ 1
14 | 20 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 4 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 74 | _____ 74 |  | 138 | _____ 138 |  | М
15 | 21 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 35 | _____ 35 |  | М
16 | 22 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,03 63 40 | 13.69 | 13.69 |  |  |  |  | 5 3 2 | 5 |  | Р
Раздел 6. Замена стояка в кв.10 от 04.03.2014г.
17 | 23 | ТЕРр65-9-2 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 6931.68 | 1044,54 _____ 5818,52 | 68,62 _____ 2,94 | 139 22 13 | 21 _____ 117 | 1 | 573 203 111 | 230 _____ 336 |  | Р | 7 _____ 1
18 | 24 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
19 | 25 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 1 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 2 | _____ 2 |  | 18 | _____ 18 |  | М
20 | 26 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,03 63 40 | 13.69 | 13.69 |  |  |  |  | 5 3 2 | 5 |  | Р
Раздел 7. Замена радиатора в кв.18 от 26.02.2014г.
21 | 27 | ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 63 40 | 1170.06 | 1094.5 | 75,56 _____ 31,4 | 12 8 6 | 11 | 1 | 124 78 50 | 121 |  | Р | 3 _____ 3
22 | 28 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 239 145 79 | 165 _____ 70 |  | Р | 4
23 | 29 | ТЕР18-03-001-01 Установка радиаторов: чугунных (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 кВт радиаторов и конвекторов НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0217 98 56 | 3668.77 | 987,21 _____ 2117,85 | 563,71 _____ 48,08 | 80 25 16 | 21 _____ 47 | 12 _____ 1 | 516 242 138 | 236 _____ 215 |  | Р | 65 _____ 11
24 | 30 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 6 98 56 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 112 | _____ 112 |  | 207 | _____ 207 |  | М
Раздел 8. Ремонт ступеней от 06.03.02014
25 | 33 | ТЕРр59-5-2 Ремонт ступеней: бетонных 100 ступеней НР 65%=76%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 65 48 | 1593.62 | 1123,56 _____ 444,8 | 25,26 _____ 4,07 | 16 8 7 | 11 _____ 5 |  | 152 81 60 | 124 _____ 27 |  | Р | 1
Раздел 9. АПРЕЛЬ
кв.17
26 | 1 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,008 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 19 8 5 | 8 _____ 11 |  | 128 77 42 | 88 _____ 38 |  | Р | 2
27 | 4 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
28 | 5 | ТЕРр65-17-1 Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм 100 заглушек НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 3759.44 | 1254,4 _____ 2494,72 | 10.32 | 38 13 8 | 13 _____ 25 |  | 230 121 66 | 138 _____ 91 |  | Р | 1
29 | 11 | ТСЦ-301-1308 Пробки радиаторные шт. | 1 88 48 | 15.7 | _____ 15,7 |  | 16 | _____ 16 |  | 19 | _____ 19 |  | М
Раздел 10. ИЮЛЬ
Ремонт полов в подъезде
30 | 56 | ТЕРр57-5-2 Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте 100 м досок НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0,007 68 54 | 1834.66 | 631,71 _____ 1154,57 | 48,38 _____ 9,81 | 13 3 3 | 4 _____ 9 |  | 94 34 27 | 49 _____ 43 |  | Р | 2 _____ 1
31 | 57 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0109 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 69 18 12 | 23 _____ 46 |  | 431 165 102 | 254 _____ 175 |  | Р | 2
Раздел 11. АВГУСТ
подъезд
32 | 12 | ТЕРр66-47-1 Обмазка методом нанесения цементно-песчаного раствора,на трубы диаметром: до 200 мм 100 м трубопровода НР 92%=108%*0.85 от ФОТ СП 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0,002 92 54 | 121985.06 | 5122,02 _____ 1914,29 | 114948,75 _____ 1944,6 | 244 15 10 | 10 _____ 4 | 230 _____ 4 | 658 144 84 | 113 _____ 16 |  | Р | 529 _____ 43
33 | 39 | ТСЦ-101-3984 Ткань для проклейки швов м2 | 0,15 92 54 | 16.01 | _____ 16,01 |  | 2 | _____ 2 |  | 6 | _____ 6 |  | М
кв.28
34 | 40 | ТЕРр65-5-1 Прочистка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
1 подъезд
35 | 42 | ТЕР18-03-004-01 Установка регистров из стальных: водогазопроводных труб диаметром нитки 20 мм 100 м труб нитки регистра НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,16 98 56 | 3816.75 | 186,27 _____ 3573,31 | 57,17 _____ 1,8 | 611 35 21 | 30 _____ 572 | 9 | 2373 324 185 | 328 _____ 1996 |  | Р | 49 _____ 3
36 | 44 | ТСЦ-301-0582 Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки: 20 мм м | 16 98 56 | 33 | _____ 33 |  | 528 | _____ 528 |  | 1823 | _____ 1823 |  | М
37 | 45 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 98 56 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
38 | 46 | ТЕР16-05-001-01 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм 1 шт. 113,23 = 90,13 + 1 x 23,10 НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 2 98 56 | 113.23 | 16,86 _____ 92,59 | 3.78 | 226 39 24 | 34 _____ 184 | 8 | 995 365 208 | 372 _____ 580 |  | Р | 43
39 | 47 | ТСЦ-302-1135 Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 2 88 48 | 23.1 | _____ 23,1 |  | 46 | _____ 46 |  | 162 | _____ 162 |  | М
кв.6
40 | 43 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
1 подъезд
41 | 48 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,015 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 14 10 7 | 14 |  | 151 95 60 | 150 |  | Р | 1 _____ 1
42 | 49 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,015 98 56 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 100 15 9 | 13 _____ 86 | 1 | 522 144 82 | 147 _____ 372 |  | Р | 3
43 | 51 | ТСЦ-103-1017 Ревизии диаметром: 100 мм шт. | 1 98 56 | 73.8 | _____ 73,8 |  | 74 | _____ 74 |  | 416 | _____ 416 |  | М
44 | 52 | ТСЦ-101-1793 Манжеты резиновые шт. | 1 98 56 | 15.1 | _____ 15,1 |  | 15 | _____ 15 |  | 39 | _____ 39 |  | М
Ремонт подъезда
45 | 60 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0196 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 124 32 21 | 41 _____ 82 | 1 | 775 298 183 | 457 _____ 314 |  | Р | 4 _____ 1
46 | 58 | ТЕРр62-27-1 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли 100 м2 ошпаклеванной поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 68 40 | 375.44 | 259,26 _____ 115,15 | 1.03 | 56 31 20 | 39 _____ 17 |  | 518 292 172 | 429 _____ 88 |  | Р | 1
47 | 59 | ТЕРр61-2-7 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,025 67 40 | 3993.61 | 2557,52 _____ 1413,49 | 22,6 _____ 9,39 | 100 51 32 | 64 _____ 35 | 1 | 873 474 283 | 705 _____ 165 |  | Р | 3 _____ 3
48 | 61 | ТЕРр62-1-4 Окраска известковыми составами: по штукатурке 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 3,6 68 40 | 180.85 | 147,72 _____ 26,66 | 6,47 _____ 1,4 | 651 430 269 | 532 _____ 96 | 23 _____ 5 | 6553 4026 2368 | 5864 _____ 572 |  | Р | 117 _____ 56
49 | 63 | ТЕРр62-7-5 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,2 68 40 | 1346.29 | 558,99 _____ 777,73 | 9,57 _____ 1,4 | 1616 538 337 | 671 _____ 934 | 11 _____ 2 | 10243 5039 2964 | 7392 _____ 2791 |  | Р | 60 _____ 19
50 | 64 | ТЕР46-03-017-07 Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок 1 м3 заделки НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,3 84 48 | 1041.24 | 298,33 _____ 724,51 | 18.4 | 312 88 53 | 89 _____ 217 | 6 | 2560 829 474 | 987 _____ 1543 |  | Р | 30
Ремонт цоколя
51 | 62 | ТЕРр61-10-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 67 40 | 3645.46 | 2230,33 _____ 1413,49 | 1.64 | 547 265 168 | 335 _____ 212 |  | 4683 2471 1475 | 3688 _____ 994 |  | Р | 1
Раздел 12. СЕНТЯБРЬ
кв.18
52 | 50 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,026 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 63 27 16 | 26 _____ 36 | 1 | 414 253 138 | 287 _____ 119 |  | Р | 8
53 | 53 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 4 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 74 | _____ 74 |  | 138 | _____ 138 |  | М
54 | 54 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 35 | _____ 35 |  | М
55 | 55 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,1 88 48 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
Раздел 13. ОКТЯБРЬ
подвал
56 | 35 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
Раздел 14. АПРЕЛЬ
кв.17
57 | 2 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 239 145 79 | 165 _____ 70 |  | Р | 4
58 | 3 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
Раздел 15. НОЯБРЬ
подвал
59 | 36 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,3 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 24 21 17 | 21 | 3 _____ 2 | 256 194 148 | 228 |  | Р | 28 _____ 18
кв.5
60 | 37 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,825 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 11 8 6 | 11 |  | 125 79 50 | 125 |  | Р
Раздел 16. ДЕКАБРЬ
кв.5
61 | 38 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 7651 | 2448 _____ 4878 | 325 _____ 15 | 46563 | 26991 _____ 18517 |  |  | 1055 _____ 172
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 2463 |  |  | 27163
материалы | [6 empty] | 4878 |  |  | 18517
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 325 |  |  | 1055
Накладные расходы | [6 empty] | 2081 |  |  | 19536
Сметная прибыль | [6 empty] | 1324 |  |  | 11665
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1818 |  |  | 9213
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 2104 |  |  | 9468
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 313 |  |  | 2223
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 759 |  |  | 7456
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 117 |  |  | 1169
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 31 |  |  | 293
Полы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 19 |  |  | 155
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 271 |  |  | 892
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 3947 |  |  | 32175
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1162 |  |  | 10259
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [6 empty] | 453 |  |  | 3863
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 62 |  |  | 598
Итого | [6 empty] | 11056 |  |  | 77764
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 11056 |  |  | 77764
|  | % НР |  |  |  |  | 84 |  |  | 72
|  | % СП |  |  |  |  | 54 |  |  | 43
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A133: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H133: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I133: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J133: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K133: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L133: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V133: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B159: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B161: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Мира 21
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 11.056 |  | тыс. руб. | 77.764 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.2265 |  | тыс.чел.ч | 0.2265 |  | 2448 | тыс.чел.ч |  | 225.41 | 225.41
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 2.463 |  | тыс. руб. | 27.163 |  | 26991 | тыс. руб. |  | 1.09 | 1.09
15
172
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 2.1 | 9,86 | 20.71 |  |  | 108,68 | 228.23 |  | 11.0203
2 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 2.2 | 9,95 | 21.9 |  |  | 109,62 | 241.16 |  | 11.0119
3 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 63.36 | 10,33 | 654.51 |  |  | 113,91 | 7217.34 |  | 11.0271
4 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 1.28 | 10,69 | 13.68 |  |  | 117,79 | 150.77 |  | 11.0212
5 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 13.68 | 10,78 | 147.47 |  |  | 118,86 | 1625.98 |  | 11.0258
6 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 62.46 | 10,92 | 682.07 |  |  | 120,34 | 7516.44 |  | 11.02
7 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 30.28 | 11,05 | 334.59 |  |  | 121,81 | 3688.41 |  | 11.0237
8 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 16.56 | 11,2 | 185.46 |  |  | 123,42 | 2043.83 |  | 11.0203
9 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 19.78 | 11,34 | 224.3 |  |  | 125,03 | 2473.09 |  | 11.0258
10 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 6.63 | 11,47 | 76.04 |  |  | 126,37 | 837.83 |  | 11.0183
11 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.57 | 12,03 | 6.86 |  |  | 132,53 | 75.54 |  | 11.0117
12 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 4.73 | 12,16 | 57.52 |  |  | 134,01 | 633.87 |  | 11.02
13 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 1.06 | 12,54 | 13.29 |  |  | 138,16 | 146.45 |  | 11.0196
14 | 1-5-1 | Затраты труда рабочих (ср 5,1) | чел.час | 0.72 | 14,25 | 10.26 |  |  | 157,06 | 113.08 |  | 11.0214
15 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.09
Машины и механизмы
16 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.02 | 134,07 | 2.68 |  |  | 663 | 13.26 |  | 4.9478 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
17 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.22 | 2,31 | 0.5 |  |  | 6 | 1.32 |  | 2.64 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
18 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.66 | 33,73 | 22.25 |  |  | 155 | 102.3 |  | 4.5978 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
19 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.46 | 7,84 | 11.45 |  |  | 45 | 65.7 |  | 5.738 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
20 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.61 | 1,29 | 0.79 |  |  | 3 | 1.83 |  | 2.3165 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
21 | 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 70 м3/ч | маш.-ч | 0.01 | 129,68 | 1.3 |  |  | 680 | 6.8 |  | 5.2308 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
22 | 310102 | Насосы мощностью: 4 кВт | маш.-ч | 0.4 | 7,02 | 2.81 |  |  | 68,94 | 27.58 |  | 9.8149 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
23 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.13 | 2,32 | 0.3 |  |  | 11 | 1.43 |  | 4.7667 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
24 | 380111 | Инспекционное оборудование на базе автомобиля «Фольксваген» | маш.-ч | 0.02 | 231,2 | 4.62 |  |  | 548,59 | 10.97 |  | 2.3745 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
25 | 380182 | Насосный агрегат высокого давления «Hammelmann» | маш.-ч | 0.05 | 1595,7 | 79.79 |  |  | 2265,15 | 113.26 |  | 1.4195 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
26 | 390512 | Тянущая лебедка, тип RW 5000 (Bagela) | маш.-ч | 0.05 | 164,7 | 8.24 |  |  | 557,13 | 27.86 |  | 3.3811 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
27 | 391701 | Компрессор «ATLAS COPCO» | маш.-ч | 0.05 | 133,34 | 6.67 |  |  | 420,42 | 21.02 |  | 3.1514 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
28 | 394111 | Растворонасос Мариндко, тип СМР 30 Е | маш.-ч | 0.05 | 803,15 | 40.16 |  |  | 2015,12 | 100.76 |  | 2.509 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
29 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.49 | 103,2 | 50.55 |  |  | 570 | 279.3 |  | 5.5252 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
30 | 400005 | Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с генератором ELBE | маш.-ч | 0.05 | 256,36 | 12.82 |  |  | 890,81 | 44.54 |  | 3.4743 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
31 | 400006 | Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с краном - манипулятором БАКМ 890 | маш.-ч | 0.15 | 352,04 | 52.81 |  |  | 628,79 | 94.32 |  | 1.786 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
32 | 400303 | Автофургон-мастерская типа «Кунг» на базе ЗИЛ-433360 | маш.-ч | 0.16 | 133,76 | 21.4 |  |  | 615 | 98.4 |  | 4.5981 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (400301)
Материалы
33 | 101-0001 | Асбест хризотиловый | т | 0.0018 | 2219,78 | 4 | 19714.69 | 35.49 | 20205,18 | 36.37 |  | 9.0925 | 04.02.006
34 | 101-0148 | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью): 3х68,5 мм | т | 0.0006 | 35060 | 21.04 | 81514 | 48.91 | 83250,95 | 49.96 |  | 2.3745 | Среднее (08.05.1364, 08.05.1366.1)
35 | 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0.0025 | 8740 | 21.85 | 40186.45 | 100.47 | 41110,19 | 102.77 |  | 4.7034 | Среднее (13.01.158, 13.01.159)
36 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.1032 | 6,2 | 0.63 | 41.25 | 4.27 | 44,01 | 4.56 |  | 7.2381 | 26.03.080
37 | 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0.0253 | 17060 | 431.62 | 43187 | 1092.63 | 44224,06 | 1118.87 |  | 2.5923 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.111
38 | 101-0488 | Купорос медный марки: А | т | 0.0018 | 10700 | 19.26 | 103813.56 | 186.86 | 105994,6 | 190.79 |  | 9.906 | 26.02.075
39 | 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0.0018 | 1000 | 1.8 | 5409.32 | 9.74 | 5630,69 | 10.14 |  | 5.6333 | Среднее (13.01.117,13.01.119)
40 | 101-0621 | Мешки бумажные марки НМ (непропитанные) открытые сшитые 3-слойные | 1000 шт. | 0.0005 | 3290 | 1.65 | 11130 | 5.57 | 11374,12 | 5.69 |  | 3.4485 | 26.04.998
41 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0068 | 30040 | 204.27 | 84405 | 573.95 | 86272,67 | 586.65 |  | 2.8719 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.376
42 | 101-0859 | Рубероид наплавляемый: РК-420-1.0 | м2 | 0.0031 | 9,84 | 0.03 | 38.51 | 0.12 | 39,63 | 0.12 |  | 4 | Среднее (11.01.319, 11.01.3193, 11.01.3192)
43 | 101-0956 | Петля накладная | шт. | 1 | 5,26 | 5.26 | 15.88 | 15.88 | 16,23 | 16.23 |  | 3.0856 | Среднее (08.06.030, 08.06.040, 08.06.050)
44 | 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М5 | м2 | 4.152 | 20,2 | 83.87 | 87 | 361.23 | 89,63 | 372.15 |  | 4.4372 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.379
45 | 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.001 | 552 | 0.55 | 3073 | 3.07 | 3230,66 | 3.23 |  | 5.8727 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.128
46 | 101-1306 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 | т | 0.0014 | 703 | 0.98 | 3275 | 4.59 | 3436,7 | 4.81 |  | 4.9082 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.129
47 | 101-1320 | Портландцемент специального назначения сульфатостойкий, марки 400 | т | 0.0018 | 596 | 1.07 | 3399.82 | 6.12 | 3564,01 | 6.42 |  | 6 | 13.01.076/380.37*423.5
48 | 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм | т | 0.0002 | 11540 | 2.31 | 48648.82 | 9.73 | 49728,47 | 9.95 |  | 4.3074 | 08.05.1504
49 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0005 | 10660 | 5.34 | 53556.78 | 26.79 | 54738,99 | 27.36 |  | 5.1236 | 08.07.007
50 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1.608 | 38,7 | 62.23 | 126.06 | 202.71 | 128,6 | 206.79 |  | 3.323 | Среднее (34.08.0544, 34.08.0543)
51 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0454 | 101 | 4.57 | 328 | 14.91 | 338,15 | 15.36 |  | 3.3611 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
52 | 101-1628 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 8-20 мм | т | 0.0009 | 5300 | 4.77 | 20100.32 | 18.09 | 20597,57 | 18.54 |  | 3.8868 | Среднее (08.04.0204, 08.04.0206, 08.04.0212, 08.04.0213, 08.04.0214, 08.04.0215, 08.04.0216, 08.04.0218, 08.04.0213.1)
53 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0507 | 42,4 | 2.16 | 128.39 | 6.51 | 131,08 | 6.63 |  | 3.0694 | 10.01.394
54 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.2 | 22,8 | 4.56 | 118.14 | 23.63 | 120,61 | 24.12 |  | 5.2895 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
55 | 101-1704 | Войлок строительный | т | 0.0105 | 17000 | 178.5 | 203390 | 2135.6 | 207573,22 | 2179.52 |  | 12.2102 | 10.01.391
56 | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0491 | 4950 | 243.05 | 17906.78 | 879.22 | 18384,93 | 902.7 |  | 3.7141 | 13.01.138
57 | 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 0.984 | 7,38 | 7.26 | 26.61 | 26.18 | 27,21 | 26.77 |  | 3.6873 | 11.01.328
58 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.2592 | 7,02 | 1.83 | 34.75 | 9.02 | 35,6 | 9.23 |  | 5.0437 | 26.10.030
59 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0001 | 9190 | 0.92 | 32928 | 3.29 | 33693,23 | 3.37 |  | 3.663 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.144
60 | 101-1813 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | т | 0.0005 | 18300 | 9.15 | 62979.52 | 31.49 | 64435,86 | 32.22 |  | 3.5213 | 11.02.302
61 | 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0.04 | 17,3 | 0.69 | 56.91 | 2.28 | 58,14 | 2.33 |  | 3.3768 | Среднее (11.02.302,11.02.300)
62 | 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0018 | 7970 | 14.35 | 20852.8 | 37.54 | 21443,18 | 38.6 |  | 2.6899 | Среднее (14.01.208, 14.01.2082, 14.01.2083, 14.01.2084, 14.01.069)
63 | 101-1840 | Клей малярный жидкий | кг | 0.21 | 9,99 | 2.1 | 27.12 | 5.7 | 27,77 | 5.83 |  | 2.7762 | 11.02.315
64 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.0008 | 9,8 | 0.01 | 27.54 | 0.02 | 29,44 | 0.02 |  | 2 | 26.03.130
65 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.06 | 116 | 6.96 | 646.93 | 38.82 | 659,99 | 39.6 |  | 5.6897 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
66 | 101-2575 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 12 мм | т | 0.0022 | 12670 | 27.87 | 44304 | 97.47 | 45296,75 | 99.65 |  | 3.5755 | 08.05.1694
67 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0012 | 20910 | 25.1 | 50416.65 | 60.5 | 51531,66 | 61.84 |  | 2.4637 | 08.05.170
68 | 102-0084 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.033 | 1425 | 47.03 | 7690.26 | 253.78 | 7890,68 | 260.39 |  | 5.5367 | 09.01.071
69 | 102-0138 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.0053 | 374 | 1.98 | 2476.37 | 13.12 | 2572,51 | 13.63 |  | 6.8838 | (09.01.113/570.09)*330.88
70 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 11.663 | 12,3 | 143.45 | 39.79 | 464.07 | 40,74 | 475.15 |  | 3.3123 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
71 | 103-0192 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 8 мм | м | 0.0012 | 270 | 0.32 | 1039.13 | 1.25 | 1063,88 | 1.28 |  | 4 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.188*41.6/1000
72 | 203-0259 | Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм | м | 20.956 | 2 | 41.91 | 4.24 | 88.86 | 4,36 | 91.37 |  | 2.1801 | 09.03.120
73 | 203-0344 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип: ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм | м3 | 0.0032 | 2450 | 7.84 | 12997 | 41.59 | 13306,63 | 42.58 |  | 5.4311 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.241
74 | 301-0582 | Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки: 20 мм | м | 17.5 | 33 | 577.5 | 111.5 | 1951.25 | 113,92 | 1993.6 |  | 3.4521 | 15.01.1223*0.0045
75 | 301-1195 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 0.1263 | 276 | 34.86 | 1425 | 179.97 | 1455,24 | 183.79 |  | 5.2722 | 08.01.420*0.019
76 | 301-1196 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 0.1263 | 461 | 58.23 | 2137.5 | 269.96 | 2182,89 | 275.7 |  | 4.7347 | 08.01.420*0.0285
77 | 301-1371 | Заглушки стальные типа: ПТ диаметром до 400 мм | шт. | 0.0002 | 400 | 0.08 | 1375.57 | 0.28 | 1404,06 | 0.28 |  | 3.5 | Код ОКП 14 68 50
78 | 302-0474 | Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные | компл. | 1 | 7,21 | 7.21 | 15.85 | 15.85 | 16,17 | 16.17 |  | 2.2427 | 20.03.890
79 | 302-0888 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 20 мм | м | 5.5 | 57,62 | 316.91 | 162 | 891 | 165,39 | 909.65 |  | 2.8704 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.394.1
80 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 | 33.74 | 67.48 | 34,48 | 68.96 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
81 | 302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 100 мм | м | 1.497 | 52,1 | 77.99 | 216.13 | 323.55 | 220,56 | 330.18 |  | 4.2336 | Среднее (15.02.035.2,15.02.037.8)*(1.6)
82 | 401-0025 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 0.0028 | 578 | 1.62 | 2765 | 7.74 | 3251,14 | 9.1 |  | 5.6173 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.400
83 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.0026 | 627 | 1.63 | 2521 | 6.54 | 2947,88 | 7.65 |  | 4.6933 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.072
84 | 402-0012 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25 | м3 | 0.072 | 663 | 47.74 | 2629 | 189.29 | 3058,04 | 220.18 |  | 4.6121 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.075
85 | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.385 | 642 | 247.17 | 2581 | 993.69 | 3009,08 | 1158.5 |  | 4.6871 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.081
86 | 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт. | 0.123 | 1379 | 169.62 | 10061 | 1237.5 | 10760,91 | 1323.59 |  | 7.8033 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.004
87 | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.0168 | 1480 | 24.86 | 4203.82 | 70.62 | 4559,78 | 76.6 |  | 3.0813 | Среднее (13.01.011, 13.01.012, 13.01.0121, 13.01.014, 13.01.010)
88 | 405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0684 | 722,97 | 49.45 | 3951 | 270.25 | 4293,15 | 293.65 |  | 5.9383 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.372
89 | 408-0401 | Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм | т | 0.0014 | 258,8 | 0.36 | 1567 | 2.19 | 1733,61 | 2.43 |  | 6.75 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.098
90 | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.005 | 101 | 0.5 | 322.1 | 1.61 | 369,53 | 1.85 |  | 3.7 | Среднее (07.01.060, 07.01.1116, 07.01.020,07.01.081.1)
91 | 411-0001 | Вода | м3 | 1.3597 | 3,11 | 4.23 | 21.36 | 29.04 | 21,79 | 29.62 |  | 7.0024 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
92 | 507-0980 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 4 | 25 | 100 | 67.8 | 271.2 | 69,24 | 276.96 |  | 2.7696 | 20.06.342
93 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 0.004 | 2030 | 8.12 | 6580 | 26.32 | 6713,97 | 26.86 |  | 3.3079 | 04.02.101
94 | 509-0968 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | 0.001 | 4910 | 4.91 | 33880 | 33.88 | 34563,57 | 34.56 |  | 7.0387 | 04.02.103
95 | ТСЦ-101-1793 | Манжеты резиновые | шт. | 1 | 15,1 | 15.1 |  |  | 38,57 | 38.57 |  | 2.5543
96 | ТСЦ-101-3984 | Ткань для проклейки швов | м2 | 0.15 | 16,01 | 2.4 |  |  | 39,04 | 5.86 |  | 2.4417
97 | ТСЦ-103-1017 | Ревизии диаметром: 100 мм | шт. | 1 | 73,8 | 73.8 |  |  | 415,6 | 415.6 |  | 5.6314
98 | ТСЦ-301-0582 | Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки: 20 мм | м | 16 | 33 | 528 |  |  | 113,92 | 1822.72 |  | 3.4521
99 | ТСЦ-301-1308 | Пробки радиаторные | шт. | 1 | 15,7 | 15.7 |  |  | 19,06 | 19.06 |  | 1.214
100 | ТСЦ-302-1135 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм... | шт. | 4 | 23,1 | 92.4 |  | 158.76 | 81,08 | 324.32 |  | 3.51 | ...
101 | ТСЦ-302-1135 | - Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 2 | 23,1 | 46.2 | 79.38 | 158.76 | 81,08 | 162.16 |  | 3.51 | 20.02.330
102 | ТСЦ-302-1135 | - Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 2 | 23,1 | 46.2 |  |  | 81,08 | 162.16 |  | 3.51
103 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 36 | 18,6 | 669.6 |  |  | 34,48 | 1241.28 |  | 1.8538
104 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 5 | 2,41 | 12.05 |  |  | 17,57 | 87.85 |  | 7.2905
105 | ТСЦ-302-3246 | Угольники прямые | 10 шт. | 0.5 | 77,7 | 38.85 |  |  | 363,24 | 181.62 |  | 4.6749
Неучтенные ресурсы
Материалы
106 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 1
107 | 301-9351 | Радиаторы | кВт | 3.47
108 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0205
109 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.8725
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 7651 |  |  |  | 46563 |  | 6.0859
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 2463 |  |  |  | 27163 |  | 11.0284
материалы | [5 empty] | 4878 |  |  |  | 18517 |  | 3.796
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 325 |  |  |  | 1055 |  | 3.2462
Накладные расходы | [5 empty] | 2081 |  |  |  | 19536 |  | 9.3878
Сметная прибыль | [5 empty] | 1324 |  |  |  | 11665 |  | 8.8104
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1818 |  |  |  | 9213 |  | 5.0677
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 2104 |  |  |  | 9468 |  | 4.5
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 313 |  |  |  | 2223 |  | 7.1022
Проемы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 759 |  |  |  | 7456 |  | 9.8235
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 117 |  |  |  | 1169 |  | 9.9915
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 31 |  |  |  | 293 |  | 9.4516
Полы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 19 |  |  |  | 155 |  | 8.1579
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 271 |  |  |  | 892 |  | 3.2915
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 3947 |  |  |  | 32175 |  | 8.1518
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1162 |  |  |  | 10259 |  | 8.8287
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [5 empty] | 453 |  |  |  | 3863 |  | 8.5276
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 62 |  |  |  | 598 |  | 9.6452
Итого | [5 empty] | 11056 |  |  |  | 77764 |  | 7.0336
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 11056 |  |  |  | 77764 |  | 7.0336
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A139: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G139: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K139: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M139: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N139: <Пустой идентификатор>
Note on A163: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A165: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/