## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 49.11 | 49.11
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.04 | 0.04
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 2015-01-01 | 24.04.2015 | 24.04.2015 | 2015-12-31
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Апрель 2015
на Мира 21а
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 4.8548 |  | тыс. руб. | 27.5898 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.04915 |  | тыс.чел.ч | 0.04915 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 564 | 539 | 336
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.564 |  | тыс. руб. | 6.234 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 6234 | 5085 | 2969
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. Ремонт системы отопления. подъезд.от 28.01.2014г.
1 | 1 | ТЕР18-03-004-01 Установка регистров из стальных: водогазопроводных труб диаметром нитки 20 мм 100 м труб нитки регистра НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,012 98 56 | 3816.75 | 186,27 _____ 3573,31 | 57,17 _____ 1,8 | 46 2 1 | 2 _____ 43 | 1 | 178 25 14 | 25 _____ 149 |  | Р | 4
2 | 2 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,09 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 14 9 6 | 14 |  | Р
3 | 3 | ТСЦ-301-0582 Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки: 20 мм м | 1,2 98 56 | 33 | _____ 33 |  | 40 | _____ 40 |  | 137 | _____ 137 |  | М
4 | 4 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 4 98 56 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 74 | _____ 74 |  | 138 | _____ 138 |  | М
5 | 5 | ТЕР16-05-001-01 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм 1 шт. 113,23 = 90,13 + 1 x 23,10 НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 2 98 56 | 113.23 | 16,86 _____ 92,59 | 3.78 | 226 39 24 | 34 _____ 184 | 8 | 995 365 208 | 372 _____ 580 |  | Р | 43
6 | 6 | ТСЦ-302-1135 Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 2 88 48 | 23.1 | _____ 23,1 |  | 46 | _____ 46 |  | 162 | _____ 162 |  | М
Ремонт чердачных люков 1 подъезд
7 | 7 | ТЕРр56-13-2 Ремонт чердачных люков: в каменных стенах со снятием полотен 10 коробок НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,1 70 50 | 2715.38 | 735,29 _____ 1967,71 | 12.38 | 272 61 46 | 74 _____ 197 | 1 | 2849 568 406 | 811 _____ 2031 |  | Р | 7
Раздел 2. Замена труб отопления. Заявка от 18.03.2014г.
8 | 8 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 174 30 17 | 29 _____ 139 | 6 | 818 283 155 | 321 _____ 466 |  | Р | 31 _____ 1
9 | 9 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,09 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 14 9 6 | 14 |  | Р
10 | 10 | ТСЦ-507-1976 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм шт. | 4 88 48 | 30.6 | _____ 30,6 |  | 122 | _____ 122 |  | 273 | _____ 273 |  | М
Раздел 3. Установка регистра в подъезде от 28.02.2014г.
11 | 11 | ТЕР18-03-004-01 Установка регистров из стальных: водогазопроводных труб диаметром нитки 20 мм 100 м труб нитки регистра НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,015 98 56 | 3816.75 | 186,27 _____ 3573,31 | 57,17 _____ 1,8 | 57 3 2 | 3 _____ 53 | 1 | 222 30 17 | 31 _____ 186 |  | Р | 5
12 | 12 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 4 98 56 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 74 | _____ 74 |  | 138 | _____ 138 |  | М
13 | 13 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,09 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 14 9 6 | 14 |  | Р
Раздел 4. Замена стояка на чердаке от 21.02.2014г.
14 | 14 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,09 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 14 9 6 | 14 |  | Р
15 | 15 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 24 10 6 | 10 _____ 13 | 1 | 159 97 53 | 110 _____ 46 |  | Р | 3
Раздел 5. Установка бачка в кв.15 Заявка от 14.02.2014г.
16 | 16 | ТЕРр65-6-9 Смена: смывных бачков 100 приборов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 25468 | 1147 _____ 24270 | 51 _____ 5,33 | 255 11 7 | 11 _____ 243 | 1 | 835 112 61 | 126 _____ 706 |  | Р | 3 _____ 1
17 | 17 | ТЕРр65-6-26 Регулировка смывного бачка 100 приборов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 317.46 | 317.46 |  | 3 3 2 | 3 |  | 35 31 17 | 35 |  | Р
Раздел 6. АПРЕЛЬ
чердак
18 | 18 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 80 48 26 | 55 _____ 24 |  | Р | 1
19 | 19 | ТСЦ-103-0110 Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм 10 шт. | 0,2 88 48 | 50.3 | _____ 50,3 |  | 10 | _____ 10 |  | 27 | _____ 27 |  | М
20 | 20 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
21 | 21 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 88 48 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29 | _____ 29 |  | 75 | _____ 75 |  | М
кв.28
22 | 22 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 80 48 26 | 55 _____ 24 |  | Р | 1
23 | 23 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
24 | 24 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 1 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 2 | _____ 2 |  | 18 | _____ 18 |  | М
Раздел 7. АВГУСТ
3 подъезд
25 | 25 | ТЕР18-03-004-07 Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 80 мм 100 м труб нитки регистра НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,038 98 56 | 11166.82 | 298,79 _____ 10761,03 | 107 _____ 2,29 | 424 13 8 | 11 _____ 409 | 4 | 2233 123 71 | 125 _____ 2086 |  | Р | 22 _____ 1
26 | 26 | ТСЦ-301-0587 Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки: 76 мм м | 3,8 98 56 | 92.4 | _____ 92,4 |  | 351 | _____ 351 |  | 1263 | _____ 1263 |  | М
27 | 27 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 98 56 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
28 | 28 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,004 88 48 | 3591.9 | 1019,2 _____ 2504,12 | 68,58 _____ 2,8 | 14 4 2 | 4 _____ 10 |  | 80 40 22 | 45 _____ 34 |  | Р | 1
29 | 29 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,002 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 5 2 1 | 2 _____ 3 |  | 32 19 11 | 22 _____ 9 |  | Р | 1
магазин
30 | 30 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1007 863 471 | 981 _____ 10 |  | Р | 16
31 | 31 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 63 40 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 68 | _____ 68 |  | 190 | _____ 190 |  | М
32 | 32 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 4 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 10 | _____ 10 |  | 25 | _____ 25 |  | М
33 | 33 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
Раздел 8. ОКТЯБРЬ
Остекление окон
34 | 34 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0245 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 155 40 26 | 52 _____ 102 | 1 | 968 372 229 | 572 _____ 392 |  | Р | 4 _____ 1
Ремонт
35 | 35 | ТЕРр56-15-1 Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: горизонтальных на 2 сопряжения верхних 100 брусков НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,01 70 50 | 3075.72 | 2440,88 _____ 590,78 | 44.06 | 31 20 15 | 24 _____ 7 |  | 303 188 135 | 269 _____ 32 |  | Р | 2
кв.13
36 | 36 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
37 | 37 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 80 48 26 | 55 _____ 24 |  | Р | 1
38 | 38 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 35 | _____ 35 |  | М
39 | 39 | ТСЦ-103-0109 Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 15 мм 10 шт. | 0,2 88 48 | 44.2 | _____ 44,2 |  | 9 | _____ 9 |  | 21 | _____ 21 |  | М
Раздел 9. НОЯБРЬ
40 | 40 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,016 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 102 26 17 | 34 _____ 67 | 1 | 632 243 150 | 373 _____ 256 |  | Р | 3 _____ 1
кв.17
41 | 41 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
42 | 42 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,014 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 34 14 8 | 14 _____ 19 | 1 | 223 136 74 | 154 _____ 65 |  | Р | 4
43 | 43 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
44 | 44 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 35 | _____ 35 |  | М
45 | 45 | ТЕРр65-17-1 Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм 100 заглушек 1 755,72 = 3 759,44 - 0,094 x 5 300,00 - 0,072 x 20 910,00 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1755.72 | 1254,4 _____ 491 | 10.32 | 35 26 15 | 25 _____ 10 |  | 347 243 132 | 276 _____ 70 |  | Р | 1
46 | 46 | ТСЦ-301-1308 Пробки радиаторные шт. | 2 88 48 | 15.7 | _____ 15,7 |  | 31 | _____ 31 |  | 38 | _____ 38 |  | М
Раздел 10. ДЕКАБРЬ
кв.5,9
47 | 47 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
48 | 48 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1007 863 471 | 981 _____ 10 |  | Р | 16
49 | 49 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 63 40 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 68 | _____ 68 |  | 190 | _____ 190 |  | М
50 | 50 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 12 | _____ 12 |  | М
51 | 51 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
1 подъезд
52 | 52 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,2 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 30 19 12 | 30 |  | Р
53 | 53 | ТЕР18-03-004-01 Установка регистров из стальных: водогазопроводных труб диаметром нитки 20 мм 100 м труб нитки регистра НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,004 98 56 | 3816.75 | 186,27 _____ 3573,31 | 57,17 _____ 1,8 | 15 1 1 | 1 _____ 14 |  | 59 8 4 | 8 _____ 50 |  | Р | 1
54 | 54 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 98 56 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
кв.26
55 | 55 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,2 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 30 19 12 | 30 |  | Р
56 | 56 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 130 23 13 | 22 _____ 104 | 4 | 614 213 116 | 241 _____ 350 |  | Р | 23 _____ 1
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 3437 | 564 _____ 2837 | 36 | 17306 | 6228 _____ 10885 |  |  | 193 _____ 6
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 564 |  |  | 6234
материалы | [6 empty] | 2837 |  |  | 10885
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 36 |  |  | 193
Накладные расходы | [6 empty] | 539 |  |  | 5085
Сметная прибыль | [6 empty] | 336 |  |  | 2969
Итоги по акту:
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 1476 |  |  | 6367
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 172 |  |  | 756
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1854 |  |  | 11194
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 444 |  |  | 4448
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 366 |  |  | 2595
Итого | [6 empty] | 4312 |  |  | 25360
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 542.82 |  |  | 2229.82
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 4854.82 |  |  | 27589.82
|  | % НР |  |  |  |  | 96 |  |  | 82
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A118: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H118: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I118: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J118: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K118: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L118: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V118: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B138: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B140: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Мира 21а
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 4.8548 |  | тыс. руб. | 27.5898 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.04915 |  | тыс.чел.ч | 0.04915 |  | 564 | тыс.чел.ч |  | 49.11 | 49.11
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.564 |  | тыс. руб. | 6.234 |  | 6228 | тыс. руб. |  | 0.04 | 0.04
0
6
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 9.46 | 10,78 | 102.01 |  |  | 118,86 | 1124.4 |  | 11.0224
2 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 10.82 | 11,2 | 121.19 |  |  | 123,42 | 1335.41 |  | 11.0191
3 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 6.48 | 11,34 | 73.48 |  |  | 125,03 | 810.19 |  | 11.026
4 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 5.42 | 11,47 | 62.17 |  |  | 126,37 | 684.93 |  | 11.0171
5 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 0.27 | 11,89 | 3.21 |  |  | 131,06 | 35.39 |  | 11.0249
6 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 16.65 | 12,16 | 202.46 |  |  | 134,01 | 2231.26 |  | 11.0207
7 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.04
Машины и механизмы
8 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.03 | 33,73 | 1.02 |  |  | 155 | 4.65 |  | 4.5588 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
9 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.81 | 7,84 | 14.21 |  |  | 45 | 81.45 |  | 5.7319 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
10 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.81 | 1,29 | 1.06 |  |  | 3 | 2.43 |  | 2.2925 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
11 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.58 | 2,32 | 1.33 |  |  | 11 | 6.38 |  | 4.797 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
12 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.14 | 103,2 | 14.43 |  |  | 570 | 79.8 |  | 5.5301 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
13 | 101-0148 | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью): 3х68,5 мм | т | 0.0001 | 35060 | 3.51 | 81514 | 8.15 | 83250,95 | 8.33 |  | 2.3732 | Среднее (08.05.1364, 08.05.1366.1)
14 | 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0.003 | 8740 | 26.22 | 40186.45 | 120.56 | 41110,19 | 123.33 |  | 4.7037 | Среднее (13.01.158, 13.01.159)
15 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.1828 | 6,2 | 1.15 | 41.25 | 7.55 | 44,01 | 8.07 |  | 7.0174 | 26.03.080
16 | 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М5 | м2 | 4.658 | 20,2 | 94.09 | 87 | 405.25 | 89,63 | 417.5 |  | 4.4372 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.379
17 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0005 | 10660 | 5.34 | 53556.78 | 26.79 | 54738,99 | 27.36 |  | 5.1236 | 08.07.007
18 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.1252 | 101 | 12.63 | 328 | 41.07 | 338,15 | 42.34 |  | 3.3523 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
19 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.01 | 42,4 | 0.42 | 128.39 | 1.29 | 131,08 | 1.31 |  | 3.119 | 10.01.394
20 | 101-1704 | Войлок строительный | т | 0.0088 | 17000 | 149.6 | 203390 | 1789.83 | 207573,22 | 1826.64 |  | 12.2102 | 10.01.391
21 | 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 0.27 | 7,38 | 1.99 | 26.61 | 7.18 | 27,21 | 7.35 |  | 3.6935 | 11.01.328
22 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.0081 | 7,02 | 0.05 | 34.75 | 0.28 | 35,6 | 0.28 |  | 5.6 | 26.10.030
23 | 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0.032 | 17,3 | 0.56 | 56.91 | 1.82 | 58,14 | 1.86 |  | 3.3214 | Среднее (11.02.302,11.02.300)
24 | 101-2575 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 12 мм | т | 0.0022 | 12670 | 27.87 | 44304 | 97.47 | 45296,75 | 99.65 |  | 3.5755 | 08.05.1694
25 | 102-0084 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.0205 | 1425 | 29.21 | 7690.26 | 157.65 | 7890,68 | 161.76 |  | 5.5378 | 09.01.071
26 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 4.387 | 12,3 | 53.96 | 39.79 | 174.58 | 40,74 | 178.74 |  | 3.3125 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
27 | 103-0016 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0.428 | 22,8 | 9.76 | 74.06 | 31.7 | 75,83 | 32.46 |  | 3.3258 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*3.09/1000
28 | 103-0020 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 3.745 | 61,5 | 230.32 | 199.88 | 748.55 | 204,68 | 766.53 |  | 3.3281 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*8.34/1000
29 | 203-0259 | Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм | м | 24.782 | 2 | 49.56 | 4.24 | 105.08 | 4,36 | 108.05 |  | 2.1802 | 09.03.120
30 | 301-0045 | Бачки смывные: полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы | компл. | 1 | 241 | 241 | 685.51 | 685.51 | 700,88 | 700.88 |  | 2.9082 | Среднее ((21.05.195+21.06.003), 21.05.197)
31 | 301-0582 | Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки: 20 мм | м | 3.1 | 33 | 102.3 | 111.5 | 345.65 | 113,92 | 353.15 |  | 3.4521 | 15.01.1223*0.0045
32 | 301-0588 | Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки: 89 мм | м | 3.8 | 104 | 395.2 | 522.68 | 1986.18 | 533,85 | 2028.63 |  | 5.1332 | Среднее (15.01.132*0.01601,21.01.400.3)
33 | 301-1195 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 0.0195 | 276 | 5.39 | 1425 | 27.79 | 1455,24 | 28.37 |  | 5.2635 | 08.01.420*0.019
34 | 301-1196 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 0.0195 | 461 | 8.98 | 2137.5 | 41.68 | 2182,89 | 42.56 |  | 4.7394 | 08.01.420*0.0285
35 | 301-1310 | Втулки полихлорвиниловые | шт. | 2 | 0,85 | 1.7 | 2.55 | 5.1 | 2,6 | 5.2 |  | 3.0588 | Среднее (20.09.281,15.02.001.2)
36 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.56 | 11,6 | 6.5 | 22.1 | 12.38 | 22,55 | 12.62 |  | 1.9415 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.970.1026)
37 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.0005 | 627 | 0.31 | 2521 | 1.26 | 2947,88 | 1.46 |  | 4.7097 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.072
38 | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.014 | 1480 | 20.72 | 4203.82 | 58.85 | 4559,78 | 63.84 |  | 3.0811 | Среднее (13.01.011, 13.01.012, 13.01.0121, 13.01.014, 13.01.010)
39 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.0151 | 3,11 | 0.05 | 21.36 | 0.32 | 21,79 | 0.33 |  | 6.6 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
40 | 507-0980 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 4 | 25 | 100 | 67.8 | 271.2 | 69,24 | 276.96 |  | 2.7696 | 20.06.342
41 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 0.004 | 2030 | 8.12 | 6580 | 26.32 | 6713,97 | 26.86 |  | 3.3079 | 04.02.101
42 | 509-0968 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | 0.002 | 4910 | 9.82 | 33880 | 67.76 | 34563,57 | 69.13 |  | 7.0397 | 04.02.103
43 | ТСЦ-103-0109 | Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 15 мм | 10 шт. | 0.2 | 44,2 | 8.84 |  |  | 103,82 | 20.76 |  | 2.3484
44 | ТСЦ-103-0110 | Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм | 10 шт. | 0.2 | 50,3 | 10.06 |  |  | 134,15 | 26.83 |  | 2.667
45 | ТСЦ-301-0582 | Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки: 20 мм | м | 1.2 | 33 | 39.6 |  |  | 113,92 | 136.7 |  | 3.452
46 | ТСЦ-301-0587 | Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки: 76 мм | м | 3.8 | 92,4 | 351.12 |  |  | 332,43 | 1263.23 |  | 3.5977
47 | ТСЦ-301-1308 | Пробки радиаторные | шт. | 2 | 15,7 | 31.4 |  |  | 19,06 | 38.12 |  | 1.214
48 | ТСЦ-302-1135 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм... | шт. | 4 | 23,1 | 92.4 |  | 158.76 | 81,08 | 324.32 |  | 3.51 | ...
49 | ТСЦ-302-1135 | - Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 2 | 23,1 | 46.2 | 79.38 | 158.76 | 81,08 | 162.16 |  | 3.51 | 20.02.330
50 | ТСЦ-302-1135 | - Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 2 | 23,1 | 46.2 |  |  | 81,08 | 162.16 |  | 3.51
51 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 16 | 18,6 | 297.6 |  |  | 34,48 | 551.68 |  | 1.8538
52 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм | шт. | 1 | 29,3 | 29.3 |  |  | 74,81 | 74.81 |  | 2.5532
53 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 1 | 43,5 | 43.5 |  |  | 116,32 | 116.32 |  | 2.674
54 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 5 | 2,41 | 12.05 |  |  | 17,57 | 87.85 |  | 7.2905
55 | ТСЦ-507-1976 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм | шт. | 4 | 30,6 | 122.4 |  |  | 68,21 | 272.84 |  | 2.2291
56 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 6 | 2,45 | 14.7 |  |  | 6,14 | 36.84 |  | 2.5061
57 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 8 | 16,92 | 135.36 |  |  | 47,58 | 380.64 |  | 2.8121
58 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 4 | 12,46 | 49.84 |  |  | 29,22 | 116.88 |  | 2.3451
Неучтенные ресурсы
Материалы
59 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.067
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 3437 |  |  |  | 17306 |  | 5.0352
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 564 |  |  |  | 6234 |  | 11.0532
материалы | [5 empty] | 2837 |  |  |  | 10885 |  | 3.8368
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 36 |  |  |  | 193 |  | 5.3611
Накладные расходы | [5 empty] | 539 |  |  |  | 5085 |  | 9.4341
Сметная прибыль | [5 empty] | 336 |  |  |  | 2969 |  | 8.8363
Итоги по акту:
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 1476 |  |  |  | 6367 |  | 4.3137
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 172 |  |  |  | 756 |  | 4.3953
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1854 |  |  |  | 11194 |  | 6.0378
Проемы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 444 |  |  |  | 4448 |  | 10.018
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 366 |  |  |  | 2595 |  | 7.0902
Итого | [5 empty] | 4312 |  |  |  | 25360 |  | 5.8813
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 542.82 |  |  |  | 2229.82 |  | 4.1078
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 4854.82 |  |  |  | 27589.82 |  | 5.683
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A89: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G89: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K89: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M89: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N89: <Пустой идентификатор>
Note on A107: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A109: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/