## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 226.52 | 226.52
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.58 | 0.58
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Декабрь 2014
на Мира 22
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 12.2273 |  | тыс. руб. | 81.1029 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.2271 |  | тыс.чел.ч | 0.2271 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 2523 | 2173 | 1352
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 2.523 |  | тыс. руб. | 27.815 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 27815 | 20384 | 11921
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. Ремонт системы водоснабжения в кв.№13 заявка от 06.02.2014г.
1 | 37 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,4 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 5 4 3 | 5 |  | 60 38 24 | 60 |  | Р
2 | 15 | ТЕРр65-9-1 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 5830.19 | 946,05 _____ 4815,52 | 68,62 _____ 2,94 | 87 14 8 | 14 _____ 72 | 1 | 368 137 75 | 156 _____ 206 |  | Р | 6
3 | 9 | ТСЦ-302-1236 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм шт. | 2 88 48 | 17.6 | _____ 17,6 |  | 35 | _____ 35 |  | 56 | _____ 56 |  | М
4 | 16 | ТЕР16-05-001-01 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм 1 шт. НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 2 98 56 | 90.13 | 16,86 _____ 69,49 | 3.78 | 180 39 24 | 34 _____ 138 | 8 | 833 365 208 | 372 _____ 418 |  | Р | 43
5 | 3 | ТСЦ-302-1265 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм шт. | 2 88 48 | 22.3 | _____ 22,3 |  | 45 | _____ 45 |  | 197 | _____ 197 |  | М
Раздел 2.
6 | 38 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,4 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 5 4 3 | 5 |  | 60 38 24 | 60 |  | Р
7 | 13 | ТЕР18-03-004-01 Установка регистров из стальных: водогазопроводных труб диаметром нитки 20 мм 100 м труб нитки регистра НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,03 98 56 | 3816.75 | 186,27 _____ 3573,31 | 57,17 _____ 1,8 | 115 7 4 | 6 _____ 107 | 2 | 445 62 35 | 62 _____ 374 |  | Р | 9 _____ 1
8 | 14 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
Раздел 4. Остекление под.окон и кв.13 от 11.02.2014
9 | 17 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0164 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 104 27 18 | 35 _____ 68 | 1 | 648 250 154 | 383 _____ 262 |  | Р | 3 _____ 1
Раздел 5. ИЮНЬ
10 | 34 | ТЕРр56-15-2 Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: горизонтальных на 2 сопряжения нижних 100 брусков НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,02 70 50 | 3851.78 | 3206,96 _____ 590,78 | 54.04 | 77 52 40 | 64 _____ 12 | 1 | 777 495 354 | 707 _____ 65 |  | Р | 5
Ремонт подъездов
11 | 54 | ТЕРр61-1-9 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен 100 м2 поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,03 67 40 | 1058.53 | 910,69 _____ 111,46 | 36,38 _____ 23,98 | 32 22 14 | 27 _____ 4 | 1 _____ 1 | 321 207 124 | 301 _____ 12 |  | Р | 8 _____ 8
12 | 55 | ТСЦ-402-0077 Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ кг | 30 67 40 | 2.74 | _____ 2,74 |  | 82 | _____ 82 |  | 348 | _____ 348 |  | М
13 | 56 | ТЕРр62-1-4 Окраска известковыми составами: по штукатурке 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 2,7 68 40 | 180.85 | 147,72 _____ 26,66 | 6,47 _____ 1,4 | 488 322 202 | 399 _____ 72 | 17 _____ 4 | 4915 3019 1776 | 4398 _____ 429 |  | Р | 88 _____ 42
14 | 57 | ТЕРр62-7-5 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,8 68 40 | 1346.29 | 558,99 _____ 777,73 | 9,57 _____ 1,4 | 2423 807 505 | 1006 _____ 1400 | 17 _____ 3 | 15364 7559 4446 | 11088 _____ 4187 |  | Р | 89 _____ 28
15 | 58 | ТЕРр62-27-1 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли 100 м2 ошпаклеванной поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 68 40 | 375.44 | 259,26 _____ 115,15 | 1.03 | 56 31 20 | 39 _____ 17 |  | 518 292 172 | 429 _____ 88 |  | Р | 1
16 | 59 | ТЕРр56-5-2 Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю 100 створок или глухих переплетов НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,02 70 50 | 5595.44 | 4575,32 _____ 1000,51 | 19.61 | 112 75 57 | 92 _____ 20 |  | 1120 706 504 | 1008 _____ 110 |  | Р | 2
Раздел 6. ИЮЛЬ
кв.35
17 | 47 | ТЕРр65-9-11 Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода 3 451,30 = 4 169,80 + 95,8 x (13,88 - 21,38) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 3451.3 | 1884,8 _____ 1490,36 | 76.14 | 138 77 45 | 75 _____ 60 | 3 | 985 731 399 | 831 _____ 138 |  | Р | 16
18 | 4 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
19 | 48 | ТСЦ-507-3173 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм шт. | 2 88 48 | 1.56 | _____ 1,56 |  | 3 | _____ 3 |  | 7 | _____ 7 |  | М
кв.43
20 | 49 | ТЕРр65-9-1 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,0025 88 48 | 5830.19 | 946,05 _____ 4815,52 | 68,62 _____ 2,94 | 15 2 1 | 2 _____ 13 |  | 61 23 12 | 26 _____ 34 |  | Р | 1
21 | 50 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,1 88 48 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
22 | 51 | ТСЦ-302-1474 Тройник размером: 1/2" шт. | 1 88 48 | 47.3 | _____ 47,3 |  | 47 | _____ 47 |  | 125 | _____ 125 |  | М
Раздел 7. АВГУСТ
кв.5
23 | 52 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Раздел 8. СЕНТЯБРЬ
кв.10
24 | 53 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 90 14 8 | 14 _____ 76 |  | 296 134 73 | 152 _____ 144 |  | Р
Раздел 9. ОКТЯБРЬ
кв.33
25 | 5 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,4 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 5 4 3 | 5 |  | 60 38 24 | 60 |  | Р
26 | 20 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,022 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 54 23 13 | 22 _____ 31 | 1 | 351 213 116 | 242 _____ 103 |  | Р | 6
27 | 21 | ТСЦ-103-0110 Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм 10 шт. | 0,8 88 48 | 50.3 | _____ 50,3 |  | 40 | _____ 40 |  | 107 | _____ 107 |  | М
28 | 22 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 10 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 24 | _____ 24 |  | 176 | _____ 176 |  | М
кв.18
29 | 7 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
чердак
30 | 23 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,001 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 16 1 1 | 1 _____ 15 |  | 62 10 5 | 9 _____ 52 |  | Р | 1
31 | 24 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 60 | _____ 60 |  | М
Ремонт козырьков над подъездами
32 | 46 | ТЕРр61-11-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,008 67 40 | 4130.91 | 2717,42 _____ 1413,49 |  | 33 17 11 | 22 _____ 11 |  | 293 161 96 | 240 _____ 53 |  | Р
Остекление окон
33 | 45 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0164 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 104 27 18 | 35 _____ 68 | 1 | 648 250 154 | 383 _____ 262 |  | Р | 3 _____ 1
кв.16
34 | 2 | ТЕРр61-4-1 Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,003 67 40 | 4377.11 | 2605,37 _____ 1747,45 | 24,29 _____ 10,09 | 13 6 4 | 8 _____ 5 |  | 104 58 34 | 86 _____ 18 |  | Р
Раздел 10. НОЯБРЬ
35 | 18 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0274 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 174 45 29 | 58 _____ 115 | 1 | 1083 416 256 | 639 _____ 439 |  | Р | 5 _____ 1
36 | 19 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0159 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 101 26 17 | 34 _____ 66 | 1 | 628 242 149 | 371 _____ 254 |  | Р | 3 _____ 1
кв.18
37 | 25 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 17185.23 | 2970,12 _____ 14091,87 | 123,24 _____ 12,62 | 430 76 44 | 74 _____ 353 | 3 | 3123 722 394 | 818 _____ 2289 |  | Р | 16 _____ 3
38 | 26 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 88 48 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 897 | _____ 897 |  | М
39 | 27 | ТСЦ-101-1793 Манжеты резиновые шт. | 1 88 48 | 15.1 | _____ 15,1 |  | 15 | _____ 15 |  | 39 | _____ 39 |  | М
40 | 28 | ТСЦ-103-1017 Ревизии диаметром: 100 мм шт. | 1 88 48 | 73.8 | _____ 73,8 |  | 74 | _____ 74 |  | 416 | _____ 416 |  | М
чердак
41 | 40 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,4 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 5 4 3 | 5 |  | 60 38 24 | 60 |  | Р
42 | 29 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,07 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 608 105 61 | 102 _____ 486 | 20 | 2863 993 541 | 1123 _____ 1633 |  | Р | 107 _____ 5
43 | 30 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,012 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 29 12 7 | 12 _____ 16 | 1 | 191 116 63 | 132 _____ 56 |  | Р | 3
кв.16
44 | 41 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,4 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 5 4 3 | 5 |  | 60 38 24 | 60 |  | Р
45 | 31 | ТЕРр65-8-2 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 7162.38 | 776,23 _____ 6358,76 | 27,39 _____ 2,8 | 286 32 19 | 31 _____ 254 | 1 | 1314 302 165 | 342 _____ 966 |  | Р | 6 _____ 1
46 | 32 | ТСЦ-103-1017 Ревизии диаметром: 100 мм шт. | 1 88 48 | 73.8 | _____ 73,8 |  | 74 | _____ 74 |  | 416 | _____ 416 |  | М
47 | 33 | ТСЦ-101-1793 Манжеты резиновые шт. | 1 88 48 | 15.1 | _____ 15,1 |  | 15 | _____ 15 |  | 39 | _____ 39 |  | М
Раздел 11. ДЕКАБРЬ
3 подъезд
48 | 35 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
кв.4
49 | 36 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,4 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 5 4 3 | 5 |  | 60 38 24 | 60 |  | Р
50 | 39 | ТЕРр65-15-6 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм 100 м трубопровода 2 285,15 = 4 434,90 - 95,8 x 22,44 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 2285.15 | 2115,84 _____ 93,79 | 75.52 | 229 218 127 | 212 _____ 9 | 8 | 2394 2052 1119 | 2332 _____ 22 |  | Р | 40
51 | 42 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 10 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 169 | _____ 169 |  | 476 | _____ 476 |  | М
52 | 43 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 12 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 29 | _____ 29 |  | 74 | _____ 74 |  | М
53 | 44 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 9 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 112 | _____ 112 |  | 263 | _____ 263 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 7672 | 2515 _____ 5069 | 88 _____ 8 | 44792 | 27723 _____ 16607 |  |  | 462 _____ 92
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 2523 |  |  | 27815
материалы | [6 empty] | 5069 |  |  | 16607
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 88 |  |  | 462
Накладные расходы | [6 empty] | 2173 |  |  | 20384
Сметная прибыль | [6 empty] | 1352 |  |  | 11921
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 67 |  |  | 731
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 4538 |  |  | 25643
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 369 |  |  | 1948
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 689 |  |  | 4876
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 414 |  |  | 3956
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 235 |  |  | 1745
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 4854 |  |  | 38061
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 31 |  |  | 137
Итого | [6 empty] | 11197 |  |  | 77097
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 1030.29 |  |  | 4005.88
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 12227.29 |  |  | 81102.88
|  | % НР |  |  |  |  | 86 |  |  | 73
|  | % СП |  |  |  |  | 54 |  |  | 43
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A119: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H119: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I119: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J119: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K119: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L119: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V119: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B142: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B144: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Мира 22
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 12.2273 |  | тыс. руб. | 81.1029 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.2271 |  | тыс.чел.ч | 0.2271 |  | 2515 | тыс.чел.ч |  | 226.52 | 226.52
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 2.523 |  | тыс. руб. | 27.815 |  | 27723 | тыс. руб. |  | 0.58 | 0.58
8
92
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 45.05 | 10,33 | 465.36 |  |  | 113,91 | 5131.66 |  | 11.0273
2 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 21.61 | 10,78 | 232.97 |  |  | 118,86 | 2568.57 |  | 11.0253
3 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 92.14 | 10,92 | 1006.17 |  |  | 120,34 | 11088.13 |  | 11.0201
4 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 1.97 | 11,05 | 21.77 |  |  | 121,81 | 239.97 |  | 11.023
5 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 12.13 | 11,2 | 135.85 |  |  | 123,42 | 1497.08 |  | 11.0201
6 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 0.69 | 11,34 | 7.82 |  |  | 125,03 | 86.27 |  | 11.032
7 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 3.43 | 11,47 | 39.34 |  |  | 126,37 | 433.45 |  | 11.018
8 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 1.15 | 12,03 | 13.83 |  |  | 132,53 | 152.41 |  | 11.0202
9 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 37.76 | 12,16 | 459.15 |  |  | 134,01 | 5060.21 |  | 11.0208
10 | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 2.21 | 12,34 | 27.27 |  |  | 136,02 | 300.6 |  | 11.0231
11 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 2.48 | 12,54 | 31.1 |  |  | 138,16 | 342.64 |  | 11.0174
12 | 1-4-3 | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.час | 5.84 | 12,72 | 74.28 |  |  | 140,17 | 818.59 |  | 11.0203
13 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.06 | 13,09 | 0.79 |  |  | 144,19 | 8.65 |  | 10.9494
14 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.58
Машины и механизмы
15 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.02 | 1,06 | 0.02 |  |  | 5 | 0.1 |  | 5 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
16 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.53 | 33,73 | 17.88 |  |  | 155 | 82.15 |  | 4.5945 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
17 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.76 | 7,84 | 21.64 |  |  | 45 | 124.2 |  | 5.7394 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
18 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.39 | 1,29 | 1.78 |  |  | 3 | 4.17 |  | 2.3427 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
19 | 110901 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.-ч | 0.04 | 14,49 | 0.58 |  |  | 143 | 5.72 |  | 9.8621 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
20 | 253100 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч | 0.01 | 2,38 | 0.02 |  |  | 8,56 | 0.09 |  | 4.5 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
21 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 1.01 | 2,32 | 2.35 |  |  | 11 | 11.11 |  | 4.7277 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
22 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.37 | 103,2 | 38.17 |  |  | 570 | 210.9 |  | 5.5253 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
23 | 101-0001 | Асбест хризотиловый | т | 0.0018 | 2219,78 | 4 | 19714.69 | 35.49 | 20205,18 | 36.37 |  | 9.0925 | 04.02.006
24 | 101-0148 | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью): 3х68,5 мм | т | 0.0001 | 35060 | 3.51 | 81514 | 8.15 | 83250,95 | 8.33 |  | 2.3732 | Среднее (08.05.1364, 08.05.1366.1)
25 | 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0.0056 | 8740 | 48.95 | 40186.45 | 225.03 | 41110,19 | 230.21 |  | 4.703 | Среднее (13.01.158, 13.01.159)
26 | 101-0311 | Каболка | т | 0.0002 | 26830 | 5.37 | 88980 | 17.8 | 90871,66 | 18.17 |  | 3.3836 | 10.01.393
27 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.3282 | 6,2 | 2.04 | 41.25 | 13.54 | 44,01 | 14.45 |  | 7.0833 | 26.03.080
28 | 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0.038 | 17060 | 648.28 | 43187 | 1641.11 | 44224,06 | 1680.51 |  | 2.5923 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.111
29 | 101-0488 | Купорос медный марки: А | т | 0.0014 | 10700 | 14.98 | 103813.56 | 145.34 | 105994,6 | 148.39 |  | 9.9059 | 26.02.075
30 | 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0.0018 | 1000 | 1.8 | 5409.32 | 9.74 | 5630,69 | 10.14 |  | 5.6333 | Среднее (13.01.117,13.01.119)
31 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0103 | 30040 | 309.41 | 84405 | 869.37 | 86272,67 | 888.61 |  | 2.8719 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.376
32 | 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм | т | 0.0001 | 10580 | 1.06 | 42796 | 4.28 | 43747,17 | 4.37 |  | 4.1226 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.119
33 | 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М5 | м2 | 8.752 | 20,2 | 176.8 | 87 | 761.42 | 89,63 | 784.43 |  | 4.4368 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.379
34 | 101-1320 | Портландцемент специального назначения сульфатостойкий, марки 400 | т | 0.0018 | 596 | 1.07 | 3399.82 | 6.12 | 3564,01 | 6.42 |  | 6 | 13.01.076/380.37*423.5
35 | 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм | т | 0.0001 | 11540 | 1.15 | 48648.82 | 4.86 | 49728,47 | 4.97 |  | 4.3217 | 08.05.1504
36 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0007 | 10660 | 7.46 | 53556.78 | 37.49 | 54738,99 | 38.32 |  | 5.1367 | 08.07.007
37 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 2.196 | 38,7 | 84.99 | 126.06 | 276.83 | 128,6 | 282.41 |  | 3.3229 | Среднее (34.08.0544, 34.08.0543)
38 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.2334 | 101 | 23.57 | 328 | 76.56 | 338,15 | 78.92 |  | 3.3483 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
39 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0139 | 42,4 | 0.59 | 128.39 | 1.78 | 131,08 | 1.81 |  | 3.0678 | 10.01.394
40 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.4 | 22,8 | 9.12 | 118.14 | 47.25 | 120,61 | 48.24 |  | 5.2895 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
41 | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0736 | 4950 | 364.32 | 17906.78 | 1317.94 | 18384,93 | 1353.13 |  | 3.7141 | 13.01.138
42 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.3663 | 7,02 | 2.56 | 34.75 | 12.72 | 35,6 | 13.04 |  | 5.0938 | 26.10.030
43 | 101-1813 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | т | 0.0005 | 18300 | 9.15 | 62979.52 | 31.49 | 64435,86 | 32.22 |  | 3.5213 | 11.02.302
44 | 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0.04 | 17,3 | 0.7 | 56.91 | 2.28 | 58,14 | 2.33 |  | 3.3286 | Среднее (11.02.302,11.02.300)
45 | 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0014 | 7970 | 11.16 | 20852.8 | 29.19 | 21443,18 | 30.02 |  | 2.69 | Среднее (14.01.208, 14.01.2082, 14.01.2083, 14.01.2084, 14.01.069)
46 | 101-1840 | Клей малярный жидкий | кг | 0.21 | 9,99 | 2.1 | 27.12 | 5.7 | 27,77 | 5.83 |  | 2.7762 | 11.02.315
47 | 101-1944 | Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0.0003 | 10950 | 3.29 | 35450.77 | 10.64 | 36333,11 | 10.9 |  | 3.3131 | Среднее (14.01.343, 14.01.3435, 11.07.227)
48 | 101-2429 | Цемент расширяющийся | т | 0.0006 | 2350 | 1.41 | 18122.03 | 10.87 | 18580,67 | 11.15 |  | 7.9078 | 13.01.105
49 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.16 | 116 | 18.56 | 646.93 | 103.51 | 659,99 | 105.6 |  | 5.6897 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
50 | 101-2575 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 12 мм | т | 0.0022 | 12670 | 27.87 | 44304 | 97.47 | 45296,75 | 99.65 |  | 3.5755 | 08.05.1694
51 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0012 | 20910 | 25.09 | 50416.65 | 60.51 | 51531,66 | 61.84 |  | 2.4647 | 08.05.170
52 | 102-0084 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.0212 | 1425 | 30.21 | 7690.26 | 163.03 | 7890,68 | 167.29 |  | 5.5376 | 09.01.071
53 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 3.638 | 12,3 | 44.74 | 39.79 | 144.76 | 40,74 | 148.21 |  | 3.3127 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
54 | 103-0020 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 7.49 | 61,5 | 460.64 | 199.88 | 1497.1 | 204,68 | 1533.05 |  | 3.3281 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*8.34/1000
55 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.001 | 14489,34 | 14.49 | 49632 | 49.63 | 50709,12 | 50.71 |  | 3.4997 | 08.01.610
56 | 203-0259 | Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм | м | 46.581 | 2 | 93.16 | 4.24 | 197.5 | 4,36 | 203.09 |  | 2.18 | 09.03.120
57 | 301-0582 | Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки: 20 мм | м | 3 | 33 | 99 | 111.5 | 334.5 | 113,92 | 341.76 |  | 3.4521 | 15.01.1223*0.0045
58 | 301-1195 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 0.0066 | 276 | 1.82 | 1425 | 9.41 | 1455,24 | 9.6 |  | 5.2747 | 08.01.420*0.019
59 | 301-1196 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 0.0066 | 461 | 3.04 | 2137.5 | 14.11 | 2182,89 | 14.41 |  | 4.7401 | 08.01.420*0.0285
60 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 1.04 | 11,6 | 12.06 | 22.1 | 22.98 | 22,55 | 23.45 |  | 1.9444 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.970.1026)
61 | 302-0887 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм | м | 1.75 | 47,59 | 83.29 | 132 | 231 | 134,75 | 235.82 |  | 2.8313 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.298.1
62 | 302-0899 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром: 100 мм | м | 2.495 | 138,24 | 344.91 | 885.63 | 2209.65 | 904,91 | 2257.75 |  | 6.5459 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.289.1*1.59
63 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 4 | 18,6 | 74.4 | 33.74 | 134.96 | 34,48 | 137.92 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
64 | 302-1325 | Трубопроводы для внутренней канализации: из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм | м | 3.992 | 58,5 | 233.53 | 209.74 | 837.28 | 214,08 | 854.61 |  | 3.6595 | Среднее (15.02.128.2*4,15.02.128.1/0.5*1.5)
65 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.0001 | 627 | 0.06 | 2521 | 0.25 | 2947,88 | 0.29 |  | 4.8333 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.072
66 | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.0176 | 642 | 11.3 | 2581 | 45.43 | 3009,08 | 52.96 |  | 4.6867 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.081
67 | 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый: известковый 1:2,5 | м3 | 0.0069 | 756 | 5.22 | 2069 | 14.28 | 2486,84 | 17.16 |  | 3.2874 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.082
68 | 405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0513 | 722,97 | 37.09 | 3951 | 202.69 | 4293,15 | 220.24 |  | 5.938 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.372
69 | 405-0254 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | т | 0.0001 | 4630 | 0.46 | 25932.21 | 2.59 | 26745,56 | 2.67 |  | 5.8043 | 26.02.050
70 | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0061 | 101 | 0.61 | 322.1 | 1.97 | 369,53 | 2.26 |  | 3.7049 | Среднее (07.01.060, 07.01.1116, 07.01.020,07.01.081.1)
71 | 411-0001 | Вода | м3 | 1.9366 | 3,11 | 6.02 | 21.36 | 41.35 | 21,79 | 42.2 |  | 7.01 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
72 | 507-0980 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 4 | 25 | 100 | 67.8 | 271.2 | 69,24 | 276.96 |  | 2.7696 | 20.06.342
73 | 507-3355 | Труба из полипропилена PN 20/25 | м | 3.832 | 13,88 | 53.19 | 31.36 | 120.17 | 32,02 | 122.7 |  | 2.3068 | 15.02.519
74 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 0.004 | 2030 | 8.12 | 6580 | 26.32 | 6713,97 | 26.86 |  | 3.3079 | 04.02.101
75 | ТСЦ-101-1793 | Манжеты резиновые | шт. | 2 | 15,1 | 30.2 |  |  | 38,57 | 77.14 |  | 2.5543
76 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 0.5 | 26,3 | 13.15 |  |  | 120,62 | 60.31 |  | 4.5863
77 | ТСЦ-103-0110 | Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм | 10 шт. | 0.8 | 50,3 | 40.24 |  |  | 134,15 | 107.32 |  | 2.667
78 | ТСЦ-103-1017 | Ревизии диаметром: 100 мм | шт. | 2 | 73,8 | 147.6 |  |  | 415,6 | 831.2 |  | 5.6314
79 | ТСЦ-302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм | шт. | 2 | 17,6 | 35.2 |  |  | 27,97 | 55.94 |  | 1.5892
80 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 |  |  | 34,48 | 68.96 |  | 1.8538
81 | ТСЦ-302-1265 | Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 2 | 22,3 | 44.6 |  |  | 98,58 | 197.16 |  | 4.4206
82 | ТСЦ-302-1474 | Тройник размером: 1/2" | шт. | 1 | 47,3 | 47.3 |  |  | 125,05 | 125.05 |  | 2.6438
83 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 10 | 2,41 | 24.1 |  |  | 17,57 | 175.7 |  | 7.2905
84 | ТСЦ-302-3246 | Угольники прямые | 10 шт. | 0.1 | 77,7 | 7.77 |  |  | 363,24 | 36.32 |  | 4.6744
85 | ТСЦ-402-0077 | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ | кг | 30 | 2,74 | 82.2 |  |  | 11,61 | 348.3 |  | 4.2372
86 | ТСЦ-507-0779 | Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» | шт. | 1 | 700 | 700 |  |  | 896,57 | 896.57 |  | 1.2808
87 | ТСЦ-507-3173 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм | шт. | 2 | 1,56 | 3.12 |  |  | 3,63 | 7.26 |  | 2.3269
88 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 12 | 2,45 | 29.4 |  |  | 6,14 | 73.68 |  | 2.5061
89 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 10 | 16,92 | 169.2 |  |  | 47,58 | 475.8 |  | 2.8121
90 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 11 | 12,46 | 137.06 |  |  | 29,22 | 321.42 |  | 2.3451
Неучтенные ресурсы
Материалы
91 | 302-9009 | Арматура трубопроводная фланцевая | шт. | 2
92 | 402-9544 | Смеси сухие растворные типа «Ветонит» | т | 0.0288
93 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0378
94 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.1077
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 7672 |  |  |  | 44792 |  | 5.8384
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 2523 |  |  |  | 27815 |  | 11.0246
материалы | [5 empty] | 5069 |  |  |  | 16607 |  | 3.2762
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 88 |  |  |  | 462 |  | 5.25
Накладные расходы | [5 empty] | 2173 |  |  |  | 20384 |  | 9.3806
Сметная прибыль | [5 empty] | 1352 |  |  |  | 11921 |  | 8.8173
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 67 |  |  |  | 731 |  | 10.9104
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 4538 |  |  |  | 25643 |  | 5.6507
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 369 |  |  |  | 1948 |  | 5.2791
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 689 |  |  |  | 4876 |  | 7.0769
Проемы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 414 |  |  |  | 3956 |  | 9.5556
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 235 |  |  |  | 1745 |  | 7.4255
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 4854 |  |  |  | 38061 |  | 7.8412
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 31 |  |  |  | 137 |  | 4.4194
Итого | [5 empty] | 11197 |  |  |  | 77097 |  | 6.8855
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 1030.29 |  |  |  | 4005.88 |  | 3.8881
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 12227.29 |  |  |  | 81102.88 |  | 6.6329
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A124: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G124: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K124: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M124: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N124: <Пустой идентификатор>
Note on A145: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A147: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/