## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 103.92 | 103.92
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.34 | 0.34
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Декабрь 2014
на Мира 23
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 4.098 |  | тыс. руб. | 33.024 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.10426 |  | тыс.чел.ч | 0.10426 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 1141 | 931 | 607
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.141 |  | тыс. руб. | 12.568 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 12568 | 8726 | 5353
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. АПРЕЛЬ
Ремонт дверей,28.04.2014
1 | 2 | ТЕРр56-13-6 Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: со снятием полотен 10 коробок НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,1 70 50 | 4513.59 | 1900,81 _____ 2593,17 | 19.61 | 451 156 118 | 190 _____ 259 | 2 | 4656 1467 1048 | 2096 _____ 2549 |  | Р | 11
подвал
2 | 8 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,2 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 9 6 4 | 9 |  | Р
3 | 1 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,012 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 29 12 7 | 12 _____ 16 | 1 | 191 116 63 | 132 _____ 56 |  | Р | 3
4 | 6 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 25 мм 100 м трубопровода 3 035,50 = 3 591,90 + 107 x (17,60 - 22,80) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,001 88 48 | 3035.5 | 1019,2 _____ 1947,72 | 68,58 _____ 2,8 | 3 1 1 | 1 _____ 2 |  | 18 10 5 | 11 _____ 7 |  | Р
Раздел 2. ИЮЛЬ
Ремонт подъездов
5 | 10 | ТЕРр61-1-9 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен 100 м2 поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,03 67 40 | 1058.53 | 910,69 _____ 111,46 | 36,38 _____ 23,98 | 32 22 14 | 27 _____ 4 | 1 _____ 1 | 321 207 124 | 301 _____ 12 |  | Р | 8 _____ 8
6 | 11 | ТСЦ-402-0077 Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ кг | 30 67 40 | 2.74 | _____ 2,74 |  | 82 | _____ 82 |  | 348 | _____ 348 |  | М
7 | 12 | ТЕРр62-1-4 Окраска известковыми составами: по штукатурке 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,8 68 40 | 180.85 | 147,72 _____ 26,66 | 6,47 _____ 1,4 | 326 215 135 | 266 _____ 48 | 12 _____ 3 | 3277 2013 1184 | 2932 _____ 286 |  | Р | 59 _____ 28
8 | 13 | ТЕРр62-7-5 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,9 68 40 | 1346.29 | 558,99 _____ 777,73 | 9,57 _____ 1,4 | 1212 403 252 | 503 _____ 700 | 9 _____ 1 | 7682 3779 2223 | 5544 _____ 2093 |  | Р | 45 _____ 14
9 | 14 | ТЕРр56-5-2 Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю 100 створок или глухих переплетов НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,01 70 50 | 5595.44 | 4575,32 _____ 1000,51 | 19.61 | 56 38 29 | 46 _____ 10 |  | 560 353 252 | 504 _____ 55 |  | Р | 1
10 | 15 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0164 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 104 27 18 | 35 _____ 68 | 1 | 648 250 154 | 383 _____ 262 |  | Р | 3 _____ 1
Раздел 3. ОКТЯБРЬ
Заделка подвал. окон
11 | 9 | ТЕРр52-16-2 Заделка подвальных окон: железом 10 м2 НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,144 79 60 | 511.67 | 30,25 _____ 480,39 | 1.03 | 74 4 3 | 4 _____ 70 |  | 231 38 29 | 48 _____ 182 |  | Р | 1
подвал
12 | 7 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,2 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 9 6 4 | 9 |  | Р
13 | 3 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 125 32 19 | 31 _____ 90 | 4 | 669 302 165 | 342 _____ 303 |  | Р | 24 _____ 1
14 | 4 | ТЕРр65-5-1 Ремонт вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 210 180 98 | 205 _____ 4 |  | Р | 1
15 | 5 | ТСЦ-302-1832 Кран букса муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм (кран букса ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) шт. | 2 88 48 | 21.75 | _____ 21,75 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 2560 | 1136 _____ 1394 | 30 _____ 5 | 18945 | 12516 _____ 6273 |  |  | 156 _____ 52
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 1141 |  |  | 12568
материалы | [6 empty] | 1394 |  |  | 6273
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 30 |  |  | 156
Накладные расходы | [6 empty] | 931 |  |  | 8726
Сметная прибыль | [6 empty] | 607 |  |  | 5353
Итоги по акту:
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 847 |  |  | 8336
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 4 |  |  | 36
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 324 |  |  | 2144
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 150 |  |  | 1000
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 2543 |  |  | 20158
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 149 |  |  | 1052
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 81 |  |  | 298
Итого | [6 empty] | 4098 |  |  | 33024
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 4098 |  |  | 33024
|  | % НР |  |  |  |  | 82 |  |  | 69
|  | % СП |  |  |  |  | 53 |  |  | 43
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A63: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H63: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I63: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J63: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K63: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L63: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V63: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B84: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B86: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Мира 23
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 4.098 |  | тыс. руб. | 33.024 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.10426 |  | тыс.чел.ч | 0.10426 |  | 1136 | тыс.чел.ч |  | 103.92 | 103.92
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.141 |  | тыс. руб. | 12.568 |  | 12516 | тыс. руб. |  | 0.34 | 0.34
5
52
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.16 | 9,64 | 1.54 |  |  | 106,27 | 17 |  | 11.039
2 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 0.44 | 9,95 | 4.38 |  |  | 109,62 | 48.23 |  | 11.0114
3 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 25.74 | 10,33 | 265.89 |  |  | 113,91 | 2932.04 |  | 11.0273
4 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 3.22 | 10,78 | 34.71 |  |  | 118,86 | 382.73 |  | 11.0265
5 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 46.07 | 10,92 | 503.08 |  |  | 120,34 | 5544.06 |  | 11.0202
6 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 3.94 | 11,2 | 44.13 |  |  | 123,42 | 486.28 |  | 11.0193
7 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 16.76 | 11,34 | 190.06 |  |  | 125,03 | 2095.5 |  | 11.0255
8 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 1.62 | 11,47 | 18.58 |  |  | 126,37 | 204.72 |  | 11.0183
9 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 3.76 | 12,16 | 45.72 |  |  | 134,01 | 503.88 |  | 11.021
10 | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 2.21 | 12,34 | 27.27 |  |  | 136,02 | 300.6 |  | 11.0231
11 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.34
Машины и механизмы
12 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.29 | 33,73 | 9.79 |  |  | 155 | 44.95 |  | 4.5914 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
13 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.45 | 7,84 | 3.53 |  |  | 45 | 20.25 |  | 5.7365 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
14 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.19 | 1,29 | 0.24 |  |  | 3 | 0.57 |  | 2.375 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
15 | 110901 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.-ч | 0.04 | 14,49 | 0.58 |  |  | 143 | 5.72 |  | 9.8621 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
16 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 103,2 | 13.41 |  |  | 570 | 74.1 |  | 5.5257 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
17 | 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0.0012 | 8740 | 10.49 | 40186.45 | 48.22 | 41110,19 | 49.33 |  | 4.7026 | Среднее (13.01.158, 13.01.159)
18 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0401 | 6,2 | 0.25 | 41.25 | 1.66 | 44,01 | 1.77 |  | 7.08 | 26.03.080
19 | 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0.019 | 17060 | 324.14 | 43187 | 820.55 | 44224,06 | 840.26 |  | 2.5923 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.111
20 | 101-0488 | Купорос медный марки: А | т | 0.0009 | 10700 | 9.63 | 103813.56 | 93.43 | 105994,6 | 95.4 |  | 9.9065 | 26.02.075
21 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0051 | 30040 | 153.2 | 84405 | 430.47 | 86272,67 | 439.99 |  | 2.872 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.376
22 | 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М5 | м2 | 1.886 | 20,2 | 38.1 | 87 | 164.08 | 89,63 | 169.04 |  | 4.4367 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.379
23 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0002 | 10660 | 2.13 | 53556.78 | 10.71 | 54738,99 | 10.95 |  | 5.1408 | 08.07.007
24 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1.134 | 38,7 | 43.88 | 126.06 | 142.95 | 128,6 | 145.83 |  | 3.3234 | Среднее (34.08.0544, 34.08.0543)
25 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0192 | 101 | 1.94 | 328 | 6.3 | 338,15 | 6.49 |  | 3.3454 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
26 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0152 | 42,4 | 0.64 | 128.39 | 1.95 | 131,08 | 2 |  | 3.125 | 10.01.394
27 | 101-1704 | Войлок строительный | т | 0.0105 | 17000 | 178.5 | 203390 | 2135.6 | 207573,22 | 2179.52 |  | 12.2102 | 10.01.391
28 | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0368 | 4950 | 182.16 | 17906.78 | 658.97 | 18384,93 | 676.57 |  | 3.7142 | 13.01.138
29 | 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 0.984 | 7,38 | 7.26 | 26.61 | 26.18 | 27,21 | 26.77 |  | 3.6873 | 11.01.328
30 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.1833 | 7,02 | 1.29 | 34.75 | 6.37 | 35,6 | 6.53 |  | 5.062 | 26.10.030
31 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0002 | 9190 | 1.84 | 32928 | 6.58 | 33693,23 | 6.74 |  | 3.663 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.144
32 | 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0.048 | 17,3 | 0.83 | 56.91 | 2.74 | 58,14 | 2.8 |  | 3.3735 | Среднее (11.02.302,11.02.300)
33 | 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0009 | 7970 | 7.17 | 20852.8 | 18.77 | 21443,18 | 19.3 |  | 2.6918 | Среднее (14.01.208, 14.01.2082, 14.01.2083, 14.01.2084, 14.01.069)
34 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.0058 | 11780 | 68.32 | 30079 | 174.46 | 30775,83 | 178.5 |  | 2.6127 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.148
35 | 101-1944 | Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0.0003 | 10950 | 3.29 | 35450.77 | 10.64 | 36333,11 | 10.9 |  | 3.3131 | Среднее (14.01.343, 14.01.3435, 11.07.227)
36 | 102-0084 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.0396 | 1425 | 56.44 | 7690.26 | 304.54 | 7890,68 | 312.47 |  | 5.5363 | 09.01.071
37 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 1.284 | 12,3 | 15.79 | 39.79 | 51.09 | 40,74 | 52.31 |  | 3.3129 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
38 | 103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0.107 | 17,6 | 1.88 | 57.28 | 6.13 | 58,65 | 6.28 |  | 3.3404 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*2.39/1000
39 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 2.675 | 32,3 | 86.4 | 104.98 | 280.82 | 107,5 | 287.56 |  | 3.3282 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*4.38/1000
40 | 203-0259 | Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм | м | 10.04 | 2 | 20.08 | 4.24 | 42.57 | 4,36 | 43.77 |  | 2.1798 | 09.03.120
41 | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.0168 | 1480 | 24.86 | 4203.82 | 70.62 | 4559,78 | 76.6 |  | 3.0813 | Среднее (13.01.011, 13.01.012, 13.01.0121, 13.01.014, 13.01.010)
42 | 405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0342 | 722,97 | 24.73 | 3951 | 135.12 | 4293,15 | 146.83 |  | 5.9373 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.372
43 | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0029 | 101 | 0.29 | 322.1 | 0.94 | 369,53 | 1.07 |  | 3.6897 | Среднее (07.01.060, 07.01.1116, 07.01.020,07.01.081.1)
44 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.2591 | 3,11 | 0.8 | 21.36 | 5.53 | 21,79 | 5.64 |  | 7.05 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
45 | ТСЦ-302-1832 | Кран букса муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 43,5 | 87 |  |  | 116,32 | 232.64 |  | 2.674
46 | ТСЦ-402-0077 | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ | кг | 30 | 2,74 | 82.2 |  |  | 11,61 | 348.3 |  | 4.2372
Неучтенные ресурсы
Материалы
47 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 2
48 | 402-9544 | Смеси сухие растворные типа «Ветонит» | т | 0.0288
49 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0008
50 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0577
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 2560 |  |  |  | 18945 |  | 7.4004
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 1141 |  |  |  | 12568 |  | 11.0149
материалы | [5 empty] | 1394 |  |  |  | 6273 |  | 4.5
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 30 |  |  |  | 156 |  | 5.2
Накладные расходы | [5 empty] | 931 |  |  |  | 8726 |  | 9.3727
Сметная прибыль | [5 empty] | 607 |  |  |  | 5353 |  | 8.8188
Итоги по акту:
Проемы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 847 |  |  |  | 8336 |  | 9.8418
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 4 |  |  |  | 36 |  | 9
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 324 |  |  |  | 2144 |  | 6.6173
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 150 |  |  |  | 1000 |  | 6.6667
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 2543 |  |  |  | 20158 |  | 7.9269
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 149 |  |  |  | 1052 |  | 7.0604
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 81 |  |  |  | 298 |  | 3.679
Итого | [5 empty] | 4098 |  |  |  | 33024 |  | 8.0586
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 4098 |  |  |  | 33024 |  | 8.0586
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A80: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G80: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K80: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M80: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N80: <Пустой идентификатор>
Note on A99: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A101: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/