## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 368.69 | 368.69
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 1.75 | 1.75
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Декабрь 2014
на Мира 24
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 15.6854 |  | тыс. руб. | 120.1034 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.37044 |  | тыс.чел.ч | 0.37044 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 4071 | 3464 | 2131
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 4.071 |  | тыс. руб. | 44.886 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 44886 | 32498 | 18778
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. Ремонт системы отопления.кв.№1.
1 | 1 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,12 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 18 11 7 | 18 |  | Р
Раздел 2. ремонт отопления кв.№34 заявка от 16.01.2014г.
2 | 2 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 210 180 98 | 205 _____ 4 |  | Р | 1
3 | 3 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,12 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 18 11 7 | 18 |  | Р
4 | 4 | ТСЦ-302-1265 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм шт. | 1 88 48 | 22.3 | _____ 22,3 |  | 22 | _____ 22 |  | 99 | _____ 99 |  | М
5 | 5 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 1 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 25 | _____ 25 |  | 117 | _____ 117 |  | М
Раздел 3. Чистка канализации кв.№45 заявка от 18.03.2014г.
6 | 6 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 13 8 5 | 8 _____ 5 |  | 109 81 44 | 92 _____ 17 |  | Р
Раздел 4. Чистка канализации кв№34 заявка от 25.03.2014г.
7 | 7 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 13 8 5 | 8 _____ 5 |  | 109 81 44 | 92 _____ 17 |  | Р
Раздел 5. Замена стояка в кв.№47 от 15.01.2014г.
8 | 8 | ТЕРр65-15-6 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 4434.9 | 2115,84 _____ 2243,54 | 75.52 | 177 88 51 | 85 _____ 89 | 3 | 1133 821 448 | 933 _____ 184 |  | Р | 16
9 | 9 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,12 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 18 11 7 | 18 |  | Р
10 | 10 | ТСЦ-507-5007 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм шт. | 2 88 48 | 0.67 | _____ 0,67 |  | 1 | _____ 1 |  | 6 | _____ 6 |  | М
11 | 11 | ТСЦ-507-3173 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм шт. | 2 88 48 | 1.56 | _____ 1,56 |  | 3 | _____ 3 |  | 7 | _____ 7 |  | М
Раздел 6. Замена стояка отопления в кв.№47 от 13.01.2014г.
12 | 12 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,018 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 44 19 11 | 18 _____ 25 | 1 | 287 174 95 | 198 _____ 84 |  | Р | 5
13 | 13 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,12 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 18 11 7 | 18 |  | Р
14 | 14 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 98 56 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
Раздел 7. Замена стояка кв.№3 от 10.01.2014г.
15 | 15 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,012 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 29 12 7 | 12 _____ 16 | 1 | 191 116 63 | 132 _____ 56 |  | Р | 3
16 | 16 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,12 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 18 11 7 | 18 |  | Р
17 | 17 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 98 56 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
18 | 18 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 98 56 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 35 | _____ 35 |  | М
Раздел 8. замена труб отопления в кв.№7 от 10.01.2014г.
19 | 19 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,008 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 19 8 5 | 8 _____ 11 |  | 128 77 42 | 88 _____ 38 |  | Р | 2
20 | 20 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,12 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 18 11 7 | 18 |  | Р
21 | 21 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 4 98 56 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 74 | _____ 74 |  | 138 | _____ 138 |  | М
22 | 22 | ТЕРр65-25-2 Смена: пробко-спускных кранов 100 шт. 599,82 = 1 320,82 - 100 x 7,21 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 599.82 | 450,6 _____ 149,22 |  | 12 9 5 | 9 _____ 3 |  | 109 87 48 | 99 _____ 10 |  | Р
23 | 23 | ТСЦ-301-1308 Пробки радиаторные шт. | 2 88 48 | 15.7 | _____ 15,7 |  | 31 | _____ 31 |  | 38 | _____ 38 |  | М
Раздел 9. замена трубы отопления в рамке управления от 07.03.2014г.
24 | 24 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 130 23 13 | 22 _____ 104 | 4 | 614 213 116 | 241 _____ 350 |  | Р | 23 _____ 1
25 | 25 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,12 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 18 11 7 | 18 |  | Р
Раздел 10. Замена стояка подвал-чердак от 17.02.2014г.
26 | 26 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
27 | 27 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 24 10 6 | 10 _____ 13 | 1 | 159 97 53 | 110 _____ 46 |  | Р | 3
28 | 28 | ТСЦ-302-1338 Вентиль муфтовый запорный 15Б1П, диаметр 15 мм шт. | 2 88 48 | 21.1 | _____ 21,1 |  | 42 | _____ 42 |  | 259 | _____ 259 |  | М
29 | 29 | ТЕРр65-15-6 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм 100 м трубопровода 2 285,15 = 4 434,90 - 95,8 x 22,44 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,06 88 48 | 2285.15 | 2115,84 _____ 93,79 | 75.52 | 137 131 76 | 127 _____ 5 | 5 | 1437 1231 672 | 1399 _____ 14 |  | Р | 24
30 | 30 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 5,75 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 97 | _____ 97 |  | 274 | _____ 274 |  | М
31 | 31 | ТСЦ-302-1151 Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 89.89 | _____ 89,89 |  | 180 | _____ 180 |  | 284 | _____ 284 |  | М
32 | 32 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 4 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 10 | _____ 10 |  | 25 | _____ 25 |  | М
33 | 33 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 2 | _____ 2 |  | 8 | _____ 8 |  | М
Раздел 11. Чистка канализации кв.34 от 25.03.2014г.
34 | 34 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 13 8 5 | 8 _____ 5 |  | 109 81 44 | 92 _____ 17 |  | Р
Раздел 12. Ремонт цоколя
35 | 35 | ТЕР06-01-083-09 Приготовление тяжелых отделочных растворов: цементно-известковых состава 1:1:9 100 м3 раствора НР 56%=66%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 0,007 56 0 | 32215.57 | 2562,81 _____ 27272,39 | 2380,37 _____ 626,63 | 226 15 | 18 _____ 191 | 17 _____ 4 | 1155 138 | 198 _____ 869 |  | Р | 88 _____ 48
36 | 36 | ТЕРр61-10-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,32 67 40 | 3645.46 | 2230,33 _____ 1413,49 | 1.64 | 1167 564 357 | 714 _____ 452 | 1 | 9990 5272 3147 | 7868 _____ 2121 |  | Р | 1
37 | 37 | ТЕРр62-19-1 Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по штукатурке с земли и лесов 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,96 68 40 | 352.1 | 190,69 _____ 158,08 | 3.33 | 338 146 92 | 183 _____ 152 | 3 | 2639 1373 808 | 2019 _____ 603 |  | Р | 17
Ремонт подъезда
38 | 38 | ТЕРр61-2-1 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,096 67 40 | 3961.27 | 2274,38 _____ 1664,29 | 22,6 _____ 9,39 | 380 173 110 | 218 _____ 160 | 2 _____ 1 | 2942 1619 966 | 2406 _____ 526 |  | Р | 10 _____ 10
39 | 39 | ТЕРр62-1-4 Окраска известковыми составами: по штукатурке 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 2,27 68 40 | 180.85 | 147,72 _____ 26,66 | 6,47 _____ 1,4 | 411 270 169 | 335 _____ 61 | 15 _____ 3 | 4132 2538 1493 | 3698 _____ 360 |  | Р | 74 _____ 35
40 | 40 | ТЕРр62-9-6 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,145 68 40 | 2521.33 | 1536,44 _____ 975,32 | 9,57 _____ 1,4 | 366 178 112 | 223 _____ 142 | 1 | 2858 1671 983 | 2455 _____ 396 |  | Р | 7 _____ 2
41 | 41 | ТЕРр62-12-3 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: более 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,6 68 40 | 2128.26 | 997,14 _____ 1121,55 | 9,57 _____ 1,4 | 1277 479 300 | 598 _____ 673 | 6 _____ 1 | 8658 4489 2641 | 6593 _____ 2035 |  | Р | 30 _____ 9
подвал
42 | 42 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
Раздел 13. АПРЕЛЬ
кв.34
43 | 43 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
кв.10
44 | 44 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
Раздел 14. МАЙ
подвал
45 | 45 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 80 48 26 | 55 _____ 24 |  | Р | 1
46 | 46 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 25 мм 100 м трубопровода 3 035,50 = 3 591,90 + 107 x (17,60 - 22,80) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,001 88 48 | 3035.5 | 1019,2 _____ 1947,72 | 68,58 _____ 2,8 | 3 1 1 | 1 _____ 2 |  | 18 10 5 | 11 _____ 7 |  | Р
3 подъезд
47 | 47 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
кв.41
48 | 48 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
49 | 49 | ТСЦ-301-1308 Пробки радиаторные шт. | 1 88 48 | 15.7 | _____ 15,7 |  | 16 | _____ 16 |  | 19 | _____ 19 |  | М
Ремонт подъездов
50 | 50 | ТЕРр61-1-9 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен 100 м2 поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,03 67 40 | 1058.53 | 910,69 _____ 111,46 | 36,38 _____ 23,98 | 32 22 14 | 27 _____ 4 | 1 _____ 1 | 321 207 124 | 301 _____ 12 |  | Р | 8 _____ 8
51 | 51 | ТСЦ-402-0077 Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ кг | 30 67 40 | 2.74 | _____ 2,74 |  | 82 | _____ 82 |  | 348 | _____ 348 |  | М
52 | 52 | ТЕРр62-1-4 Окраска известковыми составами: по штукатурке 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,6 68 40 | 180.85 | 147,72 _____ 26,66 | 6,47 _____ 1,4 | 289 190 119 | 236 _____ 43 | 10 _____ 2 | 2912 1789 1052 | 2606 _____ 254 |  | Р | 52 _____ 25
53 | 53 | ТЕРр62-7-5 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,8 68 40 | 1346.29 | 558,99 _____ 777,73 | 9,57 _____ 1,4 | 1077 358 224 | 447 _____ 622 | 8 _____ 1 | 6828 3359 1976 | 4928 _____ 1860 |  | Р | 40 _____ 12
54 | 54 | ТЕРр62-27-1 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли 100 м2 ошпаклеванной поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 68 40 | 375.44 | 259,26 _____ 115,15 | 1.03 | 56 31 20 | 39 _____ 17 |  | 518 292 172 | 429 _____ 88 |  | Р | 1
Раздел 15. ИЮНЬ
кв.25
55 | 55 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
56 | 56 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 88 48 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29 | _____ 29 |  | 75 | _____ 75 |  | М
кв.13
57 | 57 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 61 26 15 | 25 _____ 35 | 1 | 399 243 132 | 276 _____ 116 |  | Р | 7
58 | 58 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 19 | _____ 19 |  | 34 | _____ 34 |  | М
кв.9
59 | 59 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 73 31 18 | 30 _____ 41 | 2 | 478 291 159 | 331 _____ 138 |  | Р | 9
60 | 60 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
подвал
61 | 61 | ТЕР22-03-014-02 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм 1 фланец НР 111%=130%*0.85 от ФОТ СП 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ | 2 111 61 | 110.15 | 7,43 _____ 63,43 | 39,29 _____ 5,72 | 220 34 20 | 15 _____ 126 | 79 _____ 11 | 1028 322 177 | 164 _____ 443 |  | Р | 421 _____ 126
62 | 62 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 87 15 9 | 15 _____ 69 | 3 | 409 142 77 | 160 _____ 234 |  | Р | 15 _____ 1
кв.1
63 | 63 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 61 26 15 | 25 _____ 35 | 1 | 399 243 132 | 276 _____ 116 |  | Р | 7
Остекление
64 | 64 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0039 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 25 6 4 | 8 _____ 17 |  | 154 59 36 | 91 _____ 62 |  | Р | 1
65 | 65 | ТЕРр56-5-2 Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю 100 створок или глухих переплетов НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,01 70 50 | 5595.44 | 4575,32 _____ 1000,51 | 19.61 | 56 38 29 | 46 _____ 10 |  | 560 353 252 | 504 _____ 55 |  | Р | 1
Раздел 16. ИЮЛЬ
кв.7
66 | 66 | ТЕРр65-9-1 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,0025 88 48 | 5830.19 | 946,05 _____ 4815,52 | 68,62 _____ 2,94 | 15 2 1 | 2 _____ 13 |  | 61 23 12 | 26 _____ 34 |  | Р | 1
67 | 67 | ТСЦ-302-1236 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм шт. | 1 88 48 | 17.6 | _____ 17,6 |  | 18 | _____ 18 |  | 28 | _____ 28 |  | М
кв.19
68 | 68 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода 3 035,50 = 3 591,90 + 107 x (17,60 - 22,80) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 3035.5 | 1019,2 _____ 1947,72 | 68,58 _____ 2,8 | 76 26 15 | 25 _____ 49 | 2 | 453 248 135 | 281 _____ 163 |  | Р | 9 _____ 1
Раздел 17. АВГУСТ
кв.24
69 | 69 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
кв.37
70 | 70 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1007 863 471 | 981 _____ 10 |  | Р | 16
71 | 71 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 63 40 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 68 | _____ 68 |  | 190 | _____ 190 |  | М
72 | 72 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 12 | _____ 12 |  | М
73 | 73 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
Раздел 18. СЕНТЯБРЬ
кв.21
74 | 74 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,075 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 3 2 1 | 3 |  | Р
Раздел 19. ОКТЯБРЬ
подвал
75 | 75 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
76 | 76 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
Раздел 20. НОЯБРЬ
кв.18-подвал
77 | 77 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
78 | 78 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 61 26 15 | 25 _____ 35 | 1 | 399 243 132 | 276 _____ 116 |  | Р | 7
79 | 79 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 25 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 3591.9 | 1019,2 _____ 2504,12 | 68,58 _____ 2,8 | 18 5 3 | 5 _____ 13 |  | 100 49 27 | 56 _____ 42 |  | Р | 2
Раздел 21. ДЕКАБРЬ
кв.4, подвал
80 | 80 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
81 | 81 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,018 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 44 19 11 | 18 _____ 25 | 1 | 287 174 95 | 198 _____ 84 |  | Р | 5
82 | 82 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
подвал
83 | 83 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,25 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 127 85 50 | 83 _____ 44 |  | 1086 807 440 | 917 _____ 168 |  | Р | 1
кв.32
84 | 84 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,027 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 25 19 13 | 25 |  | 273 172 109 | 272 |  | Р | 1 _____ 1
85 | 85 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,027 98 56 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 180 28 17 | 24 _____ 155 | 1 | 940 259 148 | 264 _____ 671 |  | Р | 5
86 | 86 | ТСЦ-101-1793 Манжеты резиновые шт. | 1 98 56 | 15.1 | _____ 15,1 |  | 15 | _____ 15 |  | 39 | _____ 39 |  | М
87 | 87 | ТСЦ-507-0881 Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 110 мм 10 шт. | 0,2 98 56 | 1260 | _____ 1260 |  | 252 | _____ 252 |  | 3080 | _____ 3080 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 9033 | 4047 _____ 4813 | 173 _____ 24 | 63897 | 44607 _____ 18372 |  |  | 918 _____ 279
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 4071 |  |  | 44886
материалы | [6 empty] | 4813 |  |  | 18372
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 173 |  |  | 918
Накладные расходы | [6 empty] | 3464 |  |  | 32498
Сметная прибыль | [6 empty] | 2131 |  |  | 18778
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 169 |  |  | 1146
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 3738 |  |  | 26901
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 645 |  |  | 4777
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы) | [6 empty] | 241 |  |  | 1293
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 2901 |  |  | 24935
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 6502 |  |  | 53180
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [6 empty] | 274 |  |  | 1527
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 35 |  |  | 249
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 123 |  |  | 1165
Итого | [6 empty] | 14628 |  |  | 115173
Компенсация затрат НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 1057.44 |  |  | 4930.44
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 15685.44 |  |  | 120103.44
|  | % НР |  |  |  |  | 85 |  |  | 72
|  | % СП |  |  |  |  | 52 |  |  | 42
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A172: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H172: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I172: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J172: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K172: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L172: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V172: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B196: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B198: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Мира 24
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 15.6854 |  | тыс. руб. | 120.1034 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.37044 |  | тыс.чел.ч | 0.37044 |  | 4047 | тыс.чел.ч |  | 368.69 | 368.69
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 4.071 |  | тыс. руб. | 44.886 |  | 44607 | тыс. руб. |  | 1.75 | 1.75
24
279
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.03 | 9,64 | 0.29 |  |  | 106,27 | 3.19 |  | 11
2 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 1.82 | 9,86 | 17.95 |  |  | 108,68 | 197.8 |  | 11.0195
3 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 99.64 | 10,33 | 1029.28 |  |  | 113,91 | 11350.02 |  | 11.0271
4 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 2.3 | 10,69 | 24.59 |  |  | 117,79 | 270.92 |  | 11.0175
5 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 6.84 | 10,78 | 73.77 |  |  | 118,86 | 812.99 |  | 11.0206
6 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 61.35 | 10,92 | 669.94 |  |  | 120,34 | 7382.86 |  | 11.0202
7 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 64.59 | 11,05 | 713.72 |  |  | 121,81 | 7867.71 |  | 11.0235
8 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 94.7 | 11,2 | 1060.65 |  |  | 123,42 | 11687.91 |  | 11.0196
9 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 2.43 | 11,47 | 27.87 |  |  | 126,37 | 307.08 |  | 11.0183
10 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 1.14 | 12,03 | 13.72 |  |  | 132,53 | 151.08 |  | 11.0117
11 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 28.67 | 12,16 | 348.62 |  |  | 134,01 | 3842.06 |  | 11.0208
12 | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 2.21 | 12,34 | 27.27 |  |  | 136,02 | 300.6 |  | 11.0231
13 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 1.91 | 12,54 | 23.95 |  |  | 138,16 | 263.89 |  | 11.0184
14 | 1-5-0 | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.час | 1.06 | 14,02 | 14.86 |  |  | 154,51 | 163.78 |  | 11.0215
15 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.75
Машины и механизмы
16 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.11 | 111,55 | 12.27 |  |  | 449 | 49.39 |  | 4.0253 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
17 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.33 | 2,31 | 0.76 |  |  | 6 | 1.98 |  | 2.6053 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
18 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.64 | 33,73 | 21.6 |  |  | 155 | 99.2 |  | 4.5926 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
19 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.58 | 7,84 | 12.39 |  |  | 45 | 71.1 |  | 5.7385 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
20 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.5 | 1,29 | 1.93 |  |  | 3 | 4.5 |  | 2.3316 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
21 | 110901 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.-ч | 0.04 | 14,49 | 0.58 |  |  | 143 | 5.72 |  | 9.8621 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
22 | 110902 | Растворосмесители передвижные: 250 л | маш.-ч | 0.25 | 18,02 | 4.51 |  |  | 154,48 | 38.62 |  | 8.5632 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
23 | 150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки: на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0.7 | 112,26 | 78.58 |  |  | 601 | 420.7 |  | 5.3538 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
24 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.62 | 2,32 | 1.43 |  |  | 11 | 6.82 |  | 4.7692 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
25 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.36 | 103,2 | 37.14 |  |  | 570 | 205.2 |  | 5.525 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
26 | 101-0001 | Асбест хризотиловый | т | 0.0018 | 2219,78 | 4 | 19714.69 | 35.49 | 20205,18 | 36.37 |  | 9.0925 | 04.02.006
27 | 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0.0003 | 8740 | 2.62 | 40186.45 | 12.06 | 41110,19 | 12.33 |  | 4.7061 | Среднее (13.01.158, 13.01.159)
28 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.2872 | 6,2 | 1.76 | 41.25 | 11.85 | 44,01 | 12.67 |  | 7.1989 | 26.03.080
29 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0001 | 18320 | 1.83 | 60646.19 | 6.06 | 62032,44 | 6.2 |  | 3.388 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
30 | 101-0426 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22 | т | 0.0033 | 19550 | 64.52 | 43187 | 142.52 | 44224,06 | 145.94 |  | 2.2619 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.111
31 | 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0.0278 | 17060 | 474.26 | 43187 | 1200.6 | 44224,06 | 1229.43 |  | 2.5923 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.111
32 | 101-0488 | Купорос медный марки: А | т | 0.0019 | 10700 | 20.33 | 103813.56 | 197.24 | 105994,6 | 201.39 |  | 9.9061 | 26.02.075
33 | 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0.0018 | 1000 | 1.8 | 5409.32 | 9.74 | 5630,69 | 10.14 |  | 5.6333 | Среднее (13.01.117,13.01.119)
34 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0155 | 30040 | 465.61 | 84405 | 1308.28 | 86272,67 | 1337.22 |  | 2.872 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.376
35 | 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М5 | м2 | 0.4485 | 20,2 | 9.06 | 87 | 39.02 | 89,63 | 40.2 |  | 4.4371 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.379
36 | 101-1320 | Портландцемент специального назначения сульфатостойкий, марки 400 | т | 0.0018 | 596 | 1.07 | 3399.82 | 6.12 | 3564,01 | 6.42 |  | 6 | 13.01.076/380.37*423.5
37 | 101-1323 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки: 300 | т | 0.1001 | 483 | 48.35 | 2525.51 | 252.8 | 2672,22 | 267.49 |  | 5.5324 | 13.01.090
38 | 101-1513 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.0004 | 11520 | 4.61 | 53556.78 | 21.42 | 54738,99 | 21.9 |  | 4.7505 | 08.07.006
39 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0003 | 10660 | 3.21 | 53556.78 | 16.08 | 54738,99 | 16.41 |  | 5.1121 | 08.07.007
40 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 2.3091 | 38,7 | 89.36 | 126.06 | 291.09 | 128,6 | 296.95 |  | 3.3231 | Среднее (34.08.0544, 34.08.0543)
41 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.1599 | 101 | 16.16 | 328 | 52.45 | 338,15 | 54.08 |  | 3.3465 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
42 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0638 | 42,4 | 2.72 | 128.39 | 8.2 | 131,08 | 8.37 |  | 3.0772 | 10.01.394
43 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 1.65 | 22,8 | 37.62 | 118.14 | 194.94 | 120,61 | 199 |  | 5.2897 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
44 | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0951 | 4950 | 470.76 | 17906.78 | 1702.93 | 18384,93 | 1748.41 |  | 3.714 | 13.01.138
45 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.4316 | 7,02 | 3.02 | 34.75 | 15.01 | 35,6 | 15.38 |  | 5.0927 | 26.10.030
46 | 101-1813 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | т | 0.0005 | 18300 | 9.15 | 62979.52 | 31.49 | 64435,86 | 32.22 |  | 3.5213 | 11.02.302
47 | 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0.008 | 17,3 | 0.14 | 56.91 | 0.46 | 58,14 | 0.47 |  | 3.3571 | Среднее (11.02.302,11.02.300)
48 | 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0019 | 7970 | 15.15 | 20852.8 | 39.62 | 21443,18 | 40.74 |  | 2.6891 | Среднее (14.01.208, 14.01.2082, 14.01.2083, 14.01.2084, 14.01.069)
49 | 101-1840 | Клей малярный жидкий | кг | 0.21 | 9,99 | 2.1 | 27.12 | 5.7 | 27,77 | 5.83 |  | 2.7762 | 11.02.315
50 | 101-1944 | Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0.0003 | 10950 | 3.29 | 35450.77 | 10.64 | 36333,11 | 10.9 |  | 3.3131 | Среднее (14.01.343, 14.01.3435, 11.07.227)
51 | 101-1974 | Пигмент тертый | кг | 0.384 | 56,4 | 21.66 | 228.81 | 87.86 | 233,56 | 89.69 |  | 4.1408 | Среднее (14.01.2086, 14.01.208.8)
52 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.108 | 116 | 12.53 | 646.93 | 69.87 | 659,99 | 71.28 |  | 5.6887 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
53 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0043 | 20910 | 89.92 | 50416.65 | 216.8 | 51531,66 | 221.59 |  | 2.4643 | 08.05.170
54 | 102-0084 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.0066 | 1425 | 9.41 | 7690.26 | 50.76 | 7890,68 | 52.08 |  | 5.5345 | 09.01.071
55 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 18.832 | 12,3 | 231.62 | 39.79 | 749.35 | 40,74 | 767.23 |  | 3.3125 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
56 | 103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 2.782 | 17,6 | 48.96 | 57.28 | 159.35 | 58,65 | 163.17 |  | 3.3327 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*2.39/1000
57 | 103-0016 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0.535 | 22,8 | 12.2 | 74.06 | 39.62 | 75,83 | 40.57 |  | 3.3254 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*3.09/1000
58 | 103-0020 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 2.675 | 61,5 | 164.52 | 199.88 | 534.68 | 204,68 | 547.52 |  | 3.328 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*8.34/1000
59 | 103-1459 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром: 20 мм | м | 3.832 | 22,44 | 85.99 | 44.78 | 171.6 | 45,69 | 175.08 |  | 2.0361 | Среднее (15.02.346,15.02.351,15.02.370.1)
60 | 203-0259 | Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм | м | 2.387 | 2 | 4.77 | 4.24 | 10.12 | 4,36 | 10.41 |  | 2.1824 | 09.03.120
61 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.88 | 11,6 | 10.21 | 22.1 | 19.45 | 22,55 | 19.84 |  | 1.9432 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.970.1026)
62 | 302-0887 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм | м | 0.25 | 47,59 | 11.9 | 132 | 33 | 134,75 | 33.69 |  | 2.8311 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.298.1
63 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 4 | 18,6 | 74.4 | 33.74 | 134.96 | 34,48 | 137.92 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
64 | 302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 100 мм | м | 2.695 | 52,1 | 140.41 | 216.13 | 582.47 | 220,56 | 594.41 |  | 4.2334 | Среднее (15.02.035.2,15.02.037.8)*(1.6)
65 | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.704 | 642 | 451.97 | 2581 | 1817.02 | 3009,08 | 2118.39 |  | 4.687 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.081
66 | 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый: известковый 1:2,5 | м3 | 0.2112 | 756 | 159.67 | 2069 | 436.97 | 2486,84 | 525.22 |  | 3.2894 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.082
67 | 405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.1575 | 722,97 | 113.87 | 3951 | 622.28 | 4293,15 | 676.16 |  | 5.938 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.372
68 | 408-0151 | Песок природный для строительных: растворов очень мелкий, для штукатурных растворов отделочного слоя | м3 | 0.84 | 111 | 93.24 | 160 | 134.4 | 366,11 | 307.53 |  | 3.2983 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.095
69 | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.007 | 101 | 0.7 | 322.1 | 2.26 | 369,53 | 2.58 |  | 3.6857 | Среднее (07.01.060, 07.01.1116, 07.01.020,07.01.081.1)
70 | 411-0001 | Вода | м3 | 7.6398 | 3,11 | 23.78 | 21.36 | 163.19 | 21,79 | 166.47 |  | 7.0004 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
71 | 507-0985 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 2 | 60,9 | 121.8 | 205.51 | 411.02 | 209,93 | 419.86 |  | 3.4471 | 20.06.347
72 | ТСЦ-101-1793 | Манжеты резиновые | шт. | 1 | 15,1 | 15.1 |  |  | 38,57 | 38.57 |  | 2.5543
73 | ТСЦ-301-1308 | Пробки радиаторные | шт. | 3 | 15,7 | 47.1 |  |  | 19,06 | 57.18 |  | 1.214
74 | ТСЦ-302-1151 | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм | шт. | 2 | 89,89 | 179.78 |  |  | 142,05 | 284.1 |  | 1.5803
75 | ТСЦ-302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм | шт. | 1 | 17,6 | 17.6 |  |  | 27,97 | 27.97 |  | 1.5892
76 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 13 | 18,6 | 241.8 |  |  | 34,48 | 448.24 |  | 1.8538
77 | ТСЦ-302-1265 | Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 1 | 22,3 | 22.3 |  |  | 98,58 | 98.58 |  | 4.4206
78 | ТСЦ-302-1266 | Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 1 | 24,9 | 24.9 |  |  | 116,75 | 116.75 |  | 4.6888
79 | ТСЦ-302-1338 | Вентиль муфтовый запорный 15Б1П, диаметр 15 мм | шт. | 2 | 21,1 | 42.2 |  |  | 129,7 | 259.4 |  | 6.1469
80 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм | шт. | 1 | 29,3 | 29.3 |  |  | 74,81 | 74.81 |  | 2.5532
81 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 2 | 2,41 | 4.82 |  |  | 17,57 | 35.14 |  | 7.2905
82 | ТСЦ-402-0077 | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ | кг | 30 | 2,74 | 82.2 |  |  | 11,61 | 348.3 |  | 4.2372
83 | ТСЦ-507-0881 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 110 мм | 10 шт. | 0.2 | 1260 | 252 |  |  | 15401,89 | 3080.38 |  | 12.2237
84 | ТСЦ-507-3173 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм | шт. | 2 | 1,56 | 3.12 |  |  | 3,63 | 7.26 |  | 2.3269
85 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 6 | 2,45 | 14.7 |  |  | 6,14 | 36.84 |  | 2.5061
86 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 9.75 | 16,92 | 164.97 |  |  | 47,58 | 463.91 |  | 2.8121
87 | ТСЦ-507-5007 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм | шт. | 2 | 0,67 | 1.34 |  |  | 2,76 | 5.52 |  | 4.1194
88 | ТСЦ-507-5008 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | шт. | 2 | 0,95 | 1.9 |  |  | 4,23 | 8.46 |  | 4.4526
89 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 2 | 12,46 | 24.92 |  |  | 29,22 | 58.44 |  | 2.3451
Неучтенные ресурсы
Материалы
90 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 3
91 | 402-9544 | Смеси сухие растворные типа «Ветонит» | т | 0.0288
92 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0374
93 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 1.881
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 9033 |  |  |  | 63897 |  | 7.0737
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 4071 |  |  |  | 44886 |  | 11.0258
материалы | [5 empty] | 4813 |  |  |  | 18372 |  | 3.8172
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 173 |  |  |  | 918 |  | 5.3064
Накладные расходы | [5 empty] | 3464 |  |  |  | 32498 |  | 9.3816
Сметная прибыль | [5 empty] | 2131 |  |  |  | 18778 |  | 8.8118
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 169 |  |  |  | 1146 |  | 6.7811
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 3738 |  |  |  | 26901 |  | 7.1966
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 645 |  |  |  | 4777 |  | 7.4062
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы) | [5 empty] | 241 |  |  |  | 1293 |  | 5.3651
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 2901 |  |  |  | 24935 |  | 8.5953
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 6502 |  |  |  | 53180 |  | 8.179
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [5 empty] | 274 |  |  |  | 1527 |  | 5.573
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 35 |  |  |  | 249 |  | 7.1143
Проемы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 123 |  |  |  | 1165 |  | 9.4715
Итого | [5 empty] | 14628 |  |  |  | 115173 |  | 7.8735
Компенсация затрат НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 1057.44 |  |  |  | 4930.44 |  | 4.6626
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 15685.44 |  |  |  | 120103.44 |  | 7.657
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A123: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G123: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K123: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M123: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N123: <Пустой идентификатор>
Note on A145: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A147: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/