## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 167.56 | 167.56
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.39 | 0.39
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Декабрь 2014
на Мира,25
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 7.952 |  | тыс. руб. | 56.3629 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.16795 |  | тыс.чел.ч | 0.16795 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 1857 | 1609 | 990
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.857 |  | тыс. руб. | 20.445 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 20445 | 15079 | 8728
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. Ремонт системы отопления.кв.10.от 24.01.2014г.
1 | 1 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода 1 119,57 = 2 435,67 - 107 x 12,30 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 1119.57 | 1000,16 _____ 64,52 | 54,89 _____ 1,4 | 17 15 9 | 15 _____ 1 | 1 | 174 145 79 | 165 _____ 5 |  | Р | 4
2 | 2 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,135 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 20 13 8 | 20 |  | Р
3 | 3 | ТСЦ-103-0014 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм м | 1,605 88 48 | 12.3 | _____ 12,3 |  | 20 | _____ 20 |  | 65 | _____ 65 |  | М
4 | 4 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 8 98 56 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 149 | _____ 149 |  | 276 | _____ 276 |  | М
Раздел 2. Установка хомута в кв.№18 от 04.02.2014г.
5 | 11 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0025 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 40 3 1 | 2 _____ 38 |  | 154 24 11 | 22 _____ 129 |  | Р | 3
Раздел 3. Смена уч. трубы водоснабжения в кв.4 от 10.02.14г.
6 | 12 | ТЕРр65-23-3 Слив воды из системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,045 63 40 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  | 1 1 | 1 |  | Р
7 | 13 | ТЕРр65-1-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,015 63 40 | 432.33 | 364,28 _____ 60,42 | 7,63 _____ 1,4 | 6 4 3 | 5 _____ 1 |  | 65 38 24 | 60 _____ 5 |  | Р
8 | 14 | ТЕР16-02-005-01 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,015 98 56 | 1079.45 | 863,24 _____ 48,6 | 167,61 _____ 3,88 | 16 15 9 | 13 | 3 | 158 141 81 | 143 _____ 3 |  | Р | 12 _____ 1
9 | 15 | ТСЦ-302-1313 Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром: 25 мм м | 1,5 98 56 | 35.45 | _____ 35,45 |  | 53 | _____ 53 |  | 172 | _____ 172 |  | М
Раздел 4. Замена труб отопления в кв.82 от 20.03.2014г.
10 | 16 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 61 26 15 | 25 _____ 35 | 1 | 399 243 132 | 276 _____ 116 |  | Р | 7
11 | 17 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
12 | 18 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 3 98 56 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 56 | _____ 56 |  | 103 | _____ 103 |  | М
Раздел 5. Ремонт двери от 26.02.2014
13 | 19 | ТЕРр56-16-1 Ремонт калевки дверного полотна 100 отремонтированных мест НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,01 70 50 | 658.97 | 163,85 _____ 485,83 | 9.29 | 7 2 1 | 2 _____ 5 |  | 45 13 9 | 18 _____ 26 |  | Р | 1
14 | 20 | ТЕРр56-18-2 Укрепление оконных и дверных коробок: без конопатки 100 коробок НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,01 70 50 | 402.43 | 229,4 _____ 172 | 1.03 | 4 2 1 | 2 _____ 2 |  | 36 18 13 | 25 _____ 11 |  | Р
Раздел 6. МАЙ
кв.1
15 | 21 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,135 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 20 13 8 | 20 |  | Р
16 | 22 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,022 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 54 23 13 | 22 _____ 31 | 1 | 351 213 116 | 242 _____ 103 |  | Р | 6
17 | 23 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,028 88 48 | 3591.9 | 1019,2 _____ 2504,12 | 68,58 _____ 2,8 | 101 30 17 | 29 _____ 70 | 2 | 559 277 151 | 314 _____ 235 |  | Р | 10 _____ 1
18 | 24 | ТСЦ-507-1974 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм шт. | 1 88 48 | 22.8 | _____ 22,8 |  | 23 | _____ 23 |  | 54 | _____ 54 |  | М
19 | 25 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,06 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 144 138 80 | 134 _____ 5 | 5 | 1510 1294 706 | 1471 _____ 15 |  | Р | 24
20 | 26 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 6 63 40 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 102 | _____ 102 |  | 285 | _____ 285 |  | М
21 | 27 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 4 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 10 | _____ 10 |  | 25 | _____ 25 |  | М
22 | 28 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
кв.2
23 | 29 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,135 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 20 13 8 | 20 |  | Р
24 | 30 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 80 48 26 | 55 _____ 24 |  | Р | 1
25 | 31 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,032 88 48 | 3591.9 | 1019,2 _____ 2504,12 | 68,58 _____ 2,8 | 115 34 20 | 33 _____ 80 | 2 | 639 317 173 | 359 _____ 268 |  | Р | 12 _____ 1
26 | 32 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 1 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 2 | _____ 2 |  | 18 | _____ 18 |  | М
27 | 33 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 19 | _____ 19 |  | 34 | _____ 34 |  | М
чердак
28 | 34 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,008 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 19 8 5 | 8 _____ 11 |  | 128 77 42 | 88 _____ 38 |  | Р | 2
кв.10
29 | 35 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,001 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 2 1 1 | 1 _____ 1 |  | 16 10 5 | 11 _____ 5 |  | Р
30 | 36 | ТСЦ-103-0110 Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм 10 шт. | 0,1 88 48 | 50.3 | _____ 50,3 |  | 5 | _____ 5 |  | 13 | _____ 13 |  | М
Раздел 7. ИЮНЬ
кв.19
31 | 37 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 80 48 26 | 55 _____ 24 |  | Р | 1
32 | 38 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 19 | _____ 19 |  | 34 | _____ 34 |  | М
кв.29
33 | 39 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 24 10 6 | 10 _____ 13 | 1 | 159 97 53 | 110 _____ 46 |  | Р | 3
34 | 40 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 19 | _____ 19 |  | 34 | _____ 34 |  | М
Раздел 8. ИЮЛЬ
кв.28
35 | 41 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1007 863 471 | 981 _____ 10 |  | Р | 16
36 | 42 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 63 40 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 68 | _____ 68 |  | 190 | _____ 190 |  | М
37 | 43 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 4 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 10 | _____ 10 |  | 25 | _____ 25 |  | М
38 | 44 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 3 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 37 | _____ 37 |  | 88 | _____ 88 |  | М
подъезд
39 | 45 | ТЕР09-05-002-03 Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений 10 т конструкций НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,005 69 58 | 9787.37 | 5085,81 _____ 691,2 | 4010.36 | 49 20 18 | 25 _____ 4 | 20 | 459 193 162 | 280 _____ 18 |  | Р | 161
кв.28
40 | 46 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,006 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 15 6 4 | 6 _____ 9 |  | 96 58 32 | 66 _____ 28 |  | Р | 2
41 | 47 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
Ремонт подъездов
42 | 48 | ТЕРр61-1-9 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен 100 м2 поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,03 67 40 | 1058.53 | 910,69 _____ 111,46 | 36,38 _____ 23,98 | 32 22 14 | 27 _____ 4 | 1 _____ 1 | 321 207 124 | 301 _____ 12 |  | Р | 8 _____ 8
43 | 49 | ТСЦ-402-0077 Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ кг | 30 67 40 | 2.74 | _____ 2,74 |  | 82 | _____ 82 |  | 348 | _____ 348 |  | М
44 | 50 | ТЕРр62-1-4 Окраска известковыми составами: по штукатурке 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,5 68 40 | 180.85 | 147,72 _____ 26,66 | 6,47 _____ 1,4 | 271 179 112 | 222 _____ 39 | 10 _____ 2 | 2730 1677 986 | 2443 _____ 238 |  | Р | 49 _____ 23
45 | 51 | ТЕРр62-7-5 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,6 68 40 | 1346.29 | 558,99 _____ 777,73 | 9,57 _____ 1,4 | 2154 717 448 | 894 _____ 1245 | 15 _____ 2 | 13657 6719 3952 | 9856 _____ 3721 |  | Р | 80 _____ 25
46 | 52 | ТЕРр62-27-1 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли 100 м2 ошпаклеванной поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,45 68 40 | 375.44 | 259,26 _____ 115,15 | 1.03 | 169 94 59 | 117 _____ 52 |  | 1553 874 514 | 1286 _____ 264 |  | Р | 3
47 | 53 | ТЕР46-03-017-07 Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок 1 м3 заделки НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,3 84 48 | 1041.24 | 298,33 _____ 724,51 | 18.4 | 312 88 53 | 89 _____ 217 | 6 | 2560 829 474 | 987 _____ 1543 |  | Р | 30
Раздел 9. ОКТЯБРЬ
чердак
48 | 54 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,004 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 20 5 3 | 5 _____ 14 | 1 | 107 48 26 | 55 _____ 48 |  | Р | 4
49 | 55 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 210 180 98 | 205 _____ 4 |  | Р | 1
50 | 56 | ТСЦ-302-1832 Кран букса муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 116 | _____ 116 |  | М
51 | 57 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 88 48 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29 | _____ 29 |  | 75 | _____ 75 |  | М
52 | 58 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 19 | _____ 19 |  | 34 | _____ 34 |  | М
Раздел 10. НОЯБРЬ
кв.24
53 | 59 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 210 180 98 | 205 _____ 4 |  | Р | 1
54 | 60 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 88 48 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29 | _____ 29 |  | 75 | _____ 75 |  | М
55 | 61 | ТСЦ-302-1236 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм шт. | 1 88 48 | 17.6 | _____ 17,6 |  | 18 | _____ 18 |  | 28 | _____ 28 |  | М
кв.23
56 | 62 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
57 | 63 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,2 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 9 6 4 | 9 |  | Р
58 | 64 | ТЕРр65-17-1 Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм 100 заглушек 1 755,72 = 3 759,44 - 0,094 x 5 300,00 - 0,072 x 20 910,00 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1755.72 | 1254,4 _____ 491 | 10.32 | 18 13 8 | 13 _____ 5 |  | 173 121 66 | 138 _____ 34 |  | Р | 1
59 | 65 | ТСЦ-301-1308 Пробки радиаторные шт. | 1 88 48 | 15.7 | _____ 15,7 |  | 16 | _____ 16 |  | 19 | _____ 19 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 4755 | 1852 _____ 2831 | 72 _____ 5 | 30115 | 20386 _____ 9287 |  |  | 442 _____ 59
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 1857 |  |  | 20445
материалы | [6 empty] | 2831 |  |  | 9287
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 72 |  |  | 442
Накладные расходы | [6 empty] | 1609 |  |  | 15079
Сметная прибыль | [6 empty] | 990 |  |  | 8728
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1901 |  |  | 13539
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 202 |  |  | 790
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 298 |  |  | 931
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 44 |  |  | 189
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 16 |  |  | 133
Строительные металлические конструкции | [6 empty] | 87 |  |  | 814
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 150 |  |  | 1000
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 4203 |  |  | 32663
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [6 empty] | 453 |  |  | 3863
Итого | [6 empty] | 7354 |  |  | 53922
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 597.95 |  |  | 2440.93
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 7951.95 |  |  | 56362.93
|  | % НР |  |  |  |  | 87 |  |  | 74
|  | % СП |  |  |  |  | 53 |  |  | 43
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A122: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H122: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I122: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J122: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K122: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L122: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V122: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B146: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B148: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Мира,25
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 7.952 |  | тыс. руб. | 56.3629 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.16795 |  | тыс.чел.ч | 0.16795 |  | 1852 | тыс.чел.ч |  | 167.56 | 167.56
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.857 |  | тыс. руб. | 20.445 |  | 20386 | тыс. руб. |  | 0.39 | 0.39
5
59
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.09 | 9,64 | 0.87 |  |  | 106,27 | 9.56 |  | 10.9885
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 30.11 | 10,33 | 311.04 |  |  | 113,91 | 3429.83 |  | 11.027
3 | 1-2-7 | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | чел.час | 0.52 | 10,51 | 5.47 |  |  | 115,78 | 60.21 |  | 11.0073
4 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 11.73 | 10,78 | 126.44 |  |  | 118,86 | 1394.24 |  | 11.0269
5 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 81.9 | 10,92 | 894.35 |  |  | 120,34 | 9855.85 |  | 11.0201
6 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 15.68 | 11,2 | 175.62 |  |  | 123,42 | 1935.22 |  | 11.0194
7 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 3.24 | 11,47 | 37.16 |  |  | 126,37 | 409.44 |  | 11.0183
8 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.71 | 12,03 | 8.54 |  |  | 132,53 | 94.09 |  | 11.0176
9 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 18.3 | 12,16 | 222.53 |  |  | 134,01 | 2452.38 |  | 11.0204
10 | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 3.26 | 12,34 | 40.23 |  |  | 136,02 | 443.42 |  | 11.0221
11 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.15 | 13,09 | 1.96 |  |  | 144,19 | 21.63 |  | 11.0357
12 | 1-4-8 | Затраты труда рабочих (ср 4,8) | чел.час | 1.86 | 13,64 | 25.37 |  |  | 150,36 | 279.67 |  | 11.0236
13 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.39
Машины и механизмы
14 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.04 | 1,06 | 0.04 |  |  | 5 | 0.2 |  | 5 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
15 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.11 | 2,31 | 0.25 |  |  | 6 | 0.66 |  | 2.64 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
16 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.34 | 33,73 | 11.48 |  |  | 155 | 52.7 |  | 4.5906 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
17 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.83 | 7,84 | 6.51 |  |  | 45 | 37.35 |  | 5.7373 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
18 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.31 | 1,29 | 1.71 |  |  | 3 | 3.93 |  | 2.2982 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
19 | 41000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 1.81 | 10,97 | 19.86 |  |  | 88 | 159.28 |  | 8.0201 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
20 | 41400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 0.03 | 7,01 | 0.21 |  |  | 47 | 1.41 |  | 6.7143 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
21 | 110901 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.-ч | 0.04 | 14,49 | 0.58 |  |  | 143 | 5.72 |  | 9.8621 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
22 | 253100 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч | 0.01 | 2,38 | 0.02 |  |  | 8,56 | 0.09 |  | 4.5 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
23 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.47 | 2,32 | 1.09 |  |  | 11 | 5.17 |  | 4.7431 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
24 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.3 | 103,2 | 30.95 |  |  | 570 | 171 |  | 5.525 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
25 | 101-0001 | Асбест хризотиловый | т | 0.0054 | 2219,78 | 11.99 | 19714.69 | 106.46 | 20205,18 | 109.11 |  | 9.1001 | 04.02.006
26 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.2031 | 6,2 | 1.23 | 41.25 | 8.4 | 44,01 | 8.96 |  | 7.2846 | 26.03.080
27 | 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0.0338 | 17060 | 576.63 | 43187 | 1459.72 | 44224,06 | 1494.77 |  | 2.5923 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.111
28 | 101-0488 | Купорос медный марки: А | т | 0.0008 | 10700 | 8.56 | 103813.56 | 83.05 | 105994,6 | 84.8 |  | 9.9065 | 26.02.075
29 | 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0.0054 | 1000 | 5.4 | 5409.32 | 29.21 | 5630,69 | 30.41 |  | 5.6315 | Среднее (13.01.117,13.01.119)
30 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0091 | 30040 | 273.36 | 84405 | 768.09 | 86272,67 | 785.08 |  | 2.872 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.376
31 | 101-1320 | Портландцемент специального назначения сульфатостойкий, марки 400 | т | 0.0054 | 596 | 3.22 | 3399.82 | 18.36 | 3564,01 | 19.25 |  | 5.9783 | 13.01.076/380.37*423.5
32 | 101-1515 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.0003 | 11520 | 3.46 | 57462.43 | 17.24 | 58722,76 | 17.62 |  | 5.0925 | Среднее (08.07.010, 08.07.030, 08.07.100)
33 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0002 | 10660 | 2.14 | 53556.78 | 10.72 | 54738,99 | 10.94 |  | 5.1121 | 08.07.007
34 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1.88 | 38,7 | 72.75 | 126.06 | 237 | 128,6 | 241.77 |  | 3.3233 | Среднее (34.08.0544, 34.08.0543)
35 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0818 | 101 | 8.25 | 328 | 26.83 | 338,15 | 27.66 |  | 3.3527 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
36 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0402 | 42,4 | 1.69 | 128.39 | 5.16 | 131,08 | 5.26 |  | 3.1124 | 10.01.394
37 | 101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг | кг | 0.172 | 10 | 1.72 | 58.9 | 10.13 | 60,18 | 10.35 |  | 6.0174 | 08.05.410
38 | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0654 | 4950 | 323.73 | 17906.78 | 1171.1 | 18384,93 | 1202.37 |  | 3.7141 | 13.01.138
39 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.303 | 7,02 | 2.13 | 34.75 | 10.53 | 35,6 | 10.78 |  | 5.061 | 26.10.030
40 | 101-1813 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | т | 0.0014 | 18300 | 25.62 | 62979.52 | 88.17 | 64435,86 | 90.21 |  | 3.5211 | 11.02.302
41 | 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0.009 | 17,3 | 0.16 | 56.91 | 0.51 | 58,14 | 0.52 |  | 3.25 | Среднее (11.02.302,11.02.300)
42 | 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0008 | 7970 | 6.38 | 20852.8 | 16.68 | 21443,18 | 17.15 |  | 2.6881 | Среднее (14.01.208, 14.01.2082, 14.01.2083, 14.01.2084, 14.01.069)
43 | 101-1840 | Клей малярный жидкий | кг | 0.63 | 9,99 | 6.29 | 27.12 | 17.09 | 27,77 | 17.5 |  | 2.7822 | 11.02.315
44 | 101-1944 | Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0.0003 | 10950 | 3.29 | 35450.77 | 10.64 | 36333,11 | 10.9 |  | 3.3131 | Среднее (14.01.343, 14.01.3435, 11.07.227)
45 | 102-0084 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.0033 | 1425 | 4.7 | 7690.26 | 25.38 | 7890,68 | 26.04 |  | 5.5404 | 09.01.071
46 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 8.774 | 12,3 | 107.92 | 39.79 | 349.14 | 40,74 | 357.46 |  | 3.3123 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
47 | 103-0016 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 6.42 | 22,8 | 146.38 | 74.06 | 475.46 | 75,83 | 486.83 |  | 3.3258 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*3.09/1000
48 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 0.428 | 32,3 | 13.82 | 104.98 | 44.93 | 107,5 | 46.01 |  | 3.3292 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*4.38/1000
49 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0025 | 14489,34 | 36.22 | 49632 | 124.08 | 50709,12 | 126.77 |  | 3.5 | 08.01.610
50 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.7 | 11,6 | 8.12 | 22.1 | 15.47 | 22,55 | 15.78 |  | 1.9433 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.970.1026)
51 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 | 33.74 | 67.48 | 34,48 | 68.96 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
52 | 402-0006 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 200 | м3 | 0.0001 | 812 | 0.08 | 3951.31 | 0.4 | 4406,8 | 0.44 |  | 5.5 | 02.01.062
53 | 402-0012 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25 | м3 | 0.072 | 663 | 47.74 | 2629 | 189.29 | 3058,04 | 220.18 |  | 4.6121 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.075
54 | 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт. | 0.123 | 1379 | 169.62 | 10061 | 1237.5 | 10760,91 | 1323.59 |  | 7.8033 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.004
55 | 405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0285 | 722,97 | 20.6 | 3951 | 112.6 | 4293,15 | 122.35 |  | 5.9393 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.372
56 | 405-1601 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | кг | 0.0001 | 4,63 |  | 25.93 |  | 26,74 |  |  |  | 26.02.050
57 | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0065 | 101 | 0.65 | 322.1 | 2.09 | 369,53 | 2.4 |  | 3.6923 | Среднее (07.01.060, 07.01.1116, 07.01.020,07.01.081.1)
58 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.2313 | 3,11 | 0.72 | 21.36 | 4.93 | 21,79 | 5.04 |  | 7 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
59 | 509-0968 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | 0.001 | 4910 | 4.91 | 33880 | 33.88 | 34563,57 | 34.56 |  | 7.0387 | 04.02.103
60 | ТСЦ-103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 1.605 | 12,3 | 19.74 |  |  | 40,74 | 65.39 |  | 3.3126
61 | ТСЦ-103-0110 | Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм | 10 шт. | 0.1 | 50,3 | 5.03 |  |  | 134,15 | 13.42 |  | 2.668
62 | ТСЦ-301-1308 | Пробки радиаторные | шт. | 1 | 15,7 | 15.7 |  |  | 19,06 | 19.06 |  | 1.214
63 | ТСЦ-302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм | шт. | 1 | 17,6 | 17.6 |  |  | 27,97 | 27.97 |  | 1.5892
64 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 17 | 18,6 | 316.2 |  |  | 34,48 | 586.16 |  | 1.8538
65 | ТСЦ-302-1313 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром: 25 мм | м | 1.5 | 35,45 | 53.18 |  |  | 114,96 | 172.44 |  | 3.2426
66 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм | шт. | 2 | 29,3 | 58.6 |  |  | 74,81 | 149.62 |  | 2.5532
67 | ТСЦ-302-1832 | Кран букса муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 1 | 43,5 | 43.5 |  |  | 116,32 | 116.32 |  | 2.674
68 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 1 | 2,41 | 2.41 |  |  | 17,57 | 17.57 |  | 7.2905
69 | ТСЦ-402-0077 | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ | кг | 30 | 2,74 | 82.2 |  |  | 11,61 | 348.3 |  | 4.2372
70 | ТСЦ-507-1974 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 1 | 22,8 | 22.8 |  |  | 53,68 | 53.68 |  | 2.3544
71 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 8 | 2,45 | 19.6 |  |  | 6,14 | 49.12 |  | 2.5061
72 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 10 | 16,92 | 169.2 |  |  | 47,58 | 475.8 |  | 2.8121
73 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 5 | 12,46 | 62.3 |  |  | 29,22 | 146.1 |  | 2.3451
Неучтенные ресурсы
Материалы
74 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 4
75 | 302-9515 | Трубопроводы с гильзами | м | 1.5
76 | 402-9544 | Смеси сухие растворные типа «Ветонит» | т | 0.0288
77 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0049
78 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0022
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 4755 |  |  |  | 30115 |  | 6.3333
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 1857 |  |  |  | 20445 |  | 11.0097
материалы | [5 empty] | 2831 |  |  |  | 9287 |  | 3.2805
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 72 |  |  |  | 442 |  | 6.1389
Накладные расходы | [5 empty] | 1609 |  |  |  | 15079 |  | 9.3717
Сметная прибыль | [5 empty] | 990 |  |  |  | 8728 |  | 8.8162
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1901 |  |  |  | 13539 |  | 7.122
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 202 |  |  |  | 790 |  | 3.9109
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 298 |  |  |  | 931 |  | 3.1242
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 44 |  |  |  | 189 |  | 4.2955
Проемы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 16 |  |  |  | 133 |  | 8.3125
Строительные металлические конструкции | [5 empty] | 87 |  |  |  | 814 |  | 9.3563
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 150 |  |  |  | 1000 |  | 6.6667
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 4203 |  |  |  | 32663 |  | 7.7714
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [5 empty] | 453 |  |  |  | 3863 |  | 8.5276
Итого | [5 empty] | 7354 |  |  |  | 53922 |  | 7.3323
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 597.95 |  |  |  | 2440.93 |  | 4.0822
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 7951.95 |  |  |  | 56362.93 |  | 7.0879
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A108: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G108: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K108: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M108: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N108: <Пустой идентификатор>
Note on A130: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A132: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/