## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 160.95 | 160.95
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.62 | 0.62
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Декабрь 2014
на Мира,26
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 7.9321 |  | тыс. руб. | 51.9795 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.16157 |  | тыс.чел.ч | 0.16157 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 1741 | 1426 | 887
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.741 |  | тыс. руб. | 19.207 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 19207 | 13388 | 7829
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. январь- март
кв.5
1 | 1 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,135 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 20 13 8 | 20 |  | Р
2 | 2 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода 1 119,57 = 2 435,67 - 107 x 12,30 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 1119.57 | 1000,16 _____ 64,52 | 54,89 _____ 1,4 | 17 15 9 | 15 _____ 1 | 1 | 174 145 79 | 165 _____ 5 |  | Р | 4
3 | 3 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм д25мм 100 м трубопровода 1 152,30 = 3 591,90 - 107 x 22,80 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 1152.3 | 1019,2 _____ 64,52 | 68,58 _____ 2,8 | 29 26 15 | 25 _____ 2 | 2 | 297 248 135 | 281 _____ 7 |  | Р | 9 _____ 1
4 | 4 | ТСЦ-103-0015 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм м | 2,675 88 48 | 17.6 | _____ 17,6 |  | 47 | _____ 47 |  | 157 | _____ 157 |  | М
5 | 5 | ТСЦ-103-0014 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм м | 1,605 88 48 | 12.3 | _____ 12,3 |  | 20 | _____ 20 |  | 65 | _____ 65 |  | М
6 | 6 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 98 56 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
чердак
7 | 7 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,135 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 20 13 8 | 20 |  | Р
8 | 8 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 80 48 26 | 55 _____ 24 |  | Р | 1
9 | 9 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
10 | 10 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 87 | _____ 87 |  | 233 | _____ 233 |  | М
Раздел 2. Ремонт двери подъездной
11 | 11 | ТЕРр56-16-1 Ремонт калевки дверного полотна 100 отремонтированных мест НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,02 70 50 | 658.97 | 163,85 _____ 485,83 | 9.29 | 13 2 2 | 3 _____ 10 |  | 90 25 18 | 36 _____ 53 |  | Р | 1
Раздел 3. АПРЕЛЬ
1 подъезд
12 | 12 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
кв.2
13 | 13 | ТЕРр65-8-2 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 7162.38 | 776,23 _____ 6358,76 | 27,39 _____ 2,8 | 179 20 11 | 19 _____ 159 | 1 | 821 189 103 | 214 _____ 603 |  | Р | 4 _____ 1
14 | 14 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 98 56 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 897 | _____ 897 |  | М
15 | 15 | ТСЦ-103-1017 Ревизии диаметром: 100 мм шт. | 1 98 56 | 73.8 | _____ 73,8 |  | 74 | _____ 74 |  | 416 | _____ 416 |  | М
16 | 16 | ТСЦ-101-1793 Манжеты резиновые шт. | 1 98 56 | 15.1 | _____ 15,1 |  | 15 | _____ 15 |  | 39 | _____ 39 |  | М
Раздел 4. ИЮЛЬ
кв.2
17 | 17 | ТЕРр65-9-3 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,012 88 48 | 7703.27 | 1153,13 _____ 6481,52 | 68,62 _____ 2,94 | 92 14 8 | 14 _____ 77 | 1 | 382 134 73 | 152 _____ 226 |  | Р | 4
18 | 18 | ТЕРр65-5-2 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1327.37 | 1181,41 _____ 133,58 | 12.38 | 13 12 7 | 12 _____ 1 |  | 135 114 62 | 130 _____ 4 |  | Р | 1
19 | 19 | ТСЦ-302-1833 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм шт. | 1 88 48 | 60.8 | _____ 60,8 |  | 61 | _____ 61 |  | 189 | _____ 189 |  | М
Раздел 5. АВГУСТ
Ремонт подъездов
20 | 20 | ТЕРр61-1-9 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен 100 м2 поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,03 67 40 | 1058.53 | 910,69 _____ 111,46 | 36,38 _____ 23,98 | 32 22 14 | 27 _____ 4 | 1 _____ 1 | 321 207 124 | 301 _____ 12 |  | Р | 8 _____ 8
21 | 21 | ТСЦ-402-0077 Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ кг | 30 67 40 | 2.74 | _____ 2,74 |  | 82 | _____ 82 |  | 348 | _____ 348 |  | М
22 | 22 | ТЕРр62-1-4 Окраска известковыми составами: по штукатурке 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 3,6 68 40 | 180.85 | 147,72 _____ 26,66 | 6,47 _____ 1,4 | 651 430 269 | 532 _____ 96 | 23 _____ 5 | 6553 4026 2368 | 5864 _____ 572 |  | Р | 117 _____ 56
23 | 23 | ТЕРр62-7-5 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,6 68 40 | 1346.29 | 558,99 _____ 777,73 | 9,57 _____ 1,4 | 2154 717 448 | 894 _____ 1245 | 15 _____ 2 | 13657 6719 3952 | 9856 _____ 3721 |  | Р | 80 _____ 25
24 | 24 | ТЕРр62-27-1 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли 100 м2 ошпаклеванной поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 68 40 | 375.44 | 259,26 _____ 115,15 | 1.03 | 56 31 20 | 39 _____ 17 |  | 518 292 172 | 429 _____ 88 |  | Р | 1
Раздел 6. Сентябрь
25 | 25 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0338 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 214 55 36 | 72 _____ 141 | 1 | 1336 514 316 | 789 _____ 541 |  | Р | 6 _____ 1
Раздел 7. ОКТЯБРЬ
подвал
26 | 26 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,135 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 20 13 8 | 20 |  | Р
27 | 27 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,018 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 90 23 13 | 22 _____ 65 | 3 | 482 218 119 | 247 _____ 218 |  | Р | 17 _____ 1
28 | 28 | ТЕРр65-5-3 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1752.21 | 1525,51 _____ 199,87 | 26.83 | 18 15 9 | 15 _____ 3 |  | 176 148 81 | 168 _____ 7 |  | Р | 1
29 | 29 | ТСЦ-302-1835 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 40 мм шт. | 1 88 48 | 183 | _____ 183 |  | 183 | _____ 183 |  | 473 | _____ 473 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 4970 | 1733 _____ 3189 | 48 _____ 8 | 28471 | 19114 _____ 9102 |  |  | 255 _____ 93
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 1741 |  |  | 19207
материалы | [6 empty] | 3189 |  |  | 9102
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 48 |  |  | 255
Накладные расходы | [6 empty] | 1426 |  |  | 13388
Сметная прибыль | [6 empty] | 887 |  |  | 7829
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 13 |  |  | 122
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1197 |  |  | 6590
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 826 |  |  | 1421
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 17 |  |  | 133
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 150 |  |  | 1000
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 4775 |  |  | 38256
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 305 |  |  | 2166
Итого | [6 empty] | 7283 |  |  | 49688
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 649.11 |  |  | 2291.47
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 7932.11 |  |  | 51979.47
|  | % НР |  |  |  |  | 82 |  |  | 70
|  | % СП |  |  |  |  | 51 |  |  | 41
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A83: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H83: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I83: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J83: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K83: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L83: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V83: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B105: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B107: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Мира,26
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 7.9321 |  | тыс. руб. | 51.9795 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.16157 |  | тыс.чел.ч | 0.16157 |  | 1733 | тыс.чел.ч |  | 160.95 | 160.95
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.741 |  | тыс. руб. | 19.207 |  | 19114 | тыс. руб. |  | 0.62 | 0.62
8
93
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 54.7 | 10,33 | 565.05 |  |  | 113,91 | 6230.88 |  | 11.0271
2 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 10.75 | 10,78 | 115.88 |  |  | 118,86 | 1277.75 |  | 11.0265
3 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 81.9 | 10,92 | 894.35 |  |  | 120,34 | 9855.85 |  | 11.0201
4 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 6.07 | 11,2 | 67.99 |  |  | 123,42 | 749.16 |  | 11.0187
5 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 2.36 | 11,47 | 27.07 |  |  | 126,37 | 298.23 |  | 11.017
6 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.27 | 12,03 | 3.25 |  |  | 132,53 | 35.78 |  | 11.0092
7 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 1.14 | 12,16 | 13.86 |  |  | 134,01 | 152.77 |  | 11.0224
8 | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 2.21 | 12,34 | 27.27 |  |  | 136,02 | 300.6 |  | 11.0231
9 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 1.55 | 12,54 | 19.44 |  |  | 138,16 | 214.15 |  | 11.0159
10 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.62
Машины и механизмы
11 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.57 | 33,73 | 19.24 |  |  | 155 | 88.35 |  | 4.592 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
12 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.54 | 7,84 | 4.23 |  |  | 45 | 24.3 |  | 5.7447 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
13 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.32 | 1,29 | 0.42 |  |  | 3 | 0.96 |  | 2.2857 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
14 | 110901 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.-ч | 0.04 | 14,49 | 0.58 |  |  | 143 | 5.72 |  | 9.8621 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
15 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.25 | 103,2 | 25.79 |  |  | 570 | 142.5 |  | 5.5254 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
16 | 101-0001 | Асбест хризотиловый | т | 0.0018 | 2219,78 | 4 | 19714.69 | 35.49 | 20205,18 | 36.37 |  | 9.0925 | 04.02.006
17 | 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0.0025 | 8740 | 21.85 | 40186.45 | 100.47 | 41110,19 | 102.78 |  | 4.7039 | Среднее (13.01.158, 13.01.159)
18 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0585 | 6,2 | 0.36 | 41.25 | 2.42 | 44,01 | 2.59 |  | 7.1944 | 26.03.080
19 | 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0.0338 | 17060 | 576.63 | 43187 | 1459.72 | 44224,06 | 1494.77 |  | 2.5923 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.111
20 | 101-0488 | Купорос медный марки: А | т | 0.0018 | 10700 | 19.26 | 103813.56 | 186.86 | 105994,6 | 190.79 |  | 9.906 | 26.02.075
21 | 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0.0018 | 1000 | 1.8 | 5409.32 | 9.74 | 5630,69 | 10.14 |  | 5.6333 | Среднее (13.01.117,13.01.119)
22 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0091 | 30040 | 273.36 | 84405 | 768.09 | 86272,67 | 785.08 |  | 2.872 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.376
23 | 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М5 | м2 | 3.887 | 20,2 | 78.52 | 87 | 338.17 | 89,63 | 348.39 |  | 4.437 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.379
24 | 101-1320 | Портландцемент специального назначения сульфатостойкий, марки 400 | т | 0.0018 | 596 | 1.07 | 3399.82 | 6.12 | 3564,01 | 6.42 |  | 6 | 13.01.076/380.37*423.5
25 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0001 | 10660 | 1.07 | 53556.78 | 5.36 | 54738,99 | 5.47 |  | 5.1121 | 08.07.007
26 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 2.048 | 38,7 | 79.26 | 126.06 | 258.18 | 128,6 | 263.38 |  | 3.323 | Среднее (34.08.0544, 34.08.0543)
27 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0273 | 101 | 2.75 | 328 | 8.96 | 338,15 | 9.24 |  | 3.36 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
28 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.034 | 42,4 | 1.45 | 128.39 | 4.37 | 131,08 | 4.45 |  | 3.069 | 10.01.394
29 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.2 | 22,8 | 4.56 | 118.14 | 23.63 | 120,61 | 24.12 |  | 5.2895 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
30 | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0654 | 4950 | 323.73 | 17906.78 | 1171.1 | 18384,93 | 1202.37 |  | 3.7141 | 13.01.138
31 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.3308 | 7,02 | 2.32 | 34.75 | 11.5 | 35,6 | 11.77 |  | 5.0733 | 26.10.030
32 | 101-1813 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | т | 0.0005 | 18300 | 9.15 | 62979.52 | 31.49 | 64435,86 | 32.22 |  | 3.5213 | 11.02.302
33 | 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0.018 | 17,3 | 0.31 | 56.91 | 1.02 | 58,14 | 1.05 |  | 3.3871 | Среднее (11.02.302,11.02.300)
34 | 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0018 | 7970 | 14.35 | 20852.8 | 37.54 | 21443,18 | 38.6 |  | 2.6899 | Среднее (14.01.208, 14.01.2082, 14.01.2083, 14.01.2084, 14.01.069)
35 | 101-1840 | Клей малярный жидкий | кг | 0.21 | 9,99 | 2.1 | 27.12 | 5.7 | 27,77 | 5.83 |  | 2.7762 | 11.02.315
36 | 101-1944 | Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0.0003 | 10950 | 3.29 | 35450.77 | 10.64 | 36333,11 | 10.9 |  | 3.3131 | Среднее (14.01.343, 14.01.3435, 11.07.227)
37 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.1 | 116 | 11.6 | 646.93 | 64.69 | 659,99 | 66 |  | 5.6897 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
38 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0006 | 20910 | 12.55 | 50416.65 | 30.25 | 51531,66 | 30.92 |  | 2.4637 | 08.05.170
39 | 102-0084 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.0066 | 1425 | 9.41 | 7690.26 | 50.76 | 7890,68 | 52.08 |  | 5.5345 | 09.01.071
40 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0.535 | 12,3 | 6.58 | 39.79 | 21.29 | 40,74 | 21.8 |  | 3.3131 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
41 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1.926 | 32,3 | 62.21 | 104.98 | 202.19 | 107,5 | 207.05 |  | 3.3282 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*4.38/1000
42 | 203-0259 | Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм | м | 20.69 | 2 | 41.38 | 4.24 | 87.73 | 4,36 | 90.21 |  | 2.18 | 09.03.120
43 | 302-0889 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм | м | 1.2 | 64,25 | 77.1 | 181 | 217.2 | 184,82 | 221.78 |  | 2.8765 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.299.1
44 | 302-1325 | Трубопроводы для внутренней канализации: из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм | м | 2.495 | 58,5 | 145.96 | 209.74 | 523.3 | 214,08 | 534.13 |  | 3.6594 | Среднее (15.02.128.2*4,15.02.128.1/0.5*1.5)
45 | 405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0684 | 722,97 | 49.45 | 3951 | 270.25 | 4293,15 | 293.65 |  | 5.9383 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.372
46 | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0059 | 101 | 0.59 | 322.1 | 1.9 | 369,53 | 2.18 |  | 3.6949 | Среднее (07.01.060, 07.01.1116, 07.01.020,07.01.081.1)
47 | 411-0001 | Вода | м3 | 1.2454 | 3,11 | 3.88 | 21.36 | 26.6 | 21,79 | 27.14 |  | 6.9948 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
48 | ТСЦ-101-1793 | Манжеты резиновые | шт. | 1 | 15,1 | 15.1 |  |  | 38,57 | 38.57 |  | 2.5543
49 | ТСЦ-103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 1.605 | 12,3 | 19.74 |  |  | 40,74 | 65.39 |  | 3.3126
50 | ТСЦ-103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 2.675 | 17,6 | 47.08 |  |  | 58,65 | 156.89 |  | 3.3324
51 | ТСЦ-103-1017 | Ревизии диаметром: 100 мм | шт. | 1 | 73,8 | 73.8 |  |  | 415,6 | 415.6 |  | 5.6314
52 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 4 | 18,6 | 74.4 |  |  | 34,48 | 137.92 |  | 1.8538
53 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 43,5 | 87 |  |  | 116,32 | 232.64 |  | 2.674
54 | ТСЦ-302-1833 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм | шт. | 1 | 60,8 | 60.8 |  |  | 189,39 | 189.39 |  | 3.115
55 | ТСЦ-302-1835 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 40 мм | шт. | 1 | 183 | 183 |  |  | 473,09 | 473.09 |  | 2.5852
56 | ТСЦ-402-0077 | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ | кг | 30 | 2,74 | 82.2 |  |  | 11,61 | 348.3 |  | 4.2372
57 | ТСЦ-507-0779 | Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» | шт. | 1 | 700 | 700 |  |  | 896,57 | 896.57 |  | 1.2808
Неучтенные ресурсы
Материалы
58 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 2
59 | 402-9544 | Смеси сухие растворные типа «Ветонит» | т | 0.0288
60 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0035
61 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0241
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 4970 |  |  |  | 28471 |  | 5.7286
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 1741 |  |  |  | 19207 |  | 11.0322
материалы | [5 empty] | 3189 |  |  |  | 9102 |  | 2.8542
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 48 |  |  |  | 255 |  | 5.3125
Накладные расходы | [5 empty] | 1426 |  |  |  | 13388 |  | 9.3885
Сметная прибыль | [5 empty] | 887 |  |  |  | 7829 |  | 8.8264
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 13 |  |  |  | 122 |  | 9.3846
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1197 |  |  |  | 6590 |  | 5.5054
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 826 |  |  |  | 1421 |  | 1.7203
Проемы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 17 |  |  |  | 133 |  | 7.8235
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 150 |  |  |  | 1000 |  | 6.6667
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 4775 |  |  |  | 38256 |  | 8.0117
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 305 |  |  |  | 2166 |  | 7.1016
Итого | [5 empty] | 7283 |  |  |  | 49688 |  | 6.8225
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 649.11 |  |  |  | 2291.47 |  | 3.5302
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 7932.11 |  |  |  | 51979.47 |  | 6.553
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A91: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G91: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K91: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M91: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N91: <Пустой идентификатор>
Note on A111: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A113: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/