## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 154.35 | 154.35
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.5 | 0.5
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2014 |  | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Декабрь 2014
на Мира 27
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 10.312 |  | тыс. руб. | 57.507 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.15485 |  | тыс.чел.ч | 0.15485 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 1725 | 1572 | 968
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.725 |  | тыс. руб. | 19.011 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 19011 | 14757 | 8518
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. Замена канализационного стояка. кв.№4 от 29.01.2014г.
1 | 1 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,025 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 23 17 12 | 23 |  | 252 159 101 | 251 |  | Р | 1 _____ 1
2 | 2 | ТЕРр65-2-1 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 63 40 | 740.87 | 735.47 | 5,4 _____ 2,24 | 7 5 4 | 7 |  | 81 51 32 | 81 |  | Р
3 | 3 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,025 98 56 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 166 25 16 | 22 _____ 143 | 1 | 870 240 137 | 245 _____ 620 |  | Р | 5
4 | 4 | ТЕР16-04-001-01 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,01 98 56 | 3798.41 | 926,41 _____ 2854,98 | 17,03 _____ 0,41 | 38 10 6 | 9 _____ 29 |  | 178 100 57 | 102 _____ 75 |  | Р | 1
5 | 5 | ТСЦ-507-0723 Заглушка полиэтиленовая (ревизия) с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) шт. | 1 98 56 | 103.75 | _____ 103,75 |  | 104 | _____ 104 |  | 183 | _____ 183 |  | М
6 | 6 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 98 56 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 897 | _____ 897 |  | М
7 | 7 | ТСЦ-507-0884 Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11: диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) шт. | 2 98 56 | 256.76 | _____ 256,76 |  | 514 | _____ 514 |  | 1161 | _____ 1161 |  | М
8 | 8 | ТСЦ-507-0810 Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) шт. | 1 98 56 | 257.59 | _____ 257,59 |  | 258 | _____ 258 |  | 402 | _____ 402 |  | М
9 | 9 | ТСЦ-507-0782 Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01) шт. | 1 98 56 | 101.47 | _____ 101,47 |  | 101 | _____ 101 |  | 237 | _____ 237 |  | М
10 | 10 | ТСЦ-507-0877 Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 50 мм 10 шт. | 0,1 98 56 | 166.01 | _____ 166,01 |  | 17 | _____ 17 |  | 221 | _____ 221 |  | М
11 | 11 | ТСЦ-101-1793 Манжеты резиновые шт. | 1 98 56 | 15.1 | _____ 15,1 |  | 15 | _____ 15 |  | 39 | _____ 39 |  | М
Раздел 2. Замена сгона кв.№30 заявка от 14.03.2014г.
12 | 12 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов 390,24 = 2 250,24 - 100 x 18,60 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 390.24 | 345,26 _____ 44,31 | 0,67 _____ 0,28 | 4 3 2 | 3 _____ 1 |  | 39 33 18 | 38 _____ 1 |  | Р
13 | 19 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,03 63 40 | 13.69 | 13.69 |  |  |  |  | 5 3 2 | 5 |  | Р
Раздел 3. 1 подъезд. чистка канализации заявка от 14.03.2014г.
14 | 13 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
Раздел 4. Замена стояка отопления кв.№23 от 10.01.2014г.
15 | 14 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 24 10 6 | 10 _____ 13 | 1 | 159 97 53 | 110 _____ 46 |  | Р | 3
16 | 20 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,03 63 40 | 13.69 | 13.69 |  |  |  |  | 5 3 2 | 5 |  | Р
17 | 15 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 98 56 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
18 | 18 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 98 56 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 35 | _____ 35 |  | М
19 | 16 | ТЕРр65-25-2 Смена: пробко-спускных кранов 100 шт. 599,82 = 1 320,82 - 100 x 7,21 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 599.82 | 450,6 _____ 149,22 |  | 12 9 5 | 9 _____ 3 |  | 109 87 48 | 99 _____ 10 |  | Р
20 | 17 | ТСЦ-301-1308 Пробки радиаторные шт. | 2 88 48 | 15.7 | _____ 15,7 |  | 31 | _____ 31 |  | 38 | _____ 38 |  | М
Раздел 5. Замена вентиля на чердаке от 21.02.2014г.
21 | 21 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,03 63 40 | 13.69 | 13.69 |  |  |  |  | 5 3 2 | 5 |  | Р
22 | 22 | ТЕРр65-9-2 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 6931.68 | 1044,54 _____ 5818,52 | 68,62 _____ 2,94 | 35 5 3 | 5 _____ 30 |  | 143 51 28 | 58 _____ 83 |  | Р | 2
23 | 23 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
24 | 25 | ТСЦ-302-1338 Вентиль муфтовый запорный 15Б1П, диаметр 15 мм шт. | 1 88 48 | 21.1 | _____ 21,1 |  | 21 | _____ 21 |  | 130 | _____ 130 |  | М
Раздел 6. Замена канализационного стояка. кв.№22 от 19.03.2014г.
25 | 26 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,03 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 28 21 14 | 28 |  | 303 191 121 | 302 |  | Р | 1 _____ 1
26 | 28 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,03 98 56 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 199 31 19 | 27 _____ 171 | 1 | 1044 288 165 | 294 _____ 744 |  | Р | 6
27 | 31 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 98 56 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 897 | _____ 897 |  | М
28 | 36 | ТСЦ-101-1793 Манжеты резиновые шт. | 1 98 56 | 15.1 | _____ 15,1 |  | 15 | _____ 15 |  | 39 | _____ 39 |  | М
кв.3
29 | 53 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,001 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 16 1 1 | 1 _____ 15 |  | 62 10 5 | 9 _____ 52 |  | Р | 1
30 | 54 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 60 | _____ 60 |  | М
Раздел 7. АПРЕЛЬ
кв.19
31 | 55 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,2 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 30 19 12 | 30 |  | Р
32 | 56 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 48 46 27 | 45 _____ 1 | 2 | 503 431 235 | 490 _____ 5 |  | Р | 8
33 | 57 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 2 63 40 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 34 | _____ 34 |  | 95 | _____ 95 |  | М
34 | 59 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 12 | _____ 12 |  | М
35 | 60 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
36 | 58 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,003 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 7 3 2 | 3 _____ 4 |  | 48 29 16 | 33 _____ 14 |  | Р | 1
кв.6
37 | 62 | ТЕРр65-5-1 Прочистка водяного фильтра .Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
Раздел 8. МАЙ
чердак
38 | 61 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 239 145 79 | 165 _____ 70 |  | Р | 4
кв.1
39 | 63 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,0215 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 52 23 13 | 22 _____ 29 | 1 | 343 209 114 | 237 _____ 100 |  | Р | 6
40 | 64 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 69 | _____ 69 |  | М
Раздел 9. ИЮНЬ
кв.2
41 | 67 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
кв.1
42 | 68 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
Раздел 10. ИЮЛЬ
кв.18,19
43 | 69 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 434 323 176 | 367 _____ 66 |  | Р | 1
кв.7
44 | 70 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,018 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 44 19 11 | 18 _____ 25 | 1 | 287 174 95 | 198 _____ 84 |  | Р | 5
45 | 71 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 8 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 149 | _____ 149 |  | 276 | _____ 276 |  | М
Ремонт подъездов
46 | 77 | ТЕРр61-1-9 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен 100 м2 поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,03 67 40 | 1058.53 | 910,69 _____ 111,46 | 36,38 _____ 23,98 | 32 22 14 | 27 _____ 4 | 1 _____ 1 | 321 207 124 | 301 _____ 12 |  | Р | 8 _____ 8
47 | 78 | ТСЦ-402-0077 Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ кг | 30 67 40 | 2.74 | _____ 2,74 |  | 82 | _____ 82 |  | 348 | _____ 348 |  | М
48 | 79 | ТЕРр62-1-4 Окраска известковыми составами: по штукатурке 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,8 68 40 | 180.85 | 147,72 _____ 26,66 | 6,47 _____ 1,4 | 326 215 135 | 266 _____ 48 | 12 _____ 3 | 3277 2013 1184 | 2932 _____ 286 |  | Р | 59 _____ 28
49 | 80 | ТЕРр62-7-5 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,9 68 40 | 1346.29 | 558,99 _____ 777,73 | 9,57 _____ 1,4 | 1212 403 252 | 503 _____ 700 | 9 _____ 1 | 7682 3779 2223 | 5544 _____ 2093 |  | Р | 45 _____ 14
50 | 81 | ТЕРр62-27-1 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли 100 м2 ошпаклеванной поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 68 40 | 375.44 | 259,26 _____ 115,15 | 1.03 | 56 31 20 | 39 _____ 17 |  | 518 292 172 | 429 _____ 88 |  | Р | 1
51 | 82 | ТЕРр57-5-2 Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте 100 м досок НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0,08 68 54 | 1834.66 | 631,71 _____ 1154,57 | 48,38 _____ 9,81 | 147 42 35 | 51 _____ 92 | 4 _____ 1 | 1075 385 306 | 557 _____ 498 |  | Р | 20 _____ 9
Раздел 11. АВГУСТ
кв.18
52 | 72 | ТЕРр65-8-2 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 7162.38 | 776,23 _____ 6358,76 | 27,39 _____ 2,8 | 215 24 14 | 23 _____ 191 | 1 | 985 227 124 | 257 _____ 724 |  | Р | 4 _____ 1
53 | 73 | ТСЦ-103-1017 Ревизии диаметром: 100 мм шт. | 1 88 48 | 73.8 | _____ 73,8 |  | 74 | _____ 74 |  | 416 | _____ 416 |  | М
54 | 74 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 88 48 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 897 | _____ 897 |  | М
55 | 75 | ТСЦ-101-1793 Манжеты резиновые шт. | 1 88 48 | 15.1 | _____ 15,1 |  | 15 | _____ 15 |  | 39 | _____ 39 |  | М
Раздел 12. СЕНТЯБРЬ
кв.5
56 | 76 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 148 67 36 | 76 _____ 72 |  | Р
Раздел 13. ОКТЯБРЬ
1 подъезд
57 | 24 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
кв.19
58 | 27 | ТЕРр65-5-1 Ремонт вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 105 90 49 | 102 _____ 3 |  | Р
59 | 29 | ТСЦ-302-1832 Кран букса муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм (кран букса ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) шт. | 1 88 48 | 21.75 | _____ 21,75 |  | 22 | _____ 22 |  | 58 | _____ 58 |  | М
Чердак
60 | 30 | ТЕР16-07-003-01 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 врезка НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 98 56 | 97.26 | 64,32 _____ 26,64 | 6.3 | 97 74 45 | 64 _____ 27 | 6 | 850 695 397 | 709 _____ 108 |  | Р | 33
61 | 32 | ТЕР16-07-003-02 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 врезка НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 98 56 | 106.2 | 64,32 _____ 35,58 | 6.3 | 106 74 45 | 64 _____ 36 | 6 | 864 695 397 | 709 _____ 122 |  | Р | 33
62 | 33 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 98 56 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 35 | _____ 35 |  | М
63 | 34 | ТСЦ-103-0110 Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм 10 шт. | 0,02 98 56 | 50.3 | _____ 50,3 |  | 1 | _____ 1 |  | 3 | _____ 3 |  | М
кв.18
64 | 65 | ТЕР46-04-010-02 Разборка покрытий полов: дощатых 100 м2 покрытия НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,02 84 48 | 424.14 | 301.03 | 123,11 _____ 51,17 | 8 7 4 | 6 | 2 _____ 1 | 78 66 37 | 67 |  | Р | 11 _____ 11
65 | 66 | ТЕР11-01-033-01 Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м2 покрытия НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,02 94 51 | 8066.86 | 752,74 _____ 7169,04 | 145,08 _____ 10,16 | 161 17 10 | 15 _____ 143 | 3 | 956 158 86 | 166 _____ 775 |  | Р | 15 _____ 2
Раздел 14. НОЯБРЬ
66 | 37 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0064 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 41 11 7 | 14 _____ 27 |  | 253 97 60 | 149 _____ 103 |  | Р | 1
2 подъезд
67 | 38 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 217 161 88 | 183 _____ 34 |  | Р
кв.31, чердак
68 | 35 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,2 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 9 6 4 | 9 |  | Р
69 | 39 | ТЕРр65-9-15 Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм 100 м трубопровода 2 289,98 = 5 038,88 - 97,1 x 28,31 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2289.98 | 2018,56 _____ 189,33 | 82.09 | 92 83 49 | 81 _____ 8 | 3 | 926 783 427 | 890 _____ 19 |  | Р | 17
70 | 40 | ТСЦ-507-3368 Труба из полипропилена PN 25/32 м | 3,884 88 48 | 28.11 | _____ 28,11 |  | 109 | _____ 109 |  | 306 | _____ 306 |  | М
71 | 41 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
72 | 42 | ТСЦ-507-3175 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм шт. | 2 88 48 | 7.61 | _____ 7,61 |  | 15 | _____ 15 |  | 41 | _____ 41 |  | М
Раздел 15. ДЕКАБРЬ
кв.19
73 | 43 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,2 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 30 19 12 | 30 |  | Р
74 | 44 | ТЕРр65-9-15 Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм 100 м трубопровода 2 289,98 = 5 038,88 - 97,1 x 28,31 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,06 88 48 | 2289.98 | 2018,56 _____ 189,33 | 82.09 | 137 125 73 | 121 _____ 11 | 5 | 1389 1175 641 | 1335 _____ 28 |  | Р | 26
75 | 45 | ТСЦ-507-3368 Труба из полипропилена PN 25/32 м | 6 88 48 | 28.11 | _____ 28,11 |  | 169 | _____ 169 |  | 472 | _____ 472 |  | М
76 | 46 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 58 | _____ 58 |  | М
77 | 47 | ТСЦ-507-3175 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм шт. | 4 88 48 | 7.61 | _____ 7,61 |  | 30 | _____ 30 |  | 83 | _____ 83 |  | М
кв.20
78 | 48 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,2 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 30 19 12 | 30 |  | Р
79 | 49 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,003 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 7 3 2 | 3 _____ 4 |  | 48 29 16 | 33 _____ 14 |  | Р | 1
80 | 50 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 19 | _____ 19 |  | 34 | _____ 34 |  | М
81 | 51 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,1 88 48 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 8 | _____ 8 |  | 36 | _____ 36 |  | М
82 | 52 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 1 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 2 | _____ 2 |  | 18 | _____ 18 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 7772 | 1718 _____ 5994 | 60 _____ 7 | 34232 | 18936 _____ 14975 |  |  | 321 _____ 75
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 1725 |  |  | 19011
материалы | [6 empty] | 5994 |  |  | 14975
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 60 |  |  | 321
Накладные расходы | [6 empty] | 1572 |  |  | 14757
Сметная прибыль | [6 empty] | 968 |  |  | 8518
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 186 |  |  | 1618
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 3424 |  |  | 11195
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 3381 |  |  | 18860
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 31 |  |  | 137
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 150 |  |  | 1000
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 2650 |  |  | 21140
Полы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 224 |  |  | 1766
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [6 empty] | 19 |  |  | 181
Полы | [6 empty] | 188 |  |  | 1200
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 59 |  |  | 410
Итого | [6 empty] | 10312 |  |  | 57507
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 10312 |  |  | 57507
|  | % НР |  |  |  |  | 91 |  |  | 78
|  | % СП |  |  |  |  | 56 |  |  | 45
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A157: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H157: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I157: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J157: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K157: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L157: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V157: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B181: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B183: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Мира 27
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 10.312 |  | тыс. руб. | 57.507 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.15485 |  | тыс.чел.ч | 0.15485 |  | 1718 | тыс.чел.ч |  | 154.35 | 154.35
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.725 |  | тыс. руб. | 19.011 |  | 18936 | тыс. руб. |  | 0.5 | 0.5
7
75
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.08 | 9,64 | 0.77 |  |  | 106,27 | 8.5 |  | 11.039
2 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 0.61 | 9,86 | 6.01 |  |  | 108,68 | 66.29 |  | 11.03
3 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 40.23 | 10,33 | 415.56 |  |  | 113,91 | 4582.61 |  | 11.0276
4 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 5.38 | 10,69 | 57.52 |  |  | 117,79 | 633.71 |  | 11.0172
5 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 12.67 | 10,78 | 136.6 |  |  | 118,86 | 1505.94 |  | 11.0245
6 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 46.07 | 10,92 | 503.08 |  |  | 120,34 | 5544.06 |  | 11.0202
7 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 6.3 | 11,2 | 70.55 |  |  | 123,42 | 777.54 |  | 11.0211
8 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 2.43 | 11,47 | 27.87 |  |  | 126,37 | 307.08 |  | 11.0183
9 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.86 | 12,03 | 10.35 |  |  | 132,53 | 113.97 |  | 11.0116
10 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 20.69 | 12,16 | 251.59 |  |  | 134,01 | 2772.67 |  | 11.0206
11 | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 2.21 | 12,34 | 27.27 |  |  | 136,02 | 300.6 |  | 11.0231
12 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 16.76 | 12,54 | 210.17 |  |  | 138,16 | 2315.56 |  | 11.0176
13 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.06 | 13,09 | 0.79 |  |  | 144,19 | 8.65 |  | 10.9494
14 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.5
Машины и механизмы
15 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.02 | 1,06 | 0.02 |  |  | 5 | 0.1 |  | 5 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
16 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.45 | 33,73 | 15.19 |  |  | 155 | 69.75 |  | 4.5918 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1 (031121)
17 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.44 | 7,84 | 11.29 |  |  | 45 | 64.8 |  | 5.7396 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
18 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.85 | 1,29 | 2.39 |  |  | 3 | 5.55 |  | 2.3222 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
19 | 110901 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.-ч | 0.04 | 14,49 | 0.58 |  |  | 143 | 5.72 |  | 9.8621 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
20 | 253100 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч | 0.01 | 2,38 | 0.02 |  |  | 8,56 | 0.09 |  | 4.5 | ЧелСЦена,февраль 2014 г., ч.2
21 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.58 | 2,32 | 1.34 |  |  | 11 | 6.38 |  | 4.7612 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
22 | 331531 | Пила: дисковая электрическая | маш.-ч | 0.02 | 1 | 0.02 |  |  | 5 | 0.1 |  | 5 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
23 | 340311 | Машина для острожки деревянных полов | маш.-ч | 0.07 | 3,33 | 0.23 |  |  | 14 | 0.98 |  | 4.2609 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
24 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.27 | 103,2 | 27.85 |  |  | 570 | 153.9 |  | 5.526 | ГК ЕТО, пост.№ 4/1
Материалы
25 | 101-0001 | Асбест хризотиловый | т | 0.0018 | 2219,78 | 4 | 19714.69 | 35.49 | 20205,18 | 36.37 |  | 9.0925 | 04.02.006
26 | 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0.0005 | 8740 | 4.37 | 40186.45 | 20.09 | 41110,19 | 20.56 |  | 4.7048 | Среднее (13.01.158, 13.01.159)
27 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.1808 | 6,2 | 1.12 | 41.25 | 7.47 | 44,01 | 7.96 |  | 7.1071 | 26.03.080
28 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0001 | 18320 | 1.83 | 60646.19 | 6.06 | 62032,44 | 6.2 |  | 3.388 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
29 | 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0.019 | 17060 | 324.14 | 43187 | 820.55 | 44224,06 | 840.26 |  | 2.5923 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.111
30 | 101-0488 | Купорос медный марки: А | т | 0.0009 | 10700 | 9.63 | 103813.56 | 93.43 | 105994,6 | 95.4 |  | 9.9065 | 26.02.075
31 | 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0.0018 | 1000 | 1.8 | 5409.32 | 9.74 | 5630,69 | 10.14 |  | 5.6333 | Среднее (13.01.117,13.01.119)
32 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0051 | 30040 | 153.2 | 84405 | 430.47 | 86272,67 | 439.99 |  | 2.872 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.376
33 | 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М5 | м2 | 0.736 | 20,2 | 14.87 | 87 | 64.03 | 89,63 | 65.97 |  | 4.4364 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.379
34 | 101-1320 | Портландцемент специального назначения сульфатостойкий, марки 400 | т | 0.0018 | 596 | 1.07 | 3399.82 | 6.12 | 3564,01 | 6.42 |  | 6 | 13.01.076/380.37*423.5
35 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0004 | 10660 | 4.26 | 53556.78 | 21.42 | 54738,99 | 21.9 |  | 5.1408 | 08.07.007
36 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1.134 | 38,7 | 43.88 | 126.06 | 142.95 | 128,6 | 145.83 |  | 3.3234 | Среднее (34.08.0544, 34.08.0543)
37 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0644 | 101 | 6.5 | 328 | 21.14 | 338,15 | 21.77 |  | 3.3492 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.381
38 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.055 | 42,4 | 2.34 | 128.39 | 7.07 | 131,08 | 7.22 |  | 3.0855 | 10.01.394
39 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.9 | 22,8 | 20.52 | 118.14 | 106.32 | 120,61 | 108.54 |  | 5.2895 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
40 | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0368 | 4950 | 182.16 | 17906.78 | 658.97 | 18384,93 | 676.57 |  | 3.7142 | 13.01.138
41 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.1813 | 7,02 | 1.28 | 34.75 | 6.31 | 35,6 | 6.46 |  | 5.0469 | 26.10.030
42 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0004 | 9190 | 3.68 | 32928 | 13.18 | 33693,23 | 13.48 |  | 3.663 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.144
43 | 101-1813 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | т | 0.0005 | 18300 | 9.15 | 62979.52 | 31.49 | 64435,86 | 32.22 |  | 3.5213 | 11.02.302
44 | 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0009 | 7970 | 7.17 | 20852.8 | 18.77 | 21443,18 | 19.3 |  | 2.6918 | Среднее (14.01.208, 14.01.2082, 14.01.2083, 14.01.2084, 14.01.069)
45 | 101-1840 | Клей малярный жидкий | кг | 0.21 | 9,99 | 2.1 | 27.12 | 5.7 | 27,77 | 5.83 |  | 2.7762 | 11.02.315
46 | 101-1944 | Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0.0003 | 10950 | 3.29 | 35450.77 | 10.64 | 36333,11 | 10.9 |  | 3.3131 | Среднее (14.01.343, 14.01.3435, 11.07.227)
47 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.355 | 116 | 41.18 | 646.93 | 229.65 | 659,99 | 234.3 |  | 5.6897 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
48 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0027 | 20910 | 56.46 | 50416.65 | 136.14 | 51531,66 | 139.14 |  | 2.4644 | 08.05.170
49 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 7.544 | 12,3 | 92.79 | 39.79 | 300.18 | 40,74 | 307.35 |  | 3.3123 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.183*1.66/1000
50 | 103-0049 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0.4 | 18,9 | 7.56 | 54.4 | 21.76 | 55,61 | 22.24 |  | 2.9418 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.186*1.29/1000
51 | 103-0050 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0.4 | 24,5 | 9.8 | 70.43 | 28.17 | 72 | 28.8 |  | 2.9388 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.186*1.67/1000
52 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.001 | 14489,34 | 14.49 | 49632 | 49.63 | 50709,12 | 50.71 |  | 3.4997 | 08.01.610
53 | 203-0259 | Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм | м | 3.917 | 2 | 7.83 | 4.24 | 16.61 | 4,36 | 17.08 |  | 2.1814 | 09.03.120
54 | 203-0344 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип: ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм | м3 | 0.0944 | 2450 | 231.28 | 12997 | 1226.92 | 13306,63 | 1256.14 |  | 5.4313 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.241
55 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 1.44 | 11,6 | 16.7 | 22.1 | 31.82 | 22,55 | 32.48 |  | 1.9449 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.970.1026)
56 | 302-0888 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 20 мм | м | 0.5 | 57,62 | 28.81 | 162 | 81 | 165,39 | 82.7 |  | 2.8705 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.394.1
57 | 302-1134 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 1 | 16,4 | 16.4 | 71.75 | 71.75 | 73,27 | 73.27 |  | 4.4677 | 20.02.321
58 | 302-1135 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 1 | 23,1 | 23.1 | 79.38 | 79.38 | 81,08 | 81.08 |  | 3.51 | 20.02.330
59 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 | 33.74 | 67.48 | 34,48 | 68.96 |  | 1.8538 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
60 | 302-1325 | Трубопроводы для внутренней канализации: из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм | м | 2.994 | 58,5 | 175.15 | 209.74 | 627.96 | 214,08 | 640.96 |  | 3.6595 | Среднее (15.02.128.2*4,15.02.128.1/0.5*1.5)
61 | 302-3339 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 50 мм | м | 0.998 | 26,6 | 26.55 | 63 | 62.87 | 64,3 | 64.17 |  | 2.4169 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.389
62 | 302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 100 мм | м | 5.489 | 52,1 | 285.98 | 216.13 | 1186.33 | 220,56 | 1210.66 |  | 4.2334 | Среднее (15.02.035.2,15.02.037.8)*(1.6)
63 | 405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0342 | 722,97 | 24.73 | 3951 | 135.12 | 4293,15 | 146.83 |  | 5.9373 | ГК ЕТО №4/1 от 31.01.2014 г., п.372
64 | 405-0254 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | т | 0.0003 | 4630 | 1.39 | 25932.21 | 7.78 | 26745,56 | 8.02 |  | 5.7698 | 26.02.050
65 | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0036 | 101 | 0.36 | 322.1 | 1.17 | 369,53 | 1.33 |  | 3.6944 | Среднее (07.01.060, 07.01.1116, 07.01.020,07.01.081.1)
66 | 411-0001 | Вода | м3 | 3.9164 | 3,11 | 12.18 | 21.36 | 83.65 | 21,79 | 85.37 |  | 7.009 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
67 | ТСЦ-101-1793 | Манжеты резиновые | шт. | 3 | 15,1 | 45.3 |  |  | 38,57 | 115.71 |  | 2.5543
68 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 0.5 | 26,3 | 13.15 |  |  | 120,62 | 60.31 |  | 4.5863
69 | ТСЦ-103-0110 | Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм | 10 шт. | 0.02 | 50,3 | 1.01 |  |  | 134,15 | 2.68 |  | 2.6535
70 | ТСЦ-103-1017 | Ревизии диаметром: 100 мм | шт. | 1 | 73,8 | 73.8 |  |  | 415,6 | 415.6 |  | 5.6314
71 | ТСЦ-301-1308 | Пробки радиаторные | шт. | 2 | 15,7 | 31.4 |  |  | 19,06 | 38.12 |  | 1.214
72 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 13 | 18,6 | 241.8 |  |  | 34,48 | 448.24 |  | 1.8538
73 | ТСЦ-302-1338 | Вентиль муфтовый запорный 15Б1П, диаметр 15 мм | шт. | 1 | 21,1 | 21.1 |  |  | 129,7 | 129.7 |  | 6.1469
74 | ТСЦ-302-1832 | Кран букса муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 1 | 43,5 | 43.5 |  |  | 116,32 | 116.32 |  | 2.674
75 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 5 | 2,41 | 12.05 |  |  | 17,57 | 87.85 |  | 7.2905
76 | ТСЦ-302-3246 | Угольники прямые | 10 шт. | 0.1 | 77,7 | 7.77 |  |  | 363,24 | 36.32 |  | 4.6744
77 | ТСЦ-402-0077 | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ | кг | 30 | 2,74 | 82.2 |  |  | 11,61 | 348.3 |  | 4.2372
78 | ТСЦ-507-0723 | Заглушка полиэтиленовая (ревизия) с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 | 103,75 | 103.75 |  |  | 182,63 | 182.63 |  | 1.7603
79 | ТСЦ-507-0779 | Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» | шт. | 3 | 700 | 2100 |  |  | 896,57 | 2689.71 |  | 1.2808
80 | ТСЦ-507-0782 | Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 | 101,47 | 101.47 |  |  | 236,68 | 236.68 |  | 2.3325
81 | ТСЦ-507-0810 | Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 | 257,59 | 257.59 |  |  | 401,92 | 401.92 |  | 1.5603
82 | ТСЦ-507-0877 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 50 мм | 10 шт. | 0.1 | 166,01 | 16.6 |  |  | 2208,37 | 220.84 |  | 13.3036
83 | ТСЦ-507-0884 | Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11: диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 2 | 256,76 | 513.52 |  |  | 580,43 | 1160.86 |  | 2.2606
84 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 2 | 2,45 | 4.9 |  |  | 6,14 | 12.28 |  | 2.5061
85 | ТСЦ-507-3175 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм | шт. | 6 | 7,61 | 45.66 |  |  | 20,67 | 124.02 |  | 2.7162
86 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 2 | 16,92 | 33.84 |  |  | 47,58 | 95.16 |  | 2.8121
87 | ТСЦ-507-3368 | Труба из полипропилена PN 25/32 | м | 9.884 | 28,11 | 277.84 |  |  | 78,72 | 778.07 |  | 2.8004
88 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 6 | 12,46 | 74.76 |  |  | 29,22 | 175.32 |  | 2.3451
Неучтенные ресурсы
Материалы
89 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 3
90 | 402-9544 | Смеси сухие растворные типа «Ветонит» | т | 0.0288
91 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0808
92 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0065
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 7772 |  |  |  | 34232 |  | 4.4045
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 1725 |  |  |  | 19011 |  | 11.0209
материалы | [5 empty] | 5994 |  |  |  | 14975 |  | 2.4983
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 60 |  |  |  | 321 |  | 5.35
Накладные расходы | [5 empty] | 1572 |  |  |  | 14757 |  | 9.3874
Сметная прибыль | [5 empty] | 968 |  |  |  | 8518 |  | 8.7996
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 186 |  |  |  | 1618 |  | 8.6989
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 3424 |  |  |  | 11195 |  | 3.2696
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 3381 |  |  |  | 18860 |  | 5.5782
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 31 |  |  |  | 137 |  | 4.4194
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 150 |  |  |  | 1000 |  | 6.6667
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 2650 |  |  |  | 21140 |  | 7.9774
Полы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 224 |  |  |  | 1766 |  | 7.8839
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [5 empty] | 19 |  |  |  | 181 |  | 9.5263
Полы | [5 empty] | 188 |  |  |  | 1200 |  | 6.383
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 59 |  |  |  | 410 |  | 6.9492
Итого | [5 empty] | 10312 |  |  |  | 57507 |  | 5.5767
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 10312 |  |  |  | 57507 |  | 5.5767
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A122: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G122: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K122: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M122: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N122: <Пустой идентификатор>
Note on A144: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A146: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/