## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : ул.Больничная дом 1 | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 47.96 | 47.96
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.04 | 0.04
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 03.12.2015 |  | 2015-01-01 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 2015-09-30
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь 2015
на ремонт и содержание
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 3.4127 |  | тыс. руб. | 22.4489 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.048 |  | тыс.чел.ч | 0.048 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 539 | 541 | 318
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.539 |  | тыс. руб. | 6.464 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 6464 | 5510 | 3045
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.57
1 | 1 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 от ФОТ | 0,5 62,9 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
2 | 2 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,012 110,925 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 190 13 6 | 10 _____ 178 | 2 | 753 130 60 | 117 _____ 623 |  | Р | 13
3 | 3 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,6 110,925 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 16 | _____ 16 |  | 73 | _____ 73 |  | М
подвал
4 | 4 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 от ФОТ | 0,5 62,9 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
5 | 5 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,04 87,55 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 97 41 24 | 40 _____ 55 | 2 | 736 421 231 | 480 _____ 244 |  | Р | 12 _____ 1
6 | 6 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода 2 129,65 = 2 435,67 + 107 x (9,44 - 12,30) НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,005 87,55 48 | 2129.65 | 1000,16 _____ 1074,6 | 54,89 _____ 1,4 | 11 5 3 | 5 _____ 6 |  | 85 53 29 | 60 _____ 24 |  | Р | 1
7 | 7 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,015 87,55 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 130 23 13 | 22 _____ 104 | 4 | 748 230 126 | 262 _____ 463 |  | Р | 23 _____ 1
кв.55
8 | 8 | ТЕРр65-5-1 Протяжка соединений муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,01 87,55 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 97 53 | 111 _____ 4 |  | Р
кв.39
9 | 9 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,1 87,55 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 349 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
кв.54
10 | 10 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 от ФОТ | 0,5 62,9 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
11 | 11 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,02 87,55 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 169 73 40 | 83 _____ 86 |  | Р
Раздел 2. МАРТ
кв.48,51,54,58
12 | 12 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 74%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 от ФОТ | 0,4125 62,9 40 | 3.95 | 3.95 |  | 2 1 1 | 2 |  | 20 13 8 | 20 |  | Р
кв.48
13 | 13 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 от ФОТ | 0,5 62,9 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
14 | 14 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,03 87,55 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 72 69 40 | 67 _____ 3 | 2 | 822 701 384 | 801 _____ 9 |  | Р | 12
15 | 15 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 3 62,9 40 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 51 | _____ 51 |  | 150 | _____ 150 |  | М
16 | 16 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 87,55 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 50 | _____ 50 |  | М
17 | 17 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 3 87,55 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 7 | _____ 7 |  | 17 | _____ 17 |  | М
18 | 18 | ТСЦ-302-1151 Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм шт. | 1 87,55 48 | 89.89 | _____ 89,89 |  | 90 | _____ 90 |  | 137 | _____ 137 |  | М
кв.57
19 | 19 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,008 110,925 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 126 8 4 | 6 _____ 118 | 2 | 502 87 40 | 78 _____ 415 |  | Р | 9
20 | 20 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,4 110,925 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 11 | _____ 11 |  | 49 | _____ 49 |  | М
кв.51
21 | 21 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 74%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 от ФОТ | 0,4125 62,9 40 | 3.95 | 3.95 |  | 2 1 1 | 2 |  | 20 13 8 | 20 |  | Р
магазин
22 | 22 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 от ФОТ | 0,5 62,9 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
23 | 23 | ТЕРр65-17-1 Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм 100 заглушек НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,02 87,55 48 | 3759.44 | 1254,4 _____ 2494,72 | 10.32 | 75 26 15 | 25 _____ 50 |  | 507 264 144 | 301 _____ 205 |  | Р | 1
кв.54
24 | 24 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 от ФОТ | 0,5 62,9 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
25 | 25 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,02 87,55 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 230 195 107 | 223 _____ 6 |  | Р | 1
26 | 26 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 2 87,55 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 87 | _____ 87 |  | 253 | _____ 253 |  | М
Раздел 3. АПРЕЛЬ
подвал
27 | 27 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 от ФОТ | 0,5 62,9 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
28 | 28 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,005 87,55 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 92 53 29 | 60 _____ 31 |  | Р | 1
29 | 29 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,016 87,55 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 139 24 14 | 23 _____ 112 | 4 | 798 246 135 | 280 _____ 493 |  | Р | 25 _____ 1
30 | 30 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,1 87,55 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 349 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
кв.13
31 | 31 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 от ФОТ | 1 62,9 40 | 13.69 | 13.69 |  | 14 10 7 | 14 |  | 164 103 66 | 164 |  | Р
Раздел 4. МАЙ
кв.23
32 | 32 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,01 87,55 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 97 53 | 111 _____ 4 |  | Р
33 | 33 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 87,55 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 126 | _____ 126 |  | М
кв.48
34 | 34 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,04 87,55 48 | 3591.9 | 1019,2 _____ 2504,12 | 68,58 _____ 2,8 | 144 42 25 | 41 _____ 100 | 3 | 948 429 235 | 489 _____ 444 |  | Р | 15 _____ 1
35 | 35 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 1 87,55 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 19 | _____ 19 |  | 42 | _____ 42 |  | М
36 | 36 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода 3 035,50 = 3 591,90 + 107 x (17,60 - 22,80) НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,005 87,55 48 | 3035.5 | 1019,2 _____ 1947,72 | 68,58 _____ 2,8 | 15 5 3 | 5 _____ 10 |  | 106 53 29 | 61 _____ 43 |  | Р | 2
37 | 37 | ТЕРр65-5-2 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм 100 шт. НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,01 87,55 48 | 1327.37 | 1181,41 _____ 133,58 | 12.38 | 13 12 7 | 12 _____ 1 |  | 148 124 68 | 142 _____ 5 |  | Р | 1
38 | 38 | ТСЦ-302-1833 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм шт. | 1 87,55 48 | 60.8 | _____ 60,8 |  | 61 | _____ 61 |  | 216 | _____ 216 |  | М
кв.16
39 | 39 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,06 87,55 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 30 21 12 | 20 _____ 10 |  | 282 210 115 | 240 _____ 42 |  | Р
40 | 40 | ТЕРр65-8-2 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,06 87,55 48 | 7162.38 | 776,23 _____ 6358,76 | 27,39 _____ 2,8 | 430 48 28 | 47 _____ 381 | 2 | 1995 491 269 | 559 _____ 1427 |  | Р | 9 _____ 2
Раздел 5. ИЮНЬ
кв.34
41 | 41 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода 2 129,65 = 2 435,67 + 107 x (9,44 - 12,30) НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,005 87,55 48 | 2129.65 | 1000,16 _____ 1074,6 | 54,89 _____ 1,4 | 11 5 3 | 5 _____ 6 |  | 85 53 29 | 60 _____ 24 |  | Р | 1
42 | 42 | ТСЦ-302-1236 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм шт. | 1 87,55 48 | 17.6 | _____ 17,6 |  | 18 | _____ 18 |  | 33 | _____ 33 |  | М
43 | 43 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 1 87,55 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 2 | _____ 2 |  | 19 | _____ 19 |  | М
кв.7
44 | 44 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 74%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 от ФОТ | 0,125 62,9 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 6 4 2 | 6 |  | Р
Раздел 6. ИЮЛЬ
кв.3
45 | 45 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,078 87,55 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 40 27 16 | 26 _____ 14 |  | 367 273 150 | 312 _____ 55 |  | Р
Раздел 7. АВГУСТ
кв.7
46 | 46 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 74%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 от ФОТ | 0,125 62,9 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 6 4 2 | 6 |  | Р
Раздел 8. СЕНТЯБРЬ
кв.9
47 | 47 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,01 87,55 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 5 3 2 | 3 _____ 2 |  | 47 35 19 | 40 _____ 7 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 2225 | 539 _____ 1665 | 21 | 12547 | 6458 _____ 5961 |  |  | 128 _____ 6
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 539 |  |  | 6464
материалы | [6 empty] | 1665 |  |  | 5961
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 21 |  |  | 128
Накладные расходы | [6 empty] | 541 |  |  | 5510
Сметная прибыль | [6 empty] | 318 |  |  | 3045
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 202 |  |  | 1753
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 374 |  |  | 1692
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 2508 |  |  | 17657
Итого | [6 empty] | 3084 |  |  | 21102
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 328.74 |  |  | 1346.95
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 3412.74 |  |  | 22448.95
|  | % НР |  |  |  |  | 100 |  |  | 85
|  | % СП |  |  |  |  | 59 |  |  | 47
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A116: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H116: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I116: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J116: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K116: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L116: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V116: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B134: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B136: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Больничная 1
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 3.4127 |  | тыс. руб. | 22.4489 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.048 |  | тыс.чел.ч | 0.048 |  | 581 | тыс.чел.ч |  | 47.96 | 47.96
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.539 |  | тыс. руб. | 6.464 |  | 6966 | тыс. руб. |  | 0.04 | 0.04
0
7
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.44 | 9,64 | 4.24 |  |  | 115,73 | 50.92 |  | 12.0094
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 11.2 | 10,33 | 115.7 |  |  | 124,05 | 1389.37 |  | 12.0084
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 5.75 | 10,78 | 61.99 |  |  | 129,45 | 744.35 |  | 12.0076
4 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 15.29 | 11,2 | 171.25 |  |  | 134,41 | 2055.11 |  | 12.0006
5 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 4.27 | 11,47 | 48.97 |  |  | 137,62 | 587.63 |  | 11.9998
6 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.57 | 12,03 | 6.86 |  |  | 144,33 | 82.27 |  | 11.9927
7 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 5.49 | 12,16 | 66.76 |  |  | 145,94 | 801.21 |  | 12.0013
8 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 3.71 | 12,54 | 46.52 |  |  | 150,46 | 558.21 |  | 11.9994
9 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 1.24 | 13,09 | 16.24 |  |  | 157,03 | 194.72 |  | 11.9901
10 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.04
Машины и механизмы
11 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.36 | 1,06 | 0.38 |  |  | 5 | 1.8 |  | 4.7368 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
12 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.04 | 33,73 | 1.36 |  |  | 163 | 6.52 |  | 4.7941 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
13 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.66 | 7,84 | 13.02 |  |  | 45 | 74.7 |  | 5.7373 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
14 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.84 | 1,29 | 1.11 |  |  | 3 | 2.52 |  | 2.2703 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
15 | 253100 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч | 0.11 | 2,38 | 0.27 |  |  | 9,02 | 0.99 |  | 3.6667 | ЧелСЦена,май 2015 г., ч.2
16 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.14 | 2,32 | 0.32 |  |  | 12 | 1.68 |  | 5.25 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
17 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 103,2 | 6.18 |  |  | 587 | 35.22 |  | 5.699 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
18 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.1821 | 6,2 | 1.13 | 42.66 | 7.77 | 49,05 | 8.92 |  | 7.8938 | 26.03.080
19 | 101-1513 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.0001 | 11520 | 1.15 | 56684.17 | 5.67 | 58132,64 | 5.81 |  | 5.0522 | 08.07.006
20 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0004 | 10660 | 4.28 | 56684.17 | 22.68 | 58132,64 | 23.24 |  | 5.4299 | 08.07.007
21 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.1204 | 101 | 12.15 | 418 | 50.34 | 436,62 | 52.55 |  | 4.3251 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
22 | 101-1628 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 8-20 мм | т | 0.0019 | 5300 | 10.07 | 29007.23 | 55.11 | 29878,21 | 56.77 |  | 5.6375 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
23 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0494 | 42,4 | 2.08 | 228.81 | 11.31 | 233,71 | 11.55 |  | 5.5529 | 10.01.394
24 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.696 | 22,8 | 15.88 | 119.32 | 83.04 | 122,02 | 84.92 |  | 5.3476 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
25 | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0003 | 17290 | 5.19 | 50349 | 15.1 | 51658,27 | 15.5 |  | 2.9865 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.139
26 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.24 | 116 | 27.84 | 417.58 | 100.22 | 426,27 | 102.3 |  | 3.6746 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
27 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0034 | 20910 | 71.09 | 55802.95 | 189.72 | 57244,74 | 194.62 |  | 2.7377 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
28 | 103-0013 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 1.07 | 9,44 | 10.1 | 40.63 | 43.48 | 41,78 | 44.7 |  | 4.4257 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.28/1000
29 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 4.815 | 12,3 | 59.22 | 52.7 | 253.75 | 54,2 | 260.98 |  | 4.407 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.66/1000
30 | 103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0.535 | 17,6 | 9.42 | 75.87 | 40.59 | 78,03 | 41.75 |  | 4.4321 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*2.39/1000
31 | 103-0016 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 4.28 | 22,8 | 97.58 | 98.1 | 419.87 | 100,89 | 431.81 |  | 4.4252 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*3.09/1000
32 | 103-0020 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 3.317 | 61,5 | 204 | 264.76 | 878.21 | 272,31 | 903.25 |  | 4.4277 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*8.34/1000
33 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.02 | 14489,34 | 289.78 | 49632 | 992.64 | 50864,03 | 1017.28 |  | 3.5105 | 08.01.610
34 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.21 | 11,6 | 2.44 | 22.86 | 4.8 | 23,36 | 4.91 |  | 2.0123 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.981.30)
35 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 | 40.73 | 81.46 | 41,71 | 83.42 |  | 2.2425 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
36 | 302-1325 | Трубопроводы для внутренней канализации: из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм | м | 5.988 | 58,5 | 350.3 | 215.01 | 1287.48 | 219,73 | 1315.74 |  | 3.756 | Среднее (15.02.128.2*4,15.02.128.1/0.5*1.5)
37 | 411-0001 | Вода | м3 | 2.7144 | 3,11 | 8.45 | 22.32 | 60.59 | 22,77 | 61.81 |  | 7.3148 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
38 | 509-0968 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | 0.002 | 4910 | 9.82 | 32560 | 65.12 | 33228,1 | 66.46 |  | 6.7678 | 04.02.103
39 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 1 | 26,3 | 26.3 |  |  | 122,03 | 122.03 |  | 4.6399
40 | ТСЦ-302-1151 | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм | шт. | 1 | 89,89 | 89.89 |  |  | 137,49 | 137.49 |  | 1.5295
41 | ТСЦ-302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм | шт. | 1 | 17,6 | 17.6 |  |  | 33,38 | 33.38 |  | 1.8966
42 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 1 | 18,6 | 18.6 |  |  | 41,71 | 41.71 |  | 2.2425
43 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 3 | 43,5 | 130.5 |  |  | 126,45 | 379.35 |  | 2.9069
44 | ТСЦ-302-1833 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм | шт. | 1 | 60,8 | 60.8 |  |  | 215,73 | 215.73 |  | 3.5482
45 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 1 | 2,41 | 2.41 |  |  | 19,03 | 19.03 |  | 7.8963
46 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 3 | 2,45 | 7.35 |  |  | 5,71 | 17.13 |  | 2.3306
47 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 3 | 16,92 | 50.76 |  |  | 50,11 | 150.33 |  | 2.9616
48 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 2 | 12,46 | 24.92 |  |  | 25,16 | 50.32 |  | 2.0193
Неучтенные ресурсы
Материалы
49 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 5
50 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0027
51 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0066
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 2225 |  |  |  | 12547 |  | 5.6391
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 539 |  |  |  | 6464 |  | 11.9926
материалы | [5 empty] | 1665 |  |  |  | 5961 |  | 3.5802
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 21 |  |  |  | 128 |  | 6.0952
Накладные расходы | [5 empty] | 541 |  |  |  | 5510 |  | 10.1848
Сметная прибыль | [5 empty] | 318 |  |  |  | 3045 |  | 9.5755
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 202 |  |  |  | 1753 |  | 8.6782
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 374 |  |  |  | 1692 |  | 4.5241
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 2508 |  |  |  | 17657 |  | 7.0403
Итого | [5 empty] | 3084 |  |  |  | 21102 |  | 6.8424
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 328.74 |  |  |  | 1346.95 |  | 4.0973
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 3412.74 |  |  |  | 22448.95 |  | 6.578
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A81: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G81: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K81: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M81: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N81: <Пустой идентификатор>
Note on A97: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A99: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/