## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : ул.Больничная дом 3 | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 108.81 | 108.81
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.89 | 0.89
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 03.12.2015 |  | 2015-01-01 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Сентябрь 2015
на ремонт и содержание
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 5.5244 |  | тыс. руб. | 44.7371 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.1097 |  | тыс.чел.ч | 0.1097 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 1225 | 1222 | 748
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.225 |  | тыс. руб. | 14.714 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 14714 | 12486 | 7189
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2 квартал 2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
6 подъезд подвал
1 | 1 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 93%*0.85 от ФОТ СП 75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79,05 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 141 107 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
кв.37
2 | 2 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 от ФОТ | 0,5 62,9 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
подъезд 7
3 | 3 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода 1 152,30 = 3 591,90 - 107 x 22,80 НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,01 87,55 48 | 1152.3 | 1019,2 _____ 64,52 | 68,58 _____ 2,8 | 12 10 6 | 10 _____ 1 | 1 | 129 107 59 | 122 _____ 3 |  | Р | 4
7-8 подъезд
4 | 4 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 93%*0.85 от ФОТ СП 75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79,05 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 141 107 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
кв.103
5 | 5 | ТЕР29-01-181-01 Устройство гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции 1 078,74 = 15 810,14 - 0,014 x 17 290,00 - 1 x 14 489,34 НР 145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0002 110,925 51 | 1078.74 | 811,45 _____ 71,88 | 195.41 |  |  |  | 2 2 1 | 2 |  | Р
6 | 6 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,2 110,925 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 5 | _____ 5 |  | 24 | _____ 24 |  | М
7 | 7 | ТСЦ-101-1870 Проволока вязальная кг | 0,1 110,925 51 | 12.12 | _____ 12,12 |  | 1 | _____ 1 |  | 6 | _____ 6 |  | М
кв.1
8 | 8 | ТЕР29-01-181-01 Устройство гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции 1 078,74 = 15 810,14 - 0,014 x 17 290,00 - 1 x 14 489,34 НР 145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0002 110,925 51 | 1078.74 | 811,45 _____ 71,88 | 195.41 |  |  |  | 2 2 1 | 2 |  | Р
9 | 9 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,2 110,925 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 5 | _____ 5 |  | 24 | _____ 24 |  | М
10 | 10 | ТСЦ-101-1870 Проволока вязальная кг | 0,1 110,925 51 | 12.12 | _____ 12,12 |  | 1 | _____ 1 |  | 6 | _____ 6 |  | М
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
подвал
11 | 11 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 от ФОТ | 3 62,9 40 | 13.69 | 13.69 |  | 41 30 21 | 41 |  | 493 310 197 | 493 |  | Р
12 | 12 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,08 87,55 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 695 121 70 | 116 _____ 557 | 22 _____ 1 | 3990 1229 674 | 1398 _____ 2469 |  | Р | 123 _____ 6
кв.100
13 | 13 | ТЕРр65-8-1 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,01 87,55 48 | 4468.06 | 732,34 _____ 3722,03 | 13,69 _____ 1,4 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 169 77 42 | 88 _____ 80 |  | Р | 1
кв.129
14 | 14 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 от ФОТ | 0,5 62,9 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
кв.116
15 | 15 | ТЕР29-01-181-01 Устройство гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции 1 078,74 = 15 810,14 - 0,014 x 17 290,00 - 1 x 14 489,34 НР 145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0003 110,925 51 | 1078.74 | 811,45 _____ 71,88 | 195.41 |  |  |  | 3 3 2 | 3 |  | Р
16 | 16 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 110,925 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 37 | _____ 37 |  | М
17 | 17 | ТСЦ-101-1870 Проволока вязальная кг | 0,1 110,925 51 | 12.12 | _____ 12,12 |  | 1 | _____ 1 |  | 6 | _____ 6 |  | М
подъезд
18 | 18 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 93%*0.85 от ФОТ СП 75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79,05 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 141 107 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
кв.34
19 | 19 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0008 110,925 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 13 1 1 | 1 _____ 12 |  | 50 9 4 | 8 _____ 41 |  | Р | 1
20 | 20 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,4 110,925 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 11 | _____ 11 |  | 49 | _____ 49 |  | М
21 | 21 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,02 87,55 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 169 73 40 | 83 _____ 86 |  | Р
22 | 22 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 от ФОТ | 0,5 62,9 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
кв.26
23 | 23 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,05 87,55 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 235 175 96 | 200 _____ 35 |  | Р
под.7,8
24 | 24 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 93%*0.85 от ФОТ СП 75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79,05 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 141 107 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
Раздел 3. МАРТ
кв.1
25 | 25 | ТЕР29-01-181-01 Устройство гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции 1 078,74 = 15 810,14 - 0,014 x 17 290,00 - 1 x 14 489,34 НР 145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0003 110,925 51 | 1078.74 | 811,45 _____ 71,88 | 195.41 |  |  |  | 3 3 2 | 3 |  | Р
26 | 26 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 110,925 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 37 | _____ 37 |  | М
27 | 27 | ТСЦ-101-1870 Проволока вязальная кг | 0,1 110,925 51 | 12.12 | _____ 12,12 |  | 1 | _____ 1 |  | 6 | _____ 6 |  | М
кв.102
28 | 28 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 74%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 от ФОТ | 0,125 62,9 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 6 4 2 | 6 |  | Р
кв.133
29 | 29 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,1 87,55 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 349 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
кв.38
30 | 30 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 от ФОТ | 0,5 62,9 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
31 | 31 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,015 87,55 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 276 158 86 | 180 _____ 92 |  | Р | 4
32 | 32 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,01 87,55 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 85 36 20 | 41 _____ 44 |  | Р
Раздел 4. АПРЕЛЬ
ПОДВАЛ
33 | 33 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 93%*0.85 от ФОТ СП 75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79,05 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 141 107 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
34 | 34 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0016 110,925 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 25 1 1 | 1 _____ 24 |  | 100 18 8 | 16 _____ 82 |  | Р | 2
35 | 35 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,6 110,925 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 16 | _____ 16 |  | 73 | _____ 73 |  | М
36 | 36 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 93%*0.85 от ФОТ СП 75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79,05 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 141 107 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
37 | 37 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 93%*0.85 от ФОТ СП 75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79,05 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 141 107 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
38 | 38 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 от ФОТ | 0,5 62,9 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
39 | 39 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,06 87,55 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 521 90 52 | 87 _____ 417 | 17 | 2993 922 505 | 1048 _____ 1853 |  | Р | 92 _____ 5
1 подъезд
40 | 40 | ТЕРр58-15-2 Перенавеска водосточных труб: с люлек 100 м труб НР 83%*0.85 от ФОТ СП 65%*0.8 от ФОТ | 0,005 70,55 52 | 1197.49 | 1187 _____ 10,49 |  | 6 5 4 | 6 |  | 72 50 37 | 71 _____ 1 |  | Р
кв.111
41 | 41 | ТЕРр58-6-1 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля 100 м2 покрытия НР 83%*0.85 от ФОТ СП 65%*0.8 от ФОТ | 0,056 70,55 52 | 3506.13 | 875,34 _____ 2335,16 | 295,63 _____ 24,82 | 196 42 33 | 49 _____ 130 | 17 _____ 1 | 1379 428 315 | 589 _____ 699 |  | Р | 91 _____ 17
Ремонт площадки у подъезда
42 | 42 | ТЕР27-06-002-17 Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см 1000 м2 покрытия НР 142%*0.85 от ФОТ СП 95%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,003355 120,7 64,6 | 205433.87 | 3680,35 _____ 197224,22 | 4529,3 _____ 637,99 | 689 20 11 | 12 _____ 662 | 15 _____ 2 | 3491 210 112 | 148 _____ 3264 |  | Р | 79 _____ 26
43 | 43 | ТЕР27-06-002-18 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 (тощина 50мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)) 1000 м2 покрытия НР 142%*0.85 от ФОТ СП 95%*(0.85*0.8) от ФОТ | -0,003355 120,7 64,6 | 143849.1 | 976,5 _____ 142125,15 | 747,45 _____ 223,95 | -483 -6 -3 | -3 _____ -477 | -3 _____ -1 | -2428 -58 -31 | -39 _____ -2372 |  | Р | -17 _____ -9
Раздел 5. МАЙ
кв.34
44 | 44 | ТЕРр65-25-1 Смена: воздушных кранов радиаторов 100 шт. НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,01 87,55 48 | 1050.11 | 252,25 _____ 797,86 |  | 11 3 2 | 3 _____ 8 |  | 55 26 14 | 30 _____ 25 |  | Р
кв.107
45 | 45 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,011 87,55 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 27 11 7 | 11 _____ 15 | 1 | 202 116 63 | 132 _____ 67 |  | Р | 3
46 | 46 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 1 87,55 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 19 | _____ 19 |  | 42 | _____ 42 |  | М
47 | 47 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 1 87,55 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 2 | _____ 2 |  | 19 | _____ 19 |  | М
кв.115
48 | 48 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,02 87,55 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 169 73 40 | 83 _____ 86 |  | Р
Раздел 6. ИЮНЬ
кв.27
кв.79
49 | 49 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,05 87,55 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 235 175 96 | 200 _____ 35 |  | Р
Раздел 7. ИЮЛЬ
кв.79
50 | 50 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,062 87,55 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 32 22 13 | 21 _____ 11 |  | 292 217 119 | 248 _____ 44 |  | Р
кв.21
51 | 51 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,062 87,55 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 32 22 13 | 21 _____ 11 |  | 292 217 119 | 248 _____ 44 |  | Р
кв.18
52 | 52 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,062 87,55 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 32 22 13 | 21 _____ 11 |  | 292 217 119 | 248 _____ 44 |  | Р
кв.20
53 | 53 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,031 87,55 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 16 10 6 | 10 _____ 6 |  | 146 109 60 | 124 _____ 22 |  | Р
Раздел 8. АВГУСТ
кв.38
54 | 54 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,03 87,55 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 141 105 58 | 120 _____ 21 |  | Р
кв.101
55 | 55 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,004 87,55 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 10 4 2 | 4 _____ 6 |  | 74 42 23 | 48 _____ 25 |  | Р | 1
Раздел 9. СЕНТЯБРЬ
кв.80
56 | 56 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,01 87,55 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 5 3 2 | 3 _____ 2 |  | 47 35 19 | 40 _____ 7 |  | Р
кв.60
57 | 57 | ТЕРр65-5-1 Протяжка резьб муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,01 87,55 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 97 53 | 111 _____ 4 |  | Р
кв.101
58 | 58 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,021 87,55 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 51 22 13 | 21 _____ 29 | 1 | 387 221 121 | 252 _____ 129 |  | Р | 6
59 | 59 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 87,55 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
кв.113
60 | 60 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,08 87,55 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 193 183 107 | 178 _____ 9 | 6 | 2192 1871 1026 | 2137 _____ 22 |  | Р | 33
кв.86
61 | 61 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,015 87,55 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 8 5 3 | 5 _____ 3 |  | 71 53 29 | 60 _____ 11 |  | Р
кв.21
62 | 62 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,02 87,55 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 230 195 107 | 223 _____ 6 |  | Р | 1
кв.93
63 | 63 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,005 87,55 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 92 53 29 | 60 _____ 31 |  | Р | 1
64 | 64 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,1 87,55 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 241 230 134 | 223 _____ 10 | 8 | 2740 2338 1282 | 2671 _____ 27 |  | Р | 42
подвал
65 | 65 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,25 87,55 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 127 85 50 | 83 _____ 44 |  | 1177 875 480 | 999 _____ 177 |  | Р | 1
66 | 66 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,01 87,55 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 97 53 | 111 _____ 4 |  | Р
67 | 67 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 1 87,55 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 25 | _____ 25 |  | 129 | _____ 129 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 3150 | 1215 _____ 1835 | 100 _____ 10 | 22993 | 14578 _____ 7820 |  |  | 595 _____ 136
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 1225 |  |  | 14714
материалы | [6 empty] | 1835 |  |  | 7820
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 100 |  |  | 595
Накладные расходы | [6 empty] | 1222 |  |  | 12486
Сметная прибыль | [6 empty] | 748 |  |  | 7189
Итоги по акту:
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 289 |  |  | 3030
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 170 |  |  | 1845
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 4050 |  |  | 33733
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 99 |  |  | 483
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 284 |  |  | 2281
Автомобильные дороги | [6 empty] | 228 |  |  | 1296
Итого | [6 empty] | 5120 |  |  | 42668
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 404.35 |  |  | 2069.09
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 5524.35 |  |  | 44737.09
|  | % НР |  |  |  |  | 100 |  |  | 85
|  | % СП |  |  |  |  | 61 |  |  | 49
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A157: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H157: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I157: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J157: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K157: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L157: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V157: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B178: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B180: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Больничная 3
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 5.5244 |  | тыс. руб. | 44.7371 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.1097 |  | тыс.чел.ч | 0.1097 |  | 1215 | тыс.чел.ч |  | 108.81 | 108.81
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.225 |  | тыс. руб. | 14.714 |  | 14578 | тыс. руб. |  | 0.89 | 0.89
10
136
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.05 | 9,64 | 0.48 |  |  | 115,73 | 5.79 |  | 12.0625
2 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 9.8 | 9,86 | 96.6 |  |  | 118,35 | 1159.83 |  | 12.0065
3 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 23.26 | 10,33 | 240.28 |  |  | 124,05 | 2885.4 |  | 12.0085
4 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 0.85 | 10,69 | 9.09 |  |  | 128,28 | 109.03 |  | 11.9945
5 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 11.79 | 10,78 | 127.1 |  |  | 129,45 | 1526.22 |  | 12.008
6 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 0.54 | 10,92 | 5.9 |  |  | 131,05 | 70.77 |  | 11.9949
7 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 24.12 | 11,2 | 270.15 |  |  | 134,41 | 3241.96 |  | 12.0006
8 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 3.24 | 11,47 | 37.16 |  |  | 137,62 | 445.88 |  | 11.9989
9 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 1.43 | 12,03 | 17.21 |  |  | 144,33 | 206.4 |  | 11.993
10 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 32.94 | 12,16 | 400.55 |  |  | 145,94 | 4807.26 |  | 12.0016
11 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 0.58 | 12,54 | 7.27 |  |  | 150,46 | 87.27 |  | 12.0041
12 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.21 | 13,09 | 2.74 |  |  | 157,03 | 32.97 |  | 12.0328
13 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.89
Машины и механизмы
14 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.09 | 134,07 | 12.07 |  |  | 727 | 65.43 |  | 5.4209 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
15 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.01 | 111,55 | 1.12 |  |  | 467 | 4.67 |  | 4.1696 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
16 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.06 | 1,06 | 0.06 |  |  | 5 | 0.3 |  | 5 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
17 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.07 | 33,73 | 2.36 |  |  | 163 | 11.41 |  | 4.8347 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
18 | 40101 | Электростанции передвижные: 2 кВт | маш.-ч |  | 23,3 |  |  |  | 187 |  |  |  | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
19 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 4 | 7,84 | 31.37 |  |  | 45 | 180 |  | 5.738 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
20 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2.4 | 1,29 | 3.1 |  |  | 3 | 7.2 |  | 2.3226 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
21 | 111301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч |  | 0,53 |  |  |  | 3 |  |  |  | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
22 | 121011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.02 | 32,24 | 0.64 |  |  | 107 | 2.14 |  | 3.3438 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
23 | 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.09 | 121,07 | 10.9 |  |  | 605 | 54.45 |  | 4.9954 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
24 | 253100 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч | 0.01 | 2,38 | 0.02 |  |  | 9,02 | 0.09 |  | 4.5 | ЧелСЦена,май 2015 г., ч.2
25 | 310102 | Насосы мощностью: 4 кВт | маш.-ч | 1.89 | 7,02 | 13.3 |  |  | 66,92 | 126.49 |  | 9.5105 | ЧелСЦена,май 2015 г., ч.2
26 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.83 | 2,32 | 1.93 |  |  | 12 | 9.96 |  | 5.1606 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
27 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.23 | 103,2 | 23.74 |  |  | 587 | 135.01 |  | 5.687 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
28 | 101-0032 | Листы асбестоцементные волнистые: обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм | м2 | 7.56 | 13,01 | 98.36 | 73 | 551.88 | 77,7 | 587.41 |  | 5.972 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.370
29 | 101-0173 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм | т | 0.0001 | 9900 | 0.99 | 69548.06 | 6.95 | 71241,32 | 7.12 |  | 7.1919 | Среднее (08.05.123, 08.05.128.2, 08.05.1233,08.05.128.1)
30 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.5892 | 6,2 | 3.67 | 42.66 | 25.13 | 49,05 | 28.89 |  | 7.8719 | 26.03.080
31 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0003 | 10190 | 3.06 | 73200 | 21.96 | 74966,29 | 22.49 |  | 7.3497 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.117
32 | 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм | т | 0.0002 | 10580 | 2.12 | 37127 | 7.42 | 38139,45 | 7.62 |  | 3.5943 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.119
33 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0009 | 10660 | 9.59 | 56684.17 | 51.01 | 58132,64 | 52.32 |  | 5.4557 | 08.07.007
34 | 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I | т | 0.0097 | 3030 | 29.39 | 12115 | 117.52 | 12635,3 | 122.57 |  | 4.1705 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.509
35 | 101-1575 | Мастика бутилкаучуковая строительная, марки: МББП-65 «ЛИЛО-1» | т | 0.0004 | 8270 | 3.31 | 46610.17 | 18.64 | 47901,19 | 19.16 |  | 5.7885 | Среднее (11.02.037,11.02.040)
36 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.437 | 101 | 44.13 | 418 | 182.66 | 436,62 | 190.79 |  | 4.3234 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
37 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0476 | 42,4 | 2.02 | 228.81 | 10.9 | 233,71 | 11.14 |  | 5.5149 | 10.01.394
38 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 1.444 | 22,8 | 32.93 | 119.32 | 172.31 | 122,02 | 176.19 |  | 5.3504 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
39 | 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 0.0254 | 7,38 | 0.19 | 25.01 | 0.64 | 25,7 | 0.65 |  | 3.4211 | 11.01.328
40 | 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 0.28 | 7,57 | 2.12 | 25.01 | 7 | 26,19 | 7.33 |  | 3.4575 | 11.01.328
41 | 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0.0369 | 92,4 | 3.41 | 261.9 | 9.66 | 268,22 | 9.9 |  | 2.9032 | 26.10.080
42 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.0022 | 11780 | 25.92 | 33140 | 72.91 | 34072,71 | 74.96 |  | 2.892 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.148
43 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.015 | 116 | 1.74 | 417.58 | 6.26 | 426,27 | 6.39 |  | 3.6724 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
44 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0039 | 20910 | 81.53 | 55802.95 | 217.62 | 57244,74 | 223.23 |  | 2.738 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
45 | 102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0.0001 | 772 | 0.07 | 4453.1 | 0.44 | 4652,75 | 0.46 |  | 6.5714 | (09.01.132/923.03)*721.07
46 | 102-0180 | Доски обрезные (береза, липа) длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, I сорта | м3 | 0.0008 | 788 | 0.63 | 4400 | 3.52 | 4606,07 | 3.68 |  | 5.8413 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
47 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 5.992 | 12,3 | 73.7 | 52.7 | 315.78 | 54,2 | 324.77 |  | 4.4066 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.66/1000
48 | 103-0020 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 14.98 | 61,5 | 921.27 | 264.76 | 3966.11 | 272,31 | 4079.2 |  | 4.4278 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*8.34/1000
49 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0024 | 14489,34 | 34.77 | 49632 | 119.12 | 50864,03 | 122.07 |  | 3.5108 | 08.01.610
50 | 203-0512 | Щиты: из досок толщиной 40 мм | м2 | 0.0112 | 101 | 1.13 | 457.61 | 5.13 | 473,05 | 5.3 |  | 4.6903 | 09.01.133*0.04*2
51 | 301-1307 | Краны воздушные радиаторов диаметром 25 мм | шт. | 1 | 7,21 | 7.21 | 21.59 | 21.59 | 22,03 | 22.03 |  | 3.0555 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
52 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 1.26 | 11,6 | 14.62 | 22.86 | 28.8 | 23,36 | 29.43 |  | 2.013 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.981.30)
53 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 5 | 18,6 | 93 | 40.73 | 203.65 | 41,71 | 208.55 |  | 2.2425 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
54 | 302-1324 | Трубопроводы для внутренней канализации: из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм | м | 0.998 | 35,3 | 35.23 | 71.67 | 71.53 | 73,25 | 73.1 |  | 2.0749 | 15.02.128.1
55 | 401-0131 | Бетон дорожный, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В30 (М400) | м3 | 0.1711 | 753 | 128.84 | 3456.72 | 591.45 | 3881,59 | 664.14 |  | 5.1548 | Среднее (02.02.128, 02.02.060)
56 | 408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.1342 | 117 | 15.7 | 161 | 21.61 | 382,02 | 51.27 |  | 3.2656 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.095
57 | 411-0001 | Вода | м3 | 6.2288 | 3,11 | 19.35 | 22.32 | 139 | 22,77 | 141.83 |  | 7.3297 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
58 | ТСЦ-101-1870 | Проволока вязальная | кг | 0.4 | 12,12 | 4.84 |  |  | 55 | 22 |  | 4.5455
59 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 2 | 26,3 | 52.6 |  |  | 122,03 | 244.07 |  | 4.6401
60 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 3 | 18,6 | 55.8 |  |  | 41,71 | 125.13 |  | 2.2425
61 | ТСЦ-302-1266 | Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 1 | 24,9 | 24.9 |  |  | 128,54 | 128.54 |  | 5.1622
62 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 1 | 2,41 | 2.41 |  |  | 19,03 | 19.03 |  | 7.8963
Неучтенные ресурсы
Материалы
63 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 4
64 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0016
65 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0827
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 3150 |  |  |  | 22993 |  | 7.2994
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 1225 |  |  |  | 14714 |  | 12.0114
материалы | [5 empty] | 1835 |  |  |  | 7820 |  | 4.2616
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 100 |  |  |  | 595 |  | 5.95
Накладные расходы | [5 empty] | 1222 |  |  |  | 12486 |  | 10.2177
Сметная прибыль | [5 empty] | 748 |  |  |  | 7189 |  | 9.611
Итоги по акту:
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 289 |  |  |  | 3030 |  | 10.4844
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 170 |  |  |  | 1845 |  | 10.8529
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 4050 |  |  |  | 33733 |  | 8.3291
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 99 |  |  |  | 483 |  | 4.8788
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 284 |  |  |  | 2281 |  | 8.0317
Автомобильные дороги | [5 empty] | 228 |  |  |  | 1296 |  | 5.6842
Итого | [5 empty] | 5120 |  |  |  | 42668 |  | 8.3336
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 404.35 |  |  |  | 2069.09 |  | 5.1171
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 5524.35 |  |  |  | 44737.09 |  | 8.0982
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A95: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G95: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K95: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M95: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N95: <Пустой идентификатор>
Note on A114: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A116: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/