## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : ул.Высоковольтная,дом 48 | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 195.25 | 195.25
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 1.44 | 1.44
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 04.12.2015 |  | 2015-01-01 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Сентябрь 2015
на ремонт и содержание
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 10.0663 |  | тыс. руб. | 74.8948 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.19669 |  | тыс.чел.ч | 0.19669 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 2093 | 2090 | 1263
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 2.093 |  | тыс. руб. | 25.142 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 25142 | 21426 | 12122
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.84
1 | 1 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 41 26 16 | 41 |  | Р
2 | 2 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 68 10 6 | 10 _____ 58 |  | 254 109 60 | 124 _____ 130 |  | Р
3 | 3 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 1 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 2 | _____ 2 |  | 19 | _____ 19 |  | М
Подвал
4 | 4 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,5 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 254 171 100 | 166 _____ 87 | 1 | 2354 1757 959 | 1997 _____ 354 |  | Р | 3
5 | 5 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,3 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 152 103 60 | 100 _____ 52 |  | 1412 1054 575 | 1198 _____ 212 |  | Р | 2
кв.42
6 | 6 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,125 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 6 4 2 | 6 |  | Р
7 | 7 | ТЕРр65-9-3 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 7703.27 | 1153,13 _____ 6481,52 | 68,62 _____ 2,94 | 39 6 4 | 6 _____ 33 |  | 187 61 33 | 69 _____ 116 |  | Р | 2
8 | 8 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
кв.76
9 | 9 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,1375 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 7 4 3 | 7 |  | Р
10 | 10 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 85 36 20 | 41 _____ 44 |  | Р
11 | 11 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
12 | 12 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 126 | _____ 126 |  | М
подвал
13 | 13 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,15 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 527 288 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
14 | 14 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,3 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 152 103 60 | 100 _____ 52 |  | 1412 1054 575 | 1198 _____ 212 |  | Р | 2
подвал
15 | 15 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,25 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 127 85 50 | 83 _____ 44 |  | 1177 879 480 | 999 _____ 177 |  | Р | 1
16 | 16 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,4 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 203 137 80 | 133 _____ 70 |  | 1883 1406 767 | 1598 _____ 283 |  | Р | 2
Раздел 3. МАРТ
кв.70
17 | 17 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,15 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 527 288 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
Раздел 4. АПРЕЛЬ
кв.46
18 | 18 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 41 26 16 | 41 |  | Р
19 | 19 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,008 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 19 8 5 | 8 _____ 11 |  | 147 84 46 | 96 _____ 49 |  | Р | 2
20 | 20 | ТСЦ-103-0110 Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм 10 шт. | 0,2 88 48 | 50.3 | _____ 50,3 |  | 10 | _____ 10 |  | 26 | _____ 26 |  | М
21 | 21 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 4 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 10 | _____ 10 |  | 76 | _____ 76 |  | М
подвал
22 | 22 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,025 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 23 17 12 | 23 |  | 275 173 110 | 274 |  | Р | 1 _____ 1
23 | 23 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,025 98 56 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 166 25 16 | 22 _____ 143 | 1 | 925 261 149 | 266 _____ 654 |  | Р | 5
24 | 24 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 98 56 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 1033 | _____ 1033 |  | М
25 | 25 | ТСЦ-101-1793 Манжеты резиновые шт. | 1 98 56 | 15.1 | _____ 15,1 |  | 15 | _____ 15 |  | 40 | _____ 40 |  | М
Колясочная
26 | 26 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
27 | 27 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,008 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 19 8 5 | 8 _____ 11 |  | 147 84 46 | 96 _____ 49 |  | Р | 2
28 | 28 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
кв.46
29 | 29 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
30 | 30 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,022 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 54 23 13 | 22 _____ 31 | 1 | 405 232 127 | 264 _____ 135 |  | Р | 6
31 | 31 | ТСЦ-103-0110 Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм 10 шт. | 0,2 88 48 | 50.3 | _____ 50,3 |  | 10 | _____ 10 |  | 26 | _____ 26 |  | М
32 | 32 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 4 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 10 | _____ 10 |  | 76 | _____ 76 |  | М
33 | 33 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,1 88 48 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 8 | _____ 8 |  | 29 | _____ 29 |  | М
кв.97
34 | 34 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,125 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 6 4 2 | 6 |  | Р
35 | 35 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
36 | 36 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм (кран букса ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) шт. | 1 88 48 | 21.75 | _____ 21,75 |  | 22 | _____ 22 |  | 63 | _____ 63 |  | М
Раздел 6. ИЮНЬ
подвал
37 | 37 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм 100 м трубопровода 1 326,06 = 6 525,64 - 99,8 x 52,10 НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,01 98 56 | 1326.06 | 772,46 _____ 524,5 | 29,1 _____ 0,98 | 13 9 6 | 8 _____ 5 |  | 113 91 52 | 93 _____ 18 |  | Р | 2
38 | 38 | ТСЦ-301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты кг | 1 98 56 | 13.2 | _____ 13,2 |  | 13 | _____ 13 |  | 82 | _____ 82 |  | М
39 | 39 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,25 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 127 85 50 | 83 _____ 44 |  | 1177 879 480 | 999 _____ 177 |  | Р | 1
Раздел 7. ИЮЛЬ
кв.79
40 | 40 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,048 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 117 49 29 | 48 _____ 66 | 3 | 884 508 277 | 576 _____ 294 |  | Р | 14 _____ 1
41 | 41 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 4 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 74 | _____ 74 |  | 167 | _____ 167 |  | М
42 | 42 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 4 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 10 | _____ 10 |  | 76 | _____ 76 |  | М
43 | 43 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,2 88 48 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 16 | _____ 16 |  | 58 | _____ 58 |  | М
кв.52
44 | 44 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 4237 1887 1313 | 2589 |  | Р | 1648 _____ 146
45 | 45 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 30 | _____ 30 |  | М
подвал
46 | 46 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,2 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 102 69 40 | 67 _____ 35 |  | 942 703 384 | 799 _____ 142 |  | Р | 1
47 | 47 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,35 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 178 119 70 | 116 _____ 62 |  | 1648 1230 671 | 1398 _____ 248 |  | Р | 2
2 подъезд
48 | 48 | ТЕРр65-8-2 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 7162.38 | 776,23 _____ 6358,76 | 27,39 _____ 2,8 | 215 24 14 | 23 _____ 191 | 1 | 998 246 134 | 279 _____ 714 |  | Р | 5 _____ 1
49 | 49 | ТСЦ-507-0776 Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: 110х90 мм 10 шт. | 0,1 98 56 | 200 | _____ 200 |  | 20 | _____ 20 |  | 1505 | _____ 1505 |  | М
50 | 50 | ТСЦ-103-1356 Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 110 мм шт. | 2 98 56 | 13.88 | _____ 13,88 |  | 28 | _____ 28 |  | 151 | _____ 151 |  | М
кв.16
51 | 51 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 41 34 20 | 33 _____ 8 |  | 437 348 190 | 396 _____ 41 |  | Р
Раздел 8. АВГУСТ
Чердак
52 | 52 | ТЕР29-01-181-01 Устройство хомута гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции 811,45 = 15 810,14 - 17,93 x 1,06 - 20,8 x 7,84 - 5,6 x 2,38 - 0,00624 x 11 520,00 - 0,014 x 17 290,00 - 1 x 14 489,34 НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0038 111 51 | 811.45 | 811.45 |  | 3 4 2 | 3 |  | 37 41 19 | 37 |  | Р
53 | 53 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 3,8 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 100 | _____ 100 |  | 464 | _____ 464 |  | М
54 | 54 | ТСЦ-101-1870 Проволока вязальная кг | 0,1 111 51 | 12.12 | _____ 12,12 |  | 1 | _____ 1 |  | 6 | _____ 6 |  | М
кв.18
55 | 55 | ТЕРр66-47-1 Чеканка канализ.труб методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 200 мм 100 м трубопровода 40 810,69 = 121 985,06 - 3,75 x 129,68 - 0,01 x 1,86 - 9,89 x 231,20 - 23,8 x 1 595,70 - 26,66 x 164,70 - 26,66 x 133,34 - 26,66 x 803,15 - 80,49 x 133,76 - 1,56 x 6,20 - 1,55 x 9,84 - 0,006 x 11 520,00 - 0,38 x 9,80 - 0,6 x 270,00 - 0,1 x 400,00 НР 92%=108%*0.85 от ФОТ СП 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0,001 92 54 | 40810.69 | 5122,02 _____ 1614,53 | 34074,14 _____ -0,32 | 41 5 3 | 5 _____ 2 | 34 | 159 56 33 | 61 _____ 8 |  | Р | 90
56 | 56 | ТСЦ-101-0311 Каболка т | 0,0001 92 54 | 26830 | _____ 26830 |  | 3 | _____ 3 |  | 11 | _____ 11 |  | М
Раздел 9. СЕНТЯБРЬ
подвал
57 | 57 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,25 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 127 85 50 | 83 _____ 44 |  | 1177 879 480 | 999 _____ 177 |  | Р | 1
58 | 58 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
кв.51
59 | 59 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 141 107 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
подвал
60 | 60 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 141 107 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
61 | 61 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,45 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 229 155 90 | 150 _____ 79 |  | 2119 1581 863 | 1797 _____ 319 |  | Р | 3
62 | 62 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 141 107 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
63 | 63 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,2 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 102 69 40 | 67 _____ 35 |  | 942 703 384 | 799 _____ 142 |  | Р | 1
64 | 64 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,2 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 102 69 40 | 67 _____ 35 |  | 942 703 384 | 799 _____ 142 |  | Р | 1
КВ.7
65 | 65 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,025 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 23 17 12 | 23 |  | 275 173 110 | 274 |  | Р | 1 _____ 1
66 | 66 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,025 98 56 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 166 25 16 | 22 _____ 143 | 1 | 925 261 149 | 266 _____ 654 |  | Р | 5
67 | 67 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 98 56 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 1033 | _____ 1033 |  | М
68 | 68 | ТСЦ-101-1793 Манжеты резиновые шт. | 1 98 56 | 15.1 | _____ 15,1 |  | 15 | _____ 15 |  | 40 | _____ 40 |  | М
КВ.66
69 | 69 | ТЕРр65-5-1 Ремонт вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
кв.51
70 | 70 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,06 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 144 138 80 | 134 _____ 5 | 5 | 1644 1410 769 | 1602 _____ 17 |  | Р | 25
кв.8
71 | 71 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 90 14 8 | 14 _____ 76 |  | 339 146 80 | 166 _____ 173 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 5925 | 2078 _____ 3474 | 373 _____ 15 | 38038 | 24953 _____ 11200 |  |  | 1885 _____ 189
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 2093 |  |  | 25142
материалы | [6 empty] | 3474 |  |  | 11200
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 373 |  |  | 1885
Накладные расходы | [6 empty] | 2090 |  |  | 21426
Сметная прибыль | [6 empty] | 1263 |  |  | 12122
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 151 |  |  | 1654
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 5940 |  |  | 53531
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 1933 |  |  | 6810
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [6 empty] | 968 |  |  | 7467
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 110 |  |  | 567
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 52 |  |  | 259
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 124 |  |  | 1298
Итого | [6 empty] | 9278 |  |  | 71586
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 788.27 |  |  | 3308.84
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 10066.27 |  |  | 74894.84
|  | % НР |  |  |  |  | 100 |  |  | 85
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A146: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H146: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I146: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J146: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K146: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L146: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V146: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B168: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B170: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на В.вольтная,48
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 10.0663 |  | тыс. руб. | 74.8948 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.19669 |  | тыс.чел.ч | 0.19669 |  | 2078 | тыс.чел.ч |  | 195.25 | 195.25
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 2.093 |  | тыс. руб. | 25.142 |  | 24953 | тыс. руб. |  | 1.44 | 1.44
15
189
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.16 | 9,64 | 1.54 |  |  | 115,73 | 18.52 |  | 12.026
2 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 4.2 | 9,86 | 41.4 |  |  | 118,35 | 497.07 |  | 12.0065
3 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 130.41 | 10,33 | 1347.15 |  |  | 124,05 | 16177.33 |  | 12.0086
4 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 4.26 | 10,69 | 45.54 |  |  | 128,28 | 546.48 |  | 12
5 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 21.92 | 10,78 | 236.3 |  |  | 129,45 | 2837.54 |  | 12.0082
6 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 3.02 | 10,92 | 32.98 |  |  | 131,05 | 395.77 |  | 12.0003
7 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 7.67 | 11,2 | 85.9 |  |  | 134,41 | 1030.92 |  | 12.0014
8 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 3.24 | 11,47 | 37.16 |  |  | 137,62 | 445.88 |  | 11.9989
9 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 2.3 | 12,03 | 27.67 |  |  | 144,33 | 331.96 |  | 11.9971
10 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 11.45 | 12,16 | 139.24 |  |  | 145,94 | 1671.01 |  | 12.0009
11 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 6.02 | 12,54 | 75.49 |  |  | 150,46 | 905.77 |  | 11.9985
12 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.24 | 13,09 | 3.14 |  |  | 157,03 | 37.69 |  | 12.0032
13 | 1-5-1 | Затраты труда рабочих (ср 5,1) | чел.час | 0.36 | 14,25 | 5.13 |  |  | 171,04 | 61.57 |  | 12.0019
14 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.44
Машины и механизмы
15 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1 | 111,55 | 111.55 |  |  | 467 | 467 |  | 4.1865 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
16 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1 | 2,31 | 2.31 |  |  | 7 | 7 |  | 3.0303 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
17 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.03 | 33,73 | 1.02 |  |  | 163 | 4.89 |  | 4.7941 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
18 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.42 | 7,84 | 3.28 |  |  | 45 | 18.9 |  | 5.7622 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
19 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.53 | 1,29 | 0.7 |  |  | 3 | 1.59 |  | 2.2714 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
20 | 310102 | Насосы мощностью: 4 кВт | маш.-ч | 0.81 | 7,02 | 5.7 |  |  | 66,92 | 54.21 |  | 9.5105 | ЧелСЦена,май 2015 г., ч.2
21 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.28 | 2,32 | 0.65 |  |  | 12 | 3.36 |  | 5.1692 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
22 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.08 | 103,2 | 214.65 |  |  | 587 | 1220.96 |  | 5.6881 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
23 | 400005 | Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с генератором ELBE | маш.-ч | 0.03 | 256,36 | 7.69 |  |  | 762,28 | 22.87 |  | 2.974 | ЧелСЦена,май 2015 г., ч.2
24 | 400006 | Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с краном - манипулятором БАКМ 890 | маш.-ч | 0.08 | 352,04 | 28.16 |  |  | 890,14 | 71.21 |  | 2.5288 | ЧелСЦена,май 2015 г., ч.2
Материалы
25 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0882 | 6,2 | 0.55 | 42.66 | 3.77 | 49,05 | 4.32 |  | 7.8545 | 26.03.080
26 | 101-0621 | Мешки бумажные марки НМ (непропитанные) открытые сшитые 3-слойные | 1000 шт. | 0.0003 | 3290 | 0.99 | 10170 | 3.05 | 10434,4 | 3.13 |  | 3.1616 | 26.04.998
27 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0001 | 10350 | 1.04 | 39055.08 | 3.91 | 40274,15 | 4.03 |  | 3.875 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
28 | 101-1306 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 | т | 0.0007 | 703 | 0.49 | 3199 | 2.24 | 3535,59 | 2.47 |  | 5.0408 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.129
29 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0001 | 10660 | 1.07 | 56684.17 | 5.67 | 58132,64 | 5.81 |  | 5.4299 | 08.07.007
30 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0396 | 101 | 3.99 | 418 | 16.55 | 436,62 | 17.29 |  | 4.3333 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
31 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0486 | 42,4 | 2.07 | 228.81 | 11.11 | 233,71 | 11.37 |  | 5.4928 | 10.01.394
32 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 8.1 | 22,8 | 184.68 | 119.32 | 966.5 | 122,02 | 988.37 |  | 5.3518 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
33 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.36 | 116 | 41.76 | 417.58 | 150.33 | 426,27 | 153.46 |  | 3.6748 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
34 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0209 | 20910 | 437.03 | 55802.95 | 1166.26 | 57244,74 | 1196.4 |  | 2.7376 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
35 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 9.202 | 12,3 | 113.18 | 52.7 | 484.95 | 54,2 | 498.76 |  | 4.4068 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.66/1000
36 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.42 | 11,6 | 4.87 | 22.86 | 9.6 | 23,36 | 9.81 |  | 2.0144 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.981.30)
37 | 302-0889 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм | м | 0.5 | 64,25 | 32.13 | 224 | 112 | 229,07 | 114.54 |  | 3.5649 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.299.1
38 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 8 | 18,6 | 148.8 | 40.73 | 325.84 | 41,71 | 333.68 |  | 2.2425 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
39 | 302-1325 | Трубопроводы для внутренней канализации: из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм | м | 2.994 | 58,5 | 175.15 | 215.01 | 643.74 | 219,73 | 657.87 |  | 3.756 | Среднее (15.02.128.2*4,15.02.128.1/0.5*1.5)
40 | 302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 100 мм | м | 4.99 | 52,1 | 259.98 | 237.74 | 1186.32 | 242,83 | 1211.72 |  | 4.6608 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
41 | 408-0401 | Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм | т | 0.0007 | 258,8 | 0.18 | 1905 | 1.33 | 2088,3 | 1.46 |  | 8.1111 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.098
42 | 411-0001 | Вода | м3 | 31.7 | 3,11 | 98.58 | 22.32 | 707.53 | 22,77 | 721.78 |  | 7.3218 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
43 | 509-0965 | Паронит | т | 0.0003 | 24890 | 7.47 | 119349.81 | 35.8 | 122027,64 | 36.61 |  | 4.9009 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
44 | 509-3368 | Набивки сальниковые | кг | 0.035 | 26,6 | 0.93 | 188.27 | 6.59 | 192,35 | 6.73 |  | 7.2366 | 04.02.0416
45 | ТСЦ-101-0311 | Каболка | т | 0.0001 | 26830 | 2.68 |  |  | 113641,73 | 11.36 |  | 4.2388
46 | ТСЦ-101-1793 | Манжеты резиновые | шт. | 2 | 15,1 | 30.2 |  |  | 39,75 | 79.5 |  | 2.6325
47 | ТСЦ-101-1870 | Проволока вязальная | кг | 0.1 | 12,12 | 1.21 |  |  | 55 | 5.5 |  | 4.5455
48 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 3.8 | 26,3 | 99.94 |  |  | 122,03 | 463.71 |  | 4.6399
49 | ТСЦ-101-2318 | Натрий хлористый технический | т | 0.01 | 11011 | 110.11 |  |  | 3011,31 | 30.11 |  | 0.27345
50 | ТСЦ-103-0110 | Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм | 10 шт. | 0.4 | 50,3 | 20.12 |  |  | 129,36 | 51.74 |  | 2.5716
51 | ТСЦ-103-1356 | Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 110 мм | шт. | 2 | 13,88 | 27.76 |  |  | 75,54 | 151.08 |  | 5.4424
52 | ТСЦ-301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1 | 13,2 | 13.2 |  |  | 82,09 | 82.09 |  | 6.2189
53 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 6 | 18,6 | 111.6 |  |  | 41,71 | 250.26 |  | 2.2425
54 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 43,5 | 87 |  |  | 126,45 | 252.9 |  | 2.9069
55 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 13 | 2,41 | 31.33 |  |  | 19,03 | 247.39 |  | 7.8963
56 | ТСЦ-302-3246 | Угольники прямые | 10 шт. | 0.3 | 77,7 | 23.31 |  |  | 289,53 | 86.86 |  | 3.7263
57 | ТСЦ-507-0776 | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: 110х90 мм | 10 шт. | 0.1 | 200 | 20 |  |  | 15049,27 | 1504.93 |  | 75.2465
58 | ТСЦ-507-0779 | Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» | шт. | 2 | 700 | 1400 |  |  | 1033,06 | 2066.12 |  | 1.4758
Неучтенные ресурсы
Материалы
59 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 4
60 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0686
61 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0033
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 5925 |  |  |  | 38038 |  | 6.4199
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 2093 |  |  |  | 25142 |  | 12.0124
материалы | [5 empty] | 3474 |  |  |  | 11200 |  | 3.2239
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 373 |  |  |  | 1885 |  | 5.0536
Накладные расходы | [5 empty] | 2090 |  |  |  | 21426 |  | 10.2517
Сметная прибыль | [5 empty] | 1263 |  |  |  | 12122 |  | 9.5978
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 151 |  |  |  | 1654 |  | 10.9536
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 5940 |  |  |  | 53531 |  | 9.012
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 1933 |  |  |  | 6810 |  | 3.523
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [5 empty] | 968 |  |  |  | 7467 |  | 7.7138
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 110 |  |  |  | 567 |  | 5.1545
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 52 |  |  |  | 259 |  | 4.9808
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 124 |  |  |  | 1298 |  | 10.4677
Итого | [5 empty] | 9278 |  |  |  | 71586 |  | 7.7157
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 788.27 |  |  |  | 3308.84 |  | 4.1976
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 10066.27 |  |  |  | 74894.84 |  | 7.4402
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A91: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G91: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K91: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M91: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N91: <Пустой идентификатор>
Note on A111: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A113: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/