## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : ул.Высоковольтная дом 42 | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 72.82 | 72.82
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.3 | 0.3
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 04.12.2015 |  | 2015-01-01 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Сентябрь 2015
на ремонт и содержание
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 5.6034 |  | тыс. руб. | 32.0594 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.07312 |  | тыс.чел.ч | 0.07312 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 797 | 806 | 485
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.797 |  | тыс. руб. | 9.563 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 9563 | 8268 | 4650
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.34
1 | 1 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,1375 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 7 4 3 | 7 |  | Р
2 | 2 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов 2 150,24 = 2 250,24 + 100 x (17,60 - 18,60) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2150.24 | 345,26 _____ 1804,31 | 0,67 _____ 0,28 | 22 3 2 | 3 _____ 19 |  | 76 36 20 | 41 _____ 35 |  | Р
3 | 3 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
кв.89
4 | 4 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,1375 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 7 4 3 | 7 |  | Р
5 | 5 | ТЕРр65-9-4 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,012 88 48 | 8273.76 | 1399,62 _____ 6805,52 | 68,62 _____ 2,94 | 99 18 10 | 17 _____ 81 | 1 | 495 178 97 | 202 _____ 289 |  | Р | 4
кв.3
6 | 6 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 12 8 5 | 12 |  | Р
7 | 7 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 85 36 20 | 41 _____ 44 |  | Р
8 | 8 | ТЕРр65-17-1 Прим. Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм 100 заглушек 1 755,72 = 3 759,44 - 0,094 x 5 300,00 - 0,072 x 20 910,00 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1755.72 | 1254,4 _____ 491 | 10.32 | 18 13 8 | 13 _____ 5 |  | 184 133 72 | 151 _____ 32 |  | Р | 1
9 | 9 | ТСЦ-301-1308 Пробки радиаторные шт. | 1 88 48 | 15.7 | _____ 15,7 |  | 16 | _____ 16 |  | 23 | _____ 23 |  | М
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
кв.1
10 | 10 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,25 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 127 85 50 | 83 _____ 44 |  | 1177 879 480 | 999 _____ 177 |  | Р | 1
кв.76
11 | 11 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,025 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 23 17 12 | 23 |  | 275 173 110 | 274 |  | Р | 1 _____ 1
12 | 12 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,025 98 56 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 166 25 16 | 22 _____ 143 | 1 | 925 261 149 | 266 _____ 654 |  | Р | 5
13 | 13 | ТСЦ-103-1017 Ревизии диаметром: 100 мм шт. | 1 98 56 | 73.8 | _____ 73,8 |  | 74 | _____ 74 |  | 459 | _____ 459 |  | М
14 | 14 | ТСЦ-101-1793 Манжеты резиновые шт. | 1 98 56 | 15.1 | _____ 15,1 |  | 15 | _____ 15 |  | 40 | _____ 40 |  | М
15 | 15 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 98 56 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 1033 | _____ 1033 |  | М
подвал
16 | 16 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,2 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 102 69 40 | 67 _____ 35 |  | 942 703 384 | 799 _____ 142 |  | Р | 1
Раздел 3. МАЙ
ПОДвал
17 | 17 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 90 14 8 | 14 _____ 76 |  | 339 146 80 | 166 _____ 173 |  | Р
18 | 18 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,018 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 44 19 11 | 18 _____ 25 | 1 | 331 190 104 | 216 _____ 110 |  | Р | 5
19 | 19 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,06 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 135 22 13 | 21 _____ 114 |  | 508 219 120 | 249 _____ 259 |  | Р
20 | 20 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 217 37 22 | 36 _____ 174 | 7 | 1247 386 211 | 437 _____ 772 |  | Р | 38 _____ 2
21 | 21 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 141 107 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
22 | 22 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 141 107 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
Раздел 4. ИЮНЬ
кв.76
23 | 23 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 4 061,61 = 5 229,34 + 97,8 x (16,92 - 28,86) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 4061.61 | 2225,28 _____ 1760,16 | 76.17 | 162 92 53 | 89 _____ 70 | 3 | 1292 940 513 | 1068 _____ 207 |  | Р | 17
24 | 24 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 11 | _____ 11 |  | М
25 | 25 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 50 | _____ 50 |  | М
подвал
26 | 26 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,15 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 527 288 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
27 | 27 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,25 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 127 85 50 | 83 _____ 44 |  | 1177 879 480 | 999 _____ 177 |  | Р | 1
Раздел 5. ИЮЛЬ
подвал
28 | 28 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,15 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 527 288 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
29 | 29 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 141 107 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
кв.72
30 | 30 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,03 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 28 21 14 | 28 |  | 330 208 132 | 328 |  | Р | 2 _____ 2
31 | 31 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,03 98 56 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 199 31 19 | 27 _____ 171 | 1 | 1110 314 179 | 320 _____ 784 |  | Р | 6
32 | 32 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 98 56 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 1033 | _____ 1033 |  | М
кв.33
33 | 33 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода 1 119,57 = 2 435,67 - 107 x 12,30 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,002 88 48 | 1119.57 | 1000,16 _____ 64,52 | 54,89 _____ 1,4 | 2 2 1 | 2 |  | 25 21 12 | 24 |  | Р | 1
34 | 34 | ТСЦ-103-0110 Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм 10 шт. | 0,1 88 48 | 50.3 | _____ 50,3 |  | 5 | _____ 5 |  | 13 | _____ 13 |  | М
кв.3
35 | 35 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода 1 119,57 = 2 435,67 - 107 x 12,30 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,002 88 48 | 1119.57 | 1000,16 _____ 64,52 | 54,89 _____ 1,4 | 2 2 1 | 2 |  | 25 21 12 | 24 |  | Р | 1
36 | 36 | ТСЦ-302-1475 Тройник размером: 3/4" шт. | 1 88 48 | 70.3 | _____ 70,3 |  | 70 | _____ 70 |  | 163 | _____ 163 |  | М
подвал
37 | 37 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 85 36 20 | 41 _____ 44 |  | Р
38 | 38 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
39 | 39 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 1 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 25 | _____ 25 |  | 129 | _____ 129 |  | М
Раздел 6. АВГУСТ
подвал
40 | 40 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 85 36 20 | 41 _____ 44 |  | Р
41 | 41 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
42 | 42 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 1 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 25 | _____ 25 |  | 129 | _____ 129 |  | М
Раздел 7. СЕНТЯБРЬ
кв.5
43 | 43 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,15 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 527 288 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
кв.10
44 | 44 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 169 73 40 | 83 _____ 86 |  | Р
45 | 45 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 38 | _____ 38 |  | М
в.64
46 | 46 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,008 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 19 8 5 | 8 _____ 11 |  | 147 84 46 | 96 _____ 49 |  | Р | 2
47 | 47 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 4 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 74 | _____ 74 |  | 167 | _____ 167 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 3744 | 794 _____ 2930 | 20 _____ 3 | 17358 | 9519 _____ 7696 |  |  | 143 _____ 44
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 797 |  |  | 9563
материалы | [6 empty] | 2930 |  |  | 7696
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 20 |  |  | 143
Накладные расходы | [6 empty] | 806 |  |  | 8268
Сметная прибыль | [6 empty] | 485 |  |  | 4650
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 121 |  |  | 1281
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 2845 |  |  | 22195
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 1945 |  |  | 5502
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 124 |  |  | 1298
Итого | [6 empty] | 5035 |  |  | 30276
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 568.39 |  |  | 1783.44
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 5603.39 |  |  | 32059.44
|  | % НР |  |  |  |  | 101 |  |  | 86
|  | % СП |  |  |  |  | 61 |  |  | 49
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A112: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H112: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I112: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J112: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K112: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L112: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V112: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B131: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B133: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на В.вольтная,42
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 5.6034 |  | тыс. руб. | 32.0594 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.07312 |  | тыс.чел.ч | 0.07312 |  | 827 | тыс.чел.ч |  | 72.82 | 72.82
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.797 |  | тыс. руб. | 9.563 |  | 9910 | тыс. руб. |  | 0.3 | 0.3
3
44
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.22 | 9,64 | 2.12 |  |  | 115,73 | 25.45 |  | 12.0047
2 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 4.2 | 9,86 | 41.4 |  |  | 118,35 | 497.07 |  | 12.0065
3 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 37.03 | 10,33 | 382.52 |  |  | 124,05 | 4593.56 |  | 12.0087
4 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 4.69 | 10,69 | 50.14 |  |  | 128,28 | 601.64 |  | 11.9992
5 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 7.05 | 11,2 | 78.96 |  |  | 134,41 | 947.58 |  | 12.0008
6 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 2.43 | 11,47 | 27.87 |  |  | 137,62 | 334.41 |  | 11.9989
7 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 4.6 | 12,03 | 55.34 |  |  | 144,33 | 663.94 |  | 11.9975
8 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 8.7 | 12,16 | 105.79 |  |  | 145,94 | 1269.68 |  | 12.0019
9 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 3.9 | 12,54 | 48.91 |  |  | 150,46 | 586.79 |  | 11.9973
10 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.3
Машины и механизмы
11 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.03 | 33,73 | 1.02 |  |  | 163 | 4.89 |  | 4.7941 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
12 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.84 | 7,84 | 6.59 |  |  | 45 | 37.8 |  | 5.736 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
13 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.56 | 1,29 | 0.71 |  |  | 3 | 1.68 |  | 2.3662 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
14 | 310102 | Насосы мощностью: 4 кВт | маш.-ч | 0.81 | 7,02 | 5.7 |  |  | 66,92 | 54.21 |  | 9.5105 | ЧелСЦена,май 2015 г., ч.2
15 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.19 | 2,32 | 0.44 |  |  | 12 | 2.28 |  | 5.1818 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
16 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 103,2 | 5.15 |  |  | 587 | 29.35 |  | 5.699 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
17 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.1271 | 6,2 | 0.79 | 42.66 | 5.44 | 49,05 | 6.22 |  | 7.8734 | 26.03.080
18 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0001 | 30040 | 3 | 85289 | 8.53 | 87507,84 | 8.75 |  | 2.9167 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.376
19 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0002 | 10660 | 2.13 | 56684.17 | 11.34 | 58132,64 | 11.63 |  | 5.4601 | 08.07.007
20 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.088 | 101 | 8.89 | 418 | 36.78 | 436,62 | 38.42 |  | 4.3217 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
21 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0551 | 42,4 | 2.33 | 228.81 | 12.62 | 233,71 | 12.88 |  | 5.5279 | 10.01.394
22 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 2.3 | 22,8 | 52.44 | 119.32 | 274.45 | 122,02 | 280.66 |  | 5.352 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
23 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.22 | 116 | 25.52 | 417.58 | 91.87 | 426,27 | 93.78 |  | 3.6748 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
24 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0062 | 20910 | 129.64 | 55802.95 | 345.96 | 57244,74 | 354.92 |  | 2.7377 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
25 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 2.782 | 12,3 | 34.22 | 52.7 | 146.61 | 54,2 | 150.79 |  | 4.4065 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.66/1000
26 | 103-0020 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 2.675 | 61,5 | 164.51 | 264.76 | 708.23 | 272,31 | 728.43 |  | 4.4279 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*8.34/1000
27 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.28 | 11,6 | 3.25 | 22.86 | 6.4 | 23,36 | 6.54 |  | 2.0123 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.981.30)
28 | 302-0890 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 32 мм | м | 1.2 | 67,49 | 80.99 | 233 | 279.6 | 238,44 | 286.13 |  | 3.5329 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.300.1
29 | 302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм | шт. | 1 | 17,6 | 17.6 | 32.6 | 32.6 | 33,38 | 33.38 |  | 1.8966 | 20.06.962.1+20.06.163.1+20.06.160.1
30 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 15 | 18,6 | 279 | 40.73 | 610.95 | 41,71 | 625.65 |  | 2.2425 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
31 | 302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 100 мм | м | 5.489 | 52,1 | 285.98 | 237.74 | 1304.95 | 242,83 | 1332.89 |  | 4.6608 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
32 | 411-0001 | Вода | м3 | 9.0564 | 3,11 | 28.16 | 22.32 | 202.12 | 22,77 | 206.2 |  | 7.3224 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
33 | 507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 3.912 | 16,92 | 66.19 | 48.99 | 191.65 | 50,11 | 196.03 |  | 2.9616 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
34 | 509-0968 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | 0.001 | 4910 | 4.91 | 32560 | 32.56 | 33228,1 | 33.23 |  | 6.7678 | 04.02.103
35 | ТСЦ-101-1793 | Манжеты резиновые | шт. | 1 | 15,1 | 15.1 |  |  | 39,75 | 39.75 |  | 2.6325
36 | ТСЦ-103-0110 | Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм | 10 шт. | 0.1 | 50,3 | 5.03 |  |  | 129,36 | 12.94 |  | 2.5726
37 | ТСЦ-103-1017 | Ревизии диаметром: 100 мм | шт. | 1 | 73,8 | 73.8 |  |  | 459,1 | 459.1 |  | 6.2209
38 | ТСЦ-301-1308 | Пробки радиаторные | шт. | 1 | 15,7 | 15.7 |  |  | 23,45 | 23.45 |  | 1.4936
39 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 4 | 18,6 | 74.4 |  |  | 41,71 | 166.84 |  | 2.2425
40 | ТСЦ-302-1266 | Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 2 | 24,9 | 49.8 |  |  | 128,54 | 257.08 |  | 5.1622
41 | ТСЦ-302-1475 | Тройник размером: 3/4" | шт. | 1 | 70,3 | 70.3 |  |  | 162,55 | 162.55 |  | 2.3122
42 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 2 | 2,41 | 4.82 |  |  | 19,03 | 38.06 |  | 7.8963
43 | ТСЦ-507-0779 | Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» | шт. | 2 | 700 | 1400 |  |  | 1033,06 | 2066.12 |  | 1.4758
44 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 2 | 2,45 | 4.9 |  |  | 5,71 | 11.42 |  | 2.3306
45 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 2 | 12,46 | 24.92 |  |  | 25,16 | 50.32 |  | 2.0193
Неучтенные ресурсы
Материалы
46 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 3
47 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0749
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 3744 |  |  |  | 17358 |  | 4.6362
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 797 |  |  |  | 9563 |  | 11.9987
материалы | [5 empty] | 2930 |  |  |  | 7696 |  | 2.6266
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 20 |  |  |  | 143 |  | 7.15
Накладные расходы | [5 empty] | 806 |  |  |  | 8268 |  | 10.2581
Сметная прибыль | [5 empty] | 485 |  |  |  | 4650 |  | 9.5876
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 121 |  |  |  | 1281 |  | 10.5868
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 2845 |  |  |  | 22195 |  | 7.8014
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 1945 |  |  |  | 5502 |  | 2.8288
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 124 |  |  |  | 1298 |  | 10.4677
Итого | [5 empty] | 5035 |  |  |  | 30276 |  | 6.0131
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 568.39 |  |  |  | 1783.44 |  | 3.1377
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 5603.39 |  |  |  | 32059.44 |  | 5.7214
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A77: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G77: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K77: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M77: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N77: <Пустой идентификатор>
Note on A94: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A96: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/