## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : ул.Высоковольтная дом 46 | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 349.74 | 349.74
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 6.01 | 6.01
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 04.12.2015 |  | 2015-01-01 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Сентябрь 2015
на ремонт и содержание
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 24.578 |  | тыс. руб. | 173.4721 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.35575 |  | тыс.чел.ч | 0.35575 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 4017 | 4068 | 2407
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 4.017 |  | тыс. руб. | 48.238 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 48238 | 41724 | 23117
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.27
1 | 1 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 41 26 16 | 41 |  | Р
2 | 2 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 85 36 20 | 41 _____ 44 |  | Р
подвал
3 | 3 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,4 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 203 137 80 | 133 _____ 70 |  | 1883 1406 767 | 1598 _____ 283 |  | Р | 2
4 | 4 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,375 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 5 4 3 | 5 |  | 62 39 25 | 62 |  | Р
5 | 5 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 174 30 17 | 29 _____ 139 | 6 | 998 309 168 | 349 _____ 618 |  | Р | 31 _____ 2
6 | 6 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,008 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 19 8 5 | 8 _____ 11 |  | 147 84 46 | 96 _____ 49 |  | Р | 2
7 | 7 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
8 | 8 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 126 | _____ 126 |  | М
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
подвал.
9 | 9 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,4 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 203 137 80 | 133 _____ 70 |  | 1883 1406 767 | 1598 _____ 283 |  | Р | 2
10 | 10 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции бандаж трубы канализационной 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,012 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 190 13 6 | 10 _____ 178 | 2 | 753 130 60 | 117 _____ 623 |  | Р | 13
11 | 11 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,7 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 18 | _____ 18 |  | 85 | _____ 85 |  | М
12 | 12 | ТЕРр66-47-1 Обмазка поверхности стальных труб канализации методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 200 мм 100 м трубопровода 40 810,28 = 121 985,06 - 3,75 x 129,68 - 0,01 x 1,86 - 9,89 x 231,20 - 23,8 x 1 595,70 - 26,66 x 164,70 - 26,66 x 133,34 - 26,66 x 803,15 - 80,49 x 133,76 - 1,56 x 6,20 - 0,0005 x 8 260,00 - 1,55 x 9,84 - 0,006 x 11 520,00 - 0,6 x 270,00 - 0,1 x 400,00 НР 92%=108%*0.85 от ФОТ СП 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0,005 92 54 | 40810.28 | 5122,02 _____ 1614,12 | 34074,14 _____ -0,32 | 204 28 18 | 26 _____ 8 | 170 | 793 282 166 | 307 _____ 36 |  | Р | 450
13 | 13 | ТСЦ-101-3984 Ткань для проклейки швов м2 | 0,5 92 54 | 16.01 | _____ 16,01 |  | 8 | _____ 8 |  | 20 | _____ 20 |  | М
кв.46
14 | 14 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 41 26 16 | 41 |  | Р
15 | 15 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 61 26 15 | 25 _____ 35 | 1 | 460 264 144 | 300 _____ 153 |  | Р | 7
16 | 16 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 5 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 12 | _____ 12 |  | 95 | _____ 95 |  | М
17 | 17 | ТСЦ-103-0110 Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм 10 шт. | 0,3 88 48 | 50.3 | _____ 50,3 |  | 15 | _____ 15 |  | 39 | _____ 39 |  | М
подвал
18 | 18 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 20,025 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 274 203 137 | 274 |  | 3292 2074 1317 | 3292 |  | Р
19 | 19 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,018 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 44 19 11 | 18 _____ 25 | 1 | 331 190 104 | 216 _____ 110 |  | Р | 5
20 | 20 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 230 196 107 | 223 _____ 6 |  | Р | 1
21 | 21 | ТЕРр65-5-2 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1327.37 | 1181,41 _____ 133,58 | 12.38 | 13 12 7 | 12 _____ 1 |  | 148 125 68 | 142 _____ 5 |  | Р | 1
22 | 22 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 88 48 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29 | _____ 29 |  | 82 | _____ 82 |  | М
23 | 23 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 126 | _____ 126 |  | М
24 | 24 | ТСЦ-302-1833 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм шт. | 1 88 48 | 60.8 | _____ 60,8 |  | 61 | _____ 61 |  | 216 | _____ 216 |  | М
подвал
25 | 25 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,8 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 25 19 13 | 25 |  | 296 186 118 | 296 |  | Р
26 | 26 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0018 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 28 1 1 | 1 _____ 27 |  | 113 20 9 | 18 _____ 93 |  | Р | 2
27 | 27 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,6 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 16 | _____ 16 |  | 73 | _____ 73 |  | М
Раздел 3. АПРЕЛЬ
кв.90
28 | 28 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
29 | 29 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 24 23 13 | 22 _____ 1 | 1 | 274 235 128 | 267 _____ 3 |  | Р | 4
подвал
30 | 30 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
31 | 31 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 217 37 22 | 36 _____ 174 | 7 | 1247 386 211 | 437 _____ 772 |  | Р | 38 _____ 2
32 | 32 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,003 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 7 3 2 | 3 _____ 4 |  | 55 32 17 | 36 _____ 18 |  | Р | 1
кв.43
33 | 33 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 235 176 96 | 200 _____ 35 |  | Р
кв.57
34 | 34 | ТЕРр53-21-4 Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: пенополистиролом, стык горизонтальный 100 м восстановленной герметизации стыков НР 73%=86%*0.85 от ФОТ СП 56%=70%*0.8 от ФОТ | 0,06 73 56 | 710.76 | 89,05 _____ 555,66 | 66.05 | 43 4 4 | 5 _____ 34 | 4 | 189 47 36 | 64 _____ 102 |  | Р | 23
35 | 35 | ТЕРр53-21-5 Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: пенополистиролом, стык вертикальный 100 м восстановленной герметизации стыков НР 73%=86%*0.85 от ФОТ СП 56%=70%*0.8 от ФОТ | 0,06 73 56 | 1398.82 | 185,3 _____ 1101,03 | 112.49 | 84 9 8 | 11 _____ 66 | 7 | 375 97 74 | 133 _____ 204 |  | Р | 38
36 | 36 | ТЕРр53-21-14 Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором 100 м восстановленной герметизации стыков НР 73%=86%*0.85 от ФОТ СП 56%=70%*0.8 от ФОТ | 0,06 73 56 | 176.36 | 154,12 _____ 13,98 | 8.26 | 11 8 6 | 9 _____ 2 |  | 118 81 62 | 111 _____ 4 |  | Р | 3
37 | 37 | ТЕРр53-21-12 Восстановление солнцезащиты: полимерцементным составом 100 м восстановленной герметизации стыков НР 73%=86%*0.85 от ФОТ СП 56%=70%*0.8 от ФОТ | 0,06 73 56 | 391.61 | 315,79 _____ 68,6 | 7.22 | 23 16 13 | 19 _____ 4 |  | 243 166 127 | 227 _____ 14 |  | Р | 2
Раздел 4. МАЙ
кв.2
38 | 38 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 7 4 3 | 7 |  | Р
Подвал
39 | 39 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,25 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 127 85 50 | 83 _____ 44 |  | 1177 879 480 | 999 _____ 177 |  | Р | 1
Раздел 5. ИЮНЬ
кв.27
40 | 40 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 4 061,61 = 5 229,34 + 97,8 x (16,92 - 28,86) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,08 88 48 | 4061.61 | 2225,28 _____ 1760,16 | 76.17 | 325 183 107 | 178 _____ 141 | 6 | 2584 1881 1026 | 2137 _____ 414 |  | Р | 33
41 | 41 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 4 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 10 | _____ 10 |  | 23 | _____ 23 |  | М
42 | 42 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 4 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 50 | _____ 50 |  | 101 | _____ 101 |  | М
43 | 43 | ТСЦ-507-5056 Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм шт. | 2 88 48 | 0.97 | _____ 0,97 |  | 2 | _____ 2 |  | 7 | _____ 7 |  | М
подвал
44 | 44 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,01632 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 258 17 8 | 13 _____ 242 | 3 | 1024 176 81 | 159 _____ 847 |  | Р | 18
45 | 45 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,22 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 6 | _____ 6 |  | 27 | _____ 27 |  | М
кв.37
46 | 46 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 7 4 3 | 7 |  | Р
47 | 47 | ТЕРр65-22-4 ПРИМ,Прочистка и промывка: труб внутри здания 100 приборов НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 63 40 | 3414.93 | 2425,33 _____ 989,6 |  | 34 18 12 | 24 _____ 10 |  | 330 183 116 | 291 _____ 39 |  | Р
кв.57
48 | 48 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 7 4 3 | 7 |  | Р
49 | 49 | ТЕРр65-22-4 ПРИМ,Прочистка и промывка: труб внутри здания 100 приборов НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 63 40 | 3414.93 | 2425,33 _____ 989,6 |  | 34 18 12 | 24 _____ 10 |  | 330 183 116 | 291 _____ 39 |  | Р
кровля
50 | 50 | ТЕРр65-10-1 Очистка ливневки: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,13 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 66 44 26 | 43 _____ 23 |  | 612 457 249 | 519 _____ 92 |  | Р | 1
Раздел 6. ИЮЛЬ
подвал
51 | 51 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,25 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 127 85 50 | 83 _____ 44 |  | 1177 879 480 | 999 _____ 177 |  | Р | 1
52 | 52 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,038 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 93 39 23 | 38 _____ 53 | 2 | 699 402 219 | 456 _____ 232 |  | Р | 11 _____ 1
53 | 53 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода 3 002,77 = 2 435,67 + 107 x (17,60 - 12,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 3002.77 | 1000,16 _____ 1947,72 | 54,89 _____ 1,4 | 15 5 3 | 5 _____ 10 |  | 105 53 29 | 60 _____ 44 |  | Р | 1
54 | 54 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода 3 035,50 = 3 591,90 + 107 x (17,60 - 22,80) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,009 88 48 | 3035.5 | 1019,2 _____ 1947,72 | 68,58 _____ 2,8 | 27 9 5 | 9 _____ 17 | 1 | 191 97 53 | 110 _____ 78 |  | Р | 3
55 | 55 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 174 30 17 | 29 _____ 139 | 6 | 998 309 168 | 349 _____ 618 |  | Р | 31 _____ 2
56 | 56 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 101 96 56 | 93 _____ 7 | 1 | 1149 981 535 | 1115 _____ 31 |  | Р | 3
57 | 57 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 10 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 249 | _____ 249 |  | 1285 | _____ 1285 |  | М
кв.25
58 | 58 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 169 73 40 | 83 _____ 86 |  | Р
59 | 59 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,008 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 19 8 5 | 8 _____ 11 |  | 147 84 46 | 96 _____ 49 |  | Р | 2
подвал
60 | 60 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,048 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 117 49 29 | 48 _____ 66 | 3 | 884 508 277 | 576 _____ 294 |  | Р | 14 _____ 1
61 | 61 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода 3 002,77 = 2 435,67 + 107 x (17,60 - 12,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,008 88 48 | 3002.77 | 1000,16 _____ 1947,72 | 54,89 _____ 1,4 | 24 8 5 | 8 _____ 16 |  | 168 84 46 | 96 _____ 70 |  | Р | 2
62 | 62 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 434 75 44 | 73 _____ 347 | 14 | 2494 773 421 | 874 _____ 1543 |  | Р | 77 _____ 4
63 | 63 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,08 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 81 76 44 | 74 _____ 7 |  | 919 785 428 | 892 _____ 25 |  | Р | 2
64 | 64 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 8 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 199 | _____ 199 |  | 1028 | _____ 1028 |  | М
подвал
65 | 65 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,008 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 19 8 5 | 8 _____ 11 |  | 147 84 46 | 96 _____ 49 |  | Р | 2
66 | 66 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,14 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 1216 211 123 | 204 _____ 973 | 39 _____ 1 | 6983 2162 1179 | 2446 _____ 4322 |  | Р | 215 _____ 11
67 | 67 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 87 15 9 | 15 _____ 69 | 3 | 499 155 84 | 175 _____ 309 |  | Р | 15 _____ 1
68 | 68 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 30 29 17 | 28 _____ 2 |  | 345 294 160 | 334 _____ 10 |  | Р | 1
69 | 69 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 3 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 75 | _____ 75 |  | 386 | _____ 386 |  | М
подвал
70 | 70 | ТЕРр66-47-1 ПРИМ. Чеканка труб канализ. методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 200 мм 100 м трубопровода НР 92%=108%*0.85 от ФОТ СП 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0,005 92 54 | 121985.06 | 5122,02 _____ 1914,29 | 114948,75 _____ 1944,6 | 610 39 24 | 26 _____ 9 | 575 _____ 10 | 1847 390 229 | 307 _____ 44 |  | Р | 1496 _____ 117
подвал
71 | 71 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 150 38 22 | 37 _____ 108 | 5 | 957 396 216 | 448 _____ 480 |  | Р | 29 _____ 2
72 | 72 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 87 15 9 | 15 _____ 69 | 3 | 499 155 84 | 175 _____ 309 |  | Р | 15 _____ 1
кв.31
73 | 73 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 4 061,61 = 5 229,34 + 97,8 x (16,92 - 28,86) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 4061.61 | 2225,28 _____ 1760,16 | 76.17 | 162 92 53 | 89 _____ 70 | 3 | 1292 940 513 | 1068 _____ 207 |  | Р | 17
74 | 74 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 11 | _____ 11 |  | М
75 | 75 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 50 | _____ 50 |  | М
76 | 76 | ТСЦ-507-3287 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм шт. | 1 88 48 | 2.82 | _____ 2,82 |  | 3 | _____ 3 |  | 7 | _____ 7 |  | М
подвал
77 | 77 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 174 30 17 | 29 _____ 139 | 6 | 998 309 168 | 349 _____ 618 |  | Р | 31 _____ 2
кв.44
78 | 78 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,08 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 193 183 107 | 178 _____ 9 | 6 | 2192 1881 1026 | 2137 _____ 22 |  | Р | 33
чердак
79 | 79 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0375 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 6 4 2 | 6 |  | Р
кв.13
80 | 80 | ТЕРр65-1-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,015 63 40 | 432.33 | 364,28 _____ 60,42 | 7,63 _____ 1,4 | 6 4 3 | 5 _____ 1 |  | 71 42 26 | 66 _____ 5 |  | Р
81 | 81 | ТСЦ-103-0112 Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 32 мм 10 шт. | 0,1 63 40 | 65.9 | _____ 65,9 |  | 7 | _____ 7 |  | 29 | _____ 29 |  | М
82 | 82 | ТСЦ-507-3020 Заглушка марки "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атмосфер, диаметром: 32 мм шт. | 1 63 40 | 19.23 | _____ 19,23 |  | 19 | _____ 19 |  | 105 | _____ 105 |  | М
Раздел 7. АВГУСТ
подвал.
83 | 83 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 130 23 13 | 22 _____ 104 | 4 | 748 231 126 | 262 _____ 463 |  | Р | 23 _____ 1
84 | 84 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода 11 744,93 = 8 684,73 + 107 x (90,10 - 61,50) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 11744.93 | 1456 _____ 10009,29 | 279,64 _____ 6,31 | 117 15 9 | 15 _____ 99 | 3 | 634 155 84 | 175 _____ 444 |  | Р | 15 _____ 1
85 | 85 | ТСЦ-507-1980 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм шт. | 1 88 48 | 39.1 | _____ 39,1 |  | 39 | _____ 39 |  | 137 | _____ 137 |  | М
86 | 86 | ТЕР22-03-014-02 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 фланец НР 111%=130%*0.85 от ФОТ СП 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 111 61 | 121.09 | 8,54 _____ 63,43 | 49,11 _____ 7,15 | 121 21 12 | 9 _____ 63 | 49 _____ 7 | 652 210 115 | 103 _____ 256 |  | Р | 293 _____ 86
87 | 87 | ТЕР22-03-014-03 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 фланец НР 111%=130%*0.85 от ФОТ СП 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 111 61 | 152.55 | 11,28 _____ 86,54 | 54,73 _____ 7,96 | 153 25 14 | 11 _____ 87 | 55 _____ 8 | 789 256 141 | 135 _____ 328 |  | Р | 326 _____ 96
88 | 88 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода 11 744,93 = 8 684,73 + 107 x (90,10 - 61,50) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 11744.93 | 1456 _____ 10009,29 | 279,64 _____ 6,31 | 117 15 9 | 15 _____ 99 | 3 | 634 155 84 | 175 _____ 444 |  | Р | 15 _____ 1
89 | 89 | ТЕР22-03-014-03 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 фланец НР 111%=130%*0.85 от ФОТ СП 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ | 2 111 61 | 152.55 | 11,28 _____ 86,54 | 54,73 _____ 7,96 | 305 51 30 | 23 _____ 173 | 109 _____ 16 | 1578 513 282 | 271 _____ 655 |  | Р | 652 _____ 191
90 | 90 | ТЕР22-03-014-01 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 фланец НР 111%=130%*0.85 от ФОТ СП 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 111 61 | 86.01 | 5,97 _____ 44,95 | 35,09 _____ 5,1 | 86 14 8 | 6 _____ 45 | 35 _____ 5 | 442 148 81 | 72 _____ 161 |  | Р | 209 _____ 61
91 | 91 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 50 12 7 | 12 _____ 36 | 2 | 319 132 72 | 149 _____ 160 |  | Р | 10 _____ 1
92 | 92 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 434 75 44 | 73 _____ 347 | 14 | 2494 773 421 | 874 _____ 1543 |  | Р | 77 _____ 4
93 | 93 | ТЕР22-03-014-03 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 фланец НР 111%=130%*0.85 от ФОТ СП 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 111 61 | 152.55 | 11,28 _____ 86,54 | 54,73 _____ 7,96 | 153 25 14 | 11 _____ 87 | 55 _____ 8 | 789 256 141 | 135 _____ 328 |  | Р | 326 _____ 96
94 | 94 | ТСЦ-507-1983 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм шт. | 1 88 48 | 81.3 | _____ 81,3 |  | 81 | _____ 81 |  | 285 | _____ 285 |  | М
95 | 95 | ТСЦ-507-1980 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм шт. | 1 88 48 | 39.1 | _____ 39,1 |  | 39 | _____ 39 |  | 137 | _____ 137 |  | М
96 | 96 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода 11 744,93 = 8 684,73 + 107 x (90,10 - 61,50) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,035 88 48 | 11744.93 | 1456 _____ 10009,29 | 279,64 _____ 6,31 | 411 53 31 | 51 _____ 350 | 10 | 2218 541 295 | 612 _____ 1552 |  | Р | 54 _____ 3
97 | 97 | ТЕР22-03-014-03 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 фланец НР 111%=130%*0.85 от ФОТ СП 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ | 2 111 61 | 152.55 | 11,28 _____ 86,54 | 54,73 _____ 7,96 | 305 51 30 | 23 _____ 173 | 109 _____ 16 | 1578 513 282 | 271 _____ 655 |  | Р | 652 _____ 191
98 | 98 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 30 29 17 | 28 _____ 2 |  | 345 294 160 | 334 _____ 10 |  | Р | 1
99 | 99 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 2 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 50 | _____ 50 |  | 257 | _____ 257 |  | М
100 | 100 | ТСЦ-302-1265 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм шт. | 1 88 48 | 22.3 | _____ 22,3 |  | 22 | _____ 22 |  | 109 | _____ 109 |  | М
101 | 101 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 5014 1284 748 | 1243 _____ 3596 | 175 _____ 4 | 31890 13174 7186 | 14920 _____ 16004 |  | Р | 966 _____ 50
102 | 102 | ТСЦ-302-1269 Вентили проходные фланцевые: 15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм шт. | 1 88 48 | 150 | _____ 150 |  | 150 | _____ 150 |  | 878 | _____ 878 |  | М
Раздел 8. СЕНТЯБРЬ
кв.5
103 | 103 | ТЕРр66-47-1 ПРИМ, Обмазка труб канализационных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 200 мм 100 м трубопровода 41 085,53 = 121 985,06 - 3,75 x 129,68 - 0,01 x 1,86 - 9,89 x 231,20 - 23,8 x 1 595,70 - 26,66 x 164,70 - 26,66 x 133,34 - 26,66 x 803,15 - 80,49 x 133,76 - 1,56 x 6,20 - 1,55 x 9,84 НР 92%=108%*0.85 от ФОТ СП 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0,003 92 54 | 41085.53 | 5122,02 _____ 1889,37 | 34074,14 _____ -0,32 | 123 16 10 | 15 _____ 6 | 102 | 480 169 99 | 184 _____ 26 |  | Р | 270
104 | 104 | ТСЦ-101-0311 Каболка т | 0,0002 92 54 | 26830 | _____ 26830 |  | 5 | _____ 5 |  | 23 | _____ 23 |  | М
кв.38
105 | 105 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,035 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 85 36 21 | 35 _____ 48 | 2 | 644 370 202 | 420 _____ 214 |  | Р | 10 _____ 1
106 | 106 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 4 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 74 | _____ 74 |  | 167 | _____ 167 |  | М
107 | 107 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,1 88 48 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 8 | _____ 8 |  | 29 | _____ 29 |  | М
108 | 108 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 38 | _____ 38 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 15793 | 3942 _____ 10249 | 1602 _____ 75 | 97800 | 47309 _____ 43913 |  |  | 6578 _____ 929
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 4017 |  |  | 48238
материалы | [6 empty] | 10249 |  |  | 43913
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 1602 |  |  | 6578
Накладные расходы | [6 empty] | 4068 |  |  | 41724
Сметная прибыль | [6 empty] | 2407 |  |  | 23117
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 901 |  |  | 9496
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 18072 |  |  | 135713
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 562 |  |  | 2551
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1085 |  |  | 4499
Стены (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 230 |  |  | 1616
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [6 empty] | 1418 |  |  | 8766
Итого | [6 empty] | 22268 |  |  | 162641
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 2310.03 |  |  | 10831.09
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 24578.03 |  |  | 173472.09
|  | % НР |  |  |  |  | 101 |  |  | 86
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A187: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H187: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I187: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J187: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K187: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L187: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V187: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B208: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B210: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на В.вольтная,46
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 24.578 |  | тыс. руб. | 173.4721 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.35575 |  | тыс.чел.ч | 0.35575 |  | 4104 | тыс.чел.ч |  | 349.74 | 349.74
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 4.017 |  | тыс. руб. | 48.238 |  | 49259 | тыс. руб. |  | 6.01 | 6.01
75
933
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.18 | 9,64 | 1.74 |  |  | 115,73 | 20.82 |  | 11.9655
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 47.66 | 10,33 | 492.33 |  |  | 124,05 | 5912.21 |  | 12.0086
3 | 1-2-7 | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | чел.час | 0.52 | 10,51 | 5.47 |  |  | 126,09 | 65.57 |  | 11.9872
4 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 30.17 | 10,78 | 325.24 |  |  | 129,45 | 3905.5 |  | 12.0081
5 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 4.44 | 10,92 | 48.48 |  |  | 131,05 | 581.86 |  | 12.0021
6 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 188.42 | 11,2 | 2110.3 |  |  | 134,41 | 25325.54 |  | 12.0009
7 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 22.9 | 11,47 | 262.66 |  |  | 137,62 | 3151.5 |  | 11.9984
8 | 1-3-6 | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.час | 1.42 | 11,61 | 16.49 |  |  | 139,37 | 197.91 |  | 12.0018
9 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 2.44 | 12,03 | 29.36 |  |  | 144,33 | 352.17 |  | 11.9949
10 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 38.43 | 12,16 | 467.3 |  |  | 145,94 | 5608.47 |  | 12.0019
11 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 0.74 | 12,54 | 9.28 |  |  | 150,46 | 111.34 |  | 11.9978
12 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 1.86 | 13,09 | 24.35 |  |  | 157,03 | 292.07 |  | 11.9947
13 | 1-5-0 | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.час | 5.88 | 14,02 | 82.44 |  |  | 168,26 | 989.37 |  | 12.0011
14 | 1-5-1 | Затраты труда рабочих (ср 5,1) | чел.час | 4.68 | 14,25 | 66.69 |  |  | 171,04 | 800.46 |  | 12.0027
15 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 6.01
Машины и механизмы
16 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.54 | 1,06 | 0.57 |  |  | 5 | 2.7 |  | 4.7368 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
17 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.48 | 33,73 | 16.19 |  |  | 163 | 78.24 |  | 4.8326 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
18 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 29.12 | 7,84 | 228.28 |  |  | 45 | 1310.4 |  | 5.7403 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
19 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 12.14 | 1,29 | 15.65 |  |  | 3 | 36.42 |  | 2.3272 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
20 | 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 70 м3/ч | маш.-ч | 0.02 | 129,68 | 2.59 |  |  | 758 | 15.16 |  | 5.8533 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
21 | 150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки: на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.69 | 112,26 | 414.23 |  |  | 669 | 2468.61 |  | 5.9595 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
22 | 253100 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч | 0.17 | 2,38 | 0.4 |  |  | 9,02 | 1.53 |  | 3.825 | ЧелСЦена,май 2015 г., ч.2
23 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.98 | 2,32 | 2.28 |  |  | 12 | 11.76 |  | 5.1579 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
24 | 380111 | Инспекционное оборудование на базе автомобиля «Фольксваген» | маш.-ч | 0.05 | 231,2 | 11.56 |  |  | 600 | 30 |  | 2.5952 | ЧелСЦена,май 2015 г., ч.2
25 | 380182 | Насосный агрегат высокого давления «Hammelmann» | маш.-ч | 0.12 | 1595,7 | 191.48 |  |  | 2451,22 | 294.15 |  | 1.5362 | ЧелСЦена,май 2015 г., ч.2
26 | 390512 | Тянущая лебедка, тип RW 5000 (Bagela) | маш.-ч | 0.13 | 164,7 | 21.41 |  |  | 599,55 | 77.94 |  | 3.6404 | ЧелСЦена,май 2015 г., ч.2
27 | 391701 | Компрессор «ATLAS COPCO» | маш.-ч | 0.13 | 133,34 | 17.33 |  |  | 424,73 | 55.21 |  | 3.1858 | ЧелСЦена,май 2015 г., ч.2
28 | 394111 | Растворонасос Мариндко, тип СМР 30 Е | маш.-ч | 0.13 | 803,15 | 104.41 |  |  | 2024,37 | 263.17 |  | 2.5205 | ЧелСЦена,май 2015 г., ч.2
29 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.73 | 103,2 | 75.3 |  |  | 587 | 428.51 |  | 5.6907 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
30 | 400005 | Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с генератором ELBE | маш.-ч | 0.34 | 256,36 | 87.17 |  |  | 762,28 | 259.18 |  | 2.9733 | ЧелСЦена,май 2015 г., ч.2
31 | 400006 | Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с краном - манипулятором БАКМ 890 | маш.-ч | 0.99 | 352,04 | 348.53 |  |  | 890,14 | 881.23 |  | 2.5284 | ЧелСЦена,май 2015 г., ч.2
32 | 400052 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | 0.02 | 140,02 | 2.8 |  |  | 830 | 16.6 |  | 5.9286 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
33 | 400303 | Автофургон-мастерская типа «Кунг» на базе ЗИЛ-433360 | маш.-ч | 0.4 | 133,76 | 53.5 |  |  | 756 | 302.4 |  | 5.6523 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
34 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 2.962 | 6,2 | 18.36 | 42.66 | 126.39 | 49,05 | 145.26 |  | 7.9118 | 26.03.080
35 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0004 | 18320 | 7.32 | 62800.15 | 25.12 | 64551,37 | 25.84 |  | 3.5301 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
36 | 101-0621 | Мешки бумажные марки НМ (непропитанные) открытые сшитые 3-слойные | 1000 шт. | 0.0036 | 3290 | 11.85 | 10170 | 36.62 | 10434,4 | 37.57 |  | 3.1705 | 26.04.998
37 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0004 | 30040 | 12 | 85289 | 34.12 | 87507,84 | 35 |  | 2.9167 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.376
38 | 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм | т | 0.0007 | 10580 | 7.41 | 37127 | 25.98 | 38139,45 | 26.69 |  | 3.6019 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.119
39 | 101-0859 | Рубероид наплавляемый: РК-420-1.0 | м2 | 0.0078 | 9,84 | 0.08 | 37.24 | 0.29 | 38,98 | 0.3 |  | 3.75 | Среднее (11.01.319, 11.01.3193, 11.01.3192)
40 | 101-1306 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 | т | 0.0091 | 703 | 6.4 | 3199 | 29.12 | 3535,59 | 32.16 |  | 5.025 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.129
41 | 101-1513 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.0023 | 11520 | 26.49 | 56684.17 | 130.39 | 58132,64 | 133.7 |  | 5.0472 | 08.07.006
42 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0092 | 10660 | 98.12 | 56684.17 | 521.54 | 58132,64 | 534.8 |  | 5.4505 | 08.07.007
43 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 1.8737 | 101 | 189.25 | 418 | 783.24 | 436,62 | 818.08 |  | 4.3227 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
44 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.3389 | 42,4 | 14.39 | 228.81 | 77.56 | 233,71 | 79.2 |  | 5.5038 | 10.01.394
45 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 2.96 | 22,8 | 67.49 | 119.32 | 353.19 | 122,02 | 361.19 |  | 5.3518 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
46 | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0004 | 17290 | 6.92 | 50349 | 20.14 | 51658,27 | 20.66 |  | 2.9855 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.139
47 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.0049 | 9,8 | 0.05 | 30.51 | 0.15 | 34,98 | 0.18 |  | 3.6 | 26.03.130
48 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0076 | 20910 | 158.91 | 55802.95 | 424.1 | 57244,74 | 435.06 |  | 2.7378 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
49 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 20.437 | 12,3 | 251.37 | 52.7 | 1077.03 | 54,2 | 1107.71 |  | 4.4067 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.66/1000
50 | 103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 2.354 | 17,6 | 41.44 | 75.87 | 178.59 | 78,03 | 183.68 |  | 4.4324 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*2.39/1000
51 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 111.28 | 32,3 | 3594.34 | 139.05 | 15473.48 | 143,02 | 15915.26 |  | 4.4279 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*4.38/1000
52 | 103-0020 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 38.52 | 61,5 | 2369 | 264.76 | 10198.56 | 272,31 | 10489.37 |  | 4.4278 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*8.34/1000
53 | 103-0022 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 100 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 5.885 | 90,1 | 530.24 | 387.3 | 2279.26 | 398,34 | 2344.22 |  | 4.4211 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*12.2/1000
54 | 103-0192 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 8 мм | м | 0.0048 | 270 | 1.3 | 1420.93 | 6.82 | 1460,57 | 7.01 |  | 5.3923 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.188*41.6/1000
55 | 104-0103 | Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 | м3 | 0.0966 | 1029 | 99.4 | 3067 | 296.27 | 3158,6 | 305.12 |  | 3.0696 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.205
56 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0301 | 14489,34 | 436.13 | 49632 | 1493.92 | 50864,03 | 1531.01 |  | 3.5104 | 08.01.610
57 | 113-0378 | Состав полимерцементный | м3 | 0.0042 | 980 | 4.12 | 2795.7 | 11.74 | 3256,47 | 13.68 |  | 3.3204 | 02.01.050
58 | 301-1371 | Заглушки стальные типа: ПТ диаметром до 400 мм | шт. | 0.0008 | 400 | 0.32 | 918.23 | 0.74 | 939,58 | 0.75 |  | 2.3438 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
59 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 1.47 | 11,6 | 17.06 | 22.86 | 33.6 | 23,36 | 34.34 |  | 2.0129 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.981.30)
60 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 3 | 18,6 | 55.8 | 40.73 | 122.19 | 41,71 | 125.13 |  | 2.2425 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
61 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.0012 | 699 | 0.84 | 2805 | 3.37 | 3265,19 | 3.92 |  | 4.6667 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.073
62 | 408-0401 | Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм | т | 0.0091 | 258,8 | 2.36 | 1905 | 17.34 | 2088,3 | 19.01 |  | 8.0551 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.098
63 | 411-0001 | Вода | м3 | 11.7581 | 3,11 | 36.55 | 22.32 | 262.42 | 22,77 | 267.72 |  | 7.3248 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
64 | 507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 1 | 43,8 | 43.8 | 152.08 | 152.08 | 155,71 | 155.71 |  | 3.555 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
65 | 507-0985 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 1 | 60,9 | 60.9 | 238.65 | 238.65 | 244,34 | 244.34 |  | 4.0122 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
66 | 507-0986 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 6 | 83,2 | 499.2 | 303.46 | 1820.76 | 310,67 | 1864.02 |  | 3.734 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
67 | 507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 11.736 | 16,92 | 198.57 | 48.99 | 574.95 | 50,11 | 588.09 |  | 2.9616 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
68 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 0.004 | 2030 | 8.12 | 7180 | 28.72 | 7330,31 | 29.32 |  | 3.6108 | 04.02.101
69 | ТСЦ-101-0311 | Каболка | т | 0.0002 | 26830 | 5.37 |  |  | 113641,73 | 22.73 |  | 4.2328
70 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 1.52 | 26,3 | 39.98 |  |  | 122,03 | 185.49 |  | 4.6396
71 | ТСЦ-101-3984 | Ткань для проклейки швов | м2 | 0.5 | 16,01 | 8.01 |  |  | 40,96 | 20.48 |  | 2.5568
72 | ТСЦ-103-0110 | Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм | 10 шт. | 0.3 | 50,3 | 15.09 |  |  | 129,36 | 38.81 |  | 2.5719
73 | ТСЦ-103-0112 | Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 32 мм | 10 шт. | 0.1 | 65,9 | 6.59 |  |  | 286,15 | 28.62 |  | 4.3429
74 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 4 | 18,6 | 74.4 |  |  | 41,71 | 166.84 |  | 2.2425
75 | ТСЦ-302-1265 | Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 1 | 22,3 | 22.3 |  |  | 108,53 | 108.53 |  | 4.8668
76 | ТСЦ-302-1266 | Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 23 | 24,9 | 572.7 |  |  | 128,54 | 2956.42 |  | 5.1622
77 | ТСЦ-302-1269 | Вентили проходные фланцевые: 15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 1 | 150 | 150 |  |  | 878,13 | 878.13 |  | 5.8542
78 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм | шт. | 1 | 29,3 | 29.3 |  |  | 82,21 | 82.21 |  | 2.8058
79 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 43,5 | 87 |  |  | 126,45 | 252.9 |  | 2.9069
80 | ТСЦ-302-1833 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм | шт. | 1 | 60,8 | 60.8 |  |  | 215,73 | 215.73 |  | 3.5482
81 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 7 | 2,41 | 16.87 |  |  | 19,03 | 133.21 |  | 7.8963
82 | ТСЦ-302-3246 | Угольники прямые | 10 шт. | 0.1 | 77,7 | 7.77 |  |  | 289,53 | 28.95 |  | 3.7259
83 | ТСЦ-507-1980 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 2 | 39,1 | 78.2 |  |  | 136,82 | 273.64 |  | 3.4992
84 | ТСЦ-507-1983 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 1 | 81,3 | 81.3 |  |  | 284,66 | 284.66 |  | 3.5014
85 | ТСЦ-507-3020 | Заглушка марки "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атмосфер, диаметром: 32 мм | шт. | 1 | 19,23 | 19.23 |  |  | 104,63 | 104.63 |  | 5.441
86 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 6 | 2,45 | 14.7 |  |  | 5,71 | 34.26 |  | 2.3306
87 | ТСЦ-507-3287 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм | шт. | 1 | 2,82 | 2.82 |  |  | 7,18 | 7.18 |  | 2.5461
88 | ТСЦ-507-5056 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм | шт. | 2 | 0,97 | 1.94 |  |  | 3,55 | 7.1 |  | 3.6598
89 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 6 | 12,46 | 74.76 |  |  | 25,16 | 150.96 |  | 2.0193
Неучтенные ресурсы
Материалы
90 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 28
91 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0152
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 15793 |  |  |  | 97800 |  | 6.1926
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 4017 |  |  |  | 48238 |  | 12.0085
материалы | [5 empty] | 10249 |  |  |  | 43913 |  | 4.2846
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 1602 |  |  |  | 6578 |  | 4.1061
Накладные расходы | [5 empty] | 4068 |  |  |  | 41724 |  | 10.2566
Сметная прибыль | [5 empty] | 2407 |  |  |  | 23117 |  | 9.6041
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 901 |  |  |  | 9496 |  | 10.5394
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 18072 |  |  |  | 135713 |  | 7.5096
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 562 |  |  |  | 2551 |  | 4.5391
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1085 |  |  |  | 4499 |  | 4.1465
Стены (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 230 |  |  |  | 1616 |  | 7.0261
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [5 empty] | 1418 |  |  |  | 8766 |  | 6.1819
Итого | [5 empty] | 22268 |  |  |  | 162641 |  | 7.3038
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 2310.03 |  |  |  | 10831.09 |  | 4.6887
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 24578.03 |  |  |  | 173472.09 |  | 7.058
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A121: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G121: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K121: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M121: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N121: <Пустой идентификатор>
Note on A140: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A142: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/