## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : ул.Высоковольтная дом 52 | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 16.38 | 16.38
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 04.12.2015 |  | 2015-01-01 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Сентябрь 2015
на ремонт и содержание
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.75029 |  | тыс. руб. | 6.7933 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01638 |  | тыс.чел.ч | 0.01638 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 178 | 183 | 107
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.178 |  | тыс. руб. | 2.13 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 2130 | 2194 | 1278
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. МАЙ
Подъезд
1 | 28 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,18 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 91 62 36 | 60 _____ 31 |  | 847 741 431 | 719 _____ 127 |  | Р | 1
Раздел 2. ИЮЛЬ
кв.15-11
2 | 29 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,04 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 97 41 24 | 40 _____ 55 | 2 | 736 495 289 | 480 _____ 244 |  | Р | 12 _____ 1
3 | 30 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 3 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 56 | _____ 56 |  | 125 | _____ 125 |  | М
Раздел 3. АВГУСТ,
под.
4 | 2 | ТЕРр65-18-2 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм со снятием с места 100 шт. арматуры НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 9053.16 | 5687,14 _____ 3361,89 | 4.13 | 91 59 34 | 57 _____ 34 |  | 821 703 410 | 683 _____ 138 |  | Р
Раздел 4. СЕНТЯБРЬ
чердак
5 | 3 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,002 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 5 2 1 | 2 _____ 3 |  | 37 25 14 | 24 _____ 12 |  | Р | 1
6 | 4 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 230 230 134 | 223 _____ 6 |  | Р | 1
7 | 5 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 2 103 60 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 50 | _____ 50 |  | 257 | _____ 257 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 410 | 178 _____ 230 | 2 | 3053 | 2129 _____ 909 |  |  | 15 _____ 1
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 178 |  |  | 2130
материалы | [6 empty] | 230 |  |  | 909
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 2 |  |  | 15
Накладные расходы | [6 empty] | 183 |  |  | 2194
Сметная прибыль | [6 empty] | 107 |  |  | 1278
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 700 |  |  | 6525
Итого | [6 empty] | 700 |  |  | 6525
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 50.29 |  |  | 268.26
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 750.29 |  |  | 6793.26
|  | % НР |  |  |  |  | 103 |  |  | 103
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 60
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A55: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H55: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I55: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J55: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K55: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L55: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V55: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B71: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B73: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на В.Вольтная 52
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.75029 |  | тыс. руб. | 6.7933 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01638 |  | тыс.чел.ч | 0.01638 |  | 178 | тыс.чел.ч |  | 16.38 | 16.38
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.178 |  | тыс. руб. | 2.13 |  | 2129 | тыс. руб.
0
1
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 5.8 | 10,33 | 59.91 |  |  | 124,05 | 719.49 |  | 12.0095
2 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 5.21 | 10,92 | 56.89 |  |  | 131,05 | 682.77 |  | 12.0016
3 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 3.75 | 11,2 | 42 |  |  | 134,41 | 504.03 |  | 12.0007
4 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 1.62 | 11,47 | 18.58 |  |  | 137,62 | 222.94 |  | 11.9989
Машины и механизмы
5 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.19 | 7,84 | 1.49 |  |  | 45 | 8.55 |  | 5.7383 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
6 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.17 | 1,29 | 0.22 |  |  | 3 | 0.51 |  | 2.3182 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
7 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0277 | 6,2 | 0.17 | 42.66 | 1.19 | 49,05 | 1.35 |  | 7.9412 | 26.03.080
8 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0001 | 10350 | 1.04 | 39055.08 | 3.91 | 40274,15 | 4.03 |  | 3.875 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
9 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0001 | 10660 | 1.07 | 56684.17 | 5.67 | 58132,64 | 5.81 |  | 5.4299 | 08.07.007
10 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0126 | 101 | 1.27 | 418 | 5.27 | 436,62 | 5.5 |  | 4.3307 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
11 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0161 | 42,4 | 0.67 | 228.81 | 3.68 | 233,71 | 3.76 |  | 5.6119 | 10.01.394
12 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.36 | 22,8 | 8.21 | 119.32 | 42.96 | 122,02 | 43.93 |  | 5.3508 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
13 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0015 | 20910 | 31.37 | 55802.95 | 83.7 | 57244,74 | 85.87 |  | 2.7373 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
14 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 4.494 | 12,3 | 55.27 | 52.7 | 236.84 | 54,2 | 243.58 |  | 4.4071 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.66/1000
15 | 411-0001 | Вода | м3 | 1.404 | 3,11 | 4.37 | 22.32 | 31.34 | 22,77 | 31.97 |  | 7.3158 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
16 | 509-0965 | Паронит | т | 0.0008 | 24890 | 19.91 | 119349.81 | 95.48 | 122027,64 | 97.62 |  | 4.9031 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
17 | 509-3368 | Набивки сальниковые | кг | 0.035 | 26,6 | 0.93 | 188.27 | 6.59 | 192,35 | 6.73 |  | 7.2366 | 04.02.0416
18 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 3 | 18,6 | 55.8 |  |  | 41,71 | 125.13 |  | 2.2425
19 | ТСЦ-302-1266 | Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 2 | 24,9 | 49.8 |  |  | 128,54 | 257.08 |  | 5.1622
Неучтенные ресурсы
Материалы
20 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 2
21 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0008
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 410 |  |  |  | 3053 |  | 7.4463
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 178 |  |  |  | 2130 |  | 11.9663
материалы | [5 empty] | 230 |  |  |  | 909 |  | 3.9522
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 2 |  |  |  | 15 |  | 7.5
Накладные расходы | [5 empty] | 183 |  |  |  | 2194 |  | 11.9891
Сметная прибыль | [5 empty] | 107 |  |  |  | 1278 |  | 11.9439
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 700 |  |  |  | 6525 |  | 9.3214
Итого | [5 empty] | 700 |  |  |  | 6525 |  | 9.3214
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 50.29 |  |  |  | 268.26 |  | 5.3343
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 750.29 |  |  |  | 6793.26 |  | 9.0542
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A51: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G51: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K51: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M51: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N51: <Пустой идентификатор>
Note on A65: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A67: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/