## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : ул.Высоковольтная 1Г | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 8.13 | 8.13
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 04.12.2015 |  | 2015-01-01 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Сентябрь 2015
на ремонт и содержание
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.545 |  | тыс. руб. | 3.777 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00813 |  | тыс.чел.ч | 0.00813 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 93 | 86 | 52
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.093 |  | тыс. руб. | 1.108 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 1108 | 872 | 501
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ФЕВРАЛЬ
кв.7
1 | 1 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,2 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 33 21 13 | 33 |  | Р
2 | 2 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода 1 119,57 = 2 435,67 - 107 x 12,30 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,001 88 48 | 1119.57 | 1000,16 _____ 64,52 | 54,89 _____ 1,4 | 1 1 1 | 1 |  | 13 11 6 | 12 _____ 1 |  | Р
3 | 3 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции 1 006,86 = 15 810,14 - 0,00624 x 11 520,00 - 0,014 x 17 290,00 - 1 x 14 489,34 НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0004 111 51 | 1006.86 | 811.45 | 195.41 |  |  |  | 4 4 2 | 4 |  | Р
4 | 4 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,4 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 11 | _____ 11 |  | 49 | _____ 49 |  | М
5 | 5 | ТСЦ-101-1870 Проволока вязальная кг | 0,1 111 51 | 12.12 | _____ 12,12 |  | 1 | _____ 1 |  | 6 | _____ 6 |  | М
кв.7
6 | 6 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,2 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 33 21 13 | 33 |  | Р
7 | 7 | ТЕРр65-16-3 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 50 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 5277.5 | 854,13 _____ 4419,66 | 3,71 _____ 1,54 | 53 9 5 | 9 _____ 44 |  | 263 90 49 | 102 _____ 161 |  | Р
Раздел 2. МАРТ
подвал
8 | 8 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,2 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 16 12 8 | 16 |  | 197 124 79 | 197 |  | Р
кв.14
9 | 9 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,2 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 16 12 8 | 16 |  | 197 124 79 | 197 |  | Р
10 | 10 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода 1 119,57 = 2 435,67 - 107 x 12,30 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 1119.57 | 1000,16 _____ 64,52 | 54,89 _____ 1,4 | 6 5 3 | 5 _____ 1 |  | 63 53 29 | 60 _____ 2 |  | Р | 1
кв.14
11 | 11 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0008 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 13 1 1 | 1 _____ 12 |  | 50 9 4 | 8 _____ 41 |  | Р | 1
12 | 12 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,4 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 11 | _____ 11 |  | 49 | _____ 49 |  | М
Раздел 3. АПРЕЛЬ
подвал
13 | 13 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0008 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 13 1 1 | 1 _____ 12 |  | 50 9 4 | 8 _____ 41 |  | Р | 1
14 | 14 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 37 | _____ 37 |  | М
Раздел 4. ИЮЛЬ
кв.14-16
15 | 15 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 3591.9 | 1019,2 _____ 2504,12 | 68,58 _____ 2,8 | 72 21 12 | 20 _____ 51 | 1 | 474 216 118 | 245 _____ 222 |  | Р | 7 _____ 1
кв.12
16 | 16 | ТЕРр65-8-2 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 7162.38 | 776,23 _____ 6358,76 | 27,39 _____ 2,8 | 107 12 7 | 12 _____ 95 |  | 499 124 68 | 140 _____ 357 |  | Р | 2 _____ 1
17 | 17 | ТСЦ-103-1356 Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 110 мм шт. | 1 88 48 | 13.88 | _____ 13,88 |  | 14 | _____ 14 |  | 76 | _____ 76 |  | М
Раздел 5. СЕНТЯБРЬ
кв.9
18 | 18 | ТЕР16-06-005-01 Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 счетчик (водомер) НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 98 56 | 7.98 | 5,6 _____ 1,09 | 1.29 | 8 7 4 | 6 _____ 1 | 1 | 79 66 38 | 67 _____ 5 |  | Р | 7
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 356 | 93 _____ 261 | 2 | 2172 | 1106 _____ 1047 |  |  | 19 _____ 2
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 93 |  |  | 1108
материалы | [6 empty] | 261 |  |  | 1047
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 2 |  |  | 19
Накладные расходы | [6 empty] | 86 |  |  | 872
Сметная прибыль | [6 empty] | 52 |  |  | 501
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 85 |  |  | 934
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 329 |  |  | 2151
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 61 |  |  | 277
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 19 |  |  | 183
Итого | [6 empty] | 494 |  |  | 3545
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 51 |  |  | 232
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 545 |  |  | 3777
|  | % НР |  |  |  |  | 92 |  |  | 79
|  | % СП |  |  |  |  | 56 |  |  | 45
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A72: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H72: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I72: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J72: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K72: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L72: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V72: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B91: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B93: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на ВВ1г заявки
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.545 |  | тыс. руб. | 3.777 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00813 |  | тыс.чел.ч | 0.00813 |  | 93 | тыс.чел.ч |  | 8.13 | 8.13
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.093 |  | тыс. руб. | 1.108 |  | 1106 | тыс. руб.
0
2
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 3.54 | 10,78 | 38.18 |  |  | 129,45 | 458.24 |  | 12.0021
2 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 2.36 | 11,2 | 26.43 |  |  | 134,41 | 317.21 |  | 12.0019
3 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 0.47 | 11,89 | 5.59 |  |  | 142,73 | 67.08 |  | 12
4 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.71 | 12,03 | 8.54 |  |  | 144,33 | 102.47 |  | 11.9988
5 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 0.93 | 12,54 | 11.66 |  |  | 150,46 | 139.93 |  | 12.0009
6 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.12 | 13,09 | 1.56 |  |  | 157,03 | 18.84 |  | 12.0769
Машины и механизмы
7 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.03 | 1,06 | 0.03 |  |  | 5 | 0.15 |  | 5 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
8 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.16 | 7,84 | 1.27 |  |  | 45 | 7.2 |  | 5.6693 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
9 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.1 | 1,29 | 0.13 |  |  | 3 | 0.3 |  | 2.3077 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
10 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 103,2 | 1.03 |  |  | 587 | 5.87 |  | 5.699 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
11 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0172 | 6,2 | 0.1 | 42.66 | 0.73 | 49,05 | 0.84 |  | 8.4 | 26.03.080
12 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0078 | 101 | 0.79 | 418 | 3.27 | 436,62 | 3.4 |  | 4.3038 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
13 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.017 | 42,4 | 0.71 | 228.81 | 3.89 | 233,71 | 3.97 |  | 5.5915 | 10.01.394
14 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.06 | 116 | 6.96 | 417.58 | 25.05 | 426,27 | 25.58 |  | 3.6753 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
15 | 103-0016 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 2.14 | 22,8 | 48.79 | 98.1 | 209.93 | 100,89 | 215.9 |  | 4.4251 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*3.09/1000
16 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0016 | 14489,34 | 23.18 | 49632 | 79.42 | 50864,03 | 81.38 |  | 3.5108 | 08.01.610
17 | 302-1241 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 50 мм | шт. | 1 | 43 | 43 | 152.88 | 152.88 | 156,54 | 156.54 |  | 3.6405 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
18 | 302-1325 | Трубопроводы для внутренней канализации: из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм | м | 1.497 | 58,5 | 87.57 | 215.01 | 321.87 | 219,73 | 328.94 |  | 3.7563 | Среднее (15.02.128.2*4,15.02.128.1/0.5*1.5)
19 | ТСЦ-101-1870 | Проволока вязальная | кг | 0.1 | 12,12 | 1.21 |  |  | 55 | 5.5 |  | 4.5455
20 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 1.1 | 26,3 | 28.93 |  |  | 122,03 | 134.23 |  | 4.6398
21 | ТСЦ-103-1356 | Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 110 мм | шт. | 1 | 13,88 | 13.88 |  |  | 75,54 | 75.54 |  | 5.4424
Неучтенные ресурсы
Материалы
22 | 301-9050 | Водомеры | шт. | 1
23 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0017
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 356 |  |  |  | 2172 |  | 6.1011
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 93 |  |  |  | 1108 |  | 11.914
материалы | [5 empty] | 261 |  |  |  | 1047 |  | 4.0115
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 2 |  |  |  | 19 |  | 9.5
Накладные расходы | [5 empty] | 86 |  |  |  | 872 |  | 10.1395
Сметная прибыль | [5 empty] | 52 |  |  |  | 501 |  | 9.6346
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 85 |  |  |  | 934 |  | 10.9882
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 329 |  |  |  | 2151 |  | 6.538
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 61 |  |  |  | 277 |  | 4.541
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 19 |  |  |  | 183 |  | 9.6316
Итого | [5 empty] | 494 |  |  |  | 3545 |  | 7.1761
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 51 |  |  |  | 232 |  | 4.549
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 545 |  |  |  | 3777 |  | 6.9303
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A53: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G53: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K53: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M53: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N53: <Пустой идентификатор>
Note on A70: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A72: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/