## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 18.78 | 18.78
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 10.12.2015 |  | 01.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Сентябрь 2015
на Кирова 4
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.6513 |  | тыс. руб. | 6.2851 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01878 |  | тыс.чел.ч | 0.01878 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 202 | 210 | 121
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.202 |  | тыс. руб. | 2.407 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 2407 | 2131 | 1157
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
рамка управления
1 | 1 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 82 68 40 | 66 _____ 16 |  | 874 698 381 | 793 _____ 81 |  | Р
кв.2
2 | 2 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции 1 006,86 = 15 810,14 - 0,00624 x 11 520,00 - 0,014 x 17 290,00 - 1 x 14 489,34 НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,006 111 51 | 1006.86 | 811.45 | 195.41 | 6 7 3 | 5 | 1 | 65 65 30 | 59 |  | Р | 6
3 | 3 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,6 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 16 | _____ 16 |  | 73 | _____ 73 |  | М
4 | 4 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,1 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 3 | _____ 3 |  | 12 | _____ 12 |  | М
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
2-й подъезд
5 | 5 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 41 34 20 | 33 _____ 8 |  | 437 348 190 | 396 _____ 41 |  | Р
Раздел 3. АПРЕЛЬ
кв.8
6 | 6 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 235 176 96 | 200 _____ 35 |  | Р
7 | 7 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 235 176 96 | 200 _____ 35 |  | Р
Раздел 4. ИЮЛЬ
2 подъезд
8 | 8 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 235 176 96 | 200 _____ 35 |  | Р
Раздел 5. СЕНТЯБРЬ
2 под.
9 | 9 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,14 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 71 48 28 | 47 _____ 24 |  | 659 492 268 | 559 _____ 99 |  | Р | 1
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 294 | 202 _____ 91 | 1 | 2825 | 2407 _____ 411 |  |  | 7
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 202 |  |  | 2407
материалы | [6 empty] | 91 |  |  | 411
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 1 |  |  | 7
Накладные расходы | [6 empty] | 210 |  |  | 2131
Сметная прибыль | [6 empty] | 121 |  |  | 1157
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 590 |  |  | 5868
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 35 |  |  | 245
Итого | [6 empty] | 625 |  |  | 6113
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 26.3 |  |  | 172.15
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 651.3 |  |  | 6285.15
|  | % НР |  |  |  |  | 104 |  |  | 89
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A60: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H60: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I60: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J60: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K60: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L60: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V60: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B77: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B79: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Кирова 4
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.6513 |  | тыс. руб. | 6.2851 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01878 |  | тыс.чел.ч | 0.01878 |  | 285 | тыс.чел.ч |  | 18.78 | 18.78
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.202 |  | тыс. руб. | 2.407 |  | 3409 | тыс. руб.
0
0
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 9.34 | 10,33 | 96.48 |  |  | 124,05 | 1158.63 |  | 12.009
2 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 9.07 | 10,92 | 99.05 |  |  | 131,05 | 1188.62 |  | 12.0002
3 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.37 | 13,09 | 4.84 |  |  | 157,03 | 58.1 |  | 12.0041
Машины и механизмы
4 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.11 | 1,06 | 0.12 |  |  | 5 | 0.55 |  | 4.5833 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
5 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.12 | 7,84 | 0.94 |  |  | 45 | 5.4 |  | 5.7447 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
6 | 253100 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч | 0.03 | 2,38 | 0.07 |  |  | 9,02 | 0.27 |  | 3.8571 | ЧелСЦена,май 2015 г., ч.2
Материалы
7 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0003 | 10350 | 3.11 | 39055.08 | 11.72 | 40274,15 | 12.08 |  | 3.8842 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
8 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.58 | 22,8 | 13.22 | 119.32 | 69.2 | 122,02 | 70.77 |  | 5.3533 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
9 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0016 | 20910 | 33.45 | 55802.95 | 89.28 | 57244,74 | 91.58 |  | 2.7378 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
10 | 411-0001 | Вода | м3 | 2.262 | 3,11 | 7.03 | 22.32 | 50.47 | 22,77 | 51.5 |  | 7.3257 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
11 | 509-0965 | Паронит | т | 0.0008 | 24890 | 19.92 | 119349.81 | 95.47 | 122027,64 | 97.62 |  | 4.9006 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
12 | 509-3368 | Набивки сальниковые | кг | 0.105 | 26,6 | 2.79 | 188.27 | 19.77 | 192,35 | 20.19 |  | 7.2366 | 04.02.0416
13 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 0.7 | 26,3 | 18.41 |  |  | 122,03 | 85.42 |  | 4.6399
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 294 |  |  |  | 2825 |  | 9.6088
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 202 |  |  |  | 2407 |  | 11.9158
материалы | [5 empty] | 91 |  |  |  | 411 |  | 4.5165
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 1 |  |  |  | 7 |  | 7
Накладные расходы | [5 empty] | 210 |  |  |  | 2131 |  | 10.1476
Сметная прибыль | [5 empty] | 121 |  |  |  | 1157 |  | 9.562
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 590 |  |  |  | 5868 |  | 9.9458
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 35 |  |  |  | 245 |  | 7
Итого | [5 empty] | 625 |  |  |  | 6113 |  | 9.7808
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 26.3 |  |  |  | 172.15 |  | 6.5456
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 651.3 |  |  |  | 6285.15 |  | 9.6502
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A41: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G41: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K41: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M41: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N41: <Пустой идентификатор>
Note on A56: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A58: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/