## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 44.95 | 44.95
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 1.04 | 1.04
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 10.12.2015 |  | 01.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Сентябрь 2015
на Кирова 5
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 3.6589 |  | тыс. руб. | 23.3352 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.04599 |  | тыс.чел.ч | 0.04599 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 509 | 465 | 307
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.509 |  | тыс. руб. | 6.089 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 6089 | 4746 | 2927
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.3
1 | 1 | ТЕРр65-5-1 Ремонт вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
2 | 2 | ТСЦ-103-0110 Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм 10 шт. | 0,01 88 48 | 50.3 | _____ 50,3 |  | 1 | _____ 1 |  | 1 | _____ 1 |  | М
кв.7
3 | 3 | ТЕР29-01-181-01 Устройство гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции 1 078,74 = 15 810,14 - 0,014 x 17 290,00 - 1 x 14 489,34 НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 1078.74 | 811,45 _____ 71,88 | 195.41 | 1 1 1 | 1 |  | 6 6 3 | 5 |  | Р | 1
4 | 4 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 37 | _____ 37 |  | М
5 | 5 | ТСЦ-101-1870 Проволока вязальная кг | 0,1 111 51 | 12.12 | _____ 12,12 |  | 1 | _____ 1 |  | 6 | _____ 6 |  | М
кв.6
6 | 6 | ТЕРр65-5-1 Ремонт вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
кв.3
7 | 7 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,12 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 20 13 8 | 20 |  | Р
8 | 8 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода 1 119,57 = 2 435,67 - 107 x 12,30 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,0015 88 48 | 1119.57 | 1000,16 _____ 64,52 | 54,89 _____ 1,4 | 2 2 1 | 2 |  | 19 16 9 | 18 _____ 1 |  | Р
9 | 9 | ТСЦ-103-0109 Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 15 мм 10 шт. | 0,01 88 48 | 44.2 | _____ 44,2 |  |  |  |  | 1 | _____ 1 |  | М
кв.7
10 | 10 | ТЕР29-01-181-01 Устройство гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции 1 078,74 = 15 810,14 - 0,014 x 17 290,00 - 1 x 14 489,34 НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 1078.74 | 811,45 _____ 71,88 | 195.41 | 1 1 1 | 1 |  | 6 6 3 | 5 |  | Р | 1
11 | 11 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 37 | _____ 37 |  | М
12 | 12 | ТСЦ-101-1870 Проволока вязальная кг | 0,1 111 51 | 12.12 | _____ 12,12 |  | 1 | _____ 1 |  | 6 | _____ 6 |  | М
кв.6
13 | 13 | ТЕРр65-5-1 Подмотка резьб вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
Раздел 2. Февраль
кв.1,2,3
14 | 14 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
кв.1
15 | 15 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
16 | 16 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 4237 1887 1313 | 2589 |  | Р | 1648 _____ 146
17 | 17 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 30 | _____ 30 |  | М
Раздел 3. МАРТ
кв.2
18 | 18 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,025 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 23 17 12 | 23 |  | 275 173 110 | 274 |  | Р | 1 _____ 1
19 | 19 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода 1 326,06 = 6 525,64 - 99,8 x 52,10 НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,025 98 56 | 1449.2 | 888,33 _____ 524,5 | 36,38 _____ 1,23 | 36 25 16 | 22 _____ 13 | 1 | 319 261 149 | 266 _____ 48 |  | Р | 5
20 | 20 | ТСЦ-103-1356 Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 110 мм шт. | 2 98 56 | 13.88 | _____ 13,88 |  | 28 | _____ 28 |  | 151 | _____ 151 |  | М
21 | 21 | ТСЦ-507-0810 Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) шт. | 4 98 56 | 257.59 | _____ 257,59 |  | 1030 | _____ 1030 |  | 1963 | _____ 1963 |  | М
22 | 22 | ТСЦ-507-0881 Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 110 мм 10 шт. | 0,1 98 56 | 1260 | _____ 1260 |  | 126 | _____ 126 |  | 2014 | _____ 2014 |  | М
кв.2,5
23 | 23 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 17185.23 | 2970,12 _____ 14091,87 | 123,24 _____ 12,62 | 258 46 27 | 45 _____ 211 | 2 | 2050 473 258 | 535 _____ 1505 |  | Р | 10 _____ 2
Раздел 4. АПРЕЛЬ
кв.7
24 | 24 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,12 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 20 13 8 | 20 |  | Р
25 | 25 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода 4 596,33 = 5 013,63 + 107 x (28,40 - 32,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4596.33 | 1243,2 _____ 3178,6 | 174,53 _____ 4,21 | 46 12 7 | 12 _____ 32 | 2 | 300 132 72 | 149 _____ 141 |  | Р | 10 _____ 1
кв.9
26 | 26 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,12 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 20 13 8 | 20 |  | Р
27 | 27 | ТЕРр65-16-3 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 50 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 5277.5 | 854,13 _____ 4419,66 | 3,71 _____ 1,54 | 53 9 5 | 9 _____ 44 |  | 263 90 49 | 102 _____ 161 |  | Р
подъезд
28 | 28 | ТЕРр57-5-1 Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек 100 м2 НР 68%=80%*0.85 от ФОТ СП 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0,01 68 54 | 753.26 | 485,1 _____ 254,19 | 13,97 _____ 2,8 | 8 4 3 | 5 _____ 3 |  | 73 39 31 | 58 _____ 14 |  | Р | 1
Раздел 5. МАЙ
кв.11
29 | 29 | ТЕРр58-6-1 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля 100 м2 покрытия 1 749,78 = 3 506,13 - 135 x 13,01 НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,014 71 52 | 1749.78 | 875,34 _____ 578,81 | 295,63 _____ 24,82 | 24 10 8 | 12 _____ 8 | 4 | 198 107 79 | 147 _____ 28 |  | Р | 23 _____ 4
Раздел 6. ИЮЛЬ
кв.2
30 | 30 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 235 176 96 | 200 _____ 35 |  | Р
2 под.
31 | 31 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 41 34 20 | 33 _____ 8 |  | 437 348 190 | 396 _____ 41 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 2505 | 497 _____ 1679 | 329 _____ 12 | 14011 | 5935 _____ 6374 |  |  | 1702 _____ 154
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 509 |  |  | 6089
материалы | [6 empty] | 1679 |  |  | 6374
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 329 |  |  | 1702
Накладные расходы | [6 empty] | 465 |  |  | 4746
Сметная прибыль | [6 empty] | 307 |  |  | 2927
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 902 |  |  | 8039
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 24 |  |  | 114
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 65 |  |  | 680
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [6 empty] | 968 |  |  | 7467
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 1261 |  |  | 4857
Полы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 15 |  |  | 143
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 42 |  |  | 384
Итого | [6 empty] | 3277 |  |  | 21684
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 381.9 |  |  | 1651.24
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 3658.9 |  |  | 23335.24
|  | % НР |  |  |  |  | 91 |  |  | 78
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A93: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H93: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I93: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J93: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K93: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L93: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V93: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B115: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B117: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Кирова 5
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 3.6589 |  | тыс. руб. | 23.3352 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.04599 |  | тыс.чел.ч | 0.04599 |  | 514 | тыс.чел.ч |  | 44.95 | 44.95
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.509 |  | тыс. руб. | 6.089 |  | 6138 | тыс. руб. |  | 1.04 | 1.04
12
154
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 8.05 | 10,33 | 83.15 |  |  | 124,05 | 998.6 |  | 12.0096
2 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 2.13 | 10,69 | 22.77 |  |  | 128,28 | 273.24 |  | 12
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 22.04 | 10,78 | 237.6 |  |  | 129,45 | 2853.08 |  | 12.0079
4 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 3.02 | 10,92 | 32.98 |  |  | 131,05 | 395.77 |  | 12.0003
5 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 1.24 | 11,2 | 13.89 |  |  | 134,41 | 166.67 |  | 11.9993
6 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 2.43 | 11,47 | 27.87 |  |  | 137,62 | 334.41 |  | 11.9989
7 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.71 | 12,03 | 8.54 |  |  | 144,33 | 102.47 |  | 11.9988
8 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 1.77 | 12,54 | 22.2 |  |  | 150,46 | 266.31 |  | 11.9959
9 | 1-4-3 | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.час | 3.5 | 12,72 | 44.52 |  |  | 152,65 | 534.28 |  | 12.0009
10 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.06 | 13,09 | 0.78 |  |  | 157,03 | 9.42 |  | 12.0769
11 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.04
Машины и механизмы
12 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.02 | 134,07 | 2.68 |  |  | 727 | 14.54 |  | 5.4254 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
13 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1 | 111,55 | 111.55 |  |  | 467 | 467 |  | 4.1865 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
14 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.02 | 1,06 | 0.02 |  |  | 5 | 0.1 |  | 5 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
15 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1 | 2,31 | 2.31 |  |  | 7 | 7 |  | 3.0303 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
16 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.02 | 33,73 | 0.68 |  |  | 163 | 3.26 |  | 4.7941 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
17 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.19 | 7,84 | 1.49 |  |  | 45 | 8.55 |  | 5.7383 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
18 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.07 | 1,29 | 0.09 |  |  | 3 | 0.21 |  | 2.3333 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
19 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.03 | 103,2 | 209.49 |  |  | 587 | 1191.61 |  | 5.6881 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
20 | 101-0311 | Каболка | т | 0.0001 | 26830 | 2.68 | 111078 | 11.11 | 113641,73 | 11.36 |  | 4.2388 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
21 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0136 | 6,2 | 0.09 | 42.66 | 0.58 | 49,05 | 0.67 |  | 7.4444 | 26.03.080
22 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0001 | 10190 | 1.02 | 73200 | 7.32 | 74966,29 | 7.5 |  | 7.3529 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.117
23 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0001 | 10350 | 1.04 | 39055.08 | 3.91 | 40274,15 | 4.03 |  | 3.875 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
24 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0001 | 10660 | 1.07 | 56684.17 | 5.67 | 58132,64 | 5.81 |  | 5.4299 | 08.07.007
25 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0066 | 101 | 0.67 | 418 | 2.76 | 436,62 | 2.88 |  | 4.2985 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
26 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0269 | 42,4 | 1.15 | 228.81 | 6.15 | 233,71 | 6.3 |  | 5.4783 | 10.01.394
27 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.5 | 22,8 | 11.4 | 119.32 | 59.65 | 122,02 | 61 |  | 5.3509 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
28 | 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 0.07 | 7,57 | 0.53 | 25.01 | 1.75 | 26,19 | 1.83 |  | 3.4528 | 11.01.328
29 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.0006 | 11780 | 7.07 | 33140 | 19.88 | 34072,71 | 20.44 |  | 2.8911 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.148
30 | 101-2429 | Цемент расширяющийся | т | 0.0003 | 2350 | 0.71 | 20877.97 | 6.26 | 21568,13 | 6.47 |  | 9.1127 | 13.01.105
31 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.1 | 116 | 11.6 | 417.58 | 41.76 | 426,27 | 42.63 |  | 3.675 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
32 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0014 | 20910 | 29.28 | 55802.95 | 78.12 | 57244,74 | 80.13 |  | 2.7367 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
33 | 103-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1.07 | 28,4 | 30.39 | 121.9 | 130.43 | 125,37 | 134.15 |  | 4.4143 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*3.84/1000
34 | 203-0344 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип: ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм | м3 | 0.001 | 2450 | 2.45 | 13245 | 13.25 | 13650,72 | 13.65 |  | 5.5714 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.241
35 | 302-0899 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром: 100 мм | м | 1.497 | 138,24 | 206.95 | 966.72 | 1447.18 | 990,51 | 1482.79 |  | 7.165 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.289.1*1.59
36 | 302-1241 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 50 мм | шт. | 1 | 43 | 43 | 152.88 | 152.88 | 156,54 | 156.54 |  | 3.6405 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
37 | 411-0001 | Вода | м3 | 1.9893 | 3,11 | 6.19 | 22.32 | 44.4 | 22,77 | 45.29 |  | 7.3166 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
38 | 509-0965 | Паронит | т | 0.0003 | 24890 | 7.47 | 119349.81 | 35.8 | 122027,64 | 36.61 |  | 4.9009 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
39 | 509-3368 | Набивки сальниковые | кг | 0.035 | 26,6 | 0.93 | 188.27 | 6.59 | 192,35 | 6.73 |  | 7.2366 | 04.02.0416
40 | ТСЦ-101-1870 | Проволока вязальная | кг | 0.2 | 12,12 | 2.42 |  |  | 55 | 11 |  | 4.5455
41 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 0.6 | 26,3 | 15.78 |  |  | 122,03 | 73.22 |  | 4.6401
42 | ТСЦ-101-2318 | Натрий хлористый технический | т | 0.01 | 11011 | 110.11 |  |  | 3011,31 | 30.11 |  | 0.27345
43 | ТСЦ-103-0109 | Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 15 мм | 10 шт. | 0.01 | 44,2 | 0.44 |  |  | 98,65 | 0.99 |  | 2.25
44 | ТСЦ-103-0110 | Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм | 10 шт. | 0.01 | 50,3 | 0.5 |  |  | 129,36 | 1.29 |  | 2.58
45 | ТСЦ-103-1356 | Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 110 мм | шт. | 2 | 13,88 | 27.76 |  |  | 75,54 | 151.08 |  | 5.4424
46 | ТСЦ-507-0810 | Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 4 | 257,59 | 1030.36 |  |  | 490,73 | 1962.92 |  | 1.9051
47 | ТСЦ-507-0881 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 110 мм | 10 шт. | 0.1 | 1260 | 126 |  |  | 20142,99 | 2014.3 |  | 15.9865
Неучтенные ресурсы
Материалы
48 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 3
49 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0574
50 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0206
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 2505 |  |  |  | 14011 |  | 5.5932
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 509 |  |  |  | 6089 |  | 11.9627
материалы | [5 empty] | 1679 |  |  |  | 6374 |  | 3.7963
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 329 |  |  |  | 1702 |  | 5.1733
Накладные расходы | [5 empty] | 465 |  |  |  | 4746 |  | 10.2065
Сметная прибыль | [5 empty] | 307 |  |  |  | 2927 |  | 9.5342
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 902 |  |  |  | 8039 |  | 8.9124
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 24 |  |  |  | 114 |  | 4.75
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 65 |  |  |  | 680 |  | 10.4615
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [5 empty] | 968 |  |  |  | 7467 |  | 7.7138
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 1261 |  |  |  | 4857 |  | 3.8517
Полы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 15 |  |  |  | 143 |  | 9.5333
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 42 |  |  |  | 384 |  | 9.1429
Итого | [5 empty] | 3277 |  |  |  | 21684 |  | 6.617
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 381.9 |  |  |  | 1651.24 |  | 4.3237
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 3658.9 |  |  |  | 23335.24 |  | 6.3777
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A80: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G80: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K80: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M80: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N80: <Пустой идентификатор>
Note on A100: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A102: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/