## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 43.75 | 43.75
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.01 | 0.01
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2015 |  | 01.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Сентябрь 2015
на Кирова 8
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.9904 |  | тыс. руб. | 16.6767 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.04376 |  | тыс.чел.ч | 0.04376 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 512 | 495 | 305
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.512 |  | тыс. руб. | 6.138 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 6138 | 5070 | 2922
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв,2
1 | 1 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 25 16 10 | 25 |  | Р
2 | 2 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 126 | _____ 126 |  | М
3 | 3 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
4 | 4 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 8 | _____ 8 |  | 31 6 3 | 5 _____ 25 |  | Р | 1
5 | 5 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 37 | _____ 37 |  | М
кв.2
6 | 6 | ТЕРр65-5-1 Прим. протяжка резьб муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 230 196 107 | 223 _____ 6 |  | Р | 1
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
кв.2
7 | 7 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,3 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 4 3 2 | 4 |  | 49 31 20 | 49 |  | Р
8 | 8 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 241 230 134 | 223 _____ 10 | 8 | 2740 2350 1282 | 2671 _____ 27 |  | Р | 42
9 | 9 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 10 63 40 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 169 | _____ 169 |  | 501 | _____ 501 |  | М
10 | 10 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 4 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 50 | _____ 50 |  | 101 | _____ 101 |  | М
11 | 11 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 6 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 15 | _____ 15 |  | 34 | _____ 34 |  | М
Раздел 3. МАРТ
кв.2
12 | 12 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0008 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 13 1 1 | 1 _____ 12 |  | 50 9 4 | 8 _____ 41 |  | Р | 1
13 | 13 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,4 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 11 | _____ 11 |  | 49 | _____ 49 |  | М
Раздел 4. МАЙ
общий
14 | 14 | ТЕРр65-23-3 Слив воды из системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,96 63 40 | 2.02 | 2.02 |  | 2 1 1 | 2 |  | 23 14 9 | 23 |  | Р
1 подъезд
15 | 15 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0096 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 61 15 10 | 20 _____ 41 |  | 400 159 98 | 244 _____ 154 |  | Р | 2
кв.1 подъезд,2 подъезд
16 | 16 | ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0096 65 40 | 6345.09 | 2116,11 _____ 4194,75 | 34,23 _____ 3,51 | 61 15 10 | 20 _____ 41 |  | 400 159 98 | 244 _____ 154 |  | Р | 2
17 | 17 | ТЕРр56-5-2 Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю 100 створок или глухих переплетов НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,02 70 50 | 5595.44 | 4575,32 _____ 1000,51 | 19.61 | 112 75 57 | 92 _____ 20 |  | 1225 769 549 | 1098 _____ 125 |  | Р | 2
Раздел 5. АВГУСТ
1 подъезд
18 | 18 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 235 176 96 | 200 _____ 35 |  | Р
19 | 19 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 41 34 20 | 33 _____ 8 |  | 437 348 190 | 396 _____ 41 |  | Р
Раздел 6. СЕНТЯБРЬ
кв.2
20 | 20 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,07 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 170 72 42 | 70 _____ 96 | 4 | 1289 740 404 | 840 _____ 428 |  | Р | 21 _____ 1
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 1067 | 512 _____ 543 | 12 | 8097 | 6137 _____ 1888 |  |  | 72 _____ 1
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 512 |  |  | 6138
материалы | [6 empty] | 543 |  |  | 1888
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 12 |  |  | 72
Накладные расходы | [6 empty] | 495 |  |  | 5070
Сметная прибыль | [6 empty] | 305 |  |  | 2922
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 187 |  |  | 698
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1221 |  |  | 11348
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 42 |  |  | 188
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 173 |  |  | 1312
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 244 |  |  | 2543
Итого | [6 empty] | 1867 |  |  | 16089
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 123.39 |  |  | 587.75
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 1990.39 |  |  | 16676.75
|  | % НР |  |  |  |  | 97 |  |  | 83
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A75: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H75: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I75: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J75: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K75: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L75: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V75: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B95: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B97: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Кирова 8
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.9904 |  | тыс. руб. | 16.6767 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.04376 |  | тыс.чел.ч | 0.04376 |  | 518 | тыс.чел.ч |  | 43.75 | 43.75
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.512 |  | тыс. руб. | 6.138 |  | 6209 | тыс. руб. |  | 0.01 | 0.01
0
1
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.2 | 9,64 | 1.93 |  |  | 115,73 | 23.15 |  | 11.9948
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 1.61 | 10,33 | 16.63 |  |  | 124,05 | 199.72 |  | 12.0096
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 4.33 | 10,78 | 46.69 |  |  | 129,45 | 560.53 |  | 12.0054
4 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 3.02 | 10,92 | 32.98 |  |  | 131,05 | 395.77 |  | 12.0003
5 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 6.25 | 11,2 | 70 |  |  | 134,41 | 840.06 |  | 12.0009
6 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 2.43 | 11,47 | 27.87 |  |  | 137,62 | 334.41 |  | 11.9989
7 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 25.83 | 12,16 | 314.09 |  |  | 145,94 | 3769.63 |  | 12.0018
8 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.08 | 13,09 | 1.04 |  |  | 157,03 | 12.56 |  | 12.0769
9 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.01
Машины и механизмы
10 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.02 | 1,06 | 0.02 |  |  | 5 | 0.1 |  | 5 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
11 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.01 | 33,73 | 0.34 |  |  | 163 | 1.63 |  | 4.7941 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
12 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.35 | 7,84 | 2.75 |  |  | 45 | 15.75 |  | 5.7273 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
13 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.56 | 1,29 | 0.72 |  |  | 3 | 1.68 |  | 2.3333 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
14 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.46 | 2,32 | 1.07 |  |  | 12 | 5.52 |  | 5.1589 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
15 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 103,2 | 7.22 |  |  | 587 | 41.09 |  | 5.6911 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
16 | 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0.0014 | 8740 | 12.24 | 40665.26 | 56.94 | 41818,65 | 58.54 |  | 4.7827 | Среднее (13.01.158, 13.01.159)
17 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0942 | 6,2 | 0.59 | 42.66 | 4.02 | 49,05 | 4.62 |  | 7.8305 | 26.03.080
18 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0001 | 10350 | 1.04 | 39055.08 | 3.91 | 40274,15 | 4.03 |  | 3.875 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
19 | 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки: М5 | м2 | 2.208 | 20,2 | 44.6 | 85 | 187.68 | 89,23 | 197.02 |  | 4.4175 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.379
20 | 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм | т | 0.0001 | 11540 | 1.15 | 54604.39 | 5.46 | 56022,21 | 5.6 |  | 4.8696 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
21 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0001 | 10660 | 1.07 | 56684.17 | 5.67 | 58132,64 | 5.81 |  | 5.4299 | 08.07.007
22 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.042 | 101 | 4.24 | 418 | 17.56 | 436,62 | 18.34 |  | 4.3255 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
23 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0245 | 42,4 | 1.04 | 228.81 | 5.6 | 233,71 | 5.73 |  | 5.5096 | 10.01.394
24 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.1 | 22,8 | 2.28 | 119.32 | 11.93 | 122,02 | 12.2 |  | 5.3509 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
25 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.0038 | 7,02 | 0.02 | 37.97 | 0.14 | 39,18 | 0.14 |  | 7 | 26.10.030
26 | 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0.016 | 17,3 | 0.28 | 66.92 | 1.07 | 68,53 | 1.1 |  | 3.9286 | Среднее (11.02.302,11.02.300)
27 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0003 | 20910 | 6.27 | 55802.95 | 16.74 | 57244,74 | 17.17 |  | 2.7384 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
28 | 102-0084 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.0132 | 1425 | 18.81 | 8708.69 | 114.95 | 8993,45 | 118.71 |  | 6.311 | 09.01.071
29 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 7.49 | 12,3 | 92.13 | 52.7 | 394.72 | 54,2 | 405.96 |  | 4.4064 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.66/1000
30 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0013 | 14489,34 | 18.83 | 49632 | 64.53 | 50864,03 | 66.12 |  | 3.5114 | 08.01.610
31 | 203-0259 | Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм | м | 11.75 | 2 | 23.5 | 4.24 | 49.82 | 4,42 | 51.94 |  | 2.2102 | 09.03.120
32 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.7 | 11,6 | 8.12 | 22.86 | 16 | 23,36 | 16.35 |  | 2.0135 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.981.30)
33 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.3901 | 3,11 | 1.21 | 22.32 | 8.7 | 22,77 | 8.88 |  | 7.3388 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
34 | 509-0965 | Паронит | т | 0.0003 | 24890 | 7.47 | 119349.81 | 35.8 | 122027,64 | 36.61 |  | 4.9009 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
35 | 509-3368 | Набивки сальниковые | кг | 0.035 | 26,6 | 0.93 | 188.27 | 6.59 | 192,35 | 6.73 |  | 7.2366 | 04.02.0416
36 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 0.7 | 26,3 | 18.41 |  |  | 122,03 | 85.42 |  | 4.6399
37 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 1 | 43,5 | 43.5 |  |  | 126,45 | 126.45 |  | 2.9069
38 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 6 | 2,45 | 14.7 |  |  | 5,71 | 34.26 |  | 2.3306
39 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 10 | 16,92 | 169.2 |  |  | 50,11 | 501.1 |  | 2.9616
40 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 4 | 12,46 | 49.84 |  |  | 25,16 | 100.64 |  | 2.0193
Неучтенные ресурсы
Материалы
41 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 3
42 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0012
43 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0206
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 1067 |  |  |  | 8097 |  | 7.5886
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 512 |  |  |  | 6138 |  | 11.9883
материалы | [5 empty] | 543 |  |  |  | 1888 |  | 3.477
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 12 |  |  |  | 72 |  | 6
Накладные расходы | [5 empty] | 495 |  |  |  | 5070 |  | 10.2424
Сметная прибыль | [5 empty] | 305 |  |  |  | 2922 |  | 9.5803
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 187 |  |  |  | 698 |  | 3.7326
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1221 |  |  |  | 11348 |  | 9.294
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 42 |  |  |  | 188 |  | 4.4762
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 173 |  |  |  | 1312 |  | 7.5838
Проемы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 244 |  |  |  | 2543 |  | 10.4221
Итого | [5 empty] | 1867 |  |  |  | 16089 |  | 8.6176
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 123.39 |  |  |  | 587.75 |  | 4.7634
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 1990.39 |  |  |  | 16676.75 |  | 8.3786
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A73: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G73: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K73: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M73: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N73: <Пустой идентификатор>
Note on A91: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A93: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/