## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 12.5 | 12.5
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2015 |  | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Декабрь 2015
на Кирова 8
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.40469 |  | тыс. руб. | 4.5396 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0.40469 |  | тыс. руб. | 4.5396 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.0125 |  | тыс.чел.ч | 0.0125 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 147.83 | 125.66 | 96.09
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.14783 |  | тыс. руб. | 1.7743 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 1774.3 | 1508.16 | 1153.3
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. Обслуживание электроустановок и электрооборудования
1 | 1 | ТЕРр67-15-1 Ревизия силового предохранительного шкафа 100 шт. НР 85% от ФОТ СП 65% от ФОТ | 0,01 85 65 | 6768.26 | 6768.26 |  | 67,68 57,53 43,99 | 67.68 |  | 812,3 690,46 528 | 812.3 |  | Р
2 | 2 | ТЕРр67-13-1 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов 100 шт. НР 85% от ФОТ СП 65% от ФОТ | 0,04 85 65 | 1467.71 | 1467.71 |  | 58,71 49,9 38,16 | 58.71 |  | 704,6 598,91 457,99 | 704.6 |  | Р
3 | 3 | ТЕРр67-11-1 Смена патронов 100 шт. НР 85% от ФОТ СП 65% от ФОТ | 0,04 85 65 | 816.46 | 390,46 _____ 426 |  | 32,66 13,28 10,15 | 15,62 _____ 17,04 |  | 242,55 159,35 121,86 | 187,47 _____ 55,08 |  | Р
4 | 4 | ТЕРр67-5-1 Смена ламп: накаливания 100 шт. НР 85% от ФОТ СП 65% от ФОТ | 0,04 85 65 | 371.54 | 76,54 _____ 295 |  | 14,86 2,6 1,99 | 3,06 _____ 11,8 |  | 62,25 31,25 23,89 | 36,76 _____ 25,49 |  | Р
5 | 5 | ТЕРр67-9-1 Смена: выключателей 100 шт. НР 85% от ФОТ СП 65% от ФОТ | 0,01 85 65 | 903.43 | 276,43 _____ 627 |  | 9,03 2,35 1,79 | 2,76 _____ 6,27 |  | 56,48 28,19 21,56 | 33,17 _____ 23,31 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 182.94 | 147,83 _____ 35,11 |  | 1878.18 | 1774,30 _____ 103,88
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 147.83 |  |  | 1774.3
материалы | [6 empty] | 35.11 |  |  | 103.88
Накладные расходы | [6 empty] | 125.66 |  |  | 1508.16
Сметная прибыль | [6 empty] | 96.09 |  |  | 1153.3
Итоги по акту:
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 404.69 |  |  | 4539.64
Итого | [6 empty] | 404.69 |  |  | 4539.64
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 404.69 |  |  | 4539.64
|  | % НР |  |  |  |  | 85 |  |  | 85
|  | % СП |  |  |  |  | 65 |  |  | 65
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A46: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H46: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I46: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J46: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K46: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L46: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V46: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B60: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B62: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Кирова 5
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.40469 |  | тыс. руб. | 4.5396 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0.40469 |  | тыс. руб. | 4.5396 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.0125 |  | тыс.чел.ч | 0.0125 |  | 147.83 | тыс.чел.ч |  | 12.5 | 12.5
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.14783 |  | тыс. руб. | 1.7743 |  | 1774.3 | тыс. руб.
0
0
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 1.58 | 9,86 | 15.58 |  |  | 118,35 | 186.99 |  | 12.0019
2 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 0.28 | 10,78 | 3.02 |  |  | 129,45 | 36.25 |  | 12.0033
3 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 0.24 | 11,47 | 2.75 |  |  | 137,62 | 33.03 |  | 12.0109
4 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 10.4 | 12,16 | 126.46 |  |  | 145,94 | 1517.78 |  | 12.0021
Материалы
5 | 509-0741 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100 | 10 шт. | 0.4 | 29,5 | 11.8 | 61.93 | 24.77 | 63,71 | 25.48 |  | 2.1593 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
6 | 509-1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 1 | 6,27 | 6.27 | 22.83 | 22.83 | 23,31 | 23.31 |  | 3.7177 | 19.01.026
7 | 509-8001 | Патроны потолочные | шт. | 4 | 4,26 | 17.04 | 13.42 | 53.68 | 13,77 | 55.08 |  | 3.2324 | 19.01.372
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 182.94 |  |  |  | 1878.18 |  | 10.2666
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 147.83 |  |  |  | 1774.3 |  | 12.0023
материалы | [5 empty] | 35.11 |  |  |  | 103.88 |  | 2.9587
Накладные расходы | [5 empty] | 125.66 |  |  |  | 1508.16 |  | 12.0019
Сметная прибыль | [5 empty] | 96.09 |  |  |  | 1153.3 |  | 12.0023
Итоги по акту:
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 404.69 |  |  |  | 4539.64 |  | 11.2176
Итого | [5 empty] | 404.69 |  |  |  | 4539.64 |  | 11.2176
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 404.69 |  |  |  | 4539.64 |  | 11.2176
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A34: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G34: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K34: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M34: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N34: <Пустой идентификатор>
Note on A46: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A48: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/