## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 20.97 | 20.97
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.08 | 0.08
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 10.12.2015 |  | 01.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Сентябрь 2015
на Кирова 13
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.9703 |  | тыс. руб. | 14.813 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.02105 |  | тыс.чел.ч | 0.02105 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 250 | 261 | 155
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.25 |  | тыс. руб. | 3.045 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 3045 | 2709 | 1501
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. МАЙ
кв.6,3
1 | 1 | ТЕР18-06-007-01 Установка фильтров диаметром: 25 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 10 фильтров НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,1 98 56 | 193.38 | 111,85 _____ 7,46 | 74,08 _____ 0,2 | 19 13 8 | 11 _____ 1 | 7 | 181 131 75 | 134 _____ 5 |  | Р | 42
2 | 2 | ТЕР18-06-007-01 Демонтаж фильтров диаметром: 25 мм (МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 10 фильтров НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,1 98 56 | 74.37 | 44.74 | 29,63 _____ 0,08 | 7 5 3 | 4 | 3 | 71 53 30 | 54 |  | Р | 17
Раздел 2. ИЮНЬ
кв.3
3 | 3 | ТЕРр65-9-12 Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 4924.93 | 1884,8 _____ 2958,04 | 82.09 | 197 77 45 | 75 _____ 119 | 3 | 1218 796 434 | 905 _____ 295 |  | Р | 18
4 | 4 | ТЕР18-06-007-01 Установка фильтров диаметром: 25 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 10 фильтров НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,1 98 56 | 193.38 | 111,85 _____ 7,46 | 74,08 _____ 0,2 | 19 13 8 | 11 _____ 1 | 7 | 181 131 75 | 134 _____ 5 |  | Р | 42
5 | 5 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
6 | 6 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 126 | _____ 126 |  | М
Раздел 3. ИЮЛЬ
кв.6
7 | 7 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,0285 88 48 | 17185.23 | 2970,12 _____ 14091,87 | 123,24 _____ 12,62 | 490 88 51 | 85 _____ 401 | 4 | 3896 898 490 | 1016 _____ 2861 |  | Р | 19 _____ 4
кв.6
8 | 8 | ТЕРр65-8-2 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,003 88 48 | 7162.38 | 776,23 _____ 6358,76 | 27,39 _____ 2,8 | 21 2 1 | 2 _____ 19 |  | 100 25 13 | 28 _____ 72 |  | Р
9 | 9 | ТСЦ-103-1017 Ревизии диаметром: 100 мм шт. | 1 88 48 | 73.8 | _____ 73,8 |  | 74 | _____ 74 |  | 459 | _____ 459 |  | М
10 | 10 | ТЕР18-06-007-01 Установка фильтров диаметром: 25 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 10 фильтров НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,1 98 56 | 193.38 | 111,85 _____ 7,46 | 74,08 _____ 0,2 | 19 13 8 | 11 _____ 1 | 7 | 181 131 75 | 134 _____ 5 |  | Р | 42
11 | 11 | ТЕР18-06-007-01 Демонтаж фильтров диаметром: 25 мм (МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 10 фильтров НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,1 98 56 | 74.37 | 44.74 | 29,63 _____ 0,08 | 7 5 3 | 4 | 3 | 71 53 30 | 54 |  | Р | 17
Раздел 4. АВГУСТ
кв.3
12 | 12 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 92 53 29 | 60 _____ 31 |  | Р | 1
13 | 13 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 85 36 20 | 41 _____ 44 |  | Р
подъезд,
14 | 14 | ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 63 40 | 1170.06 | 1094.5 | 75,56 _____ 31,4 | 12 8 6 | 11 | 1 | 135 85 54 | 131 |  | Р | 4 _____ 4
15 | 15 | ТЕР18-03-001-01 Установка радиаторов: чугунных (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 кВт радиаторов и конвекторов НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,00925 98 56 | 3668.77 | 987,21 _____ 2117,85 | 563,71 _____ 48,08 | 34 10 6 | 9 _____ 20 | 5 | 236 113 64 | 110 _____ 97 |  | Р | 29 _____ 5
16 | 16 | ТСЦ-301-0555 Радиаторы отопительные чугунные марка: МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм кВт | 0,925 98 56 | 360 | _____ 360 |  | 333 | _____ 333 |  | 2014 | _____ 2014 |  | М
Раздел 5. СЕНТЯБРЬ
кв.3
17 | 17 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 24 10 6 | 10 _____ 13 | 1 | 184 106 58 | 120 _____ 61 |  | Р | 3
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 1345 | 250 _____ 1054 | 41 | 9345 | 3032 _____ 6079 |  |  | 234 _____ 13
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 250 |  |  | 3045
материалы | [6 empty] | 1054 |  |  | 6079
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 41 |  |  | 234
Накладные расходы | [6 empty] | 261 |  |  | 2709
Сметная прибыль | [6 empty] | 155 |  |  | 1501
Итоги по акту:
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 532 |  |  | 3898
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1203 |  |  | 9383
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 26 |  |  | 274
Итого | [6 empty] | 1761 |  |  | 13555
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 209.33 |  |  | 1258.01
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 1970.33 |  |  | 14813.01
|  | % НР |  |  |  |  | 104 |  |  | 89
|  | % СП |  |  |  |  | 62 |  |  | 49
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A69: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H69: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I69: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J69: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K69: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L69: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V69: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B87: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B89: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Кирова 13
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.9703 |  | тыс. руб. | 14.813 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.02105 |  | тыс.чел.ч | 0.02105 |  | 250 | тыс.чел.ч |  | 20.97 | 20.97
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.25 |  | тыс. руб. | 3.045 |  | 3032 | тыс. руб. |  | 0.08 | 0.08
0
13
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 1.1 | 9,95 | 10.95 |  |  | 119,38 | 131.32 |  | 11.9927
2 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 1.34 | 11,2 | 15.01 |  |  | 134,41 | 180.1 |  | 11.9987
3 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 0.81 | 11,34 | 9.19 |  |  | 136,16 | 110.29 |  | 12.0011
4 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 0.81 | 11,47 | 9.29 |  |  | 137,62 | 111.47 |  | 11.9989
5 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 3.58 | 11,89 | 42.58 |  |  | 142,73 | 510.99 |  | 12.0007
6 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.29 | 12,03 | 3.49 |  |  | 144,33 | 41.86 |  | 11.9943
7 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 6.2 | 12,16 | 75.39 |  |  | 145,94 | 904.83 |  | 12.002
8 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 0.19 | 12,54 | 2.38 |  |  | 150,46 | 28.59 |  | 12.0126
9 | 1-4-3 | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.час | 6.65 | 12,72 | 84.59 |  |  | 152,65 | 1015.12 |  | 12.0005
10 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.08
Машины и механизмы
11 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.08 | 33,73 | 2.69 |  |  | 163 | 13.04 |  | 4.8476 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
12 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.4 | 7,84 | 10.97 |  |  | 45 | 63 |  | 5.7429 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
13 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.17 | 1,29 | 0.22 |  |  | 3 | 0.51 |  | 2.3182 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
14 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.2 | 2,32 | 0.46 |  |  | 12 | 2.4 |  | 5.2174 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
15 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.26 | 103,2 | 26.84 |  |  | 587 | 152.62 |  | 5.6863 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
16 | 101-0148 | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью): 3х68,5 мм | т | 0.0001 | 35060 | 3.51 | 91357.2 | 9.14 | 93510,08 | 9.35 |  | 2.6638 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
17 | 101-0311 | Каболка | т | 0.0003 | 26830 | 8.05 | 111078 | 33.32 | 113641,73 | 34.09 |  | 4.2348 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
18 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0291 | 6,2 | 0.18 | 42.66 | 1.24 | 49,05 | 1.42 |  | 7.8889 | 26.03.080
19 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0003 | 10660 | 3.21 | 56684.17 | 17.01 | 58132,64 | 17.43 |  | 5.4299 | 08.07.007
20 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0129 | 101 | 1.3 | 418 | 5.39 | 436,62 | 5.63 |  | 4.3308 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
21 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0098 | 42,4 | 0.41 | 228.81 | 2.24 | 233,71 | 2.3 |  | 5.6098 | 10.01.394
22 | 101-2429 | Цемент расширяющийся | т | 0.0007 | 2350 | 1.65 | 20877.97 | 14.61 | 21568,13 | 15.1 |  | 9.1515 | 13.01.105
23 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.012 | 116 | 1.39 | 417.58 | 5.01 | 426,27 | 5.12 |  | 3.6835 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
24 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 1.605 | 12,3 | 19.74 | 52.7 | 84.58 | 54,2 | 86.99 |  | 4.4068 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.66/1000
25 | 103-1457 | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметром: 25 мм | м | 3.912 | 28,31 | 110.75 | 68.63 | 268.48 | 70,08 | 274.15 |  | 2.4754 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
26 | 301-1195 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 0.0234 | 276 | 6.46 | 1524.18 | 35.67 | 1559,59 | 36.49 |  | 5.6486 | 08.01.420*0.019
27 | 301-1196 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 0.0234 | 461 | 10.79 | 2286.27 | 53.5 | 2339,48 | 54.74 |  | 5.0732 | 08.01.420*0.0285
28 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.52 | 11,6 | 6.03 | 22.86 | 11.89 | 23,36 | 12.15 |  | 2.0149 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.981.30)
29 | 302-0899 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром: 100 мм | м | 2.844 | 138,24 | 393.15 | 966.72 | 2749.35 | 990,51 | 2817.01 |  | 7.1652 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.289.1*1.59
30 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 1 | 18,6 | 18.6 | 40.73 | 40.73 | 41,71 | 41.71 |  | 2.2425 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
31 | 302-1325 | Трубопроводы для внутренней канализации: из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм | м | 0.2994 | 58,5 | 17.51 | 215.01 | 64.37 | 219,73 | 65.79 |  | 3.7573 | Среднее (15.02.128.2*4,15.02.128.1/0.5*1.5)
32 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.0005 | 627 | 0.31 | 2349 | 1.17 | 2800,07 | 1.4 |  | 4.5161 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.072
33 | 405-0254 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | т | 0.0001 | 4630 | 0.46 | 30296.61 | 3.03 | 31228,27 | 3.12 |  | 6.7826 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
34 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.0296 | 3,11 | 0.09 | 22.32 | 0.66 | 22,77 | 0.67 |  | 7.4444 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
35 | ТСЦ-103-1017 | Ревизии диаметром: 100 мм | шт. | 1 | 73,8 | 73.8 |  |  | 459,1 | 459.1 |  | 6.2209
36 | ТСЦ-301-0555 | Радиаторы отопительные чугунные марка: МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | кВт | 0.925 | 360 | 333 |  |  | 2177,04 | 2013.76 |  | 6.0473
37 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 1 | 43,5 | 43.5 |  |  | 126,45 | 126.45 |  | 2.9069
Неучтенные ресурсы
Материалы
38 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 1
39 | 301-9351 | Радиаторы | кВт | 0.925
40 | 301-9503 | Фильтры для очистки воды | шт. | 3
41 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0434
42 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0003
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 1345 |  |  |  | 9345 |  | 6.948
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 250 |  |  |  | 3045 |  | 12.18
материалы | [5 empty] | 1054 |  |  |  | 6079 |  | 5.7676
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 41 |  |  |  | 234 |  | 5.7073
Накладные расходы | [5 empty] | 261 |  |  |  | 2709 |  | 10.3793
Сметная прибыль | [5 empty] | 155 |  |  |  | 1501 |  | 9.6839
Итоги по акту:
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 532 |  |  |  | 3898 |  | 7.3271
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1203 |  |  |  | 9383 |  | 7.7997
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 26 |  |  |  | 274 |  | 10.5385
Итого | [5 empty] | 1761 |  |  |  | 13555 |  | 7.6973
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 209.33 |  |  |  | 1258.01 |  | 6.0097
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 1970.33 |  |  |  | 14813.01 |  | 7.518
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A72: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G72: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K72: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M72: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N72: <Пустой идентификатор>
Note on A88: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A90: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/