## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 626.63 | 626.63
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 1.81 | 1.81
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 16.12.2015 |  | 01.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Сентябрь 2015
на Больничная 1
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 21.6705 |  | тыс. руб. | 192.2445 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.62844 |  | тыс.чел.ч | 0.62844 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 6912 | 5487 | 3456
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 6.912 |  | тыс. руб. | 82.971 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 82971 | 55993 | 33189
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 8. СЕНТЯБРЬ
Ремонт подъездов №№1,2
1 | 48 | ТЕРр61-4-1 Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 отремонтированной поверхности НР 79%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 от ФОТ | 0,278 67,15 40 | 4377.11 | 2605,37 _____ 1747,45 | 24,29 _____ 10,09 | 1217 574 364 | 724 _____ 486 | 7 _____ 3 | 10162 5863 3492 | 8697 _____ 1432 |  | Р | 33 _____ 34
2 | 49 | ТЕРр61-2-1 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 отремонтированной поверхности НР 79%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 от ФОТ | 1,414 67,15 40 | 3961.27 | 2274,38 _____ 1664,29 | 22,6 _____ 9,39 | 5601 2551 1615 | 3216 _____ 2353 | 32 _____ 13 | 45691 26023 15502 | 38595 _____ 6942 |  | Р | 154 _____ 159
3 | 50 | ТЕРр62-1-4 Окраска известковыми составами: по штукатурке 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) НР 80%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 от ФОТ | 5,022 68 40 | 180.85 | 147,72 _____ 26,66 | 6,47 _____ 1,4 | 908 599 375 | 742 _____ 134 | 32 _____ 7 | 9969 6115 3597 | 8909 _____ 890 |  | Р | 170 _____ 84
4 | 51 | ТЕРр62-7-6 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 от ФОТ | 0,626 68 40 | 1820.74 | 826,53 _____ 984,64 | 9,57 _____ 1,4 | 1140 414 259 | 517 _____ 617 | 6 _____ 1 | 8266 4230 2488 | 6209 _____ 2025 |  | Р | 32 _____ 11
5 | 52 | ТЕРр62-9-6 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 от ФОТ | 0,706 68 40 | 2521.33 | 1536,44 _____ 975,32 | 9,57 _____ 1,4 | 1780 869 543 | 1085 _____ 688 | 7 _____ 1 | 15151 8860 5212 | 13018 _____ 2097 |  | Р | 36 _____ 12
6 | 53 | ТЕРр62-18-3 Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 от ФОТ | 0,192 68 40 | 984.82 | 449,74 _____ 525,51 | 9,57 _____ 1,4 | 189 69 43 | 86 _____ 101 | 2 | 1372 707 416 | 1037 _____ 325 |  | Р | 10 _____ 3
7 | 54 | ТЕРр62-10-6 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 от ФОТ | 0,1 68 40 | 2066.7 | 1045,7 _____ 1011,43 | 9,57 _____ 1,4 | 207 84 53 | 105 _____ 101 | 1 | 1572 855 503 | 1255 _____ 312 |  | Р | 5 _____ 2
8 | 55 | ТЕРр62-35-1 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 от ФОТ | 0,4374 68 40 | 941.9 | 685,23 _____ 255,64 | 1.03 | 412 240 150 | 300 _____ 112 |  | 3917 2446 1439 | 3597 _____ 317 |  | Р | 3
9 | 56 | ТЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора НР 78%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 от ФОТ | 0,057186 66,3 40 | 1965.31 | 1965.31 |  | 112 87 56 | 112 |  | 1349 894 540 | 1349 |  | Р
10 | 57 | С600-2029-1 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный т НР 100%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 5,719 85 48 | 3.3 |  | 3.3 | 19 |  | 19 | 164 |  |  | Р | 164
11 | 58 | С601-9002 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза I т НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ | 5,719 0 0 | 5.69 |  | 5.69 | 33 |  | 33 | 163 |  |  | Р | 163
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 11618 | 6887 _____ 4592 | 139 _____ 25 | 97776 | 82666 _____ 14340 |  |  | 770 _____ 305
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 6912 |  |  | 82971
материалы | [6 empty] | 4592 |  |  | 14340
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 139 |  |  | 770
Накладные расходы | [6 empty] | 5487 |  |  | 55993
Сметная прибыль | [6 empty] | 3456 |  |  | 33189
Итоги по акту:
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 11921 |  |  | 106733
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 8333 |  |  | 77115
Прочие ремонтно-строительные работы | [6 empty] | 255 |  |  | 2783
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [6 empty] | 19 |  |  | 164
Перевозка грузов автотранспортом | [6 empty] | 33 |  |  | 163
Итого | [6 empty] | 20561 |  |  | 186958
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 1109.48 |  |  | 5286.48
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 21670.48 |  |  | 192244.48
|  | % НР |  |  |  |  | 79 |  |  | 67
|  | % СП |  |  |  |  | 50 |  |  | 40
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A53: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H53: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I53: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J53: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K53: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L53: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V53: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B73: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B75: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Больничная 1
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 21.6705 |  | тыс. руб. | 192.2445 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.62844 |  | тыс.чел.ч | 0.62844 |  | 7483 | тыс.чел.ч |  | 626.63 | 626.63
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 6.912 |  | тыс. руб. | 82.971 |  | 89810 | тыс. руб. |  | 1.81 | 1.81
25
312
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-1 | Затраты труда рабочих (ср 1,1) | чел.час | 12.26 | 9,17 | 112.42 |  |  | 110,04 | 1349.09 |  | 12.0004
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 71.81 | 10,33 | 741.8 |  |  | 124,05 | 8908.03 |  | 12.0087
3 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 183.74 | 10,92 | 2006.43 |  |  | 131,05 | 24079.13 |  | 12.001
4 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 7.81 | 11,05 | 86.3 |  |  | 132,66 | 1036.07 |  | 12.0054
5 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 287.14 | 11,2 | 3215.97 |  |  | 134,41 | 38594.49 |  | 12.0009
6 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 63.87 | 11,34 | 724.29 |  |  | 136,16 | 8696.54 |  | 12.007
7 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.81
Машины и механизмы
8 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 1.81 | 33,73 | 61.05 |  |  | 163 | 295.03 |  | 4.8326 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
9 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.25 | 103,2 | 25.8 |  |  | 587 | 146.75 |  | 5.688 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
10 | С600-2029-1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 5.719 | 3,3 | 18.87 |  |  | 28,62 | 163.68 |  | 8.6741
11 | С601-9002 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза I | т | 5.719 | 5,69 | 32.54 |  |  | 28,47 | 162.82 |  | 5.0037
Материалы
12 | 101-0404 | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 | т | 0.0052 | 13850 | 72.02 | 37288.14 | 193.9 | 38529,12 | 200.35 |  | 2.7819 | Среднее (14.01.039,14.01.0392)
13 | 101-0426 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22 | т | 0.0186 | 19550 | 363.64 | 40013 | 744.24 | 41308,48 | 768.34 |  | 2.1129 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.111
14 | 101-0453 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: красно-коричневая | т | 0.0024 | 17060 | 40.94 | 40013 | 96.03 | 41308,48 | 99.14 |  | 2.4216 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.111
15 | 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0.0137 | 17060 | 233.72 | 40013 | 548.18 | 41308,48 | 565.93 |  | 2.4214 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.111
16 | 101-0488 | Купорос медный марки: А | т | 0.0025 | 10700 | 26.75 | 125598.87 | 314 | 128430,76 | 321.08 |  | 12.003 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
17 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0161 | 30040 | 483.64 | 85289 | 1373.16 | 87507,84 | 1408.88 |  | 2.9131 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.376
18 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 2.1383 | 38,7 | 82.75 | 126.06 | 269.55 | 128,65 | 275.09 |  | 3.3244 | Среднее (34.08.0544, 34.08.0543)
19 | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0713 | 4950 | 352.95 | 24228.81 | 1727.52 | 25053,47 | 1786.31 |  | 5.0611 | 13.01.138
20 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.4112 | 7,02 | 2.89 | 37.97 | 15.62 | 39,18 | 16.12 |  | 5.5779 | 26.10.030
21 | 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0025 | 7970 | 19.93 | 13135.59 | 32.84 | 13893,52 | 34.73 |  | 1.7426 | Среднее (14.01.208, 14.01.2082, 14.01.2083, 14.01.2084, 14.01.069)
22 | 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый: известковый 1:2,5 | м3 | 3.7532 | 756 | 2837.42 | 1788 | 6710.72 | 2227,85 | 8361.57 |  | 2.9469 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.082
23 | 405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0954 | 722,97 | 68.97 | 4499 | 429.2 | 4858,89 | 463.54 |  | 6.7209 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.372
24 | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0059 | 101 | 0.59 | 329.9 | 1.95 | 380,49 | 2.25 |  | 3.8136 | Среднее (07.01.060, 07.01.1116, 07.01.020,07.01.081.1)
25 | 411-0001 | Вода | м3 | 1.2149 | 3,11 | 3.78 | 22.32 | 27.12 | 22,77 | 27.67 |  | 7.3201 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
Неучтенные ресурсы
Материалы
26 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 11.4376
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 11618 |  |  |  | 97776 |  | 8.4159
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 6912 |  |  |  | 82971 |  | 12.0039
материалы | [5 empty] | 4592 |  |  |  | 14340 |  | 3.1228
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 139 |  |  |  | 770 |  | 5.5396
Накладные расходы | [5 empty] | 5487 |  |  |  | 55993 |  | 10.2047
Сметная прибыль | [5 empty] | 3456 |  |  |  | 33189 |  | 9.6033
Итоги по акту:
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 11921 |  |  |  | 106733 |  | 8.9534
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 8333 |  |  |  | 77115 |  | 9.2542
Прочие ремонтно-строительные работы | [5 empty] | 255 |  |  |  | 2783 |  | 10.9137
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [5 empty] | 19 |  |  |  | 164 |  | 8.6316
Перевозка грузов автотранспортом | [5 empty] | 33 |  |  |  | 163 |  | 4.9394
Итого | [5 empty] | 20561 |  |  |  | 186958 |  | 9.0928
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 1109.48 |  |  |  | 5286.48 |  | 4.7648
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 21670.48 |  |  |  | 192244.48 |  | 8.8713
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A56: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G56: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K56: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M56: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N56: <Пустой идентификатор>
Note on A74: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A76: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/